## Clientes
Cliente	Designação	Descrição	Serviço	Banda Contratada	Banda Ativada	OS Ativação	Data OS	Tipo OS	Data Ativação	Contrato	Aditivo	Estação Ponta A	Estação Ponta B	Valor	Previsão	Status	Último Evento	Observação
25ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR	CEAC000005	25ª CIRCUNSCRIÇÃO SERV. MILITAR (52ª CT)	AC	100	0	0986/2014/DC/4600	23/04/2014	Contrato	06/06/2014			CEFLA0PM004	CEFLA0PM004	R$ 18.913,61	00/00/0000	desativado	desativado	07/06/2016 - Recebido OS de desativação no dia 02/06/2016, com retroativo para 17/04/2016 devido ao fim da vigência contratual.
A. C. VERA FILHO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ME	MABL000007	AC VERA-IMPERATRIZ	BL	2000	2000	00274/2013/DC/4600	17/06/2013	Contrato	03/07/2013			MAITZ0PP001	MAITZ0PP001	R$ 84.560,00	00/00/0000	operação	upgrade	24/03/2016 - Ampliação realizada de 1 para 2 Gbps / 23/03/2016 - Configuração para 24/03/2016. / 21/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. / 14/03/2016 - Aguardando confirmação das fusões do cliente. / 07/03/2016 - Aguardando fusões do cliente, agendado para 10/03. / 04/03/2016 - Agendado para o cliente realizar fusão em novo par de FO para 10/03 (aberta RDM e ocorrência) / 03/03/2016 - Encaminhada a demanda para a engenharia. / 18/02/2016 - Ampliação de 1000 para 2000 Mbps não executada. A interface física para o cliente tem apenas 1Gbps. Será necessário no mínimo um port-channel com duas interfaces 1Gbps.
A. C. VERA FILHO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ME	MABL000049	AC VERA-GRAJAÚ	BL	100	0	0153/2016/DC/4600	29/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 6.986,00	21/03/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 24/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 07/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 01/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
A. C. VERA FILHO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ME	MABL000050	AC VERA-SÍTIO NOVO	BL	100	100	0152/2016/DC/4600	29/02/2016	Contrato	07/06/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 6.986,00	21/03/2016	operação	ativado	07/06/2016 - Cliente ativado.
A. C. VERA FILHO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ME	PABL000028	AC VERA-MARABÁ	BL	100	0	0154/2016/DC/4600	29/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 5.041,00	21/03/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 24/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 07/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 01/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem em FO cliente.
A. J. FRIEDRICH COMÉRCIO EIRELI - ME	TOBL000036	AJ FRIEDRICH	BL	200	0	OS - 01453/2014/DC/4600	18/12/2014	Contrato				TOARN0PP001	desconhecido	R$ 28.114,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	26/05 - Recebido OS de cancelamento. Solicitado desconfiguração do circuito, liberação dos filtros BGP e retirada do rádio do cliente do PoP de Araguaína
ABC WIFI TELECOM LTDA - ME	AMBL000003	ABC WIFI	BL	300	300	01238/2014/DC/4600	11/09/2014	Contrato	12/05/2015			AMMNS0PM007	desconhecido	R$ 14.102,00	00/00/0000	operação	trânsito	15/09/2015 - Liberação do Transito. / 28/08/2015 - Inclusão de Transito (ANS a ser liberado: AS: 264470 - Bloco: 131.255.80/22
ABC WIFI TELECOM LTDA - ME	AMP2000002	ABC WIFI - MANAUS-BRASÍLIA	P2	2000	0	2053/2015/DC/4600	17/12/2015	Contrato				AMMNS0PM007	DFBSA0PP001	R$ 35.000,00	20/01/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. Em reagendamento de fusões e jumpers na ponta de Manaus.
ABC WIFI TELECOM LTDA - ME	DFBL000022	ABC WIFI	BL	1000	0	0262/2016/DC/4600	11/05/2016	Contrato		4730/0010/2016		DFBSA0PP001	DFBSA0PP004	R$ 35.000,00	01/06/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/05. / 31/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/05. / 24/05/2016 - Recebido OS retificada, solicitado PROA cliente.
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	DFAC000056	ABIN BSA	AC	100	0	0132/2016/DC/4600	22/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 37.179,17	30/04/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em mobilização para início de obra, início da rede externa para 15/06 conclusão final do acesso para 30/06 com DGO instalado.
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	RJAC000011	ABIN RJO	AC	20	0	0133/2016/DC/4600	22/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 12.976,95	30/04/2016	cancelado	cancelado	13/04/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	ALL3000001	ANATEL - MACEIO	L3	10	0	067/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	AML3000003	ANATEL - MANAUS	L3	10	0	068/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	CEL3000001	ANATEL - FORTALEZA	L3	10	0	069/2018/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	DFAC000044	ANATEL - IP BRASILIA	AC	100	0	066/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 14.838,59	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	DFL3000019	ANATEL - BRASILIA	L3	100	0	070/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 10.438,66	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	GOL3000003	ANATEL - GOIANIA	L3	10	0	071/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	MTL3000003	ANATEL - CUIABA	L3	10	0	072/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	PAL3000002	ANATEL - BELEM	L3	10	0	073/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	PBL3000002	ANATEL - JOAO PESSOA	L3	10	0	074/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	PEL3000003	ANATEL - RECIFE	L3	10	0	075/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	PIL3000001	ANATEL - TERESINA	L3	10	0	076/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	RJL3000007	ANATEL - RIO DE JANEIRO	L3	10	0	077/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	RNL3000001	ANATEL - NATAL	L3	10	0	078/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	ROL3000002	ANATEL - PORTO VELHO	L3	10	0	079/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	SCL3000002	ANATEL - FLORIANOPOLIS	L3	10	0	080/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	SEL3000001	ANATEL - ARACAJU	L3	10	0	081/2015/DC/4600	11/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 4.506,62	05/11/2015	cancelado	cancelado	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	DFAC000052	ANTT	AC	200	0	012/2016/DC/4600	01/02/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	17/05/2016	instalação	pend. implantação	23/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 16/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 09/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 02/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 25/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 18/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 11/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 04/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 28/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 21/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 15/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela equipe de rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana - teremos uma caixa de EO em frente a ANTT. / 11/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela equipe de rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana - teremos uma caixa de EO em frente a ANTT. / 01/03/2016 - Aguardando licenciamento, já constatado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 29/02/2016 - Aguardando licenciamento, já constatado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 03/02/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/02/2016 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	RJL2000015	ANP - CENTRO-URCA	L2	1000	0	01860/2015/DC/4600	31/08/2015	Contrato				RJRJO0PM012	RJRJO0PM002	R$ 40.030,00	21/12/2015	instalação	pend. implantação	06/06/2016 - Centro: Obra concluída - Urca: Em obra, previsto conclusão para 10/06. / 30/05/2016 - Centro: Obra concluída - Urca: Em obra, previsto conclusão para 06/06. / 23/05/2016 - Centro: Obra concluída - Urca: Carta de autorização de obra emitida, em mobilização para início de obra, previsto conclusão até 06/06. / 16/05/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: protocolado nova carta de excepcionalidade em 05/05, aguardando alvará. / 09/05/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: protocolado nova carta de excepcionalidade em 05/05, aguardando alvará. / 02/05/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: Enviado carta de excepcionalidade dia 22/04, aguardando alvará. / 25/04/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: Enviado carta de excepcionalidade dia 22/04, aguardando alvará. / 18/04/2016 - Centro: Em obra, na ponta cliente FO lançada, DGO instalado, pendente jumper na estação Telebras previsto para até 20/04. - Urca: Aguardando licenciamento, Petcom entrando com pedido de excepcionalidade. / 11/04/2016 - Centro: Em obra, na ponta cliente FO lançada, DGO instalado, pendente jumper na estação Telebras previsto para até 13/04. - Urca: Aguardando licenciamento, Petcom entrando com pedido de excepcionalidade. / 04/04/2016 - Centro: Em obra, conclusão até 06/04 - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, aguardando cronograma da plenária. / 28/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, aguardando cronograma da plenária. / 21/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, previsto para plenária do dia 22/03. / 17/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, previsto para plenária do dia 22/03. / 14/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO (sem previsão) / 10/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, previsto para plenária de 15/03. / 01/03/2016 - Centro - obra iniciada em 29/02. Urca: Aguardando licenciamento, previsto para plenária do dia 29/02. / 02/02 - Centro - Aguardando autorização do cliente para retomar a obra (D+5) Urca: Aguardando licenciamento, previsto para plenária do dia 02/02 / 25/01 - Centro: Em obra, previsto conclusão da infra para 29/01 - Urca: Em exigência da SECONSERVA em 19/01, fornecedor está respondendo as exigências para ir para nova plenária. / 20/01 - Centro: Em obra, previsto conclusão da infra para 29/01 - Urca: Em exigência da SECONSERVA em 19/01, fornecedor está respondendo as exigências para ir para nova plenária. / 11/01 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 14/12 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 07/12 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 30/11 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 16/11 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolo até 20/11, liberado em 16/11 pelo escritório regional do RJ. / 09/11 - Centro: Protocolo em andamento - Urca: Em revisão de projeto. / 03/11 - Centro: Aguardando cronograma de obra - Urca: aguardando orçamento para emissão do PC para execução. / 19/10 - Aguardando retorno do escritório regional de RJ quanto a revisão do KMZ, previsto retorno para 20/10. / 16/10 - Solicitado novamente a avaliação do KMZ enviado dia 13. / 13/10 - Em revisão de projeto pelo fornecedor, previsto para 14/10. / 05/10 - KMZ em análise do escritório regional do RJ, previsto retorno até 09/10. / 02/10 - Petcom encaminhou o KMZ mas falta ainda da ponta URCA. / 28/09 - Vistoria realizada nas duas pontas (Urca e Centro), previsto envio do Kmz para análise Telebras até 02/10. / 24/09 - Uma das vistorias (Centro) foi realizada e a outra foi agendada para o dia 23, porém não conseguimos contato com a empreiteira para confirmar a realização. / 21/09 - Vistoria no centro realizada em 21/09, vistoria na URCA agendada para 23/09. / 01/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia
ALMEIDA E GOMES LTDA - ME	PABL000012	ALMEIDA E GOMES	BL	500	500	01570/2015/DC/4740	09/03/2015	Contrato	12/05/2015			PASID0PP002	desconhecido	R$ 31.500,00	00/00/0000	operação	upgrade	06/05/2016 - Ampliação de banda de 400 para 500 Mbps.
ALPHA TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME	AMBL000002	ALPHA TELECOM	BL	200	200	01697/2015/DC/4740	20/05/2015	Contrato	01/09/2015			AMMNS0PM007	AMMNS0PM007	R$ 21.400,00	11/06/2015	operação	trânsito	Transito de AS
ALPINET INFORMÁTICA LTDA - ME	MGBL000013	ALPINET	BL	50	50	0239/2013/DC/4600	26/08/2013	Contrato	02/09/2013			MGALS0TR002	MGALS0TR002	R$ 3.840,50	00/00/0000	operação	upgrade	14/05 - Alterado banda com sucesso. Enviado email para pós-vendas e cliente.
ANDRES REFATTE CHEGUHEN EIRELI - ME	RSBL000014	ANDRES REFATTE	BL	200	200	0142/2016/DC/4600	24/02/2016	Contrato	30/03/2016			RSGTI0PP001	desconhecido	R$ 8.000,00	26/03/2016	operação	ativado	30/03/2016 - Cliente ativado.
APANET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA	TOBL000009	APANET	BL	100	0	0140/2012/DC/4600	18/09/2012	Contrato	20/03/2013			TOARN0PP001	TOARN0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
ARANET COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	MABL000018	ARANET-IMPERATRIZ	BL	250	250	0797/2013/DC/4600	09/11/2013	Contrato	29/01/2014			MAITZ0PP001	MAITZ0PC012	R$ 16.575,00	00/00/0000	operação	upgrade	26/02/2016 - Ampliação de 200 para 250 Mbps.
ARANET COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	TOBL000002	ARANET-ARAGUAINA	BL	1000	1000	017/2011/DC/4600	28/11/2011	Contrato	02/07/2012			TOARN0TR001	TOARN0TR001	R$ 55.000,00	00/00/0000	operação	trânsito	19/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264936 / IPv4: 168.232.80/22 / IPv6: 2804:3034::/32
Arion Serviços de Telecomunicações LTDA.	SPAC000006	ARION SERVICES	AC	500	0	046/2015/EC/4600	23/07/2015	Oportunidade	18/08/2015			desconhecido	desconhecido	R$ 150.000,00	01/08/2015	desativado	desativado	29/09 - Desinstalação concluída 08/09 - Solicitada desativação do circuito
ARRAIS FALCÃO E SARAIVA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	MABL000006	ARRAIS FALCÃO - ESTREITO	BL	150	150	01573/2015/DC/4600	11/03/2015	Contrato	17/04/2015			MAGJU0PP001	desconhecido	R$ 14.634,00	00/00/0000	operação	alteração para AS	16/03/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP - AS do Cliente: 263435 - Blocos IPV4: 177.67.92.0/22 / IPV6: 2804:11bc::/32/ OS CANCELADA - circuito já era BGP
ARRAIS FALCÃO E SARAIVA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	MABL000017	ARRAIS FALCÃO - PORTO FRANCO	BL	350	350	0767/2013/DC/4600/3500	24/12/2013	Contrato	19/02/2014			MAPFN0PP001	MAPFN0PP001	R$ 26.250,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	13/05/2016 - Este bloco já se encontra liberado pela ocorrência 15808. / 13/05/2016 - Pedido de inclusÃ£o de IPv4 no AS do cliente / ASN:263435 / IPv4: 177.67.92.0/22
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO  ITEP/OS	PEAC000004	ITEP	AC	30	30	01267/2014/DC/4600	28/08/2014	Contrato	11/09/2014			PERCE0PM004	PERCE0PM004	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Testes NOC ok, cliente não mandou os testes. Finalizado como OK.
AVANÇAR ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO EIRELI EPP	MGP2000006	AVANÇAR ENGENHARIA - SÃO JOSÉ DA BARRA-BARUERI	P2	100	0	0251/2016/DC/4600	24/02/2016	Contrato				MGSJBATR001	SPBRE0PM002	R$ 2.700,00	25/04/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.Realizado jumper na ALOG. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.Realizado jumper na ALOG. / 23/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.Realizado jumper na ALOG. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente.
AVNET COMUNICAÇÃO SEM FRONTEIRAS LTDA	MABL000037	AVNET COMUNICAÇÃO	BL	100	0	01981/2015/DC/4600	17/11/2015	Contrato				MAMIR0PP001	desconhecido	R$ 8.514,19	07/12/2015	cancelado	cancelado	08/03/2016 - Recebido da Comercial o email com a solicitação de cancelamento da demanda.
Axtelecom Telecomunicações Ltda	MGBL000003	AX TELECOM	BL	82	82		00/00/0000	Contrato	03/08/2012			MGPCS0PP001	MGPCS0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
AXXESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	AMBL000006	AXXESS TELECOMUNICAÇÕES	BL	100	100	01277/2014/DC/4600	17/09/2014	Contrato	03/08/2015			AMMNS0PM007	AMMNS0PC014	R$ 15.000,00	30/09/2014	operação	trânsito	17/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264344 / IPV4: 138.185.84.0/22 / IPV6 2804:2674::/32 / ASN a ser liberado:263987 / IPV4: 138.255.180/22 / IPV6: 2804:28ec::/32 / ASN a ser liberado: 264436 / IPV4: 131.255.8.0/22 / IPV6: 2804:1E90::/32 / ASN a ser liberado:264289 / IPV4: 138.121.28.0/22 / IPV6: 2804:2594::/32 / ASN a ser liberado: 265226 / IPv4: 167.250.200/22 / IPv6:2804:2c8c::/32
AXXESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	AMBL000008	AXXESS TELECOMUNICAÇÕES	BL	1000	1000	0088/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato	28/03/2016			AMMNS0PM007	desconhecido	R$ 24.000,00	24/02/2016	operação	trânsito	17/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 265226 / IPv4: 167.250.200/22 / IPv6:2804:2c8c::/32
BALBINO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - ME	MABL000015	BALBINO SERVIÇO	BL	100	0	0629/2013/DC/4600	22/08/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 2.440,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS - 01416/2013/DC/4600
BALBINO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - ME	MABL000036	BALBINO	BL	100	0	01941/2015/DC/4600	26/10/2015	Contrato				desconhecido	MAITZ0TR001	R$ 8.000,00	15/01/2016	cancelado	cancelado	04/05/2016 - Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
BALBINO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - ME	MABL000039	BALBINO	BL	100	0	02034/2015/DC/4600	15/12/2015	Contrato				MAITZ0PP001	desconhecido	R$ 8.000,00	15/01/2016	cancelado	cancelado	04/05/2016 - Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
BALBINO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - ME	MABL000040	BALBINO	BL	300	0	02035/2015/DC/4600	15/12/2015	Contrato				MAITZ0TR001	desconhecido	R$ 19.500,00	15/01/2016	cancelado	cancelado	04/05/2016 - Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
BALSAS NET LTDA - ME	MABL000019	BALSAS NET	BL	200	200	0850/2014/DC/4600	21/01/2014	Contrato	15/04/2014			MAPFN0PP001	MAPFN0PP001	R$ 16.000,00	00/00/0000	operação	upgrade	25/11 - Ampliação de banda de 120 para 200 Mbps
BANCO CENTRAL DO BRASIL	DFAC000027	BACEN	AC	300	300	01458/2014/DC/4600	05/01/2015	Contrato	12/04/2015			DFBSA0PP004	DFBSA0TC036	R$ 31.493,58	00/00/0000	operação	mudança de configuração	27/04/16 - Aplicado regras solicitadas e informado Pós-vendas e Vendas (Trajano) / 12/04/2016 - Recebida OS da Comercial. Cliente solicita alterações de suas regras de ACL atualmente aplicadas.
BANCO CENTRAL DO BRASIL	DFAC000057	BACEN - TESTE	AC	10	10	0168/2016/DC/4600	08/03/2016	Contrato	07/04/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/03/2016	operação	ativado	07/04/2016 - Ativação finalizada com sucesso.
BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	TOBL000018	BELEZA NETWORK PALMAS	BL	100	0	019/2011/DC/4600	06/05/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 2.587,60	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS - 01473/2014/DC/4600
BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	TOBL000029	BELEZA NETWORK TOCANTINÓPOLIS	BL	100	50	018/2011/DC/4600	17/02/2014	Contrato	28/03/2014			TOTNS0TR001	MAPFN0PP001	R$ 6.469,00	00/00/0000	operação	upgrade
BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	TOBL000034	BELEZA NETWORK - GUARAÍ	BL	100	100	01250/2014/DC/4600	12/08/2014	Contrato	11/11/2014			TOGUI0PP001	TOGUI0PP001	R$ 8.000,00	00/00/0000	operação	upgrade	01/03/2016 - Ampliação de banda de 30 para 100 Mbps
BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	TOBL000035	BELEZA NETWORK - GURUPI	BL	100	0	01251/2014/DC/4600	12/08/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 1.500,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS - 01475/2014/DC/4600
BERTONE MARTINS ALCANFOR	TOBL000051	BERTONE	BL	100	100	0176/2016/DC/4600	10/03/2016	Contrato	11/04/2016			TOPIT0PP001	TOPMJ0TR001	R$ 8.000,00	04/04/2016	operação	ativado	28/04/2016 - Cliente deu o aceite do circuito e encaminhou o Termo assinado com a data do dia 11/04/2016. / 20/04/2016 - Aberta a ocorrência 16986 para os testes com o Mikrotic do cliente. / 11/04/2016 - Cliente ativado mas ainda não deu o aceite. Questiona que não está atingindo a banda contratada. Cliente solicita o acesso ao pop para conectar seu Mikrotik diretamente no equipamento da Telebras para verificar se o problema está ou não no seu enlace de rádio.
BOMFIM & SOUSA LTDA	PIBL000004	BOMFIM & SOUSA	BL	600	600	0018/2016/DC/4600	08/01/2016	Contrato	18/02/2016	4710/024/2015		desconhecido	desconhecido	R$ 14.400,00	01/02/2016	operação	alteração para AS	27/05/2016 - Mudança de Rota estática para BGP. Encaminhada a OS para a Engenharia.
BORBA PROVEDOR LTDA	MABL000022	BORBA PROVEDOR	BL	520	520	00886/2014/DC/4600	10/02/2014	Contrato	14/03/2014			MAPFN0PP001	MAPFN0PP001	R$ 36.405,20	00/00/0000	operação	upgrade	07/03/2016 - Ampliação executada. / 03/03/2016 - Ampliação de banda de 500 para 520 Mbps.
BOSSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	MABL000030	BOSSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	BL	130	130	01781/2015/DC/4600	10/07/2015	Contrato	13/10/2015			desconhecido	MAITZ0PP001	R$ 12.350,00	07/08/2015	operação	downgrade	17/05/2016 - Redução da banda de 350 para 130 Mbps.
BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME	ROBL000002	BRASIL DIGITAL	BL	500	350	0533/2013/DC/4600/3500	09/08/2013	Contrato	19/10/2013	4730/012/2015		ROPVO0PM001	ROPVO0PM001	R$ 29.805,00	00/00/0000	operação	upgrade	13/06/2016 - Banda ampliada. / 10/06/2016 - Ampliação da banda de 350 para 500 MBps
BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME	ROP2000001	BRASIL DIGITAL - PORTO VELHO-BARUERI	P2	100	100	0252/2016/DC/4600	10/12/2015	Contrato	16/05/2016	4730/044/2015		ROPVO0PP001	SPBRE0PM002	R$ 4.100,00	28/01/2016	operação	ativado	16/05/2016 - Cliente ativado.
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DFL2000036	BRASIL DIGITAL	L2	1000	1000	2022/2015/DC/4600	01/12/2015	Contrato	07/12/2015			DFBSA0PP001	MTCBA0PP001	R$ 16.180,00	17/12/2015	operação	ativado	07/12 - Cliente ativado
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DFL2000038	BRASIL DIGITAL - BRASILIA - MINEIROS	L2	200	200	0366/2016/DC/4600	06/05/2016	Contrato	03/06/2016	4770/020/2016		DFBSA0PP001	GOMNI0PP001	R$ 5.162,00	20/06/2016	operação	ativado	03/06/2016 - Cliente ativado.
BRASIL NORTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PABL000031	BRASIL NORTE	BL	200	200	0222/2016/DC/4600	29/03/2016	Contrato	17/05/2016	4740/006/2016		PAMBA0PP002	desconhecido	R$ 15.600,00	03/05/2016	operação	ativado	17/05/2016 - Cliente ativado.
BRISANET PREST. SERV. DE INTERNET	CEBL000002	BRISANET RUSSAS	BL	2000	1000	0318/2013/DC/4600	04/06/2013	Contrato	07/08/2013			CERUS0PP001	CERUS0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	08/05 - Retirado o jumper do DIO de rua / 28/04 - Desativado circuito
BRISANET PREST. SERV. DE INTERNET	CEBL000004	BRISANET FORTALEZA	BL	500	500	0783/2013/DC/4600	28/11/2013	Contrato	11/12/2013			CEFLA0PP001	CEFLA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado
BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	RSBL000019	BRSULNET	BL	1000	0	0391/2016/DC/4600	12/05/2016	Contrato				RSCSL0TR001	desconhecido	R$ 20.000,00	26/06/2016	instalação	pend. cliente	08/06/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de seu cabo de FO. (PROA recebido e aprovado) / 07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem desde 18/05. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem desde 18/05. / 24/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente. / 18/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente.
BRT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	TOBL000011	BRT NETWORK	BL	220	220	014/2011/DC/4600	29/01/2013	Contrato	27/03/2013			TOGUR0TR003	TOGUR0TR004	R$ 18.700,00	00/00/0000	operação	em ativação	07/03/2016 - Cliente migrou de rádio Telebras para FO do cliente e ampliou a banda para 220 Mbps. / 04/03/2016 - Em ativação
BRT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	TOBL000049	BRT NETWORK	BL	60	0	01926/2015/DC/4600	07/10/2015	Contrato	18/11/2015			TOGUR0TR003	desconhecido	R$ 7.200,00	09/11/2015	desativado	desativado	17/05/2016 - Circuito desativado. / 17/03/2016 - Desativação de circuito
BYAL TELECOM LTDA. - EPP	BAP2000003	BYAL TELECOM - EUNÁPOLIS-BARUERI	P2	3000	0	0253/2016/DC/4600	02/03/2016	Contrato				BAEUS0PP001	SPBRE0PM002	R$ 33.000,00	18/04/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Realizado jumper na ALOG. / 30/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Realizado jumper na ALOG. / 23/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Realizado jumper na ALOG. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
C M C NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	MABL000031	C M C NOGUEIRA	BL	90	90	1804/2015/DC/4600	28/07/2015	Contrato	14/08/2015			MAGJU0PP001	desconhecido	R$ 7.729,20	28/08/2015	operação	upgrade	16/01/16 - Ampliação de Banda de 70 para 90 Mbps
C M S MARTINS - ME	MABL000029	C.M.S MARTINS	BL	400	400	01731/2015/DC/4600	16/06/2015	Contrato	25/08/2015			MAMIR0PP001	desconhecido	R$ 20.800,00	29/07/2015	operação	trânsito	10/05/2016 - Inclusão de Transito: AS: 264941 / IPV4: 168.232.132/22 / IPV6: 2804:3048::/32
C P SARMENTO - ME	MABL000034	C P SARMENTO (SIVNET)	BL	200	100	01826/2015/DC/4600	12/08/2015	Contrato	11/12/2015			MAMIR0PP001	desconhecido	R$ 20.000,00	10/09/2015	operação	ativado	11/12 - Cliente ativado
C. S. TAVARES - ME	TOBL000039	C. S. TAVARES	BL	50	50	01628/2015/DC/4600	23/04/2015	Contrato	25/05/2015			TOGUR0TR003	TOGUR0PC010	R$ 5.750,00	00/00/0000	operação	alteração para AS	18/11 - Ativação do BGP concluída. / 17/11 - Configuração Ok. Agendada a ativação do BGP. / 17/11 - Liberado o AS / 12/11 - Encaminhada a OS para Engenharia.
C.M & TELECOMUNICACÕES PROVEDOR NET DO BRASIL LTDA - ME	DFBL000009	NET DO BRASIL - CM TELECOM	BL	100	16	012/2011/DC/4600	09/11/2011	Contrato	05/03/2012			DFBSA0TR020	DFBSA0TR020	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	11/05 - Recebido OS de Desativação. foi aberto ocorrência solicitando a desconfiguração do circuito, liberação do AS e retirada do rádio acesso
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DFL2000039	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	L2	1000	0	0429/2016/DC/4600	24/05/2016	Contrato		0000001/2016		desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	30/06/2016	instalação	pend. implantação	06/06/2016 - Goiânia: Em elaboração do plano de emenda de áquarius para bandeirantes, aguardando cronograma, previsto atividade até 17/06. - BSB: Acesso concluído, jumper na estação SOF até 10/06. / 30/05/2016 - Ponta Brasília, em mobilização para início de obra, previsto conclusão para até dia 03/06.
CAPIXABA TELECOMUNICAÇÃO	ESBL000008	CAPIXABA TELECOMUNICAÇÃO	BL	100	100	0198/2016/DC/4600	18/03/2016	Contrato	16/05/2016	4760/002/2016		ESSMT0PP001	ESSMT0PP001	R$ 4.550,15	08/04/2016	operação	ativado	16/05/2016 - Cliente ativado.
Carolina Online Comunicações Multimídia	TOBL000020	CAROLINA ONLINE	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	23/06/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	AMAC000008	CCA_RJ - MANAUS	AC	50	0	0143/2016/DC/4600	02/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	DFAC000058	CCA_RJ - ESPLANADA	AC	300	0	0131/2016/DC/4600	09/03/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	03/05/2016	cancelado	cancelado	01/04/2016 - OSO cancelada. Demanda em atendimento pelo circuito DFAC000063
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	DFAC000063	CCA_RJ - ESPLANADA	AC	300	300	0226/2016/DC/4600	30/03/2016	Contrato	19/05/2016			DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 0,00	09/06/2016	operação	ativado	19/05/2016 - Circuito ativado e testado junto com o cliente
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	GOAC000002	CCA_RJ - ANÁPOLIS	AC	50	0	0132/2016/DC/4600	09/03/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	03/05/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	MGAC000008	CCA_RJ - LAGOA SANTA	AC	50	0	0145/2016/DC/4600	02/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 18/05/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	MSAC000002	CCA_RJ - CAMPO GRANDE	AC	50	0	0144/2016/DC/4600	02/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	PAAC000008	CCA_RJ - BELEM	AC	50	0	0140/2016/DC/4600	02/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	PEAC000006	CCA_RJ - RECIFE	AC	50	0	0141/2016/DC/4600	02/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	RNAC000007	CCA_RJ - PARNAMIRIM	AC	50	0	0139/2016/DC/4600	02/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	RSAC000013	CCA_RJ - CANOAS	AC	50	0	0142/2016/DC/4600	02/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 18/05/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	SPAC000003	CCA_RJ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AC	100	0	0133/2016/DC/4600	09/03/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	03/05/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	SPAC000009	CCA_RJ - PIRASSUNUNGA	AC	100	0	0134/2016/DC/4600	09/03/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	03/05/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
CCA - COMANDO DA AERONAUTICA	SPAC000010	CCA_RJ - SAO PAULO	AC	50	0	0146/2016/DC/4600	13/05/2016	Oportunidade				SPSPO0PP001	desconhecido	R$ 0,00	12/08/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 24/05/2016 - Em solicitação de viabilidade de atendimento por EILD. / 16/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	MGL2000010	CEMIG BHE-RJO	L2	0	0		27/06/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	MGL2000011	CEMIG BHE-SPO	L2	1000	1000	497/2013/DC/4400	27/06/2013	Contrato	20/08/2013			MGBHE0PP001	SPBRE0PM002	R$ 72.136,42	00/00/0000	operação	downgrade
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	MGTX000037	CEMIG - PCS-BHE 1	L2	10000	10000	0126/2016/4600	11/01/2016	Oportunidade	19/02/2016			MGPCS0PP001	MGBHE0PP001	R$ 0,00	05/02/2016	operação	ativado	19/02/2016 - TX ativado
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	MGTX000038	CEMIG - PCS-BHE 2	TX	10000	10000	0127/2016/DC/4600	03/02/2016	Oportunidade	29/01/2016			MGPCS0PP001	MGBHE0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	29/01/2016 - TX ativado
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	PBTX000001	CEMIG - JPA-NTL	TX	1000	0	01997/2015/DC/4600	03/12/2015	Contrato				PBJPA0PP001	RNNTL0PP001	R$ 54.400,00	16/12/2015	cancelado	cancelado	02/02 - Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	PETX000035	CEMIG - JBO-JPA	TX	1000	0	01998/2015/DC/4600	03/12/2015	Contrato				PEJBO0PP001	PBJPA0PP001	R$ 17.156,44	16/12/2015	cancelado	cancelado	02/02 - Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A.	RNTX000002	CEMIG - NTL-FLA	TX	1000	0	01999/2015/DC/4600	03/12/2015	Contrato				RNNTL0PP001	CEFLA0PP001	R$ 17.156,45	00/00/0000	cancelado	cancelado	02/02 - Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA	AMBL000007	CENSIPAM	BL	50	50	0075/2016/DC/4600	27/01/2016	Contrato	05/05/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 10.460,96	05/05/2016	operação	ativado	05/05/2016 - Cliente ativado.
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA	ROAC000001	CENSIPAM - AEROPORTO	AC	50	0	0233/2016/DC/4600	05/04/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 9.699,69	10/06/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Agendado atividade no POP para o dia 07/06. Agendado atividade no cliente para 08/06. / 31/05/2016 - Aguardando PPI das duas pontas. Enviado CPE para instalação, previsão 03/06. / 23/05/2016 - Aguardando PPI das duas pontas. / 11/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 03/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 12/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD. / 07/04/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia / 05/04/2016 - OS retornada para Comercial para retificação.
Centro Oeste Telecom Ltda	DFBL000017	CENTRO OESTE TELECOM	BL	0	0		12/08/2013	Contrato	22/10/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	RSBL000012	CERILUZ	BL	100	100	0048/2016/DC/4600	28/01/2016	Contrato	31/05/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	11/03/2016	operação	ativado	31/0/2016 - Cliente ativado. Aguardando validação dos testes.
CIA DE PROCES. DE DADOS MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	DFL2000040	PROCEMPA	L2	1	0	0217/2016/DC/4600	23/03/2016	Contrato				DFBSA0PP001	RSPAE0PM002	R$ 0,00	24/04/2016	cancelado	cancelado	14/04/2016 - Recebido pedido de Cancelamento de Ativação do circuito
CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SPP2000001	CILNET - SOBRAL-BARUERI	P2	1000	0	0097/2016/DC/4600	02/02/2016	Contrato				CESOL0PP001	desconhecido	R$ 11.000,00	18/04/2016	cancelado	cancelado	30/05/2016 - Pedido de cancelamento de circuito do cliente
CITEX - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	AML2000001	CITEX 4 - Temporário - BSA-MNS	L2	30	0	01647/2015/DC/4600	17/04/2015	Contrato				DFBSA0PP001	AMMNS0TC004	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	28/05 - Recebido OS de cancelamento. Enviado para Engenharia de Acesso informando cancelamento do circuito
CITEX - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	DFAC000003	CITEX 1	AC	200	200	72/2012/DC/4600	02/07/2012	Contrato	18/07/2012			DFBSA0PP001	DFBSA0TC025	R$ 19.793,62	00/00/0000	operação	upgrade	11/06 - Alteração de banda executada e informado ao comercial.
CITEX - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	DFAC000015	CITEX 2	AC	30	30	0504/2013/4400/4600	09/07/2013	Contrato	18/07/2013			DFBSA0PP001	DFBSA0TC025	R$ 7.218,60	00/00/0000	operação	ativado
CITEX - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	DFAC000016	CITEX 3	AC	30	30	0505/2013/4400/4600	09/07/2013	Contrato	20/08/2013			DFBSA0PP001	DFBSA0TC025	R$ 7.218,79	00/00/0000	operação	ativado	Ativado com teste com o cliente no dia 21/08 . Dia 20/08 foram instalados e testados todos os equipamentos.
CITEX - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	DFL2000030	CITEX 5 - Temporário BSA-BHE	L2	100	0	01649/2015/DC/4600	00/00/0000	Contrato	12/05/2015			DFBSA0TC025	MGBHE0TC016	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	03/11 - Recebido Os de Desativação. Solicitado ao NoC desativação do circuito
CITEX - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	RJAC000013	CITEX - ILHA DAS COBRAS	AC	30	0	0371/2016/DC/4600	06/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	06/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD. / 24/05/16 - Enviado OS e VT para GERA / 06/05/16 - Recebido Os e VT
CITYDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RSL2000011	CITYDATA	L2	50	0	0002/2016/DC/4600	04/01/2016	Contrato				RSSMA0PP002	RSSRO0PP001	R$ 1.350,00	29/01/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 30/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 24/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 11/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 03/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 26/04/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 19/04/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 12/04/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 22/03/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 01/03/2016 - Devolvido OS para o comercial que está em revisão da negociação do acesso com o cliente - GERA aguarda revisão da OS para seguir com atendimento ao cliente. Não foi definido se a entrega do circuito será no PoP ou ETr
CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	DFBL000004	CLICK NET	BL	100	0	002/2011/DC/4600	00/00/0000	Contrato	06/12/2011			DFBSA0PP005	DFBSA0PP005	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	TOBL000024	CLICK NET - GURUPI	BL	50	50	01579/2015/DC/4600	12/03/2015	Contrato	02/04/2015			TOGUR0TR003	TOGUR0TR003	R$ 14.250,00	00/00/0000	operação	desbloqueado	12/02/2016 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	TOBL000028	CLICK NET - PARAÍSO DO TOCANTINS	BL	50	50	00848/2013/DC/4600	20/01/2014	Contrato	31/01/2014			TOPIT0TR001	TOPIT0TR001	R$ 13.960,50	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	04/02/2016 - Solicitado o bloqueio a pedido da área de arrecadação.
Clinic Informática Ltda	GOBL000007	CLINIC INFORMÁTICA	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	15/06/2012			GONQA0PP001	GONQA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
COLINA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DFBL000014	DFBSA0TR060 - COLINA	BL	100	0	0202/2013/DC/4600	15/04/2013	Contrato	21/06/2013			DFBSA0RR022	DFBSA0TR060	R$ 2.132,02	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	14/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
COLOG - COMANDO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO	DFAC000018	QGEX COLOG - BLOCO C	AC	200	200	0824/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	12/02/2014			DFBSA0PM019	DFBSA0TC069	R$ 22.397,60	00/00/0000	operação	mudança de configuração	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
COLOG - COMANDO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO	DFAC000019	QGEX COLOG - BLOCO H - INFORMÁTICA	AC	100	100	0825/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	12/02/2014			DFBSA0PM019	DFBSA0TC068	R$ 16.471,31	00/00/0000	operação	mudança de configuração	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
COLOG - COMANDO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO	DFAC000020	QGEX COLOG - BLOCO H - CCOF	AC	100	100	0826/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	12/02/2014			DFBSA0PM019	DFBSA0TC069	R$ 16.471,31	00/00/0000	operação	mudança de configuração	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	AML3000001	COMAER - CINDACTA IV	L3	100	50	01513/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	08/04/2016			AMMNS0PP002	desconhecido	R$ 76.857,48	16/06/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/09/16 - Circuito em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	AML3000006	COMAER - CINDACTA IV - VRF_2	L3	50	50	0407/2016/DC/4600	19/05/2016	Contrato	09/06/2016			AMMNS0PP002	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Circuito configurado e ativado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	DFL3000001	COMAER - CINDACTA I	L3	100	50	01504/2015/DC/4600	28/01/2015	Contrato	08/04/2016			DFBSA0PP004	DFBSA0TC039	R$ 76.857,48	01/02/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - Em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	DFL3000036	COMAER - CINDACTA I - VRF_2	L3	50	50	0406/2016/DC/4600	19/05/2016	Contrato	09/06/2016			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito DFL3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	PEL3000001	COMAER - CINDACTA III	L3	100	50	01514/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	08/04/2016			PERCE0PM005	desconhecido	R$ 76.857,48	16/06/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/06/16 - Em configuração de Backbone. / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	PEL3000007	COMAER - CINDACTA III - VRF_2	L3	50	50	0405/2016/DC/4600	19/05/2016	Contrato	10/06/2016			PERCE0PM005	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito PEL3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	PRL3000001	COMAER - CINDACTA II	L3	100	50	01512/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	08/04/2016			SCFNS0PP001	desconhecido	R$ 76.857,48	16/06/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/06/16 - em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	PRL3000003	COMAER - CINDACTA II - VRF_2	L3	50	50	0404/2016/DC/4600	19/05/2016	Contrato	10/06/2016			SCFNS0PP001	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito PRL3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	RJL3000001	COMAER - DTCEATM-RJ	L3	100	50	01505/2015/DC/4600	28/01/2015	Contrato	08/04/2016			RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 76.857,48	16/03/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	RJL3000015	COMAER - DTCEATM-RJ - VRF_2	L3	10	50	0403/2016/DC/46	19/05/2016	Contrato	13/06/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	SPL3000001	COMAER - ICEA-SP	L3	100	50	01516/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	08/04/2016			SPTTE0PP001	SPSJC0TC004	R$ 76.857,48	16/05/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - Em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	SPL3000002	COMAER - SRPV - SP	L3	100	50	01515/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	08/04/2016			SPBRE0PP001	desconhecido	R$ 76.857,48	16/04/2015	operação	downgrade	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - Em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	SPL3000008	COMAER - SRPV - SP - VRF_2	L3	50	50	0401/2016/DC/4600	19/05/2016	Contrato	13/06/2016			SPBRE0PP001	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
COMAER - COMANDO DA AERONAUTICA	SPL3000009	COMAER - ICEA-SP - VRF_2	L3	50	50	0402/2016/DC/4600	19/05/2016	Contrato	13/06/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	31/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
COMANDO DA 8ª REGIAO MILITAR E 8ª DIVISAO DO EXERCITO	PAAC000005	COMANDO 8ª RM (41º CT)	AC	100	0	01064/2014/DC/4600	15/05/2014	Contrato	26/08/2014			PABLM0PM002	PABLM0TC004	R$ 19.893,07	00/00/0000	desativado	desativado	19/10 - Efetivada a desativação do cliente / 10/09 - Recebida OS de desativação do cliente
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	AMAC000005	CMA - 4º CTA - MANAUS	AC	60	60	01346/2014/DC/4600	09/10/2014	Contrato	12/12/2014			AMMNS0PP002	AMMNS0TC013	R$ 20.904,64	00/00/0000	operação	ativado
COMANDO DO EXERCITO	DFAC000064	CDCIBER	AC	100	0	0296/2016/DC/4600	18/04/2016	Contrato				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 10.400,00	29/04/2016	instalação	agendado	07/07/2016 - O cliente informa que só consegue alcançar 94 Mbps e que só dará o aceite na ativação do circuito quando conseguir alcançar os 100 Mbps contratados. / Pelo prompt de comando o cliente alcançou 108,5 Mbps / Pela CACTI o cliente alcançou 99,24 Mbps. / Não foi encontrado nenhum descarte/erros de pacotes em nenhuma das interfaces que fazem parte do circuito do cliente. Não foi encontrado nenhum gargalo na rede e saída com os peerings da Telebras. / Demanda será encaminhada para área comercial. / 06/06/2016 - A tarde a Engenharia foi no cliente e efetuou a troca de SFP. O circuito do cliente começou a trafegar. Cliente pediu retorno em 07/06/2016 para verificar qualidade do circuito. / 06/06/2016 - No momento da ativação o cliente informou que não tem SFP compatível, com isso não consegue subir o circuito. Cliente pediu a troca da SFP óptica para SFP elétrica. / 03/06/2016 - Em contato com o cliente fomos informados que o cliente ainda continua com problema de energia (problema com seu no-break). / Reagendada ativação para 06/06/2016 as 10h / 02/06/2016 - Ocorreu problema de energia no cliente. Reagendado para 03/06/2016 as 10h / 02/06/2016 - Agendada ativação para 02/06 as 16h
COMANDO MILITAR SUL	RSAC000005	COMANDO MILITAR SUL	AC	100	100	0937/2014/DC/4600	26/03/2014	Contrato	28/04/2014			RSPAE0PM002	RSPAE0TC002	R$ 16.427,14	00/00/0000	operação	ativado
Comarca Piumhi Ltda	MGBL000008	COMARCA PIUMHI - FURNAS	BL	200	0	0134/2012/DC/4600	00/00/0000	Contrato	17/12/2012			MGSJBATR001	MGSJBATR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Comarca Piumhi Ltda	MGBL000017	COMARCA PIUMHI - PIMENTA	BL	100	0		28/11/2013	Contrato	25/03/2014			MGPMN0PP001	MGPMN0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PABL000005	COMPUSERVICE	BL	300	0	063/2012/DC/4600	16/10/2012	Contrato	25/10/2012			PABLM0PM002	PABLM0PM002	R$ 27.000,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	16/11/2015 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
CONDOMINIO BELVEDERE	MTBL000004	CONDOMINIO BELVEDERE	BL	200	0	0109/2016/DC/4600	03/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 16.954,00	31/05/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Agendado vistoria no POP Telebras para o dia 08/06. / 31/05/2016 - Previsão de vistoria no cliente para até 03/06. / 24/05/2016 - Previsão de vistoria no cliente para até 03/06. / 11/05/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD. / 03/05/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD / 19/04/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD / 12/04/2016 - Contrato em fase de assinatura. / 05/04/2016 - Em contratação de fornecedor de EILD. Previsão de conclusão da contratação para o final da semana. / 29/03/2016 - Em contratação de fornecedor de EILD. Previsão de conclusão da contratação para o final da semana. / 21/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 15/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 07/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 03/03/2016 - Encaminhada OS e VTA retificadas para Engenharia.
CONECTMAIS COMUNICAÇÕES LTDA. ME	ESBL000010	CONECTMAIS	BL	200	200	0228/2016/Dc/4600	31/03/2016	Contrato	19/05/2016			ESSEA0PP002	desconhecido	R$ 7.368,64	22/04/2016	operação	ativado	19/05/2016 - Cliente ativado.
CONNECTION MULTIMÍDIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	GOBL000001	SADNET	BL	150	150	005/2011/DC/4600	18/07/2011	Contrato	18/07/2011			DFBSA0PP002	GOSADDTR002	R$ 7.763,89	00/00/0000	operação	upgrade	25/02/2016 - Ampliação executada. / 24/02/2016 - Solicitada a ampliação da banda de 115 para 150 Mbps.
CONNECTION MULTIMÍDIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	GOBL000003	SADNET	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	14/09/2011			GOSADDTR001	GOSADDTR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	26/03/12 - OS de desativação recebida. Circuito desativado
COONEXÃO TELECOM E INFORMÁTICA EIRELI	PABL000020	COONEXAO INFORMATICA	BL	100	100	01975/2015/DC/4600	12/11/2015	Contrato	22/01/2016			PAMBA0PP002	PAMBA0PP002	R$ 8.600,00	30/11/2015	operação	upgrade	01/02 - Ampliação executada. / 29/01 - Ampliação de 50 para 100 Mbps.
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	PRL2000005	COPEL LDA-ARQ	L2	0	0		19/11/2013	Contrato	18/08/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	PRL2000007	COPEL LDA-ARQ	L2	1000	0	0846/DC/2014/4600	15/01/2014	Contrato	18/08/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	PRL2000008	COPEL - CTA-BRE	L2	10000	0	847/2014/DC/4600	15/01/2014	Contrato	18/08/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
COPREL TELECOM LTDA	RSBL000001	COPREL	BL	1000	1000	026/2012/DC/4600	01/08/2012	Contrato	06/11/2012			RSPAS0PP002	RSPAS0PP002	R$ 60.330,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	18/09 - Liberado bloco IPV4 / 01/09 - Inclusão de bloco IPV4 no AS do Cliente (138.185.232/22).
CRISTIANO NUNES DA SILVA - ME	GOBL000040	CRISTIANO NUNES	BL	100	0	0124/2016/DC/4600	17/02/2016	Contrato				GOMNI0PP001	desconhecido	R$ 8.767,00	11/03/2016	cancelado	cancelado	24/05/2016 - Pedido de cancelamento de circuito do cliente
CST SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	TOBL000010	CST INTERNET	BL	1500	700	015/2011/DC/4600	29/01/2013	Contrato	01/07/2013			TOGUR0TR003	TOGUR0TR003	R$ 67.500,00	00/00/0000	operação	trânsito	22/03/2016 - Transito de AS: ANS a ser liberado: 263941 - IPV4: 138.219.100/22 - IPV6: 2804:281c::/32
CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	PRCI000001	ALGAR - REPAR-DR.ULISSES	CI	0	0	0674/2013/4400/4600	13/03/2012	Contrato	08/11/2013			PRAUC0PP001	PRDRUSPP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	PRCI000002	ALGAR - Dr.ULISSES-CSE 29	CI	0	0	0676/2013/4400/4600	13/03/2012	Contrato	08/11/2013			PRDRUSPP001	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	SPCI0000002	ALGAR - CSE 29 - TATUÍ	CI	0	0	0675/2013/4400/4600	13/03/2012	Contrato	08/11/2013			desconhecido	SPARD0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	SPCI000001	ALGAR - REPLAN-TATUÍ	CI	0	0	0673/2013/4400/4600	13/03/2012	Contrato	08/11/2013			SPARD0PP001	SPPLA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
D & D INFORMATICA LTDA - ME	PABL000034	D & D INFORMATICA	BL	500	0	0337/2016/DC/4600	26/04/2016	Contrato				PATLA0PP002	desconhecido	R$ 36.500,00	26/05/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Agendado jumper no POP Tailandia (Prodepa) para 09/06.
DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	DFAC000039	DATAPREV - SEDE	AC	300	300	0325/2016/DC/4600	25/06/2015	Contrato	08/04/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	30/07/2015	operação	alteração para AS	09/06/2016 - Cliente informou não ser possível fazer a conferência hoje. Solicitou alteração da conferência para 13/06/2016 as 14h / 06/06/2016 - Continuamos sem conseguir falar com o Sr. Carlos Wagner da Silva. Enviado e-mail par ao cliente, que não teve resposta. Com a ajuda da área comercial foi agendada conferência com o cliente para 09/06/2016 as 14h / 30/05/2016 - Não estamos conseguindo contato com o cliente para poder finalizar a configuração do RTCE da Telebras. / 20/04/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP
DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	RJAC000008	DATAPREV - CPRJ - COSME VELHO	AC	30	0	0917/2014/4400/4600	11/03/2014	Contrato	04/05/2015			RJRJO0PM002	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	08/07 - Desativação do Circuito do Cliente
DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	RJAC000012	DATAPREV - CPRJ	AC	300	0	0128/2016/DC/4600	23/02/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	25/05/2016	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Protocolo Licenciamento 26/322.553/2016 / 11/05/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 02/05/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 26/04/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 19/04/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 11/04/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	RJL2000006	DATAPREV - COSME VELHO-BOTAFOGO	L2	100	0	0917/2014/4400/4600	11/03/2014	Contrato	10/04/2015			RJRJO0PM002	RJRJO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	08/07 - Desativação do Circuito do Cliente
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	CEL2000001	DB3 TELECOM	L2	3000	3000	01576/2015/DC/4600	09/03/2015	Contrato	21/05/2015			CEFLA0PP001	MASLS0PP001	R$ 54.214,51	00/00/0000	operação	ativado	21/05/2015 - Circuito ativado com o cliente Nilton. - Encaminhado Termo de Aceitação e Welcome Kit para o cliente
DBSERVER ASSESSORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO	RSBL000003	DBSERVER	BL	20	20	01989/2015/DC/4600	20/11/2015	Contrato	02/12/2015			RSPAE0PM001	desconhecido	R$ 2.300,00	24/12/2015	operação	ativado	02/12 - Cliente ativado.
DE ALMEIDA E MENSCH - PROVEDOR DE INTERNET LTDA	RSBL000008	DE ALMEIDA E MENSCH	L2	200	200	02054/2015/DC/4600	17/12/2015	Contrato	06/06/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 7.600,00	01/02/2016	operação	ativado	06/06/2016 - Cliente ativado.
DELTA BROADBAND TELECOM PROVEDORES INTERNET	TOBL000016	DELTA BROADBAND	BL	100	100	0218/2013/DC/4600	09/04/2013	Contrato	26/06/2013			TOGUR0TR003	TOSCURTR001	R$ 13.295,00	00/00/0000	operação	upgrade
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	DFAC000021	DPRF	AC	200	200	01594/2015/DC/4600	19/03/2015	Contrato	18/09/2015			DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 18.643,64	17/06/2015	operação	ativado	30/11 - Cliente não sabe configurar em sua rede o IPV6. Demanda finalizada. / 25/11 - Depois de feitos os testes, o cliente só soube configurar o IPV4. Pediu até 30/11 para poder configurar o seu IPV6. / 19/11 - Em contato com o Lemuel foi marcado os testes, já com o roteador do cliente em funcionamento, para 25/11 as 14h / 11/11 - Em virtude da pendência ser do cliente, Trajano considerou o circuito ativado, já que a Telebras executou todos os testes necessários de ativação Ativado em 18/09/2015 / Em 18/09 foi encaminhado ao pós-vendas o welcome kit.
DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL - COMANDO DO EXÉRCITO	DFAC000008	EXERCITO DGP	AC	100	100	01557/2015/DC/4600	03/03/2015	Contrato	14/04/2015			DFBSA0PP001	DFBSA0TC040	R$ 16.234,91	00/00/0000	operação	ativado	15/04 - Ativado. Tenente Zonzini, fez os testes e validou a ativação / 20/04 - Enviado Welcome kit para comercial
DL SOUZA E CIA LTDA	GOBL000006	DL-SOUZA	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	02/04/2012			GOACG0TR001	GOACG0TR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
DYNATEC INFORMATICA LTDA - ME	GOBL000022	DYNATEC INFO	BL	100	20	0502/2013/DC/4600	08/07/2013	Contrato	30/07/2013			GOGTB0TR001	GOGTB0TR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	11/05 - Aberto ocorrência para desconfiguar o circuito, retirar da monitoração e liberar as facilidades de rede / 08/05 - Recebido OS de Desativação
E. MARCIANO DA SILVA E CIA LTDA	TOBL000015	E. MARCIANO	BL	150	150	01578/2015/DC/4600	12/03/2015	Contrato	24/03/2015			TOARN0PP001	desconhecido	R$ 12.675,00	00/00/0000	operação	trânsito	24/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 04/03/2016 - Transito de AS: 262598 IPV4: 177.75.224/20
EBER DEJANI PEREIRA DE ALBERNAZ E CIA LTDA - ME	RSBL000005	EBER DEJANI	BL	500	300	01960/2015/DC/4600	05/11/2015	Contrato	20/01/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 18.500,00	18/12/2015	operação	ativado	20/01 - Circuito ativado e testado pelo cliente.
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	DFCI000003	ELETRONORTE - BSA GERAL-SAMAMBAIA	CI	0	0	01101/2014/DC/4600	04/06/2014	Contrato	18/07/2014			DFBSA0PP002	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	DFTX000040	ELETRONORTE - BRASÍLIA-IMPERATRIZ	TX	10000	10000	0273/2016/DC/4600	14/04/2016	Contrato	05/05/2016			DFBSA0PP001	MAITZ0PP001	R$ 0,00	29/04/2016	operação	ativado	05/05/16 - Recebido e-mail do cliente informando aceite do Circuito / 02/05/16 - Enviado ao Pós-vendas e Comercial Documento orientativo para abertura de chamados
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MATX000001	ELETRONORTE - IMPERATRIZ-BRASÍLIA 1	TX	10000	10000	1444 /2014/DC/4400/4600	15/12/2014	Contrato	24/12/2014			MAITZ0PP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MATX000002	ELETRONORTE - IMPERATRIZ-BRASÍLIA 2	TX	10000	0	1445 /2014/DC/4400/4600	15/12/2014	Contrato	24/12/2014			MAITZ0PP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	14/10 - Enviado email para engenharia liberando facilidades de transmissão / 28/09 - Recebido OS de desativação / Desativação de circuito previsto no 1o Termo de Ajuste ao Acordo de Cooperação Técnica com a Eletronorte dentro do escopo de equilíbrio financeiro de troca de circuito para o trecho Brasília e Barra do Peixe.
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MATX000003	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MATX000004	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MTTX000001	ELETRONORTE - BARRA DO PEIXE-BRASILIA 1	TX	10000	10000	1446 /2014/DC/4400/4600	15/12/2014	Contrato	24/12/2014			MTRIBHPP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MTTX000002	ELETRONORTE - BARRA DO PEIXE-BRASILIA 2	TX	10000	10000	1447 /2014/DC/4400/4600	15/12/2014	Contrato	24/12/2014			MTRIBHPP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MTTX000003	ELETRONORTE - BARRA DO PEIXE-BRASILIA 3	TX	10000	10000	1448/2014/DC/4400/4600	15/12/2014	Contrato	24/12/2014			MTRIBHPP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	16/07 - Mudança de protocolo de rede para 10Gbps LAN nas duas pontas
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	MTTX000009	ELETRONORTE - BARRA DO PEIXE-BRASILIA 4	TX	10000	10000	01783/2015/DC/4600	20/07/2015	Contrato	17/09/2015			DFBSA0PP001	MTRIBHPP001	R$ 0,00	15/08/2015	operação	ativado	18/09 - Enviado email para o cliente informando conclusão dos testes de ativação e welcomekit para o comercial encaminhar ao cliente / 17/09 - Realizado testes com sucesso, feito testes com equipamento da Eletronorte em BSA e Loop em Barra do Peixe, testes validados pela equipe Eletronorte (Sr Robson).
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	PATX000007	ELETRONORTE - MANAUS-TUCURUÍ	TX	10000	0	01275/2014/DC/4600	22/10/2014	Contrato				AMMNS0PP004	PATUU0CX002	R$ 0,00	27/11/2014	instalação	pend. cliente	31/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 25/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 11/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 02/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 26/04/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 19/04/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 09/06 (22/04),(25/02) - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / Também estamos com problemas no Linhão
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000001	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000002	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000003	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000004	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000005	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000006	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000007	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000008	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	TOTX000009	ELETRONORTE	TX	0	0		00/00/0000	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	DFL2000012	ELETROSUL LDA-BSA VARIG	L2	1000	1000	0253/2013/DC/4600	26/04/2013	Contrato	10/07/2013			PRLDA0PP001	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	DFL2000017	ELETROSUL BSA-RJO	L2	1000	1000	0526/2013/DC/4400	29/07/2013	Contrato	10/03/2014			DFBSA0PP004	RJRJO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PRAC000002	ELETROSUL LONDRINA	AC	130	130	0198/2013/DC/4600	12/04/2013	Contrato	03/05/2013			PRLDA0PP001	PRLDA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	PRL2000003	ELETROSUL LDA-RJO	L2	1000	1000	0739/2013/4400/4600	16/10/2013	Contrato	10/03/2014			PRLDA0PP001	RJRJO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	RJL2000004	ELETROSUL RJO-RJO	L2	1000	1000	0527/2013/DC/4400	29/07/2013	Contrato	10/03/2014			RJRJO0PM012	RJRJO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ROTX000002	ELETROSUL - PVO-ARQ 1	TX	1000	1000	0278/2013/4400/4600	20/05/2013	Contrato	12/08/2013			ROPVO0PM001	SPARQ0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	ROTX000003	ELETROSUL - PVO-ARQ 2	TX	1000	1000	0279/2013/4400/4600	20/05/2013	Contrato	12/08/2013			SPARQ0PP001	ROPVO0PM001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	DFL3000034	EBC - BRASÍLIA	L3	100	0	0148/2016/DC/4600	16/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	01/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Vistoria será realizada em 21/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto, até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 24/05/2016 - Em geração de ID, alocação de verba para emissão de PC de vistoria e projeto. / 19/05/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	DFL3000035	EBC - BRASÍLIA	L3	100	0	0149/2016/DC/4600	16/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	01/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Vistoria será realizada em 21/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto, até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 24/05/2016 - Em geração de ID, alocação de verba para emissão de PC de vistoria e projeto. / 19/05/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	RJL3000014	EBC - RIO DE JANEIRO	L3	100	0	0150/2016/DC/4600	16/05/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	01/07/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 24/05/2016 - Em geração de ID, alocação de verba para emissão de PC de vistoria e projeto. / 19/05/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DFAC000030	CORREIO SEDE SBN	AC	365	365	01728/2015/DC/4600	15/06/2015	Contrato	02/07/2015			DFBSA0PM012	DFBSA0TC042	R$ 0,00	30/07/2015	operação	mudança de configuração	30/07 - SFP inserida e testada pelo Augusto do NOC / 28/07 - Recebido OS para inclusão de nova SFP no equipamento dos Correios. Encaminhado solicitação para a equipe da Engenharia de Acesso
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DFL3000020	CORREIOS - SERPRO SEDE	L3	10	0	0100/2015/DC/4600	04/12/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	14/02/2016	instalação	pend. comercial	12/04/2016 - Aguardando Comercial definir estratégia de testes do ccto.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DFL3000021	CORREIOS - SEDE	L3	10	0	0101/2015/DC/4600	04/12/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	14/02/2016	instalação	pend. comercial	12/04/2016 - Aguardando Comercial definir estratégia de testes do ccto.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DFL3000022	CORREIOS - AGENCIA CONCEITO	L3	10	0	020/2016/DC/4600	04/12/2015	Contrato				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	27/12/2015	instalação	pend. comercial	12/04/2016 - Aguardando Comercial definir estratégia de testes do ccto.
EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SCBL000003	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA	BL	1000	0	0320/2016/DC/4600	19/04/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 20.000,00	19/05/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS. / 31/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS. / 24/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS.
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA	PAAC000002	PRODEPA	AC	530	530	0530/2013/4400/3500	02/08/2013	Contrato	14/08/2013			PABLM0PM002	PABLM0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	upgrade
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA	RSL2000002	PRODEPA - BLM-PAE (PROSERGS)	L2	500	0	01834/2015/DC/4600	00/00/0000	Contrato				PABLM0PM001	RSPAE0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	instalação	pend. cliente	31/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 25/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 11/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 02/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 26/04/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 19/04/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 11/04/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 28/01 - Nosso técnico esteve nas estações: PRODEPA e PROCERGS, porém o ciente não concluiu instalação dos seus equipamentos, estamos aguardando o cliente, previsto para 23/02. / 27/01 - Agendado cliente realizar jumper para o dia 29/01.
ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	SCP2000001	ENGEPLUS TELECOM - CRICIÚMA-BARUERI	P2	1000	1000	02026/2015/DC/4600	02/12/2015	Contrato	04/03/2016			SCCUA0TR001	SPBRE0PM002	R$ 11.000,00	11/01/2016	operação	mudança de configuração	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: SCL2000001 / Para: SCP2000001
ENGETEC TECNOLOGIA S.A.	MGBL000016	ENGETEC TECNOLOGIA	BL	500	0	OS - 0718/2013/DC/4600	07/10/2013	Contrato	25/10/2013			MGPRT0PP001	MGPRT0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	23/10/2015 - Concluído o processo de desativação do circuito.
ESTREITONET LTDA	MABL000014	ESTREITONET	BL	500	500	0299/2013/DC/4600	13/08/2013	Contrato	27/01/2014			MAPFN0PP001	MAPFN0PP001	R$ 40.460,00	00/00/0000	operação	upgrade
EXÉRCITO BRASILEIRO - GABINETE DO COMANDANTE	DFAC000012	CIE	AC	100	100	222/2013/4400/4600	21/03/2013	Contrato	15/05/2013			DFBSA0PP001	DFBSA0TC058	R$ 15.834,91	00/00/0000	operação	ativado
EXÉRCITO BRASILEIRO - GABINETE DO COMANDANTE	DFAC000013	QGEX	AC	200	200	222/2013/4400/4600	21/03/2013	Contrato	15/05/2013			DFBSA0PP001	DFBSA0TC059	R$ 22.541,20	00/00/0000	operação	ativado
EXÉRCITO BRASILEIRO  7º CENTRO DE COMUNICAÇÕES E TELEMÁTICA DE ÁREA	DFAC000007	7º CTA	AC	100	100	136/DC/4400/4600	04/09/2012	Contrato	27/09/2012			DFBSA0PP001	DFBSA0TC029	R$ 15.744,66	00/00/0000	operação	ativado
EYES NWHERE SIST. INTELIG. DE IMAGEM	AMBL000005	EYES NWHERE	BL	250	250	01276/2014/DC/4600	08/09/2014	Contrato	17/11/2014			AMMNS0PP002	AMMNS0PM007	R$ 29.007,50	00/00/0000	operação	downgrade	30/03/2016 - Redução de banda para 250 Mbps
F J R W ASSOCIADOS LTDA - ME	PIBL000006	F J R W ASSOCIADOS	BL	50	0	0256/2016/DC/4600	07/04/2016	Contrato				PIBLH0TR001	desconhecido	R$ 4.470,50	27/04/2016	instalação	em ativação	07/06/2016 - Em ativação.
FAVIERO DUARTE & CIA LTDA	RSL2000010	FAVIERO DUARTE	L2	400	400	02003/2015/DC/4600	24/11/2015	Contrato	24/12/2015			RSUGN0PP001	RSPAE0PM003	R$ 11.200,00	24/12/2015	operação	ativado	24/12 - Cliente ativado / - Cliente conectado no PTT da RNP em PAE. / - Acesso em Uruguaiana do Cliente FO, pega rede Eletrosul até Gravataí e depois segue para PoP RS
FAZENDO MAIS TECNOLOGIA AVANÇADA PARA ENVENTOS LTDA	DFBL000018	FAZENDO MAIS	BL	160	0	1807/2015	30/07/2015	Contrato	04/08/2015			DFBSA0PM019	DFBSA0PM019	R$ 4.971,75	03/08/2015	desativado	desativado	Desativação de Circuito. / Todas as facilidades serão utilizadas para ativação do circuito DFAC000025
FAZENDO MAIS TECNOLOGIA AVANÇADA PARA ENVENTOS LTDA	DFBL000025	FAZENDO MAIS	AC	50	50	0416/2016/DC/4600	25/05/2016	Contrato	06/06/2016			DFBSA0PM019	desconhecido	R$ 5.500,00	31/05/2016	operação	ativado	06/06/2016 - Circuito Ativado
FERNANDO NET & TELECOM	GOBL000021	FERNANDO NET	BL	100	50	0319/2013/DC/4600	06/06/2013	Contrato	28/11/2013			DFBSA0PP002	GOSADDTR004	R$ 5.561,50	00/00/0000	operação	upgrade
FLÁVIO GARCIA FERREIRA - ME	GOBL000016	CAIAPÔNIANET	BL	400	400	00166/2012/DC/4600	05/04/2013	Contrato	18/06/2013			GOCON0PP001	GOCON0TR001	R$ 32.024,00	00/00/0000	operação	trânsito	27/08 - Transito liberado. / 19/08 - Transito 263937 Blocos: IPV4:138.219.20/22 - IPV6:2804:280c::/32
FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR - ME	MTBL000002	FLAVIO JOSE JR	BL	300	300	01720/2015/DV/4600	16/06/2015	Contrato	29/10/2015			MTROI0PP001	MTROI0PP001	R$ 12.121,00	10/07/2015	operação	upgrade	06/06/2016 - Pedido de ampliação de banda de 200 para 300Mbps
FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	BAAC000005	FONTE NOVA PARTICIPAÇÕES (FNP)	AC	20	20	01266/2014/DC/4600	18/08/2014	Contrato	17/09/2014			BASDR0PM001	BASDR0PM001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	09/09 - efetuado regularização do PW backup / 24/07 - Pendente PW backup. Solicitado engenharia regularização da pendência
FRANCISCA EDILEUZA MELO â ME	CEBL000007	FRANCISCA EDILEUZA MELO	BL	100	100	0272/2016/DC/4600	14/04/2016	Contrato	10/05/2016			CESOL0PP001	desconhecido	R$ 6.900,00	14/05/2016	operação	ativado	10/05/2016 - Cliente ativado.
FULL 3 TELECOM LTDA - ME	GOBL000026	FULL 3 TELECOM	BL	200	200	01717/2015/DC/4600	02/06/2015	Contrato	24/11/2015			GOSNU0PP001	GOSNU0PP001	R$ 17.138,29	07/08/2015	operação	ativado	24/11 - Cliente ativado. Ativação realizada pela rota backup - PW por BSA. Rota Active com pendência MPLS (S-VLAN678 SWAG-SNU01-01. Problema nº 697835.
FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA - FVO	AMAC000006	FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA - FVO	AC	20	20	01253/2014/DC/4600	12/08/2014	Contrato	09/10/2014			AMMNS0PP002	AMMNS0PC010	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	CEAC000006	FIOCRUZ	AC	100	0	0130/2016/DC/4600	09/03/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 9.602,82	09/04/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICA S.A.	DFIT000001	FURNAS - VILA SE (BSA GERAL)	AC	10	10	Acordo da Engenharia	04/08/2014	Contrato	09/09/2014			DFBSA0PP001	DFBSA0TC034	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Este circuito trata-se de acordo entre a Engenharia da Telebras e Furnas, em que a Telebras fornece um circuito de Internet para Furnas utilizar. / Este circuito não em OS porque o acordo não passou pela área comercial. / Luiz Geraldo da Telebras (Eng_Acesso) quem instalou o EDD e negociou o acordo. / Telefone do cliente: / NEY / (61) 3458 4211 / (61) 8117 9120 / neycosta@furnas.com.br
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICA S.A.	DFL2000022	FURNAS BSA-RJO	L2	1000	1000	0746/2013/4400/4600	28/10/2013	Contrato	01/02/2014			DFBSA0PP001	RJRJO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Aceite do Cliente Willian
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICA S.A.	RJCI000003	FURNAS BOTAFOGO-GRAJAÚ	CI	0	0	0887/2014/4400/4600	11/02/2014	Contrato	04/04/2014			RJRJO0PP001	RJRJO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
FURTADO & FURTADO PROVEDORES LTDA - ME	PABL000032	FURTADO & FURTADO	BL	200	200	0224/2016/DC/4600	30/03/2016	Contrato	07/06/2016			PATLA0PP002	desconhecido	R$ 16.600,00	03/05/2016	operação	ativado	07/06/2016 - Cliente ativado.
G8 Networks Ltda	GOBL000014	G8 NETWORKS	BL	0	0		00/00/0000	Contrato				GOGNA0TR001	GOGNA0TR001	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
GENESIS COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME	TOBL000043	GENESIS INFORMÁTICA	BL	50	50	01792/2015/DC/4600	20/07/2015	Contrato	17/09/2015			TOGUI0PP001	desconhecido	R$ 5.000,00	11/08/2015	operação	upgrade	Ampliação de banda de 40 para 50 Mbps
GIGABYTE NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TOBL000038	GIGABYTE NETWORK	BL	100	100	01625/2015/DC/4740	01/04/2015	Contrato	22/04/2015			TOCGO0TR001	TOCGO0PC006	R$ 10.200,00	00/00/0000	operação	trânsito	02/06/2016 - Trânsito de AS / ASN: 265257 / IPV4: 168.0.168/22 / IPV6: 2804:2d04::/32
Ginonet.com.br Provedores de Acesso a Re	GOBL000018	GINONET	BL	0	0		27/02/2013	Contrato	26/06/2013			GOGTB0TR001	GOGTB0TR001	R$ 4.645,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	DFCI000001	GVT - BRASÍLIA-ALEXÂNIA	CI	0	0	0685/2013/4400/4600	19/09/2013	Contrato	25/06/2014			DFBSA0PP001	GOALX0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	GOCI000001	GVT - MORRINHOS-ARAPORÃ	CI	0	0	0687/2013/4400/4600	19/09/2013	Contrato	25/06/2014			GOMIH0PP001	MGARPOPP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	GOCI000002	GVT - SEN.CANEDO-MORRINHOS	CI	0	0	0691/2013/4400/4600	19/09/2013	Contrato	25/06/2014			GOSCQ0PP001	GOMIH0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	GOCI000003	GVT - ALEXANIA-SENADOR CANEDO	CI	0	0	0694/2013/4400/4600	19/09/2013	Contrato	25/06/2014			GOALX0PP001	GOSCQ0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	GOTX000001	GVT ANÁPOLIS	TX	0	0		09/08/2012	Contrato	10/09/2012			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	GOTX000002	GVT RIO VERDE	TX	0	0	2,5G	09/08/2012	Contrato	10/09/2012			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	MGCI000001	GVT - ARAPORÃ-UBERLÂNDIA	CI	0	0	0684/2013/4400/4600	19/09/2013	Contrato	25/06/2014			MGARPOPP001	MGULA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	MGCI000002	GVT - UBERABA-S.J.BARRA	CI	0	0	0692/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			MGURA0PP001	SPSQB0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	MGCI000003	GVT - UBERLÂNDIA-UBERABA	CI	0	0	0693/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			MGULA0PP001	MGURA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	PRCI000003	GVT - REPAR-DR.ULISSES	CI	0	0	0680/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			PRDRUSPP001	PRAUC0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	PRCI000004	GVT - REPAR-JOINVILE	CI	0	0	0702/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			PRAUC0PP001	SCJVE0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	RJCI000001	GVT - ESBAMA-TEVOL	CI	0	0	0695/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	RJCI000002	GVT - TEVOL-DUQUE DE CAXIAS	CI	0	0	0701/2013/4400/4600	19/09/2013	Contrato	19/11/2013			desconhecido	RJDQX0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	RSCI000003	GVT - VÁRZEA DO CEDRO-CANOAS	CI	0	0	0705/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SCCI000001	GVT - SÃO JOSÉ-TUBARÃO	CI	0	0	0703/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SCSOO0PP001	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SCCI000002	GVT - TUBARÃO-NOVA VENEZA	CI	0	0	0704/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SCCI000003	GVT - NOVA VENEZA-VÁRZEA DO CEDRO	CI	0	0	0706/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SCCI000004	GVT - GASPAR-SÃO JOSÉ	CI	0	0	0707/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SCGPR0PP001	SCSOO0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SCCI000005	GVT - JOINVILE-GASPAR	CI	0	0	0708/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SCJVE0PP001	SCGPR0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SCCI000006	GVT - NOVA VENEZA-ESTAÇÃO RÁDIO	CI	0	0	0709/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000003	GVT - ITAPEVA-DR.ULISSES	CI	0	0	0681/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPIVA0PP001	PRDRUSPP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000004	GVT - REPLAN-TATUÍ	CI	0	0	0682/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPPLA0PP001	SPARD0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000005	GVT - TATUÍ-ITAPEVA	CI	0	0	0683/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPARD0PP001	SPIVA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000006	GVT - REPLAN-PIRASSUNUNGA	CI	0	0	0686/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPPTF0PP001	SPPLA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000008	GVT - RIBEIRÃO PRETO-PIRASSUNUNGA	CI	0	0	0689/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPRPO0PP001	SPPTF0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000009	GVT - S.J.BARRA-RIBEIRÃO PRETO	CI	0	0	0690/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPSQB0PP001	SPRPO0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000010	GVT - GUARAREMA-REVAP	CI	0	0	0696/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPGRM0PP001	SPSJC0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000011	GVT - GUARULHOS-GUARAREMA	CI	0	0	0697/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPGRS0PP001	SPGRM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000012	GVT - LORENA-BARRA MANSA	CI	0	0	0698/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SPCI000013	GVT - REVAP-LORENA	CI	0	0	0699/2013/4400/4600	09/08/2012	Contrato	19/09/2013			SPSJC0PP001	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
GM INFORMÁTICA	MGBL000020	GM INFORMÁTICA	BL	130	130	01237/2014/DC/4600	04/08/2014	Contrato	22/10/2014			MGPRT0PP001	MGPRT0TC005	R$ 8.333,00	00/00/0000	operação	upgrade	07/08 - Upgrade realizado / 07/08 - OS recebida pela Comercial
GNET COMUNICAÇÕES E INFORM LTDA	TOBL000026	GNET COMUNICAÇÕES	BL	150	150	0813/2013/DC/4600	23/12/2013	Contrato	18/02/2014			TOPIT0TR001	TOPIT0PC005	R$ 9.636,00	00/00/0000	operação	upgrade
GNEX LTDA - ME	PABL000025	GNEX TELECOM	BL	100	100	0065/2016/DC/4600	26/01/2016	Contrato	18/02/2016			PABLM0PM002	desconhecido	R$ 8.500,00	08/03/2016	operação	ativado	18/02/2016 - Cliente ativado. Falta o termo de aceite.
GOLD TELECOMUNICACOES LTDA - ME	SPBL000011	GOLD TELECOMUNICAÇÕES	BL	120	120	01869/2015/DC/4600	08/09/2015	Contrato	27/01/2016			SPTTE0PP001	desconhecido	R$ 3.000,00	02/11/2015	operação	upgrade	05/02/2016 - Ampliação de 100 para 120 Mbps.
GOOGLE LOON LLC	PIAC000004	GOOGLE	AC	0	0	Circuito Teste de 3 dias	27/05/2014	Contrato	29/05/2014			PICRA0PP001	PICRA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	Email autorizando a desativação do teste enviado pelo Bruno Souza. Encontra-se arquivado no Databook
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	ROAC000002	GOVERNO RONDONIA	AC	440	440	0545/2013/DC/4400/4600	07/08/2013	Contrato	17/08/2013			ROPVO0PM002	ROPVO0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	upgrade
GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO (GAL)	RJAC000001	GAL - CAMPO DOS AFONSOS	AC	300	300	01583/2015/DC/4600	16/03/2015	Contrato	03/12/2015			RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 42.119,00	14/07/2015	operação	ativado	03/12 - Tenente Santana deu OK no circuito. Informou que só pode testar a banda quando colocar o circuito em operação / Enviado Welcome kit para pós-vendas
GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO (GAL)	RJAC000002	GAL - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	AC	100	100	01584/2015/DC/4600	16/03/2015	Contrato	21/12/2015			RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 18.283,00	24/06/2014	operação	ativado	23/12 - Circuito ativado em 21/12. Enviado Welcome kit para pós-vendas.
GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO (GAL)	RJAC000004	GAL - ILHA GOVERNADOR	AC	300	300	01585/2015/DC/4600	16/03/2015	Contrato	01/12/2015			RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 42.119,00	24/06/2015	operação	ativado	01/12 - Circuito ativado - Tenente Santana 21 2101-7913, o mesmo aprovou ativação. / Enviado welcome kit para pós-vendas
GRUPO CONECTA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	TOBL000013	GRUPO CONECTA	BL	235	235	01586/2015/DC/4600	13/02/2015	Contrato	06/03/2015			TOCGO0TR001	desconhecido	R$ 20.661,75	00/00/0000	operação	trânsito	24/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 04/03/2016 - Transito de AS: 61753 - IPV4: 131.100.16/22 - 168.181.232.0/22 IPV6: 2804:1bdc::/32
GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME	RNP2000001	GTNET - SANTA CRUZ-BARUERI	P2	400	0	02033/2015/DC/4600	09/12/2015	Contrato				RNSNZ0PP001	desconhecido	R$ 15.180,00	01/02/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz). Aguardando informação do ASN do cliente pelo Comercial. / 31/05/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz). Aguardando informação do ASN do cliente pelo Comercial. / 24/05/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz). Aguardando informação do ASN do cliente pelo Comercial. / 03/05/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 26/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 19/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 12/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz)
GURISAT GURINET LTDA	ESBL000004	GURISAT GURINET	BL	120	120	01779/2015/DC/4760	09/07/2015	Contrato	11/08/2015			ESSMT0PP001	ESSMT0TR001	R$ 5.386,80	20/08/2015	operação	mudança de configuração	31/03/2016 - Esse cliente estava com endereço IP e comunity duplicado e sem endereçamento IPv6.
GUSA NORDESTE S.A.	MABL000028	GUSA NORDESTE	BL	20	20	01496/2014/DC/4600	19/01/2015	Contrato	01/07/2015			MAITZ0PP001	desconhecido	R$ 4.292,20	06/02/2015	operação	ativado	01/07 - Cliente ativado
H.R.B. LACERDA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	PABL000016	H.R.B. LACERDA	BL	150	150	01631/2015/DC/4740	07/04/2015	Contrato	13/08/2015			PAPCJ0PP003	desconhecido	R$ 12.000,00	27/05/2015	operação	desbloqueado	31/05/2016 - Cliente desbloqueado. / 30/05/2016 - Solicitação de desbloqueio.
HALLEY TELECOM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	PABL000007	HALLEY TELECOM	BL	1000	1000	01555/2015/DC/4600	24/02/2015	Contrato	30/03/2015			PASID0PP002	desconhecido	R$ 45.000,00	00/00/0000	operação	upgrade	Ampliação de banda de 550 para 1000 Mbps
HENRIQUE HONÓRIO PEREIRA CABRAL	RSBL000011	HENRIQUE HONÓRIO	BL	200	200	028/2016/DC/2016	13/01/2016	Contrato	09/03/2016			RSGTI0PP001	RSCHUIPC001	R$ 10.600,00	26/02/2016	operação	ativado	09/03/2016 - Cliente ativado.
HONOS DATA EXCHANGE INFORMATICA LTDA - EPP	RSBL000018	HONOS DATA EXCHANGE	BL	100	0	0344/2016/DC/4600	28/04/2016	Contrato		4770/030/2016		desconhecido	desconhecido	R$ 5.000,00	25/06/2016	instalação	em ativação	07/06/2016 - Em ativação. Aguardando regularização da ETR.
I R TECNOLOGIA LTDA  ME	PABL000006	I R TECNOLOGIA	BL	200	200	01536/2015/DC/4740	09/02/2015	Contrato	23/02/2015			PAMBA0PP002	PAMBA0PP002	R$ 15.600,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	27/11 - Inclusão Bloco IPV4 no AS do Cliente
I2 Telecom Tec. da Informação ltda ME	TOBL000023	I2 TELECOM	BL	0	0		04/11/2013	Contrato	02/09/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
I9 Brasília	DFBL000010	I9	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	28/06/2012			DFBSA0PP002	DFBSA0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMÁTICA LTDA - ME	MABL000001	IBL BANDA LARGA - IMPERATRIZ	BL	1000	1000	036/2012/DC/4600	05/03/2012	Contrato	06/08/2012			MAITZ0TR001	desconhecido	R$ 60.000,00	00/00/0000	operação	mudança de endereço	22/04/2016 - Pendência cliente. gbic do cliente não são compatível com gbic do Datacom Telebras. Enc. Email para comercial cobrando uma posição. / 15/10/2015 - Pendência cliente. gbic do cliente não são compatível com gbic do Datacom Telebras. / 06/10/2015 - Configuração não pode ser realizada por problemas do cliente. / 01/10/2015 - Handover para operação. / 01/10/2015 - Fusões e Jumper realizados. / 23/09/2015 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. / 14/08/2015 - Solicitado projeto de abordagem do cliente / 14/08/2015 - Enviada OS e VTA para Engenharia
IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMÁTICA LTDA - ME	PABL000030	IBL - BANDA LARGA - JACUNDÁ	BL	100	100	02001/2015/DC/4600	27/11/2015	Contrato	16/03/2016			PATLA0PP002	desconhecido	R$ 8.500,00	17/12/2015	operação	ativado	16/03/2016 - Cliente ativado - aguardando o aceite.
IMPRENSA NACIONAL	DFAC000045	IMPRENSA NACIONAL IP	AC	100	0	0135/2016/DC/4600	16/09/2015	Contrato				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 10.435,35	30/11/2015	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 31/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 23/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 10/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 02/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 26/04/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 19/04/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial.
IMPRENSA NACIONAL	DFL2000033	IMPRENSA NACIONAL - SIG-P.REPÚBLICA	L2	500	0	085/2015/DC/4600	02/09/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 17.667,45	01/12/2015	instalação	pend. comercial	14/06/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 10/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
INDNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	MGBL000018	INDNET	BL	100	40	0791/2013/DC/4600	04/02/2014	Contrato	16/04/2014			MGPRT0PP001	MGPRT0PP001	R$ 2.675,60	00/00/0000	operação	upgrade	10/08 - Upgrade realizado / 10/08 - OS e VTA recebida pela Comercial
INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	GOBL000024	INFOBARRA	BL	140	140	0645/2013/DC/4600	22/08/2013	Contrato	26/12/2013			GOCON0PP001	GOCON0TR003	R$ 15.820,00	00/00/0000	operação	trânsito	15/02/2016 - Inclusão de Transito.
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	SPBL000004	IMA	BL	192	50	0183/2012/DC/4600	13/08/2013	Contrato	01/11/2013			SPCAS0PP001	SPCAS0TR002	R$ 3.500,00	00/00/0000	operação	ativado
INFOSYSTEM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	MGBL000021	INFOSYSTEM	BL	50	50	2020/2015/DC/4600	27/11/2015	Contrato	07/03/2016			MGIII0TR001	MGIII0TR001	R$ 3.046,00	25/01/2016	operação	ativado	07/03/2016 - Cliente ativado.
Infothel Net Telecom Ltda - ME	MABL000016	INFOTHEL NET	BL	0	0		05/09/2013	Contrato	14/10/2013			MAGJU0PP001	MAGJU0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	AMAC000004	INFRAERO EDUARDO GOMES	AC	10	10	0869/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	14/10/2014			AMMNS0PP002	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	BAAC000004	INFRAERO DEP. LEM	AC	10	10	0864/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	24/07/2014			BASDR0PM005	BASDR0PM005	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	CEAC000003	INFRAERO - PINTO MARTINS	AC	10	10	0785/2013/4400/4600	28/11/2013	Contrato	19/12/2013			CEFLA0PM004	CEFLA0PM004	R$ 0,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	27/04 - Agendado alteração de Bloco IP da Telebras junto ao cliente para o dia 06/05 - 08:00 / de: 177.14.224.0/28 / Para: 177.88.136.16/28 / Os Ips de ponto a ponto foram mantidos
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	MGAC000004	INFRAERO PAMPULHA	AC	10	10	0860/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	05/02/2015			MGBHE0PM014	MGBHE0PM014	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	MGAC000005	INFRAERO CARLOS PRATES	AC	10	0	0870/2013/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	28/02/2014	cancelado	cancelado	18/09 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação da Comercial
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	MGAC000006	INFRAERO CONFINS	AC	10	0	0873/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	15/05 - Encaminhado para Engenharia DT_Eng_Dados, a solicitação de canelamento da ativação / 14/05 - Recebido do comercial OS de Cancelamento da ativação
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	MTAC000004	INFRAERO MARECHAL RONDON	AC	10	10	0867/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	06/06/2014			MTVAZ0TC002	MTVAZ0TC002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	PEAC000003	INFRAERO - GUARARAPES	AC	10	10	0779/2013/4400/4600	27/11/2013	Contrato	27/02/2014			PERCE0PP001	PERCE0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	PRAC000004	INFRAERO AFONSO PENA	AC	10	10	0868/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	19/08/2014			PRSJP0PM001	PRSJP0PM001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	RJAC000005	INFRAERO JACAREPAGUA	AC	10	0	0861/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/05/2014	instalação	pend. implantação	09/06 - Devido aos diversos rompimentos da FO devido a obra do BrT no RJ em um dos pontos foi construído uma rodoviária em cima do trajeto do duto. Terceirizada verificando a melhor forma de repassar a FO para atendimento. Pendente ainda projeto. / 22/04 - Joel informou que haverá uma reunião com Infraero em 29/04 para definir os pontos pendentes. Paralelamente engenharia está trabalhando em outro trecho da fibra que está rompido prev. 30/04 e irá entregar o circuito até 30/05 / 15/04 - Trecho de FO parcialmente recuperado. Engenharia pediu apoio para a área de Operações para identificar o defeito. Previsão final de maio ativar o circuito / 25/02 - Aguardando liberação da OS no SAP para a empreiteira iniciar obra. / 19/11 - Fibra lançada porém a obra do Brt arrebentou toda a FO, sendo necessário fazer toda a instalação novamente.
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	RJAC000006	INFRAERO GALEAO	AC	10	0	0862/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	15/05 - Recebido OS de cancelamento da Ativação. Encaminhado OS para Engenharia desativar o PM.
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	RJAC000007	INFRAERO SANTOS DUMONT	AC	10	10	0863/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	28/04/2014			RJRJO0PM011	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	RNAC000005	INFRAERO AUGUSTO SEVERO	AC	10	0	0871/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	03/02 - Circuito cancelado. Solicitado liberação de facilidades. Engenharia de Acesso (Bruno Souza) irá retirar o rádio Ericsson instalado.
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	RSAC000004	INFRAERO SALGADO FILHO	AC	10	10	0872/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	31/07/2014			RSPAE0PM004	RSPAE0PM004	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	SPAC000004	INFRAERO CAMPO DE MARTE	AC	10	0	0865/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	22/06 - Recebido OS de cancelamento da ativação
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	SPAC000005	INFRAERO CONGONHAS	AC	10	0	0866/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	22/06 - Recebido OS de cancelamento da ativação
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	DFAC000062	INFRAMERICA	AC	50	50	0135/2016/DC/4600	22/03/2016	Contrato	26/04/2016			DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 8.000,00	22/04/2016	operação	ativado	26/04/16 - Circuito ativado e validado com o cliente.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	RJL2000017	IBGE - ENCE-CBPF	L2	20	20	090/2015/DC/4600	08/10/2015	Oportunidade	04/05/2016			RJRJO0PM012	RJRJO0PM002	R$ 5.932,21	03/02/2016	operação	ativado	04/05/16 - Circuito ativado
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	ACL3000002	IBAMA	L3	10	0	0103/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	16/06/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	AML3000004	IBAMA	L3	10	0	0104/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 13.519,81	16/06/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	DFL3000023	IBAMA	L3	10	0	0108/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	30/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 29/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	DFL3000024	IBAMA	L3	10	0	0110/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	28/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 29/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	DFL3000025	IBAMA	L3	300	0	0111/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 115.638,90	30/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	DFL3000026	IBAMA	L3	40	0	0105/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 7.882,75	30/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	DFL3000027	IBAMA	L3	40	0	0106/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 7.882,75	30/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	DFL3000028	IBAMA	L3	150	0	0107/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 64.019,70	30/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	MAL3000002	IBAMA	L3	10	0	0109/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	17/06/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	MGL3000008	IBAMA	L3	20	0	0113/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 6.614,86	16/07/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 23/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 16/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 09/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 02/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 26/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana de 25/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	MTL3000004	IBAMA	L3	10	0	0114/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 13.940,01	16/06/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	PEL3000004	IBAMA	L3	10	0	0112/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 13.124,21	16/06/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	RJL3000010	IBAMA	L3	20	0	0116/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 7.007,72	27/06/2016	instalação	pend. comercial	06/06/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	RJL3000011	IBAMA	L3	10	0	0117/2016/DC/4600	05/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 13.319,07	27/06/2016	instalação	pend. comercial	06/06/2016 - Aguardando contato da Infraero, necessário informações de localização da tubulação para lançamento da rede interna.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	SEL3000002	IBAMA	L3	10	0	0115/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.934,96	08/08/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	TOL3000002	IBAMA	L3	10	0	0118/2016/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	16/06/2016	instalação	pend. comercial	30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	TOL3000003	IBAMA	L3	10	0	0119/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	16/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 16/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 09/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 02/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 25/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 18/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA	TOL3000004	IBAMA	L3	10	0	0120/2016/DC/4600	06/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 12.572,39	16/06/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 16/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 09/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 02/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 25/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 18/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	DFAC000022	EMBRATUR	AC	100	100	01001/2014/DC/4600	30/04/2014	Contrato	26/05/2014			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 15.834,91	00/00/0000	operação	mudança de configuração	22/04/16 - Inclusão do bloco IPV6 realizada com sucesso / 20/04/2016 - Inclusão de bloco IPV6
INSTITUTO CAMPUS PARTY	SPAC000001	CAMPUS PARTY 1	AC	20000	0	066/2016/DC/4600	22/01/2016	Contrato	25/01/2016			SPBRE0PP001	desconhecido	R$ 0,00	25/01/2016	desativado	desativado	01/02 - Recebido OS de desativação do circuito eventual. Enviado para Engenharia de Dados a/c Marcus Yuri para desconfigurar o circuito
INSTITUTO CAMPUS PARTY	SPAC000002	CAMPUS PARTY 2	AC	20000	0	067/2016/DC/4600	22/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	25/01/2016	cancelado	cancelado	Cancelado, emitido indevidamente.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO CEARA	CEAC000004	IFCE	AC	20	20	843/2014/4500/4600	10/01/2014	Contrato	28/03/2014			CEMCW0PP001	CEMCW0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA	DFAC000002	INMET	AC	0	0		00/00/0000	Contrato	15/09/2011			DFBSA0PP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	Circuito desativado. Sem documentação no Databook
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PATX000008	INTELIG BLM-BSA 1	TX	10000	10000	01388/2014/DC/4600	14/11/2014	Contrato	28/11/2014			DFBSA0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	28/11 - Aceite dado pelo Felipe da TIM. Email no Databook
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PATX000009	INTELIG - BLM-FLA 1	TX	10000	10000	01389/2014/DC/4600	14/11/2014	Contrato	28/11/2014			CEFLA0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Aceite dado pelo Raulysson
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PATX000010	INTELIG - BLM-FLA 2	TX	10000	10000	01390/2014/DC/4600	14/11/2014	Contrato	17/12/2014			CEFLA0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Aceite dado pelo Felipe Braz da TIM
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PATX000011	INTELIG - BLM-FLA 3	TX	10000	1000	01391/2014/DC/4600	14/11/2014	Contrato	16/12/2014			CEFLA0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Aceite dado pelo Felipe Braz da TIM
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PATX000012	INTELIG - BLM-FLA 4	TX	10000	10000	01392/2014/DC/4600	14/11/2014	Contrato	17/12/2014			CEFLA0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Ativação Comercial porque TIM está sem FO em FLA. / Em 27/02/2015 TIM alinhou o canal. Histórico de emails no databook
INTERFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	MTBL000003	INTERFIBRAS	BL	100	100	01758/2015/DC/4600	02/07/2015	Contrato	17/08/2015			MTROI0PP002	desconhecido	R$ 9.487,00	25/07/2015	operação	ativado	17/08 - Cliente ativado somente no PW secundário. Avisar o NOC quando o primário estiver pronto para ativar.
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	PRL2000014	INTERNEXA - SÃO MATEUS DO SUL-BARUERI	L2	1000	1000	01966/2015/DC/4600	00/00/0000	Contrato	08/01/2016			PRCTA0PP001	SPBRE0PM002	R$ 25.000,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	08/01 - Esperando ser realizado jumper pela Eletrosul, para posteriormente ser configurado circuito por uma nova rota / Mudança de configuração para redução de latência
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	RSL2000007	INTERNEXA - SANTA CRUZ DO SUL-BARUERI	L2	1000	0	01898/2015/DC/4600	21/09/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 25.000,00	01/10/2015	cancelado	cancelado	08/06/2016 - Recebida OS de cancelamento de ativação
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	RSL2000008	INTERNEXA - SÃO LUIZ GONZAGA - PORTO ALEGRE	L2	200	0	01919/2015/DC/4600	30/09/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 5.000,00	15/10/2015	cancelado	cancelado	08/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	RSL2000009	INTERNEXA - SANTANA DO LIVRAMENTO-BARUERI	L2	200	0	01972/2015/DC/4600	11/11/2015	Contrato	22/12/2015			RSSIV0PP001	SPBRE0PP001	R$ 5.000,00	28/12/2015	desativado	desativado	30/05/2016 - Desativação do circuito.
INTERVALE TELECOM LTDA ME	SPBL000008	INTERVALE	BL	100	0	0138/2012/DC/4600	28/09/2012	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 1.900,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS - 01477/2014/DC/4600
IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	PIBL000001	IP2TEL	BL	4000	2500	01771/2015/DC/4600	08/07/2015	Contrato	11/08/2015	4710/013/2015		PITSA0PP001	PITSA0PP001	R$ 124.000,00	08/08/2015	operação	trânsito	07/06/2016 - Transito de AS: / ASN: 263980 / IPV4: 168.227.16/22
IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	PIL2000002	IP2TEL TERESINA-BRASILEIRA	L2	250	0	01983/2015/DC/4600	27/11/2015	Contrato				PITSA0PP001	PIBSLATR001	R$ 6.880,00	27/01/2016	cancelado	cancelado	29/04/2016 - OS de cancelamento da ativação.
IPINFO TELECOM E INFORMÁTICA ME	MGBL000011	IPINFO	BL	400	0	00219/2013/DC/4600	15/02/2013	Contrato	19/09/2013			MGSJBATR001	MGSJBATR001	R$ 26.704,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	01/07 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
ISOTELCO LTDA - EPP	MABL000002	ISOTELCO - IMPERATRIZ	BL	500	0	0212/2013/DC/4600/3500	29/08/2012	Contrato	24/10/2012			MAITZ0PP001	desconhecido	R$ 10.298,25	00/00/0000	desativado	desativado	01/02/2016 - Concluído o processo de desativação. / 26/01/2016 - Desativação em andamento.
ISOTELCO LTDA - EPP	MABL000042	ISOTELCO - IMPERATRIZ	BL	1000	1000	02044/2015/DC/4600	06/01/2016	Contrato	26/01/2016			MAITZ0TR001	desconhecido	R$ 24.000,00	25/01/2016	operação	upgrade	06/04/2016 - Banda ampliada PARA 1000 Mbps. / 04/04/2016 - Agendado a ampliação com o cliente para o dia 05/04 as 7h. / 28/03/2016 - Agendado fusões e jumpers no pop de Imperatriz para 01/04/2016. / 23/03/2016 - Ampliação de banda de 800 para 1000 Mbps. / 23/03/2016 - Encaminhada a OS para Engenharia. Mudança de Ponto de Acesso - da ETR para o POP na Eletronorte, com acesso do cliente.
ISOTELCO LTDA - EPP	MAP2000002	ISOTELCO - IMPERATRIZ-BARUERI	P2	1000	0	0247/2016/DC/4600	07/04/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 11.000,00	08/08/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando cliente integarir com o NIC.br para finalizar sua conexão ao PIX Telebras. / 31/05/2016 - Aguardando cliente integarir com o NIC.br para finalizar sua conexão ao PIX Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando cliente integarir com o NIC.br para finalizar sua conexão ao PIX Telebras.
ISOTELCO LTDA - EPP	PABL000003	ISOTELCO - BELEM	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	12/11/2012			PABLM0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
ISOTELCO LTDA - EPP	PABL000010	ISOTELCO - MARABÁ	BL	500	0	OS - 00076/2012/DC/4600	26/08/2014	Contrato				PAMBA0PP002	desconhecido	R$ 8.955,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	01/04/2015 - Cliente Cancelado
ISOTELCO LTDA - EPP	PABL000027	ISOTELCO - MARABÁ	BL	50	50	0064/2016/DC/4600	02/02/2016	Contrato	23/05/2016	4740/054/2015		PAMBA0PP002	desconhecido	R$ 8.000,00	04/03/2016	operação	ativado	23/05/2016 - Testes concluídos e aceito o circuito. / 20/05/2016 - Cliente ativado.
ITNET LTDA - ME	SEP2000001	ITNET - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-BARUERI	P2	1000	0	0177/2016/DC/4600	14/03/2016	Contrato				SENHG0PP001	SPBRE0PM002	R$ 11.000,00	29/06/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 31/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 24/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 11/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 03/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
ITNET LTDA - ME	SEP2000002	ITNET - NOSSA SENHORA DO SOCORRO-BARUERI	P2	2000	0	0178/2016/DC/4600	14/03/2016	Contrato				SENRO0PP001	SPBRE0PM002	R$ 22.000,00	23/05/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 31/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 24/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 11/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 03/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
J DA L MORAES TELECOMUNICAÇÕES - ME	TOBL000027	J DA L MORAES	BL	100	0	OS - 01621/2015/DC/4740	31/03/2015	Contrato				TOARN0PP001	desconhecido	R$ 12.546,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	26/05 - Recebido OS de cancelamento. Enviado à Engenharia
J. & R. NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA. - ME	SPBL000006	J. & R. NETWORK	BL	100	0		13/02/2015	Contrato				SPBRS0TR001	desconhecido	R$ 7.503,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	26/05 - Recebido OS de cancelamento / Solicitado cancelamento dos filtros BGP
JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP - FILIAL	TOBL000048	JC TELECOM	BL	2000	2000	01918/2015/DC/4600	02/10/2015	Contrato	30/11/2015			TOCGO0PP001	desconhecido	R$ 60.000,00	24/10/2015	operação	trânsito	20/04/2016 - Realizado pedido de liberação junto aos peerings. / AS: 264936 / IPv4: 168.232.80/22 / IPv6: 2804:3034::/32
JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP - MATRIZ	TOBL000006	JC INFORMATICA	BL	300	0	064/2012/DC/4600	26/07/2012	Contrato	18/09/2012			TOCGO0PP001	TOBDTCTR001	R$ 28.000,00	00/00/0000	desativado	desativado	01/05/2016 - Concluído o processo de desativação.
JOAO JOSE ALVES BATISTA - ME	DFBL000023	JOAO JOSE ALVES BATISTA	BL	100	0		26/04/2016	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 11.000,00	20/05/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Em agendamento de vistorias no cliente. / 31/05/2016 - Em agendamento de vistorias no cliente.
JOSÉ EDUARDO MACHADO DA VEIGA E CIA LTDA	RSBL000007	JOSÉ EDUARDO	BL	1000	300	01991/20158/4600	20/11/2015	Contrato	17/03/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	24/12/2015	operação	ativado	17/03/2016 - Cliente ativado.
JR NET INFORMÁTICA LTDA - ME	GOBL000009	JR NET INFORMATICA	BL	100	0	058/2012/DC/4600	26/06/2012	Contrato	01/09/2012			GOIUB0TR001	GOIUB0TR001	R$ 8.500,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	10/06/2016 - Pedido do bloqueio do cliente, solicitação do gestor de contrato
JR NET INFORMÁTICA LTDA - ME	TOBL000052	JR NET INFORMATICA	BL	50	0	0246/2016/DC/4600	05/04/2016	Contrato				desconhecido	TOTNS0TR001	R$ 4.700,00	03/06/2016	cancelado	cancelado	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
JUÇARA MARIA SILVA CARVALHO - ME	PIBL000002	ESPERANTINA NET	BL	10	0	01793/2015/DC/4600	20/07/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 6.250,00	19/08/2015	cancelado	cancelado	16/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	MTTX000010	JUNTO TELECOM - CBA-BSA	TX	10000	0	0102/2016/DC/4600	00/00/0000	Contrato				MTCBA0PP001	DFBSA0PP001	R$ 180.000,00	00/00/0000	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 31/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 24/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 11/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 03/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 26/04/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 19/04/2016 - Ponta Coxipo: Em agendamento de fusões, Jumper ok. Ponta Brasilia: Em agendamento de fusões e jumpers. / 12/04/2016 - Agendado jumper para Coxipo para 18/04. / 05/04/2016 - Agendado fusões do cliente em BSB para 07/04 ás 14:00, aguardando cliente informar data da fusão em Cuiabá.
JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	PAL2000011	JUNTO TELECOM - BLM-SRM	L2	5000	0	0100/2016/DC/4600	05/02/2016	Contrato				PABLM0PP001	PASRM0PP002	R$ 95.000,00	05/04/2016	cancelado	cancelado	08/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	PATX000014	JUNTO TELECOM - BLM-BSA	TX	10000	10000	0101/2016/DC/4600	01/04/2016	Contrato	28/04/2016			PABLM0PP001	DFBSA0PP001	R$ 180.000,00	01/05/2016	operação	ativado	28/04/2016 - Cliente ativado.
JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	PATX000015	JUNTO TELECOM - BLM-FLA	TX	10000	0	0103/201/DC/4600	05/02/2016	Contrato				PABLM0PP001	CEMCW0PP001	R$ 180.000,00	05/04/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 31/05/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 03/05/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 26/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 19/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 12/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 05/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 29/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone. / 22/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone. / 11/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone. / 01/03/2016 - Reunião com GERT e DC-ERB, Emerson irá analisar trecho e enviará para a DC cronograma para implantação e ampliação do trecho já que o contrato com a PADTEC está vencido e haverá necessidade de fazer uma licitação por inegibilidade. Luisa irá renegociar prazo com o cliente / 16/02/2016 - Reunião com GERT e DC-ERB, Emerson irá analisar trecho e enviará para a DC cronograma para implantação e ampliação do trecho já que o contrato com a PADTEC está vencido e haverá necessidade de fazer uma licitação por inegibilidade. Luisa irá renegociar prazo com o cliente
JÚPITER TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	MABL000010	JÚPITER INFORMÁTICA	BL	500	400	0518/2012/DC/4600	31/05/2013	Contrato	14/08/2013			MAITZ0PP001	MAITZ0PP001	R$ 47.345,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	31/03/2016 - Esse cliente estava com endereço de ponto a ponto duplicado, sem endereço IPv6 alocado e no projeto faltava a indicação do modo FIRT.
K S FERREIRA - ME	TOBL000037	K S FERREIRA	BL	170	110	01506/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	12/02/2015			TOARN0TR001	TOARN0TR001	R$ 12.750,00	00/00/0000	operação	trânsito	03/06/2016 - Pedido de Trânsito de AS / ASN: 265010 / IPv4: 170.84.100/22 / IPv6: 2804:3160::/32
KARINE NEVES COELHO	MABL000004	NIPPONTEC	BL	140	70	039/2012/DC/4600	13/03/2012	Contrato	28/01/2013			MAGJU0PP001	MAGJU0TC002	R$ 8.400,00	00/00/0000	operação	downgrade
L A P GAITKOSKI	TOBL000044	L A P GAITKOSKI (CONEXOES.NET)	BL	50	50	01833/2015/DC/4600	18/08/2015	Contrato	30/09/2015			TONRL0TR001	desconhecido	R$ 4.686,00	28/09/2015	operação	upgrade	06/04 - Ampliação da banda de 20 para 50 Mbps.
L. BATISTA E SOUSA EIRELI - ME	MABL000035	L. BATISTA - PERITORÓ	BL	400	400	01921/2015/DC/4600	06/10/2015	Contrato	27/10/2015			MAPERIPP001	desconhecido	R$ 20.604,00	04/11/2015	operação	alteração para AS	06/03/2016 - Ativado o BGP. Cliente pediu um prazo para desativar a rota estática. / 28/03/2016 - Agendada a ativação para 15:00 hs. / 22/02/2016 - Solicitado a liberação do AS. / 22/02/2016 - Mudança de rota estática para BGP
L. BATISTA E SOUSA EIRELI - ME	MABL000044	L. BATISTA - PRESIDENTE DUTRA	BL	600	600	0098/2016/DC/4600	05/02/2016	Contrato	08/03/2016			MAPDU0PP001	desconhecido	R$ 30.570,00	09/03/2016	operação	trânsito	24/03/2016 - 24/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 09/03/2016 - Transito de AS: ASN:263929 - IPV4:138.219.132/22; IPV6 2804:27ec::/32; / ASN:265242 - IPv4: 168.0.20/22 ; IPv6: 2804:2cc4::/32 - ASN:265255 - IPV4: 167.250.164/22; IPV6: 2804:2cfc::/32.
L.C. DE CARVALHO CARNEIRO	GOBL000033	LC DE CARVALHO CARNEIRO	BL	100	100	01927/2015/DC/4600	06/10/2015	Contrato	27/11/2015			GOSNU0PP001	desconhecido	R$ 8.200,00	16/11/2015	operação	alteração para AS	07/03/2016 - Ativação do BGP concluída. / 03/03/2016 - Segundo informações da GERT, está agendada uma atividade a ser realizada pela GVT para o dia 06/03, dando tudo certo a GERT conseguirá concluir o PW. / 02/03/2016 - O NOC ativará o cliente somente com o PW secunpario. / 05/02/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP.
L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	RSBL000009	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA	BL	100	100	0001/2016/DC/4600	04/01/2016	Contrato	08/03/2016			RSCSL0TR001	desconhecido	R$ 4.000,00	29/01/2016	operação	upgrade	07/04/2016 - Banda ampliada de 50 para 100 Mbps.
L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	RSBL000021	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - FARROUPILHA	BL	100	0	0453/2016/DC/4600	01/06/2016	Contrato		4770/035/2016		RSFRL0TR001	desconhecido	R$ 4.000,00	17/07/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Devolvido PROA. Não veio o traçado do cabo de FO do cliente. / 02/06/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente.
LAGOS NET INTERNET BANDA LARGA LTDA	MGBL000005	LAGOS NET	BL	10	10	01261/2014/DC/4600	23/10/2012	Contrato	10/12/2012			MGSJBATR001	MGSJBATR001	R$ 745,20	00/00/0000	operação	downgrade	28/04/2016 - Banda reduzida de 150 para 10 Mbps.
LAGOS NET INTERNET BANDA LARGA LTDA	MGP2000001	LAGOS NET - PIMENTA-BARUERI	P2	300	300	02024/2015/DC/4600	02/12/2015	Contrato	27/01/2016			MGPMN0PP001	SPBRE0PM002	R$ 5.125,95	14/12/2015	operação	mudança de configuração	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000021 / Para: MGP2000001
LAGOS NET INTERNET BANDA LARGA LTDA	MGP2000002	LAGOS NET - SÃO JOSÉ DA BARRA-BARUERI	P2	600	600	01914/2015/DC/4600	30/09/2015	Contrato	15/01/2016			MGSJBATR001	SPBRE0PM002	R$ 18.734,76	08/12/2015	operação	mudança de configuração	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000020 / Para: MGP2000002
LAN SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	RSBL000013	RSBL000013 - LAN SOLUTIONS	BL	50	0	0110/2016/DC/4600	03/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 3.250,00	18/05/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 31/05/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 24/05/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 11/05/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 03/05/2016 - Recebido OS retificada. Pendências de informações. / 26/04/2016 - Recebido OS retificada. Pendências de informações. / 19/04/2016 - Recebido OS retificada. Pendências de informações.
LG CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	GOBL000038	LG CONSULTORIA	BL	20	0	0086/2016/DC/4600	28/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 2.130,80	15/04/2016	cancelado	cancelado	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito
LG Provedor e Soluções em Informatica Ltda	DFBL000001	PHNET	BL	12	0	92689153	28/11/2011	Contrato	19/09/2011			DFBSA0PP002	DFBSA0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
LG Provedor e Soluções em Informatica Ltda	DFBL000006	LG PHNET/VS LINK TAGUATINGA	BL	0	0	023/2011/DC/4600	00/00/0000	Contrato	21/06/2012			DFBSA0PP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
LIGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	GOBL000011	LIGO TELECOM	BL	180	180	066/2012/DC/4600	04/06/2012	Contrato	10/10/2012			GOIUB0TR001	GOIUB0TC007	R$ 10.288,99	00/00/0000	operação	mudança de configuração	06/04/2016 - Inclusão de IPv6 no projeto do cliente / ASN:52807 / IPv6: 2804:2198::/32
LIMA & CARVALHO	GOBL000041	LIMA & CARVALHO	BL	100	0	0447/2016/DC/4600	31/05/2016	Contrato		4730/015/2016		GOSNU0PP001	desconhecido	R$ 9.175,00	30/06/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando PROA desde 31/05.
LINHAS DO XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA	PAAC000006	LINHAS DO XINGU	AC	10	10	01271/2014/DC/4600	08/09/2014	Contrato	04/11/2014			PATUU0PP003	desconhecido	R$ 1.316,80	00/00/0000	operação	desbloqueado	17/08 - Cliente desbloqueio a pedido da área de arrecadação
LOGTEL TELECOM E INFORMATICA LTDA	DFBL000007	LOGTEL	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	06/03/2012			DFBSA0PP005	DFBSA0PP005	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
LUCARONI TELECOM LTDA	TOBL000032	LUCARONI TELECOM	BL	100	0	01011/2014/DC/4600	12/05/2014	Contrato	18/07/2014			TOPMJ0TR001	PABLM0TC004	R$ 11.000,00	00/00/0000	desativado	desativado	26/08 - Processo de desativação concluído. / 18/08 - Cliente em processo de desativação.
LUCARONI TELECOM LTDA	TOBL000040	LUCARONI TELECOM	BL	300	300	1755/2015/4600	01/07/2015	Contrato	08/07/2015			TOPMJ0TR001	TOPMJ0TR001	R$ 20.964,00	06/07/2015	operação	upgrade	12/04/2016 - Ampliação de 200 para 300 Mbps.
M S DUARTE - ME	TOBL000053	M S DUARTE	BL	30	0	0333/2016/DC/4600	22/04/2016	Contrato				TOPMJ0TR001	desconhecido	R$ 3.250,32	13/05/2016	cancelado	cancelado	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
MAP PIUMHI LTDA - ME	MGBL000007	MAP PIUMHI	BL	300	300	0133/2012/DC/4600	05/09/2012	Contrato	23/11/2012			MGSJBATR001	MGSJBATR001	R$ 19.131,00	00/00/0000	operação	trânsito	23/03/2016 - Liberado os blocos. / 10/03/2016 - Inclusão de bloco IPV6 no AS do Cliente e Transito de AS.
MAP PIUMHI LTDA - ME	MGP2000003	MAP PIUMHI - PIMENTA-BARUERI	P2	200	0	0038/2016/DC/4600	18/01/2016	Contrato		4760/014/2015		MGPMN0PP001	desconhecido	R$ 4.361,11	25/04/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Em ativação. Ativação cancelada (todos os clientes com circuito P2P PTT terá sua ativação suspensa até que ocorra a ampliação de 20 para 40 Gbps na ALOG Barueri.
MASTER DATA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	MGBL000001	MASTER DATA	BL	150	100	00032/2012/DC/4600	31/01/2012	Contrato	26/04/2012			MGPRT0PP001	MGPRT0TR002	R$ 12.175,50	00/00/0000	operação	upgrade
MASTER ONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	TOBL000007	MASTER ONLINE - PoP ARAGUAÍNA	BL	110	0	065/2012/DC/4600	01/06/2012	Contrato	18/09/2012			TOARN0PP001	desconhecido	R$ 11.000,00	00/00/0000	desativado	desativado	02/03/2016 - Cliente desativado. / 17/02/2016 - Solicitado a desativação.
MASTER ONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	TOBL000045	MASTER ONLINE - ETR ARAGUAÍNA 1	BL	100	0	1847/2015/DC/4600	24/08/2015	Contrato				desconhecido	TOARN0TR001	R$ 7.500,00	17/09/2015	cancelado	cancelado	27/12- Cliente cancelou o circuito para ativar somente via FO. DFBL000047
MASTER ONLINE PROVEDOR SCM LTDA - ME	TOBL000047	MASTER ONLINE - ETR ARAGUAÍNA 2	BL	300	300	01910/2015/Dc/4600	29/09/2015	Contrato	12/11/2015			TOARN0TR001	desconhecido	R$ 19.500,00	16/10/2015	operação	trânsito	01/12/2015 - Transito de AS / ASN: 264553 / IPV4: 138.0.208/22 / IPV6: 2804:216c::/32
MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BABL000002	MAXIMIDIA	BL	1000	1000	01878/2015/DC/4600	14/09/2015	Contrato	16/11/2015			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	16/10/2015	operação	mudança de configuração	20/04/2016 - Pedido de liberação aos peerings de bloco IPv6 do cliente, projeto já contempla o bloco IPv6
MAXIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MGP2000004	MAXIS TELECOM - PIMENTA-BARUERI	P2	500	0	0138/2016/DC/4600	24/02/2016	Contrato				MGPMN0PP001	SPBRE0PM002	R$ 8.200,00	25/04/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 31/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 24/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 11/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 03/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 26/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras. / 19/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras. / 12/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras.
MAXIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MGP2000007	MAXIS TELECOM - MUZAMBINHO-BARUERI	P2	700	0	0159/2016/DC/4600	02/03/2016	Contrato				MGMUZ0PP001	SPBRE0PM002	R$ 11.085,29	20/06/2016	instalação	mudança de configuração	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000028 / Para: MGP2000007
MAXIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RJBL000002	MAXIS TELECOMUNICAÇÕES	BL	30	0	0524/2016/DC/4600	13/06/2016	Contrato		4760/008/2016		RJRSD0TR001	desconhecido	R$ 1.665,07	29/06/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MD CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	ESBL000007	MD CONNECT	BL	100	0	0140/2016/DC/4600	24/02/2016	Contrato				desconhecido	ESIEM0PP001	R$ 3.850,00	25/04/2016	cancelado	cancelado	02/06/2016 - Pedido de cancelamento de circuito do cliente
MEGABYTE PROVEDOR INTERNET LTDA	CEBL000005	MEGABYTE	BL	500	500	0901/2014/DC/4600	25/02/2014	Contrato	17/04/2014			CESOL0PP001	desconhecido	R$ 22.500,00	00/00/0000	operação	upgrade	07/10 - Ampliação executada. / 05/10 - Ampliação de Banda para 500 Mbps
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000001	METROREC - CAJUEIRO SECO-CABO STO.AGOSTINHO 1	CI	0	0	01407/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	13/04/2015			PEJBO0CX009	PECBO0CX003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000002	METROREC - CAJUEIRO SECO-CABO STO.AGOSTINHO 2	CI	0	0	01408/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	13/04/2015			PEJBO0CX001	PECBO0CX003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000003	METROREC - CAJUEIRO SECO-CABO STO.AGOSTINHO 3	CI	0	0	01409/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	13/04/2015			PEJBO0CX001	PECBO0CX003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000004	METROREC - CAJUEIRO SECO-CABO STO.AGOSTINHO 4	CI	0	0	01410/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	13/04/2015			PEJBO0CX001	PECBO0CX003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000005	METROREC - CAJUEIRO SECO-CABO STO.AGOSTINHO 5	CI	0	0	01411/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	13/04/2015			PEJBO0CX001	PECBO0CX003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000006	METROREC - CENTRAL RECIFE-CAJUEIRO SECO 1	CI	0	0	01421/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	09/04/2015			PERCE0CM010	PEJBO0CX001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado documentos de ativação para Comercial
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000007	METROREC - CENTRAL RECIFE-CAJUEIRO SECO 2	CI	0	0	01422/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	09/04/2015			PERCE0PM006	PERCE0PM005	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado documentos de ativação para Comercial
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000008	METROREC - CAMARAGIBE-COQUEIRAL 1	CI	0	0	01423/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	15/01/2015	instalação	pend. implantação	19/04/2016 - Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe. / 11/04/16 - Aguardando GERT entregar trecho de FO instalado. / 17/02/2016 - Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira. / 08/10/2015 - Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação. / 01/09/2015 - Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015. / 28/08/2015 - Previsão da entrega da obra 30/09/2015 / 10/08/2015 - Cadastro da obra no SAP para compra de Material. / 30/06/2015 - Engenharia negociando solução com o fornecedor. / 16/06 (09/06) - Péricles da Eng. Transporte informou que está aguardando Projeto da Terceirizada para instalar rack e DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião. / 22/04 - Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO / 15/04 - Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada. / 23/03 - Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000009	METROREC - CAMARAGIBE-COQUEIRAL 2	CI	0	0	01424/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	15/01/2015	instalação	pend. implantação	19/04/2016 - Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe. / 17/02/2016 - Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira. / 08/10/2015 - Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação. / 01/09/2015 - Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015. / 28/08/2015 - Previsão da entrega da obra 30/09/2015 / 10/08/2015 - Cadastro da obra no SAP para compra de Material. / 30/06/2015 - Engenharia negociando solução com o fornecedor. / 22/04 - Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO / 15/04 - Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada. / 23/03 - Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000010	METROREC - CAMARAGIBE-COQUEIRAL 3	CI	0	0	01425/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	15/01/2015	instalação	pend. implantação	19/04/2016 - Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe. / 17/02/2016 - Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira. / 08/10/2015 - Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação. / 01/09/2015 - Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015. / 28/08/2015 - Previsão da entrega da obra 30/09/2015 / 10/08/2015 - Cadastro da obra no SAP para compra de Material. / 30/06/2015 - Engenharia negociando solução com o fornecedor. / 22/04 - Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO / 15/04 - Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada. / 23/03 - Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000011	METROREC - WERNEC-CENTRAL RECIFE 1	CI	0	0	01426/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	08/04/2015			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Encaminhado para Comercial documentação de ativação e projeto de FO e posição de DGO para que a METROREC faça os jumperes de passagem
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000012	METROREC - WERNEC-CENTRAL RECIFE 2	CI	0	0	1427/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	08/04/2015			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Encaminhado para Comercial documentação de ativação e projeto de FO e posição de DGO para que a METROREC faça os jumperes de passagem
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000013	METROREC - WERNEC-JABOATÃO 1	CI	0	0	01428/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	06/04/2015			PERCE0CX007	PEJBO0CX001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000014	METROREC - WERNEC-JABOATÃO 2	CI	0	0	01429/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	06/04/2015			PERCE0CX007	PEJBO0CX001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000015	METROREC - WERNEC-JABOATÃO 3	CI	0	0	01430/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	06/04/2015			desconhecido	PEJBO0CX001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000016	METROREC - WERNEC-JABOATÃO 4	CI	0	0	01431/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	06/04/2015			PERCE0CX007	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000017	METROREC - WERNEC-JABOATÃO 5	CI	0	0	01432/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	06/04/2015			PERCE0CX007	PEJBO0CX001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
METROREC - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU	PECI000018	METROREC - WERNEC-JABOATÃO 6	CI	0	0	01433/2014/DC/4600	05/12/2014	Contrato	06/04/2015			PERCE0CX007	PEJBO0CX001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
MH INTEGRAÇÃO REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	DFBL000012	MH INTEGRAÇÃO	BL	20	20	01657/2015/DC/4600	29/04/2015	Contrato	09/07/2015			DFBSA0PM015	DFBSA0TC044	R$ 2.083,20	15/07/2015	operação	ativado	09/07 - Cliente ativado
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	DFAC000060	MCTI-CGTI	AC	100	0	0215/2016/DC/4600	23/03/2016	Contrato		00000001/2016		desconhecido	desconhecido	R$ 9.850,00	10/05/2016	instalação	pend. comercial	14/06/2016 - Demanda encaminhada para a área comercial tratar com o cliente e agendar nova data para ativação do circuito. / 25/05/2016 - Demanda encaminhada para a área comercial tratar com o cliente e agendar nova data para ativação do circuito.
MINISTERIO DA CULTURA	BAL3000001	MIN. CULTURA SDR	L3	10	0	0384/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.477,29	24/05/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em agendamento de vistoria, com fornecedor de EILD e cliente MIN. Cultura previsto para 15/06. Ponta Telebras já é atendida pela Sim TV. / 07/06/2016 - Em assinatura do contrato pela Telebras, previsto início de obra para 10/06. (Sim TV) / 30/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/16 - Enviado OS definitiva
MINISTERIO DA CULTURA	DFL3000029	MIN. CULTURA BSA - BIBLIOTECA	L3	10	0	0383/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.450,63	28/05/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Vistoria será realizada em 23/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto, até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 13/06/2016: Em fechamento de cronograma de obra. (prédio do min. da cultura em obra). / 06/06/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 30/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 23/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para início de junho. / 09/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MCTI e MME). previsto início da obra para início de junho. / 02/05/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 25/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 18/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para início de maio. / 11/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 11/04. / 28/03/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
MINISTERIO DA CULTURA	DFL3000030	MIN. CULTURA BSA - ESPLANADA	L3	150	0	0382/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 15.489,30	20/05/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Vistoria realizada, previsto entrega do projeto para até 20/06, início de obra previsto para 27/06, conclusão do acesso com DGO instalado até 10/07. / 13/06/2016: Em fechamento de cronograma de obra, previsto cronograma para 14/06. / 06/06/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 30/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 23/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para início de junho. / 09/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MCTI e MME). previsto início da obra para início de junho. / 02/05/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 25/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 18/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para início de maio. / 11/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 11/04. / 28/03/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
MINISTERIO DA CULTURA	MGL3000009	MIN. CULTURA BHE	L3	10	0	0381/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.450,63	01/06/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Obra da rede externa iniciada em 13/06, previsto conclusão para até 30/06, previsto envio do projeto de obra interna para o cliente Min. da cultura até 14/06. / 06/06/2016 - Projeto em análise da Eng. de acesso Telebras, previsto retorno ao fornecedor até 09/06. / 30/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 03/06. / 23/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 25/05. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 25/05. / 09/05/2016 - Necessário nova vistoria para identificar nova caixa de EO, previsto vistoria para 11/05, entrega do projeto revisado até 13/05. / 02/05/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para 06/05. / 25/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para 26/04. / 18/04/2016 - Vistoria agendada para até 19/04. / 11/04/2016 - Vistoria agendada para até 18/04. / 04/04/2016 - Vistoria agendada para 18/04. / 28/03/2016 - Vistoria agendada para 18/04. / 21/03/2016 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. 11/03/2016 - Sem quantitativo no contrato para emissão de OS para lançamento de campos, será realizado aditivo contratual (previsão de 30 dias para conclusão do aditivo contratual que se iniciará na semana de 14/03) - aguardando autorização da DTO para emissão de OS para vistoria e projeto.
MINISTERIO DA CULTURA	PAL3000003	MIN. CULTURA BLM	L3	10	0	0380/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.495,71	30/07/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente para 15/06 - agendando vistoria na estação Telebras para 17/06. / 07/006/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 17/06. (Mob Telecom) / 30/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
MINISTERIO DA CULTURA	PEL3000005	MIN. CULTURA RCE	L3	15	0	0379/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.829,40	19/05/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente para 15/06 - Ponta Telebras já é atendida pela Sim TV / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra 13/06 (Sim Tv) / 30/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
MINISTERIO DA CULTURA	RJL3000012	MIN. CULTURA RJO - CTA	L3	10	0	0378/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.486,44	28/05/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Aguardando licencimento para início das obras, solicitado apoio ao gabinete da presidencia Telebras. / 06/06/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 30/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 23/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 11/05 - Protocolo Licenciamento 26/322.554/2016 / 02/05/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ kocorrerá em seguida. / 25/04/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ na semana do dia 25/04. / 18/04/2016 - Fornecedor, preparando documentação para assinatura da gerente do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a SECONSERVA. / 11/04/2016 - Equipe do escritório regional do RJ fez comentários sobre o projeto enviado para considerações, aguardando fornecedor (Petcom) retornar com as considerações sobre o projeto até 15/04. / 04/04/2016 - Projeto enviado para considerações da equipe do escritório regional do RJ, após aprovação o projeto será enviado para assinatura da gerente do escritório regional do RJ. / 28/03/2016 - Vistoria realizada previsto entrega pelo fornecedor para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
MINISTERIO DA CULTURA	RJL3000013	MIN. CULTURA RJO - RUA DA IMPRENSA	L3	15	0	004/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.841,08	21/05/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Aguardando licencimento para início das obras, solicitado apoio ao gabinete da presidencia Telebras. / 06/06/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 30/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 23/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 16/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 11/05 - Protocolo de licenciamento 26/322.555/2016 / 02/05/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ ocorrerá em seguida. / 25/04/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ na semana do dia 25/04. / 18/04/2016 - Fornecedor, preparando documentação para assinatura da gerente do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a SECONSERVA. / 11/04/2016 - Equipe do escritório regional do RJ fez comentários sobre o projeto enviado para considerações, aguardando fornecedor (Petcom) retornar com as considerações sobre o projeto até 15/04. / 04/04/2016 - Projeto enviado para considerações da equipe do escritório regional do RJ, após aprovação o projeto será enviado para assinatura da gerente do escritório regional do RJ. / 28/03/2016 - Vistoria realizada previsto entrega pelo fornecedor para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
MINISTERIO DA CULTURA	RSL3000002	MIN. CULTURA PAE	L3	10	0	0376/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.486,44	11/04/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Aguardando licenciamento junto a CEEE para inicio das obras. / 08/06/2016: Em revisão de projeto, cliente (Min. da Cultura) solicitou alteração na entrada do prédio, será necessário submeter a nova análise da CEEE, previsto revisão do projeto para 10/06, e nova entrega junto a CEEE para semana do dia 13/06. / 30/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes. / 23/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes. / 16/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes. / 11/05/2016 - PC nº 4100023386 - Fabio Prado está tocando a obra / 02/05/2016 - Em análise do projeto pela Eng. de Acesso. / 25/04/2016 - Em revisão de projeto pelo fornedor, previsto retorno para até 29/04 / 18/04/2016 - Em revisão de projeto pelo fornedor, previsto retorno para até 20/04. / 11/04/2016 - Vistoria executada, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsto para 15/04. / 04/04/2016 - Vistoria executada, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsto para 11/04. / 28/03/2016 - Vistoria agendada para 01/04. / 23/03/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 28/03.
MINISTERIO DA CULTURA	SPL3000004	MIN. CULTURA SPO - CINEMATICA	L3	10	0	0386/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.486,44	11/04/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente, previsto para 15/06 - Ponta Telebras em obra, será no mesmo acesso do cliente SERPRO (POP Barueri). / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 15/06 (América Net) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
MINISTERIO DA CULTURA	SPL3000005	MIN. CULTURA SPO - RUA JULIO	L3	15	0	0375/2016/DC/4600	01/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.841,08	14/04/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente, previsto para 15/06 - Ponta Telebras em obra, será no mesmo acesso do cliente SERPRO (POP Barueri). / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 15/06 (América Net); / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
MINISTÉRIO DA DEFESA	AML2000003	MIN. DEFESA - BSA-MNS	L2	10	10	0827/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	02/06/2014			DFBSA0PM061	AMMNS0TC004	R$ 8.793,54	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFAC000017	MIN. DEFESA CTI - BSA	AC	50	50	0820/2013/4400/4600	24/12/2013	Contrato	07/02/2014			DFBSA0PP004	DFBSA0PM028	R$ 9.827,03	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFAC000026	MIN. DEFESA CPD - BSA	AC	40	40	01123/2014/DC/4600	25/06/2014	Contrato	11/07/2014			DFBSA0PM028	DFBSA0PM028	R$ 9.057,16	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFL2000006	MIN. DEFESA - SDR	L2	10	10	0267/2013/4400/4600	13/05/2013	Contrato	12/06/2013			DFBSA0PM061	BASDR0PM012	R$ 7.965,47	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFL2000007	MIN. DEFESA - BHE	L2	10	10	0268/2013/4400/4600	13/05/2013	Contrato	12/06/2013			DFBSA0PM061	MGBHE0PM004	R$ 6.378,22	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFL2000008	MIN. DEFESA - FLA	L2	10	10	0271/2013/4400/4600	13/05/2013	Contrato	12/06/2013			DFBSA0PM061	CEFLA0PM006	R$ 7.965,47	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFL2000009	MIN. DEFESA - RCE	L2	10	10	0269/2013/4400/4600	13/05/2013	Contrato	12/06/2013			DFBSA0PM061	PERCE0PP001	R$ 8.002,78	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFL2000010	MIN. DEFESA - ESP. BLOCO Q	L2	0	0	Circuito temporÃ¡rio para	13/05/2013	Contrato	23/05/2013			DFBSA0PM043	DFBSA0PM043	R$ 4.272,62	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	DFL2000021	MIN. DEFESA - MRE	L2	0	0		16/09/2013	Contrato	05/02/2014			DFBSA0PM028	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
MINISTÉRIO DA DEFESA	MTL2000003	MIN. DEFESA - BSA-CBA	L2	10	0	0828/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	03/06/2014			DFBSA0PM061	MTCBA0TC002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	22/01 - Ocorrência executada com pendência. Não foi possível retirar EDD
MINISTÉRIO DA DEFESA	PRL2000006	MIN. DEFESA - BSA-CTA	L2	5	5	834/2014/4400/4600	02/01/2014	Contrato	01/06/2014			DFBSA0PM061	PRCTA0PP002	R$ 8.793,54	00/00/0000	operação	downgrade	22/03/2016 - Redução de banda de 10 para 5 Mbps
MINISTÉRIO DA DEFESA	RJL2000005	MIN. DEFESA - BSA-RJO	L2	10	10	0829/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	04/04/2014			DFBSA0PM061	RJRJO0PM002	R$ 8.725,89	00/00/0000	operação	mudança de endereço	24/05/2016 - Foi solicitado pelo Major Avelar que no novo Rack na sala PABX ao invés de se usar a TOA fosse feita a terminação óptica em DGO. / Foi utilizado um DGO da Telebras. / Na atividade foi feito o repuxo do cabo, feito 12 fusões e instalado um DGO de 48 posições. / 13/05/2016 - Recebido pedido de mudança de endereço da ponta RJ do 22º andar para o 1º andar
MINISTÉRIO DA DEFESA	RJL2000014	MIN. DEFESA CECAFA - RJO	L2	20	20	01127/2014/DC/4600	01/07/2014	Contrato	31/10/2014			DFBSA0PM028	RJRJO0PM012	R$ 13.926,80	00/00/0000	operação	alteração de acesso	09/06 - Conforme solicitado pelo CECAFA nova atividade deve ser realizada no dia 10/06 às 08:00 . (informação email CIGR) / Ocorrências 19377,19378(Campo) e 19379(CIGR). / 24/03/2016 - Foi contratado EILD da MTEL (Acesso via rádio) para substituir temporariamente o acesso FO que está rompido devido às obras da Av. Brasil (VLT) / - Trata-se de troca de acesso para EILD pelo motivo das obras das Olimpíadas no Rio de Janeiro ter danificado todo o trecho de FO da Telebras na Av. Brasil
MINISTÉRIO DA DEFESA	RNL2000009	MIN. DEFESA - NTL-BSA	L2	10	10	0803/2013/4400/4600	10/11/2013	Contrato	21/02/2014			DFBSA0PM061	RNNTL0PP001	R$ 8.152,51	00/00/0000	instalação	mudança de endereço	27/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / Mudança do ponto de acesso em Natal.
MINISTÉRIO DA DEFESA	RSL2000004	MIN. DEFESA - BSA-PAE	L2	5	5	0830/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	23/04/2014			DFBSA0PM061	RSPAE0PM002	R$ 8.793,54	00/00/0000	operação	downgrade	22/03/2016 - Redução de banda de 10 para 5 Mbps
MINISTÉRIO DA DEFESA	SPL2000003	MIN. DEFESA - BSA-SPO	L2	10	10	0831/2013/4400/4600	26/12/2013	Contrato	18/08/2014			DFBSA0PM061	SPBRE0PM002	R$ 8.793,54	00/00/0000	operação	ativado
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	ACL3000001	MIN. JUSTIÇA - CIOSP	L3	40	0	0014/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				ACRBO0PP001	desconhecido	R$ 31.493,20	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	AML3000002	MIN. JUSTIÇA - POLICIA CIVIL	L3	40	0	0006/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				AMMNS0TC003	desconhecido	R$ 31.493,20	06/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFAC000029	MIN. JUSTIÇA - INTERNET SEDE	AC	300	0	0020/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 92.346,00	28/09/2015	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 20/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFAC000031	MIN. JUSTIÇA - INTERNET SESGE	AC	300	0	0022/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 92.346,00	28/09/2015	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 25/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 02/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 26/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 18/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 04/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 29/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 22/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 14/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 10/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 01/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 21/01 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/01 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 07/12 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 30/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 23/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 16/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 09/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000003	MIN. JUSTIÇA - CITEX	L3	10	0	0002/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 11.356,33	23/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000004	MIN. JUSTIÇA - FUNAI	L3	20	0	0004/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 19.569,00	01/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000005	MIN. JUSTIÇA - SAM	L3	40	0	0007/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM019	desconhecido	R$ 3.149,32	27/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000006	MIN. JUSTIÇA - SEDE	L3	160	0	0009/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 91.657,60	28/09/2015	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 20/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000007	MIN. JUSTIÇA - MJ_SIG	L3	10	0	0010/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM019	desconhecido	R$ 11.356,33	03/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000008	MIN. JUSTIÇA - SEDH_SCS	L3	32	0	0011/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 25.426,11	27/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000009	MIN. JUSTIÇA - SEDH_NÚCLEO BANDEIRANTES	L3	20	0	0019/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 19.569,00	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	DFL3000011	MIN. JUSTIÇA - SESGE	L3	160	0	0021/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 91.657,60	30/09/2015	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em obra, previsto conclusão do acesso com DGO instalado para 30/06.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	GOL3000002	MIN. JUSTIÇA - SSP	L3	40	0	0016/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				GOGNA0TR001	desconhecido	R$ 31.493,20	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	MAL3000001	MIN. JUSTIÇA - SSP	L3	40	0	0008/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				MASLS0PP001	desconhecido	R$ 31.493,20	09/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	MTL3000002	MIN. JUSTIÇA - CICC	L3	40	0	0013/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				MTCBA0PP001	desconhecido	R$ 31.493,20	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	PBL3000001	MIN. JUSTIÇA - SSP	L3	40	0	0017/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				PBJPA0PP001	desconhecido	R$ 31.493,20	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	PEL3000002	MIN. JUSTIÇA - DETRAN	L3	40	0	0005/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				PERCE0PM006	desconhecido	R$ 31.493,20	02/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	RJL3000003	MIN. JUSTIÇA - ARQUIVO NACIONAL	L3	10	0	0001/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 11.356,33	01/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	RJL3000004	MIN. JUSTIÇA - DETRAN	L3	10	0	0003/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 31.493,20	27/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	RJL3000005	MIN. JUSTIÇA - ED.CEF-SESGE	L3	10	0	0012/2015/DC/4600	08/06/2015	Oportunidade				RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 11.356,33	01/10/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	RJL3000006	MIN. JUSTIÇA - SESGE	L3	160	0	0023/2015/DC/4600	10/06/2015	Oportunidade				RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 91.657,60	02/10/2015	cancelado	cancelado	18/08 - Recebido OS de cancelamento da instalação. / Enviado cancelamento para Eng_acesso. / Cancelado no SDM
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	ROL3000001	MIN. JUSTIÇA - DIT	L3	40	0	0015/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				ROPVO0PM002	desconhecido	R$ 31.493,20	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	TOL3000001	MIN. JUSTIÇA - SSP	L3	40	0	0018/2015/DC/4600	09/06/2015	Oportunidade				TOPMJ0TR001	desconhecido	R$ 31.493,20	07/09/2015	cancelado	cancelado	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFAC000032	MIN. SAÚDE - GRÁFICA	AC	50	0	0024/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 12.284,33	02/11/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFAC000033	MIN. SAÚDE - CAD	AC	100	0	0025/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 17.131,53	19/10/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFAC000034	MIN. SAÚDE - UNIDADE VII	AC	50	0	0026/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 12.284,33	02/11/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFAC000035	MIN. SAÚDE - SEDE	AC	500	0	0027/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 45.299,71	20/10/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFAC000036	MIN. SAÚDE - OUVIDORIA	AC	100	0	0028/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM007	desconhecido	R$ 17.131,53	19/10/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFAC000037	MIN. SAÚDE - SECRETARIA VIGILÂNCIA	AC	100	0	0029/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 17.131,53	02/11/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFL3000012	MIN. SAÚDE - GRÁFICA	L3	10	0	0030/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 7.683,26	02/11/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFL3000013	MIN. SAÚDE - CAD	L3	20	0	0031/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 8.216,26	19/10/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFL3000014	MIN. SAÚDE - UNIDADE VII	L3	10	0	0032/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 7.683,26	02/11/2015	cancelado	cancelado	Cancelada ativação conforme OSO 50
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFL3000015	MIN. SAÚDE - SEDE	L3	500	0	0033/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 48.780,00	20/10/2015	cancelado	cancelado	Cancelada ativação conforme OSO 51
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFL3000016	MIN. SAÚDE - OUVIDORIA	L3	20	0	0034/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PM007	desconhecido	R$ 8.216,26	20/10/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DFL3000017	MIN. SAÚDE - SECRETARIA VIGILÂNCIA	L3	20	0	0035/2015/DC/4600	19/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 8.216,26	21/10/2015	cancelado	cancelado	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO DAS CIDADES	DFAC000055	MINISTÉRIO DAS CIDADES	AC	200	200	0114/2016/DC/4600	05/02/2016	Contrato	12/05/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 18.979,87	31/05/2016	operação	ativado	12/05/2016 - Cliente ativado.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	DFAC000025	MINICOM	AC	150	150	01119/2014/DC/4600	16/06/2014	Contrato	23/06/2014			DFBSA0PM012	DFBSA0PM012	R$ 16.797,19	00/00/0000	operação	mudança de configuração	30/09 - O firmware do equipamento foi atualizado, sendo resolvido o problema de derrubar o IPV4. / 25/09 - Ao aplicar a rota do IPV6 o IPV4 Caiu. Aberto chamado na Datacom para verificar o que está ocorrendo. Rodrigo Rozario acompanhando / 24/06 - Projeto de Cliente OK. agendado para 25/09 / 23/09 - Recebido OS solicitando inclusão de bloco IPV6 na rota estática. Solicitado projeto para Engenharia
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	DFL3000002	MINICOM - BSA	L3	210	70	01753/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	06/11/2015			DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 19.599,19	08/10/2015	operação	mudança de configuração	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	GOL3000001	MINICOM - GNA	L3	10	10	01751/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	27/11/2015			GOGNA0TR001	desconhecido	R$ 9.164,83	08/10/2015	operação	downgrade	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 19/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	MGL3000001	MINICOM - BHE	L3	10	10	01752/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	26/11/2015			MGBHE0PM002	desconhecido	R$ 9.164,83	08/10/2015	operação	mudança de configuração	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	MGL3000002	MINICOM - BHE 2	L3	30	0	01670-2015/DC/4600	04/05/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	01/06 - Recebido email do pós-vendas cancelando OS de Oportunidade do segundo circuito de BHE
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	MTL3000001	MINICOM - VAZ	L3	10	10	01748/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	20/01/2016			MTVAZ0TC002	desconhecido	R$ 9.164,83	08/10/2015	operação	ativado	16/03 - Circuito ativado e testado sem taxa de erro em 20/01/2016. Foi alterado a banda de 30Mbps para 10Mbps em 18/02/2016
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	RJL3000002	MINICOM - RJO	L3	10	10	01749/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	02/12/2015			RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 19.335,68	08/10/2015	operação	downgrade	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	RSL3000001	MINICOM - PAE	L3	10	10	01747/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	03/12/2015			RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 9.164,83	08/10/2015	operação	downgrade	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 14/03/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	SCL3000001	MINICOM - FNS	L3	10	10	01750/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	30/12/2015			SCFNS0PP001	desconhecido	R$ 9.164,83	08/10/2015	operação	downgrade	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	SPL3000003	MINICOM - SPO	L3	10	10	01746/2015/DC/4600	25/06/2015	Contrato	05/01/2016			SPBRE0PM002	desconhecido	R$ 9.164,83	08/10/2015	operação	downgrade	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	DFAC000061	MIN. MINAS E ENERGIA	AC	100	0	0221/2016/DC/4600	29/03/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 11.566,02	30/05/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em obra, previsto conclusão do acesso com DGO instalado até 20/06. / 06/06/2016: Aguardando fornecedor Telebras realizar o pagamento do boleto para agendar vistoria com a CEB. / 30/05/2016 - Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras, previsto para até 03/06/2016. / 16/05/2016 - Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras, previsto para até 03/06/2016. / 09/05/2016 - Protocolado projeto na CEB em 05/05, aguardando autorização CEB para agendamento da vistoria. / 02/05/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 05/05. / 25/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para até 29/04. / 18/04/2016 - Vistoria agendada para 19/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 11/04 / 30/03/2016 - Em solicitação de ID e PEP / 29/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA	DFAC000065	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	AC	100	0	0431/2016/4600	25/05/2016	Contrato		07/2016/MMA		desconhecido	desconhecido	R$ 11.891,81	24/08/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Vistoria realizada, previsto entrega do projeto para até 23/06, início de obra previsto para 27/06, conclusão do acesso com DGO instalado até 10/07. / 30/05/2016 - Em alocação de verba para emissão de PC para vistoria e projeto. / 30/05/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	DFAC000059	MTE - BRASÍLIA	AC	200	200	0216/2016/DC/4600	23/03/2016	Contrato	31/03/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 18.979,87	00/00/0000	operação	mudança de configuração	01/04/16 - Aplicado configuração de SNMP e testado com o cliente. Aguardando OK do cliente. / Recebido OS solicitando liberação de SNMP.
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	DFL3000018	MTE - BRASÍLIA	L3	200	0	0038/2015/DC/4600	24/06/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 29.169,24	17/08/2015	cancelado	cancelado	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MGL3000003	MTE - BELO HORIZONTE	L3	60	0	0036/2015/DC/4600	24/06/2015	Oportunidade				MGBHE0PM004	desconhecido	R$ 10.781,99	17/08/2015	cancelado	cancelado	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MGL3000004	MTE - DIVINOPOLIS	L3	10	0	0039/2015/DC/4600	24/06/2015	Oportunidade				MGDVL0TR001	desconhecido	R$ 4.360,96	17/08/2015	cancelado	cancelado	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MGL3000005	MTE - POÇOS DE CALDAS	L3	10	0	0040/2015/DC/4600	24/06/2015	Oportunidade				MGPCS0TR001	desconhecido	R$ 4.360,96	17/08/2015	cancelado	cancelado	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MGL3000006	MTE - BARREIRO	L3	10	0	0037/2015/DC/4600	24/06/2015	Oportunidade				MGBHE0PP001	desconhecido	R$ 4.360,96	17/08/2015	cancelado	cancelado	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MGL3000007	MTE - BELO HORIZONTE 2	L3	40	0	083/2015/DC/4600	19/08/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 9.039,62	20/10/2015	cancelado	cancelado	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MINISTÉRIO DO TURISMO	DFAC000004	MIN. TURISMO	AC	0	0		00/00/0000	Contrato	05/09/2012			DFBSA0PM007	DFBSA0PM007	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
MINISTÉRIO DO TURISMO	DFAC000005	MTUR_EMBRATUR	AC	0	0		00/00/0000	Contrato	18/09/2012			DFBSA0PM007	DFBSA0PM007	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
MINISTÉRIO DOS ESPORTES	DFAC000046	MIN. ESPORTES IP	AC	600	200	01900/2015/DC/4600	22/09/2015	Contrato	05/11/2015			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 51.450,74	16/10/2015	operação	desbloqueado	11/05/2016 - desbloqueio do cliente.
MINISTÉRIO DOS ESPORTES	DFL2000035	MIN. ESPORTES - SIG-SEDE	L2	200	100	01901/2015/Dc/4600	22/09/2015	Contrato	05/11/2015			DFBSA0PP004	DFBSA0PP004	R$ 48.028,67	16/10/2015	operação	desbloqueado	11/05/2016 - desbloqueio do cliente.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	ALAC000001	MPT - PRT19	AC	10	10	2068/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	19/05/2016			ALMCO0TR002	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	30/05/16 - Enviado ao cliente, documento orientativo para abertura de chamados e teste de banda. / 19/05/2016 - Circuito ativado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	AMAC000002	MPT - PRT11	AC	10	0	2076/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				AMMNS0PM007	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	agendado	14/06/2016 - Aguardando cliente validar teste de banda. / 09/06/16 - Circuito apresentou problemas no teste de banda, aguardando novo agendamento do MPT / 02/06/16 - Circuito agendado para 06/06/16
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	BAAC000006	MPT - PRT05	AC	20	10	2082/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	12/05/2016			BASDR0PP002	BASDR0TC011	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	12/05/16 - Circuito ativado / - Enviado documento orientativo para abertura de chamado / - Pendente cliente agendar teste das configurações de segurança (SSH, SNMP, ICMP)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	CEAC000001	MPT - PRT07	AC	10	10	2080/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	06/06/2016			CEFLA0PP001	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	09/06/16 - circuito ativado em 06/06/16 / - Enviado email para cliente e pós-venda com resultado de testes de banda e orientações para abertura de chamado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	DFAC000049	MPT	AC	10	0	097/2015/DC/4600	10/11/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	26/01/2016	cancelado	cancelado	18/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	DFAC000050	MPT - PRT10	AC	10	10	2077/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	06/05/2016			DFBSA0PM007	DFBSA0PM012	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	30/05/16 - Enviado relatório referente ao teste de banda: DFAC000050 - MPT - PRT10 - 06 - Relatório de Banda Aferida / 20/05/16 - A pedido do cliente, foi efetuado teste de banda no circuito. / 06/05/16 - Testes de Segurança (SSH, ICMP e SNMP) validados com o cliente. / Enviado documento orientativo de abertura de chamados para o cliente e pós vendas
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	DFAC000051	MPT - PGT	AC	50	50	2087/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	04/04/2016			DFBSA0PM012	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	04/04/2016 - Circuito ativado. Efetuado testes de ativação e também validação das configurações ICMP, SNMP e SSH
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	ESAC000005	MPT - PRT17	AC	10	10	2070/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	11/05/2016			ESSEA0PP002	ESVTA0TC005	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	12/05/16 - Enviado documento orientativo para abertura de chamados. / - Ficou pendente teste de configuração das configurações de segurança (SSH, SNMP, ICMP) / - Atualizado Cacti. / 11/05/16 - Circuito ativado em 11/05/16
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	GOAC000001	MPT - PRT18	AC	10	10	2069/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	11/05/2016			GOGNA0TR001	GOGNA0TC015	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	11/05/16 - Circuito ativado / 12/05/16 - Efetuado testes de aceitação das configurações de segurança - ICMP, SSH e SNMP / Enviado documento orientativo de chamados para o cliente.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	MAAC000004	MPT - PRT16	AC	10	0	2071/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Pendente instalação de CPE, agendado para 16/06. / 30/05/2016 - Aguardando fornecedor Protele informar data da fusão no POP de São Luis para agendarmos fusão com a MOB na caixa a 1km do POP. / 23/05/2016 - Em agendamento de fusão a ser realizado pelo fornecedor de EILD (Mob Telecom) previsto para 25/05. / 16/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para abordagem na caixa de EO Telebras que fica a 1km da estação Telebras. / 09/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para abordagem na caixa de EO Telebras que fica a 1km da estação Telebras. / 25/04/2016 - Definido caixa de EO a 1km do POP de São Luiz para o Fornecedor de EILD realizar as fusões, será encaminhado as coordenadas para obter prazo para agendamento das fusões. / 11/04/2016 - Em análise do PPI do fornecedor de EILD, em seguida será agendado execução da obra, equipamento Telebras sendo enviado para instalação. / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD para retomar as obras, previsto PIP para até 08/04 e obras para semana do dia 11/04. / 29/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD para retomar as obras, previsto PIP para até 01/04 e obras para semana do dia 04/04. / 21/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma Fornecedor de EILD. / 10/03/2013 - Em mobilização para início de obra / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Aguardando PPI / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	MGAC000007	MPT - PRT03	AC	20	10	2084/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	18/05/2016			MGBHE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	30/05/16 - Enviado ao cliente, Termo orientativo para abertura de chamado, bem como documento de teste de banda. / 18/05/2016 - Circuito ativado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	MSAC000001	MPT - PRT24	AC	10	0	2063/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	06/06/2016 - Aguardando cronograma da Oi, pendência no equipamento Oi instalado no cliente MPT (Acesso concluído) / 30/05/2016 - Em teste do CPE / 16/05/2016 - Em teste do CPE. / 09/05/2016 - Em teste do CPE. / 02/05/2016 - Em obra, programado testes iniciais do CPE para 04/05. / 25/04/2016 - Instalação do equipamento Telebras/Oi para 28/04, previsto handover para 29/04. / 11/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PDI e teste RFC, / 08/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PDI e teste RFC. / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 21/03/2016 - Vistoria agendade para 24/03, em seguida será envaido PPI e cronograma de obra. / 10/03/2016 - Aguardando cronograma de vistoria do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	MTAC000005	MPT - PRT23	AC	10	0	2064/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				MTCBA0PP001	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	agendado	14/06/2016 - Problema no SWAC, acionado fabricante para solução do problema. / 07/06/16 - Agendado para 09/06/16 - 14h
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	PAAC000007	MPT - PRT08	AC	10	0	2079/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Previsto fusão na caixa de EO Telebras pelo fornecedor de EO (Mob Telecom) para até 26/06. / 30/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para realizar lançamento da rede até o cliente e até a estação Telebras / 23/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para realizar lançamento da rede até o cliente e até a estação Telebras / 16/05/2016 - Alterado ponto do MPT, aguardando entrega do PPI com o novo endereço do cliente pelo fornecedor de EILD, previsto para até 11/05. / 09/05/2016 - Alterado ponto do MPT, aguardando entrega do PPI com o novo endereço do cliente pelo fornecedor de EILD, previsto para até 11/05. / 25/04/2016 - Agendado instalação dos equipamentos Telebras/Mob para 29/04. / 11/04/2016 - Em análise do PPI pela Eng. de acesso, em seguida será agendado obra, equipamento Telebras em transporte. / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 04/04. Obra será iniciada em seguida previsto para semana de 11/04. / 29/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 01/04. Obra será iniciada em seguida previsto para semana de 04/04. / 21/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Fornecedor de EILD solicitou nova vistoria na estação Telebras, agendado para 16/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra. / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	PBAC000001	MPT - PRT13	AC	10	10	2074/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	11/05/2016			PBJPA0PP001	PBJPA0TC005	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	12/05/16 - Enviado documento de abertura de chamados para o cliente. / - Pendente teste de SSH, SNMP e ICMP que será agendado futuramente pelo cliente / 11/05/16 - Circuito Ativado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	PEAC000005	MPT - PRT06	AC	10	0	2081/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				PERCE0PM006	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	agendado	14/06/2016 - Aguardando cliente validar teste de banda. / 06/06/16 - Circuito reagendado para 08/06/16 - 09h / 13/05/16 - Circuito reagendado para 16/05/16 - 09h / 09/05/16 - Agendado teste para 12/02/16 - 9h
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	PIAC000005	MPT - PRT22	AC	10	10	2065/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	13/05/2016			PITSA0PP001	PITSA0TC006	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	13/05/16 - Circuito ativado / - Aguardando MPT agendar os testes de segurança no RTCE (SNMP, ICMP e SSH) / Enviado documento orientativo para abertura de chamados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	PRAC000005	MPT - PRT09	AC	20	0	2078/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	cancelado	cancelado	18/02/206 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	RJAC000010	MPT - PRT01	AC	20	0	2086/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Previsto instalação do EDD Telebras para 14/06. / 30/05/2016 - Problema de FO no trecho entre POP Correios e Teleporto, encaminhado para Operação. / 23/05/2016 - Agendado instalação do agregador AmericaNet no POP correios para 27/05. / 16/05/2016 - Agendado instalação do agregador da Americanet no POP correios para 20/05, atividade irá afetar no ccto ativo do GAL. / 09/05/2016 - Agendando janela com operação para Americanet instalar agregador no POP Correios, atividade irá afetar temporariamente o cliente ativo (GAL). / 25/04/2016 - Aguardando cronograma de obra fornecedor de EILD, previsto para até 26/04. / 11/04/2016 - Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra. / 04/04/2016 - Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra. / 21/03/2016 - Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra. / 10/03/2016 - Em obra, instalado rádio na ponta cliente MPT, aguardando cronograma do fornecedor de EILD para instalação do equipamento na estação Telebras. / 16/02/2016 - Em obra / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	RNAC000006	MPT - PRT21	AC	10	10	2066/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	12/05/2016			RNNTL0PP001	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	12/05/16 - circuito Ativado / - enviado documento orientativo para abertura de chamados / - Pendente pelo cliente validação das configurações de segurança do RTCE (SSH, ICMP, SNMP)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	ROAC000003	MPT - PRT14	AC	10	10	2073/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato	16/05/2016			ROPVO0PM002	ROPVO0TC013	R$ 0,00	18/02/2016	operação	ativado	16/05/16 - Circuito Ativado. / Obs: Cliente relatou que evidenciou apenas 10% no upload da banda contratada. Mesmo assim, validou a atividade. / - Aguardando cliente agendar teste de segurança do RTCE (ICMP, SSH e SNMP)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	RSAC000011	MPT - PRT04	AC	20	0	2083/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em teste de CPE / 30/05/2016 - Em teste de CPE / 23/05/2016 - Agendado execução do jumper na Procergs para 24/05. / 16/05/2016 - Vistoria junto a PROCERGS agendada para 17/05. / 09/05/2016 - Aguardando crongrama do fornecedor de EILD para realização dos testes, em seguida será realizado handover. (previsto para até 06/05) / 02/05/2016 - Aguardando crongrama do fornecedor de EILD para realização dos testes, em seguida será realizado handover. (previsto para até 06/05) / 25/04/2016 - Em obra do acesso, previsto conclusão para 29/04. / 11/04/2016 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão do fornecedor de EILD, ponta Telebras obra concluída. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para 08/04, CPE sendo enviado previsto instalação para semana de 11/04. / 21/03/2016 - Em mobilização de início de obra, previsto início para 24/04, conclusão para 28/03. Equipamento Telebras sendo enviado. / 16/03/2016 - Obra iniciada em 16/03, previsto conclusão até 24/03. / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Aguardando PPI / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	SCAC000001	MPT - PRT12	AC	20	0	2075/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Aguardando autorização da ELS para executar jumper entre equipamento Oi e Telebras, cabo do jumper já lançado pendente conexão. / 06/06/2016 - Pendência ELS eles exigem que seja lançado um novo cabo para atendimento ao cliente MPT. / 30/05/2016 - Aguardando ELS liberar acesso para execução do jumper. / 23/05/2016 - Aguardando ELS informar data para equipe Oi realizar vistoria na ELS Sede em Florianópolis.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	SEAC000001	MPT - PRT20	AC	10	0	2067/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				BASDR0PP002	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	agendado	14/06/2016 - Aguardando cliente validar teste de banda. / 19/05/16 - Cliente solicitou agendamento para 23/05 às 11h
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	SPAC000007	MPT - PRT15	AC	20	0	2072/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Pendente Vogel informar posição do equipamento dentro da Alog para Telebras startar cross entre equipamento Telebras e Vogel (5 dias para execução do cross) / 30/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto para 27/05. / 23/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto para 27/05. / 16/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD. / 09/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto handover até 02/05. / 11/04/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto para semana de 11/04. / 04/04/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto para semana de 11/04. / 21/03/2016 - Em mobiilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 17/03/2016 - Aguardando cronograma do fornecedor de EILD (Vogel) para inicio do lançamento da rede interna no cliente MPT.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	SPAC000008	MPT - PRT02	AC	20	0	2085/2015/DC/4600	23/12/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	18/02/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Obra em FO, aguardando licenciamento para abertura de vala na calçada. Atendimento por rádio, aguardando MPT liberar acesso para realizar vistoria. / 30/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 23/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 16/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 09/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 25/04/2016 - Fornecedor de EILD (Vogel) irá enviar até 26/04 cronograma da obra com dados da equipe e documento informando que obra da calçada será reurbanizada após obra. / 18/04/2016 - Em mobilização para início de obra.
MMA ACESSORIOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	BABL000004	MMA INFORMATICA	BL	2000	2000	0013/2016/4600	06/01/2016	Contrato	14/04/2016			BAGMG0PP001	BAGMG0PC005	R$ 48.000,00	08/03/2016	operação	upgrade	07/06/2016 - Ampliação de banda de 2 para 3 Gbps
MMA ACESSORIOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	BAL2000020	MMA INFORMATICA - GOVERNADOR MANGABEIRA-BARUERI	L2	4000	0	0012/2016/DC/4600	06/01/2016	Contrato				BAGMG0PP001	SPBRE0PM002	R$ 44.000,00	11/04/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 31/05/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 03/05/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 19/04/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 12/04/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
MPOG  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	DFAC000006	SLTI-MPOG	AC	120	55	77 /2012/DC/4600	29/08/2012	Contrato	20/09/2012			DFBSA0PM007	DFBSA0PM007	R$ 14.799,23	00/00/0000	operação	downgrade
MPOG  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	DFCI000002	MPOG - SERPRO SEDE-SERPRO REGIONAL	CI	0	0	0964/2014/DC/4600	07/04/2014	Contrato	01/04/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Circuito entregue pelo Silvio Vilares ao cliente
MPOG  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	DFCI000004	MPOG - GRANJA DO TORTO-SAAN 1	CI	0	0	01234/2014/DC/4600	29/07/2014	Contrato	03/08/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
MPOG  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	DFCI000005	MPOG - GRANJA DO TORTO-SAAN 2	CI	0	0	01242/2014/DC/4600	31/07/2014	Contrato	03/08/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
MULTLINK INFORMÁTICA E TEL. LTDA	PIBL000005	MULTLINK TELECOM	BL	1000	1000	0161/2016/DC/4600	10/05/2016	Contrato	30/05/2016			PITSA0PP001	desconhecido	R$ 50.000,00	01/06/2016	operação	ativado	30/05/2016 - Cliente Ativado e com o aceite do cliente.
N V SOUSA - ME	MABL000020	N V SOUSA	BL	200	200	01759/2015/DC/4600	02/07/2015	Contrato	18/08/2015			MABDC0PP001	desconhecido	R$ 15.543,00	05/08/2015	operação	upgrade	02/05/2016 - Ampliação de 100 para 200 Mbps.
NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	RSP2000001	NAJA TELECOMUNICAÇÕES - CAXIAS DO SUL-BARUERI	P2	1000	0	0157/2016/DC/4600	02/03/2016	Contrato				RSCSL0TR001	SPBRE0PM002	R$ 14.800,00	29/03/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Realizado jumper na ponta da ALOG. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Realizado jumper na ponta da ALOG. / 23/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Realizado jumper na ponta da ALOG. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
NEOLOG TECNOLOGIA LTDA.	MABL000027	NEOLOG TECNOLOGIA	BL	600	600	01492/2014/DC/4600	19/01/2015	Contrato	10/02/2015			MAGJU0PP001	desconhecido	R$ 37.794,00	00/00/0000	operação	upgrade	10/03/2016 - Banda ampliada. / 09/03/2016 - Ampliação da banda de 400 para 600 Mbps.
NET BARRETOS TECNOLOGIA - ME	SPBL000005	NET BARRETOS	BL	200	0	0186/2012/DC/4600	13/12/2012	Contrato	12/08/2013			SPBRS0TR001	SPBRS0TR001	R$ 20.916,00	00/00/0000	desativado	desativado	30/07 - Cliente desativado. / 26/06 - enviado para o NOC Ocorrência de desativação / Este circuito possui rádio telebras / 24/06 - Recebido Os de Desativação.
NET BRASILIA COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LT	DFBL000008	VS LINK GUARÁ	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	16/07/2012			DFBSA0PP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado
Net Store Tecnologia	TOBL000031	NET STORE	BL	10	0	0997/2014/DC/4600	05/05/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 2.300,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS Cancelamento - 01417/2013/DC/4600
NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA - ME	PABL000015	NET SUL INFORMATICA	BL	300	300	01571/2015/DC/4740	09/03/2015	Contrato	27/03/2015			PAJUN0PP002	PAJUN0PC002	R$ 23.400,00	00/00/0000	operação	upgrade	12/04/2016 - Banda ampliada para 300 Mbps.
NET-BLADE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	GOBL000010	NET BLADE	BL	150	150	046/2012/DC/4600	27/03/2012	Contrato	21/06/2012			GOIUB0TR001	GOIUB0TR005	R$ 23.410,00	00/00/0000	operação	downgrade	29/01 - Redução de 200 para 150 Mbps.
Neuber Modesto Fontoura	DFBL000011	NEUBER GAMA	BL	0	0		28/03/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
Neuber Modesto Fontoura	GOBL000020	NEUBER ANÁPOLIS	BL	0	0		26/02/2013	Contrato				GOANS0TR003	GOANS0TR003	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
NEXUS INFORMATICA	RSBL000004	NEXUS INFORMATICA SERV. INTERNET	BL	400	0	0758/2013/DC/4600	30/10/2013	Contrato	26/11/2013			RSSIV0PP001	RSSIV0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado
NEXUS INFORMATICA	RSP2ES0006	NEXUS - SANTANA DO LIVRAMENTO	P2	500	500	0444/2016/DC/4600	01/06/2016	Contrato	01/04/2016	4770/014/2016		RSSIV0CX009	RSPAE0PM003	R$ 9.000,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de / incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
NEXUS INFORMATICA	RSP2ES0007	NEXUS - SANTO ANGELO	P2	500	500	0445/2016/DC/4600	01/06/2016	Contrato	01/04/2016	4770/014/2016		RSSAN0PP001	RSPAE0PM003	R$ 9.000,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de / incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
Nippy Net Informática Ltda	MGBL000006	NIPPY NET	BL	0	0	0132/2012/DC/4600	00/00/0000	Contrato	30/11/2012			MGSJBATR001	MGSJBATR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado
NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA - ME	GOBL000005	NIQTURBO	BL	650	650	004/2011/DC/4600	06/02/2012	Contrato	06/02/2012			GONQA0PP001	GONQA0PP001	R$ 45.500,00	00/00/0000	operação	trânsito	02/02 - Transito liberado. / 20/01 - Transito: AS - 265228 / IPV4: 168.0.40/22 / IPV6: 2804:2c94::/32
NOROESTECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SPBL000003	NOROESTECOM	BL	400	0		01/02/2013	Contrato	13/05/2013			SPBRU0PP001	SPBRU0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
NOROESTECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SPBL000012	NOROESTECOM	BL	2000	2000	2038/2015/DC/4600	10/12/2015	Contrato	21/01/2016			SPBRU0PP001	desconhecido	R$ 50.000,00	08/01/2016	operação	trânsito	16/05/2016 - Pedido de trânsito: ASN:264322 / IPv4:138.122.12/22 / IPv6: 2804:261c::/32
NORTELPA ENGENHARIA S/A	TOBL000004	NORTELPA	BL	0	0		29/09/2012	Contrato	01/06/2012			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
ODEBRECHT	RJAC000003	ODEBRECHT	AC	50	0	0513/2013/DC/4400/4600	16/07/2013	Contrato	19/07/2013			RJDQX0PP001	RJRJO0PM004	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	11/08 - Cliente desativado; Relatório de desativação preenchido e anexado na ocorrência. Equipamento entregue no escritório do RJ. / 08/07 - Circuito em processo de desativação.
OLIVEIRA & DECORATO LTDA ME	RSBL000015	OLIVEIRA & DECORATO	BL	150	0	0249/2016/DC/4600	06/04/2016	Contrato				RSSIV0PM024	desconhecido	R$ 6.900,00	21/05/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Em agendamento de vistoria com fornecedor local para levantamento da rede. / 31/05/2016 - Em agendamento de vistoria com fornecedor local para levantamento da rede.
Omini Telecomunicações Ltda.	GOBL000004	OMNI	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	17/10/2011			GOMIH0PP002	GOMIH0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
ONDA G NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TOBL000008	ONDA G	BL	100	0	016/2011/DC/4600	16/10/2012	Contrato	27/12/2012			TOPIT0PP001	TOPIT0TR001	R$ 4.549,92	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
OOPS TELECOM LTDA - ME	ALBL000001	OOPS TELECOM	BL	6000	0	02059/2015/DC/4600	27/05/2016	Contrato		4720/004/2015		ALICY0PP001	desconhecido	R$ 24.000,00	23/06/2016	instalação	agendado	30/05/2016 - Em ativação.
OOPS TELECOM LTDA - ME	ALP2000001	OOPS TELECOM - IGACI-BARUERI	P2	4000	0	02057/2015/DC/4600	22/12/2015	Contrato				ALICY0PP001	SPBRE0PM002	R$ 44.000,00	11/04/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 31/05/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 03/05/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 26/04/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 19/04/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão 90 dias.
OSIRNET INFO TELECOM LTDA-ME	RSL2000017	OSIRNET	L2	1500	0	0367/2016/DC/4600	06/05/2016	Contrato				desconhecido	RSPAE0PM003	R$ 18.000,00	20/06/2016	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 31/05/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 24/05/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 18/05/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 12/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PAIM & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA	RSBL000006	PAIM COMUNICAÇÃO	BL	5	5	01990/2015/DC/4600	20/11/2015	Contrato	27/11/2015			RSPAE0PM001	desconhecido	R$ 644,20	24/12/2015	operação	ativado	27/11 - Cliente ativado
PAIVA SANTANA TELECOM COMUNICACOES LTDA - ME	BABL000001	PAIVA SANTANA	BL	100	0	01507/2015/DC/4600	29/01/2015	Contrato	04/03/2015			BAPGU0TR002	desconhecido	R$ 10.961,00	00/00/0000	desativado	desativado	12/04/2016 - Retirada dos equipamentos. / 07/04/2016 - Recebido o Termo de Recisão, assinado em 09/09/2015
PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO	MABL000011	PAULO DE TARSO	BL	400	400	068/2012/DC/4600	31/05/2013	Contrato	29/08/2014			MASLS0PP001	MASLS0PP001	R$ 26.000,00	00/00/0000	operação	trânsito	27/04/2016 - Cancelada a atividade. A liberação de AS de transito solicitada é de cliente Telebras e a engenharia já se posicionou de forma contraria devido a quebrar a redundância do cliente Telebras. / 27/04/2016 - Transito de AS: AS: 28246 / IPV4: 187.1.32/20
PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO	MAL2000007	PAULO DE TARSO - SÃO LUÍS-PORTO FRANCO	L2	50	0	01968/2015/DC/4600	12/11/2015	Contrato				MASLS0PP001	MAPFN0PP001	R$ 2.128,00	04/12/2015	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 31/05/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 24/05/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 11/05/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 03/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para 05/05. / 26/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 19/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 12/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 05/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 29/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 21/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 14/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 07/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 01/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 25/02/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 16/02/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 04/02 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 26/01 - Aguardando PROA da ponta de Porto Franco, necessário nova fusão e jumper em São Luis. / 19/01 - Aguardando PROA da ponta de Porto Franco. / 03/12 - Fusões de FO na estação Telebras agendadas para 04/12 / 24/11 - Aguardando PROA cliente / 17/11 - Aguardando PROA cliente / 12/11 - Aguardando PROA cliente
PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO	MAL2000008	PAULO DE TARSO - SÃO LUÍS-GRAJAÚ	L2	50	0	01969/2015/Dc/4600	12/11/2015	Contrato				MASLS0PP001	MAGJU0PP001	R$ 2.128,00	04/12/2015	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 31/05/2016 - Recebido e Aprovado PROA. Em agendamento de fusões e jumpers / 11/05/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú. / 03/05/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú. / 26/04/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT.
PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO	MAL2000009	PAULO DE TARSO - SÃO LUÍS-IMPERATRIZ	L2	900	900	01967/2015/DC/4600	12/11/2015	Contrato	08/12/2015			MASLS0PP001	MAITZ0TR001	R$ 17.840,00	04/12/2015	operação	upgrade	03/05/2016 - Ampliação de 100 para 900 Mbps.
PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO	MAL2000011	PAULO DE TARSO - SAO LUIS-MIRANDA DO NORTE	L2	100	100	0052/2016/DC/4600	20/01/2016	Contrato	27/01/2016			MASLS0PP001	desconhecido	R$ 3.684,00	10/02/2016	operação	ativado	09/03/2016 - Circuito configurado com projeto definitivo / 27/01/2016 - Cliente começou a utilizar o circuito. Data a ser utilizada para faturamento. / 25/01/2016 - Circuito entregue com configuração provisória, a pedido do cliente (entrega do serviço na mesma interface do circuito MAL2000008).
PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO	SPL2000016	PAULO DE TARSO - BARUERI-SÃO LUÍS	L2	1000	1000	01924/2015/DC/4600	05/10/2015	Contrato	19/11/2015			SPBRE0PM002	MASLS0PP001	R$ 32.260,00	30/10/2015	operação	ativado	19/11 - Cliente ativado.
PC SILVA HOUSE NET	MABL000025	PC SILVA HOUSE NET	BL	400	400	01226/2014/DC/4600	25/07/2014	Contrato	11/09/2014			MAPFN0PP001	MAPFN0PP001	R$ 34.000,00	00/00/0000	operação	desbloqueado	23/10 - Desloqueio a pedido da área de arrecadação.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	AMTX000005	PETROBRAS RJO-MNS	TX	155	0	0454/2016/DC/4600	11/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 14.485,45	08/04/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - RJ: Obra interna concluída em 29/05 AM: SPF enviado para Manaus, aguardando PSG enviar cópia dos documentos dos técnicos de Manaus para solicitarmos acesso junto a refinaria, previsto liberação para até 03/06. / 23/05/2016 - RJ: Não foi concluída a atividade interna no RJ previsto para 22/05, fornecedor Telebras irá adiantar caixa de acesso externo (R1) até 27/05, atividade interna na Petrobras será retomada nos dias 28 e 29 de maio. - AM: Aguardando Petrobras informar possibilidade da Telebras fornecer SFP de long para atendimento, em seguida será realizado pré teste de acesso. / 16/05/2016 - RJ: Rede interna concluída, previsão da conclusão da rede externa até 20/05. Problema no trecho do DW (rede óptica) entre Duque de Caxias e POP Correios, previsto conclusão da obra para 05/06 - Manaus: Acesso concluído, em instalação do DW. / 09/05/2016 - AM: Obra concluída jumper realizado. RJ: Problema no trecho de FO entre POP correios e Duque de Caxias, obra: aguardando retorno da Petcom sobre reunião realizada com a Petrobras no dia 05/05. / 02/05/2016 - AM: Link será ativado via DW da arena, acesso ok - RJ: Aguardando liberação da Petrobras para execução da obra. / 25/04/2016 - AM: Link será ativado via DW da arena, será realizado teste de OTDR entre refinaria e arena, previsto teste para até 29/04. - RJ: Petcom irá apresentar documentação solicitada pela Petrobras até 29/04. / 18/04/2016 - AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 20/04 - RJ: Aguardando Petrobras aprovar documentação da equipe Telebras. / 11/04/2016 - AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 15/04 - RJ: reprrogramado início da obra para 18/04 (Aguardando aprovação de documentos da equipe técnica para início das obra os documentos forão entregues no dia 08/04), duração da obra de 15 dias, conclusão e ativação na primeira quinzena de maio/2016. / 04/04/2016 - AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 08/04 - RJ: reprrogramado início da obra para 11/04, conclusão até 22/04, ativação até 27/04 - atraso obra IBGE. / 28/03/2016 - AM: Vistoria agendada para 28/03, será identificado as FO que serão utilizadas entre a PRODAM e Refinaria. - RJ: Programado início da obra para 04/04, conclusão até 22/04, ativação até 27/04. / 21/03/2016 - AM: Vistoria programada para 28/03 - RJ: Aguardando retorno do fornecedor de EILD (Br Fibra) sobre a viabilidade de atendimento ao prédio da Petro no RJ. (Ponta Telebras no RJ, viabilidade ok. / 14/03/2016 - AM: Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ: Em solicitação de viabilidade por EILD. / Rede própria já protocolado na SECONSERVA / 11/03/2016 - AM: Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ: Em solicitação de viabilidade por EILD. / 01/03/2016 - AM - Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ - Em solicitação de viabilidade por EILD. / 29/02/2016 - AM - Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ - Em solicitação de viabilidade por EILD. / 04/02/2016 - Ponta RJ: Vistoria realizada em 03/02, aguardando entrega de projeto previsto para 22/02 Ponta Manaus: Aguardando OS definitiva para contratação de EILD. / 11/01/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	RJTX000053	PETROBRAS - PoC_RJO-MNS	TX	1000	0	01920/2015/DC/4600	01/10/2015	Contrato				RJRJO0PM012	AMMNS0PP002	R$ 0,00	08/10/2015	desativado	desativado	29/10 - Enviado OS de desativação para o Felipe Marques definir o que será desfeito ou mantido na transmissão que foi modificada "temporariamente" para atender o teste do circuito
PHASE - PROJETOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PABL000023	PHASE ENGENHARIA	BL	1000	1000	2031/2015/DC/4600	29/01/2016	Contrato	29/02/2016			PABLM0PM002	PABLM0PM002	R$ 91.090,00	22/02/2016	operação	ativado	29/02/2016 - Cliente ativado.
PHASE - PROJETOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PABL000026	PHASE ENGENHARIA	BL	1000	0	0079/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato				PABLM0PM002	desconhecido	R$ 91.090,00	22/02/2016	cancelado	cancelado	12/02 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
PLENITUDE E SISTEMAS LTDA - EPP	PABL000029	PLENITUDE E SISTEMAS	BL	50	50	0179/2016/DC/4600	11/03/2016	Contrato	19/05/2016			PABLM0PM002	desconhecido	R$ 4.250,00	25/04/2016	operação	ativado	19/05/2016 - Cliente ativado.
POLICANAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	GOBL000013	POLICANAL	BL	0	0		29/11/2012	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
PONTOINFOR COMUNICAÇÃO LTDA - ME	MABL000013	PONTOINFOR	BL	100	0	0515/2013/DC/4600	12/08/2013	Contrato	08/04/2014			MAITZ0PP001	MAITZ0PP001	R$ 7.753,20	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	20/07 - Cliente bloqueado a pedido da GFO
PONTUAL - NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	PEBL000001	PONTUAL - NET	BL	500	0	0332/2016/DC/4600	18/05/2016	Contrato				PERCE0PP001	desconhecido	R$ 15.665,00	18/08/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação do comercial. / 31/05/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação do comercial. / 24/05/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação do comercial.
PORTO VELHO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ROBL000004	PORTO VELHO TELECOM	BL	0	0		23/08/2013	Contrato	02/09/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
PREFEITURA BARRETOS	SPBL000010	PREFEITURA DE BARRETOS	BL	6	6	0760/2013/DC/4600	31/10/2013	Contrato	10/07/2014			SPBRS0TR001	SPBRS0TC004	R$ 1.380,00	00/00/0000	operação	ativado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL	GOBL000029	PREF. MUN. CIDADE OCIDENTAL	BL	22	22	0812/2013/DC/4600	30/01/2014	Contrato	24/02/2014			GOCDOLTR001	GOCDOLTC002	R$ 5.060,00	00/00/0000	operação	ativado
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	TOBL000025	PREFEITURA DE COLINAS	BL	6	6	0791/2013/DC/4600	06/02/2014	Contrato	30/01/2015			TOCGO0TR001	TOCGO0TC004	R$ 1.399,98	00/00/0000	operação	ativado	Testado com o cliente
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000006	PCRJ - CORREIOS-TREVO DAS MISSÕES	CI	0	0	01316/2014/DC/4600	29/09/2014	Contrato	05/12/2014			RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Autorizado pela Soraia porque o cliente não definiu data para abordar a caixa R2
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000007	PCRJ - POP CORREIOS-CAIXA_EORJO00050	CI	0	0	01317/2014/DC/4600	04/11/2014	Contrato	05/11/2014			RJRJO0PM012	RJRJO0PM012	R$ 0,00	00/00/0000	operação	mudança de endereço	06/06/2016 - Alteração de endereço.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000008	PCRJ - POP CORREIOS-CAIXA_EORJO00050	CI	0	0	01376/2014/DC/4600	29/09/2014	Contrato	05/11/2014	Convenio de Cooperaç		RJRJO0PM012	RJRJO0PM012	R$ 0,00	00/00/0000	operação	mudança de endereço	06/06/2016 - Alteração de endereço.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000009	PCRJ - CAIXA_EORJO00050 - POP CORREIOS	CI	0	0	0463/2016/DC/4600	02/06/2016	Contrato		Convenio de Cooperaç		RJRJO0PM012	RJRJO0PM012	R$ 0,00	13/06/2016	instalação	pend. implantação	06/06/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca / Ponta B: Av. Presidente Vagas nº 3077 - DATACENTER PCRJ - FO 43-44
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000010	PCRJ - CAIXA_EORJO00050 - POP CORREIOS	CI	0	0	0464/2016/DC/4600	02/06/2016	Contrato		Convenio de Cooperaç		RJRJO0PM012	RJRJO0PM012	R$ 0,00	13/06/2016	instalação	pend. implantação	06/06/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca / Ponta B: Av.Presidente Vagas nº 3077 - DATACENTER PCRJ - FO 45-46
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000011	PCRJ - CAIXA_EORJO00050 - POP CORREIOS	CI	0	0	0465/2016/DC/4600	02/06/2016	Contrato		Convenio de Cooperaç		RJRJO0PM012	RJRJO0PM012	R$ 0,00	13/06/2016	instalação	pend. implantação	06/06/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca / Ponta B: Av.Presidente Vagas nº 3077 - FO 47-48
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RJCI000012	PCRJ - POP CORREIOS-CAIXA_EORJO00050	CI	0	0	0466/2016/DC/4600	02/06/2016	Contrato		Convenio de Cooperaç		RJRJO0PM012	RJRJO0PM012	R$ 0,00	13/06/2016	instalação	pend. implantação	06/6/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Av.Presidente Vagas nº 3077 / Ponta B: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca - FO 47-48
PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR	RSAC000003	PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR	AC	20	20	01721/2015/DC/4600	09/06/2015	Contrato	11/06/2015			RSGTI0PP002	RSGTI0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	11/06 - Cliente Ativado / 15/06 - Solicitado cadastro no Peak Flow e Registro.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	GOBL000012	PREFEITURA ANÁPOLIS	BL	64	64	113/2012/DC/4600	03/08/2012	Contrato	22/01/2013			GOANS0TR006	GOANS0TR005	R$ 7.045,12	00/00/0000	operação	desbloqueado
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA	GOBL000027	PMAG	BL	10	10	0759/2013/DC/4600	28/11/2013	Contrato	31/03/2014			GOACG0TR001	GOACG0TC005	R$ 1.928,00	00/00/0000	operação	ativado
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA	SPBL000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA	BL	10	10	0753/2013/DC/4600	06/11/2013	Contrato	12/12/2014			MGPLU0PP001	SPCLM0TC002	R$ 1.516,70	00/00/0000	operação	ativado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	BABL000003	PREF MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	BL	100	100	089/2015/DC/4600	30/09/2015	Oportunidade	15/10/2015			DFBSA0PP001	DFBSA0PP001	R$ 0,00	19/10/2015	operação	ativado	07/12 - Confirmada a ampliação de banda pela BR Fibras. Banda de 100 Mbps. / 15/10 - Cliente ativado com acesso de 20 Mbps. Trafego do cliente está limitado pela infra de acesso da BR Fibras. / Circuito não será temporário. / BR Fibras entregou acesso com 20 Mbps e o Fernando Passos irá verificar o prazo para regularização dos 100 Mbps.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RSAC000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	AC	100	0	01292/2014/DC/4600	10/09/2014	Contrato	02/01/2015			RSSIV0PM024	RSSIV0PM024	R$ 10.000,00	00/00/0000	operação	desbloqueado	19/05/2016 - Desbloqueio não executado por problemas técnicos na rede. / 02/05/2016 - Desbloqueio a pedido da área de arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DO SANTO ANTÔNIO DE POSSI	GOBL000002	PMSAD	BL	10	10	NÃ?O TEM OS	00/00/0000	Contrato	18/07/2011			DFBSA0PP002	GOSADDTC005	R$ 1.500,00	00/00/0000	operação	ativado
PREMIER SOLUÇÕES EIRELI	PABL000022	PREMIER SOLUÇÕES	BL	100	100	2030/2015/DC/4600	07/12/2015	Contrato	18/01/2016			PATLA0PP002	desconhecido	R$ 8.000,00	28/12/2015	operação	ativado	18/01 - Circuito ativado
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	DFAC000010	PRESIDÊNCIA - PALACIO DA ALVORADA	AC	100	0	091/2015/DC/4600	19/10/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	19/12/2015	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 29/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva. / 11/01/2016 - Aguardando OS definitiva. / 14/12 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	DFAC000011	PRESIDÊNCIA REPÚBLICA	AC	500	200	212/2012/4400/4600	31/01/2013	Contrato	09/05/2013	212/2012-PR		DFBSA0PP001	DFBSA0PM043	R$ 18.993,60	00/00/0000	operação	upgrade	10/06/2016 - Ampliação de 200 para 500 Mbps.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	RSAC000001	PRESIDÊNCIA - PORTO ALEGRE	AC	100	100	2023/2015/DC/4600	19/10/2015	Contrato	17/12/2015			RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 0,00	19/12/2015	operação	ativado	17/12 - Cliente ativado, funcionando a internet e a VPN. Cliente já atestou entrega do circuito. Engenharia ficou de passar configuração definitiva para arrumar a configuração do cliente.
PRIME SYSTEM INFORMATICA LTDA	TOBL000046	PRIME SYSTEM	BL	200	200	01899/2015/DC/4600	21/09/2015	Contrato	17/10/2015			TOPIT0PP001	TOPIT0TR001	R$ 18.000,00	16/10/2015	operação	downgrade	04/02 - Redução de 500 para 200 Mbps.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSCI000002	PROCERGS - AEROPORTO 1	CI	0	0	01947/2015/DC/4600	25/11/2015	Contrato	13/11/2015			RSPAE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	04/11/2015	operação	ativado	15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSCI000004	PROCERGS - AEROPORTO 2	CI	0	0	01947/2015/DC/4600	25/11/2015	Contrato	13/11/2015			RSPAE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	04/11/2015	operação	ativado	15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSCI000005	PROCERGS - AEROPORTO 3	CI	0	0	01948/2015/DC/4600	25/11/2015	Contrato	13/11/2015			RSPAE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	04/11/2015	operação	ativado	15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSCI000006	PROCERGS - AEROPORTO 4	CI	0	0	01949/2015/DC/4600	25/11/2015	Contrato	13/11/2015			RSPAE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	03/11/2015	operação	ativado	15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSCI000007	PROCERGS - AEROPORTO 5	CI	0	0	01950/2015/DC/4600	25/11/2015	Contrato	13/11/2015			RSPAE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	03/11/2015	operação	ativado	15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSCI000009	PROCERGS - AEROPORTO 6	CI	0	0	01946/2015/DC/4600	25/11/2015	Contrato	13/11/2015			RSPAE0PM004	desconhecido	R$ 0,00	03/11/2015	operação	ativado	15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSL2000001	PROCERGS - PORTO ALEGRE-PASSO FUNDO	L2	1000	1000	01581/2015/DC/4600	24/03/2015	Contrato	07/04/2015			RSPAE0PM002	RSPAS0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	07/04 - Aceite dado pelo cliente, salvo email no databook / Encaminhado Termo de orientação de abertura de chamados para o pós-vendas encaminhar ao cliente
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSL2000006	PROCERGS - PORTO ALEGRE-CAXIAS SUL	L2	1000	1000	1338/2014/DC/4600	01/10/2014	Contrato	02/10/2014			RSPAE0PM002	RSCSL0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSL2000012	PROCERGS - PORTO ALEGRE-SANTA ROSA	L2	1000	0	0034/2016/DC/4600	15/01/2016	Contrato				RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 0,00	16/03/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSL2000013	PROCERGS - PORTO ALEGRE-SANTO ANGELO	L2	1000	0	0035/2016/DC/4600	15/01/2016	Contrato				RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 0,00	16/03/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 31/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 24/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 11/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 03/05/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 26/04/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 19/04/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO ESTADO RIO GRANDE SUL	RSL2000018	PROCERGS - PORTO ALEGRE-GRAVATAI	L2	1000	1000	0147/2016/DC/4600	16/05/2016	Oportunidade	07/06/2016			RSPAE0PM002	RSGTI0PP001	R$ 0,00	16/06/2016	operação	ativado	07/06/2016 - Cliente ativado.
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMAC000001	PRODAM - MANAUS	AC	100	0	01723/2015/DC/4600	10/06/2015	Contrato	26/06/2015			AMMNS0PM007	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	24/08 - Concluída as atividades de desativação. / 17/08 - Cliente em desativação.
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMAC000007	PRODAM - MANAUS	AC	1000	1000	0136/2016/DC/4600	04/04/2016	Contrato	27/04/2016			desconhecido	AMMNS0PM007	R$ 0,00	15/04/2016	operação	ativado	27/04/2016 - Cliente ativado.
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000001	PRODAM - MANAUS-IRANDUBA	CI	0	0	01289/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato	11/03/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000002	PRODAM - IRANDUBA-MANACAPURU	CI	0	0	01293/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato	11/03/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000003	PRODAM - MANACAPURU-CAAPIRANGA	CI	0	0	01294/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	14/11/2014	instalação	pend. implantação	25/08 - Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata-se de acesso metropolitano. Não foi recebido viabilidade para este circuito, por se tratar de contrapartida. / 16/06 (09/06) - Empreiteira informou prazo para entregar FO de Manacapuru até 30/07 e Capiranga até 30/07. / 22/04 (15/04) - Emerson informou que a Empresa G4S prometeu entregar FO no final de maio/15. / 25/02 - Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000004	PRODAM - CAAPIRANGA-CODAJÁS	CI	0	0	01295/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	14/11/2014	instalação	pend. implantação	25/08 - Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata-se de acesso metropolitano. Não foi recebido viabilidade para este circuito, por se tratar de contrapartida. / 16/06 (09/06) - Empreiteira informou prazo para entregar FO de Capiranga até 30/07 e Codajás até 25/10 / 22/04 (15/04) - Emerson informou que a Empresa G4S prometeu entregar FO no final de maio/15. / 25/02 - Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000005	PRODAM - ANAMÃ-ANORI	CI	0	0	01296/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS - 01296/2014/DC/4600
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000006	PRODAM - ANORI-CADAJAS	CI	0	0	01297/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato	14/11/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	AMCI000007	PRODAM - CADAJÁS-COARI	CI	0	0	01298/2014/DC/4600	30/09/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	14/11/2014	instalação	pend. implantação	25/04/16 - Aguardando GERT entregar FO construída / 25/08 - Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata-se de acesso metropolitano. Não foi recebido viabilidade para este circuito, por se tratar de contrapartida. / 16/06 (09/06) - Empreiteira informou prazo para entregar FO de Codajás até 25/10 e Coari até 28/08. / 22/04 (15/04) - Emerson informou que a Empresa G4S prometeu entregar FO no final de maio/15. / 25/02 - Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
PRONTO NET LTDA - EPP	PABL000004	PRONTO NET	BL	0	0	0123/2012/DC/4600	00/00/0000	Contrato	07/11/2012			PABLM0PM002	PABLM0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado
PRONTO NET LTDA - EPP	PABL000018	PRONTO NET (GUAMÁ)	BL	500	500	01925/2015/DC/4600	03/11/2015	Contrato	13/01/2016			PABLM0PP001	desconhecido	R$ 35.000,00	23/10/2015	operação	ativado	13/01 - Cliente ativado
Provecom Telecomunicações Ltda - ME	PABL000011	PROVECOM	BL	0	0		31/05/2013	Contrato	02/09/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
R L GUIMARAES TELECOMUNICACAO - ME	MABL000045	R L GUIMARAES - IMPERATRIZ	BL	600	600	0104/2016/DC/4600	03/02/2016	Contrato	07/03/2016			MAITZ0TR001	desconhecido	R$ 31.824,00	18/03/2016	operação	mudança de configuração	10/06/2016 - Agendada a ativação do BGP para 21/06/2016 - 9:00 hs / 13/05/2016 - Pedido de alteração de rota estática para BGP
R L GUIMARAES TELECOMUNICACAO - ME	MABL000048	R L GUIMARAES - SÍTIO NOVO	BL	100	100	0149/2016/DC/4600	26/02/2016	Contrato	31/03/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 6.986,00	25/03/2016	operação	mudança de configuração	10/06/2016 - Agendada a ativação do BGP para 21/06/2016 - 9:00 hs / 16/05/2016 - Pedido de alteração de rota estática para BGP
R. M. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP	TOBL000001	R. M. DE OLIVEIRA	BL	1000	1000	037/2012/DC/4600	02/07/2012	Contrato	02/07/2012			TOARN0PP001	TOARN0PC006	R$ 70.000,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	29/03/2016 - Encaminhado email para o escritório de Belém cobrando uma posição. Foi identificado instalações não autorizadas no POP de Araguaína. O cliente realizou a instalação de uma nova antena e inclusive um bastidor na torre sem autorização da Telebras (ver email do Alcimino). / 18/11/2015 - Email da engenharia autorizando a substituição com algumas orientações. / 18/11/2015 - Enviada OS para Engenharia. Cliente deseja trocar o suporte e sua antena
R. M. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP	TOP2000001	R. M. DE OLIVEIRA - ARAGUAINA-BRASILIA	P2	400	0	0077/2016/DF/4600	01/03/2016	Contrato				TOARN0PP001	desconhecido	R$ 16.000,00	14/04/2016	instalação	mudança de configuração	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: TOL2000012 / Para: TOP2000001
R.R.M. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	CEBL000006	R.R.M Serviços	BL	1000	1000	2058/2015/DC/4600	22/12/2015	Contrato	05/02/2016			CESOL0PP001	desconhecido	R$ 24.000,00	00/00/0000	operação	trânsito	04/05/2016 - Transito de AS: AS:264464 / IPV4: 132.255.80.0/22 / IPV6: 2804:2018::/32
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.	DFAC000024	RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES	AC	200	0		29/01/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	Cancelado pela OS 01527/2015/DC/4600
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.	DFAC000028	RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES	AC	34	0		29/01/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	Cancelado pela OS 01528/2015/DC/4600
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.	DFL2000005	RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES	L2	10	0		29/01/2015	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	Cancelado pela OS 01529/2015/DC/4600
RADIO NETWORK E TELECOM LTDA - ME	TOBL000041	RADIONET TELECOM	BL	75	0	01757/2015/DC/4600	02/07/2015	Contrato	01/09/2015			TOGUI0PP001	desconhecido	R$ 7.500,00	24/07/2015	bloqueado	bloqueado	11/05/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação. / 03/05/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação. / 12/04/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação. / 23/02/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
RC OLIVEIRA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA	DFBL000005	ACESSO.COM	BL	100	0	001/2011/DC/4600	02/08/2011	Contrato	05/12/2011			DFBSA0PP002	DFBSA0TR008	R$ 834,75	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	01/07 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
REDE CONESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RSP2ES0002	REDE CONESUL	P2	100	100	0433/2016/DC/4600	25/06/2016	Contrato	01/04/2016	4770/015/2016		RSALG0PP001	RSPAE0PM003	R$ 3.400,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
REDE DE TELECOMUNICACOES CARAJAS EIRELI - EPP	PABL000002	CARAJASNET IMPERATRIZ	BL	150	0	044/2012/DC/4600	00/00/0000	Contrato	04/07/2012			MAITZ0PP001	MAITZ0TR004	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	22/04 - Circuito desconfigurado
REDE DE TELECOMUNICACOES CARAJAS EIRELI - EPP	PABL000014	CARAJASNET MARABÁ	BL	500	500	01361/2014/DC/4600	28/10/2014	Contrato	22/12/2014			PAMBA0PP002	PAMBA0PP002	R$ 45.000,00	00/00/0000	operação	desbloqueado	18/09 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
REDE EXITUS LTDA	MGBL000012	REDE EXITUS	BL	280	250	0222/2013/DC/4600	19/02/2013	Contrato	11/07/2013			MGSJBATR001	MGPSO0TR001	R$ 17.295,00	00/00/0000	operação	downgrade	30/10 - Redução de banda de 280Mbps para 250Mbps
Rede Globo	DFL2000023	REDE GLOBO 2	L2	0	0		17/12/2013	Contrato	16/02/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Rede Globo	DFL2000024	REDE GLOBO 1	L2	0	0		17/12/2013	Contrato	18/02/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Rede Globo	DFL2000025	REDE GLOBO I	L2	0	0		10/03/2014	Contrato	08/04/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Rede Globo	DFL2000026	REDE GLOBO II	L2	0	0		10/03/2014	Contrato	08/04/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Rede Sivnet Telecomunicações Ltda	MABL000012	REDE SIVNET	BL	0	0		02/08/2013	Contrato	22/10/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
REDE SPEEDNET TELECOM LTDA - ME	MABL000041	SPEEDNET	BL	100	100	02041/2015/DC/4600	11/12/2015	Contrato	09/05/2016	4710/025/2015		MASLS0PP001	desconhecido	R$ 8.500,00	20/01/2016	operação	alteração para AS	31/05/2016 - Alteração de rota estática para BGP executada. / 11/05/2016 - Pedido de alteração de rota estática para BGP / ASN: 263362 / IPv4: 191.37.152/21 / IPv6: 2804:14f8::/32
Reditelecom Alofone Telefomunicações Ltd	PABL000008	REDITEL SANTARÉM	BL	0	0		15/05/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
Reditelecom Alofone Telefomunicações Ltd	PABL000009	REDITEL BELÉM	BL	0	0		15/05/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
Reditelecom Alofone Telefomunicações Ltd	SCBL000002	REDITEL XANXERE	BL	0	0		15/05/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
RICARDO SANTOS DE JESUS & CIA LTDA - ME	GOBL000034	RICARDO SANTOS DE JESUS	BL	1000	0	1939/2015/DC/4600	23/10/2015	Contrato				GOMNI0PP001	desconhecido	R$ 38.000,00	31/12/2015	cancelado	cancelado	12/02 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
RICARDO SANTOS DE JESUS & CIA LTDA - ME	GOBL000039	RICARDO SANTOS DE JESUS	BL	1600	0		28/01/2016	Contrato				GOMNI0PP001	desconhecido	R$ 60.800,00	21/03/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 30/05/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 24/05/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 17/05/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 11/05/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 13/06/2016. Fonte e CPE já instaladas. / 03/05/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. Agendado para 10/05 a instalação de fonte e novo RTCE no cliente. / 26/04/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. Em configuração de novo CPE para envio.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000001	RNP VIÇOSA - UFAL	L2	100	100	01686/2015/DC/4600	13/05/2015	Contrato	17/07/2015			DFBSA0PM001	ALVIS0TC002	R$ 15.832,73	30/06/2015	operação	ativado	17/07 - Recebido email de aceite do cliente. Rodrygo Cordoba. / Encaminhado email com welcome kit para o comercial
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000002	RNP ARAPIRACA - UFAL	L2	100	100	0262/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	19/12/2013			DFBSA0TC024	ALAIR0TC004	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000003	RNP AC SIMÕES - UFAL	L2	100	100	0263/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	20/12/2013			DFBSA0TC024	ALMCO0TC003	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	alteração de acesso	15/09 - Remanejamento realizado com sucesso. Email do fornecedor no databook / 27/08 - PSG realizou vistoria e repassou para a Engenharia de Acesso. Luiz Geraldo está responsável por este remanejamento. Aguardando data agendada com o cliente. / 30/07 - Realizado vistoria pela psg / 27/07 - Trata-se de solicitação do cliente para ajuste da passagem do cabo óptico da Telebras por outro duto dentro da universidade.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000004	RNP PALMEIRA DOS ÍNDIOS - UFAL	L2	100	100	0715/2013/4400/4600	26/09/2013	Contrato	21/12/2013			DFBSA0TC024	ALPIN0TC002	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000005	RNP PALMEIRA DOS ÍNDIOS - IFAL	L2	100	100	0729/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	20/12/2013			DFBSA0TC024	ALPIN0TC003	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000006	RNP RIO LAGO - UFAL	L2	100	100	0732/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	23/12/2013			DFBSA0TC024	ALRGO0TC003	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000008	RNP ARAPIRACA - IFAL	L2	100	100	0905/2014/4400/4600	28/02/2014	Contrato	25/03/2014			DFBSA0TC024	ALAIR0TC005	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	ALL2000009	RNP SATUBA - IFAL	L2	100	100	0907/2014/4400/4600	28/02/2014	Contrato	21/03/2014			DFBSA0TC024	ALSTU0TC002	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000001	RNP VALENÇA - IFBA	L2	100	100	01680/2015/DC/4600	13/05/2015	Contrato	03/12/2015			BASDR0PP002	BAVEC0TR001	R$ 16.064,37	30/06/2015	operação	ativado	03/12 - Recebido email com aceite do cliente. / Enviado welcome kit para o pós-vendas
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000002	RNP VALEÇA - IFBAIANO	L2	100	100	01687/2015/DC/4600	13/05/2015	Contrato	14/12/2015			BASDR0PP002	BAVEC0TR001	R$ 16.064,37	30/06/2015	operação	ativado	14/12 - Cliente enviou aceite do circuito. Atualizado Databook. Enviado Welcome Kit para pós-vendas.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000004	RNP CAMAÇARI - IFBA	L2	100	100	0662/2013/4400/4600	05/09/2013	Contrato	08/11/2013			BASDR0PP002	BACAR0TR001	R$ 15.726,64	00/00/0000	operação	mudança de endereço	13/10 - Migrado circuito em 09/10. Informado ao pós-vendas em 13/10 para correção do faturamento. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA. Agendado alteração para 23/09.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000006	RNP EUNÁPOLIS - IFBA	L2	100	100	0900/2014/4400/4600	24/02/2014	Contrato	21/07/2014			BASDR0PP002	BAEUS0PP001	R$ 15.726,64	00/00/0000	operação	mudança de endereço	13/10 - Migrado circuito em 09/10. Informado ao pós-vendas em 13/10 para correção do faturamento. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000007	RNP FEIRA DE SANTANA - IFBA	L2	100	100	0906/2014/4400/4600	28/02/2014	Contrato	21/07/2014			BASDR0PP002	BAFSA0TR001	R$ 15.726,64	00/00/0000	operação	mudança de endereço	16/10 - enviado email para o pós-vendas informando migração concluída para correção do faturamento. / 09/10 - Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821-8236. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000013	RNP - PORTO SEGURO - IFBA	L2	100	100	01227/2014/DC/4600	24/07/2014	Contrato	20/08/2014			BASDR0PP002	BAEUS0PP001	R$ 15.726,64	00/00/0000	operação	mudança de endereço	23/10 - Mudança realizada com sucesso em 09/10 / Enviado em 13/10 informações para o comercial corrigir faturamento. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000014	RNP GOV. MANGABEIRA - IFBAIANO	L2	100	100	01233/2014/DC/4600	29/07/2014	Contrato	30/09/2014			BASDR0PP002	BAGMG0PP001	R$ 15.726,64	00/00/0000	operação	mudança de endereço	06/04/2016 - Feito vistoria em dezembro/15. como a Telebras não tem como efetuar o remanejamento por falta de terceirizada, foi solicitado ao Cláudio que negociasse com a RNP este remanejamento. / 18/12/2015 - Recebido relatório de vistoria. Necessário obra de infraestrutura externa e aumento do cabo em 30m. Solicitado que a Engenharia de acesso execute a atividade. / 14/12/2015 - Realizado Vistoria / 10/12/2015 - Solicitado vistoria (occorrência 13241) / 01/12/2015 - Recebido email Jundaí solicitando remanejar EDD de sala.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000016	RNP FEIRA DE SANTANA - UFRB	L2	100	100	01306/2014/DC/4600	15/09/2014	Contrato	28/11/2014			BASDR0PP002	BAFSA0TR001	R$ 15.726,64	00/00/0000	operação	mudança de configuração	23/10 - Migração ok em 09/10. em 13/10 enviado email para pós-vendas finalizando a migração / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BAL2000017	RNP CRUZ DAS ALMAS - UFRB	L2	1000	1000	01342/2014/DC/4600	07/10/2014	Contrato	30/03/2015			BASDR0PP002	BACZM0TR001	R$ 81.497,85	00/00/0000	operação	mudança de endereço	16/10 - enviado email para o pós-vendas informando migração concluída para correção do faturamento. / 15/10 - Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821-8236. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	BATX000016	RNP - SALVADOR-VITÓRIA	TX	10000	10000	01373/2014/DC/4600	03/11/2014	Contrato	25/05/2015			BASDR0PP002	ESSEA0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	26/05 - Enviado welcome kit para o comercial encaminhar ao cliente / 25/05 - Recebido email com aceite do cliente
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	CETX000037	RNP FLA-RCE	TX	10000	10000	0493/2013/4400/4600	27/06/2013	Contrato	27/05/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	DFAC000009	RNP BRASILIA - INTERNET	AC	0	0		00/00/0000	Contrato	22/01/2013			DFBSA0TC024	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	DFL2000002	RNP ANAPOLIS	L2	0	0		00/00/0000	Contrato	20/06/2012			DFBSA0PP001	GOANS0TR003	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	Cancelado e substituído por GOL2000005
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	DFTX000032	RNP BSA-FLA	TX	10000	10000	0494/2013/4400/4600	27/06/2013	Contrato	18/11/2013			DFBSA0TC024	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	DFTX000033	RNP BSA-GNA	TX	10000	10000	0495/2013/4400/4600	27/06/2013	Contrato	15/08/2013			DFBSA0TC024	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000001	RNP CAMPUS RIO VERDE	L2	100	100	0173/2012/DC/4400/4600	28/02/2013	Contrato	05/03/2013			GORVD0TC004	GOGNA0TF009	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000002	RNP MORRINHOS	L2	100	100	0174/2012/DC/4400/4600	05/03/2013	Contrato	05/03/2013			GOMIH0TC003	GOMIH0TC003	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000003	RNP APARECIDA DE GOIÂNIA	L2	100	100	0175/2012/DC/4400/4600	05/03/2013	Contrato	05/03/2013			GOACG0TR003	GOGNA0TF009	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000004	RNP LUZIÂNIA	L2	100	100	0176/2012/DC/4400/4600	05/03/2013	Contrato	25/03/2013			GOLZA0TC002	GOGNA0TF009	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000005	RNP ANAPOLIS	L2	100	100	148/2012/DC/4400/4600	05/03/2013	Contrato	05/03/2013			GOGNA0TF009	GOANS0TR003	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000008	RNP ITUMBIARA - IFG	L2	100	100	0663/2013/4400/4600	05/09/2013	Contrato	04/10/2013			GOGNA0TF009	GOIUB0TC008	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	GOL2000009	RNP INHUMAS - IFG	L2	100	100	01370/2014/DC/4600	31/10/2014	Contrato	25/11/2014			GOGNA0TF009	GOIUS0TC003	R$ 16.302,89	00/00/0000	operação	ativado	Aceite dado pelo Marcelo Dias da RNP
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MAL2000004	RNP IMPERATRIZ - IFMA	L2	100	100	01281/2014/DC/4600	29/08/2014	Contrato	04/11/2014			MAITZ0TC007	PABLM0PM002	R$ 16.190,66	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MAL2000005	RNP IMPERATRIZ - UFMA	L2	100	100	0235/2013	19/03/2013	Contrato	21/06/2013			MAITZ0TC008	PABLM0PM002	R$ 16.190,66	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MAL2000006	RNP GRAJAÚ - UFMA	L2	100	100	0258/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	10/10/2013			MAGJU0TC003	PABLM0PM002	R$ 16.190,66	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MGL2000003	RNP POÇOS DE CALDAS	L2	100	100	0232/2013	19/03/2013	Contrato	24/07/2013			MGPCS0TR002	DFBSA0TC024	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MGL2000013	RNP DIVINÓPOLIS - UFSJ	L2	0	0		05/09/2013	Contrato	17/09/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MGL2000014	RNP POÇOS DE CALDAS - CNEN	L2	100	0	0740/2013/4400/4600	15/10/2013	Contrato	16/12/2013			DFBSA0TC024	MGPCS0TC007	R$ 15.388,92	00/00/0000	desativado	desativado	15/04/16 - Aberto ocorrência para desativação do circuito e retirada do EDD. Circuito instalado na ETR d RNP CNEN. Foi informado à GERA que o cliente solicitou desativação do circuito. Engenharia verificando o que irá fazer com a ETR. / 13/04/16 - Recebido Os de Desativação
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MTL2000006	RNP - RONDONÓPOLIS - IFMT	L2	100	100	01068/2014/DC/4600	20/05/2014	Contrato	21/07/2014			DFBSA0TC024	MTROI0TC003	R$ 16.548,00	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	MTL2000007	RNP - RONDONÓPLIS - UFMT	L2	100	100	01202/2014/DC/4600	22/07/2014	Contrato	04/08/2014			DFBSA0TC024	MTROI0PP002	R$ 15.968,76	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PAL3000001	RNP-BELÉM	L3	1000	1000	01522/4600/2015	30/01/2015	Contrato	06/11/2012			DFBSA0TC024	PABLM0PM002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	Alterado Designação a pedido da Engenharia de Backbone - designação PAL2000001 - RNP BELÉM
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PBL2000003	RNP AREIA - UFPB	L2	100	100	0727/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	20/12/2013			PBCGE0TC002	PBAEI0TR001	R$ 16.548,60	00/00/0000	operação	mudança de configuração	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PBL2000004	RNP BANANEIRA - UFPB	L2	100	100	0728/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	20/12/2013			PBCGE0TC002	PBBNN0TR002	R$ 16.548,60	00/00/0000	operação	mudança de configuração	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PBL2000005	RNP CUITÉ - UFCG	L2	100	100	0802/2013/4400/4600	09/12/2013	Contrato	15/01/2014			PBCGE0TC002	PBCUT0TR001	R$ 16.548,60	00/00/0000	operação	mudança de configuração	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / - Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PBL2000007	RNP MAMANGUAPE - UFPB	L2	100	100	0852/2014/DC/4600	23/01/2014	Contrato	14/02/2014			PBCGE0TC002	PBMME0TR001	R$ 16.548,60	00/00/0000	operação	mudança de configuração	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / - Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PBL2000008	RNP RIO TINTO - UFPB	L2	100	100	0853/2014/DC/4600	23/01/2014	Contrato	14/02/2014			PBCGE0TC002	PBRTT0TR001	R$ 16.548,60	00/00/0000	operação	mudança de configuração	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / - Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PEL2000001	RNP CABO SANTO AGOSTINHO - URFPE	L2	100	100	01761/2015/DC/4600	03/07/2015	Contrato	19/05/2016			DFBSA0PM001	PECBO0TC004	R$ 15.968,76	30/07/2015	operação	ativado	19/05/16 - Cliente deu o aceite do circuito. Circuito considerado ativado a partir dessa data.
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PETX000030	RNP RCE-SDR	TX	10000	10000	0492/2013/4400/4600	27/06/2013	Contrato	12/05/2015			PERCE0PP001	BASDR0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	12/05 - Cliente deu aceite no Circuito. Email salvo no Databook. Encaminhado Welcome Kit para pós-vendas
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PIL2000003	RNP PIRIPIRI - IFPI	L2	100	100	0731/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	09/01/2014			DFBSA0TC024	PIPIP0TC003	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	PIL2000004	RNP PEDRO II - IFP	L2	100	100	0801/2013/4400/4600	09/12/2013	Contrato	24/01/2014			DFBSA0TC024	PIPDO0TC002	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000002	RNP MACAÍBA - UFRN CAMPUS MACAÍBA	L2	100	100	0259/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	01/11/2013			RNNTL0PP002	RNNTL0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço. Projeto de Cliente OK / Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000003	RNP SANTA CRUZ - UFRN	L2	100	100	0260/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	20/02/2014			RNNTL0PP002	RNSNZ0PP001	R$ 15.833,00	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000004	RNP MOSSORÓ - IFRN	L2	100	100	0261/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	08/11/2013			RNNTL0PP002	RNMRO0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000005	RNP MOSSORÓ - UFERSA	L2	1000	1000	0264/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	31/10/2014			RNNTL0PP002	RNMRO0PP001	R$ 80.897,65	00/00/0000	operação	mudança de endereço	09/12 - Realizado migração para o pop Natal. / Atualizado Cacti e Ferramentas de gerência, planilha de>para e controle RNP Engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 09/12 / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000006	RNP PARNAMIRIM - IFRN	L2	100	100	0716/2013/4400/4600	26/09/2013	Contrato	08/11/2013			RNNTL0PP002	RNNTL0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000007	RNP ANGICOS - UFERSA	L2	100	100	0664/2013/4400/4600	05/09/2013	Contrato	04/11/2013			RNNTL0PP002	RNACU0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000008	RNP SANTA CRUZ - IFRN	L2	100	100	0741/2013/4400/4600	15/10/2013	Contrato	20/11/2013			RNNTL0PP002	RNSNZ0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000011	RNP CURRAIS NOVOS - UFRN	L2	100	100	0892/2014/4400/4600	18/02/2014	Contrato	19/03/2014			RNNTL0PP002	RNSMS0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000012	RNP SÃO GONÇALO AMARANTES - IFRN	L2	100	100	0893/2014/4400/4600	18/02/2014	Contrato	12/03/2014			RNNTL0PP002	RNNTL0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RNL2000013	RNP CURRAIS NOVOS - IFRN	L2	100	100	0894/2014/4400/4600	18/02/2014	Contrato	06/03/2014			RNNTL0PP002	RNSMS0PP001	R$ 15.610,82	00/00/0000	operação	mudança de endereço	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	RSL2000003	RNP SANTANA DO LIVRAMENTO - UNIPAMPA	L2	0	0	0733/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	17/09/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	SEL2000001	RNP LARANJEIRAS - UFS	L2	100	0	067/2016/DC/4600	27/01/2016	Contrato				DFBSA0TC024	SELNJ0TR001	R$ 0,00	26/02/2016	instalação	aguardando aceite	14/06/2016: Rádio da ETR com problemas, previsão de recuperação 17/06. / 02/05/16 - Feito cobrança referente ao aceite do circuito. ainda sem retorno do cliente / 14/04/16 - Realizado tete RFC-2544 - OK - Aguardando aceite do cliente
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000004	RNP ARAGUAÍNA - IFTO	L2	100	100	0168/2012/DC/4400/4600	19/03/2013	Contrato	01/11/2013			TOPMJ0TC005	TOARN0TC011	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000005	RNP GURUPI - UFT	L2	100	100	0232/2013/4400/4600	04/02/2013	Contrato	21/06/2013			TOPMJ0TC005	TOGUR0TC006	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000006	RNP GURUPI - IFTO	L2	100	100	0256/2013/4400/4600	06/05/2013	Contrato	21/06/2013			TOPMJ0TC005	TOGUR0TC002	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000007	RNP ARAGUAÍNA - UFT CCA	L2	100	100	0725/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	04/12/2013			TOPMJ0TC005	TOARN0TC009	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado	Aceite Douglas Brito da RNP
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000008	RNP ARAGUAÍNA - UFT CCI	L2	100	100	0726/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	08/11/2013			TOPMJ0TC005	TOARN0TC008	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000009	RNP PARAÍSO DO TOCANTINS - UFT	L2	100	100	0730/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	24/01/2014			TOPMJ0TC005	TOPIT0TC004	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000010	RNP TOCANTINÓPOLIS - UFT	L2	100	100	0734/2013/4400/4600	09/10/2013	Contrato	14/11/2013			TOPMJ0TC005	TOTNS0TC002	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	TOL2000011	RNP MIRACEMA DO TOCANTINS - UFT	L2	100	100	01231/2014/DC/4600	29/07/2014	Contrato	08/08/2014			TOPMJ0TC005	TOMNE0TC003	R$ 15.388,92	00/00/0000	operação	ativado
RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME	MTBL000001	PRIMATEC TECNOLOGIA	BL	500	500	01719/2015/DC/4600	05/06/2015	Contrato	17/08/2015			MTROI0PP001	MTROI0PP001	R$ 30.900,00	22/06/2015	operação	upgrade	27/05/2016 - Ampliação de banda de 350 para 500 Mbps
RODRIGUES E MACEDO LTDA	MABL000033	RODRIGUES E MACEDO	BL	200	200	01824/2015/DC/4600	11/08/2015	Contrato	21/01/2016			desconhecido	MAITZ0PP001	R$ 14.600,00	10/09/2015	operação	upgrade	18/02/2016 - Ampliação de 100 para 200 Mbps.
RONDON TELECOM LTDA - ME	ROBL000003	RONDONET	BL	140	140	00532/2013/DC/4600/3500	05/08/2013	Contrato	22/11/2013			ROPVO0PP001	ROPVO0PP001	R$ 14.840,32	00/00/0000	operação	upgrade	15/02 - Luiza informou que cliente não tem mais interesse no upgrade (o cliente buscou outra solução junto à outra operadora. A OS de cancelamento da ampliação de banda do Cliente já arquivada no databook. O Cliente possui acesso em rádio da Telebras de 144 Mbps e não permite o aumento da banda solicitada. Será necessário a troca do rádio ( 2 rádios Ericsson + 2 antenas de 0,60 m de diametro). Encaminhar para a Engenharia.
RONDONTECH TELECOM LTDA - EPP	ROBL000001	RONDONTECH TELECOM	BL	100	0	01616/2015/DC/4600	26/03/2015	Contrato	05/05/2015			ROPVO0PM002	desconhecido	R$ 12.500,00	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	19/11 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
RTC INTERNET VIA RÁDIO LTDA	RSP2ES0005	RTC INTERNET	P2	200	200	0443/2016/DC/4600	01/06/2016	Contrato	01/04/2016	4770/013/2016		RSSVC0PP001	RSPAE0PM003	R$ 5.000,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de / incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
SANNRES TELECOMUNICACOES LTDA - ME	TOBL000042	ASA TELECOM	BL	80	80	01785/2015/DC/4600	16/07/2015	Contrato	02/09/2015			TOCGO0TR001	desconhecido	R$ 8.400,00	30/08/2015	operação	upgrade	24/02/2016 - Ampliação de 30 para 80 Mbps.
SANTINA E ALBERTINA LTDA - ME	GOBL000035	SANTINA E ALBERTINA (MEGA TURBO)	BL	10	0	01970/2015/DC/4600	09/11/2015	Contrato				GONQA0PP001	desconhecido	R$ 1.667,80	30/11/2015	cancelado	cancelado	13/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito
SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	PABL000024	NEVOLI TELECOMUNICAÇÕES	BL	500	500	02046/2015/DC/4600	16/12/2015	Contrato	25/02/2016			PASID0PP002	desconhecido	R$ 41.000,00	27/01/2016	operação	ativado	25/02/2016 - Cliente ativado
SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	GOBL000023	SBRUSSI E SBRUSSI	BL	500	500	0519/2013/DC/4600	15/08/2013	Contrato	06/12/2013			GOCON0PP001	GOCON0PP001	R$ 40.330,00	00/00/0000	operação	upgrade	22/06 - Banda ampliada. Informado ao cliente e pós-vendas / Recebido OS de ampliação de banda para 500Mbps
SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	GOBL000030	SBRUSSI E SBRUSSI	BL	200	0	01709/2015/DC/4600	08/06/2015	Contrato				GOCON0PP001	desconhecido	R$ 16.132,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	19/06 - Recebido OS de cancelamento da ativação. Cliente optou por alterar a velocidade do atual circuito GOBL000023 / Solicitado desconfiguração e retirada do jumper / informado às engenharias o cancelamento do circuito e liberação das facilidades
SECRETARIA DE AVIACAO CIVIL	DFAC000043	SAC	AC	30	30	01870/2015/DC/4600	06/08/2015	Contrato	14/09/2015			DFBSA0PP004	DFBSA0TC083	R$ 3.794,24	05/09/2015	operação	ativado	09/11 - Enviado para pós-vendas email com o resultado do teste de banda executado em 03/11 em conjunto com o cliente / 14/09 - Cliente ativado. / A Telebras foi informada que o link é utilizado somente para uso em smartphones e tablets em rede wireless, não sendo autorizado a utilização por computadores da empresa para teste. / Cliente informou que não atingiu a banda de 30Mbps pelos sites de teste de velocidade e do Simet. / Foi informado que esses testes por sites não são considerados testes definitivos devido aos servidores não serem dedicados exclusivamente ao cliente. / Sendo assim o cliente informou não ser possível testar sua banda devido a limitação de uso em smartphones e tablets.
SERPRO	ALL2000012	SERPRO - MCO-AJU	L2	30	0	0205/2016/DC/4600	22/03/2016	Contrato				ALMCO0TR002	SENRO0PP001	R$ 5.918,35	29/08/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: MCO: Obra concluída na ponta Telebras e SERPRO, previsto instalação do CPE no cliente SERPRO para até 15/06. - AJU: Acessos concluídos, agendado instalação do CPE Telebras no cliente SERPRO para 15/06. / 08/06/2016: MCO: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 8/6. - AJU: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 10/6. / 06/06/2016: MCO: Em obra, previsto conclusão para até 08/06 - AJU: Previsto conclusão para 10/06. / 02/06/2016 - MCO: Obra no cliente marcada para terminar hoje, 2/6. Na ponta Telebras, obra marcada para 8/6 (necessário fazer RDM e ocorrência) - AJU: Aguardando aprovação do PPI pelo SERPRO de Salvador. Depois de aprovada, em 2 dias obra será concluída no cliente. Na Telebras, a conclusão será agendada para 8/6 / 01/06/2016: MCO: Em mobilização para início de obra para 02/06 na ponta cliente e 03/06 na ponta Telebras - AJU: Aguardando aprovação do PPI pelo Serpro, enviado em 31/05. / 30/05/2016 - MCO: Aguardando PPI - AJU: Em mobilização para início de obra / 23/05/2016 - MCO: Contrato com fornecedor de EILD assinado em 20/05, previsto recebermos contato responsável pela implantação para agendamento de vistoria até 24/05 (ALOO0. - AJU: Aguardando PPI (Sim TV) / 16/05/2016 - COM: Em agendamento de vistorica com fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (Sim TV) / 09/05/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD (Sim TV) / 02/05/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
SERPRO	DFAC000042	SERPRO - BRASILIA	AC	4000	0	056/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 239.540,00	05/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 14/12 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 07/12 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 30/11 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 09/11 - BSB acesso concluído
SERPRO	DFL2000031	SERPRO - BSA-PVO	L2	30	0	0209/2016/DC/4600	22/03/2016	Contrato				DFBSA0PM012	ROPVO0PM002	R$ 12.714,60	24/07/2016	instalação	agendado	14/06/2016 - Agendado com o cliente para 15/06 as 08h / 14/06/2016 - Handover para Operação
SERPRO	DFL2000032	SERPRO - BSA-BHE	L2	2000	0	060/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 127.300,98	05/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - (BSA x BH) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - (BSA x BH) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva / 16/12 - Aguardando OS definitiva
SERPRO	MGAC000003	SERPRO - BELO HORIZONTE	AC	300	0	055/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				MGBHE0PM004	desconhecido	R$ 24.884,00	05/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
SERPRO	MGL2000029	SERPRO - BHE-VTA	L2	30	0	0204/2016/DC/4600	22/03/2016	Contrato				MGBHE0PM004	ESSEA0PP002	R$ 5.835,49	17/08/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016 - BHE: Obra concluída. VTA: Na ponta Telebras e ponta cliente em obra, previsto conclusão do acesso para 15/06, com instalação do CPE. / 08/06/2016 - BHE: Obra concluída, VTA: Na ponta Telebras (ponta A), aguardando PPI e fusão marcada para 10/06 (RDM 9989 aberta). Na ponta do cliente, PPI enviado ao SERPRO para aprovação. Passagem de fibra na área externa já está finalizada. / 06/06/2016 - BHE: Obra concluída, VTA:Ponta Telebras: Em obra, previsto fusão na caixa de EO Telebras para 13/06 - PTA: PPI sendo enviao ao SERPRO em 06/06. / 02/05/2016 - BHE: Obra concluída, VTA: Esperando PPIs da ponta cliente e da Telebras (serão entregues na sexta ou segunda, 6/6). Passagem de fibra na área externa: começa sábado e termina quarta, 8/6. / 31/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Ponta Serpro PPI previsto para 02/06, Ponta Telebras vistoria agendada para 02/06 ás 09:00 hrs. / 30/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Aguardando PPI, da ponta cliente, remarcado na ponta Telebras para 02/06. / 23/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Vistoria no cliente agendada para 25/05, e na TB vistoria agendada para 27/05. / 16/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (POP Serra). / 09/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em assinatura de contrato fornecedor de EILD BRFibra (POP Serra). / 02/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em assinatura de contrato fornecedor de EILD BRFibra (POP Serra) / 25/04/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em nova viabilidade de atendimento por EILD (POP Serra) / 18/04/2016 - BH: Obra concluída - VTA: em confirmação do atendimento pela estação Campus de Goiabeiras (ESVTA0PM001), do contrário teremos que alterar o ponto Telebras / 04/04/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
SERPRO	PAAC000001	SERPRO - BELEM	AC	300	0	054/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				PABLM0PP001	desconhecido	R$ 24.884,00	15/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
SERPRO	PAL2000002	SERPRO - BLM-MNS	L2	50	0	059/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 8.099,81	15/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 06/06/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 31/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 25/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em viabilidade de EILD. / 18/04/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em viabilidade de EILD. / 04/04/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 22/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 14/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 14/12 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
SERPRO	PAL2000003	SERPRO - BSA-BLM	L2	300	0	061/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 24.059,00	15/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 06/06/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 04/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 10/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/12 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva.
SERPRO	PAL2000010	SERPRO - BLM-SLS	L2	50	0	0207/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 10.159,38	15/06/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: BLM: CPE Instalado, enviado cordões multimodo via correios em 13/06, previsto chegada para 17/06 - SLS: Fusões na ponta Telebras agendada para 14/06, previsto instalação do CPE TVN para 17/06. e EDD Telebras para 20/06. / 08/06/2016 - BLM: Obra concluída, equipamento enviado SLS:agendado fusão de fusão de FO estação Telebras para 14/06, obra na ponta cliente concluída. / 06/06/2016 - BLM: Obra concluída, SLS: Ponta cliente SERPRO: Acesso concluído em 03/06, Ponta Telebras, aguardando confirmação de par de FO disponível para atendimento SERPRO via cabo Sky. / 02/06/2016- BLM: Obra concluída, SLS: PPI incompleto aprovado pelo SERPRO. O PPI completo está previsto para ser entregue amanhã, 3/6. Os serviços estavam previstos para acabar hoje (2/6) no cliente. Na ponta Telebras, aguardando resolução da pendência da caixa R2. / 01/06/2016 - BLM: Obra concluída - SLS: Aguardando GERT instalar nova caixa de EO em São Luis, aguardando cronograma. / 23/05/2016 - BLM: Obra concluída - SLS: Aguardando GERT instalar nova caixa de EO em São Luis, aguardando cronograma. / 16/05/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluídar - SLS (TVN): Aguardando GERT informar cronograma de implantação da nova caixa de EO. / 09/05/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluídar - SLS (TVN): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD (TVN) / 02/05/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluídar - SLS (TVN): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída - SLS (TVN): Em contratação do fornecedor de EILD / 18/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída - SLS (TVN): Em contratação do fornecedor de EILD / 11/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (TVN): Em contratação do fornecedor de EILD / 04/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD / 29/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD / 14/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS: Em contratação do fornecedor de EILD / 10/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída - SLS: Em contratação do fornecedor de EILD / 01/03/2016 - BLM: Obra concluída - SLS: Aguardando definição se a construção do acesso será pela rede metropolitana. / 01/02/2016 - Enviado OS e VT para engenharia.
SERPRO	PAL2000013	SERPRO - BLM-BVA	L2	30	0	0208/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 14.979,43	25/07/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: BLM: CPE Instalado, enviado cordões multimodo via correios em 13/06, previsto chegada para 17/06. BVA: Aguardando cronograma de ativação da Oi, previsto para 13/06. / 08/06/2016 - BLM: Obra concluída, BVA: Endereço de atendimento ao cliente SERPRO está incorreto, aguardando comercial corrigir endereço de atendimento ao cliente. / 06/06/2016 - BLM: Obra concluída, BVA: Oi - Aguardando contatos técnicos. / 02/06/2016 - BLM: Obra concluída, BVA: Oi - Aguardando contatos técnicos. / 01/06/2016 - BLM: Obra concluída - BVA: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 23/05/2016 - BLM: Obra concluída - BVA: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 16/05/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 09/05/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 14/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA: Em contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA: Em contratação do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - BLM obra concluída - BOA Vista: Aguardando viabilidade de EILD / 01/02/2016 - Enviado OS e VT para engenharia.
SERPRO	PEL2000006	SERPRO - RCE-MCO	L2	30	0	0206/2016/DC/4600	22/03/2016	Contrato				PERCE0PP001	ALMCO0TR002	R$ 10.251,21	29/08/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: MCO: Obra concluída na ponta Telebras e SERPRO, previsto instalação do CPE no cliente SERPRO para até 15/06 - RCE: Obra concluída, agendado instalação do CPE Telebras no cliente SERPRO para 14/06. / 08/06/2016 - RCE: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 10/6. - MCO: MCO: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 8/6. / 06/06/2016 - RCE: Em obra previsto conclusão até 10/06 (instalar SFP) - MCO: Em obra, previsto conclusão até 08/06. / 02/06/2016 - RCE: PPI aprovado pelo SERPRO. Ponta cliente, DIO será instalado até segunda, 6/6. Na Telebras, será agendada para 8/6 (RDM e ocorrência). - MCO: Obra no cliente marcada para terminar hoje, 2/6. Na ponta Telebras, obra marcada para 8/6 (necessário fazer RDM e ocorrência). / 01/06/2016 - RCE: Em mobilização para início de obra, cliente dia 03/06 e ponta Telebras 08/06 (instalação de SFP) - AJU: Ponta Serpro, aguardando SERPRO aprovar PPI enviado em 31/05 - Ponta Telebras em mobilização para início (instalar SFP agendado para 08/06). / 30/05/2016 - MCO: Aguardando PPI - RCE: Obra concluída. / 23/05/2016 - MCO: Contrato com fornecedor de EILD assinado em 20/05, previsto recebermos contato responsável pela implantação para agendamento de vistoria até 24/05 (ALOO) - RCE: Aguardando PPI (Sim TV). / 16/05/2016: RCE: Vistoria agendada para 16/05 - MCO: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (ALOO). / 11/05/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD (SimTV)- AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) / 02/05/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD - AL: Em contratação do fornecedor de EILD / 25/04/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD - AL: Em contratação do fornecedor de EILD / 18/04/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD - AL: Em contratação do fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
SERPRO	RJAC000009	SERPRO - RIO DE JANEIRO	AC	1000	0	058/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				RJRJO0PM002	desconhecido	R$ 74.239,65	03/11/2015	instalação	pend. implantação	08/06/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 06/06/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra / 30/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra / 23/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 16/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 09/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra / 02/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 25/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 18/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 11/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 04/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 21/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 14/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 10/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 01/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 02/02/2016 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico / 11/01 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico / 06/01 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. / 14/12 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. / 07/12 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. / 30/11 - Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. / 16/11 - Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. / 09/11 - Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. / 03/11 - Reunião com a Ligth em 03/11 para fechamento do projeto de compartilhamento. / 26/10 - Protocolo junto a Ligth previsto para 28/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. / 19/10 - Aguardando novo orçamento para trecho em MND, previsto para 20/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. / 16/10 - RJO: Fornecedor informou novo prazo para protocolo em 23/10. / 13/10 - Projeto será protocolado no Ligth até 14/10. / 05/10 - Projeto será protocolado no Ligth até 13/10 / 28/09 - Projeto será protocolado no Ligth até 05/10. / 24/09 - A empreiteira ainda não deu retorno sobre esse protocolo. / 14/09 - Projeto será protocolado no Ligth até 23/09. / 25/08 - Vistoria realizada em 21/08, em protocolo junto a prefeitura do RJ até 04/09. / 17/08 - Vistoria agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA da Comercial. / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
SERPRO	RJL2000011	SERPRO - RJO-BHE	L2	2000	0	063/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				desconhecido	desconhecido	R$ 127.300,98	03/11/2015	instalação	pend. implantação	08/06/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 06/06/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 30/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 23/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 16/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 09/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 02/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 25/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 18/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 11/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída. / 04/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 21/03/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 14/03/2016 - (RJ X BH) RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 10/03/2016 - (RJ X BH) RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 01/02/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 11/01 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 06/01 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 30/11 - RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. - BH: Em obra conclusão até 30/11. - BH: Acesso concluído. / 16/11 - RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. - BH: Em obra conclusão até 30/11. / 09/11 - RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. - BH: Em obra conclusão até 30/11. / 03/11 - RJO: Reunião com a Ligth em 03/11 para fechamento do projeto de compartilhamento.BH: Aguardando conclusão da obra. / 26/10 - RJO: Protocolo junto a Light será em 28/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. BH: Em agendamento para realizar fusões de FO. / 19/10 - RJO: Aguardando novo orçamento para trecho em MND, previsto para 20/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. BH: aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 16/10 - RJO: Fornecedor informou novo prazo para protocolo em 23/10. / 13/10 - RJO protocolo de licenciamento até 13/10. BH acesso concluído, pendente fusões de FO. / 28/09 - RJO protocolo de licenciamento até 05/10 - BH programado início de obra para 02/10. / 21/09 - RJO protocolo de licenciamento até 23/09.BH aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 14/09 - RJO: Projeto será protocolado no Ligth até 23/09. BHE: Aguardando cronograma de execução do fornecedor previsto para até 18/09. / 25/08 - Vistoria no RJ realizada em 21/08, protocolo junto a prefeitura do RJ até 04/09, vistoria em BH realizada, projeto até 04/09. / 17/08 - Vistoria RJ e BH agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA pela Comercial. / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial).
SERPRO	RSAC000002	SERPRO - PORTO ALEGRE	AC	300	0	057/2015/DC/4600	20/07/2015	Oportunidade				RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 24.884,00	18/10/2015	instalação	pend. comercial	08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
SERPRO	SCL2000002	SERPRO - FNS-PAE	L2	200	0	0212/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 11.873,11	25/07/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: PAE: Acesso concluído, EDD sendo enviado em 14/06, previsão de instalação até 17/06. - FNS: Ponta Telebras, pendente aprovação da ELS, ponta SERPRO, previsto conclusão do acesso para 14/06, CPE Telebras previsto instalação para 15/06. / 08/06/2016 - FNS: Aguardando reunião Telebras e ELS para encaminharmos PPI para equipe ELS. - PAE: Obra concluída. / 06/06/2016 - FNS: Vistoria na ELS sendo realizada em 06/06 - PAE: Obra concluída. / 02/06/2016 - FNS: Resolvendo ressalvas do PPI com o SERPRO. Vistoria na ponta Telebras (Eletrosul) marcada para segunda, 8/6, PAE: Obra concluída. / 01/06/2016 - FNS: Ponta Serpro em mobilização para início de obra previsto para 03/06. - Ponta Telebras: aguardando liberação de acesso ELS. - POA: Acesso concluído. / 30/05/2016 - FNS: Em mobilização para início da obra ponta cliente, na ponta Telebras (ELS) aguardando disponibilidade da ELS. - PAE: Obra concluída. / 23/05/2016 - FNS: Vistoria no cliente Serpro agendado para 25/05, na ponta Telebras (ELS) aguardando disponibilidade da ELS. - PAE: Obra concluída. / 16/05/2016 - FNS: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (BrFibra) / 11/05/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD (BRFibra)- PAE: Obra concluída. / 02/05/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 25/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 18/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 11/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 04/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 28/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 14/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída, pendente jumper. / 10/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Em obra. / 01/03/2016 - FNS: Em viabilidade de EILD - PAE: Em obra / 01/02/2016 - Enviado OS e VT para engenharia.
SERPRO	SPL2000001	SERPRO - SPO-PMJ	L2	30	0	0210/20016/DC/4600	03/02/2016	Contrato				SPBRE0PP001	TOPMJ0TR001	R$ 14.979,43	19/08/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: SPO: Em obra, previsto conclusão para 20/06 - PLM: acesso concluído nas duas pontas, pendente instalação de SFP do fornecedor de EILD, agendado para 14/06, CPE Telebras enviado em 13/06, agendado instalação para 17/06. / 08/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 09/06 - PLM: O fornecedor já finalizou a passagem de fibra na área externa. Na ponta cliente, já ocorreu a fusão. Na ponta Telebras, fusão está agendada para 10/06 (RDM). / 06/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 06/06 conclusão até 13/06 - PLM: Ponta Cliente, aguardando SERPRO autorizar lançamento interno - PONTA Telebras, previsto fusão de FO para 10/06. / 02/06/2016 - SPO: PPI foi aprovado pelo SERPRO. Pendência comercial a ser repassada, pois o Anderson Coimbra ainda não teve ciência da solução desta pendência, PLM: PPI enviado para aprovação pelo SERPRO. Aguardando resposta do Lusimar quanto a esta aprovação. O fornecedor já finalizou a passagem de fibra na área externa. / 01/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra no dia 03/06 - PLM: Aguardando Serpro aprovar PPI, enviado em 01/06. / 30/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções - PLM: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Expnet) para fazer as correções. / 23/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções - PLM: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Expnet) para fazer as correções. / 16/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Vistoria agendada para 16/05. / 09/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. (EXP NET) / 02/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - SP: Vistoria agendada para 19 e 19/04 - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD / 14/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD / 10/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD / 05/02 - Enviado OS e VT para engenharia
SERPRO	SPL2000017	SERPRO - SPO-CPE	L2	30	0	0211/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 14.979,43	25/07/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em obra, previsto conclusão para 20/06. CPE: Aguardando cronograma da Oi (inicialmente previsto para 04/08) / 08/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 09/06. - CPE: Aguardando cronograma da Oi (inicialmente previsto para 04/08) / 06/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 06/06 previsto conclusão para até 13/06. - CPE: Aguardando cronograma da Oi (inicialmente previsto para 04/08) / 02/06/2016- SPO: PPI aprovado pelo SERPRO. Pendência comercial a ser repassada, pois o Anderson Coimbra ainda não teve ciência da solução desta pendência, CPE: Oi - Aguardando contatos técnicos. / 01/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra no dia 03/06 ponta Serpro - Ponta Telebras agendando fusões para semana do dia 06/06 - CPE: Aguardando cronograma Oi. / 30/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções, - CPE: Aguardando Oi enviar dados da equipe para agendar visotoria. / 23/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções, - CPE: Aguardando Oi enviar dados da equipe para agendar visotoria. / 16/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 09/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Em fechamento de com fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Em fechamento de com fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - SPO: Vistoria agendada para 18 e 19/04 - CPE: Em contratação do fornecedor de EILD. / 14/04/2016 - Agendado Vistoria no cliente para 18/04 e na estação Telebras de Barueiri para 19/04. / 11/04/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD / 04/04/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD / 29/03/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD / 14/03/2016 - (SPO x CPE) Em contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - (SPO x CPE) Em contratação do fornecedor de EILD.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	ACL3000003	SEBRAE - RIO BRANCO	L3	20	0	0317/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				ACRBO0PP001	desconhecido	R$ 4.515,75	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em vistoria para viabilidade atendimento por rádio Telebras; / 30/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 10/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	ALL3000002	SEBRAE - MACEIO	L3	20	0	0318/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				ALMCO0TR002	desconhecido	R$ 4.515,75	27/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2017: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 15/06.(Alloo) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	AML3000005	SEBRAE - MANAUS	L3	20	0	0319/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				AMMNS0PM007	desconhecido	R$ 3.569,00	23/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	APL3000007	SEBRAE - MACAPA	L3	20	0	0306/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				APMPA0PP003	desconhecido	R$ 8.353,00	22/11/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em viabilidade de atendimento por EILD, previsto retorno até 28/06/2016 / 07/06/2016: Em viabilidade de atendimento por EILD, na primeira cotação identificado apenas Oi. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	BAL3000002	SEBRAE - SALVADOR	L3	20	0	0307/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				BASDR0PM001	desconhecido	R$ 3.916,00	23/07/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	CEL3000002	SEBRAE - FORTALEZA	L3	20	0	0308/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				CEMCW0PP001	desconhecido	R$ 4.515,75	22/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06 (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	DFAC000040	SEBRAE 515 NORTE	AC	300	100	01774/2015/DC/4600	08/07/2015	Contrato	30/09/2015			DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 26.373,18	24/09/2015	operação	downgrade	19/10 - Enviado email para o Pós-venda informando redução de banda / - Redução de banda - 300 para 100 Mbps
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	DFAC000041	SEBRAE 605 SUL	AC	300	300	01775/2015/DC/4600	08/07/2015	Contrato	18/09/2015			DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 26.373,18	24/09/2015	operação	ativado	18/09 - Cliente ativado. Cliente deu aceite. Email no databook
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	DFL3000031	SEBRAE - BRASILIA	L3	20	0	0309/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 3.948,46	04/08/2016	instalação	pend. implantação	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	DFL3000032	SEBRAE - BRASILIA	L3	250	0	0216/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				DFBSA0PP001	desconhecido	R$ 11.550,00	04/08/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em ativação com primeira abordagem - Segunda abordagem: Vistoria será realizada em 20/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	DFL3000033	SEBRAE - BRASILIA	L3	20	0	0316/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				DFBSA0PM007	desconhecido	R$ 3.948,46	15/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Acesso Concluído, CPE já instalado, em realização de handover. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	ESL3000001	SEBRAE - VITORIA	L3	20	0	0310/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				ESVTA0PM001	desconhecido	R$ 3.916,00	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto para 14/06 (BrFibra) - Em fechamento de cronograma para vistoria com fornecedor de EILD / 13/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto para 14/06 (BrFibra) / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana de 13/06 (BrFibra) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	GOL3000004	SEBRAE - GOIANIA	L3	20	0	0311/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				GOGNA0TR001	desconhecido	R$ 4.515,75	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto inicio de obra para semana do dia 13/06 (CEMIG TELECOM) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	MAL3000003	SEBRAE - SAO LUIS	L3	20	0	0312/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				MASLS0PP001	desconhecido	R$ 3.916,00	27/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06.(Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	MGL3000010	SEBRAE - BELO HORIZONTE	L3	20	0	0313/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 5.113,00	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Vistoria agendada para 21/06, projeto previsto para 27/06. / 06/06/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Conectel, previsto para até 09/06. / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria. / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria. / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	MSL3000001	SEBRAE - CAMPO GRANDE	L3	20	0	0314/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 8.733,00	22/08/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em negociação de valores com fornecedor de EILD (Embratel), previsto conclusão da negociação até 22/06. / 07/06/2016: Em negociação de valores com fornecedor de EILD (Embratel) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	MTL3000005	SEBRAE - CUIABA	L3	20	0	0329/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				MTCBA0PP001	desconhecido	R$ 3.916,00	22/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em negociação de valores com fornecedor de EILD (Embratel) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	PAL3000004	SEBRAE - BELEM	L3	20	0	0327/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 3.916,00	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06. (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	PBL3000003	SEBRAE - JOAO PESSOA	L3	20	0	0288/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 4.515,75	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início das obras para semana do dia 13/06.(Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	PEL3000006	SEBRAE - RECIFE	L3	20	0	0289/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				PERCE0PP001	desconhecido	R$ 4.515,75	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início da obra para semana do dia 13/06 (Sim TV) / 30/05/2016 - Em elaboração de projeto para atendimento via rádio Telebras / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	PIL3000002	SEBRAE - TERESINA	L3	20	0	0290/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				PITSA0PP001	desconhecido	R$ 5.113,00	22/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06. (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	PRL3000002	SEBRAE - CURITIBA	L3	20	0	0291/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				PRCTA0TC001	desconhecido	R$ 5.113,00	21/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) - Em fechamento de cronograma de vistoria junto ao fornecedor de EILD. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06. (AmericaNet) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	RJL3000008	SEBRAE - TIRADENTES	L3	20	0	0293/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 0,00	22/08/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em mapeamente de FO para ativação do CPE, previsto para até 14/06.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	RJL3000009	SEBRAE - CENTRO	L3	20	0	0292/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				RJRJO0PM012	desconhecido	R$ 5.113,00	22/08/2016	instalação	pend. implantação	13/06/2016: Em mapeamente de FO para ativação do CPE, previsto para até 14/06. / 06/06/2016 - Jumper no POP correios agendado para até 10/06, equipamento Datacom em transporte. / 30/05/2016 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão, priorizado Petrobras (RJ x AM) / 23/05/2016 - Em obra, previsto conclusão até 27/05. / 09/05/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para 14/05. / 06/05/2016 - Enviadas OS de contrato e VTA para Engenharia / 02/05/2016 - Em obra, previsto conclusão do acesso até 06/05. / 25/04/2016 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão. / 18/04/2016 - Fechando cronograma para retomada das obras, priorizado Petrobras. / 11/04/2016 - Obra paralisada, priorizado IBGE, será retomado após conclusão do IBGE, área tombada. / 05/04/2016 - Obra paralisada, priorizado IBGE, será retomado após conclusão do IBGE (11/04) / 28/03/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 21/03/2016 - Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 14/04. / 14/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 18/03. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 11/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para inicio obra. / 02/02/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto início para 15/02 conclusão para 04/03. / 11/01 - Aguardando licenciamento, / 06/01 - Aguardando licenciamento, sem previsão / 14/12 - Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ / 07/12 - Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 30/11 - Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 23/11 - Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 16/11 - Projeto em análise pela equipe regional do escritório do RJ, previsto retorno até 20/11. / 09/11 - Previsto entrega do projeto até 11/11. / 26/10 - Vistoria a ser realizada ate 27/10. / 19/10 - Vistoria a ser realizada ate 26/10. / 16/10 - Vistoria a ser realizada ate 23/10. / 01/10 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. / 30/09 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	RNL3000002	SEBRAE - NATAL	L3	20	0	0328/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				RNNTL0PP002	desconhecido	R$ 3.916,00	27/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06 (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	ROL3000003	SEBRAE - PORTO VELHO	L3	20	0	0295/2016DC/4600	04/05/2016	Contrato				ROPVO0PM002	desconhecido	R$ 3.744,00	24/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	RRL3000001	SEBRAE - BOA VISTA	L3	20	0	0296/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 8.353,00	22/02/2017	instalação	pend. implantação	14/06/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD, previsto retorno até 30/06. / 07/06/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	RSL3000003	SEBRAE - PORTO ALEGRE	L3	20	0	0297/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 5.113,00	01/08/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em agendamento de vistora previsto para até 22/06. / 07/06/2016 - Em agendamento de vistoria para elaboração de projeto / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria para elaboração de projeto / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	SCL3000003	SEBRAE - FLORIANOPOLIS	L3	20	0	0298/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 5.113,00	14/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em agendamento de vistoria previsto para até 22/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	SEL3000003	SEBRAE - ARACAJU	L3	20	0	0299/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				SESCV0TR001	desconhecido	R$ 5.113,00	15/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	SPL3000006	SEBRAE - SAO PAULO	L3	20	0	0300/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 5.113,00	22/08/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) - Em fechamento de cronograma de vistoria junto ao fornecedor de EILD. / 13/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	SPL3000007	SEBRAE - SAO PAULO	L3	20	0	0301/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				SPGRS0PP001	desconhecido	R$ 5.113,00	22/08/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) - Em fechamento de cronograma de vistoria junto ao fornecedor de EILD. / 13/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	TOL3000005	SEBRAE - PALMAS	L3	20	0	0287/2016/DC/4600	04/05/2016	Contrato				TOPMJ0TR001	desconhecido	R$ 4.515,75	15/07/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016 - Em agendamento de vistoria, atendimento via rádio Telebras / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria, atendimento via rádio Telebras / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	TOBL000014	MUITO MAIS	BL	100	100	0144/2012/DC/4600	26/02/2013	Contrato	23/07/2013			TOARN0PP001	TOARN0TR010	R$ 11.250,00	00/00/0000	operação	alteração para AS	14/12/2015 - Concluída a ativação do BGP do cliente. / 13/10/2015 - Alteração de Rota Estática para BGP
SETE TELECOM LTDA	TOBL000005	7CON (ANTIGA AMÉRICA TELECOM)	BL	0	0	09/04/13 - Cliente Altero	00/00/0000	Contrato	18/09/2012			TOCGO0PP001	TOCGO0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS - 01472/2014/DC/4600
SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA	RSBL000010	SILVEIRA & ZIQUINATTI	BL	100	100	0025/2016/DC/4600	12/01/2016	Contrato	01/03/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 5.359,00	11/03/2016	operação	ativado	01/03/2016 - Cliente ativado.
SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA	RSP2000004	SILVEIRA & ZIQUINATTI SÃO LUIZ GONZAGA-BARUERI	P2	100	0	0151/2016/DC/4600	29/02/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 3.100,00	02/05/2016	instalação	mudança de configuração	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: RSL2000015 / Para: RSP2000004
SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA	RSP2ES0004	SILVEIRA & ZIQUINATTI	P2	200	200	0442/2016/DC/4600	01/06/2016	Contrato	01/04/2016	4770/015/2016		RSGTI0PP002	RSPAE0PM003	R$ 5.146,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	ESBL000002	SIMONET PROVIDER	BL	300	300	01617/2015/DC/4760	27/03/2015	Contrato	21/08/2015			ESSMT0PP001	desconhecido	R$ 14.349,00	30/04/2015	operação	upgrade	19/11 - Ampliação executada para 300 Mbps.
SINERGY NOVAS MÍDIAS LTDA	RSAC000014	SINERGY	AC	10	0	0392/2016/DC/4600	16/05/2016	Contrato				RSPAE0PM001	desconhecido	R$ 1.200,00	30/06/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Cliente está aguardando a liberação de passagem de cabo pela PUC. / 31/05/2016 - Liberado jumper no tecnopuc desde 25/05.
SKORPION SISTEMA DE TELECOM LTDA	PABL000013	SKORPIONET	BL	1000	1000	01270/2014/DC/4600	29/08/2014	Contrato	03/11/2014			PAMBA0PP002	PAMBA0PC002	R$ 53.000,00	00/00/0000	operação	upgrade
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	AMAC000003	SKY MANAUS	AC	2000	0	01742/2015/DC/4500	23/06/2015	Contrato	30/06/2015			AMMNS0PM007	AMMNS0TC016	R$ 195.629,23	00/00/0000	desativado	desativado	05/01 - Desativação de Circuito. Será mantida a infra e conexões, para ativação de outro circuito L2 (Brasília-Manaus)
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	AML2000007	SKY MANAUS-BRASILIA	L2	4000	4000	0011/2016/DC/4600	05/01/2016	Contrato	12/01/2016			AMMNS0PM007	DFBSA0PP004	R$ 73.205,66	15/01/2016	operação	mudança de configuração	23/05/16 - Executada com sucesso / 16/05/16 - Mudança de configuração, inclusão de V-LAN. Agendada alteração para 19/04 as 02h (manhã). / Alteração é para viabilizar a ativação do circuito de Cuiabá na ponta de BSA
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	BAAC000002	SKY SALVADOR	AC	2000	500	0500/2013/4400/4600	03/07/2013	Contrato	23/10/2013			BACCN0PP001	BACCN0PP001	R$ 122.779,78	00/00/0000	operação	downgrade	04/01 - Redução de banda de 2 para 0,5 Gbps
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	BAL2000018	SKY SALVADOR-ITABUNA	L2	100	0	01845/2015/DC/4600	21/08/2015	Contrato				BASDR0PM001	BAITB0TR001	R$ 15.857,19	22/10/2015	cancelado	cancelado	04/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito.
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	DFAC000001	SKY BRASÍLIA	AC	4500	0	00122/2012/DC/4400/4600	21/08/2012	Contrato	29/09/2011			DFBSA0PP004	DFBSA0PP004	R$ 302.084,09	00/00/0000	desativado	desativado	05/01 - Desativação de Circuito. Será mantida a infra e conexões, para ativação de outro circuito L2 (Brasília-Manaus)
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	MAAC000001	SKY SÃO LUÍS	AC	2000	1000	01741/2015/DC/4500	23/06/2015	Contrato	12/08/2015			MASLS0PP001	desconhecido	R$ 187.497,46	15/07/2015	operação	downgrade	06/01 - Redução de Banda realizada com sucesso, enviado e-mail para o pós-venda. / - Redução de banda de 2 para 1 Gbps
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	MTL2000005	SKY CUIABA-PORTO VELHO	TX	1024	0	01832/2015/DC/4600	14/08/2015	Contrato				MTCBA0PP001	ROPVO0PM002	R$ 61.385,49	06/10/2015	cancelado	cancelado	04/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito.
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	MTL2000009	SKY CUIABÁ-BRASÍLIA	L2	3000	3000	0121/2016/DC/4600	17/02/2016	Contrato	25/05/2016			MTCBA0PP001	DFBSA0PP004	R$ 30.000,00	15/03/2016	operação	ativado	25/05/2016 - Concluída a ativação com a validação do cliente.
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	RNAC000003	SKY NATAL	AC	2500	1000	0510/2013/4400/4600	12/07/2013	Contrato	23/10/2013			RNNTL0PP002	RNNTL0TC005	R$ 200.800,28	00/00/0000	operação	downgrade	04/01 - Redução de banda de 2,5 para 1 Gbps
SM NET LTDA  ME	ESBL000009	SM NET	BL	200	0	0199/2016/DC/4600	18/03/2016	Contrato				ESSMT0PP001	desconhecido	R$ 7.368,64	11/04/2016	cancelado	cancelado	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
SMA NETWORKS INFORMÁTICA LTDA ME	SPBL000001	SMA NETWORK	BL	100	100	034/2012/DC/4600	02/03/2012	Contrato	01/08/2012			SPIVR0PP001	SPIVR0TR001	R$ 7.466,92	00/00/0000	operação	upgrade	03/07 - Ampliação para 100 Mbps após troca do rádio do cliente.
SOCIEDADE NÚCLEO DE APOIO À PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE DO RIO DE JANEIRO	RJBL000001	RIOSOFT	BL	100	0	0138/2016/DC/4600	27/04/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 7.000,00	15/06/2016	instalação	pend. implantação	14/06/2016 - CPE Telebras instalado em 14/06, previsto ativação do equipamento e realização do handover para operação em 15/06. / 09/06/16 - Enviado OS de contrato para a GERA.
SP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	TOBL000033	SP TELECOMUNICAÇÕES	BL	260	260	1857/2015/DC/4600	03/09/2015	Contrato	03/11/2015			TOGUI0PP001	desconhecido	R$ 18.321,00	23/09/2015	operação	upgrade	25/02/2016 - Ampliação de banda de 200 para 260 Mbps.
SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ESBL000005	SPEED PLANET	BL	200	200	2025/2015/DC/4600	02/12/2015	Contrato	29/02/2016			ESSMT0PP001	ESSMT0TR001	R$ 7.368,00	15/12/2015	operação	mudança de configuração	07/06/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 31/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 11/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 03/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 26/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 19/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 12/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 05/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 29/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 22/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 17/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Questionado ao comercial a necessidade de remanejado entre ETR e POP. / 17/03/2016 - Mudança de Ponto de Acesso: - Cliente vai trocar de local de acesso, saindo da ETR de São Mateus - ESSMT0TR001 para o POP de São mateus - ESSMT0PP001, abordando com rádio próprio.
SPEEDCONNECT- TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS	MABL000005	SPEEDCONNECT	BL	200	150	055/2013/DC/4600	05/04/2012	Contrato	09/04/2013			MAITZ0TR001	MAITZ0TR005	R$ 20.173,50	00/00/0000	operação	mudança de configuração	04/02/16 - Bruno Souza da engenharia informou que está providenciando a instalação de um rádio Ericsson para atender o contrato de 200M. Atualmente a interligação entre ETR e PoP já é via FO.
SPEEDNET LTDA - EPP	PABL000033	SPEEDNET LTDA	BL	50	0	0243/2016/DC/4600	04/04/2016	Contrato				PABCN0PP001	desconhecido	R$ 4.100,00	04/05/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 31/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 24/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 11/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 03/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 26/04/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras. 19/04/2016 - Cliente não conseguiu realizar as fusões. Em reagendamento de nova data. 12/04/2016 - Cliente não conseguiu realizar as fusões. Em reagendamento de nova data.
SSPNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATICA LTDA - EPP	TOBL000022	SSPNET PALMAS	BL	1000	1000	0630/2012/DC/4600	19/08/2013	Contrato	01/10/2013			TOPMJ0TR001	TOPMJ0TR001	R$ 58.020,00	00/00/0000	operação	upgrade	05/05/2016 - Ampliação de banda de 450 para 1000 Mbps
SSPNET Teleinformática	TOBL000012	SSPNET PARAÍSO TO	BL	0	0		25/02/2013	Contrato	06/03/2013			TOPIT0TR001	TOPIT0TR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
STAFF COMPUTER LTDA	ACBL000004	STAFF COMPUTER	BL	100	40	OS - 01273/2014/DC/4600	21/10/2014	Contrato	14/10/2015			ACRBO0PP001	desconhecido	R$ 2.584,40	09/05/2015	operação	upgrade
STATUS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	GOBL000036	STATUS EQUIPAMENTOS	BL	100	100	2047/2015/DC/4600	16/12/2015	Contrato	30/05/2016			GOJTI0PP001	desconhecido	R$ 7.452,00	25/02/2016	operação	upgrade	06/06/2016 - Pedido de ampliação de Banda: 100 Mbps para 200Mbps
TCF - TELECOMUNICAÇÕES CAMPO FLORIDO LTDA	MGBL000009	TCF TELECOM	BL	400	400	00093/2012/DC/4600	15/01/2013	Contrato	29/01/2013			MGPLU0PP001	MGPLU0PP001	R$ 23.884,00	00/00/0000	operação	upgrade	28/08 - Banda ampliada de 300 para 400 Mbps.
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	RSP2ES0001	TCHETURBO	P2	1000	1000	0432/2016/DC/4600	25/05/2016	Contrato	01/04/2016	4770/011/2016		RSSRO0PP001	RSPAE0PM003	R$ 16.600,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	CEPW000001	ESCRITÓRIO TELEBRAS - FORTALEZA	L2	100	100		00/00/0000	Contrato	24/09/2015			CEFLA0PM004	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Circuito ativado pela GERENCIA DE ENGENHARIA REDES TRANSPORTE - 3400.
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	DFAC000047	TELEBRAS - TESTE 1	AC	1000	1000	01953/2015/Dc/4600	28/10/2015	Contrato	17/11/2015			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	17/11 - circuito ativado pelo Rodrigo Rozario.
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	DFAC000048	TELEBRAS - TESTE 2	AC	1000	0	01954/2015/DC/4600	28/10/2015	Contrato				DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	03/11 - Recebido Os de Cancelamento. Será ativado somente o circuito 47
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	DFAC000053	TELEBRAS - Piloto_FNDE_MEC_EC_317	AC	30	0	0108/2016/DC/4600	03/02/2016	Contrato				DFBSA0PP005	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 02/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 26/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 19/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	DFAC000054	TELEBRAS - Piloto_FNDE_MEC_EC_108	AC	30	0	0108/2016/DC/4600	03/02/2016	Contrato				DFBSA0PP005	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	instalação	pend. comercial	31/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 02/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 26/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 19/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	DFBL000024	TELEBRAS - CEM ELEFANTE BRANCO	BL	100	100	0347/2016/DC/4600	02/05/2016	Contrato	03/05/2016			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	04/05/2016	operação	ativado	13/06/16 - Marcelo Batista ligou e informou que o circuito ainda está na PoC sem previsão de finalizar e que a área de inovação juntamente com o Presidente da Telebras estão discutindo novo cronograma. (beth) / 03/05/16 - Efetuado testes de ativação com o Marcelo da Advanta. Tudo ok e validado. / PoP Gerenciada pela área de Inovação. Zanone responsável.
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	DFIT000002	TELEBRAS - LAB - BSA	AC	10	10	Circuito de TEste	27/02/2015	Contrato	27/02/2015			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	13/11 - Circuito ativado. Será comparilhado a porta com o circuito de teste L3 VPN
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	PAPW000001	ESCRITÓRIO TELEBRAS - BELÉM	L2	100	100	Circuito Escritório de Belém	27/10/2014	Contrato	06/11/2014			PABLM0PM002	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Circuito ativado pela Engenharia para o Escritório de Belém
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	RJPW000001	ESCRITÓRIO TELEBRAS - RJO	L2	100	100	Ativado pela engenharia	01/08/2014	Contrato	29/08/2014			RJRJO0PM002	DFBSA0PP004	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Circuito para atendimento ao Escritório de Serviço do Rio de Janeiro
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	RSAC000010	TELEBRAS - FESTA DA UVA	AC	500	0	02056/DC/4600/2015	21/12/2015	Contrato	28/12/2015			RSCSL0TR001	RSCSL0TR001	R$ 0,00	29/12/2015	desativado	desativado	04/04/2016 - Concluído o processo de desativação / 17/03/2016 - Desativação de circuito
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	RSIT000001	TELEBRAS - LAB PAE - TECNOPUC	AC	10	10		22/03/2013	Contrato	22/03/2013			RSPAE0PM003	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Circuito do laboratório da TECNOPUC em Porto Alegre
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	RSPW000001	ESCRITÓRIO TELEBRAS - PORTO ALEGRE	L2	10	10		10/04/2014	Contrato	23/04/2014			RSPAE0PM002	DFBSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TELECOMUNICACÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS	SPPW000001	ESCRITÓRIO TELEBRAS - SÃO PAULO	L2	100	100		10/11/2015	Contrato	10/11/2015			DFBSA0PP001	SPBRE0PM002	R$ 0,00	10/11/2015	operação	ativado	10/11 - Circuito ativado com acesso da Vogel
TELECOMUNICAÇÕES ALARCÃO E FERNANDES LTDA - ME	GOBL000015	LARCNET	BL	100	0	137/2012/DC/4600	07/01/2013	Contrato	06/05/2013			GORVD0TR001	GORVD0TR006	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado
TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA	MABL000009	TVN NORDESTE	BL	2000	2000	035/2012/DC/4600	31/05/2013	Contrato	05/08/2014			MASLS0PP001	MASLS0PP001	R$ 70.000,00	00/00/0000	operação	mudança de configuração	15/09 - Inclusão dos blocos IPV4 e IPV6 concluída. / 31/08 - Inclusão de blocos IPV4 e IPV6 no AS do Cliente: / AS: AS28652 / Blocos IPV4: 177.47.32/20 / 177.47.48/20 / 177.155.96/20 / 187.60.96/20 / 187.60.112/20 / 189.90.176/20 / 201.76.128/20 / Bloco IPV6: 2804:45c::/32
TIM CELULAR S.A.	BAL2000012	TIM CELULAR	L2	40	40	01100/2014/DC/4600	04/06/2014	Contrato	09/06/2014			BAEUS0PP001	BASDR0PP001	R$ 20.000,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	DFL2000001	TIM	L2	10000	10000	01379/2014/DC/4600	05/11/2014	Contrato	22/05/2012			DFBSA0PP001	DFBSA0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	20/11/15 - Aberto ocorrência 12821 solicitando retirada do rádio na ponta da TIM <Beth> / Em janeiro/15 foi aberto duas ocorrências (5725 e 5818) dadas como executadas, porém o rádio não foi retirado no cliente
TIM CELULAR S.A.	DFTX000035	TIM - BSA-BLM 1	TX	10000	10000	0845/2014/DC/4600	06/01/2014	Contrato	02/06/2014			DFBSA0PP001	PABLM0PP003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	DFTX000037	TIM - BSA-BLM 2	TX	10000	10000	0838/2014/DC/4600	06/01/2014	Contrato	02/06/2014			DFBSA0PP001	PABLM0PP003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	MATX000006	TIM - ITZ-TSA	TX	10000	10000	0839/2014/DC/4600	06/01/2014	Contrato	22/06/2015			MAITZ0PP001	PITSA0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	22/06 - Email do cliente dando OK no circuito. Encaminhado Welcome kit para o pós-vendas encaminhar ao cliente
TIM CELULAR S.A.	PACI000001	TIM - BARCARENA-TAILÂNDIA	CI	0	0	0878/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	12/05/2014			PABCN0PP001	PATLA0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	PACI000002	TIM - BELÉM-BARCARENA	CI	0	0	0879/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	12/05/2014			PABLM0PP001	PABCN0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	PACI000003	TIM - TAILÂNDIA-TUCURUÍ	CI	0	0	0880/2014/4400/4600	31/01/2014	Contrato	12/05/2014			PATLA0PP002	PATUU0PP003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	PACI000004	TIM - BLM-STA.MARIA DO PARÁ	CI	0	0	01518/2015/DC/4600	04/02/2015	Contrato				PABLM0PP001	PASID0PP002	R$ 0,00	00/00/0000	instalação	pend. cliente	31/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 25/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 11/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 02/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 26/04/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 28/08/2015 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 30/06 (08/06) - Continua aguardando PROA do Cliente referente à Sta. Maria. Falta jumper do Cliente em Belém. (Bonafé coordenando) / 22/04 - Emerson Baumgarten tratando diretamente com a TIM para resolver a questão dos dois DGOs instalados indevidamente no site e no rack da Telebras em Santa Maria / 15/04 - Após vistoria foi constatado que a TIM instalou um DGO sem autorização no rack da Telebras. Aguardando TIM retirar o DGO e fazer fusão na caixa R2 / 30/03 - Cliente está perdido. Não tem FO disponível em Guamá. Será agendado uma vistoria em Santa Maria para identificar se cliente instalou ou não um DGO porque ele não tem certeza. / 16/03 - Aguardando jumper da TIM em Guamá e Santa Maria do Pará
TIM CELULAR S.A.	PATX000002	TIM - MBA-BLM 1	TX	10000	10000	0837/2014/DC/4600	06/01/2014	Contrato	04/08/2014			PAMBA0PP001	PABLM0PP003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado
TIM CELULAR S.A.	PATX000006	TIM - MBA-BLM 2	TX	10000	10000	0844/2014/DC/4600	06/01/2014	Contrato	29/04/2015			PAMBA0PP001	PABLM0PP003	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	16/06 - enviado welcome kit para pós-vendas / 15/06 - Em 29/04 foi feito teste ponto a ponto pela TIM, trocado os cordões e o circuito ficou Operacional desde esta data. / Arquivo com os emails do Felipe da TIM no databook
TIM CELULAR S.A.	PATX000013	TIM - BLM-BSA 1	TX	10000	10000	01393/2014/DC/4600	14/11/2014	Contrato	22/05/2015			DFBSA0PP001	PABLM0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	22/05 - Circuito entregue testado para TIM. Encaminhado email para Comercial junto com o welcome kit
TIM CELULAR S.A.	RNTX000003	TIM - NTL-RCE	TX	10000	10000	0840/2014/DC/4600	06/01/2014	Contrato	26/02/2015			RNNTL0PP001	PERCE0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	26/02 - Ativado após testes. Circuito Operacional e entregue OK para TIM / 20/04 - Enviado Welcome kit para a área de Pós Vendas
TOLEDO INFORMÁTICA LTDA	TOBL000003	TOLEDO INFO	BL	1600	1600	00020/2011/DC/4600	12/12/2011	Contrato	02/07/2012			TOARN0TR001	TOARN0TR001	R$ 64.000,00	00/00/0000	operação	upgrade	25/05/2016 - Foi constatado que para realizar a ampliação de banda do cliente, é necessário realiza a ampliação do backbone. A ampliação do cliente será realizada após adequação do backbone / 25/05/2016 - Ampliação de banda de 1600 para 1800 Mbps
TOTAL AUTOMAÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	GOBL000037	TOTAL AUTOMAÇÃO	BL	10	0	02048/2015/DC/4600	16/12/2015	Contrato				GOSNU0PP001	desconhecido	R$ 1.722,30	29/02/2016	instalação	pend. cliente	13/06/2016 - Cliente informou que possui uma pendência na parte elétrica de sua torre, e informou que solucionará o problema em um prazo de 30 dias. O cliente entrará em contato com a ativação ao solucionar o problema.
TURBO NET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	PABL000017	TURBO NET	BL	150	150	01911/2015/DC/4600	28/09/2015	Contrato	16/12/2015			PASID0PP002	desconhecido	R$ 13.875,00	26/10/2015	operação	ativado	16/12 - Cliente ativado
TURBONETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MABL000023	TURBONETT - PRESIDENTE DUTRA	BL	2000	0	0919/2014/DC/4600	18/03/2014	Contrato	08/05/2014			MAPDU0PP001	MAPDU0PC002	R$ 110.000,00	00/00/0000	desativado	desativado	04/05/2016 - Processo de desativação concluído. / 22/04/2016 - Pedido de desativação do circuito
TURBONETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MABL000043	TURBONETT - PERITORÓ	BL	1000	1000	0008/2016/DC/4600	05/01/2016	Contrato	27/02/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	29/01/2016	operação	ativado	27/02/2016 - Cliente ativado
TURBONETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MABL000046	TURBONETT - PRESIDENTE DUTRA	BL	2000	2000	0136/2016/DC/4600	23/02/2016	Contrato	30/03/2016			desconhecido	MAPDU0PP001	R$ 48.000,00	14/03/2016	operação	trânsito	31/03/2016 - Pedido de Trânsito junto aos peerings
TURBONETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MAP2000001	TURBONETT - PRESIDENTE DUTRA-BARUERI	P2	2000	0	0009/2016/DC/4600	05/01/2016	Contrato				MAPDU0PP001	SPBRE0PP001	R$ 0,00	14/04/2016	instalação	mudança de configuração	11/04/2016 - Recebido OS de Ativação Retificada com a correção de designação / De: MAL2000010 / Para: MAP2000001
TURBONETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	PIBL000003	TURBONETT - TERESINA	BL	500	500	0007/2015/DC/4600	05/01/2016	Contrato	25/04/2016			PITSA0PP001	desconhecido	R$ 12.000,00	29/01/2016	operação	ativado	25/04/2016 - Cliente ativado.
TV OMEGA LTDA	DFAC000038	REDE TV - ED.PARQUE CORPORATE	AC	20	20	01745/2015/DC/4600	24/06/2015	Contrato	05/08/2015			DFBSA0PP004	desconhecido	R$ 1.591,43	30/07/2015	operação	desbloqueado	02/02 - Solicitação de desbloqueio.
UFTO	TOL2000002	UFTO	L2	0	0		04/02/2013	Contrato	19/03/2013			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	RSAC000012	PUC-RS	AC	1000	0	0163/2016/DC/4600	08/03/2016	Contrato				RSPAE0PM002	desconhecido	R$ 31.000,00	04/04/2016	instalação	pend. implantação	30/05/2016: Aguardando Procempa informar par FO a ser utilizado. / 17/05/2016 - Aguardando PROCEMPA enviar informações de FO e jumper para seguirmos com a conclusão do acesso. Equipe do escritório regional do RS envolvidos na solicitação junto a PROCEMPA. / 16/05/2016 - Aguardando relatório do teste de OTDR previsto para 19/05, em agendamento para realização do Jumper. / 09/05/2016 - Concluído lançamento físicio, será realizado em 09/05 teste físico da rede (OTDR). / 02/05/2016 - Será protocolado projeto na PUC previsto para até 03/05. / 25/04/2016 -Obra iniciada em 25/04, previsto conclusão para 06/05. / 18/04/2016 - Em mobilização para início de obra, fechando cronograma de fornecimento do cabo óptico. / 11/04/2016 - Cliente solicitou cabo de FO ante roedor, em negociação entre GERA e Comercial. / 23/03/2016 - Vistoria realizada na PUC em 21/03/2016, aguardando envio do projeto pelo fornecedor. / 09/03/2016 - Em geração de ID e PEP para vistoria e projeto. / 09/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA retificadas para a Engenharia. / 08/03/2016 - Recebida OS e VTA retificadas. / 04/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
USINA DE ITUMBIARA	MGTST00001	USINA DE ITUMBIARA	AC	10	10	Acordo Opeativo	24/04/2014	Contrato	06/05/2014			MGARPOPP002	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Luiz Geraldo solicitou ativação deste circuito. Trata-se de acordo operacional com a Engenharia da Telebras
V.A. DE PAULA SEGUNDO TELECOMUNICAÇÕES - ME	MABL000003	DIRECT BANDA LARGA	BL	75	75	038/2012/DC/4600	01/03/2012	Contrato	26/02/2013			MAITZ0TR001	desconhecido	R$ 10.000,00	00/00/0000	operação	downgrade	12/01 - Redução de banda de 100 para 75 Mbps
Vante Provedor de Internet Ltda ME	MGBL000004	VANTE - FURNAS	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	09/10/2012			MGSJBATR001	MGSJBATR001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Vante Provedor de Internet Ltda ME	MGBL000014	VANTE 2	BL	0	0		17/05/2013	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
Vcnetwork Soluções Tecnológicas Ltda ME	TOBL000019	VCNETWORK	BL	0	0		02/05/2013	Contrato	05/09/2013			TOPMJ0TR006	TOPMJ0TR006	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
VEGAS TELECOM INFORMÁTICA LTDA	BAP2000002	VEGAS TELECOM - GOVERNADOR MANGABEIRA-BARUERI	P2	5000	5000	01979/2015/DC/4600	17/11/2015	Contrato	17/12/2015			BAGMG0PP001	SPBRE0PM002	R$ 82.827,63	07/12/2015	operação	mudança de configuração	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: BAL2000019 / Para: BAP2000002
VEGAS TELECOM INFORMÁTICA LTDA	MGP2000005	VEGAS TELECOM - SAO JOSE DA BARRA-BARUERI	P2	500	0	02028/2015/DC/4600	07/12/2015	Contrato				MGSJBATR001	SPBRE0PM002	R$ 8.201,04	02/03/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 31/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 24/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 11/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 03/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 26/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 19/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 12/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001).
Veloz Internet Ltda.	SPBL000007	VELOZ	BL	50	0	030/2012/DC/4600	31/05/2013	Contrato	12/11/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 7.583,05	00/00/0000	cancelado	cancelado
VENON CONNECT	GOBL000031	VENON CONNECT	BL	150	150	01116/2014/DC/4600	08/07/2014	Contrato	10/10/2014			GONQA0PP001	GONQA0PC005	R$ 12.600,00	00/00/0000	operação	upgrade
VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	ESBL000001	VIA SUL TELECOM	BL	100	100	01769/2015/DC/4600	19/10/2015	Contrato	03/02/2016			desconhecido	desconhecido	R$ 4.550,00	04/12/2015	operação	downgrade	11/04/2016 - Recebida OS de Redução de Banda - 400 para 100 Mbps
VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	MABL000026	VIACOM	BL	1000	0	01383/2014/DC/4600	11/11/2014	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 35.000,00	00/00/0000	cancelado	cancelado	01/04 - OS de Cancelamento
VILA RESIDENCIAL SUBESTAÇÃO BANDEIRANTES	GOTST00001	VILA SE BANDEIRANTES	AC	5	5	Acordo Engenharia Acesso	10/12/2012	Contrato	21/12/2012			GOACG0PP001	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	operação	ativado	Circuito para atendimento à Vila Residencial, Bandeirantes, Instalado como Teste, Luiz Geraldo da engenharia de Acesso conhece os acordos envolvidos.
Virtualcity Comercio e Serv. de Telecom	DFBL000003	VIRTUALCITY	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	20/01/2012			DFBSA0PP005	DFBSA0PP005	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
Visada Provedor de Intern ltda ME	TOBL000030	VISADA PROVEDOR	BL	0	0	0987/2014/DC/4600	23/04/2014	Contrato	07/10/2014			desconhecido	desconhecido	R$ 0,00	00/00/0000	cancelado	cancelado
VISION TELECOM E INFORMATICA EIRELI - ME	GOBL000032	VISION TELECOM	BL	120	120	01864/2015/DC/4600	03/09/2015	Contrato	06/10/2015			GONQA0PP001	desconhecido	R$ 9.600,00	28/09/2015	operação	upgrade	29/04/2016 - Ampliação de 110 para 120 Mbps.
VITORINO NET LTDA - ME	MABL000032	VITORINO NET	BL	1000	1000	01810/2015/DC/4600	03/08/2015	Contrato	02/09/2015			MAPERIPP001	desconhecido	R$ 67.820,00	21/08/2015	operação	ativado	02/09 - Em operação.
VIVA NET LTDA - ME	SPBL000002	VIVA NET	BL	100	0	0178/2012/DC/4600	26/11/2012	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 2.375,25	00/00/0000	cancelado	cancelado	OS - 01476/2014/DC/4600
VIVO S.A.	MTL2000008	VIVO - CBA-BSA	L2	5000	5000	01937/2015/DC/4600	04/11/2015	Contrato	07/11/2015			MTCBA0PP001	DFBSA0DC001	R$ 90.756,44	06/11/2015	operação	ativado	09/11 - Encaminhado ao pós-vendas Welcome kit para ser enviado ao cliente / 07/11 - Circuito ativado e entregue ao Cliente.
VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PABL000001	VOCÊ TELECOM	BL	1000	0	029/2012/DC/4600	18/01/2012	Contrato	02/07/2012			PABLM0PM002	desconhecido	R$ 110.000,00	00/00/0000	desativado	desativado	03/11 - Recebido Os de Desativação. Solicitado ao NoC desativação do circuito
WDS TELECOM LTDA - ME	ESBL000003	WDS TELECOM	BL	400	0	01733 /2015/DC/4600	17/06/2015	Contrato				ESIEM0PP001	desconhecido	R$ 27.196,00	07/07/2015	cancelado	cancelado	08/09 - Comercial encaminhou OS de Cancelamento.
WDS TELECOM LTDA - ME	ESBL000006	WDS TELECOM	BL	700	700	0120/2016/DC/4600	12/02/2016	Contrato	04/04/2016			ESIEM0PP001	desconhecido	R$ 24.724,00	11/03/2016	operação	upgrade	26/04/2016 - Cliente deu o aceite nos testes de ampliação de banda. / 12/04/2016 - Ampliação de banda de 400 para 700 Mbps. Cliente reclama de perda de pacote no seu circuito, porém demanda está sendo travada por protocolo em separado. / 11/04/2016 - Recebida OS de Ampliação de Banda - 400 para 700 Mbps
WEDENARDO PEDRO DA COSTA - ME	GOBL000019	NET PREMIUM	BL	40	40	01572/2015/DC/4600	10/03/2015	Contrato	02/04/2015			GONQA0PP001	GONQA0PC006	R$ 4.095,20	00/00/0000	operação	upgrade	28/10 - Ampliação de banda - 10 Mbps
WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	ROBL000007	WIANET	BL	100	100	01076/2014/DC/4600	23/05/2014	Contrato	01/08/2014			ROPVO0PM002	ROPVO0PC006	R$ 12.922,00	00/00/0000	operação	trânsito
WIN TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP	TOBL000017	WIN TIME	BL	500	0	0231/2013/DC/4600	05/04/2013	Contrato	30/07/2013			TOCGO0PP001	TOBDTCTR003	R$ 21.942,50	00/00/0000	desativado	desativado	13/04/2016 - Cliente desativado. / 21/03/2016 - Desativação de circuito
WINDTEL SERVICOS	PABL000035	WINDTEL SERVICOS	BL	100	0	0469/2016/DC/4600	03/06/2016	Contrato		4740 / 011 / 2016		PABLM0PP001	desconhecido	R$ 9.100,00	10/07/2016	instalação	pend. cliente	07/06/2016 - Solicitado PROA desde 03/06.
WLAN SISTEMAS LTDA	PABL000019	WLAN SISTEMAS	BL	300	300	01952/2015/DC/4600	28/10/2015	Contrato	18/11/2015			PABLM0PM002	PABLM0PM002	R$ 19.800,00	15/11/2015	operação	trânsito	28/04/2016 - Transito de AS: AS: 265175 IPv4: 167.249.208/22 IPv6: 2804:2bc8::/32
WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MABL000021	WSP TELECOM	BL	300	0	0856/2014/DC/4600	27/01/2014	Contrato	14/03/2014			MAITZ0PP001	MAITZ0PP001	R$ 5.602,80	00/00/0000	bloqueado	bloqueado	01/07 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
YOTTA COMUNICACOES DIGITAIS LTDA - EPP	RSBL000022	YOTTA COMUNICAÇÕES	BL	400	0	0467/2016/DC/4600	03/06/2016	Contrato		4770/033/2016		SCXXE0PP001	desconhecido	R$ 9.600,00	00/00/0000	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - Xanrerê não possui caixa R2 e nem caixa de EO. / 03/06/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
YOTTA COMUNICACOES DIGITAIS LTDA - EPP	RSBL000023	YOTTA COMUNICAÇÕES - PORTO ALEGRE	BL	100	0	0468/2016/DC/4600	03/06/2016	Contrato		4770/034/2016		RSPAE0PM003	desconhecido	R$ 2.400,00	18/07/2016	instalação	pend. implantação	03/06/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
YZABELLA KRISTINA CALCAGNO ROGRIGUES EIRELI	PABL000021	YZABELLA KRISTINA	BL	200	0	01994/2015/DC/4600	24/11/2015	Contrato				desconhecido	PABLM0PM002	R$ 13.200,00	14/12/2015	cancelado	cancelado	30/11 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 27/11 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito
ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TOBL000050	ZAP TELECOM	BL	100	0	01986/2015/DC/4600	19/11/2015	Contrato	25/01/2016			TOCGO0PP001	TOCGO0PP001	R$ 8.000,00	09/12/2015	bloqueado	bloqueado	30/03/2016 - Bloqueio do circuito do cliente por falta de termo de aceite
Zapnet Provedores de Internet Ltda	GOBL000008	ZAPNET	BL	0	0		00/00/0000	Contrato	03/08/2012			GORVD0PP001	GORVD0PP001	R$ 0,00	00/00/0000	desativado	desativado	OS de desativação recebida. Circuito desativado
ZILIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RSP2000003	ZILIONET - SANTA ROSA-BARUERI	P2	1000	1000	0080/2016/DC/4600	29/01/2016	Contrato	21/03/2016			RSSRO0PP001	SPBRE0PM002	R$ 10.000,00	22/07/2016	operação	mudança de configuração	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: RSL2000014 / Para: RSP2000003
ZILIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RSP2ES0003	ZILIONET	P2	3000	3000	0434/2016/DC/4600	01/06/2016	Contrato	01/05/2016	4770/024/2016		RSSRO0PP001	RSPAE0PM003	R$ 22.500,00	01/06/2016	operação	ativado	NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/05/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	RSBL000016	ZONA SUL TELECOM - RIO GRANDE	BL	1000	0	0268/2016/DC/4600	14/04/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 21.000,00	29/05/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda. / 31/05/2016 - Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda. / 11/05/2016 - Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda.
ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	RSBL000017	ZONA SUL TELECOM - PELOTAS	BL	1000	0	0269/04/2016/4600	14/04/2016	Contrato				desconhecido	desconhecido	R$ 21.000,00	29/05/2016	instalação	pend. comercial	07/06/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 31/05/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 24/05/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 11/05/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas.
ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	RSL2000016	ZONA SUL TELECOM - RIO GRANDE-PORTO ALEGRE	L2	1000	0	0270/2016/DC/4600	14/04/2016	Contrato				desconhecido	RSPAE0PM003	R$ 8.000,00	00/00/0000	instalação	pend. implantação	07/06/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 31/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 24/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 03/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 26/04/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 19/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. Solicitado PROA da Ponta de POA / 15/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. / 15/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ZVC FRANQUEADORA EIRELI	RSBL000002	ZVC FRANQUEADORA	BL	2	2	01988/2015/DC/4600	20/11/2015	Contrato	26/01/2016			RSPAE0PM001	desconhecido	R$ 341,60	24/12/2015	operação	ativado	26/01 - Cliente ativado.

## Eventos
Designação	Evento	Data Recebimento	Data Execução	Banda	Número OS	Ocorrência	Observação
CEAC000005	mudança de configuração	27/04/2015	02/06/2016	100		7276	02/06/2016 - Atividade cancelada. Recebida OS de Desativação de Circuito. / 27/04 - Agendado alteração de Bloco IP da Telebras junto ao cliente para o dia 29/04 - 12:00 / De:177.15.72.144/28 / Para: 177.88.136.0/28 / Os IPs de ponto a ponto foram mantidos
CEAC000005	ativado	23/04/2014	06/06/2014	100
CEAC000005	desativado	02/06/2016	17/04/2016	0	0460/2016/DC/4600	19304	07/06/2016 - Recebido OS de desativação no dia 02/06/2016, com retroativo para 17/04/2016 devido ao fim da vigência contratual.
CEAC000005	pend. implantação	17/04/2014	23/04/2014	0			17/04 - OS e VT encaminhadas a implantação.
MABL000007	downgrade	06/06/2014	01/07/2014	140	01131/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	02/03/2015	02/03/2015	300	01560/2015/DC/4600	6782
MABL000007	upgrade	01/06/2015	03/06/2015	1000	01713/2015/DC/4600	8739
MABL000007	ativado	17/06/2013	03/07/2013	20	00274/2013/DC/4600
MABL000007	upgrade	01/07/2014	03/07/2014	160	01138/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	04/03/2015	04/03/2015	400	01565/2015/DC/4600	6840
MABL000007	upgrade	29/04/2015	04/05/2015	700	01660/2015/DC/4600	8067
MABL000007	upgrade	03/07/2013	05/08/2013	40	00660/2013/DC/4600
MABL000007	downgrade	23/09/2014	06/02/2015	100	01535/2014/DC/4600	6289
MABL000007	upgrade	30/04/2014	06/06/2014	180	01106/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	05/08/2013	08/10/2013	100	724/2013/DC/4600
MABL000007	upgrade	21/07/2014	15/08/2014	200	01258/2014/DC/4600
MABL000007	em ativação	20/05/2013	17/06/2013	0
MABL000007	bloqueado	18/09/2015	18/09/2015	0		11330	18/09 - Bloqueado a pedido da área de arrecadação.
MABL000007	desbloqueado	18/09/2015	18/09/2015	1000		11356	18/09 - Desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
MABL000007	upgrade	15/08/2014	19/09/2014	220	01319/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	31/01/2014	20/03/2014	140	00928/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	20/03/2015	20/03/2015	600	01597/2015/DC/4600	7249
MABL000007	pend. implantação	20/05/2013	20/05/2013	0
MABL000007	upgrade	03/07/2014	21/07/2014	180	01203/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	19/09/2014	23/09/2014	230	01323/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	18/02/2016	24/03/2016	2000	0125/2016/DC/4600	15023	24/03/2016 - Ampliação realizada de 1 para 2 Gbps / 23/03/2016 - Configuração para 24/03/2016. / 21/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. / 14/03/2016 - Aguardando confirmação das fusões do cliente. / 07/03/2016 - Aguardando fusões do cliente, agendado para 10/03. / 04/03/2016 - Agendado para o cliente realizar fusão em novo par de FO para 10/03 (aberta RDM e ocorrência) / 03/03/2016 - Encaminhada a demanda para a engenharia. / 18/02/2016 - Ampliação de 1000 para 2000 Mbps não executada. A interface física para o cliente tem apenas 1Gbps. Será necessário no mínimo um port-channel com duas interfaces 1Gbps.
MABL000007	upgrade	20/03/2014	30/04/2014	160	01002/2014/DC/4600
MABL000007	upgrade	08/10/2013	31/01/2014	120	00859/2014/DC/4600
MABL000049	pend. cliente	01/03/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 24/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 07/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 01/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
MABL000049	pend. implantação	29/02/2016	01/03/2016	0	0153/2016/DC/4600	15363	29/02/2016 - Enviados OS e VTA para Engenharia
MABL000050	pend. implantação	29/02/2016	01/03/2016	0	0152/2016/DC/4600	15354	29/02/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MABL000050	pend. cliente	01/03/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Handover para operação. / 28/03/2016 - Agendado fusões e jumpers no pop de Sitio Novo para 31/03/2016 / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 07/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 01/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem em FO cliente.
MABL000050	em ativação	05/04/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Em ativação. / 05/04/2016 - Handover para operação.
MABL000050	agendado	05/04/2016	07/06/2016	0			07/06/2016 - Cliente ativado. / 23/05/2016 - Telebras tentando entrar em contato com o cliente para continuar sua ativação / 20/05/2016 - Fusões e jumpers realizados / prosseguir com a ativação. / 18/04/2016 - Adiada a ativação para realização de jumper e fusões. / 18/04/2016 - Agendado ativação do circuito para dia 25/04 / 12/04/2016 - Em contato com o cliente fomos informados que a infra do cliente não está finalizada. Cliente pediu retorno em 20/04, para poder agendar uma data de ativação do circuito / 05/04/2016 - Em configuração.
MABL000050	ativado	07/06/2016	07/06/2016	100	0152/2016/DC/4600	15354	07/06/2016 - Cliente ativado.
PABL000028	pend. cliente	01/03/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 24/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 07/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 01/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem em FO cliente.
PABL000028	pend. implantação	29/02/2016	01/03/2016	0	0154/2016/DC/4600	15362	29/02/2016 - Enviados OS e VTA para Engenharia
TOBL000036	pend. implantação	18/12/2014	18/12/2014	0			Enviado OS e VT para implantação
TOBL000036	pend. cliente	18/12/2014	26/05/2015	0			22/04 (14/04) (10/03) - Aguardando cliente enviar documentação de licenciamento do rádio junto a Anatel e certificado de NR-35 / 25/02 - Proj. Cliente e Topologia salvos no databook. / 18/02 - Aguardando PROA
TOBL000036	cancelado	26/05/2015	26/05/2015	0	01704/2014/DC/4600	5409	26/05 - Recebido OS de cancelamento. Solicitado desconfiguração do circuito, liberação dos filtros BGP e retirada do rádio do cliente do PoP de Araguaína
AMBL000003	pend. implantação	27/03/2015	04/05/2015	0			22/04/2015 - Engenharia está migrando o Arco via PRODAM. Prev. até 30/04. Depois cliente será liberado para ativar / 14/04/2015 - Em elaboração novo projeto. Migração para Arena com FO. / 27/03/2015 - Em elaboração de projeto do cliente
AMBL000003	pend. implantação	07/08/2014	07/08/2014	0	OS - 01238/2014/DC/4600	6649	07/08/2014 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
AMBL000003	bloqueado	10/08/2015	10/08/2015	0	01819/2015/DC/4600	10369	10/08/2015 - Cliente bloqueado.
AMBL000003	pend. cliente	25/02/2015	11/03/2015	0			11/03/2015 - Comercial elaborando nova VTA para atendimento via Arena Manaus. / 25/02/2015 - Ativação não executada. Aguardando novo projeto de abordagem de F.O. do cliente. Cliente não executou o link no POP Prodam e sim na Arena Manaus.
AMBL000003	pend. comercial	07/08/2014	11/09/2014	0			07/08/2014 - OS e VTA devolvidas para retificação.
AMBL000003	em ativação	04/05/2015	12/05/2015	0			12/05/2015 - Cliente ativado. / 04/05/2015 - Realizado handover para ativação.
AMBL000003	ativado	12/05/2015	12/05/2015	100	01238/2014/DC/4600	6649	12/05/2015 - Cliente ativado.
AMBL000003	pend. implantação	11/03/2015	13/03/2015	0			13/03/2015 - Liberado fusões para o cliente / 11/03/2015 - Encaminhada OS e VTA retificadas para Engenharia.
AMBL000003	upgrade	15/05/2015	15/05/2015	300	01694/2015/DC/4600	8414	15/05/2015 - Ampliação de banda para 300 Mbps.
AMBL000003	trânsito	28/08/2015	15/09/2015	300	01854/2015/DC/4600	10854	15/09/2015 - Liberação do Transito. / 28/08/2015 - Inclusão de Transito (ANS a ser liberado: AS: 264470 - Bloco: 131.255.80/22
AMBL000003	mudança de endereço	10/07/2015	17/07/2015	300	01780/2015/DC/4600	9774	17/07/2015 - Alterado o endereço. / 10/07/2015 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia - Mudança de endereço
AMBL000003	pend. implantação	11/09/2014	18/08/2014	0			11/09/2014 - Aguardando backbone de Manaus - OPGW com problemas.
AMBL000003	pend. implantação	24/09/2014	23/02/2015	0			06/01/2015 - Aguardando entrega do POP Prodam pela Eng. de Transporte / 24/09/2014 - Aguardando projeto PRODAM
AMBL000003	pend. cliente	13/03/2015	24/03/2015	0			24/03/2015 - Fusões concluídas pelo cliente / 13/03/2015 - Aguardando cliente realizar fusões de F.O.
AMBL000003	pend. comercial	18/08/2014	24/09/2014	0			18/08/2014 - Aguardando PROA.
AMBL000003	em ativação	23/02/2015	25/02/2015	0			23/02/2015 - Handover para operação . Ativação agendada para 25/02/2015.
AMBL000003	mudança de configuração	21/05/2015	26/08/2015	300	01684/2015/DC/4600	8535	26/08/2015 - Ativado o BGP / 04/08/2015 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 28/07/2015 - Aguardando cliente realizar fusões e enviar relatório de teste de OTDR. / 21/07/2015 - Aguardando cliente realizar fusões e enviar relatório de teste de OTDR. / 17/07/2015 - Aguardando cliente realizar fusão de FO e enviar teste de OTDR. / 01/07/2015 - Cliente solicitou que a alteração da rota estática para BGP seja realizada junto com a alteração do endereço, da Arena Amazonia para PRODAM / 21/05/2015 - Solicitação de Mudança de Rota Estática para BGP
AMBL000003	desbloqueado	26/08/2015	26/08/2015	300	01684/2015/DC/4600	8535	26/08/2015 - Cliente desbloqueado na ativação rota BGP - OS 01684/2015/DC/4600. (Cliente irá desativar o circuito AMBL000003 quando for ativado o circuito de transporte AMP2000002)
AMP2000002	pend. comercial	15/03/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. Em reagendamento de fusões e jumpers na ponta de Manaus. / 24/05/2016 - Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. Em reagendamento de fusões e jumpers na ponta de Manaus. / 11/05/2016 - Cliente não compareceu na OC agendada para 02/05 na ponta de Manaus, em agendamento de nova data. Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. / 03/05/2016 - Cliente não compareceu na OC agendada para 02/05 na ponta de Manaus, em agendamento de nova data. Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. / 26/04/2016 - Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. / 19/04/2016 - Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. / 12/04/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. Comercial agendou uma reunião para 22/03. / 05/04/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. Comercial agendou uma reunião para 22/03. / 21/03/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. Comercial agendou uma reunião para 22/03. / 15/03/2016 - Devolvidas OS e VTA para Comercial para revisão. O PTT DF ainda não atende o produto P2P PTT.
AMP2000002	pend. cliente	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper. Em reagendamento de fusões e jumpers na ponta de Manaus.
AMP2000002	mudança de configuração	01/06/2016	01/06/2016	0	2053/2015/DC/4600	13604	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: AML2000002 / Para: AMP2000002
AMP2000002	pend. comercial	20/01/2016	03/03/2016	0			03/03/2016 - Recebida OS e VTA retificados da Comercial / 01/03/2016 - Em revisão de OS e VTA, as informações constantes na OS não estão de acordo com o solicitado pelo cliente. / 16/02/2016 - Em revisão de OS e VTA, as informações constantes na OS não estão de acordo com o solicitado pelo cliente. / 26/01/2016 - Em revisão de OS e VTA, as informações constantes na OS não estão de acordo com o solicitado pelo cliente. / 21/01/2016 - Em revisão de OS e VTA, as informações constantes na OS não estão de acordo com o solicitado pelo cliente. / 20/01/2016 - Agendado jumper na Alog para 22/01
AMP2000002	pend. implantação	03/03/2016	15/03/2016	0	2053/2015/DC/4600	13604	15/03/2016 - Devolvidas OS e VTA para Comercial para revisão. O PTT DF ainda não atende o produto P2P PTT. / 07/03/2016 - OS revisada chegou para GERA em 04/03 - em análise prev. para até 08/03. / 04/03/2016 - Enviados OS e VTA para a Comercial
AMP2000002	pend. implantação	17/12/2015	20/01/2016	0	2053/2015/DC/4600	13604	23/12 - Enviados OS e VTA para Engenharia (Cliente irá desativar o circuito AMBL000003 quando for ativado o circuito de transporte AMP2000002) / 17/12 - Recebidos OS e VTA da Comercial. OS voltou para retificação
DFBL000022	pend. cliente	24/05/2016	00/00/0000	0	0262/2016/DC/4600		07/06/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/05. / 31/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/05. / 24/05/2016 - Recebido OS retificada, solicitado PROA cliente.
DFBL000022	pend. cliente	26/04/2016	03/05/2016	0			26/04/2016 - Em análise da possibilidade de atender o cliente a partir do pop MINICOM.
DFBL000022	pend. comercial	03/05/2016	11/05/2016	0			11/05/2016 - Recebida a OS retificada e encaminhada para a engenharia. / 03/05/2016 - Solicitado revisão de OS e VTA para atendimento do cliente a partir do pop MINICOM.
DFBL000022	pend. implantação	11/05/2016	12/05/2016	0			11/05/2016 - Recebida a OS retificada e encaminhada para a engenharia.
DFBL000022	pend. comercial	12/05/2016	24/05/2016	0			11/05/2016 - Solicitado revisão de OS e VTA para atendimento do cliente a partir do pop MINICOM.
DFBL000022	pend. implantação	12/04/2016	26/04/2016	0	0262/2016/DC/4600	16702	19/04/2016 - Mirele está verificando disponibilidade de atendimento do cliente no POP TLB Sede (Devido à mudança de sede e remanejamento do POP) / 12/04/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFAC000056	pend. implantação	14/06/2016	00/00/0000	0			14/06/2016: Em mobilização para início de obra, início da rede externa para 15/06 conclusão final do acesso para 30/06 com DGO instalado.
DFAC000056	pend. implantação	22/02/2016	11/04/2016	0	0132/2016/DC/4600	15119	04/04/2016 - Previsto início de obra para 11/04, comercial enviou cronograma e solicitação de acesso para equipe ABIN em 04/04. / 28/03/2016 - Previsto início para 29/03, conclusão até 06/04. / 21/03/2016 - Máquina de MND do fornecedor com defeito, previsto início das obras para semana de 21/03, prazo de conclusão será fornecido ainda esta semana. / 14/03/2016 - Vistoria realizada, previsto início da obra para semana do dia 14/03 conclusão até 31/03 (depende da disponibilidade da máquina de MND do fornecedor) / 01/03 - Em agendamento de vistoria. / 29/02 - Em geração de ID e PEP para vistoria e projeto / 22/02/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFAC000056	pend. comercial	11/04/2016	14/06/2016	0			31/05/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso). / 25/05/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso). / 11/05/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso). / 02/05/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso). / 26/04/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso). / 18/04/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso). / 11/04/2016 - Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso).
RJAC000011	pend. implantação	22/02/2016	11/04/2016	0	0133/2016/DC/4600	15137	04/04/2016 - Projeto será enviado para Telebras em 05/04, previsto entrega para assinatura da gerente do escritório regional do RJ até 06/04, protocolo na prefeitura até 08/04. / 28/03/2016 - Equipe Petcom realizou vistoria na ABIN na quinta-feira (24/03), previsto entrega do projeto para assinatura da gerente regional Telebras RJ até 30/03. Em seguida será protocolado na SECONSERVA. / 21/03/2016 - Projeto enviado para assinatura do escritório regional do RJ, aguardando confirmação do fornecedor de protocolo junto a SECONSERVA. / 14/03/2016 - Em projeto, previsto entrega do mesmo para assinatura da gerente regional (Soraia) para 15/03/2016. / 11/03/2016 - Em projeto, previsto protocolo junto a prefeitura do RJ para a próxima semana. / 01/03 - Em agendamento de vistoria. / 29/02 - Em geração de ID e PEP para vistoria e projeto / 23/02/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RJAC000011	pend. comercial	11/04/2016	13/04/2016	0			13/04/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito / 11/04/2016 - Comercial informou que irá cancelar em 08/04. (Cláudio Laranjeira) aguardando OS de cancelamento
RJAC000011	cancelado	13/04/2016	13/04/2016	0	0266/2016/Dc/4600	15137	13/04/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito
ALL3000001	pend. comercial	01/03/2016	10/06/2016	0			10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 17/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
ALL3000001	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0480/2016/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
ALL3000001	pend. implantação	19/08/2015	29/02/2016	0	067/2015/DC/4600	10631	02/02 - Em viabilidade por atendimento por EILD, concessionária de energia negou o compartilhamento de postes. / 25/01 - Prefeitura solicitou em 25/01 revisão do projeto com nova rota. / 20/01 - Previsão para feedback da concessionária de energia sobre o licenciamento para 21/01 / 11/01 - Previsão para feedback da concessionária de energia sobre o licenciamento para 21/01. / 06/01 - Aguardando licenciamento para início das obras. Marlise está tratando diretamente com a concessionária de energia local; / 14/12 - Aguardando licenciamento para início das obras;07/12 - Aguardando licenciamento para inicio das obras. / 30/11 - Aguardando número do protocolo, pendente licenciamento. / 23/11 - Aguardando número do protocolo, previsto para até 27/11. / 16/11 - Nova vistoria foi realizada, aguardando número do novo protocolo. / 09/11 - Nova vistoria em andamento para atender as exigências da concessionária, protocolo até 13/11. / 03/11 - Nova vistoria em andamento para atender as exigências da concessionária, protocolo até 13/11. / 26/10 - Protocolo junto a concessionaria local ate 30/10, contrato de compartilhamento de uso dos postes em andamento. / 19/10 - Projeto em análise da Eng. de Acesso, previsto análise até 20/10. / 09/10 - Projeto não entregue pelo fornecedor, previsto para 14/10. / 28/09 - Previsto entrega do projeto para até 07/10. / 24/09 - A vistoria foi executada. Foi solicitado prazo para envio do projeto. / 14/09 - Vistoria agendada para 24/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 04/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia.
AML3000003	pend. comercial	16/11/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 28/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 21/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 21/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 03/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
AML3000003	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0481/2016/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
AML3000003	pend. implantação	19/08/2015	26/10/2015	0	068/2015/DC/4600	10632	26/10 - Obra concluída em 23/10, testes de integridade de FO em andamento 26/10. / 19/10 - Em confirmação do início de obra em 19/10 - previsto conclusão até 22/10. / 16/10 - O fornecedor alegou problemas com o transporte de materiais. Previsão de início no dia 19/10/2015 e termino dia 22/10/2015 / 01/10- Previsto início da obra para até 10/10. / 28/09 - Previsto início da obra para até 09/10. / 24/09 - Cobrado retorno da G4S para informar a data de execução da obra. / 21/09 - Em abertura de OS de execução - em agendamento de execução com fornecedor. / 14/09 - Projeto em análise pela eng. de acesso e alinhando cronograma de execução. / 01/09 - Vistoria realizada em 27/08, previsto projeto para 14/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia.
CEL3000001	pend. comercial	16/11/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 28/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 21/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 20/01 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD / 14/12 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 23/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. 09/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. 03/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
CEL3000001	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0482/2016/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
CEL3000001	pend. implantação	19/08/2015	26/10/2015	0	069/2018/DC/4600	10633	26/10 - Viabilidade de EILD CEMIG TELECOM, com o comercial Telebras para analise. / 19/10 - Em solicitação de viabilidade por EILD previsto retorno até 27/10 - Dificuldade para receber projeto do fornecedor de FO, já sinalizado dificuldades para implantação do acesso Telebras. / 09/10 - Projeto não entregue pelo fornecedor. / 05/10 - Aguardando entrega do projeto do fornecedor previsto para entregar até 09/10. / 01/10 - Aguardando entrega do projeto do fornecedor previsto para entregar até 09/10. / 30/09 - Previsto entrega do projeto para 08/10. / 28/09 - Previsto entrega do projeto para 29/09. / 24/09 - Vistoria sendo realizada 24/09. / 14/09 - Vistoria agendada para 22/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 04/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
DFAC000044	pend. implantação	19/08/2015	09/11/2015	0	066/2015/DC/4600	10634	03/11 - Canalização concluída, cliente só autorização conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 27/10 - Cliente Patrick não permitiu a passagem de cabos de FO nas dependências da ANATEL por razões contratuais com a Telebras. Aguardando definição de contrato para conclusão. / 26/10 - Em obra, conclusão em 27/10. / 19/10 - Previsto conclusão da obra para 27/10 conclusão até 03/11. / 16/10 - Nova previsão 27/10. / 13/10 - Aguardado cronograma de execução de inicio de obra. / 05/10 - Enviado projeto para análise da Anatel em 02/10, faremos contato em 06/10 solicitando aprovação. / 28/09 - Vistoria realiza em 24/09 - Aguardando cronograma de entrega de projeto do fornecedor. / 14/09 - Vistoria agendada para até 25/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
DFAC000044	pend. cliente	09/11/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 31/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 23/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 11/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 02/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 26/04/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 18/04/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 11/04/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 28/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 21/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 17/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 14/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 10/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 01/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 25/01 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 20/01 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 14/12 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 07/12 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 30/11 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 23/11 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 16/11 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 09/11 - Canalização concluída, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
DFAC000044	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0479/2016/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
DFL3000019	pend. implantação	19/08/2015	09/11/2015	0	070/2015/DC/4600	10635	03/11 - Canalização concluída, cliente só autorização conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 26/10 - Em obra, conclusão ate 27/10. / 19/10 - Previsto conclusão da obra para 27/10 conclusão até 03/11. / 13/10 - Aguardado cronograma de execução de inicio de obra. / 05/10 - Enviado projeto para análise da Anatel em 02/10, faremos contato em 06/10 solicitando aprovação. / 02/10 - Empreiteira encaminhou os projetos, que foram reenviados para a Anatel avaliar e dar OK. / 28/09 - Vistoria realiza em 24/09 - Aguardando cronograma de entrega de projeto do fornecedor. / 14/09 - Vistoria agendada para até 25/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
DFL3000019	pend. comercial	30/11/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 31/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 25/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 11/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 02/05/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 26/04/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 18/04/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 11/04/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 28/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 17/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 14/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 10/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 01/03/2016 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 25/01 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 20/01 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 07/12 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 30/11 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
DFL3000019	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0483/2016/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
DFL3000019	pend. cliente	09/11/2015	23/11/2015	0			23/11 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 16/11 - Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel. / 09/11 - Canalização concluída, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
GOL3000003	pend. implantação	19/08/2015	09/11/2015	0	071/2015/DC/4600	10637	26/10 - Viabilidade por EILD CEMIG TELECOM, aguardando analise comercial Telebras. / 19/10 - Aguardando viabilidade do fornecedor de EILD previsto retorno até 27/10. / 16/10 - Em lançamento de FO interno. / 13/10 - Aguardando viabilidade para atendimento por EILD, previsto retorno até 16/10. / 09/10 - Projeto segue por EILD. Reunião de 04/10 foi disparado pedido de cotação por EILD. / 30/09 - Tentativa de agregar projeto ao da Metropolitana e a ouros clientes para tentar viabilizar esse projeto. Em paralelo seguira pedido de EILD. / 28/09 - Projeto identificou custo elevado para R$320.000,00 (Solicitar viabilidade por EILD) / 24/09 - Projeto recebido e em análise. / 21/09 - Vistoria realizada em 15/09, aguardando projeto do fornecedor previsto para 22/09. / 14/09 - Vistoria agendada para 15/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
GOL3000003	pend. comercial	16/11/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 25/01 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 20/01 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 14/12 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 23/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 09/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. / 03/11 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
GOL3000003	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0484/2016/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
MTL3000003	pend. implantação	19/08/2015	02/02/2016	0	072/2015/DC/4600	10638	25/01 - Em obra, previsão de conclusão para 30/01. / 20/01 - Em obra, previsão de conclusão para 30/01. / 14/12 - Em obra, previsto conclusão até 18/12. / 07/12 - Em obra, previsto conclusão até 18/12 / 30/11 - Telebras está providenciando NF para o fornecedor realizar transportar os cabos de AL para MT, previsto entrega dos cabos para 07/12, 10 dias para execução. / 23/11 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 16/11 - Aguardando fornecedor enviar cronograma de entrega de projeto, reunião com o fornecedor em 19/11. / 09/11 - Aguardando fornecedor enviar cronograma de entrega de projeto. / 03/11 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor Telebras, aguardando cronograma de entrega 05/11. / 26/10 - Aguardando projeto do fornecedor, nova previsão para 30/10. / 19/10 - Aguardando projeto do fornecedor. / 16/10 - Projeto entregue, em análise. / 13/10 - Previsto entrega do projeto para 16/10. / 08/10 - Projeto será enviado no dia 16/10. / 07/10 - O fornecedor não informou a data de entrega do projeto. Foi cobrado retorno. / 05/10 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, em 06/10 cliente irá informar a data exata da entrega do projeto. / 01/10 - Previsto entrega do projeto após a definição em 06/10. / 28/09 - Aguardando envio do projeto, reprogramado para 29/09. / 24/09 - O projeto está sendo elaborado pela Connect Fast. Foi solicitado prazo para envio. / 14/09 - Aguardando entrega do projeto previsto para 25/09. / 01/09 -Vistoria agendada para 02/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
MTL3000003	pend. comercial	02/02/2016	10/06/2016	0	072/2015/DC/4600		10/06/2016 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 28/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 21/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 14/03/2016- Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 10/03/2016- Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 01/03/2016- Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE / 02/02/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
MTL3000003	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0485/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
PAL3000002	pend. comercial	30/11/2015	10/06/2016	0	073/2015/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 28/03/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 21/03/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 17/03/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 25/01 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 20/01 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 14/07 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE. / 30/11 - Obra concluída - pendente OS definitiva para instalação do CPE.
PAL3000002	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0487/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
PAL3000002	pend. implantação	19/08/2015	30/11/2015	0	073/2015/DC/4600	10639	23/11 - Em obra, aguardando certificação de FO, conclusão até 27/11. / 16/11 - Em obra, aguardando certificação de FO, conclusão até 20/11. / 09/11 - Obra será iniciada em 16//1 conclusão em 20/11. / 03/11 - Aguardando protocolo do fornecedor de FO na concessionária de energia local, previsto retorno até 04/11. / 26/10 - Será protocolado na CELPA em 26/10. / 19/10 - Fornecedor irá protocolar projeto na CELPA, data do protocolo será enviado até 20/10. / 13/10 - Em mobilização para inicio de obra, aguardando cronograma do fornecedor para 14/10. / 05/10 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto entrega até 07/10. / 28/09 - Vistoria realizada em 25/09, previsto projeto até 02/10. / 14/09 - Vistoria agendada para 24/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia.
PBL3000002	pend. implantação	25/09/2015	01/09/2015	0			25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto.
PBL3000002	pend. comercial	01/09/2015	09/10/2015	0			05/10 - Em solicitação de análise de viabilidade. / 01/09 - Solicitado ao comercial em 24/08 viabilidade para atendimento por EILD.
PBL3000002	pend. comercial	19/10/2015	10/06/2016	0	074/2015/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 25/01 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 20/01 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 14/12 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 23/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 09/11 - Em negociação do valor/prazo de entrega, junto ao fornecedor de EILD (Oi). / 03/11 - Em negociação do valor/prazo de entrega, junto ao fornecedor de EILD (Oi). / 26/10 - Aguardando aprovação do comercial para contratação de EILD OI. / 19/10 - Recebido proposta do fornecedor de EILD (Oi) em aprovação do comercial.
PBL3000002	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0487/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
PBL3000002	pend. implantação	09/10/2015	19/10/2015	0			13/10 - Em viabilidade para atendimento por EILD
PBL3000002	pend. implantação	19/08/2015	24/08/2015	0	074/2015/DC/4600	10641	19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
PBL3000002	pend. comercial	24/08/2015	25/08/2015	0			24/08 - Em análise de viabilidade técnica para atendimento por EILD.
PEL3000003	pend. comercial	16/11/2015	10/06/2016	0	075/2015/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 28/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 21/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 25/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 20/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
PEL3000003	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0488/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
PEL3000003	pend. implantação	19/08/2015	16/11/2015	0	075/2015/DC/4600	10643	09/11 - Obra em andamento, cabo já lançado certificação das FO previsto para 12/11. / 03/11 - Licenciamento ok, aguardando cronograma de início de obra até 05/11. / 26/10 - Licenciamento liberado em 23/10, aguardando cronograma de obra do fornecedor. / 19/10 - Aguardando licenciamento para início das obras (duração da obra 2 dias) / 05/10 - Aguardando licenciamento para início das obras (duração da obra 2 dias) / 28/09 - Aguardando licenciamento para início das obras (duração da obra 2 dias) / 24/09 - Previsão de liberação de obra para 13/10. / 21/09 - Vistoria realizada, protocolo de licenciamento na CELP em andamento (21/09). / 14/09 - Vistoria agendada para 23/09. / 01/09 - Em emissão de OS vistoria e projeto, cronograma até 04/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
PIL3000001	pend. implantação	19/08/2015	10/06/2016	0	076/2015/DC/4600	10644	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 -Em fechamento do cronograma de obra (Péricles). / 30/05/2016 -Em fechamento do cronograma de obra (Péricles). / 23/05/2016 -Em fechamento do cronograma de obra (Péricles). / 16/05/2016 -Em fechamento do cronograma de obra (Péricles) / 09/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 02/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 25/04/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 18/04/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 11/04/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 04/04/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 28/03/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 21/03/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles). / 17/03/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 14/03/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 10/03/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 01/03/2016 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 02/02 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 25/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 20/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 11/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 06/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 14/12 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 07/12 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles) / 30/11 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana. / 23/11 - Em licenciamento da obra. / 16/11 - Contrato em assinatura Telebras, em seguida será emitida a RC e PC. / 09/11 - Contrato em assinatura Telebras, em seguida será emitida a RC e PC. / 03/11 - Em fechamento de contrato com fornecedor (Metropolitana) licenciamento ok. Previsto que a gestão de contratos fecha o mesmo até início de novembro, conclusão da obra final de novembro. / 26/10 - Em fechamento de contrato com fornecedor (Metropolitana) protocolo de licenciamento até 23/10. Previsto que a gestão de contratos fecha o mesmo até início de novembro, conclusão da obra final de novembro. / 19/10 - Em fechamento de contrato com fornecedor (Metropolitana) protocolo de licenciamento até 23/10. Previsto que a gestão de contratos fecha o mesmo até início de novembro, conclusão da obra final de novembro. / 13/10 - Iniciado elaboração de contrato pela gestão de contratos, previsto conclusão da obra para fim de novembro. / 05/10 - Previsto início do contrato da rede metropolitana para 05/10, previsto 30 dias para emissão da OS de execução - protocolo do projeto previsto para 23/10, duração da obra de 25 dias. / 28/09 - Previsto início do contrato da rede metropolitana para 05/10, previsto 30 dias para emissão da OS de execução. / 21/09 - Aguardando entrega do projeto previsto para 25/09 após o orçamento será elaborado contrato de execução entre TB e Fornecedor (Rede Metropolitana) aproximadamente 30 dias para assinar o contrato em seguida 20 dias para execução. / 14/09 - Aguardando entrega do projeto previsto para 25/09 após o Orçamento será elaborado contrato de execução entre TB e Fornecedor (Rede Metropolitana) aproximadamente 45 dias para assinar o contrato em seguida 20 dias para execução. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
PIL3000001	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0489/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
RJL3000007	pend. implantação	19/08/2015	10/06/2016	0	077/2015/DC/4600	10645	10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepicionalidade. / 30/05/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 23/05/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 16/05/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 09/05/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 02/05/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 25/04/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 18/04/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 11/04/2016 - Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade. / 04/04/2016 - Em exigência, aguardando entrar na pauta da próxima plenária. / 28/03/2016 - Em exigência, aguardando entrar na pauta da próxima plenária. / 21/03/2016 - Em exigência, previsto para plenária de 22/03. / 14/03/2016 - Em exigência, previsto para plenária de 15/03. / 10/03/2016 - Em exigência, previsto para plenária de 15/03. / 01/03/2016 - Em exigência, previsto para plenária de 08/03. / 02/02 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. (Marlise) / 25/01 - Em mobilização para início de obra / 20/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. (Marlise) / 11/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. (Marlise) / 06/01 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 14/12 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 07/12 - Aguardando confirmação de protocolo junto a seconserva. / 30/11 - Protocolo junto a SECONSERVA RJ até 04/12. / 23/11 - Projeto em análise da equipe do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a prefeitura do RJ. / 16/11 - Projeto será enviado para assinatura Telebras (escritório RJ) em 18/11, em seguida será protocolado junto a prefeitura do RJ. / 09/11 - Projeto será enviado para assinatura Telebras (escritório RJ) em 11/11, em seguida será protocolado junto a prefeitura do RJ. / 03/11 - Em revisão do projeto de acesso pelo fornecedor (Petcom) previsto retorno até 04/11. / 26/10 - Em revisão do projeto para alterar rota, previsto retorno para 27/10. / 19/10 - Aguardando novo KMZ para análise da equipe do escritório regional do RJ, previsto receber o KMZ em 19/10. / 16/10 - Realizada nova vistoria no local. Em 16/10 será enviado novo KMZ com rota alternativa para análise. / 13/10 - vistoria para readequação das modificações solicitadas no projeto será realizada em 13/10. / 09/10 - Vistoria para readequação das modificações solicitadas no projeto será realizada em 13/10. / 05/10 - kmz da rede a ser implantada em análise do escritório regional do RJ, prev. análise até 09/10 - na semana seguinte será protocolado junto a prefeitura. / 02/10 - Foi enviado o KMZ da área externa para análise da Soraia. / '28/09 - Vistoria realizada em 25/09, previsto envio do kmz para escritório regional do RJ até 02/10, em seguida será dado entrado no protocolo de licenciamento. / 24/09 - Vistoria foi realizada hoje - Foi solicitado prazo para envio de KMZ para análise da rota. / 14/09 - Em agendamento de vistoria, previsto até 25/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
RJL3000007	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0490/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
RNL3000001	pend. implantação	19/08/2015	02/02/2016	0	078/2015/DC/4600	10646	25/01 - Em obra, previsto conclusão até 30/01 / 20/01 - Já licenciado. Equipe do fornecedor em recesso. Previsão de inicio da obra em 25/01 e conclusão em 29/01. / 11/01 - Já licenciado. Equipe do fornecedor em recesso. Previsão de inicio da obra em 25/01 e conclusão em 29/01. / 14/12 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura. / 07/12 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura. / 30/11 - Aguardando licenciamento junto a prefeitura. / 23/11 - Projeto revisado, entrega na prefeitura em 16/11, aguardando licenciamento. / 16/11 - Solicitado revisão no projeto pela secretária de obra do município, previsto entrega do projeto revisado até 20/11. / 09/11 - Aguardando licenciamento. / 03/11 - Aguardando licenciamento, protocolo realizado em 19/10. / 26/10 - Aguardando licenciamento para inicio das obras. / 19/10 - Aguardando confirmação de protocolo, (PC de execução já emitido). / 16/10 - Protocolo será realizado em 19/10. / 13/10 - Aguardando protocolo do licenciamento. / 09/10 - Ainda não recebemos protocolo de projeto para monitoração. / 05/10 - PETCOM sinaliza necessidade de protocolar Projeto na COSERN e prevê adequar documento/projeto até o dia 09/10. COSERN pede 45-90 dias para análise. Com projeto aprovado poderão definir data de início da implantação. / 01/10 - PETCOM sinaliza necessidade de protocolar Projeto na COSERN e prevê adequar documento/projeto até o dia 09/10. COSERN pede 45-90 dias para análise. Com projeto aprovado poderão definir data de início da implantação. / 30/09 - Previsto cronograma de obra até 02/10. / 28/09 - Em emissão do PC de execução, previsto cronograma de obra até 30/09. / 24/09 - Emissão de PC do projeto realizado. / 21/09 - Projeto em análise pela Telebras até 22/09, em seguida será fechado cronograma de execução. / 14/09 - Vistoria agendada para 18/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 04/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
RNL3000001	pend. comercial	02/02/2016	10/06/2016	0	078/2015/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 28/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 21/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 02/02/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
RNL3000001	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0491/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
ROL3000002	pend. implantação	25/08/2015	01/09/2015	0			25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto.
ROL3000002	pend. comercial	01/09/2015	09/10/2015	0			01/09 - Solicitado ao comercial em 24/08 viabilidade para atendimento por EILD.
ROL3000002	pend. comercial	29/02/2016	10/06/2016	0	079/2015/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 28/03/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 21/03/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 17/03/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 29/02/2016 - Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
ROL3000002	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0492/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
ROL3000002	pend. implantação	19/08/2015	24/08/2015	0	079/2015/DC/4600	10647	19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
ROL3000002	pend. comercial	24/08/2015	25/08/2015	0			24/08 - Em análise de viabilidade técnica para atendimento por EILD.
ROL3000002	pend. implantação	13/10/2015	29/02/2016	0			02/02 - Em obra, previsto conclusão para 05/02. / 25/01 - Em obra, previsto conclusão até 05/02. / 20/01 - Em obra, previsto conclusão até 05/02. / 11/01 - Obra iniciada, aguardando fornecedor informar o status do andamento da obra / 06/01 - Obra iniciada, aguardando fornecedor informar o status do andamento da obra. / 14/12 - Em mobilização para início de obra. / 07/12 - Previsto entrega dos cabos em transporte para 08/12, inicio das atividades imediato após entrega dos cabos. / 30/11 - Cabo de FO em transporte, previsto entrega para o dia 04/12, início da obra no próximo dia útil. / 23/11 - Cabo de FO em transporte, previsto entrega para o dia 04/12, início da obra no próximo dia útil. / 16/11 - Aguardando cronograma do transporte (até 17/11), PC para transportadora emitida em 12/11. / 09/11 - Em contratação de transporte de bobinas e DGO, aguardando previsão da gestão de contratos - Previsto liberação até 30/11. / 03/11 - Em contratação de transporte de bobinas e DGO, aguardando previsão da gestão de contratos. / 26/10 - Aguardando relatório e orçamento da PSG. / 19/10 - Vistoria agendada para 21/10. Em paralelo solicitado viabilidade de EILD. / 16/10 - Vistoria agendada para 21/10. / 13/10 - Solicitado viabilidade por EILD, previsto retorno até 20/10.
SCL3000002	pend. comercial	19/10/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 25/01 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 20/01 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 14/12 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 09/11 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 03/11 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial. / 26/10 - Aguardando aprovação da contratação de EILD (OPTITEL) pelo comercial Telebras. / 19/10 - Recebido proposta do fornecedor de EILD (Optitel) em aprovação do comercial.
SCL3000002	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0493/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
SCL3000002	pend. implantação	19/08/2015	19/10/2015	0	080/2015/DC/4600	10648	13/10 - Será solicitado viabilidade por EILD, o acesso definitivo será realizado após ativação do POP dos correios. / 07/10 - Orçamento foi recebido, porém a empreiteira solicitou prorrogação para a entrega do projeto no dia 09/10. / 02/10 - O orçamento será enviado no dia 05/10 e o restante da documentação de projeto no dia 07/10. / 28/09 - Vistoria realizada, previsto entrega do projeto para 05/10. / 24/09 - Solicitado prazo para envio de projeto. / 21/09 - Vistoria remarcada para 22/09. / 14/09 - Vistoria agenda para 21/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto. / 19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
SEL3000001	pend. implantação	25/08/2015	03/11/2015	0			09/10 - Aguardando entrega do RV prev. para 16/10. / 28/09 - Vistoria agendada para até 30/09. / 24/09 - Estudando atendimento via rádio. / 14/09 - Vistoria agendada para até 30/09. / 01/09 - Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 04/09. / 25/08 - Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto.
SEL3000001	pend. comercial	03/11/2015	10/06/2016	0			10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 25/01 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 20/01 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 14/12 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 23/11 - Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para emissão de PC do equipamento (rádio/CPE). / 09/11 - Aguardando OS definitiva para emissão de PC do equipamento (rádio/CPE). / 03/11 - Aguardando OS definitiva para emissão de PC do equipamento (rádio/CPE).
SEL3000001	cancelado	10/06/2016	10/06/2016	0	0494/2016/DC/4600		10/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / Acesso feito? / Custo do Acesso: R$
SEL3000001	pend. implantação	19/08/2015	25/08/2015	0	081/2015/DC/4600	10649	19/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
DFAC000052	pend. implantação	01/02/2016	00/00/0000	0	012/2016/DC/4600	14633	23/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 16/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 09/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 02/05/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 25/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 18/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 11/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 04/04/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 28/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 21/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 15/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela equipe de rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana - teremos uma caixa de EO em frente a ANTT. / 11/03/2016 - Aguardando licenciamento, já iniciado pela equipe de rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana - teremos uma caixa de EO em frente a ANTT. / 01/03/2016 - Aguardando licenciamento, já constatado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 29/02/2016 - Aguardando licenciamento, já constatado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana. / 03/02/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/02/2016 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
RJL2000015	pend. implantação	31/08/2015	00/00/0000	0	01860/2015/DC/4600	10916	06/06/2016 - Centro: Obra concluída - Urca: Em obra, previsto conclusão para 10/06. / 30/05/2016 - Centro: Obra concluída - Urca: Em obra, previsto conclusão para 06/06. / 23/05/2016 - Centro: Obra concluída - Urca: Carta de autorização de obra emitida, em mobilização para início de obra, previsto conclusão até 06/06. / 16/05/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: protocolado nova carta de excepcionalidade em 05/05, aguardando alvará. / 09/05/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: protocolado nova carta de excepcionalidade em 05/05, aguardando alvará. / 02/05/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: Enviado carta de excepcionalidade dia 22/04, aguardando alvará. / 25/04/2016 - Centro - Obra concluída - Urca: Enviado carta de excepcionalidade dia 22/04, aguardando alvará. / 18/04/2016 - Centro: Em obra, na ponta cliente FO lançada, DGO instalado, pendente jumper na estação Telebras previsto para até 20/04. - Urca: Aguardando licenciamento, Petcom entrando com pedido de excepcionalidade. / 11/04/2016 - Centro: Em obra, na ponta cliente FO lançada, DGO instalado, pendente jumper na estação Telebras previsto para até 13/04. - Urca: Aguardando licenciamento, Petcom entrando com pedido de excepcionalidade. / 04/04/2016 - Centro: Em obra, conclusão até 06/04 - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, aguardando cronograma da plenária. / 28/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, aguardando cronograma da plenária. / 21/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, previsto para plenária do dia 22/03. / 17/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO, previsto para plenária do dia 22/03. / 14/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, SECONSERVA ENVIOU PARA ANÁLISE DA CETRIO (sem previsão) / 10/03/2016 - Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca) - Urca: Aguardando licenciamento, previsto para plenária de 15/03. / 01/03/2016 - Centro - obra iniciada em 29/02. Urca: Aguardando licenciamento, previsto para plenária do dia 29/02. / 02/02 - Centro - Aguardando autorização do cliente para retomar a obra (D+5) Urca: Aguardando licenciamento, previsto para plenária do dia 02/02 / 25/01 - Centro: Em obra, previsto conclusão da infra para 29/01 - Urca: Em exigência da SECONSERVA em 19/01, fornecedor está respondendo as exigências para ir para nova plenária. / 20/01 - Centro: Em obra, previsto conclusão da infra para 29/01 - Urca: Em exigência da SECONSERVA em 19/01, fornecedor está respondendo as exigências para ir para nova plenária. / 11/01 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 14/12 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 07/12 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 30/11 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento / 16/11 - Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento - URCA: Protocolo até 20/11, liberado em 16/11 pelo escritório regional do RJ. / 09/11 - Centro: Protocolo em andamento - Urca: Em revisão de projeto. / 03/11 - Centro: Aguardando cronograma de obra - Urca: aguardando orçamento para emissão do PC para execução. / 19/10 - Aguardando retorno do escritório regional de RJ quanto a revisão do KMZ, previsto retorno para 20/10. / 16/10 - Solicitado novamente a avaliação do KMZ enviado dia 13. / 13/10 - Em revisão de projeto pelo fornecedor, previsto para 14/10. / 05/10 - KMZ em análise do escritório regional do RJ, previsto retorno até 09/10. / 02/10 - Petcom encaminhou o KMZ mas falta ainda da ponta URCA. / 28/09 - Vistoria realizada nas duas pontas (Urca e Centro), previsto envio do Kmz para análise Telebras até 02/10. / 24/09 - Uma das vistorias (Centro) foi realizada e a outra foi agendada para o dia 23, porém não conseguimos contato com a empreiteira para confirmar a realização. / 21/09 - Vistoria no centro realizada em 21/09, vistoria na URCA agendada para 23/09. / 01/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia
PABL000012	upgrade	03/09/2015	04/09/2015	200	01866/2015/DC/4600	10976	03/09 - Ampliação de banda de 100 para 200 Mbps
PABL000012	upgrade	05/10/2015	05/10/2015	300	01922/2015/DC/4600	11750
PABL000012	alteração para AS	28/09/2015	05/10/2015	300	01912/2015/DC/4600	11592	05/10 - Rota estática desativada. / 05/10 - BGP ativado. / 28/09 - Mudança de Rota Estática para BGP.
PABL000012	upgrade	06/05/2016	06/05/2016	500	0369/2016/DC/4600	17854	06/05/2016 - Ampliação de banda de 400 para 500 Mbps.
PABL000012	pend. implantação	09/03/2015	09/03/2015	0		6908	09/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia. / 09/03 - Encaminhado projeto de localização de caixa R2 Telebras ao cliente;
PABL000012	em ativação	22/04/2015	12/05/2015	0			12/05 - Cliente ativado / 22/04 - Ativação agendada para 23/04 - 14:00 hs / 22/04 - Realizado handover para a operação em 22/04
PABL000012	ativado	12/05/2015	12/05/2015	100	01570/2015/DC/4740	6908
PABL000012	pend. cliente	09/03/2015	13/03/2015	0			13/03 - Recebido PROA cliente / 09/03 - Aguardando PROA cliente
PABL000012	upgrade	14/04/2016	14/04/2016	400	0271/2016/DC/4600	16772	14/04/2016 - Pedido de ampliação de banda, de 350 para 400 Mbps
PABL000012	upgrade	16/12/2015	17/12/2015	350	02051/2015/DC/4600	13478	16/12 - Alteração de banda de 300 para 350 Mbps.
PABL000012	pend. cliente	13/03/2015	22/04/2015	0			22/04 - Cliente realizou fusões / 14/04 - Pendência cliente / 13/03 - Aguardando cliente realizar fusões de F.O.
AMBL000002	pend. cliente	20/08/2015	01/09/2015	0	01697/2015/DC/4740	100	01/09 - Cliente ativado. / 25/08 - Aguardando cliente resolver pendência na rede óptica cliente para seguirmos com ativação, previsto conclusão do cliente para até 25/08, ativação em seguida. / 20/08 - Feito Tentativa de ativação com o cliente sem sucesso, porque a FO do cliente está com problema. Previsão do cliente de recuperar em até 2 dias.
AMBL000002	ativado	01/09/2015	01/09/2015	100	01697/2015/DC/4740	8486	01/09 - Cliente em operação.
AMBL000002	upgrade	03/09/2015	09/09/2015	200	01865/2015/DC/4600	10977
AMBL000002	pend. cliente	26/05/2015	18/08/2015	0			04/08 - Aguardando cliente confirmar fusões de FO. / 28/07 - Aguardando cliente confirmar fusões de FO. / 21/07 - Aguardando cliente confirmar fusões de FO, solicitamos hj 21/07. / 15/06 - Aguardando cliente enviar teste de OTDR da sua rede até caixa de EO Telebras e realizar fusões. / 26/05 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
AMBL000002	pend. implantação	20/05/2015	20/05/2015	0	01697/2015/DC/4740	8486	20/05 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
AMBL000002	em ativação	18/08/2015	20/08/2015	0	01697/2015/DC/4740	8486	20/08 - Feito Tentativa de ativação com o cliente sem sucesso, porque a FO do cliente está com problema. Previsão do cliente de recuperar em até 2 dias. / 18/08 - Recebido handover, programado ativação para 21/08
AMBL000002	pend. comercial	20/05/2015	21/05/2015	0			20/05 - Aguardando OS retificada
AMBL000002	trânsito	11/02/2016	24/02/2016	200	0111/2016/DC/4600	14843	Transito de AS
AMBL000002	pend. implantação	21/05/2015	26/05/2015	0			21/05 - Encaminhada OS retificada para Engenharia
MGBL000013	ativado	26/08/2013	02/09/2013	20	0239/2013/DC/4600
MGBL000013	upgrade	02/09/2013	03/02/2014	30	0875/2014/DC/4600
MGBL000013	upgrade	03/02/2014	03/07/2014	40	01141/2014/DC/4600
MGBL000013	upgrade	14/05/2015	14/05/2015	50	01691/2015/DC/4600	8365	14/05 - Alterado banda com sucesso. Enviado email para pós-vendas e cliente.
MGBL000013	pend. implantação	25/03/2013	25/03/2013	0
MGBL000013	em ativação	25/03/2013	26/08/2013	0
RSBL000014	pend. implantação	24/02/2016	04/03/2016	0	0142/2016/DC/4600	15232	26/02/2016 - Aguardando Eletrosul informar data para agendarmos abordagem de FO com o cliente. / 24/02/2016 - Enviado OS e VTA para Engenharia
RSBL000014	pend. cliente	04/03/2016	17/03/2016	0			15/03/2016 - Aguardando projeto lógico. / 07/03/2016 - Agendado fusões a serem feitas pelo cliente no dia 08/03. / 04/03/2016 - Agendado fusões a serem feitas pelo cliente no dia 08/03.
RSBL000014	pend. implantação	17/03/2016	22/03/2016	0			22/03/2016 - Handover para a Operação. / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT.
RSBL000014	em ativação	22/03/2016	22/03/2016	0			22/03/2016 - Handover para a Operação.
RSBL000014	agendado	22/03/2016	30/03/2016	0			30/03/2016 - Cliente ativado. / 29/03/2016 - Desbloquear o cliente e prosseguir com a ativação. / 29/03/2016 - OS retificada com banda de 200 Mbps. / 28/03/2016 - Cliente ativado desde 25/03. Cliente bloqueado até que ele mande o aceite da ativação e/ou a comercial mande uma retificação para a ampliação de sua banda. / 24/03/2016 - Cliente ativado, aguardando o aceite. / 22/03/2016 - Em ativação.
RSBL000014	ativado	30/03/2016	30/03/2016	200	0142/2016/DC/4600	15232	30/03/2016 - Cliente ativado.
TOBL000009	upgrade	18/06/2013	06/06/2014	100
TOBL000009	pend. cliente	21/12/2012	14/01/2013	0
TOBL000009	em ativação	14/01/2013	14/03/2013	0
TOBL000009	upgrade	19/04/2013	18/06/2013	75
TOBL000009	upgrade	20/03/2013	19/04/2013	50
TOBL000009	cancelado	06/06/2014	19/11/2014	0
TOBL000009	desativado	19/11/2014	19/11/2014	0	01397/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
TOBL000009	ativado	14/03/2013	20/03/2013	25	0140/2012/DC/4600
TOBL000009	em ativação	18/09/2012	21/12/2012	0
MABL000018	upgrade	27/08/2014	05/11/2014	120	01377/2014/DC/4600
MABL000018	bloqueado	07/02/2014	07/02/2014	0
MABL000018	desbloqueado	29/01/2014	07/02/2014	30
MABL000018	pend. implantação	09/11/2013	09/11/2013	0
MABL000018	upgrade	05/11/2014	14/01/2015	140	01491/2015/DC/4600
MABL000018	upgrade	28/03/2014	14/04/2014	100	0981/2014/DC/4600
MABL000018	upgrade	16/09/2015	17/09/2015	200	01885/2015/DC/4600	11260
MABL000018	upgrade	25/02/2016	26/02/2016	250	0147/2016/DC/4600	15276	26/02/2016 - Ampliação de 200 para 250 Mbps.
MABL000018	upgrade	14/04/2014	27/08/2014	110	01274/2014/DC/4600
MABL000018	upgrade	07/02/2014	28/03/2014	60	0942/2014/DC/4600
MABL000018	ativado	09/11/2013	29/01/2014	30	0797/2013/DC/4600
TOBL000002	trânsito	16/03/2016	01/04/2016	1000	0185/2016/DC/4600	15801	01/04/2015 - Transito liberado. / 16/03/2016 - Transito de AS - ANS a ser liberado: 264257 / IPV4: 138.118.108/22 / IPV6: 2804:2510::/32
TOBL000002	upgrade	27/08/2013	01/11/2013	220	00763/2013/DC/4600
TOBL000002	upgrade	27/11/2012	02/05/2013	175	00255/2013/DC/4600
TOBL000002	ativado	28/11/2011	02/07/2012	100	017/2011/DC/4600
TOBL000002	upgrade	03/07/2015	03/07/2015	1500	01763/2015/DC/4600	9580
TOBL000002	bloqueado	31/01/2014	04/02/2014	0
TOBL000002	desbloqueado	04/02/2014	04/02/2014	250
TOBL000002	upgrade	13/03/2014	04/04/2014	300	00949/2014/DC/4600
TOBL000002	upgrade	23/01/2015	05/02/2015	1000	01531/2015/DC/4600
TOBL000002	upgrade	27/06/2014	08/07/2014	500	01146/2014/DC/4600
TOBL000002	trânsito	26/03/2015	10/04/2015	0	01533/2014/DC/4600	7091	13/03 - ANS a ser liberado para trânsito: ASN: 264139 Prefixos 138.97.72/22 / 2804:230c::/32
TOBL000002	upgrade	26/05/2014	10/06/2014	400	01105/2014/DC/4600
TOBL000002	upgrade	20/03/2015	12/04/2015	1200	01595/2014/DC/4600	7246	10/04 - Aberta ocorrência para execução das atividades de ampliação da banda. / 07/04 - Devolvido para a Engenharia pois A interface 1/8 no SWL2-ARN001-01 (10.160.9.177), está sendo utilizada pelo cliente TOLEDO. / Handover para alteração de velocidade / 20/03 - Enviado OS e VT para a Engenharia
TOBL000002	upgrade	04/02/2014	13/03/2014	280	00916/2014/DC/4600
TOBL000002	trânsito	10/04/2015	20/04/2015	1200	01634/2015/DC/4600	7718	20/04 - Transito liberado / 10/04 - Solicitado ao NOC liberação do Trânsito junto aos peerings
TOBL000002	upgrade	04/04/2014	21/05/2014	330	01072/2014/DC/4600
TOBL000002	trânsito	13/05/2015	21/05/2015	1200	01689/2015/DC/4600	8336	13/05 - Liberação de Transito de AS: / ASN: 264446 / IPV4:131.221.228/22 - IPV6:2804.1ebc::/32 / ANS:264231 / IPV4:190.109.72/22 - IPV6:2804:2494::/32
TOBL000002	upgrade	24/12/2014	23/01/2015	700	01500/2015/DC/4600
TOBL000002	upgrade	21/08/2015	24/08/2015	2000	01843/2015/DC/4600	10730
TOBL000002	upgrade	29/08/2014	24/12/2014	600	01465/2014/DC/4600
TOBL000002	downgrade	25/02/2016	26/02/2016	1000	0148/2016/DC/4600	15271	26/02/2016 - Banda reduzida de 2000 para 1000 Mbps. / 25/02/2016 - Redução de Banda de 2000 Mbps para 1000 Mbps.
TOBL000002	upgrade	21/05/2014	26/05/2014	360	01082/2014/DC/4600
TOBL000002	trânsito	01/04/2016	27/04/2016	1000	0237/2016/DC/4600	16370	01/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264446 / IPv4: 168.90.124/22
TOBL000002	trânsito	31/03/2016	27/04/2016	1000	0230/2016/DC/4600	16331	Transito de AS - ANS: 265309 / IPV4: 168.90.236/22 - IPV6: 2804:2de0::/32
TOBL000002	trânsito	01/04/2016	27/04/2016	1000	0240/2016/DC/4600	16381	01/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 265342 / IPv4: 168.181.172/22 / IPv6: 2804:2e60::/32
TOBL000002	upgrade	10/06/2014	27/06/2014	440	01124/2014/DC/4600
TOBL000002	upgrade	02/05/2013	27/08/2013	200	00652/2013/DC/4600
TOBL000002	trânsito	21/08/2015	27/08/2015	2000	01841/2015/DC/4600	10732	27/08 - Transito liberado. / 21/08 - Liberação de Transito de AS: / ANS a ser liberado: 264465 Blocos: IPV4:132.255.120/22 - IPV6:2804:201c::/32
TOBL000002	upgrade	02/07/2012	27/11/2012	150	00180/2012/DC/4600
TOBL000002	trânsito	19/04/2016	28/04/2016	1000	0321/2016/DC/4600	16946	19/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264936 / IPv4: 168.232.80/22 / IPv6: 2804:3034::/32
TOBL000002	upgrade	08/07/2014	29/08/2014	550	01282/2014/DC/4600
TOBL000002	upgrade	01/11/2013	31/01/2014	250	00874/2014/DC/4600
SPAC000006	pend. implantação	23/07/2015	13/08/2015	0	046/2015/EC/4600	10007	13/08 - Handover para Operação / 04/08 - Equipamento em transito, entrega em 06/08, inicio da instalação em 07/08 ativação em 10/08. / 23/07 - Recebida OS de Oportunidade. Pendente OS e VTA pela Comercial
SPAC000006	em ativação	13/08/2015	18/08/2015	0	046/2015/EC/4600	10007	18/8 - Ativação concluída. / 13/08 - Cliente configurado aguardando ativação
SPAC000006	ativado	18/08/2015	18/08/2015	500	046/2015/EC/4600	10007	18/08 - Cliente ativado.
SPAC000006	desativado	08/09/2015	29/09/2015	0	01872/2015/DC/4500	11060	29/09 - Desinstalação concluída 08/09 - Solicitada desativação do circuito
MABL000006	upgrade	03/07/2015	03/07/2015	50	01765/2015/DC/4600	9582
MABL000006	pend. cliente	12/03/2015	06/04/2015	0			06/04 - Fusões realizadas pelo cliente / 12/03 - Aguardando cliente realizar fusões de F.O.
MABL000006	pend. implantação	11/03/2015	11/03/2015	0		6989	12/03 - Encaminhado proj. da caixa R2 ao cliente / 11/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000006	upgrade	11/01/2016	12/01/2016	120	0024/2016/DC/4600	13984	12/01 - Ampliação da banda de 100 para 120 Mbps.
MABL000006	pend. cliente	12/03/2015	12/03/2015	0			12/03 Proj. de abordagem do cliente aprovado / 12/03 Aguardando proj. de abordagem cliente
MABL000006	upgrade	15/01/2016	15/01/2016	150	033/2016/DC/4600	14118	15/01 - Ampliação da banda de 120 para 150 Mbps.
MABL000006	upgrade	16/09/2015	16/09/2015	70	01882/2015/DC/4600	11242
MABL000006	em ativação	06/04/2015	17/04/2015	0		6989	17/04 - Cliente Ativado / 14/04 - Cliente configurado mas o peer secundário não está subindo. / 08/04 - Não foi possível contato por telefone com o cliente. Enviado email agendando ativação para 10/04. Aguardando cliente confirmar / 06/04 - Solicitado configuração. / Realizado handover para ativação
MABL000006	ativado	17/04/2015	17/04/2015	20	01573/2015/DC/4600	6989
MABL000006	alteração para AS	16/03/2016	18/04/2016	150	0186/2016/DC/4600	15807	16/03/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP - AS do Cliente: 263435 - Blocos IPV4: 177.67.92.0/22 / IPV6: 2804:11bc::/32/ OS CANCELADA - circuito já era BGP
MABL000006	upgrade	26/11/2015	30/11/2015	100	02004/2015/DC/4600	12955
MABL000017	upgrade	09/09/2014	06/02/2015	100	01537/2015/DC/4600
MABL000017	upgrade	09/07/2015	09/07/2015	200	01777/2015/DC/4600	9734	09/07 - Ampliação de banda concluída / 09/07 - Recebido OS de alteração de banda para 200 Mbps. Aberto Ocorrência para ampliação
MABL000017	upgrade	19/02/2014	09/09/2014	50	01291/2014/DC/4600
MABL000017	pend. implantação	11/11/2013	11/11/2013	0
MABL000017	mudança de configuração	12/05/2016	13/06/2016	350	0390/2016/DC/4600	18302	13/05/2016 - Este bloco já se encontra liberado pela ocorrência 15808. / 13/05/2016 - Pedido de inclusÃ£o de IPv4 no AS do cliente / ASN:263435 / IPv4: 177.67.92.0/22
MABL000017	upgrade	14/01/2016	14/01/2016	300	0031/2016/DC/4600	14103	14/01 - Ampliação de banda de 250 para 300 Mbps
MABL000017	upgrade	15/06/2015	15/06/2015	170	01727/2015/DC/4600	8967	15/06 - Executado ampliação de banda. Cacti já teve picos de 170Mbps / Recebido OS de alteração de banda para 170Mbps. Aberto Ocorrência para ampliação
MABL000017	upgrade	16/09/2015	16/09/2015	250	01881/2015/DC/4600	11240
MABL000017	em ativação	11/11/2013	17/12/2013	0
MABL000017	ativado	24/12/2013	19/02/2014	25	00767/2013/DC/4600
MABL000017	upgrade	20/03/2015	20/03/2015	150	01599/2015/DC/4600	7252
MABL000017	upgrade	19/02/2016	23/02/2016	350	0128/2016/DC/4600	15082	23/02/2016 - Ampliação executada. / 19/02/2016 - Ampliação da banda de 300 para 350 Mbps.
MABL000017	mudança de configuração	04/03/2016	24/03/2016	350	0162/2016/DC/4600	15506	24/03/2016 - Bloco liberado. / 04/03/2016 - Inclusão de Bloco IPV6: ANS do cliente: 263435 - IPV6:2804:11bc::/32
MABL000017	pend. cliente	17/12/2013	24/12/2013	0
PEAC000004	em ativação	28/08/2014	01/09/2014	0
PEAC000004	pend. implantação	01/09/2014	05/09/2014	0
PEAC000004	em ativação	05/09/2014	08/09/2014	0
PEAC000004	em teste	08/09/2014	09/09/2014	0
PEAC000004	ativado	09/09/2014	11/09/2014	30	01267/2014/DC/4600		Testes NOC ok, cliente não mandou os testes. Finalizado como OK.
PEAC000004	pend. implantação	28/08/2014	28/08/2014	0
MGP2000006	pend. cliente	08/03/2016	00/00/0000	0			05/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 29/03/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 21/03/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 08/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
MGP2000006	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.Realizado jumper na ALOG. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.Realizado jumper na ALOG. / 23/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.Realizado jumper na ALOG. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de rádio cliente.
MGP2000006	pend. implantação	03/03/2016	08/03/2016	0	0141/2016/DC/4600	15484	08/03/2016 - Solicitado PROA ao cliente / 03/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
MGP2000006	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	0251/2016/DC/4600	15484	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000027 / Para: MGP2000006
MABL000037	pend. cliente	18/11/2015	08/03/2016	0			08/03/2016 - Cliente informou ao Pós-venda que está com torre na sua estação em implantação e que a conclusão da mesma esta prevista para julho de 2016. / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 01/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 25/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 04/02 - Aguardando PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente / 20/01 - Aguardando PROA cliente / 29/12 - Reiterado com o cliente a necessidade de envio do PROA / 18/11 - Aguardando PROA cliente
MABL000037	pend. comercial	08/03/2016	08/03/2016	0			08/03/2016 - Recebida a solicitação de cancelamento da demanda. / 08/03/2016 - Solicitamos ao comercial que cancele a OS e retorne quando o cliente estiver com sua infraestrutura concluída, previsto para julho de 2016
MABL000037	cancelado	08/03/2016	08/03/2016	0			08/03/2016 - Recebido da Comercial o email com a solicitação de cancelamento da demanda.
MABL000037	pend. implantação	18/11/2015	18/11/2015	0	01981/2015/DC/4600	12738	18/11 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MGBL000003	ativado	00/00/0000	03/08/2012	100
MGBL000003	downgrade	22/10/2012	17/06/2013	150
MGBL000003	cancelado	17/06/2013	20/06/2014	0
MGBL000003	upgrade	03/08/2012	22/10/2012	170
MGBL000003	desativado	28/05/2014	28/05/2014	0	MM 4600-81-2014		Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
AMBL000006	em ativação	27/05/2015	03/08/2015	0	01277/2014/DC/4600	6746	03/08 - Ativação concluída / 03/08 - Agendada a ativação / 02/07 - Cliente ativado mas ficou sem serviço em função da queda do backbone Telebras / 01/07 - Ativação efetivada, aguardando a liberação do AS pelos parceiros daTIM / 09/06 - Configuração realizada e ativação agendada para 09/06 - 15:00 hs / 28/05 - Ativação prejudicada - DWDM fora - rompimento de fibra TIM / Vivo / 27/05 - Realizado handover para ativação.
AMBL000006	ativado	03/08/2015	03/08/2015	100	01277/2014/DC/4600	6746	03/08 - Cliente ativado
AMBL000006	pend. implantação	03/09/2014	03/09/2014	0	01277/2014/DC/4600	6746	Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
AMBL000006	pend. implantação	17/09/2014	06/01/2015	0			06/01 - Aguardando entrega do POP Prodam pela Eng. de Transporte. / 24/09 - Aguardando projeto PRODAM. / 17/09 - Encaminhado OS e VT retificadas para a implantação.
AMBL000006	pend. comercial	03/09/2014	17/09/2014	0			03/09 - OS e VTA devolvidas para retificação. Aguardando PROA.
AMBL000006	pend. cliente	06/01/2015	27/05/2015	0			25/05 - Agendado para 26/05 jumper a ser executado pelo cliente nos equipamentos Telebras na sala Prodam - ocorrência de acompanhamento PSGT 8561. / 22/04 (14/04) - Aguardando cliente negociar rack com Prodam para instalar roteador e executar jumper entre DGO Telebras (Prodam).
AMBL000006	trânsito	17/05/2016	30/05/2016	100	0400/2016/DC/4600	18585	17/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264344 / IPV4: 138.185.84.0/22 / IPV6 2804:2674::/32 / ASN a ser liberado:263987 / IPV4: 138.255.180/22 / IPV6: 2804:28ec::/32 / ASN a ser liberado: 264436 / IPV4: 131.255.8.0/22 / IPV6: 2804:1E90::/32 / ASN a ser liberado:264289 / IPV4: 138.121.28.0/22 / IPV6: 2804:2594::/32 / ASN a ser liberado: 265226 / IPv4: 167.250.200/22 / IPv6:2804:2c8c::/32
AMBL000008	pend. implantação	01/02/2016	02/02/2016	0	0088/2016/DC/4600	14615	01/02 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
AMBL000008	pend. cliente	02/02/2016	04/02/2016	0			04/02 - Cliente possui equipamentos na mesma sala em que se encontra os equipamentos Telebras. / 02/02 - Aguardando PROA cliente
AMBL000008	trânsito	25/04/2016	04/05/2016	1000	0334/2016/DC/4600	17079	25/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264436 / IPv4: 131.255.8/22 / IPv6: 2804:1e90:::/32
AMBL000008	trânsito	16/03/2016	05/04/2016	0	0188/2016/DC/4600	15823	16/03/2016 - Transito de AS - ASN a ser liberado: 52620 / IPV4: 177.124.110.0/24 / IPV6: 2801:80:5e0::/48.
AMBL000008	trânsito	28/04/2016	13/05/2016	1000	0342/2016/DC/4600	17217	28/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264344 / IPV4: 138.185.84.0/22 / IPV6 2804:2674::/32
AMBL000008	pend. cliente	04/02/2016	17/03/2016	0			17/03/2016 - Abordagem ok / 15/03/2016 - Agendado com o cliente abordagem para o dia 17/03. / 09/03/2016 - Agendado com o cliente abordagem para o dia 17/03. / 07/03/2016 - Cliente confirmar abordagem na estação Telebras de PRODAM (AM) / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 04/02/2016 - Aguardando dados do técnico Axxes para providenciarmos acesso para execução da abordagem no dia 16/02.
AMBL000008	em ativação	17/03/2016	17/03/2016	0			18/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 18/03 as 11h(Brasília) / 10h(no cliente) / 17/03/2016 - Em configuração / 17/03/2016 - Realizado Handover
AMBL000008	trânsito	28/04/2016	17/05/2016	1000	0343/2016/DC/4600	17221	28/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 264436 / IPV4: 131.255.8.0/22 / IPV6: 2804:1E90::/32
AMBL000008	trânsito	03/05/2016	18/05/2016	1000	0350/2016/DC/4600	17408	04/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado:263987 / IPV4: 138.255.180/22 / IPV6: 2804:28ec::/32
AMBL000008	trânsito	03/05/2016	23/05/2016	1000	0353/2016/DC/4600	17389	04/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado:264289 / IPV4: 138.121.28.0/22 / IPV6: 2804:2594::/32
AMBL000008	trânsito	01/04/2016	27/04/2016	1000	0236/2016/DC/4600	16361	01/04/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 263639 / IPv4: 179.127.124/23 / IPv6: 2801:80:7f0::/48
AMBL000008	agendado	17/03/2016	28/03/2016	0		14615	28/03/2016 - Circuito ativado / 21/03/2016 - Em contato com o Sr. Cleofas (17) 9 9766 4884, o mesmo reagendou a ativação do circuito para 23/03 as 07h. / 18/03/2016 - Técnico responsável pela configuração do BGP não se encontra.Reagendado para 21/03 as 09h / 18/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 18/03 as 11h(Brasília) / 10h(no cliente)
AMBL000008	ativado	28/03/2016	28/03/2016	1000	0088/2016/DC/4600	14615	28/03/2016 - Circuito ativado
AMBL000008	trânsito	17/05/2016	30/05/2016	1000	0398/2016/DC/4600	18583	17/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado: 265226 / IPv4: 167.250.200/22 / IPv6:2804:2c8c::/32
MABL000015	pend. comercial	06/11/2013	01/09/2014	0
MABL000015	pend. cliente	22/08/2013	06/11/2013	0
MABL000015	cancelado	22/10/2014	10/11/2014	0	OS - 01416/2013/DC/4600		OS - 01416/2013/DC/4600
MABL000015	pend. implantação	22/08/2013	22/08/2013	0
MABL000015	pend. cliente	01/09/2014	22/10/2014	0
MABL000036	pend. cliente	16/12/2015	03/05/2016	0			03/03/2016 - Cancelamento da ativação / 03/05/2016 - Cancelamento da ativação. / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 01/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 04/02 - Aguardando PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente / 19/01 - Em 16/12 alterado acesso para FO, aguardando projeto de abordagem cliente. / 16/12 - Solicitado PROA do cliente.
MABL000036	cancelado	03/05/2016	04/05/2016	0	0354/2016/DC/4600		04/05/2016 - Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
MABL000036	pend. implantação	26/10/2015	09/11/2015	0	01941/2015/DC/4600	12253	26/10 - Enviados OS e VTA para Engenharia
MABL000036	pend. implantação	17/11/2015	16/12/2015	0	01941/2015/DC/4600	12253	16/12 - Encaminhada OS retificada para a Engenharia. Cliente buscará o link em fibra no POP de Imperatriz/MA. / 18/11 - Projeto aprovado em 18/11, solicitado que o cliente informe alimentação do rádio para agendarmos a instalação do equipamento. / 17/11 - Em análise do projeto de rádio cliente.
MABL000036	pend. cliente	09/11/2015	17/11/2015	0			09/11 - Aguardando projeto de rádio do cliente
MABL000039	pend. cliente	16/12/2015	03/05/2016	0			03/05/2016 - Cancelamento da ativação / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 01/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 04/02 - Aguardando PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente. / 19/01 - Aguardando PROA cliente. / 29/12 - Reiterado com cliente a necessidade do PROA / 16/12 - Solicitado PROA do cliente.
MABL000039	cancelado	03/05/2016	04/05/2016	0	0356/2016/DC/4600		04/05/2016 - Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
MABL000039	pend. implantação	15/12/2015	16/12/2015	0	02034/2015/DC/4600	13466	16/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000040	pend. cliente	16/12/2015	03/05/2016	0			03/05/2016 - Cancelamento da ativação / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 01/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 04/02 - Aguardando PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente. / 19/01 - Aguardando PROA cliente. / 29/12 - Reiterado com cliente a necessidade do PROA / 16/12 - Solicitado PROA e ID / 16/12 - Solicitado PROA do cliente.
MABL000040	cancelado	03/05/2016	04/05/2016	0	0355/2016/DC/4600		04/05/2016 - Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
MABL000040	pend. implantação	15/12/2015	16/12/2015	0	02035/2015/DC/4600	13467	16/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
MABL000019	em ativação	28/02/2014	03/04/2014	0
MABL000019	upgrade	10/09/2014	03/10/2014	120	01340/2014/DC/4600
MABL000019	bloqueado	10/08/2015	10/08/2015	0		10384	10/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
MABL000019	upgrade	25/06/2014	10/09/2014	100	01300/2014/DC/4600
MABL000019	desbloqueado	12/08/2015	12/08/2015	120		10428	12/08 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação
MABL000019	ativado	03/04/2014	15/04/2014	50	0850/2014/DC/4600
MABL000019	pend. cliente	21/01/2014	18/02/2014	0
MABL000019	pend. implantação	21/01/2014	21/01/2014	0
MABL000019	upgrade	15/04/2014	25/06/2014	80	01121/2014/DC/4600
MABL000019	upgrade	25/11/2015	25/11/2015	200	2000/2015/DC/4600		25/11 - Ampliação de banda de 120 para 200 Mbps
MABL000019	pend. cliente	18/02/2014	28/02/2014	0
DFAC000027	pend. cliente	27/03/2015	01/04/2015	0		5474	01/04 - Problemas no contrato e TR / 31/03 - Enviado email de agendamento para o cliente, conforme data solicitada por ele para 05/04. Solicitado à Engenharia de Dados correção do projeto do cliente
DFAC000027	pend. comercial	29/12/2014	02/01/2015	0			Devolvida OS e VTA para retificação
DFAC000027	mudança de configuração	03/12/2015	03/12/2015	300	Contato para Ataques		EM caso de comunicação de ataques, os telefones para contato são: / (61) 3414-2160 / (61) 3414-3053 / Equipe de Produção BACEN - 24x7. / Se houver alertas para esse cliente, de acordo com o contrato com a Telebras, o tempo de contato deverá ser de até 15 minutos.
DFAC000027	pend. implantação	02/01/2015	06/03/2015	0	OS RETIFICADA - 01458/2014/DC/4600		Liberado para ativação / OS RETIFICADA - 01458/2014/DC/4600
DFAC000027	pend. comercial	01/04/2015	07/04/2015	0			02/04 - Agendado ativação para 12/04. Existem pendências comerciais e técnicas / 01/04 - Cliente pediu configuração de regras de ACL, a Telebras não faz. Aguardando posicionamento da área comercial quanto ao prosseguimento da ativação ou cancelamento do circuito.
DFAC000027	mudança de configuração	17/12/2015	07/04/2016	300	2055/2015/DC/4600	13529	07/04/2016 - Atividade cancelada. Demanda foi tratada pela criação do circuito de teste DFAC000057 / 18/12 - OS solicitando criação de rota estática para teste de 2 IP´s do Bloco As do cliente / ip route 200.218.223.64/26 177.15.196.30 / ip route 2801:80:1021:1010::/64 2804:300:2000:106c::6
DFAC000027	em ativação	07/04/2015	12/04/2015	0			09/04 - Agendado ativação para 12/04 / 08/04 - Projeto IPV6 OK. configuração OK / 07/04 - Recebido OS do IPV6
DFAC000027	ativado	12/04/2015	12/04/2015	300			16/04 - Enviado Welcomekit para o comercial / 12/04 - Circuito Ativado
DFAC000027	pend. implantação	05/01/2015	19/12/2014	0	OS - 01458/2014/DC/4600		OS NOVA - 01458/2014/DC/4600
DFAC000027	pend. comercial	19/12/2014	22/12/2014	0			Devolvido para correção da OS e VT
DFAC000027	mudança de configuração	18/09/2015	25/09/2015	300	email do comercial	11373	28/09 - EDD backup OK, ficou em operação e o instalado virou backup. Enviado email para comercial e cliente informando Ok da atividade. / 21/09 - Enviado email para o Gilberto confirmando agendamento e aberto ocorrência para o NoC acompanhar. / 18/09 - Recebido email do comercial informando que o cliente solicitou teste do EDD backup para 25/09, às 20hs
DFAC000027	em ativação	06/03/2015	27/03/2015	0		5474	27/03 - Cliente solicitou agendamento para 05/04 / 11/03 - Sr. Guilherme solicitou bloco de Wan/29. Recebido topologia hoje, circuito configurado, Aguardando cliente confirmar data de ativação. / 09/03 - Sr. Guilherme solicitou alterar data da ativação para 10/03 às 14:30hs em virtude de procedimentos internos do BACEN / 06/03 - Em contato com o BACEN, Sr. Frederico solicitou que agendasse ativação para 09/03
DFAC000027	mudança de configuração	12/04/2016	27/04/2016	300	0264/2016/DC/4600	16811	27/04/16 - Aplicado regras solicitadas e informado Pós-vendas e Vendas (Trajano) / 12/04/2016 - Recebida OS da Comercial. Cliente solicita alterações de suas regras de ACL atualmente aplicadas.
DFAC000027	pend. implantação	22/12/2014	29/12/2014	0			OS RETIFICADA - 01458/2014/DC/4600
DFAC000057	agendado	29/03/2016	07/04/2016	0	0168/2016/DC/4600	15601	07/04/2016 - Ativação finalizada com sucesso. / 29/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 07/04/2016 as 20h
DFAC000057	ativado	07/04/2016	07/04/2016	10	0168/2016/DC/4600	15601	07/04/2016 - Ativação finalizada com sucesso.
DFAC000057	pend. implantação	09/03/2016	22/03/2016	0	0168/2016/DC/4600	15601	22/03/2016 - Handover para Operação / 08/03/2016 - Enviado OS e VTA para Engenharia. / Circuito do BACEN para testes de IPV4 e IPV6. Usará a mesma infra já instalada para o circuito DFAC000027
DFAC000057	em ativação	22/03/2016	29/03/2016	0	0168/2016/DC/4600	15601	29/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 07/04/2016 as 20h / 29/03/2016 - Feito Pre-teste com o cliente, para levantar o ponto-a-ponto. / 25/03/2016 - Configuração realizada. Cliente está terminando sua infra e ficou de retornar quando estiver concluída. / 22/03/2016 - NOC não concluiu a configuração do circuito. Ficou faltando no projeto várias configurações. Projeto retornou a Engenharia de Dados para retificação. / 22/03/2016 - Em configuração / 22/03/2016 - Handover para Operação
TOBL000018	pend. cliente	06/05/2013	01/08/2013	0
TOBL000018	pend. comercial	30/07/2014	01/09/2014	0
TOBL000018	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
TOBL000018	pend. cliente	01/09/2014	22/10/2014	0
TOBL000018	pend. comercial	01/08/2013	26/06/2014	0
TOBL000018	pend. cliente	26/06/2014	30/07/2014	0
TOBL000018	cancelado	22/10/2014	30/12/2014	0	OS - 01473/2014/DC/4600		OS - 01473/2014/DC/4600
TOBL000029	upgrade	28/03/2014	03/12/2014	50	01405/2014/DC/4600
TOBL000029	em ativação	18/02/2014	10/03/2014	0
TOBL000029	pend. implantação	17/02/2014	17/02/2014	0
TOBL000029	em ativação	10/03/2014	17/03/2014	0
TOBL000029	pend. cliente	17/02/2014	18/02/2014	0
TOBL000029	ativado	17/03/2014	28/03/2014	30	018/2011/DC/4600		Ativado em rota estática.
TOBL000034	upgrade	29/02/2016	01/03/2016	100	0155/2016/DC/4600	15369	01/03/2016 - Ampliação de banda de 30 para 100 Mbps
TOBL000034	pend. cliente	12/08/2014	04/09/2014	0
TOBL000034	pend. comercial	04/09/2014	08/09/2014	0
TOBL000034	upgrade	09/04/2015	09/04/2015	40	01629/2015/DC/4600	7693
TOBL000034	upgrade	04/11/2015	09/11/2015	40	01962/2015/DC/4600	12439
TOBL000034	downgrade	10/09/2015	10/09/2015	30	01876/2015/DC/4600	11110
TOBL000034	ativado	30/10/2014	11/11/2014	10	01250/2014/DC/4600
TOBL000034	pend. implantação	12/08/2014	12/08/2014	0
TOBL000034	upgrade	21/11/2014	13/02/2015	30	01541/2015/DC/4600		08/04 - Up grade realizado. Informado ao cliente e Pós vendas
TOBL000034	downgrade	19/11/2015	19/11/2015	30	01984/2015/DC/4600	12777
TOBL000034	upgrade	11/11/2014	21/11/2014	20	01398/2014/DC/4600
TOBL000034	em ativação	08/09/2014	22/10/2014	0
TOBL000034	pend. cliente	22/10/2014	30/10/2014	0
TOBL000035	pend. comercial	12/08/2014	08/09/2014	0
TOBL000035	pend. implantação	12/08/2014	12/08/2014	0
TOBL000035	pend. cliente	08/09/2014	22/10/2014	0
TOBL000035	cancelado	22/10/2014	30/12/2014	0	OS - 01475/2014/DC/4600		OS - 01475/2014/DC/4600
TOBL000051	pend. implantação	10/03/2016	11/03/2016	0	0176/2016/DC/4600	15650	11/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem cliente. / 10/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
TOBL000051	pend. implantação	22/03/2016	11/04/2016	0			11/04/2016 - Handover para a operação. / 05/04/2016 - Agendado para 06/04 instalação dos equipamentos rádio. (projetos prontos) / 31/03/2016 - Agendado instalação de equipamento rádio para o dia 06/04/2016. (solicitado revisão de projeto lógico) / 27/03/2016 - PROA aprovado. Aguardando modelo de PPI a ser fornecido pelo Daniel Bosio, para solicitar vistoria na estação. / 22/03/2016 - Recebido PROA. PROA em análise pela Eng. Acesso
TOBL000051	agendado	11/04/2016	11/04/2016	0			11/04/2016 - Cliente ativado aguardando os teste e Termo de Aceita. / 11/04/2016 - Solicitada a configuração e ativação do cliente. / 11/04/2016 - Cliente em ativação.
TOBL000051	ativado	11/04/2016	11/04/2016	100	0176/2016/DC/4600	15650	28/04/2016 - Cliente deu o aceite do circuito e encaminhou o Termo assinado com a data do dia 11/04/2016. / 20/04/2016 - Aberta a ocorrência 16986 para os testes com o Mikrotic do cliente. / 11/04/2016 - Cliente ativado mas ainda não deu o aceite. Questiona que não está atingindo a banda contratada. Cliente solicita o acesso ao pop para conectar seu Mikrotik diretamente no equipamento da Telebras para verificar se o problema está ou não no seu enlace de rádio.
TOBL000051	pend. cliente	11/03/2016	22/03/2016	0			11/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
PIBL000004	alteração de acesso	17/03/2016	00/00/0000	600	0196/2016/4600	15876	07/06/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando construção da caixa de EO no POP de Campo Maior. / 31/05/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando construção da caixa de EO no POP de Campo Maior. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem de cliente desde 18/03. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem de cliente desde 18/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem de cliente desde 18/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem de cliente / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem de cliente / 05/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente. / 29/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente. / 18/03/2016 - Pedido para realização de alteração de acesso
PIBL000004	alteração para AS	27/05/2016	00/00/0000	600	0436/2016/4600	18935	27/05/2016 - Mudança de Rota estática para BGP. Encaminhada a OS para a Engenharia.
PIBL000004	pend. cliente	13/01/2016	11/02/2016	0			11/02/2016 - Realizado para ativação / 04/02 - Conclusão de instalação do rádio cliente para 05/02. / 28/01 - PROA APROVADO. / 26/01 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 20/01 - Aguardando PROA cliente / 13/01 - Aguardando PROA cliente
PIBL000004	pend. implantação	08/01/2016	13/01/2016	0	0018/2016/DC/4600	13962	11/01 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PIBL000004	em ativação	11/02/2016	16/02/2016	0			16/02/2016 - Pendência cliente. / 11/02/2016 - Em ativação
PIBL000004	pend. cliente	16/02/2016	18/02/2016	0			18/02/2016 - Em ativação. / 16/02/2016 - Pendência Cliente - Em contato com Sr. Bomfim 86- 9 8104 6638, o mesmo informa que esta terminando as configurações em seu equipamento, e pede retorno na parte da tarde, em outros testes conseguiu atingir apenas 100 Mbps, pois era o máximo da interface do Notebook.
PIBL000004	ativado	18/02/2016	18/02/2016	600	0018/2016/DC/4600	13962	18/02/2016 - Cliente ativado. Falta o Termo de Aceite.
MABL000022	upgrade	04/06/2014	01/07/2014	150	01129/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	02/04/2015	02/04/2015	300	01620/2015/DC/4600	7455
MABL000022	upgrade	19/05/2014	04/06/2014	120	01099/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	19/09/2014	04/11/2014	200	01374/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	26/02/2016	07/03/2016	520	0150/2016/DC/4600	15463	07/03/2016 - Ampliação executada. / 03/03/2016 - Ampliação de banda de 500 para 520 Mbps.
MABL000022	upgrade	15/04/2014	08/05/2014	140	01010/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	04/11/2014	08/12/2014	220	01412/2014/DC/4600
MABL000022	pend. implantação	10/02/2014	10/02/2014	0
MABL000022	pend. cliente	20/02/2014	10/03/2014	0
MABL000022	em ativação	10/03/2014	12/03/2014	0
MABL000022	upgrade	13/01/2016	14/01/2016	500	0030/2016/DC/4600	14098	14/01 - Ampliação de banda de 420 para 500 Mbps
MABL000022	ativado	12/03/2014	14/03/2014	50	00886/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	26/03/2014	15/04/2014	110	00984/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	15/04/2015	15/04/2015	330	01641/2015/DC/4600	7803
MABL000022	upgrade	28/07/2014	15/09/2014	170	01305/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	13/11/2015	16/11/2015	400	01977/2015/DC/4600	12651	16/11 - Ampliação de banda - 330 para 400 Mbps
MABL000022	upgrade	16/12/2015	16/12/2015	420	02045/2015/DC/4600	13476	16/12 - Ampliação de banda - 400 para 420 Mbps
MABL000022	upgrade	14/03/2014	19/03/2014	70	00923/2014/DC/4600
MABL000022	downgrade	08/05/2014	19/05/2014	110	01066/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	15/09/2014	19/09/2014	180	01320/2014/DC/4600
MABL000022	pend. cliente	10/02/2014	20/02/2014	0
MABL000022	upgrade	30/01/2015	26/02/2015	260	01556/2015/DC/4600	6708
MABL000022	upgrade	19/03/2014	26/03/2014	90	00963/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	01/07/2014	28/07/2014	160	01229/2014/DC/4600
MABL000022	upgrade	08/12/2014	30/01/2015	230	01519/2015/DC/4600
MABL000030	pend. cliente	13/07/2015	00/00/0000	0			06/10 - Aguardando cliente concluir infra na estação para seguirmos com ativação. / 29/09 - Aguardando retorno do cliente para realizarmos handover para operação. Jumper, projeto e topologia concluídos. / 22/09 - Aguardando retorno do cliente para realizarmos handover para operação, jumper, projeto e topologia concluídos. / 08/09 - Mantida a pendência do cliente. / 25/08 - cliente informou em 03/08 que sua rede estará pronta para ativação a partir de 15/09 / 17/08 - Aberta RDM para o cliente realizar as fusões na caixa de EO Telebras em 18/08, com acompanhamento da equipe de FO Telebras. / 04/08 - Aguardando cliente realizar fusões de FO e enviar relatório de OTDR, cliente informou em 03/08 que sua ativação deve ser adiada até 15/09 e que esta data foi informada na negociação comercial. / 28/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 21/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 13/07 - Aguardando projeto de abordagem.
MABL000030	em ativação	06/10/2015	06/10/2015	0			06/10 - Handover para operação.
MABL000030	pend. implantação	10/07/2015	13/07/2015	0	01781/2015/DC/4600	9775	10/07 - OS e VTA encaminhada para a Engenharia.
MABL000030	em ativação	06/10/2015	13/10/2015	0	01781/2015/DC/4600	9775	13/010 - Ativação concluida
MABL000030	ativado	13/10/2015	13/10/2015	300	01781/2015/DC/4600	9775	13/10 - Cliente ativado.
MABL000030	downgrade	17/05/2016	17/05/2016	130	0397/2016/DC/4600	18533	17/05/2016 - Redução da banda de 350 para 130 Mbps.
MABL000030	upgrade	28/03/2016	28/03/2016	350	0220/2016/4600	16179	28/03/2016 - Banda ampliada. / 28/03/2016 - Ampliação de banda de 300 para 350 Mbps.
ROBL000002	upgrade	28/10/2013	05/05/2014	75
ROBL000002	upgrade	05/05/2014	05/09/2014	100
ROBL000002	trânsito	23/02/2016	08/03/2016	350	0137/2016/DC/4600	15153	08/03/2016 - Transito executado. / 23/02/2016 - Transito de AS - AS: 264141 / Bloco IPV4: 186.250.96/21
ROBL000002	pend. implantação	09/08/2013	09/08/2013	0
ROBL000002	mudança de configuração	30/04/2015	11/05/2015	200	01663/2015/DC/4600	8088	30/04 - Mudança de Rota Estática para BGP
ROBL000002	upgrade	10/06/2016	13/06/2016	0	0477/2016/DC/4600	19439	13/06/2016 - Banda ampliada. / 10/06/2016 - Ampliação da banda de 350 para 500 MBps
ROBL000002	em ativação	09/08/2013	18/10/2013	0
ROBL000002	upgrade	17/12/2015	18/12/2015	350	02052/2015/DC/4600	13512
ROBL000002	ativado	18/10/2013	19/10/2013	25	0533/2013/DC/4600/3500
ROBL000002	upgrade	20/08/2015	20/08/2015	300	01836/2015/DC/4600	10699
ROBL000002	mudança de configuração	16/03/2016	23/03/2016	350	0184/2016/DC/4600	15796	23/03/2016 - Bloco liberado. / 16/03/2016 - Inclusão Bloco IP no AS do Cliente - bloco: 168.205.124/22.
ROBL000002	alteração de razão social	24/04/2015	24/04/2015	150	01650/2015/DC/4600	7939	24/04/015 - Alteração da razão social com mudança de CNPJ - DE: TRACOA LINUS AP PROVEDOR DE INTERNET - ME (02.460.469/0001-39)/ PARA: BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA-ME (14.629.705/0001-87)
ROBL000002	upgrade	24/04/2015	24/04/2015	200	01648/2015/DC/4600	7940	Executada ampliação de banda para 200 Mbps
ROBL000002	mudança de configuração	16/03/2016	27/04/2016	350	0184/2016/DC/4600	16118	16/03/2016 - Inclusão Bloco IP no AS do Cliente - bloco: 2804:1128::/32.
ROBL000002	upgrade	19/10/2013	28/10/2013	50
ROBL000002	upgrade	05/09/2014	29/12/2014	150
ROP2000001	pend. implantação	26/04/2016	09/05/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	09/05/2016 - Em ativação. Cliente informou que a conexão ao PIX foi finalizada. / 03/05/2016 - Aguardando cliente finalizar conexão ao PIX Telebras. / 26/04/2016 - Cliente informou que o PTT não aceitará mais conexão ao PIX Telebras até a realização da ampliação da capacidade.
ROP2000001	pend. cliente	28/03/2016	11/04/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	28/03/2016 -Aguardando cliente acionar o NICBr para conexão junto ao Pix Telebras.
ROP2000001	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: ROL2000001 / Para: ROP2000001
ROP2000001	pend. implantação	10/12/2015	11/12/2015	0	02039/2015/DC/4600	13381	11/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ROP2000001	pend. cliente	11/12/2015	15/03/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	15/03/2016 - Em onfiguração. / 15/03/2016 - Realizado handover para operação (Aguardando formalização da conexão ao PIX - Técnico Telebras em vistoria constatou a conexão já realizada) / 07/03/2016 - Aguardando cliente acionar o NICBr para conexão junto ap Pix Telebras / 16/02/2016 - Aguardando cliente acionar o NICBr para conexão junto ap Pix Telebras / 02/02 - Aguardando cliente acionar o NICBr para conexão junto ap Pix Telebras / 20/01 - Jumper agendado para 22/01 na ALOG / 05/01 -ALOG: Passado posição para cliente realizar cross connection. / 15/12 - Falta posição na Alog. / 11/12 - Aguardando PROA cliente
ROP2000001	agendado	15/03/2016	15/03/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	15/03/2016 - Solicitado da engenharia retificação do projeto - PWID designado no SWAC-BRE02-01 está em utilização pelo cliente ENGEPLUS. / 15/03/2016 - Em configuração.
ROP2000001	agendado	09/05/2016	16/05/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	16/05/2016 - Cliente ativado. / 09/05/2016 - Em ativação. Cliente informou que a conexão ao PIX foi finalizada.
ROP2000001	ativado	16/05/2016	16/05/2016	100	02039/2015/DC/4600	13381	16/05/2016 - Cliente ativado.
ROP2000001	pend. cliente	12/04/2016	26/04/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	19/04/2016 - Cliente informou que o PTT não aceitará mais conexão ao PIX Telebras até a realização da ampliação da capacidade. / 12/04/2016 - Cliente informou que o PTT não aceitará mais conexão ao PIX Telebras até a realização da ampliação da capacidade.
ROP2000001	pend. implantação	15/03/2016	28/03/2016	0	02039/2015/DC/4600	13381	28/03/2016 - Aguardando cliente acionar o NICBr para conexão junto ao Pix Telebras. / 15/03/2016 - Solicitado da engenharia retificação do projeto - PWID designado no SWAC-BRE02-01 está em utilização pelo cliente ENGEPLUS.
DFL2000036	pend. implantação	01/12/2015	07/12/2015	0	2022/2015/DC/4600	13044	07/12 - Handover para operação. / 02/12 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFL2000036	em ativação	07/12/2015	07/12/2015	0	2022/2015/DC/4600	13044	07/12 - Cliente ativado / 07/12 - Em ativação
DFL2000036	ativado	07/12/2015	07/12/2015	1000	2022/2015/DC/4600	13044	07/12 - Cliente ativado
DFL2000038	pend. implantação	12/05/2016	02/06/2016	0	0366/2016/DC/4600	18218	02/06/2016 - Handover para operação. / 30/05/2016 - Ponta BSA ok. Ponta Mineiros: previsão fusões e jumpers para 01/06. / 23/05/2016 - Ponta BSA ok. Aguardando disponibilidade GVT para ponta Mineiros. / 18/05/2016 - Agendado finalização da atividade em BSA Geral para 20/05. Em agendamento de fusões e jumper na ponta de Mineiros. / 12/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFL2000038	agendado	02/06/2016	03/06/2016	0	0366/2016/DC/4600	18218	03/06/2016 - Cliente ativado. / 02/06/2016 - Em ativação.
DFL2000038	ativado	03/06/2016	03/06/2016	200	0366/2016/DC/4600	18218	03/06/2016 - Cliente ativado.
PABL000031	agendado	19/04/2016	17/05/2016	0		16244	17/05/2016 - Cliente ativado. / 10/05/2016 - Em contato com Sr. Marcello (94) 99139-4012 o mesmo informa que ainda não foi solucionado o problema e pede retorno na quarta-feira, 11/05/2016 as 14:00hrs. O Cliente está concluindo a última fusão e em seguida irá configurar o equipamento. / 06/05/2016 - Em contato com Sr. Marcello 94 9 9139 4012 informa que está em Alvorada a 100Km do local de instalação do circuito e pede retorno dia 09/05 - 14:35 para prosseguir com a ativação. / 22/04/2016 - Por solicitação do cliente está agenda a ativação para 27/04/2016 - 10:00 hs. / 22/04/2016 - Configuração executada. / 20/04/2016 - Em ativação.
PABL000031	ativado	17/05/2016	17/05/2016	200	0222/2016/DC/4600	16244	17/05/2016 - Cliente ativado.
PABL000031	pend. cliente	30/03/2016	19/04/2016	0			19/04/2016 - Handover para operação. / 19/04/2016 - Agendado fusões e jumpers para 19 e 20/04. / 12/04/2016 - Agendado fusões e jumpers para 18/04. / 30/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
PABL000031	pend. implantação	29/03/2016	29/03/2016	0	0222/2016/DC/4600	16244	29/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem cliente / 29/03/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
CEBL000002	em ativação	04/06/2013	02/08/2013	0
CEBL000002	upgrade	07/08/2013	02/10/2014	2000	01332/2014/DC/4600
CEBL000002	pend. implantação	04/06/2013	04/06/2013	0
CEBL000002	ativado	02/08/2013	07/08/2013	1000	0318/2013/DC/4600
CEBL000002	desativado	27/04/2015	28/04/2015	0	01653/2014/DC/4600	7977	08/05 - Retirado o jumper do DIO de rua / 28/04 - Desativado circuito
CEBL000004	em ativação	28/11/2013	10/12/2013	0
CEBL000004	ativado	10/12/2013	11/12/2013	500	0783/2013/DC/4600
CEBL000004	desativado	13/04/2015	13/04/2015	0	01638/2015/DC/4740	7759
CEBL000004	pend. implantação	28/11/2013	28/11/2013	0
RSBL000019	pend. cliente	18/05/2016	00/00/0000	0			08/06/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de seu cabo de FO. (PROA recebido e aprovado) / 07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem desde 18/05. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem desde 18/05. / 24/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente. / 18/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente.
RSBL000019	pend. implantação	12/05/2016	18/05/2016	0	0391/2016/DC/4600	18307	12/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
TOBL000011	pend. cliente	05/02/2016	04/03/2016	0			03/03/2016 - Fusões realizadas pelo cliente no dia 03/03/2016 / 29/02/2016 - Aguardando cliente realizar fusões na caixa de emenda Telebras. Atividade agendada para o dia 03/03/2016. / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/02/2016 - Aguardando PROA cliente
TOBL000011	pend. implantação	04/03/2016	04/03/2016	0			04/03/2016 - Projeto elaborado / 04/03/2016 - Em elaboração de projeto lógico pela GERT
TOBL000011	alteração de acesso	05/02/2016	05/02/2016	160	0113/2016/DC/4600	14790	05/02/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia / Alteração de acesso de Rádio Telebras para FO Cliente
TOBL000011	upgrade	05/02/2016	07/03/2016	220	0014/2016/DC/4600	14790	07/03/2016 - Cliente migrou de rádio Telebras para FO do cliente e ampliou a banda para 220 Mbps. / 05/02/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia Alteração de acesso de Rádio Telebras para FO Cliente / Fazer ampliação de banda após concluída a troca de acesso
TOBL000011	em ativação	04/03/2016	07/03/2016	0	0014/2016/DC/4600	15546	07/03/2016 - Cliente migrou de rádio Telebras para FO do cliente e ampliou a banda para 220 Mbps. / 04/03/2016 - Em ativação
TOBL000011	mudança de configuração	20/01/2016	12/02/2016	160	0051/2016/DC/4600	14229	12/02/2016 - Concluída a atividade de inclusão de bloco IPV6 - 2804:2cdc::/32 / 11/02/2016 - Solicitada a configuração e ativação. / 20/01/2016 - Inclusão de bloco IPV6 - 2804:2cdc::/32.
TOBL000011	upgrade	25/07/2013	13/08/2014	90	01249/2014/DC/4600
TOBL000011	em ativação	29/01/2013	14/03/2013	0
TOBL000011	upgrade	29/08/2014	17/11/2014	140	01395/2014/DC/4600
TOBL000011	upgrade	22/05/2013	18/07/2013	60	514/2013/DC/4600
TOBL000011	upgrade	20/03/2015	20/03/2015	160	01596/2014/DC/4600	7266
TOBL000011	upgrade	27/03/2013	22/05/2013	50	294/2013/DC/4600
TOBL000011	upgrade	18/07/2013	25/07/2013	80	524/2013/DC/460
TOBL000011	ativado	14/03/2013	27/03/2013	40	014/2011/DC/4600
TOBL000011	pend. implantação	29/01/2013	29/01/2013	0
TOBL000011	upgrade	13/08/2014	29/08/2014	100	01283/2014/DC/4600
TOBL000049	pend. cliente	14/10/2015	13/11/2015	0			03/11 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 27/10 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 20/10 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 14/10 - Aguardando projeto de rádio cliente.
TOBL000049	pend. implantação	07/10/2015	14/10/2015	0	01926/2015/DC/4600	11844	14/10 - Solicitado projeto de rádio ao cliente / 07/10 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
TOBL000049	desativado	17/03/2016	17/05/2016	0	0197/2016/DC/4600	15859	17/05/2016 - Circuito desativado. / 17/03/2016 - Desativação de circuito
TOBL000049	alteração para AS	26/11/2015	18/01/2016	60	01993/2015/DC/4600	12935	18/01 - Mudança de rota estática para BGP concluída. / 14/01 - Projeto OK, solicitada a Topologia no NOC. / 26/11 - Pedido liberação para os nossos fornecedores. / 26/11 - Recebida OS da Comercial.
TOBL000049	em ativação	13/11/2015	18/11/2015	0			18/11 - Ativação concluída. / 17/11 - Em ativação, realizado handover em 13/11. / 13/11 - Realizado handover para operação.
TOBL000049	ativado	18/11/2015	18/11/2015	60	01926/2015/DC/4600	11844	18/11 - Cliente ativado.
BAP2000003	pend. cliente	09/03/2016	00/00/0000	0			05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 09/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
BAP2000003	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Realizado jumper na ALOG. / 30/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Realizado jumper na ALOG. / 23/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Realizado jumper na ALOG. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
BAP2000003	pend. implantação	02/03/2016	08/03/2016	0	0158/2016/DC/4600	15491	08/03/2016 - Solicitado Projeto de abordagem cliente / 03/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
BAP2000003	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	0253/2016/DC/4600	15491	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: BAL2000021 / Para: BAP2000003
MABL000031	upgrade	30/09/2015	02/10/2015	70	01917/2015/DC/4600	11667
MABL000031	pend. implantação	28/07/2015	03/08/2015	0	1804/2015/DC/4600	10107	29/07 - Enviados documentos para Engenharia. / 28/07- Recebida OS e VTA da Comercial
MABL000031	pend. cliente	03/08/2015	10/08/2015	0			03/08 - Aguardando cliente realizar fusões de FO.
MABL000031	pend. implantação	10/08/2015	13/08/2015	0			10/08 - Agendado jumper pela Telebras para 11/08, ativação até 14/08.
MABL000031	em ativação	13/08/2015	14/08/2015	0	01804/2015/DC/4600	10107	13/08 - Cliente configurado e em ativação. / 13/08 - Realizado handover para ativação.
MABL000031	ativado	14/08/2015	14/08/2015	50	01804/2015/DC/4600	10107	14/08 - Cliente ativado.
MABL000031	upgrade	15/02/2016	16/02/2016	90	0122/2016/DC/4600	14947	16/01/16 - Ampliação de Banda de 70 para 90 Mbps
MABL000029	alteração para AS	15/01/2016	09/03/2016	400	0036/2016/DC/4600	14142	09/03/2016 - Configuração e ativação executada. / 02/02/2016 - Agendada migração para 03/02 as 10h - Mudança de Rota Estática para BGP.
MABL000029	pend. cliente	17/06/2015	13/08/2015	0			10/08 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de EO Telebras. / 21/07 - Cliente informou em 07/07 que vai atrasar o lançamento da sua rede aérea devido a atraso do contrato de locação de postes junto a concessionário de energia local, estamos aguardando cliente realizar as fusões de FO. / 22/06 - Aguardando cliente executar fusões de FO / 17/06 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
MABL000029	upgrade	13/01/2016	14/01/2016	400	0029/2016/DC/4600	14095	14/01 - Ampliação de banda de 200 para 400 Mbps
MABL000029	pend. implantação	17/06/2015	17/06/2015	0	01731/2015/DC/4600	9024	17/06 - Enviado OS e VT para Engenharia de Acesso
MABL000029	trânsito	10/05/2016	20/05/2016	400	0373/2016/DC/4600	18027	10/05/2016 - Inclusão de Transito: AS: 264941 / IPV4: 168.232.132/22 / IPV6: 2804:3048::/32
MABL000029	em ativação	13/08/2015	25/08/2015	0	01731/2015/DC/4600	9024	25/08 - Cliente ativado. / 21/08 - Agendada ativação para 15:00 horas. / 13/08 - Realizado handover para ativação.
MABL000029	ativado	25/08/2015	25/08/2015	100	01731/2015/DC/4600	9024
MABL000029	upgrade	30/10/2015	30/11/2015	200	01959/2015/DC/4600	12390	30/10 - Ampliação de banda de 100 para 200 Mbps
MABL000034	em ativação	22/09/2015	01/10/2015	0			01/10 - Cliente solicitou o adiamento para 06/10. / 29/09 - Agendado com o cliente para 01/10 / 22/09 - Handover para operação
MABL000034	em ativação	24/11/2015	02/12/2015	0		10447	02/12 - Em contato com o cliente o mesmo não está preparado para a ativação do circuito. Demanda com pendência do cliente. / 27/11 - Agendado ativação para 30/11 as 09h30min / 24/11 - Pendência cliente para ativação, realizado handover em 22/09.
MABL000034	pend. cliente	02/12/2015	11/12/2015	0	01826/2015/DC/4600	10447	11/12 - Circuito ativado / 11/12 - Cliente arrumou a energia no local / 08/12 - Cliente ainda encontra-se com falta de energia. Será feito retorno mais tarde. / 07/12 - Cliente está com problemas de energia. Pediu retorno em 08/12. / 04/12 - Tentativa de contato com cliente sem sucesso. / 03/12 - Agendada ativação para 03/12/2015 as 10h30min. Cliente continua sem estar preparado para ativação do circuito. / 02/12 - Em contato com o cliente o mesmo não está preparado para a ativação do circuito. Demanda devolvida para a comercial.
MABL000034	ativado	11/12/2015	11/12/2015	100	01826/2015/DC/4600	10447	11/12 - Cliente ativado
MABL000034	pend. implantação	12/08/2015	14/08/2015	0	01826/2015/DC/4600	10447	12/08 - Solicitado a Liberação do As junto aos peerings / 12/08 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia
MABL000034	pend. cliente	02/09/2015	15/09/2015	0			08/09 - Aguardando cliente realizar fusões na caixa de EO Telebras. / 02/09 - Aguardando cliente realizar fusões na caixa de EO Telebras. / 14/08 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
MABL000034	pend. cliente	01/10/2015	19/11/2015	0			19/11 - Cliente pediu para retornar contato daqui 1 a 2 meses (19/01/2016) para fazer a adequação da rede. Demanda encaminhada para a Área Comercial. / 17/11 - Pendência cliente para ativação, realizado handover em 22/09. / 12/11 - Em contato com Sr. Ronildo (98) 99189 6361 / (98) 98241-2897 o mesmo informa que enlace de rádio não foi alinhado e que não ha possibilidade de ativar o ccto no momento e pede rotorno na segunda feira dia 16/11/2015. / 27/10 - Pendência cliente para concluir ativação. / 20/10 - Pendência cliente - Sr. Ronildo (98) 98241-2897 informou que seus equipamentos já chegaram e pede 2 dias para poder montar. / 14/10 - Cliente informou que chegou parte do equipamento. Retornar 16/10. / 06/10 - Cliente informou que o equipamento não chegou. / 01/10 - Cliente solicitou o adiamento para 06/10.
MABL000034	pend. implantação	15/09/2015	22/09/2015	0			15/09 - Em agendamento do jumper com técnico Telebras, previsto para 21/09.
MABL000034	pend. comercial	19/11/2015	24/11/2015	0	01826/2015/DC/4600	10447	19/11 - Cliente pediu para retornar contato daqui 1 a 2 meses (19/01/2016) para fazer a adequação da rede. Demanda encaminhada para a Área Comercial.
TOBL000039	pend. implantação	01/04/2015	02/04/2015	0	OS - 01628/2015/DC/4600	7523	02/04 - Solicitado revisão de OS/VTA pelo comercial / 02/04 - Encaminhada OS e VTA para Engeharia.
TOBL000039	pend. implantação	29/04/2015	08/05/2015	0			07/05 - Recebemos revisão do projeto do cliente em 06/05 em análise engenharia. / 29/04 - Projeto rádio cliente em análise.
TOBL000039	pend. cliente	08/05/2015	11/05/2015	0			11/05 - PROA do cliente aprovada / 08/05 - Aguardando revisão de PROA.
TOBL000039	alteração para AS	12/11/2015	18/11/2015	50	1973/2015/DC/4600	12605	18/11 - Ativação do BGP concluída. / 17/11 - Configuração Ok. Agendada a ativação do BGP. / 17/11 - Liberado o AS / 12/11 - Encaminhada a OS para Engenharia.
TOBL000039	pend. implantação	11/05/2015	19/05/2015	0			18/05 - Rádio instalado. / 12/05 - Em agendamento com o cliente para instalação do rádio no dia 18/05 (disponibilidade do técnico Telebras)
TOBL000039	pend. comercial	02/04/2015	23/04/2015	0			23/04 - Encaminhadas OS e VTA retificadas para Engenharia / 22/04 (14/04) (02/04) - Aguardando revisão pelo Comercial da OS e VTA - Retificar tipo de acesso e custo.
TOBL000039	pend. implantação	23/04/2015	23/04/2015	0			23/04 - Recebido OS e VTA.
TOBL000039	em ativação	19/05/2015	25/05/2015	0			19/05 - Handover para a Operação / 22/05 - Ativação agendada para 22/05 - 9:00 hs
TOBL000039	ativado	25/05/2015	25/05/2015	30	01628/2015/DC/4600	7523	26/05 - Enviado welcome kit e termo de aceitação para o cliente com cópia para o pós-vendas / 25/05 - Circuito ativado junto ao cliente
TOBL000039	pend. cliente	23/04/2015	29/04/2015	0			23/04 - Aguardando PROA cliente.
TOBL000039	upgrade	29/07/2015	29/07/2015	50	1806/2015/DC/4600	10132
DFBL000009	ativado	09/11/2011	05/03/2012	16	012/2011/DC/4600
DFBL000009	desativado	11/05/2015	11/05/2015	0	01679/2015/DC/4600	8256	11/05 - Recebido OS de Desativação. foi aberto ocorrência solicitando a desconfiguração do circuito, liberação do AS e retirada do rádio acesso
DFBL000009	bloqueado	27/03/2012	17/02/2014	0
DFBL000009	desbloqueado	17/02/2014	19/02/2014	30
DFBL000009	upgrade	05/03/2012	27/03/2012	30
DFL2000039	pend. implantação	24/05/2016	00/00/0000	0	0429/2016/DC/4600	18885	06/06/2016 - Goiânia: Em elaboração do plano de emenda de áquarius para bandeirantes, aguardando cronograma, previsto atividade até 17/06. - BSB: Acesso concluído, jumper na estação SOF até 10/06. / 30/05/2016 - Ponta Brasília, em mobilização para início de obra, previsto conclusão para até dia 03/06.
ESBL000008	pend. cliente	21/03/2016	13/05/2016	0		15947	13/05/2016 - Em ativação. / 11/05 /2016 - Agendado instalações dos equipamentos para 12/05. / 03/05/2016 - Em análise de PROA pela Eng. Acesso. / 26/04/2016 - Agendado para 28/04 vistoria no POP São Mateus. / 19/04/2016 - Recebido PROA. PROA em análise pela Eng. Acesso. / 12/04/2016 - Cliente solicita esclarecimentos com relação ao preenchimento do PROA. / 05/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem via rádio. ESSMT0PP001 / 29/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem via rádio. ESSMT0PP001 / 21/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem via rádio. ESSMT0PP001
ESBL000008	ativado	13/05/2016	16/05/2016	100	0198/2016/DC/4600	15947	16/05/2016 - Cliente ativado.
ESBL000008	pend. implantação	18/03/2016	21/03/2016	0	0198/2016/DC/4600	15947	21/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem via rádio. ESSMT0PP001 / 21/03/2016 - Enviados OS e VTA para Engenharia
TOBL000020	pend. cliente	31/05/2013	01/08/2013	0
TOBL000020	ativado	24/06/2014	23/06/2014	0
TOBL000020	cancelado	30/09/2013	24/06/2014	0
TOBL000020	pend. comercial	01/08/2013	30/09/2013	0
TOBL000020	pend. comercial	00/00/0000	31/05/2013	0
AMAC000008	pend. comercial	23/05/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
AMAC000008	pend. implantação	02/05/2016	23/05/2016	0	0143/2016/DC/4600	18602	18/05/16 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
DFAC000058	pend. implantação	09/03/2016	01/04/2016	0	0131/2016/DC/4600	15611	01/04/2016 - OSO cancelada. Demanda em atendimento pelo circuito DFAC000063 / 09/03/2016 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
DFAC000058	cancelado	01/04/2016	01/04/2016	0	0131/2016/DC/4600	15611	01/04/2016 - OSO cancelada. Demanda em atendimento pelo circuito DFAC000063
DFAC000063	pend. implantação	31/03/2016	05/05/2016	0	0226/2016/DC/4600	16292	05/05/2016 - Realizado handover para operação / 02/05/2016 - Em obra, previsto conclusão do acesso para 04/05. / 25/04/2016 - Pagamento da taxa da CEB para acompanhamento de campo programado para hj, previsto dois dias para dar baixa no sistema, previsto cronograma de acompanhamento da CEB para 28/04, será realizada execução sem necessidade de vistoria prévia. / 18/04/2016 - Aguardando agendadamento de vistoria da CEB para iniciar a execução, será necessário pagamento de taxa para para realizar a vistoria. / 11/04/2016 - Vistoria reagendada, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Em agendamento da vistoria, previsto para 08/04. / 31/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFAC000063	em ativação	05/05/2016	19/05/2016	0			19/05/2016 - Circuito ativado e testado junto com o cliente / 05/05/2016 - Realizado handover para operação
DFAC000063	ativado	19/05/2016	19/05/2016	300	0226/2016/DC/4600	16292	19/05/2016 - Circuito ativado e testado junto com o cliente
DFAC000063	pend. comercial	30/03/2016	31/03/2016	0	0226/2016/DC/4600	16292	31/03/2016 - Retornado OS e VTA para Comercial, solicitando retificação das seguintes informações: / Linha 23: Data prevista para ativação / Linha 25: Tipo de acesso (não é EILD, de acordo com VTA) / Linha 26: Valor do circuito / Linha 37: Cliente é um ASN? Se sim preencher as linhas 39 a 41 Se não, informar blocos de rota estática. / Linha 49: Roteador/Switch Fornecido pela TELEBRAS? (na OS está escrito NÃO, porém pela VTA tem equipamento) / Linha 64: Tipo Acesso: Não é EILD / Linha 64: Proprietário: Não é Terceiro
GOAC000002	pend. comercial	11/04/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
GOAC000002	pend. implantação	09/03/2016	11/04/2016	0	0132/2016/DC/4600	15612	04/04/2016 - Em projeto para atendimento via rádio Telebras / 09/03/2016 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
MGAC000008	pend. implantação	02/05/2016	00/00/0000	0	0145/2016/DC/4600	18606	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 18/05/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MSAC000002	pend. comercial	16/05/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
MSAC000002	pend. implantação	02/05/2016	23/05/2016	0	0144/2016/DC/4600	18636	18/05/16 - Enviado OS e VTA para Engenharia
PAAC000008	pend. comercial	23/05/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
PAAC000008	pend. implantação	18/05/2016	23/05/2016	0	0140/2016/DC/4600	18637	18/05/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
PEAC000006	pend. comercial	23/05/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
PEAC000006	pend. implantação	02/05/2016	23/05/2016	0	0141/2016/DC/4600	18642	18/05/16 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
RNAC000007	pend. comercial	23/05/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratração do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
RNAC000007	pend. implantação	02/05/2016	23/05/2016	0	0139/2016/DC/4600	18643	18/05/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSAC000013	pend. implantação	02/05/2016	00/00/0000	0	0142/2016/DC/4600	18644	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 18/05/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
SPAC000003	pend. comercial	11/04/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
SPAC000003	pend. implantação	09/03/2016	11/04/2016	0	0133/2016/DC/4600	15613	04/04/2016 - Em projeto para atendimento via rádio Telebras / 09/03/2016 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
SPAC000009	pend. comercial	18/04/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
SPAC000009	pend. implantação	09/03/2016	18/04/2016	0	0134/2016/DC/4600	15614	11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - Aguardando viabilidade de atendimento por EILD / 09/03/2016 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
SPAC000010	pend. implantação	16/05/2016	00/00/0000	0	0146/2016/DC/4600	18512	30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 24/05/2016 - Em solicitação de viabilidade de atendimento por EILD. / 16/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGL2000010	pend. comercial	27/06/2013	14/10/2013	0
MGL2000010	pend. implantação	27/06/2013	27/06/2013	0
MGL2000010	cancelado	14/10/2013	28/10/2013	0
MGL2000011	upgrade	05/06/2014	01/07/2014	1750	01125/2014/DC/4600
MGL2000011	downgrade	15/12/2014	04/02/2015	1000	01524/2015/DC/4600
MGL2000011	upgrade	27/01/2014	05/06/2014	1500	01102/2014/DC/4600
MGL2000011	upgrade	30/08/2013	14/01/2014	1500	00782/2013/DC/4600
MGL2000011	upgrade	28/10/2014	15/12/2014	2500	01438/2013/DC/4600
MGL2000011	ativado	27/06/2013	20/08/2013	500	497/2013/DC/4400
MGL2000011	upgrade	01/07/2014	26/09/2014	2000	01330/2014/DC/4600
MGL2000011	downgrade	14/01/2014	27/01/2014	1250	00855/2014/DC/4600
MGL2000011	pend. implantação	27/06/2013	27/06/2013	0
MGL2000011	upgrade	26/09/2014	28/10/2014	2250	01362/2014/DC/4600
MGL2000011	upgrade	20/08/2013	30/08/2013	1000	00656/2013/DC/4600
MGTX000037	pend. implantação	11/01/2016	19/02/2016	0	020/2016/4600	14007	04/02 - Enviada OS e VTA retificados para Engenharia de Acesso/Engenharia Backbone / 29/01 - Solicitado à GPV troca da designação do circuito para TX, tendo em vista tratar-se de circuito via DWDM / 12/01 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
MGTX000037	ativado	19/02/2016	19/02/2016	10000	0126/2016/4600	14007	19/02/2016 - TX ativado
MGTX000038	pend. implantação	04/01/2016	29/01/2016	0	0127/2016/DC/4600	14779	04/02 - Enviado OS e VT Retificados para Engenharia de Acesso/Engenharia Backbone / 29/01/2016 - TX ativado
MGTX000038	ativado	29/01/2016	29/01/2016	10000	0127/2016/DC/4600	14779	29/01/2016 - TX ativado
PBTX000001	pend. cliente	27/01/2016	02/02/2016	0			27/01 - Aguardando cliente abordar estação Telebras
PBTX000001	cancelado	02/02/2016	02/02/2016	0	092/2016/DC/4600	13111	02/02 - Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
PBTX000001	pend. implantação	03/12/2015	04/12/2015	0	01997/2015/DC/4600	13111	03/12 - Recebido VT e OS corrigida. Enviado VT e OS para Engenharia
PBTX000001	pend. implantação	04/12/2015	27/01/2016	0			27/01 - Aguardando cliente abordar estação Telebras / 27/01 - Projeto de DW concluído / 04/12 - Em projeto de DWDM
PETX000035	pend. cliente	27/01/2016	02/02/2016	0			27/01 - Aguardando cliente abordar estação Telebras
PETX000035	cancelado	02/02/2016	02/02/2016	0	090/2016/DC/4600		02/02 - Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
PETX000035	pend. implantação	03/12/2015	27/01/2016	0	01998/2015/DC/4600	13114	27/01 - Projeto de DW concluído / 04/12 - Em projeto de DWDM / 03/12 - Recebido VT e OS corrigida. Enviado VT e OS para Engenharia
RNTX000002	pend. cliente	27/01/2016	02/02/2016	0			27/01 - Aguardando cliente abordar estação Telebras
RNTX000002	cancelado	02/02/2016	02/02/2016	0	091/2016/DC/4600	13116	02/02 - Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
RNTX000002	pend. implantação	03/12/2015	27/01/2016	0	01999/2015/DC/4600		27/01 - Projeto de DW concluído / 04/12 - Em projeto de DwDM / 03/12 - Recebido VT e OS corrigida. Enviado VT e OS para Engenharia
AMBL000007	agendado	28/04/2016	05/05/2016	0	0075/2016/DC/4600	14579	05/05/2016 - Cliente ativado. / 03/05/2016 - Cliente ativado - Em contato com Amilton 92 3303-6691, fomos informados que eles acharam o desempenho do acesso a internet um pouco insatisfatório para 50Mbps. O NOC não encontrou nenhum problema na rede que justificasse a possível lentidão informada. Nova tentativa será feita ás 15:00 do dia 04/05/2016 para validar a ativação. / 29/04/2016 - Agendada a ativação para 14:00 hs. / 28/04/2016 - Configuração executada.
AMBL000007	ativado	05/05/2016	05/05/2016	50	0075/2016/DC/4600	14579	05/05/2016 - Cliente ativado.
AMBL000007	pend. implantação	29/01/2016	28/04/2016	0	0075/2016/DC/4600	14579	28/04/2016 - Handover para operação. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando fornecedor de EILD regularizar as configurações de seus equipamentos, previsão de conclusão para hoje 26/04. / 18/04/2016: Jumper na PRODAM ok, aguardando cronograma de obra do fornecedor de EILD para obra no CENSIPAM. / 11/04/2016 - Agendado com fornecedor de EILD para executar jumper interno na PRODAM entre equipamento Telebras e Axxes para 14/04. Vistoria no cliente em agendamento, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Ponta Telebras - previsto abordagem na estação Telebras para 11/04 - Ponta cliente: Em agendamento de vistoria / 28/03/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD, previsto fechamento do contrato até 30/03. / 21/03/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD, previsto contrato para 21/03. / 14/03/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 07/03/2016 - Em aprovação da contratação do fornecedor de EILD. / 03/02/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD. / 29/01/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
ROAC000001	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0233/2016/DC/4600	16513	07/06/2016 - Agendado atividade no POP para o dia 07/06. Agendado atividade no cliente para 08/06. / 31/05/2016 - Aguardando PPI das duas pontas. Enviado CPE para instalação, previsão 03/06. / 23/05/2016 - Aguardando PPI das duas pontas. / 11/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 03/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 12/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD. / 07/04/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia / 05/04/2016 - OS retornada para Comercial para retificação.
DFBL000017	pend. comercial	13/02/2014	01/09/2014	0
DFBL000017	pend. comercial	12/08/2013	05/11/2013	0
DFBL000017	pend. implantação	12/08/2013	12/08/2013	0
DFBL000017	pend. cliente	05/11/2013	13/02/2014	0
DFBL000017	ativado	22/10/2014	22/10/2014	50
DFBL000017	cancelado	01/09/2014	22/10/2014	0
RSBL000012	pend. cliente	29/01/2016	03/05/2016	0			26/04/2016 - Cliente informa que concluiu o lançamento de FO. Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS. / 19/04/2016 - Cliente informa que concluiu o lançamento de FO. Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS. / 12/04/2016 - Cliente informa que concluiu o lançamento de FO. Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS. / 05/04/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016 - Após confirmação do cliente, iremos agendar abordagem com Eletrosul. / 29/03/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016 - Após confirmação do cliente, iremos agendar abordagem com Eletrosul. / 21/03/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016 - Após confirmação do cliente, iremos agendar abordagem com Eletrosul. / 15/03/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016 - Após confirmação do cliente, iremos agendar abordagem com Eletrosul. / 07/03/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016 - Após confirmação do cliente, iremos agendar abordagem com Eletrosul. / 16/02/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016. / 29/01/2016 - Aguardando cliente implantar rede óptica até a caixa de EO Eletrosul em Ijuí-RS, cliente informou previsão para março/2016.
RSBL000012	pend. implantação	03/05/2016	25/05/2016	0			25/05/2016 - Handover para operação. / 11/05/2016 - Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS desde 08/04. / 03/05/2016 - Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS desde 08/04..
RSBL000012	pend. implantação	28/01/2016	29/01/2016	0	0048/2016/DC/4600	14546	28/01 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RSBL000012	agendado	25/05/2016	31/05/2016	0	0048/2016/DC/4600	14546	31/05/2016 - Concluída a ativação. / 25/05/2016 - Em ativação.
RSBL000012	ativado	31/05/2016	31/05/2016	100	0048/2016/DC/4600	14546	31/0/2016 - Cliente ativado. Aguardando validação dos testes.
DFL2000040	pend. implantação	24/03/2016	11/04/2016	0	0217/2016/DC/4600	16116	04/04/2016 - Responsável pelo centro de processamento da caixa solicitou que o responsável da PROCENPA / 30/03/2016 - Em solicitação de ID e PEP / 24/03/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFL2000040	pend. cliente	11/04/2016	14/04/2016	0			14/04/2016 - Recebido pedido de Cancelamento de Ativação do circuito / 11/04/2016 - Ccto será cancelado, aguardando OS de / cancelamento do comercial.
DFL2000040	cancelado	14/04/2016	14/04/2016	0			14/04/2016 - Recebido pedido de Cancelamento de Ativação do circuito
SPP2000001	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			23/05/2016 - Aguardando PROA cliente. Realizado jumper na ALOG. / 11/05/2016 Aguardando PROA cliente. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
SPP2000001	pend. implantação	02/02/2016	05/02/2016	0	0097/2016/DC/4600	14780	05/02 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
SPP2000001	pend. cliente	05/02/2016	11/04/2016	0			05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/02/2016 - Aguardando PROA cliente.
SPP2000001	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	0097/2016/DC/4600	14780	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: SPL2000002 / Para: SPP2000001
SPP2000001	cancelado	24/05/2016	30/05/2016	0	0418/2016/DC/4600	14780	30/05/2016 - Pedido de cancelamento de circuito do cliente
AML2000001	pend. implantação	17/04/2015	22/04/2015	0	01647/2015/DC/4600	7860	22/04 - Comercial definindo com o Exército a contratação ou não do circuito e a forma de entrega / 17/04 - Encaminhada a OS para a Engenharia
AML2000001	pend. comercial	22/04/2015	28/05/2015	0		7860	12/05 - Marcelo Passos comentou (informal) que o circuito será cancelado / 06/05 - Marcelo Passos, ficou de alinhar junto ao Ministério da Defesa. / 22/04 - Comercial definindo com o Exército a contratação ou não do circuito e a forma de entrega
AML2000001	cancelado	28/05/2015	28/05/2015	0	01711/2015/DC/4600	7860	28/05 - Recebido OS de cancelamento. Enviado para Engenharia de Acesso informando cancelamento do circuito
DFAC000003	em ativação	00/00/0000	02/07/2012	0
DFAC000003	upgrade	11/06/2015	11/06/2015	200	01726/4500/2015	8904	11/06 - Alteração de banda executada e informado ao comercial.
DFAC000003	upgrade	18/07/2012	14/07/2014	250	01150/2014/DC/4600
DFAC000003	ativado	02/07/2012	18/07/2012	100	072 /2012/DC/4600
DFAC000003	downgrade	14/07/2014	22/07/2014	100			Ofício nº 9 - SRD-DO-CITEX
DFAC000015	pend. implantação	09/07/2013	09/07/2013	0
DFAC000015	em ativação	09/07/2013	15/07/2013	0
DFAC000015	ativado	15/07/2013	18/07/2013	30	0504/2013/4400/4600
DFAC000016	pend. implantação	09/07/2013	09/07/2013	0
DFAC000016	ativado	09/07/2013	20/08/2013	30	0505/2013/4400/4600		Ativado com teste com o cliente no dia 21/08 . Dia 20/08 foram instalados e testados todos os equipamentos.
DFL2000030	pend. implantação	30/04/2015	07/05/2015	0	01649/2015/DC/4600		30/04 - Encaminhado OS e VT para engenharia de Backbone. Trata-se de circuito temporário a ser configurado em equipamentos já existentes. Segundo Mariane do comercial, Emerson Baungarten ciente. / Devolvido OS e VTA para o Comercial questionando o CNPJ do CITEX que está igual ao da SKY
DFL2000030	em ativação	07/05/2015	08/05/2015	0		8206	Realizado handover para ativação em 07/04.
DFL2000030	em teste	08/05/2015	12/05/2015	0		8206	15/05 - circuito considerado ativado e entregue devido a não resposta do cliente. Autorizado pelo Primo / 08/05 - Circuito configurado, por se tratar de ponto-a-ponto L2 foi entregue para o cliente testar e dado prazo até 12/05
DFL2000030	ativado	12/05/2015	12/05/2015	100	01649/2015/DC/4600	8206	15/05 - Circuito ativado, porém sem retorno do cliente referente aos testes realizados. / - enviado email para Pós-vendas e comercial encaminhando kit boas vindas
DFL2000030	desativado	30/10/2015	30/10/2015	0	01958/2015/DC/4600	12398	03/11 - Recebido Os de Desativação. Solicitado ao NoC desativação do circuito
RJAC000013	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0			30/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD. / 24/05/16 - Enviado OS e VT para GERA / 06/05/16 - Recebido Os e VT
RSL2000011	pend. comercial	01/03/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 30/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 24/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 11/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 03/05/2016 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 26/04/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 19/04/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 12/04/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 22/03/16 - Aguardando revisão de OS pelo Comercial / 01/03/2016 - Devolvido OS para o comercial que está em revisão da negociação do acesso com o cliente - GERA aguarda revisão da OS para seguir com atendimento ao cliente. Não foi definido se a entrega do circuito será no PoP ou ETr
RSL2000011	pend. implantação	04/01/2016	01/03/2016	0	0002/2016/DC/4600	13764	01/03 - Devolvido OS para o comercial que está em revisão da negociação do acesso com o cliente - GERA aguarda revisão da OS para seguir com atendimento ao cliente. / 05/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFBL000004	ativado	00/00/0000	06/12/2011	25	002/2011/DC/4600		OS - 00025/2011/DC/4600
DFBL000004	cancelado	20/11/2012	11/11/2014	0	OS - 01383/2014/DC/4600		OS - 01383/2014/DC/4600
DFBL000004	desativado	11/11/2014	11/11/2014	0	01383/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000004	upgrade	22/12/2011	20/11/2012	100
DFBL000004	upgrade	06/12/2011	22/12/2011	50
TOBL000024	em ativação	01/04/2015	02/04/2015	0			02/04 - Cliente Ativado / 01/04 - Em ativação
TOBL000024	ativado	02/04/2015	02/04/2015	150	01579/2015/DC/4600		02/04 - Cliente ativado
TOBL000024	bloqueado	04/02/2016	04/02/2016	0		14757	04/02/2016 - Solicitado o bloqueio a pedido da área de arrecadação.
TOBL000024	downgrade	07/07/2015	07/07/2015	100	01768/2015/DC/4600	9649
TOBL000024	upgrade	07/07/2015	08/07/2015	50	01768/2015/DC/4600	9679
TOBL000024	bloqueado	10/08/2015	10/08/2015	0		10380	10/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000024	desbloqueado	12/02/2016	12/02/2016	50		14892	12/02/2016 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000024	desbloqueado	14/08/2015	14/08/2015	50		10502	14/08 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000024	bloqueado	16/04/2015	17/04/2015	0		7832	16/04 - Cliente bloqueado a pedido da área Comercial da Telebras
TOBL000024	desbloqueado	17/04/2015	17/04/2015	0		7871	17/04 - Cliente desbloqueado a pedido da área Comercial da Telebras
TOBL000024	pend. implantação	12/03/2015	18/03/2015	0	01579/2015/DC/4600	7049	18/03 - Encaminhado para Gestão de Contratos planilha PROA para preenchimento do cliente / 12/03 - Encaminhado OS e VT para Engenharia de Backhall / Solicitado ao NOC liberação dos IP´s do AS do cliente
TOBL000024	pend. cliente	18/03/2015	20/03/2015	0			20/03 - Recebido PROA cliente e NR-35 / 18/03 - Aguardando PROA Cliente e NR-35
TOBL000024	pend. implantação	20/03/2015	25/03/2015	0			25/03 - Aprovado projeto do cliente / 20/03 - Em análise do projeto do cliente
TOBL000024	bloqueado	27/08/2015	28/08/2015	0		10833	28/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000024	desbloqueado	28/08/2015	28/08/2015	50		10852
TOBL000024	pend. cliente	26/03/2015	30/03/2015	0			30/03 - Instalado rádio cliente / 26/03 - Aguardando cliente instalar equipamento na estação Telebras, agendado para 30/03
TOBL000028	upgrade	31/01/2014	02/05/2014	100	01003/2014/DC/4600
TOBL000028	bloqueado	04/02/2016	04/02/2016	0		14758	04/02/2016 - Solicitado o bloqueio a pedido da área de arrecadação.
TOBL000028	upgrade	02/05/2014	08/05/2014	150	01008/2014/DC/4600
TOBL000028	bloqueado	10/08/2015	10/08/2015	0		10382	10/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000028	desbloqueado	14/08/2015	14/08/2015	150		10503	14/08 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000028	trânsito	28/10/2015	19/11/2015	150	01944/2015/DC/4600	12307
TOBL000028	pend. implantação	20/01/2014	20/01/2014	0
TOBL000028	bloqueado	27/08/2015	28/08/2015	0		10835	28/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
TOBL000028	desbloqueado	28/08/2015	28/08/2015	150		10851	28/08/2015 - Cliente desbloqueado.
TOBL000028	ativado	20/01/2014	31/01/2014	60	0848/2013/DC/4600
TOBL000028	downgrade	30/05/2016	31/05/2016	50	0440/2016/DC/4600	18962	30/05/2016 - Pedido de redução de banda de 150 Mbps para 50 Mbps, retroativo a 11/08/2015 - Protocolo nº 20150005837
GOBL000007	desbloqueado	23/11/2012	06/12/2012	6
GOBL000007	ativado	00/00/0000	15/06/2012	16
GOBL000007	downgrade	15/06/2012	19/10/2012	6
GOBL000007	bloqueado	19/10/2012	23/11/2012	0
GOBL000007	cancelado	06/12/2012	24/10/2013	0
GOBL000007	desativado	23/10/2013	24/10/2013	0	0749/2013/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000014	em ativação	15/04/2013	07/06/2013	0
DFBL000014	pend. implantação	07/06/2013	10/06/2013	0
DFBL000014	em ativação	10/06/2013	13/06/2013	0
DFBL000014	bloqueado	14/08/2015	14/08/2015	0		10504	14/08 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
DFBL000014	pend. implantação	15/04/2013	15/04/2013	0
DFBL000014	ativado	13/06/2013	21/06/2013	20	0202/2013/DC/4600
DFAC000018	mudança de configuração	24/03/2016	00/00/0000	200	0182/2016/dc/4600	16106	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
DFAC000018	ativado	26/12/2013	12/02/2014	200	0824/2013/4400/4600
DFAC000018	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
DFAC000019	mudança de configuração	24/03/2016	00/00/0000	100	0180/2016/DC/4600	16107	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
DFAC000019	ativado	26/12/2013	12/02/2014	100	0825/2013/4400/4600
DFAC000019	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
DFAC000020	mudança de configuração	24/03/2016	00/00/0000	100	0181/2016/DC/4600	16109	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
DFAC000020	ativado	26/12/2013	12/02/2014	100	0826/2013/4400/4600
DFAC000020	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
AML3000001	agendado	21/01/2016	02/03/2016	0	01513/2015/DC/4600	6111	12/02 - A pedido do CISCEA, agendamento confirmado para 02/03/2016. Teste será com Cindacta II - Curitiba / 22/01 - Pré-teste ok. Estress de banda não OK / 21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 03/02 Rota entre MNS> CTA. Correção de banda em 6% ok.
AML3000001	em ativação	12/11/2015	07/12/2015	0		6111	17/11 - Circuito em configuração / Paralelamente estamos aguardando PSG confirmar data dos agendamentos propostos / 12/11 - Handover para Operação
AML3000001	em ativação	02/03/2016	08/04/2016	0			08/04/16 - Cliente informou que irá fazer a marcação dos pacotes em seu equipamento. / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente). / 14/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 10/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 02/03/2016 - Teste realizado, ok
AML3000001	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01513/2015/DC/4600	6111	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 01/03/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede / - Configuração do RTCE
AML3000001	downgrade	27/05/2016	09/06/2016	50	0408/2016/DC/4600	18859	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/09/16 - Circuito em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
AML3000001	pend. implantação	21/07/2015	12/11/2015	0			09/11 - Em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP. / 03/11 - Em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP. / 19/10 - Acesso concluído, aguardando elaboração do projeto lógico pela Eng. de Transporte. / 05/10 - Em elaboração do projeto lógico para realizar handover. / 28/09 - Em elaboração do projeto lógico para realizar handover para operação. / 16/09 - Atividade de FO concluída. / 14/09 - Atividade de FO será concluída até 16/09 e previsto conclusão com ativação do CPE até 18/09. / 01/09 - Obra em andamento, conclusão até 11/09, ativação do CPE até 18/09. / 25/08 - Obra iniciada em 24/08, previsto conclusão para até 11/09. / 10/08 - Início das obras agendados para 24/08 (15 dias para liberação do acesso pelo CISCEA). / 05/08 - Aguardando dados da equipe PSG para solicitar acesso junto ao CISCEA previsto para 05/08. / 28/07 - Atraso no envio do FSV pelo fornecedor, programado início da obra para 13/08. / 21/07 - Aprovado projeto pelo CISCEA em 17/07, em elaboração de FSV para solicitar acesso, necessário 15 dias para liberação do acesso, previsto início para 06/08.
AML3000001	em ativação	21/12/2015	21/01/2016	0	01513/2015/DC/4600	6111	21/12 - Aguardando circuito de teste de laboratório em BSA Sede para identificar e solucionar problema juntamente com Operação/Fabricante/Engenharia. A pedido do Fabricante será envolvido a engenharia em virtude do projeto lógico. / Enviado cronograma para o cliente com as seguintes proposições de datas: / Pré-Teste: Manaus>Curitiba - 03/02/216 / Ativação: Manaus>Curitiva - 24/02/2016 / O teste deste circuito foi suspenso em virtude dos outros 6(seis) circuitos não terem dado certo. O circuito apresenta perda de pacotes na interface do SWAC, após ação da Datacom, o problema passou a aparecer na interface do RTCE. Os testes Y-1564 não passa nas bandas de QoS.
AML3000001	pend. cliente	23/06/2015	21/07/2015	0			14/07 - Aguardando cliente aprovar projeto de execução, enviado em 06/07. / 06/07 - Enviado projeto revisado. Aguardando aprovação. / 30/06 - CISCEA solicitou revisão no projeto em 29/06, previsto envio até 03/07. / 23/06 - Aguardando liberação da CEMAR, após liberação será realizado levantamento dos postes e entrega de relatório, na sequência será liberada a execução. Execução da obra externa e interna 7 dias.
AML3000001	agendado	07/12/2015	21/12/2015	0	01513/2015/DC/4600	6111	07/12 - Agendado para o dia 16/12 às 13:00 em Manaus
AML3000001	pend. cliente	24/03/2015	22/04/2015	0		6111	22/04 - Vistoria realizada / 24/03 - Vistoria em conjunto com o cliente agendada para 22/04/2015
AML3000001	pend. implantação	22/04/2015	23/06/2015	0			17/06 - Aguardando revisão do projeto de FO externo G4S. Prev. até 19/06. / 16/06 - Proj. Será enviado para CISCEA 17/06. / 09/06 - Programado envio do projeto revisado para análise do CISCEA até 10/06. / 02/06 - Recebemos projeto revisado do fornecedor em 01/06, em análise pela engenharia Telebras, previsto envio para CISCEA em 03/06. / 26/05 - Solicitado nova revisão de projeto em 21/05, será enviado pelo fornecedor até 27/05. / 12/05 - Aguardando envio do Projeto pelo fornecedor previsão 13/05. / 22/04 - Aguardando envio do Projeto pelo fornecedor. Previsto para 28/04.
AML3000001	pend. implantação	29/01/2015	24/03/2015	0	OS - 01513/2015/DC/4600	6111	30/01 - Aguardando dados do técnico Telebras de Belém para solicitarmos acesso junto a COMAR - previsto vistoria para 26/02/2015. / 29/01 - Encaminhada a OS e VTA para Engenharia.
AML3000006	pend. implantação	19/05/2016	07/06/2016	0	0407/2016/DC/4600	18799	06/06/16 - Solicitado configuração de backbone (beth) / 27/05/2016 - Enviado SFP e suporte para regularização da infraestrutura. / Agendado com COMAER para 02/06/16 / 23/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
AML3000006	em ativação	07/06/2016	09/06/2016	0	0407/2016/DC/4600	18799	09/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE.
AML3000006	ativado	09/06/2016	09/06/2016	50	0407/2016/DC/4600	18799	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Circuito configurado e ativado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001
DFL3000001	agendado	21/01/2016	01/02/2016	0	01504/2015/DC/4600	6076	21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 27/01 Rota entre BSA > ICEA-SP. Correção de banda em 6% ok. / 21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 28/01 Rota entre BSA > SRPV-SP. Correção de banda em 6% ok.
DFL3000001	pend. implantação	11/05/2015	03/06/2015	0			03/06 - CPE ativado - aguardando definição do cliente para elaboração do projeto lógico. / 02/06 - Instalado CPE em 27/05, aguardando equipe CINDACTA I energizar o bastidor para ativação do CPE. / 25/05 - Obra iniciada em 18/05 previsto conclusão para até 29/05. / 11/05 - Aprovado projeto pelo CISCEA, agendado início da obra de FO interna para 18/05.
DFL3000001	agendado	10/03/2016	06/04/2016	0	01504/2015/DC/4600	6076	06/04/16 - Testes Y-2564 realizados OK. Encaminhado nesta data documentação dos testes para a área comercial (Caderno de testes, Configuração do equipamento, Teste de Banda e Teste de Estresse de banda) / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente). / 10/03/16 - Agendado teste com Rio de Janeiro para 22/03/2016
DFL3000001	pend. cliente	26/02/2015	07/05/2015	0			23/04 (15/04) - Ag. Cliente analisar e aprovar o projeto de FO e Infraestrutura enviado em 22/4 (obs. a infra já está ok) / 25/03 - Ag. Cindacta Energizar o rack da Telebras; - CPE - Aguardando definição do cliente a respeito de como será a configuração do CPE que está sendo tratada pela GERA; - Aguardando o cliente enviar a aprovação do Projeto de Fibra, a Telebras enviou no dia 26/02, o Claudio cobrará um posicionamento. - A GERA está ag. posicionamento do cliente. / 26/02 - Aguardando aprovação do projeto de FO pelo CISCEA - Infraestrutura concluída. aguardando aprovação do proj. de infra e relatório fotográfico.
DFL3000001	em ativação	19/10/2015	07/12/2015	0		6076	16/11 - Corrigido configuração do circuito, aguardando teste dos equipamentos para agendar novo pré-teste com o cliente. / Paralelamente estamos aguardando PSG confirmar data dos agendamentos propostos / 11/11 - Realizado pré teste no circuito e apresentou problemas. GOM irá verificar o problema / 26/10 - Realizado handover para operação. / 19/10 - Acesso concluído, realizado handover para operação.
DFL3000001	pend. cliente	28/03/2016	08/04/2016	0			08/04/16 - Cliente informou que ele mesmo irá marcar o QoS. / Igor encaminhou a atualização do pré-projeto com esta informação. / 28/03/16 - Aguardando cliente enviar Vlan´s e IP´s para configuração da rede. Igor Comercial tratando do assunto
DFL3000001	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01504/2015/DC/4600	6076	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 24/02/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede / - Configuração do RTCE
DFL3000001	pend. comercial	29/04/2015	08/05/2015	0			08/05 - Aprovado projeto pelo CISCEA / 07/05 - Aguardando aprovação oficial do CISCEA, enviado ao comercial para envio ao CISCEA em (28/04) iniciar obra em 18/05. / 29/04 - Aguardando aprovação oficial do CISCEA.
DFL3000001	downgrade	27/05/2016	09/06/2016	50	0409/2016/DC/4600	18860	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - Em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
DFL3000001	em ativação	23/09/2015	09/10/2015	0		6076	23/09 - Feito handover do circuito. Aguardando testes de laboratório e também contratação de equipamento pela PSG
DFL3000001	em ativação	25/02/2016	10/03/2016	0			14/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 10/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 25/02/2016 - Teste realizado, ok
DFL3000001	pend. implantação	09/10/2015	19/10/2015	0		6076	09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
DFL3000001	em ativação	21/12/2015	21/01/2016	0	01504/2015/DC/4600	6076	21/12 - Aguardando circuito de teste de laboratório em BSA Sede para identificar e solucionar problema juntamente com Operação/Fabricante/Engenharia. A pedido do Fabricante será envolvido a engenharia em virtude do projeto lógico. / Enviado cronograma para o cliente com as seguintes proposições de datas: / Pré-Teste: Brasília > S.José dos Campos - 27/01/216 / Ativação: Brasília > S.José dos Campos - 17/02/2016 / Teste de ativação não passou, apresenta taxa perda de pacotes, e quando chega em aproximadamente 80% da banda do QoS não passa. O circuito apresenta perda de pacotes na interface do SWAC, após ação da Datacom, o problema passou a aparecer na interface do RTCE. Os testes Y-1564 não passa nas bandas de QoS.
DFL3000001	agendado	07/12/2015	21/12/2015	0	01504/2015/DC/4600	6076	07/12 - Agendado para o dia 09/12 às 09:00 com São José dos Campos e no dia 10/12, às 14:00 hs com São Paulo
DFL3000001	pend. comercial	03/06/2015	23/09/2015	0		6076	14/09 - CPE ativo e entregue para operação, aguardando aprovação do caderno de testes pelo CISCEA para ativação do ccto. / 03/06 - CPE ativado - aguardando Informações do Comercial referente aos parâmetros de QoS para elaboração do projeto lógico.
DFL3000001	agendado	01/02/2016	25/02/2016	0	01504/2015/DC/4600	6076	12/02 - A pedido do CISCEA data dos testes alteradas conforme a seguir: / Teste Ativação. Rota entre BSA > SRPV-SP. Agendado teste de ativação do circuito para 24/02 / Teste Ativação. Rota entre BSA > DTCEARM-RJ, agendado para 25/02 / Teste Ativação. Agendado teste de ativação do circuito para 17/02 Rota entre BSA > ICEA-SP. / 01/02 - Pré-Teste OK. Agendado teste de ativação do circuito para 18/02 Rota entre BSA > SRPV-SP.
DFL3000001	pend. implantação	28/01/2015	26/02/2015	0	OS - 01504/2015/DC/4600	6076	28/01 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia. / 28/01 - Levantamento em campo realizado no dia 21/01, identificado a necessidade de lançamento de cabo óptico entre caixa TB e prédio cliente, instalação de rack e alimentação
DFL3000036	pend. implantação	19/05/2016	07/06/2016	0	0406/2016/DC/4600	18803	06/06/16 - Em configuração de backbone (Beth) / 27/05/2016 - Enviado SFP e suporte para regularização da infraestrutura. / Agendado com COMAER para 01/06/16 / 23/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFL3000036	ativado	09/06/2016	09/06/2016	50	0406/2016/DC/4600	18803	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 09/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito DFL3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
DFL3000036	em ativação	07/06/2016	09/06/2016	0	0406/2016/DC/4600	18803	09/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE.
PEL3000001	em ativação	27/05/2016	00/00/0000	0	0410/2016/DC/4600	18865	07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/06/16 - Em configuração de Backbone. / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05.
PEL3000001	pend. cliente	11/05/2015	06/07/2015	0			06/07 - Enviado projeto revisado. Aguardando aprovação. / 30/06 - CISCEA solicitou revisão no projeto em 29/06, previsto envio até 03/07. / 23/06 - Aguardando aprovação do projeto pelo cliente. / 09/06 - Envio do projeto para análise do CISCEA até 10/06. / 02/06 - Recebemos projeto revisado do fornecedor em 01/06, em análise pela engenharia Telebras, previsto envio para CISCEA em 03/06 Obs: na revisão o CISCEA solicitou que os cabos internos sejam com proteção ante roedores (AR) e os cabos externos sejam retardantes a chamas, estes cabos não estão contemplados nos contratos Telebras junto aos fornecedores, solicitamos apoio junto a área comercial para intervenção junto ao cliente. / 11/05 - Enviado projeto para análise CISCEA - Aguardando aprovação
PEL3000001	em ativação	12/11/2015	07/12/2015	0		6112	16/11 - Circuito em configuração. / Paralelamente estamos aguardando PSG confirmar data dos agendamentos propostos / 12/11 - Handover para Operação
PEL3000001	em ativação	23/02/2016	08/04/2016	0			08/04/16 - Cliente informou que irá fazer a marcação dos pacotes em seu equipamento. / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente). / 14/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 10/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 23/02/2016 - Teste realizado, ok
PEL3000001	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01514/2015/DC/4600	6112	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 23/02/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede / - Configuração do RTCE
PEL3000001	downgrade	19/05/2016	10/06/2016	50	0410/2016/DC/4600	18865	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/06/16 - Em configuração de Backbone. / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
PEL3000001	agendado	07/12/2015	10/12/2015	0	01514/2015/DC/4600	6112	07/12 - Agendado para o dia 08/12 às 09:00 com Rio de Janeiro
PEL3000001	pend. implantação	29/01/2015	11/03/2015	0	01514/2015/DC/4600	6112	30/01 - Em agendamento com equipe Telebras local (Urbano) para levantamento em campo. / 29/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PEL3000001	pend. implantação	11/03/2015	11/05/2015	0			11/05 - Recebido projeto do fornecedor / 07/05 - Aguardando revisão de projeto previsão para 07/05. / 23/04 (15/04) - Vistoria realizada ok. Aguardando Projeto de FO e infraestrutura. Previsão até 29/04 / Agendado vistoria de FO e Infra agenda para 07/04
PEL3000001	pend. implantação	28/09/2015	12/11/2015	0			09/11 - Em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP. / 03/11 - Em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP. / 19/10 - Acesso concluído, aguardando elaboração do projeto lógico pela Eng. de Transporte. / 13/10 - Concluído o acesso em 12/10, certificação das FO e ativação do CPE agendado para 14/10. / 08/10 - DGO instalado. Jumper na estação agendado para dia 09/10 e RDM para o dia 13/10. / 07/10 - Instalação do DGO agendado para dia 08/10. Jumper na estação agendado para dia 09/10 e RDM para o dia 13/10. / 05/10 - Em obra, aguardando confirmação de conclusão da obra para 09/10. / 28/09 - Em obra, previsto conclusão até 09/10.
PEL3000001	pend. implantação	06/07/2015	14/09/2015	0			01/09 - Em obra, previsto conclusão da infra para até 04/09 (dificuldade de acesso junto a equipe local do COMAER). / 25/08 - Em obra, previsto conclusão da infra para até 04/09. / 11/08 - Solicitado prorrogação do acesso em 10/08 para até 21/08. / 05/08 - Em obra, previsto conclusão para 07/08. / 21/07 - Obra iniciada em 21/07, conclusão até 07/08/2015. / 06/07 - Projeto aprovado pelo CISCEA, início da obra previsto para 20/07.
PEL3000001	em ativação	10/12/2015	21/01/2016	0			10/12 - Teste ponto a ponto não passou, apresentou perda de pacotes e alta latência. Problema com ticket na Datacom, que irá analisar os circuitos de BSA-SPO
PEL3000001	agendado	26/01/2016	23/02/2016	0	01514/2015/DC/4600	6112	14/02 - A pedido do CISCEA data de ativação foi programada para 23/02. Rota entre RCE e SJC / 26/01 - Agendado ativação com acompanhamento do CISCEA para o dia 16/02. Rota entre RCE e RJO
PEL3000001	agendado	21/01/2016	26/01/2016	0	01514/2015/DC/4600	6112	27/01 - Pré-teste realizado com sucesso. Confirmado Ativação para 16/02 / 21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 26/01 Rota entre RCE e RJO. Correção de banda em 6% ok.
PEL3000001	pend. cliente	14/09/2015	28/09/2015	0			14/09 - Problemas de acesso pela equipe local do CINDACTA III (falta de viatura para acompanhar atividade nas próximidades da pista do Aeroporto. Necessário três dias para concluir a atividade, previsto conclusão até 25/09.
PEL3000007	em ativação	27/05/2016	10/06/2016	0	0405/2016/DC/4600	18804	10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/06/16 - Em configuração de backbone. / 31/05 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / - Nova SFP inserida em 26/05/16
PEL3000007	ativado	10/06/2016	10/06/2016	50	0405/2016/DC/4600	18804	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito PEL3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
PEL3000007	pend. implantação	19/05/2016	27/05/2016	0	0405/2016/DC/4600	18804	23/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
PRL3000001	pend. comercial	11/06/2015	00/00/0000	0			05/10 - Finalizando a instalação na ponta de Curitiba-PR até 09/10. / 28/09 - Em negociação com o CISCEA para definir projeto da sala de Telecom. / 01/09 - Aguardando entrega do circuito pelo fornecedor de EILD (Optitel) / 11/06 - Aguardando entrega do circuito pelo fornecedor de EILD (Optitel).
PRL3000001	agendado	21/01/2016	02/03/2016	0	01512/2015/DC/4600	6110	12/02 - A pedido do CISCEA, agendamento confirmado para 02/03/2016. Teste será com Cindacta IV - Manaus / 22/01 - Pré-teste ok. Estress de banda não OK / 21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 03/02 Rota entre MNS> CTA. Correção de banda em 6% ok.
PRL3000001	pend. comercial	11/03/2015	07/05/2015	0			11/03 - Aguardando contrato de EILD - vistoria de infra agendada para 05/05
PRL3000001	pend. implantação	09/10/2015	08/01/2016	0			21/12 - Enviado cronograma para o cliente com as seguintes proposições de datas: / Pré-Teste: Manaus>Curitiba - 03/02/216 / Ativação: Manaus>Curitiva - 24/02/2016 / 10/12 - Acesso Optitel continua com problemas, Passos fez recorrência para reparo. / 17/11 - Aguardando entrega do RTCE. Acesso da optitel apresentou defeito. / 09/11 - Em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP. / 03/11 - Em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP. / 19/10 - Acesso concluído, agendado teste de RFC para o fornecedor de EILD para 21/10. / 13/10 - Agendado lançamento da rede óptica pelo fornecedor de EILD (Optitel) na Eletrosul Sede para 14/10 ás 09:00 hrs. / 09/10 - Conclusão de instalação de equipamentos. Aguardando confirmação da Optitel para realizar atividade na Eletrosul 09/10 ás 15:00 hrs.
PRL3000001	em ativação	02/03/2016	08/04/2016	0			08/04/16 - Cliente informou que irá fazer a marcação dos pacotes em seu equipamento. / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente). / 14/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 10/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 02/03/2016 - Teste realizado, ok
PRL3000001	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01512/2015/DC/4600	6110	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 01/03/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede - Configuração do RTCE
PRL3000001	downgrade	19/05/2016	10/06/2016	50	0411/2016/DC/4600	18868	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE. / 06/06/16 - em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
PRL3000001	pend. implantação	29/01/2015	11/03/2015	0	OS - 01512/2015/DC/4600	6110	25/03 - Atendimento via EILD - OPITEL empresa vencedora (O contrato está no Juridico da Telebras); - Vistoria em conjunto com o cliente agendada para 05/05/2015; - Cronograma não foi enviado ao cliente porque estamos dependendo do contrato EILD que está no Juridico da Telebras." / 29/01 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia. / 30/01 - Em agendamento com equipe Telebras para levantamento em campo.
PRL3000001	pend. implantação	07/05/2015	11/06/2015	0			11/06 - Aguardando entrega do circuito pelo fornecedor de EILD (Optitel). / 09/06 - Aguardando relatório de vistoria da Optitel. / 02/06 - Aguardando relatório de vistoria da Optitel previsto para até 05/06. / 12/05 - Vistoria realizada em 05/05 - Aguardando relatório de vistoria. / 07/05 - Vistoria realizada em 05/05 aguardando RV previsão para 11/05.
PRL3000001	em ativação	08/01/2016	21/01/2016	0		6110	21/12 - Enviado cronograma para o cliente com as seguintes proposições de datas: / Pré-Teste: Manaus>Curitiba - 03/02/216 / Ativação: Manaus>Curitiva - 24/02/2016
PRL3000003	pend. implantação	19/05/2016	07/06/2016	0	0404/2016/DC/4600	18805	06/06/16 - Em configuração de backbone (beth) / 27/05/2016 - Enviado SFP e suporte para regularização da infraestrutura. / Agendado com COMAER para 06/06/16 / 23/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
PRL3000003	em ativação	07/06/2016	10/06/2016	0	0404/2016/DC/4600	18805	10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. / 07/06/16 - Circuito configurado. Aguardando configuração do RTCE.
PRL3000003	ativado	10/06/2016	10/06/2016	50	0404/2016/DC/4600	18805	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito PRL3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
RJL3000001	em ativação	27/05/2016	00/00/0000	0	0412/2016/DC/4600	18870	06/06/16 - em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05.
RJL3000001	agendado	26/01/2016	03/03/2016	0	01505/2015/DC/4600	6077	14/02 - A pedido do CISCEA agendamento da ativação ficou para 25/02 - Rota entre BSA e RJO. / 26/01 - Pré Teste OK. Agendado teste de ativação do circuito para 18/02/2016. Rota entre RCE e RJO.
RJL3000001	em ativação	26/10/2015	07/12/2015	0		6077	16/11 - Circuito em configuração. / Paralelamente estamos aguardando PSG confirmar data dos agendamentos propostos / 26/10 - Realizado handover para operação.
RJL3000001	agendado	11/03/2016	08/04/2016	0		6077	08/04/16 - Cliente informou que irá fazer a marcação dos pacotes em seu equipamento. / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente).10/03/16 - Agendado teste com Brasília para 22/03/16 / 29/02/16 - FO recuperada, aguardando cliente definir data de teste / 16/03/16 - não houve como executar os testes devido ao rompimento da fibra da Telebras devido às obras do BrT / 16/03/16 - Teste de ativação agendado para 22/03/16 com CINDACTA I (Brasília) / 11/03/16 - Aguardando cliente confirmar agendamento
RJL3000001	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01505/2015/DC/4600	6077	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 01/03/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede / - Configuração do RTCE
RJL3000001	em ativação	06/10/2015	09/10/2015	0			06/10 - handover
RJL3000001	pend. implantação	28/01/2015	10/04/2015	0	OS - 01505/2015/DC/4600	6077	25/03 - Aguardando projeto de FO por parte da Petcom previsto p/ 24/03. / 28/01 - Encaminhada a OS e VTA para Engenharia. / 30/01 - Previsto levantamento de campo para 12/02/2015 com equipe Telebras/RJ.
RJL3000001	agendado	07/12/2015	10/12/2015	0	01505/2015/DC/4600	6077	07/12 - Agendado para o dia 08/12 às 09:00 com Recife
RJL3000001	em ativação	03/03/2016	11/03/2016	0			14/03/2016 - FO recuperada, aguardando CISCEA informar nova data de ativação. / 10/03/2016 - FO recuperada, aguardando CISCEA informar nova data de ativação. / 03/03/2016 - FO rompida.
RJL3000001	downgrade	19/05/2016	13/06/2016	50	0412/2016/DC/4600	18870	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
RJL3000001	pend. cliente	10/04/2015	16/04/2015	0			16/04 - Cliente solicitou revisão do Projeto de FO. / 15/04 - Aguardando cliente analisar e aprovar projeto de FO e Infraestrutura. Documentos encaminhados em 10/04
RJL3000001	pend. cliente	28/04/2015	16/06/2015	0			02/06 - Agendado início das obras internas para 15/06 prev. conclusão para 30/06 - aguardando licenciamento para início das obras externas, prazo de 120 dias (28/07/2015). / 25/05 - Projeto aprovado pelo CISCEA em 25/05 - aguardando cronograma de início de obra interna do fornecedor, previsto início até 08/06 - Para execução de rede externa dependemos do licenciamento. / 07/05 - Aguardando oficialização da aprovação do projeto pelo CISCEA, depende do licenciamento. / 28/04 - Aguardando aprovação oficial do CISCEA, encaminhando para Comercial em 04/05.
RJL3000001	em ativação	10/12/2015	21/01/2016	0			10/12 - Teste ponto a ponto não passou, apresentou perda de pacotes e alta latência. Problema com ticket na Datacom, que irá analisar os circuitos de BSA-SPO
RJL3000001	agendado	21/01/2016	26/01/2016	0	01505/2015/DC/4600	6077	27/01 - Pré-teste realizado com sucesso. Confirmado Ativação para 16/02 / 21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 26/01 Rota entre RCE e RJO. Correção de banda em 6% ok.
RJL3000001	agendado	26/01/2016	26/01/2016	0	01505/2015/DC/4600	6077	26/01 - Agendado ativação com acompanhamento do CISCEA para o dia 16/02
RJL3000001	pend. implantação	09/10/2015	26/10/2015	0		6077	19/10 - Acesso concluído, aguardando elaboração do projeto lógico pela Eng. de Transporte. / 09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
RJL3000001	pend. implantação	19/05/2016	27/05/2016	0	0412/2016/DC/4600	18870	24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
RJL3000001	pend. implantação	16/04/2015	28/04/2015	0			16/04 - Solicitado ao fornecedor revisão do Projeto de FO Previsto para 24/04.
RJL3000001	pend. implantação	16/06/2015	29/09/2015	0			05/10 - Em elaboração do projeto lógico para realizar handover. / 28/09 - Em elaboração do projeto lógico para realizar handover para operação. / 15/09 - Atividade de FO concluída. / 14/09 - Finalizando atividade de FO, conclusão até 15/09 ativação do CPE até 18/09. / 01/09 - será realiza conexão da rede do cliente em 04/09, ativação do CPE previsto para 08/09. / 01/09 - será realiza conexão da rede do cliente em 04/09, ativacão do CPE previsto para 08/09. / 11/08 - Prorrogado acesso para até 14/08, data em que será concluída a interligação de FO entre rede externa e interna. / 05/08 - Aguardando emissão do alvará pela prefeitura. / 28/07 - Houve equivoco na interpretação do licenciamento, fornecedor pagou a taxa e enviou a carta solicitando o alvará, estamos aguardando liberação da prefeitura do RJ. / 21/07 - Obra externa iniciada em 21/07 licenciamento emitido, previsto conclusão até 07/08. / 14/07 - Obra iniciada em 14/07. / 07/07 - Licenciamento emitido, obra externa será iniciada em 14/07 conclusão até 30/07, ativação do equipamento Datacom até 14/08. / 16/06 - Obra interna iniciada, conclusão até 30/06.
RJL3000015	pend. implantação	19/05/2016	06/06/2016	0	0403/2016/DC/4600	18835	06/06/16 - Em configuração de backbone (Beth) / 27/05/2016 - Enviado SFP e suporte para regularização da infraestrutura. / Agendado com COMAER para 01/06/16 / 24/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RJL3000015	em ativação	06/06/2016	13/06/2016	0	0403/2016/DC/4600	18835	10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. / 06/06/16 - Handover para Operação
RJL3000015	ativado	13/06/2016	13/06/2016	50	0403/2016/DC/4600	18835	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
SPL3000001	agendado	21/01/2016	01/02/2016	0	01516/2015/DC/4600	6114	21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 27/01 Rota entre BSA > ICEA-SP. Correção de banda em 6% ok.
SPL3000001	em ativação	26/10/2015	07/12/2015	0		6114	16/11 - Circuito em configuração. / Paralelamente estamos aguardando PSG confirmar data dos agendamentos propostos / 26/10 - Realizado handover para operação.
SPL3000001	em ativação	23/02/2016	08/04/2016	0			08/04/16 - Cliente informou que irá fazer a marcação dos pacotes em seu equipamento. / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente). / 14/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 10/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 23/02/2016 - Teste realizado, ok
SPL3000001	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01516/2015/DC/4600	6114	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 23/02/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede / - Configuração do RTCE
SPL3000001	em ativação	23/09/2015	09/10/2015	0		6114	23/09 - Feito handover do circuito. Aguardando testes de laboratório e também contratação de equipamento pela PSG
SPL3000001	agendado	07/12/2015	10/12/2015	0	01516/2015/DC/4600	6114	07/12 - Agendado teste para o dia 09/12 às 09:00 com Brasília
SPL3000001	pend. implantação	29/01/2015	12/05/2015	0	OS - 01516/2015/DC/4600	6114	12/05 - Projeto em análise pela Engenharia Telebras, previsto envio ao CISCEA até 13/05. / 07/05 - Aguardando envio do projeto de rádio previsão 11/05. / 15/04 - Projeto de Infra OK. Relatório de vistoria será realizado pela Ericsson, previsão entrega até 27/04. / 25/03 - Atendimento será via Rádio; - Agendada Vistoria de infra, rádio e fibra em conjunto com o cliente para 24/03; / 29/01 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia. / 30/01 - Em agendamento para levantamento de campo pela equipe Telebras SP previsto para 25/02/2015.
SPL3000001	downgrade	19/05/2016	13/06/2016	50	0413/2016/DC/4600	18871	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - Em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
SPL3000001	pend. cliente	12/05/2015	16/06/2015	0			09/06 - Agendado início da infra interna e instalação do rádio para 15/06 previsto conclusão até 30/06. / 02/06 - Aprovado projeto pelo CISCEA em 29/05 - agendado início da obra para 15/06, previsto conclusão até 30/06. / 25/05 - Enviado projeto para análise CISCEA em 12/05, aguardando aprovação.
SPL3000001	em ativação	10/12/2015	21/01/2016	0			10/12 - Teste ponto a ponto não passou, apresentou perda de pacotes e alta latência. Problema com ticket na Datacom, que irá analisar os circuitos de BSA-SPO
SPL3000001	agendado	01/02/2016	23/02/2016	0	01516/2015/DC/4600	6114	14/02 - A pedido do CISCEA, ativação agendada para 23/02 - Rota entre RCE e SJC / 28/01 - Pré Teste OK. Agendado teste de ativação do circuito para 18/02/2016. Rota entre BSA > ICEA-SP.
SPL3000001	pend. implantação	16/06/2015	23/09/2015	0			14/09 - CPE ativo e entregue para operação, aguardando aprovação do caderno de testes pelo CISCEA para ativação do ccto. / 25/08 - Aguardando oficialização do CISCEA quanto ao QOS e caderno de testes para elaboração do projeto cliente. / 05/08 - Substituída placa do rádio, aguardando aprovação do caderno de testes para iniciar testes e entrega do ccto. / 21/07 - Será necessário substituir placa do rádio Ericsson, previsto substituição até 31/07. / 30/06 - Datacom 4001 instalado e entrega para operação, rádio em processo de handover para operação, solicitado projeto do cliente em 30/06. / 16/06 - Obra iniciada em 15/06 conclusão até 30/06.
SPL3000001	pend. implantação	09/10/2015	26/10/2015	0		6114	19/10 - Acesso concluído, aguardando elaboração do projeto lógico pela Eng. de Transporte. / 09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
SPL3000002	em ativação	26/10/2015	07/12/2015	0		6113	17/11 - Circuito em configuração. / Paralelamente estamos aguardando PSG confirmar data dos agendamentos propostos / 26/10 - Realizado handover para operação.
SPL3000002	em ativação	24/02/2016	08/04/2016	0			08/04/16 - Cliente informou que irá fazer a marcação dos pacotes em seu equipamento. / 29/03/2016 - Será enviado até 30/03 documentação de aceito do ccto. Cliente informou que está aguardando áreas internas informar VLANS e IP's para configuração da rede (Igor e Trajano, interagindo com cliente). / 14/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 10/03/2016 - Aguardando relatório de teste. / 24/02/2016 - Teste realizado, ok
SPL3000002	ativado	08/04/2016	08/04/2016	100	01515/2015/DC/4600	6113	08/04/2016 - Circuito testado Y-2564 em 24/02/2016. / Enviado nesta data ao pós-vendas e Comercial: / - Documento orientativo para abertura de chamados / - Enviado Relatório testes Y-1564 / - Topologia da rede / - Configuração do RTCE
SPL3000002	em ativação	29/09/2015	09/10/2015	0			29/09 - Handover realizado em 29/09.
SPL3000002	pend. implantação	16/04/2015	11/06/2015	0		6113	11-06 - Aguardando entrega do circuito pelo fornecedor de EILD (Optitel). / 09/06 - Agendado início da infra interna para 15/06 previsto conclusão até 30/06. / 02/06 - Aprovado projeto pelo CISCEA em 01/06, agendado início das obras para 15/06 prev. conclusão para 30/06 da infraestrutura, na sequência será liberado para Avvio fazer lançamento de cabo óptico e ativação do ccto. / 25/05 - Solicitado nova revisão do fornecedor em 21/05 aguardando proj. revisado para até 29/05. / 12/05 - Projeto em análise pela Eng. Telebras, previsto envio ao CISCEA até 15/05 / 07/05 - Aguardando entrega do projeto FO prev. 11/05. / 23/04 - Vistoria realizada, aguardando projeto de FO previsão para 29/04. / 22/04 - Vistoria OK. Ficou definido que a Telebras irá desobstruir o duto interno. Aguardando projeto de FO interna.
SPL3000002	downgrade	19/05/2016	13/06/2016	50	0414/2016/DC/4600	18872	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Alteração de banda OK. Circuito configurado. RTCE configurado com a nova topologia de VRF e IP´s / 06/06/16 - Em configuração de backbone / 27/05/2016 - Handover realizado para equipe de operações dia 27/05. / 24/05/2016 - Enviada OS de redução de banda / criação de VRF para a Engenharia
SPL3000002	pend. comercial	18/03/2015	16/04/2015	0			15/04 - Agendado nova vistoria TLB + Comaer para verificar desobstrução nos dutos e elaborar novo projeto de FO / 25/03 - O Cliente informou na vistoria que será necessário construir os dutos internos para o lançamento de fibra. A GERA está verificando a GROP se tem como atender por meio do contrato de parceria assinado com a Avvio. - O cliente solicitou a construção de rede subterrânea e a área comercial (GVCG) entrará em contato para negociar com o cliente 95 m de tubulação existente (necessário negociar retirada de cabos inutilizados e considerar que é uma área de risco para realizar uma nova obra com escavações) / 10/03, Obra 60 dias após assinatura do contrato, Contrato no Juridico da Telebras; - Vistoria Agendada em conjunto com o cliente para 10/03; / 18/03 - Em vistoria realizada, foi informado pelo CISCEA a necessidade de construção de rede interna de aproximadamente 220m, passado ao comercial para iniciar negociações. / 04/03 - Atendimento via EILD AVVIO - Contrato
SPL3000002	pend. comercial	11/06/2015	16/06/2015	0			11-06 - Aguardando entrega do circuito pelo fornecedor de EILD (Optitel).
SPL3000002	pend. implantação	29/01/2015	18/03/2015	0	OS - 01515/2015/DC/4600	6113	18/03 - Atendimento será via EILD da AVVIO / 29/01 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia. / 30/01 - Em agendamento para levantamento de campo pela equipe Telebras SP previsto para 23/02/2015.
SPL3000002	agendado	07/12/2015	21/01/2016	0	01515/2015/DC/4600	6113	07/12 - Agendado teste para o dia 10/12 às 14:00 com Brasília
SPL3000002	pend. implantação	16/06/2015	21/07/2015	0			14/07 - Lançamento de cabo óptico iniciado em 13/07 término até 17/07. / 07/07 - Datacom 4001 instalado em 29/06 - lançamento de FO pelo fornecedor de EILD agendado para 13/07, devido a atraso no envio da solicitação de acesso pelo fornecedor de EILD (Avvio). Avvio instalará equipamentos na ponta A POP Barueri após lançamento de cabo óptico no SRPV previsto ativação dos equipamentos até 30/07. / 30/06 - Datacom 4001 instalado em 29/06 - lançamento de FO pelo fornecedor de EILD agendado para 06/07. / 16/06 - Obra de infraestrutura iniciada em 15/06 - conclusão até 30/06. Após conclusão Avvio irá realizar lançamento do cabo óptico e ativação do EILD.
SPL3000002	agendado	28/01/2016	24/02/2016	0	01515/2015/DC/4600	6113	14/02 - A pedido do CISCEA teste de ativação ficou agendado para 24/02 - Rota entre BSA > SRPV-SP / 28/01 - Pré Teste OK. Atendado teste de ativação do circuito para 18/02/2016. Rota entre BSA > SRPV-SP
SPL3000002	pend. implantação	09/10/2015	26/10/2015	0		6113	19/10 - Acesso concluído, aguardando elaboração do projeto lógico pela Eng. de Transporte. / 09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
SPL3000002	agendado	21/01/2016	28/01/2016	0	01515/2015/DC/4600	6113	21/01 - Agendado pré-teste do circuito para 28/01 Rota entre BSA > SRPV-SP. Correção de banda em 6% ok.
SPL3000002	pend. comercial	21/07/2015	29/09/2015	0			28/09 - Aguardando projeto lógico. / 14/09 - CPE ativo e entregue para operação, aguardando aprovação do caderno de testes pelo CISCEA para ativação do ccto. / 01/09 - Agendado para 02/09 entrega do ccto pelo fornecedor de EILD. / 25/08 - Agendado instalação do equipamento VOEGEL no POP de Barueri para 26/08. / 05/08 - Aguardando fornecedor de EILD concluir instalação do equipamento, previsto até 14/08. / 28/07 - Agendado para fornecedor de EILD (Avvio) instalar equipamentos no SRPV-SP em 05/08. / 21/07 - Fornecedor Avvio, está em atraso na entrega do EILD, aguardando FSV da Avvio para solicitar acesso junto ao CISCEA para instalação de equipamento Avvio, segundo a Avvio o cabo óptico já foi lançado, previsto liberação do acesso para 05/08, conclusão e ativação do ccto pela Avvio até 14/08.
SPL3000008	pend. implantação	19/05/2016	07/06/2016	0	0401/2016/DC/4600	18836	07/06/16 - Handover / 06/06/16 - em configuração de backbone (beth) / 27/05/2016 - Enviado SFP e suporte para regularização da infraestrutura. / Agendado com COMAER para 06/06/16 / 24/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
SPL3000008	em ativação	07/06/2016	13/06/2016	0	0401/2016/DC/4600	18836	10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. / 07/06/16 - Handover
SPL3000008	ativado	13/06/2016	13/06/2016	50	0401/2016/DC/4600	18836	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
SPL3000009	pend. implantação	19/05/2016	07/06/2016	0	0402/2016/DC/4600	18837	06/06/16 - em configuração de backbone (beth) / 27/05/2016 - Enviado SFP e suporte para regularização da infraestrutura. / Agendado com COMAER para 06/06/16 / 24/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
SPL3000009	em ativação	07/06/2016	13/06/2016	0	0402/2016/DC/4600	18837	10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. / 07/06/16 - Handover
SPL3000009	ativado	13/06/2016	13/06/2016	50	0402/2016/DC/4600	18837	13/06/16 - - Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano. / 10/06/2016 - Circuito configurado. RTCE configurado. Não foi efetuado testes devido os mesmos já terem sido executados no circuito AML3000001. Enviado documentação para Pós-venda e Comercial - Trajano
PAAC000005	pend. implantação	15/05/2014	15/05/2014	0
PAAC000005	desativado	10/09/2015	19/10/2015	0	01875/2015/DC/4600	11163	19/10 - Efetivada a desativação do cliente / 10/09 - Recebida OS de desativação do cliente
PAAC000005	em ativação	15/05/2014	25/08/2014	0
PAAC000005	ativado	25/08/2014	26/08/2014	100	01064/2014/DC/4600
AMAC000005	pend. implantação	09/10/2014	10/10/2014	0
AMAC000005	ativado	13/11/2014	12/12/2014	60	01346/2014/DC/4600
AMAC000005	em ativação	10/10/2014	13/11/2014	0
DFAC000064	agendado	02/06/2016	00/00/0000	0	0296/2016/DC/2016	16967	07/07/2016 - O cliente informa que só consegue alcançar 94 Mbps e que só dará o aceite na ativação do circuito quando conseguir alcançar os 100 Mbps contratados. / Pelo prompt de comando o cliente alcançou 108,5 Mbps / Pela CACTI o cliente alcançou 99,24 Mbps. / Não foi encontrado nenhum descarte/erros de pacotes em nenhuma das interfaces que fazem parte do circuito do cliente. Não foi encontrado nenhum gargalo na rede e saída com os peerings da Telebras. / Demanda será encaminhada para área comercial. / 06/06/2016 - A tarde a Engenharia foi no cliente e efetuou a troca de SFP. O circuito do cliente começou a trafegar. Cliente pediu retorno em 07/06/2016 para verificar qualidade do circuito. / 06/06/2016 - No momento da ativação o cliente informou que não tem SFP compatível, com isso não consegue subir o circuito. Cliente pediu a troca da SFP óptica para SFP elétrica. / 03/06/2016 - Em contato com o cliente fomos informados que o cliente ainda continua com problema de energia (problema com seu no-break). / Reagendada ativação para 06/06/2016 as 10h / 02/06/2016 - Ocorreu problema de energia no cliente. Reagendado para 03/06/2016 as 10h / 02/06/2016 - Agendada ativação para 02/06 as 16h
DFAC000064	pend. implantação	18/04/2016	02/06/2016	0	0296/2016/DC/4600	16967	02/06/2016 - Handover para Ativação / 30/05/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 03/06. / 23/05/2016 - Em obra, previsto conclusão para 27/05. / 16/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para 18/05. / 09/05/2016 - Vistoria reagendada para 11/05. / 02/05/2016 - Aguardando cronograma de vistoria do fornecedor Telerbas / 28/04/2016
DFAC000064	em ativação	02/06/2016	02/06/2016	0	0296/2016/DC/4600	16967	02/06/2016 - Agendada ativação para 02/06 as 16h / 02/06/2016 - Em configuração / 02/06/2016 - Handover para Ativação
RSAC000005	em ativação	26/03/2014	15/04/2014	0
RSAC000005	pend. implantação	26/03/2014	26/03/2014	0
RSAC000005	ativado	15/04/2014	28/04/2014	100	0937/2014/DC/4600
MGBL000008	desativado	10/11/2014	10/11/2014	0	01382/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
MGBL000008	cancelado	17/12/2012	11/11/2014	0
MGBL000008	ativado	23/10/2012	17/12/2012	100	0134/2012/DC/4600
MGBL000008	em ativação	00/00/0000	23/10/2012	0
MGBL000017	upgrade	25/03/2014	01/07/2014	200
MGBL000017	em ativação	28/02/2014	11/03/2014	0
MGBL000017	pend. comercial	11/03/2014	17/03/2014	0
MGBL000017	pend. cliente	28/11/2013	18/02/2014	0
MGBL000017	cancelado	01/07/2014	23/10/2014	100
MGBL000017	desativado	23/10/2014	23/10/2014	0	01358/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
MGBL000017	ativado	17/03/2014	25/03/2014	100
MGBL000017	em ativação	18/02/2014	27/02/2014	0
MGBL000017	pend. cliente	27/02/2014	28/02/2014	0
MGBL000017	pend. implantação	28/11/2013	28/11/2013	0
PABL000005	upgrade	11/03/2013	01/04/2013	140
PABL000005	upgrade	01/04/2013	03/04/2013	200
PABL000005	upgrade	25/10/2012	11/03/2013	120
PABL000005	upgrade	11/08/2015	11/08/2015	300	01822/2015/DC/4600	10393
PABL000005	mudança de configuração	14/08/2015	14/08/2015	300	01715/2015/DC/4600	10510	14/08/2015 - Cliente alterou a tabela de rotas de Full Routing para Partial Routing.
PABL000005	em ativação	16/10/2012	16/10/2012	0
PABL000005	bloqueado	16/11/2015	16/11/2015	0		12697	16/11/2015 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
PABL000005	em teste	16/10/2012	18/10/2012	0
PABL000005	upgrade	03/04/2013	24/10/2013	220	0751/2013/DC/4600
PABL000005	ativado	18/10/2012	25/10/2012	100	063/2012/DC/4600
PABL000005	upgrade	24/10/2013	28/08/2014	300	1279/2014/DC/4600
PABL000005	downgrade	28/08/2014	29/01/2015	150	01508/2015/DC/4600
MTBL000004	pend. implantação	03/03/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Agendado vistoria no POP Telebras para o dia 08/06. / 31/05/2016 - Previsão de vistoria no cliente para até 03/06. / 24/05/2016 - Previsão de vistoria no cliente para até 03/06. / 11/05/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD. / 03/05/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD / 19/04/2016 - Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD / 12/04/2016 - Contrato em fase de assinatura. / 05/04/2016 - Em contratação de fornecedor de EILD. Previsão de conclusão da contratação para o final da semana. / 29/03/2016 - Em contratação de fornecedor de EILD. Previsão de conclusão da contratação para o final da semana. / 21/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 15/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 07/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 03/03/2016 - Encaminhada OS e VTA retificadas para Engenharia.
MTBL000004	pend. comercial	17/02/2016	03/03/2016	0			03/03/2016 - Retorno da retificação. / 17/02/2016 - Em revisão de OS e VTA.
MTBL000004	pend. implantação	03/02/2016	17/02/2016	0	0109/2016/DC/4600	14709	16/02/2016 - Em mobilização para vistoria e projeto. / 03/02 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ESBL000010	pend. cliente	31/03/2016	03/05/2016	0			26/04/2016 - Cliente informa que concluirá o lancamento de sua rede até a estação Telebras a partir de 05/05. / 19/04/2016 - Cliente informa que concluirá o lancamento de sua rede até a estação Telebras a partir de 05/05. OC e RDM canceladas. / 12/04/2016 - Agendado fusões e jumpers para 14/04. / 05/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem / 31/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem.
ESBL000010	pend. implantação	03/05/2016	17/05/2016	0			17/05/2016 - Handover para Operação. / 11/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para 16/05. / 03/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para 16/05.
ESBL000010	agendado	17/05/2016	19/05/2016	0	0228/2016/Dc/4600	16324	19/05/2016 - Cliente ativado. / 17/05/2016 - Em ativação.
ESBL000010	ativado	19/05/2016	19/05/2016	200	0228/2016/Dc/4600	16324	19/05/2016 - Cliente ativado.
ESBL000010	pend. implantação	31/03/2016	31/03/2016	0	0228/2016/Dc/4600	16324	31/03/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
GOBL000001	upgrade	16/04/2015	17/04/2015	115	01644/2015/DC/4600	7821
GOBL000001	ativado	18/07/2011	18/07/2011	25	00005/2011/DC/4600
GOBL000001	upgrade	24/10/2012	20/09/2013	75	0710/2013/DC/4600
GOBL000001	mudança de configuração	31/08/2015	24/02/2016	115	01858/2015/DC/4600	10903	24/02/2016 - Concluída a atividade de substituição de Rádio Digitel por rádio Ericsson. / 19/02/2016 - Recebida OS e VTA de ampliação de banda de 115 para 150 Mbps / 17/11/2015 - Encaminhada a engenharia a OS e VTA retificadas com a ampliação de banda para 150 Mbps. / 22/09/2015 - Recebido e encaminhado para a Engenharia OS e VTA retificadas para substituição de Rádio Digitel por rádio Ericsson. / 31/08/2015 - Alteração de topologia do cliente. Mudança de rádio Digitel para Ericsson.
GOBL000001	upgrade	18/07/2011	24/10/2012	50
GOBL000001	upgrade	24/02/2016	25/02/2016	150	0129/2019/DC/4600	15233	25/02/2016 - Ampliação executada. / 24/02/2016 - Solicitada a ampliação da banda de 115 para 150 Mbps.
GOBL000001	upgrade	20/09/2013	25/11/2014	100	01401/2014/DC/4600	4994
GOBL000003	ativado	00/00/0000	14/09/2011	10
GOBL000003	cancelado	14/09/2011	26/03/2012	0
GOBL000003	desativado	22/03/2012	26/03/2012	0	047/2012/DC/4600		26/03/12 - OS de desativação recebida. Circuito desativado
PABL000020	pend. cliente	16/11/2015	00/00/0000	0			24/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 16/11 - Aguardando PROA cliente
PABL000020	upgrade	29/01/2016	01/02/2016	100	0078/2016/DC/4600	14584	01/02 - Ampliação executada. / 29/01 - Ampliação de 50 para 100 Mbps.
PABL000020	pend. comercial	05/01/2016	13/01/2016	0	01975/2015/DC/4600	12671	13/01 - Handover para operação / 05/01 - OS retornou para comercial para retificar.
PABL000020	em ativação	13/01/2016	14/01/2016	0	01975/2015/DC/4600	12671	20/01 - Em ativação / 14/01 - Em ativação. / 13/01 - Cliente configurado.
PABL000020	pend. implantação	16/11/2015	16/11/2015	0	01975/2015/DC/4600	12671	04/01 - OS retornou para comercial para retificação. / 16/11 - Enviados OS e VTA para Engenharia
PABL000020	agendado	14/01/2016	22/01/2016	0	01975/2015/DC/4600	12671	22/01 - Cliente ativado / 22/01 - Reagendado teste de ativação para 22/01 / 15/01 - Cliente com pendência em seu equipamento / 14/01 - Agendado para 15/01
PABL000020	ativado	22/01/2016	22/01/2016	50	01975/2015/DC/4600	12671	22/01 - Cliente ativado
PRL2000005	em ativação	19/11/2013	16/01/2014	0
PRL2000005	pend. comercial	16/01/2014	17/01/2014	0
PRL2000005	ativado	18/08/2014	18/08/2014	0
PRL2000005	cancelado	17/01/2014	18/08/2014	0
PRL2000005	pend. implantação	19/11/2013	19/11/2013	0
PRL2000007	pend. implantação	15/01/2014	15/01/2014	0
PRL2000007	pend. comercial	15/01/2014	17/01/2014	0
PRL2000007	ativado	18/08/2014	18/08/2014	0	0846/DC/2014/4600
PRL2000007	cancelado	17/01/2014	18/08/2014	0
PRL2000008	pend. implantação	15/01/2014	15/01/2014	0
PRL2000008	pend. comercial	15/01/2014	17/01/2014	0
PRL2000008	ativado	18/08/2014	18/08/2014	0	847/2014/DC/4600
PRL2000008	cancelado	17/01/2014	18/08/2014	0
RSBL000001	em ativação	01/08/2012	01/08/2012	0
RSBL000001	mudança de configuração	18/05/2015	03/06/2015	200	01695/2015/DC/4600	8459	18/5 - Inclusão de bloco IPv6 e Ipv4 / IPV4: 177.22.80/20 - 131.221.12/22 / IPV6: 28:1354::/32
RSBL000001	ativado	01/08/2012	06/11/2012	200	026/2012/DC/4600
RSBL000001	upgrade	31/03/2014	07/04/2014	400	0974/2014/DC/4600
RSBL000001	trânsito	06/07/2015	16/07/2015	1000	01767/2015/DC/4600	9620	16/07 - Transito liberado / 06/07 - Transito de AS / ASN: 264264 / IPV4: 138.118.180/22 / IPV6: 2804:252c::/32
RSBL000001	trânsito	01/09/2015	18/09/2015	1000	01862/2015/DC/4600	10933	18/09 - Transito liberado. / 01/09 - Transito de AS: / ANS a ser liberado: 262583 Blocos: IPV4: 177.67.253/24 - IPV6: 2801:80:320::/48
RSBL000001	mudança de configuração	01/09/2015	18/09/2015	1000	01863/2015/DC/4600	10934	18/09 - Liberado bloco IPV4 / 01/09 - Inclusão de bloco IPV4 no AS do Cliente (138.185.232/22).
RSBL000001	upgrade	20/10/2014	19/12/2014	1000	01454/2013/DC/4600
RSBL000001	upgrade	07/04/2014	20/10/2014	700	01355/2014/DC/4600
RSBL000001	upgrade	06/11/2012	31/03/2014	300	0973/2014/DC/4600
GOBL000040	pend. cliente	17/02/2016	00/00/0000	0			11/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/02. / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/02. / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente desde 17/02. / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente. / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente. / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente. / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente. / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente. / 15/03/2016 - Aguardando PROA cliente. / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente. / 17/02/2016 - Aguardando PROA cliente
GOBL000040	pend. implantação	17/02/2016	17/02/2016	0	0124/2016/DC/4600	15008	17/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
GOBL000040	cancelado	24/05/2016	24/05/2016	0	0425/2016/DC/4600	15008	24/05/2016 - Pedido de cancelamento de circuito do cliente
TOBL000010	upgrade	15/03/2016	00/00/0000	0		12280	12/05/2016 - Será necessário que o cliente faça uma nova fusão na caixa de emenda da ETR de Gurupi/TO. Telebras fará a ampliação do trecho de backbone que atende o arco de Gurupi. / 15/03/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação. Não há contrato com a DATACOM disponível para uso, portanto não é possível agendar ampliação.
TOBL000010	ativado	02/05/2013	01/07/2013	50	00015/2011/DC/4600
TOBL000010	upgrade	13/08/2014	01/10/2014	200	01335/2014/DC/4600
TOBL000010	em ativação	29/01/2013	02/05/2013	0
TOBL000010	upgrade	31/10/2014	05/02/2015	400	01532/2015/DC/4600	6246
TOBL000010	trânsito	22/03/2016	05/04/2016	700	0203/2016/DC/4600	15983	22/03/2016 - Transito de AS: ANS a ser liberado: 263941 - IPV4: 138.219.100/22 - IPV6: 2804:281c::/32
TOBL000010	upgrade	08/05/2015	08/05/2015	700		8241
TOBL000010	bloqueado	01/07/2013	09/07/2013	0
TOBL000010	desbloqueado	09/07/2013	10/07/2013	50
TOBL000010	upgrade	26/05/2014	13/08/2014	140	01256/2014/DC/4600
TOBL000010	upgrade	26/10/2015	15/03/2016	1500	01942/2015/DC/4600	12280	14/03/2016 - Aguardando prazo de ampliação do o arco de Gurupi (ETR - TOGUI0TR003). / 26/10 - Enviados OS e VTA para Engenharia
TOBL000010	trânsito	04/03/2016	24/03/2016	1500	0160/2016/DC/4600	15511	04/03/2016 - Transito de AS: ANS a ser liberado: 265314 IPV4: 168.90.52/22 IPV6: 2804:2df4::/32
TOBL000010	upgrade	10/07/2013	26/05/2014	100	01083/2014/DC/4600
TOBL000010	pend. implantação	29/01/2013	29/01/2013	0
TOBL000010	upgrade	01/10/2014	31/10/2014	300	01371/2014/DC/4600
PRCI000001	ativado	13/03/2012	08/11/2013	0	0674/2013/4400/4600
PRCI000002	ativado	13/03/2012	08/11/2013	0	0676/2013/4400/4600
SPCI0000002	ativado	13/03/2012	08/11/2013	0	0675/2013/4400/4600
SPCI000001	ativado	13/03/2012	08/11/2013	0	0673/2013/4400/4600
PABL000034	pend. implantação	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Agendado jumper no POP Tailandia (Prodepa) para 09/06.
PABL000034	pend. implantação	26/04/2016	03/05/2016	0	0337/2016/DC/4600	17160	26/04/2016 - Encminhada OS e VTA para a Engenharia.
PABL000034	pend. cliente	03/05/2016	08/06/2016	0			31/05/2016 - Aguardando PROA desde 29/04. / 24/05/2016 - Solicitado PROA desde 29/04. / 17/05/2016 - Solicitado PROA desde 29/04. / 11/05/2016 - Solicitado PROA desde 29/04. / 03/05/2016 - Solicitado PROA desde 29/04.
DFAC000039	alteração para AS	20/04/2016	00/00/0000	300	0326/2016/DC/4600	17001	09/06/2016 - Cliente informou não ser possível fazer a conferência hoje. Solicitou alteração da conferência para 13/06/2016 as 14h / 06/06/2016 - Continuamos sem conseguir falar com o Sr. Carlos Wagner da Silva. Enviado e-mail par ao cliente, que não teve resposta. Com a ajuda da área comercial foi agendada conferência com o cliente para 09/06/2016 as 14h / 30/05/2016 - Não estamos conseguindo contato com o cliente para poder finalizar a configuração do RTCE da Telebras. / 20/04/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP
DFAC000039	alteração de acesso	09/06/2016	00/00/0000	300	0129/2016/DC/4600	19411	09/06/16 - Salvo OS no Databook. Atualizado Report, informado à GERA OS e VT / 09/03/2016 - GERA Recebeu OS para construção de segunda abordagem, em geração de PEP para vistoria e projeto
DFAC000039	em ativação	28/07/2015	04/08/2015	0	41/2015/DC/4600	10150	30/07 - Ativação marcada para 31/07 as 14h30min. / 28/07 - Handover realizado em 28/07.
DFAC000039	pend. implantação	09/03/2016	08/04/2016	0		10150	08/04/2016 - Realizado handover para ativação do ccto com 1° abordagem. Segunda abordagem em projeto. / 09/03/2016 - Recebemos OS para construção de segunda abordagem, em geração de PEP para vistoria e projeto
DFAC000039	em ativação	08/04/2016	08/04/2016	0		9419	08/04/2016 - Circuito ativado / 08/04/2016 - Realizado handover para ativação do ccto com 1° abordagem. Segunda abordagem em projeto.
DFAC000039	ativado	08/04/2016	08/04/2016	300		9419	08/04/2016 - Circuito ativado
DFAC000039	pend. comercial	04/08/2015	09/03/2016	0			01/12 - Trajano informou que o Arthur não autorizou cancelar o circuito porque a Dataprev está em vias de assinar o contrato (Beth) / 08/09 - Solicitado por email posicionamento da área comercial quanto a ativação ou não do circuito. / 06/08 - Aguardando nova relação de blocos IP do cliente. Cliente quer fazer teste de DDOS. Comercial verificando com o cliente uma definição do que realmente é para ativar / 04/08 - Cliente definindo blocos IP. Cliente ainda não sabe o que quer
DFAC000039	pend. implantação	25/06/2015	28/07/2015	0	OS Oportunidade - 41/2015/DC/4600	9419	21/07 - Concluído, aguardando aceite pela operação do CPE, aberta ocorrência de aceitação em 20/07, na sequência será realizado handover para ativação até 24/07. / 13/07 - Obra em andamento, previsto conclusão até 16/07, previsto instalação do CPE em 17/07. / 07/07 - Obra externa será executada em 11/07 e 12/07, conclusão até 16/07, equipamento já configurado e pronto para instalação. / 30/06 - Vistoria iniciada em 29/06 concluída em 30/06 previsto execução para 04 e 05 de julho (aproximadamente lançamento de 300m de cabo óptico). / 26/06 - Vistoria agendada com o cliente para 29/06 ás 09:00 hrs. / 25/06 - Recebido OS de oportunidade e encaminhado para Eng_acesso.
RJAC000008	em ativação	07/04/2015	04/05/2015	0		6802	22/04 - Cliente só vai efetuar os testes com o bloco IP/24 quando estiverem todos liberados juntos aos peerings. Previsão até 24/04 / 16/04 - L3 informou liberação, mas os testes não deram certo. Aguardando todos os peerings. Agendado novo teste com a Dataprev para 17/04 / 14/04 - Cliente só quer que seja liberado o bloco /24. Então foi solicitado cancelamento do bloco /21 e liberação do bloco /24. / 07/04 - Circuito testado e ativado c/ Felipe (21 - 3733-6496) de IPv4 e IPv6, o mesmo informa que esta acessando a rede normamente e que ira fazer testes de estress de banda, latecia, jiter e outros testes. Questionado quanto ao fechamento do chamado o mesmo informa que circuito pode ser considerado como entrege e que agora so depende dos testes para entrar em produção
RJAC000008	ativado	04/05/2015	04/05/2015	30	0917/2014/4400/4600	6802	11/05 - enviado email para comercial informando ativação do circuito / 04/05 - Ativação realizada com sucesso, conforme testes realizados pelo analista da DATAPREV Sr. Felipe. 21 3616-8093.
RJAC000008	pend. cliente	27/03/2015	07/04/2015	0		6802	31/03 - Solicitado engenharia correção do projeto do cliente e também da inclusão do IPV6 / 27/03 - Cliente solicitou agendar a ativação para 06/04, em virtude de ter que se preparar internamente, e também solicitou a inclusão de IPV6
RJAC000008	pend. implantação	11/03/2014	12/03/2015	0	OS - 0916/2014/4400/4600	6802	25/02/2015 - Previsão da FO até 06/03 - Equipamentos enviados, previsão de chegada em 15/03. / 20/03 - Aguardando aceite da operação no CPE ocorrência 7233 para realização do handover / 11/03/2014 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RJAC000008	desativado	08/07/2015	23/07/2015	0	01772/2015/4400/4600	9762	08/07 - Desativação do Circuito do Cliente
RJAC000008	em ativação	24/03/2015	27/03/2015	0		6802	27/03 - Cliente agendou testes para 06/04 / 24/03 - Em configuração
RJAC000012	pend. comercial	11/04/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Protocolo Licenciamento 26/322.553/2016 / 11/05/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 02/05/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 26/04/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 19/04/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04. / 11/04/2016 - Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
RJAC000012	pend. implantação	07/03/2016	11/04/2016	0	0128/2016/DC/4600	15625	05/04/2016 - Projeto recebido e enviado para Fabio/Soraia para análise. / 07/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RJL2000006	em ativação	23/03/2015	09/04/2015	0		6803	01/04 - teste apresentou problemas, será reagendado para 06/04. / 27/03 - Agendado com o cliente para 31/03 às 10:00 / 24/03 - Em configueação / 23/03 - Realizado Handover para operação / Contatos Dataprev: / Botafogo: Marcio.vitor@dataprev.gov.br (21) 3733-6254 / Helison.queiroz@dataprev.gov.br (21) 3733-6496 / Cosme Velho: Marcos.andrade@dataprev.gov.br (21) 3616-7549 / Paulo.dias@dataprev.gov.br (21) 3616-7317 e Pedro.rozas@dataprev.gov.br (21) 3616-8876
RJL2000006	ativado	10/04/2015	10/04/2015	100			16/04 - Enviado welcome kit para o comercial / 10/04 - circuito ativado e dado OK pelo cliente. Ficou pendente apenas a questão do Jumbo Frame que a área comercial está ciente
RJL2000006	em teste	09/04/2014	10/04/2015	0			09/04 - Efetuados os ajustes de configuração solicitadas pelo cliente. Cliente irá testar o circuito e retornar com o aceite.
RJL2000006	pend. implantação	11/03/2014	19/03/2015	0	OS - 00917/2014/4400/4600	6803	23/03 - Aceito CPE pela operação / 19/03 - Concluída a instalação do CPE / 25/02/2015 - FO Cosme Velho OK. Previsão lado Botafogo até 06/03 - Equipamentos enviados. Previsão até 15/03. / 11/03/2014 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RJL2000006	desativado	08/07/2015	23/07/2015	0	01773/2015/4400/4600	9764	08/07 - Desativação do Circuito do Cliente
CEL2000001	pend. cliente	23/03/2015	08/04/2015	0			23/03 - Aguardando fusões do cliente, agendado para 07/04 em Fortaleza e São Luís.
CEL2000001	pend. implantação	09/03/2015	10/03/2015	0		6937	09/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia. / 10/03 - Encaminhado localização das caixas de emenda para o cliente
CEL2000001	pend. cliente	10/03/2015	18/03/2015	0			18/03 Enviado PROA cliente / 10/03 Aguardando PROA cliente
CEL2000001	pend. implantação	08/04/2015	21/05/2015	0		6937	12/05 - Eletronorte em greve, aguardando fim da greve para iniciar instalação do swt em São Luis-MA (devido a grave é provável que não cumpriremos o prazo de 22/05) / 07/05 - Ativação do cliente até 22/05. / 27/04 - PC equipamento datacom emitido instalação: CE 04/05 a 08/05 MA 11/05 a 15/05. / 23/04 - Aguardando cronograma de entrega e instalação de CPE (CE e MA). / 14/04 - Fusões executadas. Equipamento IP de SLS ainda não pode ser enviado devido a problemas na Inscrição Estadual da Telebras naquela UF / 08/04 - Equipamento IP de FLA aguardando Envio. Equipamento IP de SLS ainda não pode ser enviado devido a problemas na Inscrição Estadual da Telebras naquela UF.
CEL2000001	em ativação	21/05/2015	21/05/2015	0	01576/2015/DC/4600	6937	21/05 - Realizado handover para ativação.
CEL2000001	ativado	21/05/2015	21/05/2015	3000	01576/2015/DC/4600	6937	21/05/2015 - Circuito ativado com o cliente Nilton. - Encaminhado Termo de Aceitação e Welcome Kit para o cliente
RSBL000003	pend. cliente	26/11/2015	01/12/2015	0			26/11 - Aguardando PROA cliente
RSBL000003	em ativação	01/12/2015	02/12/2015	0	01989/2015/DC/4600	12844	02/12 - Cliente em ativação / 01/12 - Realizado handover para operação
RSBL000003	ativado	02/12/2015	02/12/2015	20	01989/2015/DC/4600	12844	02/12 - Cliente ativado.
RSBL000003	pend. implantação	23/11/2015	26/11/2015	0	01989/2015/DC/4600	12844	23/11 - Enviados OS e VTA para Engenharia
RSBL000008	agendado	19/04/2016	06/06/2016	0		13546	06/06/2016 - Cliente ativado. / 20/05/2016 - Ativação agendada para 14:00 hs. / 09/05/2016 - Configuração e ativação aguardando a migração dos clientes do RTED-GTI01-01 para o RTED-GTI01-02, com a desativação do RTED-GTI01-01 - RDM 9621 - programada para 17/05/2016. / 22/04/2016 - Ativação agendada para 25/04 - 10:00 hs. / 22/04/2016 - Configuração executada. / 20/04/106 - Em ativação.
RSBL000008	ativado	06/06/2016	06/06/2016	200	02054/2015/DC/4600	13546	06/06/2016 - Cliente ativado.
RSBL000008	pend. implantação	17/12/2015	18/12/2015	0	02054/2015/DC/4600	13546	17/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RSBL000008	pend. cliente	18/12/2015	19/04/2016	0			19/04/2016 - Handover para operação. / 19/04/2016 - Ficou para 19/04 as atividades de fusões e jumpers com a ELS. / 12/04/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 05/04/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 29/03/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 21/03/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 15/03/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 07/03/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 03/03/2016 - Cliente vai concluir sua rede no final de março início de abril, agendado com Eletrosul a abordagem do cliente para o dia 12/04. / 01/03/2016 - Cliente informou no dia 26/02 que estará com sua rede concluída a partir de 20/03, aguardando informar conclusão para agendarmos com a Eletrosul abordagem do cliente. / 16/02/2016 - Cliente solicitou para remarcar as fusões, aguardando disponibilidade da Eletrosul para remarcar com o cliente / 26/01 - Aguardando cliente realizar fusões de FO e demais tratativas para abordagem da rede ELS/TLB. Atividade agendada para o dia 16/02. / 22/01 - Aguardando cliente realizar fusões de FO e demais tratativas para abordagem da rede ELS/TLB. Atividade agendada para o dia 16/02. / 20/01 - Aguardando Eletrosul informar VLAN do cliente. / 05/01 - Recebido PROA do cliente. Conclusão da obra do cliente para acessar nossa estação a partir do dia 25/01. / 29/12 - Reiterado com o cliente a necessidade do PROA / 18/12 - Aguardando cliente apresentar projeto de abordagem.
TOBL000016	upgrade	29/10/2013	03/07/2014	50	01126/2014/DC/4600
TOBL000016	upgrade	03/07/2014	06/08/2014	60	01246/2014/DC/4600
TOBL000016	em ativação	09/04/2013	07/06/2013	0
TOBL000016	pend. implantação	09/04/2013	09/04/2013	0
TOBL000016	upgrade	06/08/2014	15/01/2015	70	01486/2015/DC/4600
TOBL000016	mudança de configuração	07/04/2015	20/04/2015	80	01630/2015/DC/4600	7589	20/04 - Configurado bloco IPV4 no AS do Cliente / 07/04 - Inclusão de bloco IPV4 no AS do Cliente / Encaminhado OS para a engenharia atualizar os controles internos
TOBL000016	upgrade	21/05/2015	21/05/2015	90	01699/2015/DC/4600	8540
TOBL000016	upgrade	25/03/2015	25/03/2015	80	01606/2015/DC/4600	7323
TOBL000016	upgrade	25/09/2015	25/09/2015	100	01908/2015/DC/4600	11545
TOBL000016	ativado	07/06/2013	26/06/2013	20	0218/2013/DC/4600
TOBL000016	upgrade	26/06/2013	29/10/2013	40	0762/2013/DC/4600
DFAC000021	em ativação	10/09/2015	00/00/0000	0		11129	14/09 - Handover realizado para operação em 10/09. / 11/09 - Agendado com o cliente a ativação de seu circuito para 15/09 as 10h
DFAC000021	pend. implantação	18/05/2015	10/09/2015	0		11129	01/09 - Conexão do rede cliente com rede Telebras programada para 03/09, instalação e ativação do 4001 previsto para 04/09, ativação até 11/09. / 25/08 - Em execução, travessia da EPIA já realizada, conclusão da infra prevista para 28/08, ativação até 04/09. / 17/08 - DER deu parecer em 13/08, solicitando que o projeto seja encaminhado pela Telebras para: CEB, DNIT e CAESB, fornecedor adequando os projetos para dar entrada nos órgãos a cima. / 10/08 - Pendente liberação do DER, agendado contato para verificar status para 12/08. / 05/08 - Aguardando autorização do DER. / 28/07 - Aguardando aprovação do DNIT - Diretoria técnica, prazo até 31/07. / 21/07 - Aguardando aprovação do DNIT - Diretoria técnica, prazo até 24/07. / 13/07 - Aguardando licenciamento pelo DNIT, se encontra na área de SUTEC, informado em 13/07 pela Sra. Heliana para retornarmos o contato em 15/07 para obtermos status do licenciamento. / 07/07 - Equipe do DNIT executando vistoria em 07/07, em seguida será encaminhado para área de projetos do DNIT para avaliar a obra, em seguida será emitido licenciamento. / 30/06 - Em contato com o responsável no DINIT Sr. Lucas, foi informado que até 02/07 será encaminhado para área no DNIT responsável por agendar a vistoria para emissão da licença da obra. estamos trabalhando para ativação até 17/07. / 23/06 - DNIT solicitou ART, forncedor emitiu documento em 19/06, previsto entrega no DNIT até 24/06 - Previsão da aprovação para obra semana do dia 29/06. / 16/06 - Boleto da taxa de vistoria do será emitido DNIT até 17/06. Vistoria acorrerá após identificado um pagamento (2 dias de mobilização) previsão de termos a aprovação para obra, na semana do dia 29/06. / 02/06 - Projeto aprovado pelo cliente em 18/05, aguardando licenciamento junto ao DER (departamento de estradas e rodadas) para inicio das obras, protocolo em 13/05/2015 n° 6875. / 18/05 - Projeto aprovado pelo cliente em 18/05, aguardando licenciamento junto ao DER para inicio das obras.
DFAC000021	pend. implantação	23/04/2015	15/05/2015	0		11129	06/05 - Previsão entrega do projeto pelo fornecedor em 13/05.
DFAC000021	pend. cliente	15/05/2015	18/05/2015	0		11129	15/05 - Aguardando cliente aprovar projeto de rede de fibra óptica.
DFAC000021	alteração para AS	04/09/2015	18/09/2015	0	01869/2015/DC/4600	11129	18/09 - Efetuado testes com o cliente, OK, porém cliente alega que irá colocar roteador depois da switch da Telebras. Cliente não está usando o circuito. Passado a pendência para a área comercial que ficou de agendar uma audioconferência para identificar as reais necessidades do cliente e corrigir a solicitação junto a DTO / 04/09 - Feito pedido para liberação dos blocos IPV4 e IPV6 do cliente
DFAC000021	pend. comercial	18/09/2015	18/09/2015	0		11129	25/09 - Tentativa de conferência sem sucesso porque os envolvidos do cliente não puderam comparecer. / 18/09 - Efetuado testes com o cliente, OK, porém cliente alega que irá colocar roteador depois da switch da Telebras. Cliente não está usando o circuito. Passado a pendência para a área comercial que ficou de agendar uma audioconferência para identificar as reais necessidades do cliente e corrigir a solicitação junto a DTO
DFAC000021	ativado	18/09/2015	18/09/2015	200	01594/2015/DC/4600	11129	30/11 - Cliente não sabe configurar em sua rede o IPV6. Demanda finalizada. / 25/11 - Depois de feitos os testes, o cliente só soube configurar o IPV4. Pediu até 30/11 para poder configurar o seu IPV6. / 19/11 - Em contato com o Lemuel foi marcado os testes, já com o roteador do cliente em funcionamento, para 25/11 as 14h / 11/11 - Em virtude da pendência ser do cliente, Trajano considerou o circuito ativado, já que a Telebras executou todos os testes necessários de ativação Ativado em 18/09/2015 / Em 18/09 foi encaminhado ao pós-vendas o welcome kit.
DFAC000021	pend. implantação	19/03/2015	20/03/2015	0	01594/2015/DC/4600	11129	20/03 - OS e VTA recebido / 19/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFAC000021	pend. implantação	06/04/2015	22/04/2015	0		11129	22/04 - Vistoria realizada ok. Aguardando envio de Projeto pelo fornecedor de FO. / 06/04 - Vistoria agendada para 07/04 - contato Lemuel
DFAC000008	pend. implantação	03/03/2015	14/04/2015	0		6742	14/04 - Handover para Operação / 06/04 - Lançamento de cabo interno se inicia em 07/04 previsto conclusão p/ até 10/04 / 25/03 - Ag. Envio do Projeto; Previsão de Ativaçã: 27/04/2015; - Vistoria foi realizada em 04/03 - 500 metros de Fibra; / 24/03 - Aguardando emissão de OS para construção do acesso / 03/03 - Encaminhado OS e VTA para Engenharia.
DFAC000008	em ativação	14/04/2015	14/04/2015	0			14/04 - Solicitado Configuração / - Agendado com o cliente para 14/04 às 16:00 hs
DFAC000008	ativado	14/04/2015	14/04/2015	100	01557/2015/DC/4600	6742	15/04 - Ativado. Tenente Zonzini, fez os testes e validou a ativação / 20/04 - Enviado Welcome kit para comercial
GOBL000006	bloqueado	02/04/2012	01/08/2012	0
GOBL000006	cancelado	01/08/2012	01/10/2012	0
GOBL000006	desativado	17/08/2012	01/10/2012	0	121/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
GOBL000006	ativado	00/00/0000	02/04/2012	12
GOBL000022	upgrade	07/08/2013	04/04/2014	50	0946/2014/DC/4600
GOBL000022	upgrade	30/07/2013	07/08/2013	30	0534/2013/DC/4600
GOBL000022	desativado	08/05/2015	08/05/2015	0	01678/2015/DC/4600	8255	11/05 - Aberto ocorrência para desconfiguar o circuito, retirar da monitoração e liberar as facilidades de rede / 08/05 - Recebido OS de Desativação
GOBL000022	pend. implantação	08/07/2013	08/07/2013	0
GOBL000022	upgrade	04/04/2014	20/01/2015	60	01497/2015/DC/4600
GOBL000022	ativado	08/07/2013	30/07/2013	20	0502/2013/DC/4600
TOBL000015	em ativação	20/03/2015	00/00/0000	0			20/03 - Em ativação
TOBL000015	pend. implantação	12/03/2015	13/03/2015	0		7077	13/03 - Encaminhado PROA para o cliente / 13/03 - Encaminhado OS e VT para Engenharia de Backhall
TOBL000015	bloqueado	16/04/2015	17/04/2015	0		7831	16/04 - Cliente bloqueado a pedido da área Comercial da Telebras
TOBL000015	desbloqueado	17/04/2015	17/04/2015	100		7862	17/04 - Cliente desbloqueado a pedido da área Comercial da Telebras
TOBL000015	pend. cliente	13/03/2015	19/03/2015	0			19/03 - Cliente realizou fusões / 13/03 - Aguardando cliente realizar fusões de F.O na caixa R2 Telebras
TOBL000015	ativado	24/03/2015	24/03/2015	100	01578/2015/DC/4600	7227	24/03 - Ativado
TOBL000015	trânsito	04/03/2016	24/03/2016	150	0165/2016/DC/4600	15534	24/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 04/03/2016 - Transito de AS: 262598 IPV4: 177.75.224/20
TOBL000015	upgrade	25/11/2015	27/11/2015	150	02002/2015/DC/4600	12952
RSBL000005	pend. implantação	16/12/2015	00/00/0000	0			16/12 - Aguardando Eletrosul informar a VLAN do cliente.
RSBL000005	pend. cliente	23/11/2015	16/12/2015	0			24/11 - Aguardando cliente informar data da fusão para agendarmos acompanhamento da Eletrosul. / 23/11 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa R2
RSBL000005	em ativação	23/12/2015	20/01/2016	0	01960/2015/DC/4600	12472	20/01 - Circuito ativado e testado pelo cliente. / 12/01 - Agendada ativação do circuito para 14/01 as 08h / 29/12 - Problema na ativação. Agendado jumper / para 08/01 e revisão da configuração do circuito. / 23/12 - Agendado ativação para 29/12 as 09h / 23/12 - Feita configuração do circuito / 23/12 - Handover
RSBL000005	ativado	20/01/2016	20/01/2016	300	01960/2015/DC/4600	12472	20/01 - Circuito ativado e testado pelo cliente.
RSBL000005	pend. implantação	05/11/2015	23/11/2015	0	01960/2015/DC/4600	12472	16/11 - Aguardando Eletrosul agendar data para o cliente executar fusões em Santa Vitória do Palmar. / 05/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFCI000003	pend. implantação	04/06/2014	04/06/2014	0
DFCI000003	ativado	04/06/2014	18/07/2014	0	01101/2014/DC/4600
DFTX000040	pend. implantação	19/04/2016	00/00/0000	0	0273/2016/DC/4600	16953	19/04/16 - Enviado OS e VT para engenharia, solicitando informações de qual o prazo de ativação para repessar a previsão para o Emilson - Diretor Comercial / 14/04/16 - Recebido Os de ativação
DFTX000040	em ativação	27/04/2016	05/05/2016	0			05/05/16 - Técnico D'Angelles realizou o JUMPER da posição FL: A BT:09 DIO 20 / POS. 17 e 18 na sala aonde encontra-se o equipamento da TELEBRAS para sala da ELETRONORTE FL: A BT: 5 DIO: 1 / POS. 11 e 12 , foi realizado o JUMPER na posição 11 e 12 na sala da ELETRONORTE sentido a placa do canal 28 para testar e validado pelo Sr Jean da ELETRONORTE o mesmo solicitou que fosse deixado o JUMPER direto na POS 11 e 12 para rodar o teste pois o mesmo ainda não sabe qual equipamento sera conectado nessas posições,Sr Jean da ELETRONORTE informa que o Sr Robson tambem da ELETRONORTE quem solicitou que fosse deixado o jumper para rodar o teste. / 27/04/16 - Enviado técnico em campo em BSA e ITZ para efetuar jumper
DFTX000040	ativado	05/05/2016	05/05/2016	10000	0273/2016/DC/4600	16953	05/05/16 - Recebido e-mail do cliente informando aceite do Circuito / 02/05/16 - Enviado ao Pós-vendas e Comercial Documento orientativo para abertura de chamados
MATX000001	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
MATX000001	ativado	15/12/2014	24/12/2014	10000	01444/2014/DC/4400/4600
MATX000002	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
MATX000002	ativado	15/12/2014	24/12/2014	10000	01445 /2014/DC/4400/4600
MATX000002	desativado	28/09/2015	28/09/2015	0	01913/2014/DC/4500	12037	14/10 - Enviado email para engenharia liberando facilidades de transmissão / 28/09 - Recebido OS de desativação / Desativação de circuito previsto no 1o Termo de Ajuste ao Acordo de Cooperação Técnica com a Eletronorte dentro do escopo de equilíbrio financeiro de troca de circuito para o trecho Brasília e Barra do Peixe.
MATX000003	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
MATX000004	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
MTTX000001	ativado	15/12/2014	24/12/2014	10000	OS - 1446 /2014/DC/4400/4600
MTTX000002	ativado	15/12/2014	24/12/2014	10000	1447 /2014/DC/4400/4600
MTTX000003	mudança de configuração	16/07/2015	16/07/2015	10000	01784/2015/DC/4600	9841	16/07 - Mudança de protocolo de rede para 10Gbps LAN nas duas pontas
MTTX000003	ativado	15/12/2014	24/12/2014	10000	1448 /2014/DC/4400/4600
MTTX000009	em ativação	27/08/2015	17/09/2015	0			27/08 - Projeto de TX para este atendimento já está disponível na pasta do cliente. Como ainda precisa ser confirmado/executado o jumper nos sites Telebras, tanto em Brasília Geral quanto em Barra do Peixe,
MTTX000009	ativado	17/09/2015	17/09/2015	10000	01783/2015/DC/4600	9934	18/09 - Enviado email para o cliente informando conclusão dos testes de ativação e welcomekit para o comercial encaminhar ao cliente / 17/09 - Realizado testes com sucesso, feito testes com equipamento da Eletronorte em BSA e Loop em Barra do Peixe, testes validados pela equipe Eletronorte (Sr Robson).
MTTX000009	pend. implantação	20/07/2015	27/08/2015	0	01783/2015/DC/4600	9934	27/08/2015 - Enenharia já entregou o projeto do circuito para equipe de ativação / 10/08/2015 - Fabricio fazendo o projeto do cliente / 20/07 - Recebido OS e VT. Encaminhado para engenharia de backbone, área DWDM (dt_eng_dwdm)
PATX000007	pend. cliente	25/02/2015	00/00/0000	0		6805	31/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 25/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 11/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 02/05/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 26/04/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 19/04/2016 - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / 09/06 (22/04),(25/02) - Continuamos aguardando PROA do Cliente. / Também estamos com problemas no Linhão
PATX000007	pend. comercial	28/08/2014	16/09/2014	0
PATX000007	pend. comercial	30/09/2014	17/10/2014	0
PATX000007	pend. implantação	17/10/2014	25/02/2015	0	001275/2014/DC/4600	6805	Enviado para Implantação
PATX000007	pend. implantação	22/10/2014	28/08/2014	0
PATX000007	pend. implantação	16/09/2014	30/09/2014	0
TOTX000001	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000002	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000003	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000004	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000005	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000006	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000007	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000008	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
TOTX000009	bloqueado	00/00/0000	02/10/2012	0
DFL2000012	em ativação	26/04/2013	01/07/2013	0
DFL2000012	ativado	01/07/2013	10/07/2013	1000	0253/2013/DC/4600
DFL2000012	pend. implantação	26/04/2013	26/04/2013	0
DFL2000017	ativado	18/10/2013	10/03/2014	1000	0526/2013/DC/4400
DFL2000017	em ativação	29/07/2013	17/10/2013	0
DFL2000017	em ativação	18/10/2013	18/10/2013	0
DFL2000017	em teste	17/10/2013	18/10/2013	0
DFL2000017	pend. implantação	29/07/2013	29/07/2013	0
PRAC000002	em ativação	12/04/2013	02/05/2013	0
PRAC000002	ativado	02/05/2013	03/05/2013	130	0198/2013/DC/4600
PRAC000002	pend. implantação	12/04/2013	12/04/2013	0
PRL2000003	ativado	18/10/2013	10/03/2014	1000	0739/2013/4400/4600
PRL2000003	pend. implantação	16/10/2013	16/10/2013	0
PRL2000003	em ativação	18/10/2013	18/10/2013	0
PRL2000003	em teste	16/10/2013	18/10/2013	0
RJL2000004	ativado	18/10/2013	10/03/2014	1000	0527/2013/DC/4400
RJL2000004	em teste	29/07/2013	18/10/2013	0
RJL2000004	pend. implantação	29/07/2013	29/07/2013	0
ROTX000002	em ativação	20/05/2013	08/06/2013	0
ROTX000002	ativado	08/06/2013	12/08/2013	1000	0278/2013/4400/4600
ROTX000002	pend. implantação	20/05/2013	20/05/2013	0
ROTX000003	em ativação	20/05/2013	08/06/2013	0
ROTX000003	ativado	08/06/2013	12/08/2013	1000	0279/2013/4400/4600
ROTX000003	pend. implantação	20/05/2013	20/05/2013	0
DFL3000034	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0148/2016/DC/4600	18693	14/06/2016: Vistoria será realizada em 21/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto, até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 24/05/2016 - Em geração de ID, alocação de verba para emissão de PC de vistoria e projeto. / 19/05/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
DFL3000035	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0149/2016/DC/4600	18695	14/06/2016: Vistoria será realizada em 21/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto, até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 24/05/2016 - Em geração de ID, alocação de verba para emissão de PC de vistoria e projeto. / 19/05/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
RJL3000014	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0150/2016/DC/4600	18699	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 24/05/2016 - Em geração de ID, alocação de verba para emissão de PC de vistoria e projeto. / 19/05/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
DFAC000030	em ativação	30/06/2015	02/07/2015	0	01728/2015/DC/4600	8971	02/07 - Ativação concluída. / 30/06 - Realizado handover para operação em 30/06.
DFAC000030	ativado	02/07/2015	02/07/2015	365	01728/2015/DC/4600	8971	02/07 - Cliente ativado.
DFAC000030	pend. implantação	15/06/2015	30/06/2015	0	01728/2015/DC/4600	8971	23/06 - Lançamento de cabo óptico interno (300m) ok, aguardando ACECO TI, abrir blindagem na sala cofre para possibilitar o acesso do cado de FO, agendado para 26/06 ás 14:00 hrs. / 19/06 - Cadastrado nas ferramentas de monitoração. / 17/06 - Vistoria para lançamento de 300m de cabo de FO até a sala cofre será realizada em 18/06. / 16/06 - Em emissão de OS para projeto e lançamento de FO interna 300m até sala cofre dos correios. / 16/06 - Solicitado acesso aos correios para vistoria em 17/06. / 15/06 - Recebido OS e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso.
DFAC000030	mudança de configuração	28/07/2015	30/07/2015	365	01802/2015/DC/4600	10089	30/07 - SFP inserida e testada pelo Augusto do NOC / 28/07 - Recebido OS para inclusão de nova SFP no equipamento dos Correios. Encaminhado solicitação para a equipe da Engenharia de Acesso
DFL3000020	pend. comercial	12/04/2016	00/00/0000	0			12/04/2016 - Aguardando Comercial definir estratégia de testes do ccto.
DFL3000020	pend. comercial	20/01/2016	03/02/2016	0			29/01 - Recebido pré-projeto / 25/01 - Aguardando pré-projeto da eng. comercial / 20/01 - Aguardando pré-projeto da eng. comercial
DFL3000020	pend. implantação	04/02/2016	10/03/2016	0			10/03/2016 - Projeto lógico ok / 01/03/2016 - Em elaboração do projeto lógico / 04/02/2016 - Em elaboração do projeto lógico
DFL3000020	em ativação	10/03/2016	12/04/2016	0			12/04/2016 - Em configuração da ponta de teste. / 04/04/16 - EDD apresentou problemas na aceitação. Aberto nova ocorrência para aceitação do EDD. Configuração ainda pendente. / 29/03/2016 - Em configuração de ccto. / 11/03/2016 - Solicitado configuração e topologia do cliente / 10/03/2016 - Handover realizado
DFL3000020	pend. implantação	04/12/2015	20/01/2016	0	0021/2016/DC/4600	13172	11/01 - Enviados OS e VTA para Engenharia / 07/12 - Enviados OSO e VTA para Engenharia
DFL3000021	pend. comercial	12/04/2016	00/00/0000	0			12/04/2016 - Aguardando Comercial definir estratégia de testes do ccto.
DFL3000021	pend. implantação	04/12/2015	10/03/2016	0	0022/2016/DC/4600	13179	10/03/2016 - Projeto lógico ok / 01/03/2016 - Em elaboração do projeto lógico / 04/02/2016 - Em elaboração do projeto lógico / 25/01/2016 - Informado pela Comercial que os jumper de responsabilidade do cliente deve ser realizado pela Telebras, em agendamento. / 20/01 - Aguardando pré-projeto da eng. comercial / 11/01 - Enviadas OS e VTA para Engenharia / 07/12 - Enviados OSO e VTA para Engenharia
DFL3000021	em ativação	10/03/2016	12/04/2016	0			12/04/2016 - Em configuração da ponta de teste. / 04/04/16 - circuito configurado OK. Aguardando a configuração dos demais circuitos para agendar os testes de ativação. / 29/03/2016 - Em configuração de ccto / 11/03/2016 - Solicitado configuração e topologia do cliente / 10/03/2016 - Handover realizado
DFL3000022	pend. comercial	12/04/2016	00/00/0000	0			12/04/2016 - Aguardando Comercial definir estratégia de testes do ccto.
DFL3000022	pend. implantação	23/03/2016	04/04/2016	0			04/04/16 - Engenharia atualizou projeto de Cliente / 29/03/16 - Aguardando retorno da Engenharia para o conflito de Vlan informada pelo CIGR / 23/03/16 - Solicitado à DT_Dados que verifique o conflito de VLan informadas pelo CIGR
DFL3000022	pend. implantação	29/02/2016	10/03/2016	0			10/03/2016 - Projeto lógico ok / 01/03/2016 - Em elaboração do projeto lógico / 04/02/2016 - Em elaboração do projeto lógico
DFL3000022	em ativação	04/04/2016	12/04/2016	0	020/2016/DC/4600	13180	12/04/2016 - Em configuração da ponta de teste. / 04/04/16 - Solicitado novamente a configuração do circuito
DFL3000022	pend. implantação	04/12/2015	20/01/2016	0	020/2016/DC/4600	13180	11/01 - Enviados OS e VTA para Engenharia / 07/12 - Enviados OSO e VTA para Engenharia
DFL3000022	em ativação	10/03/2016	23/03/2016	0			23/03/16 - Solicitado à DT_Dados que verifique o conflito de VLan informadas pelo CIGR / 11/03/2016 - Solicitado configuração e topologia do cliente / 10/03/2016 - Handover realizado
DFL3000022	pend. comercial	20/01/2016	29/02/2016	0			29/01 - Recebido pré-projeto / 25/01 - Aguardando pré-projeto da eng.comercial / 20/01 - Aguardando pré-projeto da eng.comercial
SCBL000003	pend. implantação	25/04/2016	00/00/0000	0	0320/2016/DC/4600	17072	24/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS. / 11/05/2016 - Enviado para ELS em 28/04 PROA, OS e VTA para agendamento de fusões e jumpers. / 03/05/2016 - Enviado para ELS em 28/04 PROA, OS e VTA para agendamento de fusões e jumpers. / 26/04/2016 - Em análise de projeto cliente (PROA) / 25/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
SCBL000003	pend. comercial	24/05/2016	00/00/0000	0	0320/2016/DC/4600	17072	07/06/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS. / 31/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS. / 24/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. ELS informa que não houve viabilidade para o circuito do cliente, será necessário construção de caixa R2 pela ELS.
PAAC000002	pend. implantação	02/08/2013	02/08/2013	0
PAAC000002	em ativação	02/08/2013	07/08/2013	0
PAAC000002	upgrade	14/08/2013	13/02/2015	530	01542/2015/DC/4600	6467
PAAC000002	ativado	07/08/2013	14/08/2013	130	0530/2013/4400/3500
RSL2000002	pend. cliente	27/01/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 25/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 11/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 02/05/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 26/04/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 19/04/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 11/04/2016 - Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper. / 28/01 - Nosso técnico esteve nas estações: PRODEPA e PROCERGS, porém o ciente não concluiu instalação dos seus equipamentos, estamos aguardando o cliente, previsto para 23/02. / 27/01 - Agendado cliente realizar jumper para o dia 29/01.
RSL2000002	pend. comercial	27/08/2015	15/10/2015	0			15/10 - Recebido OS e VT com as correções solicitadas / Aguardando revisão de VTA e OS
RSL2000002	pend. implantação	15/10/2015	27/01/2016	0	1842/2015/DC/4600	10788	28/10 - Encaminhado OS e VT para Eng_Acesso dar andamento na ativação
RSL2000002	pend. implantação	26/08/2015	27/08/2015	0	01834/2015/DC/4600	10788	27/08 - Devolvida OS/VTA para revisão / 26/08 - Enviado OS e VT para engenharia de Acesso [Beth] / OBS comercial: A OS se destina a interligar as entidades PRODEPA/PA a PROCERGS/RS, perante um acordo firmado junto a ABEP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, pela presidência da TELEBRAS, relativo a uma oportunidade negócio que se destina a interligar estas e outras Empresa de Processamento de Dados Estaduais. Inicialmente não haverá a emissão de faturas, até que seja formularizado os respectivos contratos. / A princípio circuito não será faturado, sem custo de acesso pois estão dentro da Estação da Telebras[Beth]
SCP2000001	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	1000	0459/2016/DC/4600	19369	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: SCL2000001 / Para: SCP2000001
SCP2000001	pend. cliente	29/02/2016	04/03/2016	0		13082	04/03/2016 - Cliente ativado. / 29/02/2016 - Aguardando alinhamento entre TLB/PTT/Cliente para realizar o jumper desde 29/02/2016
SCP2000001	ativado	04/03/2016	04/03/2016	1000	02026/2015/DC/4600	13082	04/03/2016 - Cliente ativado.
SCP2000001	pend. implantação	03/12/2015	04/12/2015	0	02026/2015/DC/4600	13082	04/12 - Aguardando PROA cliente / 03/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
SCP2000001	pend. cliente	04/12/2015	05/01/2016	0			14/12 - Aguardando PROA cliente / 04/12 - Aguardando PROA cliente
SCP2000001	pend. cliente	20/01/2016	18/02/2016	0			16/02/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na Alog. / 26/01 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na Alog / 20/01 - Agendado para 22/01 jumper na Alog.
SCP2000001	em ativação	18/02/2016	18/02/2016	0			18/02/2016 - Pendencia engenharia. Retificação do projeto. / 18/02/2016 - Em configuração. / 18/02/2016 - Realizado handover para operação.
SCP2000001	pend. implantação	18/02/2016	18/02/2016	0			18/02/2016 - Solicitado a alteração no projeto. Foi identificado que o SWAC-BRE02-01 não possui a interface 2/10. Aguardar a engenharia informar qual porta será usada para executar a configuração e caso seja necessário utilizar outra porta alterar no projeto.
SCP2000001	pend. implantação	05/01/2016	20/01/2016	0			05/01 - Recebido PROA e OTDR
SCP2000001	em ativação	18/02/2016	29/02/2016	0		13082	29/02/2016 - Aguardando alinhamento entre TLB/PTT/Cliente para realizar o jumper. / 25/02/2016 - Agendada a ativação para 9:30 hs / 24/02/2016 - Configuração concluída. / 18/02/2016 - Projeto ajustado e início da configuração.
MGBL000016	pend. implantação	07/10/2013	07/10/2013	0
MGBL000016	bloqueado	13/02/2015	13/03/2015	0	OS - 01547/2015/DC/4600	6481	13/02 - Bloqueio solicitado para o período de 14/01/2015 a 13/05/2015 (120 dias)
MGBL000016	ativado	07/10/2013	25/10/2013	50	OS - 0718/2013/DC/4600
MGBL000016	desativado	27/04/2015	27/04/2015	0	OS - 01652/2015/DC/4600	7982	23/10/2015 - Concluído o processo de desativação do circuito.
MABL000014	upgrade	03/07/2015	03/07/2015	500	01764/2015/DC/4600	9581
MABL000014	upgrade	03/10/2014	03/10/2014	300	01341/2014/DC/4600		Executado alteração de banda para 300Mbps
MABL000014	pend. cliente	13/08/2013	06/11/2013	0
MABL000014	upgrade	27/01/2014	10/03/2014	200	0901/2013/DC/4600
MABL000014	pend. implantação	13/08/2013	13/08/2013	0
MABL000014	em ativação	06/11/2013	17/12/2013	0
MABL000014	pend. cliente	17/12/2013	18/12/2013	0
MABL000014	ativado	27/01/2014	27/01/2014	90	0299/2013/DC/4600
MABL000014	upgrade	18/12/2013	27/01/2014	150	0857/2013/DC/4600
DFAC000012	em ativação	21/03/2013	02/05/2013	0
DFAC000012	ativado	02/05/2013	15/05/2013	100	222/2013/4400/4600
DFAC000012	pend. implantação	21/03/2013	21/03/2013	0
DFAC000013	em ativação	21/03/2013	02/05/2013	0
DFAC000013	ativado	02/05/2013	15/05/2013	200	222/2013/4400/4600
DFAC000013	pend. implantação	21/03/2013	21/03/2013	0
DFAC000007	ativado	04/09/2012	27/09/2012	100	136/DC/4400/4600
AMBL000005	pend. implantação	08/09/2014	02/09/2014	0
AMBL000005	em ativação	30/10/2014	03/11/2014	0
AMBL000005	pend. comercial	02/09/2014	04/09/2014	0
AMBL000005	mudança de configuração	14/12/2015	05/01/2016	500	02042/2015/DC/4600	13429	05/01 - Bloco liberado. / 14/12 - Inclusão de bloco IPV4 - 167.249.180/22
AMBL000005	pend. implantação	04/09/2014	09/09/2014	0
AMBL000005	alteração de acesso	17/11/2014	13/01/2015	500	01487/2015/DC/4600
AMBL000005	ativado	03/11/2014	17/11/2014	500	01276/2014/DC/4600
AMBL000005	pend. implantação	09/09/2014	29/10/2014	0
AMBL000005	downgrade	30/03/2016	30/03/2016	250	0223/2016/DC/4600	16257	30/03/2016 - Redução de banda para 250 Mbps
AMBL000005	pend. cliente	29/10/2014	30/10/2014	0
PIBL000006	em ativação	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Em ativação.
PIBL000006	pend. implantação	07/04/2016	08/04/2016	0	0256/2016/DC/4600	16565	08/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PIBL000006	pend. cliente	08/04/2016	08/06/2016	0			30/05/2016 - Agendado para 30 e 31/05 a instalação dos equipamentos rádio do cliente. / 23/05/2016 - Agendado para 30/05 a instalação dos equipamentos rádio do cliente. / 11/05/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações desde 26/04. / 03/05/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações desde 26/04. / 26/04/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações desde 18/04. / 19/04/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações / 12/04/2016 - PROA em análise pela Eng. Acesso. / 08/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
RSL2000010	pend. cliente	26/11/2015	00/00/0000	0			26/11 - Aguardando PROA cliente
RSL2000010	pend. implantação	30/11/2015	00/00/0000	0			30/11 - Aguardando cliente realizar fusões
RSL2000010	em ativação	18/12/2015	24/12/2015	0			24/12 - Cliente ativado / 18/12 - Realizado handover para operação.
RSL2000010	ativado	24/12/2015	24/12/2015	400	02003/2015/DC/4600	12905	24/12 - Cliente ativado / - Cliente conectado no PTT da RNP em PAE. / - Acesso em Uruguaiana do Cliente FO, pega rede Eletrosul até Gravataí e depois segue para PoP RS
RSL2000010	pend. implantação	25/11/2015	26/11/2015	0	02003/2015/DC/4600	12905	25/11 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFBL000018	pend. implantação	30/07/2015	03/08/2015	0	1807/2015	10159	03/08 - Handover para operação / 30/07 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia
DFBL000018	em ativação	03/08/2015	04/08/2015	0	01807/2015	10159	03/08 - Cliente em ativação
DFBL000018	ativado	04/08/2015	04/08/2015	110	1807/2015	10159	04/08 - Cliente ativado
DFBL000018	upgrade	04/08/2015	04/08/2015	160	01813/2015/DC/2015	10259	04/08 - Ampliação executada / 04/08 - Recebida OS da Comercial
DFBL000018	desativado	25/05/2016	06/06/2016	0		18914	Desativação de Circuito. / Todas as facilidades serão utilizadas para ativação do circuito DFAC000025
DFBL000025	em ativação	25/05/2016	01/06/2016	0	0416/2016/DC/4600	18915	01/06/2016 - A pedido do cliente, a ativação do circuito foi agendada para 06/06/2016 as 11h. / 01/06/2016 - Cliente está viajando, combinando a data para testes e ativação do circuito. / 31/05/2016 - Circuito configurado / 26/05/2016 - Projeto em revisão. / 25/05/2016 - Em configuração / 25/05/2016 - Handover para Operação
DFBL000025	agendado	01/06/2016	06/06/2016	0	0416/2016/DC/4600	18915	06/06/2016 - Circuito Ativado / 01/06/2016 - A pedido do cliente, a ativação do circuito foi / agendada para 06/06/2016 as 11h.
DFBL000025	ativado	06/06/2016	06/06/2016	50	0416/2016/DC/4600	18915	06/06/2016 - Circuito Ativado
DFBL000025	pend. implantação	25/05/2016	25/05/2016	0	0416/2016/DC/4600	18915	25/05/2016 - Handover para Operação / 25/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / Cliente irá usar todas as facilidades/acessos do seu antigo circuito DFBL000018
GOBL000021	upgrade	06/05/2014	05/09/2014	40	01290/2014/DC/4600
GOBL000021	upgrade	28/11/2013	06/05/2014	35	01006/2014/DC/4600
GOBL000021	pend. implantação	06/06/2013	06/06/2013	0
GOBL000021	upgrade	05/09/2014	11/09/2014	50	01304/2014/DC/4600
GOBL000021	em ativação	06/06/2013	27/11/2013	0
GOBL000021	ativado	27/11/2013	28/11/2013	30	0319/2013/DC/4600
GOBL000016	trânsito	09/06/2015	02/07/2015	400	01720/2054/DC/4600	8854
GOBL000016	pend. implantação	05/04/2013	05/04/2013	0
GOBL000016	em ativação	05/04/2013	05/06/2013	0
GOBL000016	upgrade	11/09/2014	05/11/2014	400	01375/2014/DC/4600
GOBL000016	trânsito	22/06/2015	06/07/2015	400	01740/2014/DC/4600	9332	22/06 - Transito / ANS: 61689 / IPV4: 131.108.124/22 / IPV6: 2804:1d04::/32
GOBL000016	upgrade	14/10/2013	07/11/2013	190	00766/2013/DC/4600
GOBL000016	upgrade	18/06/2013	09/07/2013	40	00503/2013/DC/4600
GOBL000016	upgrade	07/11/2013	10/09/2014	250	01225/2014/DC/4600
GOBL000016	upgrade	10/09/2014	11/09/2014	300	01302/2014/DC/4600
GOBL000016	upgrade	09/07/2013	14/10/2013	100
GOBL000016	ativado	05/06/2013	18/06/2013	20	00166/2012/DC/4600
GOBL000016	trânsito	19/08/2015	27/08/2015	400	01837/2015/DC/4600	10655	27/08 - Transito liberado. / 19/08 - Transito 263937 Blocos: IPV4:138.219.20/22 - IPV6:2804:280c::/32
MTBL000002	pend. cliente	16/06/2015	00/00/0000	0			06/10 - Aberta RDM 6842 e ocorrência de acompanhamento 11636 para o cliente realizar atividade em 09/10 das 06:00 ás 08:00 hrs. / 29/09 - Em abertura de ocorrência e RDM para o cliente instalar caixa de EO e técnico Telebras executar jumper, atividade programada para 06/10. / 22/09 - Aguardando projeto de rádio cliente, entregue via comercial em 18/09 (Henrique) / 21/09 - Cliente mantém interesse na ativação e buscará via FIBRA na caixa R2 da Eletronorte( Rondonópolis - MT. / 08/09 - Aguardando OS de cancelamento. / 01/09 - Pós venda providenciando cancelamento. / 25//08 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 17/08 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 04/08 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 28/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente (FO). / 21/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente (FO). / 16/06 - Aguardando envio de projeto de abordagem de FO.
MTBL000002	upgrade	03/06/2016	07/06/2016	300	0470/2016/DC/4600	19252	06/06/2016 - Pedido de ampliação de banda de 200 para 300Mbps
MTBL000002	pend. implantação	16/06/2015	16/06/2015	0	01720/2015/DV/4600	9022	16/06 - Enviado OS e VT para Engenharia de Acesso / Solicitado liberação do AS junto aos peering
MTBL000002	pend. implantação	13/10/2015	20/10/2015	0	01720/2015DC/4600	9022	20/10 - Handover para operação. / 20/10 - Projeto e Topologia executados. / 13/10 - Aguardando projeto lógico para realizar handover.
MTBL000002	em ativação	20/10/2015	29/10/2015	0	01720/2015DC/4600	9022	29/10 - Cliente Ativado / 28/10 - Agendada ativação para 28/10 as 14h / 23/10 - Cliente não está conseguindo configurar a sua rede local. / 22/10 - Agendado ativação para 22/10 as 11h / 20/10 - Realizado handover para operação.
MTBL000002	ativado	29/10/2015	29/10/2015	200	01720/2015DC/4600	9022	29/10 - Cliente ativado
BAAC000005	em ativação	19/08/2014	01/09/2014	0
BAAC000005	mudança de configuração	24/07/2015	09/09/2015	20	sem OS	10018	09/09 - efetuado regularização do PW backup / 24/07 - Pendente PW backup. Solicitado engenharia regularização da pendência
BAAC000005	ativado	01/09/2014	17/09/2014	20	01266/2014/DC/4600
BAAC000005	pend. implantação	18/08/2014	19/08/2014	0
CEBL000007	pend. cliente	26/04/2016	06/05/2016	0			06/05/2016 - Handover para Operação. / 03/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para o dia 05/05 (POP SOBRAL). / 26/04/2016 - Aprovado PROA. Cliente informa que só possui 1 FO, necessário pelo menos 1 PAR. Cliente ficou se posicionar.
CEBL000007	agendado	06/05/2016	10/05/2016	0			10/05/2016 - Cliente ativado. / 06/05/2106 - Configuração em execução. / 06/05/2016 - Em ativação.
CEBL000007	ativado	10/05/2016	10/05/2016	100	0272/2016/DC/4600	16847	10/05/2016 - Cliente ativado.
CEBL000007	pend. implantação	15/04/2016	19/04/2016	0	0272/2016/DC/4600	16847	15/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
CEBL000007	pend. comercial	19/04/2016	26/04/2016	0			19/04/2016 - Aprovado PROA. Cliente informa que só possui 1 FO, necessário pelo menos 1 PAR.
GOBL000026	pend. implantação	05/06/2015	04/11/2015	0	01717/2015/DC/4600	8825	20/10 - Estação Telebras de Santa Rita do Araguaia estará em condições de receber cliente a partir da segunda quinzena de outubro, ativação do cliente até 30/10. / 14/10 - Estação Telebras de Santa Rita do Araguaia estará em condições de receber cliente a partir da segunda quinzena de outubro, ativação do cliente até 30/10. / 08/09 - Estação Telebras de Santa Rita do Araguaia estará em condições de receber cliente a partir da segunda quinzena de outubro, ativação do cliente até 30/10. / 17/08 - Caixa R2 em implantação, previsto conclusão até 21/08. / 04/08 - Caixa R2 em implantação. / 28/07 - POP Telebras Santa Rita do Araguaia com caixa de EO em implantação, programado inicio da execução para 03/08 conclusão até 07/08. / 21/07 - POP Telebras Santa Rita do Araguaia com caixa de EO em implantação, programado inicio da execução para 03/08 conclusão até 07/08. / 08/06 - POP Telebras em implantação, equipamentos de IP em instalação. Aguardando fornecedor de FO entregar projeto com localização da caixa de emenda óptica para encaminhar ao cliente.prev. Recebermos o projeto até 19/06. / 05/06 - Encaminhado OS e VTA para Engenharia
GOBL000026	pend. cliente	04/11/2015	11/11/2015	0			04/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de EO Telebras
GOBL000026	pend. implantação	11/11/2015	17/11/2015	0			11/11 - Aguardando acesso GVT para execução de jumper Telebras
GOBL000026	em ativação	17/11/2015	24/11/2015	0			24/11 - Em ativação. / 24/11 - Alcimino informou que foi acordado em reunião com os gerentes de Engenharia e GOM de ativar o cliente apenas com PW backup até a entrega do equipamento de ROI / 17/11 - GVT liberou o acesso para hoje (17/11) ás 11:00 hrs, agendado ativação com o cliente para as 14:00 hrs.
GOBL000026	ativado	24/11/2015	24/11/2015	200	01717/2015/DC/4600	8825	24/11 - Cliente ativado. Ativação realizada pela rota backup - PW por BSA. Rota Active com pendência MPLS (S-VLAN678 SWAG-SNU01-01. Problema nº 697835.
AMAC000006	em teste	25/09/2014	08/10/2014	0
AMAC000006	pend. implantação	18/08/2014	09/09/2014	0
AMAC000006	ativado	08/10/2014	09/10/2014	20	01253/2014/DC/4600
AMAC000006	pend. implantação	12/08/2014	12/08/2014	0
AMAC000006	em ativação	09/09/2014	17/09/2014	0
AMAC000006	em ativação	12/08/2014	18/08/2014	0
AMAC000006	em ativação	17/09/2014	25/09/2014	0
CEAC000006	pend. comercial	16/05/2016	00/00/0000	0	0130/2016/DC/4600		30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD
CEAC000006	pend. implantação	09/03/2016	16/05/2016	0	0130/2016/DC/4600	15618	16/05/2016 - Em assinatura de contrato com fornecedor de EILD. / 09/05/2016 - Em análise dos custos do fornecedor de EILD para iniciar contratação. / 02/05/2016 - Em análise dos custos do fornecedor de EILD para iniciar contratação. / 25/04/2016 - Em análise dos custos do fornecedor de EILD para iniciar contratação. / 18/04/2016 - Aguardando viabilidade do fornecedor de EILD, previsto retorno para 19/04. / 04/04/2016 - Em vistoria para elaboração de projeto / 11/03/2016 - Em solicitação de ID e PEP para início das obras / 09/03/2016 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
DFIT000001	em ativação	08/08/2014	03/09/2014	0
DFIT000001	pend. implantação	04/08/2014	04/08/2014	0
DFIT000001	em ativação	04/08/2014	04/08/2014	0
DFIT000001	pend. implantação	04/08/2014	08/08/2014	0
DFIT000001	ativado	03/09/2014	09/09/2014	10	Acordo da Engenharia		Este circuito trata-se de acordo entre a Engenharia da Telebras e Furnas, em que a Telebras fornece um circuito de Internet para Furnas utilizar. / Este circuito não em OS porque o acordo não passou pela área comercial. / Luiz Geraldo da Telebras (Eng_Acesso) quem instalou o EDD e negociou o acordo. / Telefone do cliente: / NEY / (61) 3458 4211 / (61) 8117 9120 / neycosta@furnas.com.br
DFL2000022	ativado	27/01/2014	01/02/2014	1000	0746/2013/4400/4600	589	Aceite do Cliente Willian
DFL2000022	em ativação	16/12/2013	16/12/2013	0
DFL2000022	pend. cliente	28/10/2013	16/12/2013	0
DFL2000022	em teste	16/12/2013	27/01/2014	0
DFL2000022	pend. implantação	28/10/2013	28/10/2013	0
RJCI000003	em ativação	13/03/2014	02/04/2014	0
RJCI000003	ativado	02/04/2014	04/04/2014	0	0887/2014/4400/4600
RJCI000003	pend. comercial	11/02/2014	10/03/2014	0
RJCI000003	pend. implantação	11/02/2014	11/02/2014	0
RJCI000003	pend. implantação	10/03/2014	13/03/2014	0
PABL000032	pend. implantação	30/03/2016	01/04/2016	0	0224/2016/DC/4600	16267	30/03/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PABL000032	agendado	16/05/2016	07/06/2016	0	0224/2016/DC/4600	16267	07/06/2016 - Concluída a ativação. / 30/05/2016 - Adiada a ativação para 06/06/2016. / 16/05/2016 - Ativação agendada para 30/05/2016, a pedido do cliente.
PABL000032	ativado	07/06/2016	07/06/2016	200	0224/2016/DC/4600	16267	07/06/2016 - Cliente ativado.
PABL000032	pend. cliente	01/04/2016	16/05/2016	0			16/05/2016 - Realizada as fusões. / 11/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para o dia 16/05. / 03/05/2016 - Cliente solicita reagendamento de fusões e jumpers para o dia 15/05. / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente desde 30/03. / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente. / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente. / 05/04/2016 - Solicitado PROA e ID / 01/04/2016 - Solicitado PROA e ID
GOBL000014	bloqueado	09/01/2013	02/05/2013	0
GOBL000014	cancelado	02/05/2013	03/12/2013	0
GOBL000014	pend. comercial	22/10/2012	09/01/2013	0
GOBL000014	em ativação	00/00/0000	22/10/2012	0
TOBL000043	pend. implantação	28/08/2015	08/08/2015	0	01792/2015/DC/4600	9936	08/09 - Handover para operação. / 28/08 - Agendado instalação do rádio cliente na estação Telebras para o próximo dia 01/09 as 09:00. / 25/08 - Aprovado projeto de rádio cliente, em agendamento com técnico de campo para acompanhar instalação do rádio cliente, programado para 1° semana de setembro.
TOBL000043	pend. cliente	21/07/2015	10/08/2015	0			04/08 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 28/07 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 21/07 - Aguardando projeto de rádio cliente.
TOBL000043	upgrade	12/01/2016	12/01/2016	50	0025/2016/DC/4600	14008	Ampliação de banda de 40 para 50 Mbps
TOBL000043	pend. implantação	10/08/2015	14/08/2015	0			10/08 - Em análise do projeto de rádio cliente.
TOBL000043	em ativação	08/09/2015	14/09/2015	0	01792/2015/DC/4600	9936	14/09 - Cliente ativado / 08/09 - Em ativação
TOBL000043	ativado	14/09/2015	17/09/2015	30	01792/2015/DC/4600	9936	17/09 - Cliente em operação.
TOBL000043	pend. implantação	20/07/2015	21/07/2015	0	01792/2015/DC/4600	9936	20/07 - Encaminhada a OS e VTA para a Engenharia
TOBL000043	pend. cliente	14/08/2015	25/08/2015	0			14/08 - Aguardando envio do projeto de radio revisado pelo cliente.
TOBL000043	upgrade	27/11/2015	27/11/2015	40	02005/2015/DC/4600	12960
TOBL000038	pend. implantação	01/04/2015	02/04/2015	0	01625/2015/DC/4740	7515	02/04 - Solicitado projeto de rádio do cliente / 01/04 - Encaminhada OS e VTA para Engenmharia.
TOBL000038	trânsito	02/06/2016	10/06/2016	100	0452/2016/DC/4600	19077	02/06/2016 - Trânsito de AS / ASN: 265257 / IPV4: 168.0.168/22 / IPV6: 2804:2d04::/32
TOBL000038	pend. cliente	02/04/2015	13/04/2015	0			13/04 - Recebemos projeto do cliente / 02/04 - Aguardando projeto de rádio do cliente
TOBL000038	mudança de configuração	03/09/2015	15/09/2015	100	01861/2015/DC/4600	10975	03/09 - Inclusão de bloco IPV4 (138.255.20/22) no AS do Cliente -
TOBL000038	pend. implantação	13/04/2015	16/04/2015	0			16/04 - Recebido OS e VTA, iniciando projetos / 16/04 - Encaminhadas OS e VTA retificadas para a Engenharia. Cliente deseja compartilhar a mesma infraestrutura de rádio com o cliente TOBL000013 - GRUPO CONECTA / 13/04 - Em análise do projeto do cliente
TOBL000038	mudança de configuração	14/10/2015	16/10/2015	100	01930/2015/DC/4600	12087	16/10 - Encaminhada a OS para Engenharia.
TOBL000038	pend. cliente	16/10/2015	21/01/2016	0			20/01 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. Agendado para 21/01. / 13/01 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. Agendado para 21/01. / 24/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 17/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 03/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 27/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 19/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 16/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
TOBL000038	pend. implantação	16/04/2015	22/04/2015	0			22/04 - Handover para a operação / 16/04 - Em elaboração de projeto lógico
TOBL000038	ativado	22/04/2015	22/04/2015	100	01625/2015/DC/4740	7515	22/04 - Cliente ativado
TOBL000038	em ativação	21/01/2016	25/01/2016	0	01930/2015/DC/4600	12087	25/01 - Cliente migrado de Rádio Telebras para FO cliente / 21/01 - Realizado handover para operação.
TOBL000038	ativado	25/01/2016	25/01/2016	100	01930/2015/DC/4600	12087	25/01 - Cliente migrado de Rádio Telebras para FO cliente
TOBL000038	trânsito	18/04/2016	27/04/2016	100	0307/2016/DC/4600	16880	18/04/2016 - Trânsito de AS / ANS a ser liberado: 263837 / IPV4: 138.122.240/22 / IPV6: 2804:268c::/32
GOBL000018	upgrade	26/06/2013	15/08/2013	50
GOBL000018	cancelado	15/08/2013	19/03/2014	0
GOBL000018	desativado	19/03/2014	19/03/2014	0	0924/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
GOBL000018	ativado	29/05/2013	26/06/2013	30
GOBL000018	pend. implantação	27/02/2013	27/02/2013	0
GOBL000018	em ativação	27/02/2013	29/05/2013	0
DFCI000001	pend. cliente	19/09/2013	19/02/2014	0
DFCI000001	pend. implantação	19/09/2013	19/09/2013	0
DFCI000001	ativado	19/02/2014	25/06/2014	0	0685/2013/4400/4600
GOCI000001	pend. cliente	19/09/2013	19/02/2014	0
GOCI000001	pend. implantação	19/09/2013	19/09/2013	0
GOCI000001	ativado	19/02/2014	25/06/2014	0	0687/2013/4400/4600
GOCI000002	pend. cliente	19/09/2013	19/02/2014	0
GOCI000002	pend. implantação	19/09/2013	19/09/2013	0
GOCI000002	ativado	19/02/2014	25/06/2014	0	0691/2013/4400/4600
GOCI000003	pend. cliente	19/09/2013	19/02/2014	0
GOCI000003	pend. implantação	19/09/2013	19/09/2013	0
GOCI000003	ativado	19/02/2014	25/06/2014	0	0694/2013/4400/4600
GOTX000001	cancelado	17/12/2012	01/10/2013	0
GOTX000001	desativado	02/10/2013	02/10/2013	0	0723/2013/4400/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
GOTX000001	ativado	24/07/2012	10/09/2012	0
GOTX000001	bloqueado	10/09/2012	17/12/2012	0
GOTX000001	em ativação	09/08/2012	24/07/2012	0
GOTX000002	cancelado	10/09/2012	01/10/2013	0
GOTX000002	desativado	01/10/2013	01/10/2013	0	0720/2013/4400/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
GOTX000002	ativado	09/08/2012	10/09/2012	0	2,5G
MGCI000001	pend. cliente	19/09/2013	19/02/2014	0
MGCI000001	pend. implantação	19/09/2013	19/09/2013	0
MGCI000001	ativado	19/02/2014	25/06/2014	0	0684/2013/4400/4600
MGCI000002	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0692/2013/4400/4600
MGCI000003	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0693/2013/4400/4600
PRCI000003	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0680/2013/4400/4600
PRCI000004	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0702/2013/4400/4600
RJCI000001	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0695/2013/4400/4600
RJCI000002	pend. implantação	19/09/2013	19/09/2013	0
RJCI000002	ativado	19/09/2013	19/11/2013	0	0701/2013/4400/4600
RSCI000003	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0705/2013/4400/4600
SCCI000001	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0703/2013/4400/4600
SCCI000002	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0704/2013/4400/4600
SCCI000003	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0706/2013/4400/4600
SCCI000004	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0707/2013/4400/4600
SCCI000005	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0708/2013/4400/4600
SCCI000006	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0709/2013/4400/4600
SCCI000006	cancelado	09/08/2012	19/09/2013	0
SPCI000003	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0681/2013/4400/4600
SPCI000004	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0682/2013/4400/4600
SPCI000005	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0683/2013/4400/4600
SPCI000006	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0686/2013/4400/4600
SPCI000008	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0689/2013/4400/4600
SPCI000009	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0690/2013/4400/4600
SPCI000010	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0696/2013/4400/4600
SPCI000011	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0697/2013/4400/4600
SPCI000012	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0698/2013/4400/4600
SPCI000013	ativado	09/08/2012	19/09/2013	0	0699/2013/4400/4600
MGBL000020	pend. implantação	04/08/2014	04/08/2014	0
MGBL000020	upgrade	07/08/2015	07/08/2015	130	01818/2015/DC/2015	10338	07/08 - Upgrade realizado / 07/08 - OS recebida pela Comercial
MGBL000020	upgrade	22/10/2014	13/01/2015	50	01484/2015/DC/4600
MGBL000020	upgrade	13/05/2015	13/05/2015	70	01685/2015/DC/4600	8329	13/05 - Banda alterada OK. Teste realizado com sucesso. Contato com Sr. Geraldo 34 8852-3321. Enviado email para o cliente e pós-vendas / - Recebido OS de ampliação de banda para 70Mbps
MGBL000020	em ativação	04/08/2014	21/10/2014	0
MGBL000020	ativado	21/10/2014	22/10/2014	30	01237/2014/DC/4600
TOBL000026	upgrade	01/07/2015	02/07/2015	100	1756/2015/DC/4600	9544
TOBL000026	upgrade	11/03/2015	12/03/2015	80	01577/2014/DC/4600	7006	11/03 - Upgrade de 70Mbps para 80Mbps
TOBL000026	upgrade	14/10/2015	14/10/2015	150	01929/2015/DC/4600	12021
TOBL000026	em ativação	23/12/2013	17/02/2014	0
TOBL000026	ativado	17/02/2014	18/02/2014	20	0813/2013/DC/4600
TOBL000026	upgrade	18/02/2014	20/02/2014	50	0898/2014/DC/4600
TOBL000026	pend. implantação	23/12/2013	23/12/2013	0
TOBL000026	upgrade	20/02/2014	24/11/2014	70	1399/2014/DC/4600
TOBL000026	upgrade	28/08/2015	28/08/2015	120	1850/2015/DC/4600	10839	28/08 - Upgrade de 100 para 120 Mbps
PABL000025	pend. cliente	27/01/2016	04/02/2016	0			02/02 - Agendado jumper no equipamento Telebras para o dia 03/02/2016. / 27/01 - Agendado jumper no equipamento Telebras para o dia 03/02/2016.
PABL000025	em ativação	04/02/2016	18/02/2016	0			18/02/2016 - Pendência Cliente. / 16/02/2016 - Em ativação / 04/02 - Realizado handover para operação.
PABL000025	pend. cliente	18/02/2016	18/02/2016	0			18/02/2016 - Ativação concluída. / 18/02/2016 - Cliente informou que está aguardando a mudança de porta no PoP. 18/02 - Várias tentativas de contato com Sr. Tarso (96) 9 9189-3232 sem sucesso.
PABL000025	ativado	18/02/2016	18/02/2016	100	0065/2016/DC/4600	14450	18/02/2016 - Cliente ativado. Falta o termo de aceite.
PABL000025	pend. implantação	26/01/2016	27/01/2016	0	0065/2016/DC/4600	14450	27/01 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
SPBL000011	upgrade	05/02/2016	05/02/2016	120	0115/2016/DC/4600	14798	05/02/2016 - Ampliação de 100 para 120 Mbps.
SPBL000011	pend. implantação	08/09/2015	12/01/2016	0	01869/2015/DC/4600	11036	12/01 - Handover para Operação. / 16/12 - Fornecedora adiou entrega do rádio para 17/12. / 23/11 - Previsto instalação do rádio de 05/12 a 10/12. / 17/11 - Aguardando cronograma de instalação do fornecedor de rádio, ativação até 30/11. / 03/11 - Equipamento em produção, ativação até 30/11. / 27/10 - Equipamento em produção, ativação até 30/11. / 20/10 - Vistoria marcada para 23/10. / 14/10 - Alterado data da vistoria, novo / cronograma até 16/10. / 06/10 - Vistoria agendada para 09/10. / 29/09 - Vistoria em agendamento previsto para 09/10. / 10/09 - Em elaboração de projeto de rádio. / 08/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia
SPBL000011	em ativação	12/01/2016	13/01/2016	0	01869/2015/DC/4600	11036	13/01 - Faltou fusão da fibra do cliente. / 13/01 - Cliente em ativação.
SPBL000011	pend. cliente	13/01/2016	14/01/2016	0	01869/2015/DC/4600	11036	14/01 - Cliente concluiu as fusões. / 13/01 - Aguradando fusão da fibra do cliente para prosseguir com a ativação. / - Cliente é atendido com rádio Telebras até a estação dele e depois pega uma FO até um segundo endereço próprio.
SPBL000011	alteração para AS	27/01/2016	24/02/2016	100	0076/2016/DC/4600	14456	24/02/2016 - Ativação do BGP concluída. / 16/02/2016 - Cliente não consegue ativar o BGP com a ampliação de banda. Cliente vai aguardar a chegada de um outro servidor (dias 23/24) para continuar a ativação do BGP / 05/02/2016 - Configuração e ativação do BGP. / 27/01/2016 - Mudança de rota estática para BGP.
SPBL000011	em ativação	14/01/2016	25/01/2016	0	01869/2015/DC/4600	11036	14/01 - Cliente pronto para ser ativado.
SPBL000011	agendado	25/01/2016	25/01/2016	0	01869/2015/DC/4600	11036	25/01 - Agendado para dia 25/01 às 15h. Cliente vai ativar com rota estática e na sequencia mudar para BGP
SPBL000011	pend. cliente	25/01/2016	26/01/2016	0			26/01 - Configuração executada com sucesso. / 25/01 - Cliente com problema na RI. Quando Resolver informará à Telebras para dar prosseguimento aos testes
SPBL000011	ativado	26/01/2016	27/01/2016	100	01869/2015/DC/4600	11036	27/01/2016 - Cliente ativado com rota estática.
PIAC000004	cancelado	29/05/2014	11/06/2014	0
PIAC000004	desativado	11/06/2014	11/06/2014	0	Email: Qua, 11 de Jun de 2014 16:46		Email autorizando a desativação do teste enviado pelo Bruno Souza. Encontra-se arquivado no Databook
PIAC000004	pend. implantação	27/05/2014	27/05/2014	0
PIAC000004	em ativação	27/05/2014	27/05/2014	0
PIAC000004	ativado	27/05/2014	29/05/2014	2	Circuito Teste de 3 dias
ROAC000002	pend. implantação	07/08/2013	07/08/2013	0
ROAC000002	ativado	07/08/2013	17/08/2013	40	0545/2013/DC/4400/4600
ROAC000002	upgrade	21/05/2015	21/05/2015	440		8512
RJAC000001	pend. implantação	16/03/2015	00/00/0000	0	01583/2015/DC/4600	7112	16/11 - PT cliente instalada em 13/11, PT Telebras aguardando autorização do Teleporto para fornecedor de EILD instalar rádio. / 09/11 - PT cliente, inicio da instalação em 09/11 conclusão até 11/11 - PT Telebras conclusão até 13/11. / 03/11 - Aguardando aprovação da execução do cliente, previsto inicio da instalação para esta semana. / 26/10 - Em assinatura de contrato pelo fornecedor de EILD (Americanet), prazo de entrega do ccto até 10/11. / 19/10 - Em assinatura de contrato pelo fornecedor de EILD (Americanet), prazo de entrega do ccto até 10/11. / 13/10 - Em finalização da negociação co fornecedor de EILD (Americanet). / 09/10 - Em contação para atendimento por EILD. / 05/10 - Ligth negou o compartilhamento de postes, em paralelo estamos vendo viabilidade de atendimento por EILD ou rádio Telebras. / 01/10 - Protocolo foi enviado no dia 30/09. / 28/09 - Novo protocolo previsto para 28/09. / 21/09 - Aguardando novo protocolo ligth para 21/09. / 14/09 - Protocolo junto a Ligth em 11/09, protocolo será entregue na TB até 15/09. / 01/09 - Em revisão do projeto pelo fornecedor, protocolo junto a Ligth para até 04/09. / 25/08 - Em revisão do projeto pelo fornecedor, protocolo junto a Ligth para até 31/08. / 05/08 - Aguardando informações da Ligth para concluir o projeto conforme solicitação da Ligth, previsto retorno até 07/08. / 21/07 - Projeto em revisão conforme solicitação da Ligth, previsto envio do projeto revisado a Ligth até 31/07. / 13/07 - Ligth solicitou revisão do estudo enviado em 06/07, previsto retorno a Ligth com estudo revisado até 15/07. / 07/07 - Aguardando Concessionária Ligth responder sobre possibilidade de compartilhamento de postes em 30/06 foi enviado para Ligth a última revisão do relatório de vistoria com levantamento de ocupação dos postes. Estamos aguardando resposta da Ligth para iniciarmos o licenciamento junto a prefeitura. / 30/06 - Fornecedor concluiu o levantamento dos postes em 30/06, será encaminhado hoje para análise da Eng. de acesso, previsto encaminhar para análise da Ligth em 01/07. / 23/06 - Fornecedor Telebras realizou o levantamento dos postes solicitado pela ligth, relatório será enviado para análise da Light em 24/06 Obs: identificado que os postes estão com os postes carregados e sem identificação da operadora, em consulta informal com a Light, a mesma irá notificar os ocupantes para regularização ou retirada dos cabos o que pode demandar um tempo grande. / 17/06 - Ligth informou que a Telebras pode utilizar os postes, e solicitou levantamento de ocupação com numeração dos 238 postes a serem compartilhados pela Telebras, previsto conclusão do levantamento pela Petcom até 24/06. / 09/06 - Ligth informou que a Telebras pode utilizar os postes, e solicitou levantamento de ocupação com numeração dos 238 postes a serem compartilhados pela Telebras, previsto conclusão a retorno a ligth até 19/06. / 02/06 - Enviado projeto (21/05) para ligth analisar viabilidade de utilização de postes para rede aérea - Aguardando retorno da Ligth, sem previsão. Entramos em contato no dia 29/05 e 01/06 - continua em análise. / 25/05 - Enviado projeto para ligth analisar viabilidade de utilização de postes para rede aérea - Prev. retorno até 29/05. / 12/05 - Protocolo de licenciamento previsão para 15/05. Projeto externo em análise pela engenharia, aguardando confirmação do fornecedor para utilização dos postes existentes (ligth), projeto interno será enviado até 15/05. / 06/05 - Protocolo de licenciamento previsão para 06/05. Projeto externo em análise pela engenharia, projeto interno será enviado até 08/05. / 22/04 - Aguardando envio de projeto pelo fornecedor de FO. Previsão até 30/04. Continuamos com o problema da Logística para transporte do Cabo óptico / 15/04 - Vistoria interna OK. Agendado vistoria externa para 15/04. / Continuamos com o problema da Logística para transporte do Cabo óptico / 06/04 - Agendado vistoria interna p/ 08/04 - contato local Ten. Andreia / 25/03 - Pendencia de contratação de empresa para transporte da bobina de cabo óptico / 24/03 - Em emissão de OS de projeto. / 17/03 - Recebido OS e VT / 16/03- Enviado OS e VT para Eng.Rede de Acesso - 3300
RJAC000001	agendado	26/11/2015	03/12/2015	0		7112	26/11 - Circuito configurado. Agendado teste de ativação para 26/11 às 15:00h
RJAC000001	ativado	03/12/2015	03/12/2015	300	01583/2015/DC/4600	7112	03/12 - Tenente Santana deu OK no circuito. Informou que só pode testar a banda quando colocar o circuito em operação / Enviado Welcome kit para pós-vendas
RJAC000001	em ativação	26/11/2015	26/11/2015	0		7112	26/11 - Feito handover. Equipamento aceito
RJAC000002	pend. implantação	16/03/2015	00/00/0000	0	01584/2015/DC/4600	7113	16/11 - Equipe Telebras foi realizar instalação do CPE no cliente, o mesmo não estava com espaço liberado no rack até 23/11, atividade será realizada no final de semana (21/11). / 13/11 - Instalação do CPE agendado para o dia 17/11. / 11/11 - Instalação do CPE até 13/11. / 09/11 - Instalação do CPE até 11/11. / 03/11 - Obra de FO concluída, CPE será enviado em 04/11. / 26/10 - Iniciada obra em 19/10 conclusão até 28/10. / 19/10 - Iniciada obra em 19/10 conclusão até 26/10. / 16/10 - Inicio das atividade na próxima segunda 19/10 / 15/10 - Liberado o licenciamento em mobilização para início de obra. / 09/10 - Em mobilização para início de obra. Obra será iniciada em 15/10, previsto conclusão para 23/10. / 08/10 - A confirmar com GAL inicio da parte interna em 15/10. / 01/09 - Aguardando autorização da Prefeitura do RJ (SECONSERVA) para execução de rede óptica subterrânea, protocolo Telebras em 29/05. / 25/08 - Aguardando liberação pela Prefeitura do RJ, na agenda de plenário para o dia 25/08. / 05/08 - Aguardando autorização da Prefeitura do RJ (SECONSERVA) para execução de rede óptica subterrânea, protocolo Telebras em 29/05. / 07/07 - Aguardando autorização da Prefeitura do RJ (SECONSERVA) para execução de rede óptica subterrânea, protocolo Telebras em 29/05. / 30/06 - Aguardando aprovação do cliente do projeto de obra interna - Aguardando licenciamento - Protocolado carta de abertura de processo em 29/05 para construção da rede subterrânea junto a Prefeitura do RJ (SECONSERVA) Obs: onde é área olímpica é necessária carta de excepcionalidade para abertura de processo de licenciamento, para os atendimentos que não estão na lista de obras informadas previamente pela Telebras em 31/01/2015. / 23/06 - Enviado projeto de lançamento de FO interna para aprovação do cliente - Aguardando lincenciamento - Protocolado carta de abertura de processo em 29/05 para construção da rede subterrânea junto a Prefeitura do RJ (SECONSERVA) Obs: onde é área olímpica é necessária carta de excepcionalidade para abertura de processo de licenciamento, para os atendimentos que não estão na lista de obras informadas previamente pela Telebras em 31/01/2015. / 17/06 - Enviado projeto de lançamento de FO interna para aprovação do cliente - Aguardando lincenciamento - Protocolado carta de abertura de processo em 29/05 para construção da rede subterrânea junto a Prefeitura do RJ (SECONSERVA) Obs: onde é área olímpica é necessária carta de excepcionalidade para abertura de processo de licenciamento, para os atendimentos que não estão na lista de obras informadas previamente pela Telebras em 31/01/2015. / 09/06 - Enviado projeto de lançamento de FO interna para aprovação do cliente. / 02/06 - Protocolado carta de abertura de processo em 29/05 para construção da rede subterrânea junto a Prefeitura do RJ (SECONSERVA) Obs: onde é área olímpica é necessária carta de excepcionalidade para abertura de processo de licenciamento, para os atendimentos que não estão na lista de obras informadas previamente pela Telebras em 31/01/2015. / 26/05 - Protocolo será realizado até 27/05, gerente do escritório regional do RJ precisa assinar carta que compõe documentos a serem protocolados. Revisão de projeto do fornecedor será enviado a TB até 27/05. / 12/05 - Protocolo de licenciamento previsão para 15/05. Projeto externo previsto para 15/05. Aguardando disponibilização da planta interna pelo SO Xavier, solicitado duas vezes, será disponibilizado até 13/05. / 06/05 - Protocolo de licenciamento previsão para 06/05. Projeto externo previsto para 08/05. Aguardando disponibilização da planta interna pelo Sgt Marcus, solicitado duas vezes. / 15/04 - Vistoria interna OK. Agendado vistoria Externa, agendada para 16/04. Previsão projeto p/24/04. Continuamos com o problema da Logística para transporte do Cabo óptico. / 06/04 - Agendado vistoria interna p/ 10/04 - contato local Sgt. Marcus / Asp Liliane / 25/03 - Pendencia de contratação de empresa para transporte da bobina de cabo óptico / 24/03 - Em emissão de OS de projeto. / 17/03 - Recebido OS e VT / 16/03- Enviado OS e VT para Eng.Rede de Acesso - 3300
RJAC000002	em ativação	09/12/2015	10/12/2015	0		7113	09/12 - Circuito configurado. Tentativa de contato com o cliente para agendamento da ativação. telefone não atende / - Realizado Handover para Operação
RJAC000002	agendado	10/12/2015	21/12/2015	0	01584/2015/DC/4600	7113	18/12 - Em contato com Sargento Marcos 21 2126 9280 o mesmo informa que devido o final de ano esta impossível realizar os testes no ccto, no dia de hoje o quartel esta em confraternização e que amanhã não haverá expediente, e pede retorno na segunda-feira dia 21/12/2015 as 15:00h, pois o expediente sera de 13:00 as 18:00h / 10/12 - Em contato com a Tenente Liliane, foi agendado ativação para 15/12 às 09:00. / Hoje a aeronáutica tem almoço de confraternização e a equipe não retorna ao trabalho. Na sexta eles não trabalham, na segunda só a tarde, então ficou agendado para terça-feira pela manhã.
RJAC000002	ativado	21/12/2015	21/12/2015	100	01584/2015/DC/4600	7113	23/12 - Circuito ativado em 21/12. Enviado Welcome kit para pós-vendas.
RJAC000004	pend. implantação	16/03/2015	00/00/0000	0	01585/2015/DC/4600	7115	16/11 - Fusões concluídas, certificação e instalação do CPE em 17/11. / 09/11 - Aguardando licenciamento, será liberado na plenária de 10/11. / 03/11 - Aguardando licenciamento, será liberado na plenária de 10/11. / 26/10 - Aguardando licenciamento, se sai na plenária de 03/11, obra será iniciada em 10/11 conclusão até 14/11. / 19/10 - Aguardando licenciamento, se sai na plenária de 20/10, obra será iniciada em 03/11 conclusão até 08/11. / 16/10 - Se licenciamento sair em 20/10 o inicio da obra será em 03/11. / 01/09 - Aguardando licenciamento. / 25/08 - Será cobrado status junto Prefeitura na reunião do dia 25/08. / 05/08 - Aguardando autorização da Prefeitura do RJ, para execução de rede óptica subterrânea, protocolo Telebras em 29/05 . Em 29/05, Telebras protocolou o projeto protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015, estamos aguardando autorização para início de obras, no local não é área olímpica, prazo para obter o licenciamento 120 dias. / 21/07 - Aguardando autorização da Prefeitura do RJ, para execução de rede óptica subterrânea, protocolo Telebras em 29/05 . Em 29/05, Telebras protocolou o projeto protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015, estamos aguardando autorização para início de obras, no local não é área olímpica, prazo para obter o licenciamento 120 dias. / 07/07 - Aguardando autorização da Prefeitura do RJ, para execução de rede óptica subterrânea, protocolo Telebras em 29/05 . Em 29/05, Telebras protocolou o projeto protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015, estamos aguardando autorização para início de obras, no local não é área olímpica, prazo para obter o licenciamento 120 dias. / 30/06 - Aguardando aprovação do projeto pelo cliente - Solicitação de licenciamento em 29/05 protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015. (prazo 120 dias - não é área olímpica) / 23/06 - Solicitação de licenciamento em 29/05 protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015. (prazo 120 dias - não é área olímpica). / 17/06 - Solicitação de licenciamento em 29/05 protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015. (prazo 120 dias - não é área olímpica). / 02/06 - Solicitação de licenciamento em 29/05 protocolo n° SC/SE-COR-VIAS 26/322810/2015. (prazo 120 dias - não é área olímpica) / 26/05 - Protocolo será realizado até 27/05, gerente do escritório regional do RJ precisa assinar carta que compõe documentos a serem protocolados. revisão de projeto do fornecedor será enviado a TB até 27/05. / 12/05 - Protocolo de licenciamento junto a prefeitura previsto para 15/05 - projetos de IE e II previsto para 15/05. / 06/05 - Protocolo de licenciamento junto a prefeitura previsto para 06/05 - projetos de IE e II previsto para 08/05. / 23/04 - Aguardando envio de projeto pelo fornecedor de FO. / 22/04 - Aguardando envio de projeto pelo fornecedor de FO. Previsão até 30/04. Continuamos com o problema da Logística para transporte do Cabo óptico. / 15/04 - Vistoria interna OK. Agendado vistoria Externa para 17/04. Continuamos com o problema da Logística para transporte do Cabo óptico / 06/04 - Agendado vistoria interna p/ 09/04 - contato local Sgt. Marinato / Meiser / 25/03 - Pendencia de contratação de empresa para transporte da bobina de cabo óptico / 24/03 - Em emissão de OS de projeto. / 17/03 - Recebido OS e VT / 16/03- Enviado OS e VT para Eng.Rede de Acesso - 3300
RJAC000004	agendado	30/11/2015	01/12/2015	0		7115	01/12 - Tenente Santana 21 2101-7913, o mesmo aprovou ativação. / 30/11 - Agendado ativação para 30/11 - 14h
RJAC000004	ativado	01/12/2015	01/12/2015	300	01585/2015/DC/4600	7115	01/12 - Circuito ativado - Tenente Santana 21 2101-7913, o mesmo aprovou ativação. / Enviado welcome kit para pós-vendas
RJAC000004	em ativação	27/11/2015	30/11/2015	0		7115	30/11 - Agendado ativação para 30/11 as 14h / 27/11 - efetuado handover para operação
TOBL000013	pend. implantação	25/02/2015	06/03/2015	0			25/02 - Projeto de Rádio em análise. Liberado AS junto aos peerings.
TOBL000013	em ativação	06/03/2015	06/03/2015	0			06/03 - Handover para a Operação
TOBL000013	ativado	06/03/2015	06/03/2015	100		6898	Cliente Ativado
TOBL000013	upgrade	17/03/2015	17/03/2015	125	01586/2015/DC/4600	7132
TOBL000013	pend. cliente	29/09/2015	21/01/2016	0	01907/2015/DC/4600	11544	20/01 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. Agendado para 21/01. / 13/01 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. Agendado para 21/01. / 23/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 17/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 03/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 27/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 20/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 14/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 28/09 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
TOBL000013	trânsito	04/03/2016	24/03/2016	235	0164/2016/DC/4600	15532	24/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 04/03/2016 - Transito de AS: 61753 - IPV4: 131.100.16/22 - 168.181.232.0/22 IPV6: 2804:1bdc::/32
TOBL000013	em ativação	21/01/2016	25/01/2016	0	01907/2015/DC/4600	11544	25/01 - Cliente migrado de Rádio Telebras para FO cliente / 21/01 - Realizado handover para operação.
TOBL000013	ativado	25/01/2016	25/01/2016	235	01907/2015/DC/4600	11544	25/01 - Cliente migrado de Rádio Telebras para FO cliente
TOBL000013	pend. implantação	13/02/2015	25/02/2015	0	01548/2015/DC/4600	6487	13/02 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia. / 13/02 - Solicitado a liberação de AS junto aos peerings. / 13/02 - Solicitado a PROA cliente.
TOBL000013	pend. cliente	25/02/2015	25/02/2015	0			Aguardando PROA cliente.
TOBL000013	upgrade	25/03/2015	25/03/2015	210	01601/2015/DC/4600	7306
TOBL000013	upgrade	25/11/2015	25/11/2015	235	01995/2015/DC/4600	12909	25/11 - Ampliação de banda de 225 para 235 Mbps
TOBL000013	alteração de acesso	25/09/2015	28/09/2015	225	01907/2015/DC/4600	11544	25/09 - Enviado OS e VTA para Engenharia / 25/09 - Cliente solicitou alteração de acesso de rádio cliente para fibra óptica cliente.
TOBL000013	upgrade	29/07/2015	29/07/2015	225	01805/2015/DC/4600	10127
RNP2000001	pend. implantação	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz). Aguardando informação do ASN do cliente pelo Comercial. / 31/05/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz). Aguardando informação do ASN do cliente pelo Comercial. / 24/05/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz). Aguardando informação do ASN do cliente pelo Comercial. / 03/05/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 26/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 19/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 12/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz)
RNP2000001	pend. comercial	23/12/2015	11/04/2016	0	02033/2015/DC/4600	13280	05/04/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 29/03/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 21/03/2016 - Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 16/03/2016 - Aguardando revisão de OS (solicitado em 09/12) necessário rever prazo da OS, sem contrato de FO, necessário instalar caixa de EO. / Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz) / 16/02/2016 - Aguardando revisão de OS (solicitado em 09/12) necessário rever prazo da OS, sem contrato de FO, necessário instalar caixa de EO. / 26/01/2016 - Aguardando revisão de OS (solicitado em 09/12) / 20/01 - Aguardando revisão de OS (solicitado em 09/12) / 23/12 - Enviado E-mail para comercial e pós-vendas solicitando revisão do prazo de ativação e da VT. / "A Telebras ainda não possui contrato pronto para construção de caixa R2 no POP de Santa Cruz RN (O edital ainda está em elaboração). Essa construção envolve lançamento de cabo de fibra óptica (em torno de 50 metros) dentro da cedente (CHESF) e portanto, está sujeito a análise a aprovação pela cedente. / Por envolver vistoria, projeto e obra devemos atender aos prazos contratuais que serão estabelecidos com o futuro fornecedor (Prazos definidos em SLA)"
RNP2000001	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	02033/2015/DC/4600	13280	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: RNL2000014 / Para: RNP2000001
RNP2000001	pend. implantação	09/12/2015	23/12/2015	0	02033/2015/DC/4600	13280	09/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ESBL000004	mudança de configuração	31/03/2016	01/04/2016	120	RDM - 9173	16300	31/03/2016 - Esse cliente estava com endereço IP e comunity duplicado e sem endereçamento IPv6.
ESBL000004	pend. cliente	21/07/2015	06/08/2015	0	01779/2015/DC/4760	9748	06/08 - Handover para operação / 28/07 - Aguardando projeto de rádio cliente / 21/07 - Aguardando projeto de rádio cliente
ESBL000004	em ativação	06/08/2015	11/08/2015	0	01779/2015/DC/4760	9748	10/08 - Ativação agendada com o cliente para 10/08 ás 16:00 hrs. / 07/08 - Agendada a ativação para 10/08 - 16:00 horas
ESBL000004	ativado	11/08/2015	11/08/2015	60	01779/2015/DC/4760	9748	11/08 - Cliente ativado
ESBL000004	upgrade	11/02/2016	15/02/2016	120	0119/2016/DC/4760	14864	15/02 - Ampliação de banda de 60 para 120 Mbps
ESBL000004	alteração para AS	09/12/2015	18/12/2015	60	02037/2015/DC/4760	13300	18/12 - Mudança de configuração concluída / 18/12 - Em ativação. / 18/12 - Configuração realizada. / 09/12 - Encaminhada a OS para Engenharia para novo projeto.
ESBL000004	pend. implantação	09/07/2015	21/07/2015	0	01779/2015/DC/4760	9748	10/07 - OS e VTA enviada para Engenharia
MABL000028	pend. cliente	08/05/2015	01/07/2015	0		6074	19/06 - Teste conjunto entre PSG e Cliente foi identificado problema de FO no acesso do cliente. Assim que ficar recuperado o cliente informará à Telebras. / 28/05 - Cliente solicitou agendamento da ativação para 02/06 - 09:00 hrs. / 25/05 - Cliente solicitou agendamento da ativação para 27/05 - 09:00 hrs. / 08/05 - Tentativa de ativação sem sucesso. NOC tentou auxiliar na configuração do roteador do cliente mas tem um switch desconhecido. Aguardando cliente adequar configuração para efetuar nova ativação
MABL000028	em ativação	01/07/2015	01/07/2015	0	01496/2015/DC/4600	6074
MABL000028	ativado	01/07/2015	01/07/2015	20	01496/2015/DC/4600	6074	01/07 - Cliente ativado
MABL000028	pend. comercial	23/04/2015	08/05/2015	0			08/05 - Tentativa de ativação sem sucesso. NOC tentou auxiliar na configuração do roteador do cliente mas tem um switch desconhecido. / Aguardando cliente adequar configuração para efetuar nova ativação / 23/04 - Aguardando Claudio conversar com o cliente e informar especificação do equipamento que o cliente deve comprar
MABL000028	pend. cliente	19/01/2015	11/03/2015	0			11/02 - Executado jumper no container, aguardando cliente executar jumper na sala Eletronorte entre seu equipamento e o equipamento Telebras. / 19/01 - Aguardando dados do técnico cliente para solicitarmos acesso junto a Eletronorte para execução do jumper na sala Eletronorte e elaboração do croqui contemplando posição dos equipamentos Telebras e cliente na sala de Telecom Eletronorte. / 25/02 - Aguardando cliente executar jumper entre seu equipamento e DGO Telebras na sala Telecom Eletronorte.
MABL000028	em ativação	11/03/2015	13/03/2015	0			13/03 - Equipamento do cliente não é compatível com o circuito, cliente irá adquirir novos equipamentos e entrara em contato agendando nova data para ativação. / 12/03 - Ativação agendada para 9:00 horas. / 11/03 - Handover para a Operação. / 11/03 - Executado jumper na sala Eletronorte.
MABL000028	pend. implantação	19/01/2015	19/01/2015	0	OS - 01496/2014/DC/4601	6074	19/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000028	pend. cliente	13/03/2015	22/04/2015	0		6074	22/04 - Cliente informou que já instalou SFP e SWT. / 14/04 - Equipamento do cliente não é compatível com o circuito. Cliente irá adquirir novo equipamento e entrará em contato para agendar nova data para ativação. / 13/03 - Distância da FO do cliente é de 75Km. Engenharia providenciando troca SFP (Cliente havia informado que o Equipamento estava no rack ao lado do da Telebras)
MABL000028	em ativação	22/04/2015	23/04/2015	0			23/04 - Cliente continua sem equipamento / 22/04 - Ativação agendada para 23/04 - 10:00 hs / 22/04 - Realizado handover em 22/04
PABL000016	alteração para AS	24/09/2015	06/11/2015	100	01906/2015/DC/4600	11497	06/11 - BGP ativado / 24/09 - Mudança de Rota Estática para BGP
PABL000016	bloqueado	07/01/2016	07/01/2016	0	e-mail	13880	07/01 - Bloqueio do cliente a pedido da Arrecadação
PABL000016	desbloqueado	08/01/2016	08/01/2016	100		13923	08/01 - Cliente desbloqueado a pedido da Arrecadação.
PABL000016	pend. implantação	07/04/2015	08/04/2015	0	01631/2015/DC/4740	7585	08/04 - Devolvida OS/VTA para área comercial / 07/04 - Encaminhado OS e VT para Engenharia de Acesso
PABL000016	em ativação	28/07/2015	13/08/2015	0	01631/2015/DC/4740	7585	13/08 - Solicitado novos testes após ampliação de Core Imperatriz para solucionar problemas de latência / 28/07 - Ativo em 24/07, cliente está reclamando de latencia, em análise pela equipe do NOC.
PABL000016	ativado	13/08/2015	13/08/2015	100	01631/2015/DC/4740	7585	13/08 - Cliente efetivamente ativado
PABL000016	trânsito	03/11/2015	17/11/2015	100	01957/2015/DC/4600	12436	17/11 - Transito liberado. 04/11 - Transito para AS 61577 / Blocos - 143.137.28/22 - 2804:29B0::/32
PABL000016	upgrade	20/04/2016	20/04/2016	150	0324/2016/DC/4600	16983	20/04/2106 - Ampliação de banda de 100 para 150 Mbps.
PABL000016	pend. comercial	08/04/2015	25/05/2015	0			22/04 - Comercial deverá cancelar OS porque não tem viabilidade técnica. Telebras ainda está com pendência comercial com a TIM / 08/04 - Devolvida OS/VTA para comercial, necessário revisar prazo de atendimento ao cliente, Tim solicita migração dos equipamentos Telebras para novo local
PABL000016	pend. cliente	25/05/2015	28/07/2015	0			17/07 - Aguardando cliente executar jumper no equipamento Telebras. / 25/05 - Cliente vai abordar caixa de EO e lançar cabo até equipamento TB, previsto para executar lançamento de FO até 04/06 ativação em 05/06.
PABL000016	bloqueado	30/05/2016	30/05/2016	0	EMAIL	18969	30/05/2016- Bloqueio do cliente a pedido da Arrecadação
PABL000016	desbloqueado	30/05/2016	31/05/2016	150	EMAIL	18976	31/05/2016 - Cliente desbloqueado. / 30/05/2016 - Solicitação de desbloqueio.
PABL000007	em ativação	24/03/2015	00/00/0000	0			24/03 - Realizado handover para operação em 24/03
PABL000007	upgrade	15/12/2015	18/12/2015	1000	02043/2015/DC/4600	13452	Ampliação de banda de 550 para 1000 Mbps
PABL000007	pend. cliente	25/02/2015	19/03/2015	0			19/03 - Recebido PROA do cliente / 24/02 - Aguardando PROA cliente
PABL000007	upgrade	17/11/2015	19/11/2015	550	01980/2015/DC/4600	12734
PABL000007	pend. cliente	19/03/2015	20/03/2015	0			20/03 - Cliente realizou fusões - jumper executado / 19/03 - Aguardando fusões do cliente
PABL000007	pend. implantação	20/03/2015	20/03/2015	0			20/03 - Não pendência de proj. / 20/03 - Em revisão do proj. lógico do cliente
PABL000007	upgrade	23/09/2015	23/09/2015	400	01904/2015/DC/4600	11449
PABL000007	pend. implantação	23/03/2015	24/03/2015	0			24/03 - Topologia concluída / 23/03 - Em elaboração de topologia pelo NOC
PABL000007	pend. implantação	24/02/2015	25/02/2015	0	01555/2015/DC/4600	6656	Encaminhada OS e VTA para a Engenharia. / Liberação de AS junto aos peerings.
PABL000007	ativado	24/03/2015	30/03/2015	300	01555/2015/DC/4600	7336
RSBL000011	pend. cliente	15/02/2016	01/03/2016	0			01/03 - Cliente confirmou hoje que já realizou jumper na Eletrosul / 15/02 - Cliente já realizou fusões, pendente cliente fornecedor cordão E2000-APC / LC-PC 10 metros para agendarmos Jumper e instalação do SFP com Eletrosul
RSBL000011	pend. implantação	01/03/2016	03/03/2016	0			03/03/2016 - Projeto ok, será realizado handover em seguida. / 01/03/2016 - Em elaboração do projeto lógico do cliente pela GERT.
RSBL000011	em ativação	07/03/2016	09/03/2016	0			09/03/2016 - Cliente ativado. / 07/03/2016 - Em ativação, agendado com o cliente para 07/03. / 04/03/2016 - Em ativação
RSBL000011	ativado	09/03/2016	09/03/2016	200	028/2016/DC/2016	14086	09/03/2016 - Cliente ativado.
RSBL000011	pend. implantação	26/01/2016	15/03/2016	0			15/02 - Cliente já realizou fusões, pendente cliente fornecedor cordão E2000-APC / LC-PC 10 metros para agendarmos Jumper e instalação do SFP com Eletrosul / 14/02 - Aguardando data para realizar fusões. Previsão de lançamento de fibras para o dia 26/02. / 02/02 - Aguardando cronograma Eletrosul para agendarmos com o cliente abordagem junto a caixa de EO Eletrosul em Chuí-RS. / 26/01 -Aguardando informações de Vlan pela Eletrosul, em seguida agendamento da fusão
RSBL000011	pend. implantação	13/01/2016	20/01/2016	0	028/2016/DC/2016	14086	15/01 - Solicitado ID / 14/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSBL000011	pend. cliente	20/01/2016	26/01/2016	0			20/01 - Aguardando PROA cliente
RSBL000018	em ativação	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Em ativação. Aguardando regularização da ETR.
RSBL000018	pend. implantação	02/05/2016	08/06/2016	0	0344/2016/DC/4600	17305	24/05/2016 -Em instalação de equipamentos, previsão de conclusão para 25/05. / 17/11/2016 - Agendado para 23/05 instalação de equipamentos rádio na estação. / 11/05/2016 - PROA em análise pela Eng. Acesso / 02/05/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
PABL000006	upgrade	01/06/2015	01/06/2015	130	01714/2015/DC/4600	8760
PABL000006	mudança de configuração	27/11/2015	11/12/2015	200	02006/2015/DC/4600	12957	27/11 - Inclusão Bloco IPV4 no AS do Cliente
PABL000006	upgrade	20/03/2015	14/04/2015	80	01636/2015/DC/4600	7742
PABL000006	trânsito	18/09/2015	18/09/2015	200	01879/2015/DC/4600	11165	14/09 - Transito para o AS 264178 / Bloco: IPV4:138.99.72/22
PABL000006	pend. implantação	09/02/2015	19/02/2015	0	01536/2015/DC/4740	6320	Encaminhado OS e VTA para Engenharia
PABL000006	em ativação	19/02/2015	23/02/2015	0			Aguardando liberação de AS para agendar com o cliente
PABL000006	ativado	23/02/2015	23/02/2015	50	01536/2015/DC/4740	6320	Cliente ativado
PABL000006	trânsito	28/07/2015	27/08/2015	200	01803/2015/DC/4600	10102	27/08 - Transito liberado. / 28/07 - Transito de AS - ANS a ser liberado: 264178 / IPV4:138.99.72/22 / Ipv6:2804:23B4::/32
PABL000006	upgrade	28/07/2015	28/07/2015	200	01801/2015/DC/4600	10083	28/07 - Banda ampliada para 200 Mbps / 28/07 - Recebida OS e VTA de ampliação de banda para 200 Mbps
TOBL000023	pend. comercial	30/07/2014	01/09/2014	0
TOBL000023	ativado	02/09/2014	02/09/2014	100
TOBL000023	cancelado	01/09/2014	02/09/2014	0
TOBL000023	pend. cliente	28/03/2014	04/04/2014	0
TOBL000023	pend. implantação	04/11/2013	04/11/2013	0
TOBL000023	pend. cliente	04/11/2013	13/12/2013	0
TOBL000023	pend. comercial	04/04/2014	18/06/2014	0
TOBL000023	em ativação	13/12/2013	28/03/2014	0
TOBL000023	pend. cliente	18/06/2014	30/07/2014	0
DFBL000010	cancelado	28/06/2012	05/10/2012	0
DFBL000010	desativado	05/10/2012	05/10/2012	0	0145/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000010	ativado	00/00/0000	28/06/2012	10
MABL000001	mudança de endereço	14/08/2015	00/00/0000	1000	1830/2015/DC/4600	10532	22/04/2016 - Pendência cliente. gbic do cliente não são compatível com gbic do Datacom Telebras. Enc. Email para comercial cobrando uma posição. / 15/10/2015 - Pendência cliente. gbic do cliente não são compatível com gbic do Datacom Telebras. / 06/10/2015 - Configuração não pode ser realizada por problemas do cliente. / 01/10/2015 - Handover para operação. / 01/10/2015 - Fusões e Jumper realizados. / 23/09/2015 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. / 14/08/2015 - Solicitado projeto de abordagem do cliente / 14/08/2015 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MABL000001	upgrade	21/08/2013	03/01/2014	140
MABL000001	ativado	00/00/0000	06/08/2012	100	036/2012/DC/4600
MABL000001	downgrade	06/08/2012	06/12/2012	60
MABL000001	upgrade	03/01/2014	09/05/2014	180
MABL000001	upgrade	09/05/2014	12/05/2014	200
MABL000001	upgrade	13/05/2015	13/05/2015	500	1683/2015/DC/4600	8327	13/05 - Alterado banda com sucesso. Enviado email para pós-vendas e cliente.
MABL000001	upgrade	20/05/2014	19/09/2014	350
MABL000001	upgrade	12/05/2014	20/05/2014	300
MABL000001	upgrade	15/01/2015	21/01/2015	450	01495/2014/DC/4601	5828	Alteração de Banda de 350Mbps para 400Mbps
MABL000001	upgrade	24/05/2013	21/08/2013	100
MABL000001	upgrade	06/12/2012	24/05/2013	80
MABL000001	mudança de configuração	21/05/2015	29/05/2015	500	1698/2015/DC/4600	8525	21/05 - Inclusão de blocos - IPv6 e IPv4 / ASN do Cliente: 263026 / IPV4: 186.249.208/21 / IPV4: 138.36.20/22 / IPV6: 2804:a28::/32
MABL000001	upgrade	21/07/2015	31/07/2015	1000	01794/2015/DC/4600	9960	31/07 - Alteração de Banda de 500Mbps para 1000Mbps
PABL000030	pend. implantação	26/01/2016	02/02/2016	0			02/02 - Em agendamento da abordagem de FO cliente / 01/02 - PROA aprovado. / 26/01 - Em análise de PROA cliente
PABL000030	pend. cliente	18/02/2016	03/03/2016	0			03/03/2016 - Fusões do cliente realizada / 24/02/2016 - Agendado fusões FO pelo cliente para 02/03. / 24/02/2016 - Projeto enviado e aprovado / 18/022016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
PABL000030	pend. implantação	03/03/2016	07/03/2016	0			07/03/2016 - Jumper executado com sucesso. / 07/03/2016 - Agendado jumper interno na PRODEPA para 07/03, handover do cliente será em seguida. / 03/03/2016 - Agendado execução de jumper para 07/03.
PABL000030	em ativação	07/03/2016	08/03/2016	0			08/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 10/03 - 14:00 hs. / 07/03/2016 - Em configuração. / 07/03/2016 - Handover para operação.
PABL000030	pend. comercial	02/02/2016	16/02/2016	0	02001/2015/DC/4600		16/02/16 - Enviados OS e VTA para Engenharia / 16/02 - Aguardando revisão da OS que veio com o ponto de atendimento errado. / 04/02 - Em revisão de OS / 02/02 - Pendência Comercial - revisando estação de atendimento ao cliente
PABL000030	agendado	08/03/2016	16/03/2016	0			16/03/2016 - Cliente ativado - aguardando o aceite. / 08/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 10/03 - 14:00 hs.
PABL000030	ativado	16/03/2016	16/03/2016	100	02001/2015/DC/4600	12953	16/03/2016 - Cliente ativado - aguardando o aceite.
PABL000030	pend. implantação	18/02/2016	18/03/2016	0	02001/2015/DC/4600	12953	18/02/2016 - Solicitado projeto de abordagem ao cliente / 16/02/2016 - Enviados OS e VTA retificados
PABL000030	pend. cliente	27/11/2015	26/01/2016	0			20/01 - Aguardando PROA cliente / 30/12 - Reiterado pedido de PROA / 27/11 - Aguardando PROA cliente
PABL000030	pend. implantação	27/11/2015	27/11/2015	0	02001/2015/DC/4600	12953	27/11 - Solicitado a liberação do AS. / 27/11 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFAC000045	pend. comercial	19/04/2016	00/00/0000	0	0135/2016/DC/4600	11284	07/06/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 31/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 23/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 10/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 02/05/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 26/04/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 19/04/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial.
DFAC000045	em ativação	18/03/2016	06/04/2016	0		11284	06/04/2016 - Agendada ativação para 12/04/2016 as 09h / 05/04/2016 - Em configuração / 04/04/2016 - Alinhado entre as áreas. PW Backup será configuração como PW Principal. / 29/03/2016 - Projeto contempla PW backup, aguardando alinhamento da GOM com a GERT para ativação do ccto. / 21/03/2016 - Em configuração / 18/03/2016 - Handover realizado
DFAC000045	pend. implantação	16/09/2015	18/03/2016	0	087/2015/DC/4600	11284	18/03/2016 - Handover realizado / 17/03/2016 - Instalado CPE no cliente em 16/03, em elaboração do projeto lógico pela equipe de IP (GERT) , handover para operação ocorrerá após elaboração do projeto lógico. / 14/03/2016 - Jumper ok, aguardando instalação de CPE, programado para semana do dia 14/03. / 10/03/2016 - Fusões e jumper em andamento, previsto conclusão até 14/03. / 03/03/2016 - Agendado fusões para o dia 09/03/2016, em seguida seguiremos para instalação de equipamento. / 01/03/2016 - Aguardando cronograma para elaborar plano de emenda, previsto para 04/03. / 29/02/2016 - Aguardando cronograma para elaborar plano de emenda. / 02/02/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 15/02. / 21/01/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 15/02. / 11/01 - Novacap realizará obra em trecho que seria lançado cabos de FO. Aguardando cronograma da obra para definir as ações. / 06/01 - Obtido retorno da CEB, obra em fase de conclusão (previsão 08/01). Falta terminar o trecho interno. / 14/12 - Aguardando CEB, previsto retorno até 18/12. / 07/12 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em andamento (CEB estava de greve) / 30/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em andamento (CEB estava de greve) / 16/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em andamento / 09/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em andamento / 03/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de red óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em mobilização / 26/10 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em mobilização. / 19/10 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. Obra interna até a caixa de EO até o STJ em mobilização. / 16/10 - SIG: Sugerida a execução interna e externa até a CSR2 a construir ao lado do STJ entre 19/10/2015 a 23/10/2015. Porém, dependemos da CEB para conseguirmos abordar a nossa rede. / 09/10 - Ficou alinhado que faremos a obra sem o uso da CEB em paralelo tramite para uso de rede CEB. Projeto será protocolado para emissão de licenças das obras. / 05/10 - Alinhar com comercial para atendimento inicial de apenas uma abordagem. Aguardando análise da CEB referente a carta de compartilhamento de infraestrutura - após análise do jurídico da CEB será realizada vistoria em conjunto (Telebras e CEB) para elaboração do projeto e verificação de necessidade de implantação de novos dutos. / 01/10 - Vistoria realizada em 30/09 - Aguardando cronograma com a data de entrega do projeto. / 24/09 - A vistoria será agendada com o cliente no dia 30/09. / 17/09 - Enviado OSO e VTA para Engenharia
DFAC000045	agendado	06/04/2016	19/04/2016	0	0135/2016/DC/4600	11284	19/04/2016 - Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial. / 18/04/2016 - Cliente pediu novo reagendamento, pois informa que terá um evento obrigatório agendado pela Direção-Geral. Data em aberto ainda. / 12/04/2016 - Cliente pediu reagendamento da ativação para 18/04 as 09h / 06/04/2016 - Agendada ativação para 12/04/2016 as 09h
DFL2000033	pend. implantação	02/09/2015	00/00/0000	0	085/2015/DC/4600	10969	26/10 - PRESIDÊNCIA: Execução programada entre os dias 26/10/2015 a 30/10/2015. / 19/10 - PRESIDÊNCIA: Execução programada entre os dias 26/10/2015 a 30/10/2015. / 16/10 - PRESIDÊNCIA: Execução programada entre os dias 26/10/2015 a 30/10/2015. / 05/10 - Alinhar com comercial para atendimento inicial de apenas uma abordagem. Aguardando análise da CEB referente a carta de compartilhamento de infraestrutura - após análise do jurídico da CEB será realizada vistoria em conjunto (Telebras e CEB) para elaboração do projeto e verificação de necessidade de implantação de novos dutos. / 28/09 - Vistoria agendada para 30/09 / 21/09 - Vistoria agendada para 30/09 / 03/09 - Enviada OSO e VTA para Engenharia
DFL2000033	pend. comercial	10/03/2016	00/00/0000	0			14/06/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 07/06/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 23/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 10/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 17/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
DFL2000033	pend. implantação	29/02/2016	10/03/2016	0			10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto. / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma para executar jumper.
DFL2000033	pend. comercial	16/11/2015	29/02/2016	0			20/01 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS / 11/01 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS / 06/01 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 14/12 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 07/12 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 30/11 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 23/11 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 16/11 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 09/11 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva. / 03/11 - Será execução apenas jumper e instalação de CPE, aguardando OS definitiva.
MGBL000018	pend. implantação	04/02/2014	04/02/2014	0
MGBL000018	upgrade	10/08/2015	10/08/2015	40	01820/2015/DC/4600	10372	10/08 - Upgrade realizado / 10/08 - OS e VTA recebida pela Comercial
MGBL000018	upgrade	16/04/2014	15/08/2014	20
MGBL000018	ativado	04/02/2014	16/04/2014	10	0791/2013/DC/4600
GOBL000024	mudança de configuração	24/08/2015	03/09/2015	140	01848/2015/DC/4600	10850	03/09 - Projeto finalizado e circuito configurado / 25/08 - Enviada OS para Engenharia para fazer novo projeto. (Tabela de Rotas: mudança de Partial Routing para Full Routing) / 24/08 - Recebida OS da Comercial
GOBL000024	upgrade	03/06/2015	05/06/2015	140	01710/2015/DC/4600	8821
GOBL000024	bloqueado	26/12/2013	10/01/2014	0
GOBL000024	upgrade	28/05/2014	12/06/2014	70
GOBL000024	em ativação	22/08/2013	13/12/2013	0
GOBL000024	desbloqueado	10/01/2014	14/01/2014	30
GOBL000024	upgrade	12/06/2014	17/06/2014	100
GOBL000024	em ativação	13/12/2013	20/12/2013	0
GOBL000024	pend. implantação	22/08/2013	22/08/2013	0
GOBL000024	upgrade	26/11/2014	26/11/2014	120	01402/2014/DC/4600
GOBL000024	ativado	20/12/2013	26/12/2013	30	0645/2013/DC/4600
GOBL000024	alteração de razão social	05/01/2016	28/01/2016	140	0010/2016/DC/4600	14528	28/01 - Atualizações executadas. / 28/01 - Solicitado ao NOC a alteração da description do circuito do cliente. / 28/01 - Encaminhada a OS e VTA de traca da razão social para a Engenharia
GOBL000024	upgrade	14/01/2014	28/05/2014	50
GOBL000024	upgrade	28/05/2015	28/05/2015	150	01710/2015/DC/4600	8661	Ampliação não executada. Rádio configurado para 145 Mbps.
GOBL000024	trânsito	15/02/2016	29/02/2016	140	0118/2016/DC/4600	14934	15/02/2016 - Inclusão de Transito.
SPBL000004	pend. cliente	13/12/2012	01/01/2013	0
SPBL000004	ativado	13/08/2013	01/11/2013	50	0183/2012/DC/4600
SPBL000004	em ativação	01/01/2013	09/08/2013	0
SPBL000004	pend. implantação	09/08/2013	13/08/2013	0
SPBL000004	em ativação	13/08/2013	13/12/2012	0
MGBL000021	em ativação	25/02/2016	01/03/2016	0			01/03/2016 - Cliente não consegue configurar a sua rede. / 25/02/2016 - Em ativação. / 25/02/2016 - Circuito configurado. / 25/02/2016 - Handover para Operação.
MGBL000021	pend. cliente	01/03/2016	02/03/2016	0		13023	02/03/2016 - Cliente conseguiu configurar o seu equipamento. Pediu retorno em 04/03/2016 as 14h30min para realizar o teste de banda. / 01/03/2016 - Cliente não consegue configurar de forma correta sua rede.
MGBL000021	agendado	02/03/2016	07/03/2016	0	2020/2015/DC/4600	13023	07/03/2016 - Cliente ativado. / 04/03/2016 - Cliente pediu retorno em 07/03 as 14h para validar banda. / 02/03/2016 - Cliente conseguiu configurar o seu equipamento. Pediu retorno em 04/03/2016 as 14h30min para realizar o teste de banda.
MGBL000021	ativado	07/03/2016	07/03/2016	50	2020/2015/DC/4600	13023	07/03/2016 - Cliente ativado.
MGBL000021	pend. implantação	27/11/2015	19/02/2016	0	2020/2015/DC/4600	13023	16/02/2016 - Previsto conclusão da instalação da caixa de EO para 19/02. / 02/02 - Caixa de EO em Ibiraci em implantação, previsto conclusão para 05/02, previsto abordagem do cliente para 11/02 ás 14:00 hrs / 26/01 - Caixa de EO de Ibiraci em instalação. / 20/01 - Caixa de EO de Ibiraci em instalação. / 04/01 - Recebido PROA do cliente / 02/12 - Enviada OS e VTA retificadas para a Engenharia / 01/12 Devolvidos OS e VTA para Comercial. Corrigir tipo de acesso na OS e está informada na VTA ainda não foi aceita para Operação. / 01/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGBL000021	pend. cliente	19/02/2016	24/02/2016	0			24/02/2016 - Cliente realizar fusões. Será realizado handover / 19/02/2016 - Aguardando cliente realizar fusões na caixa EO. Obs: Atividade agendada para o dia 24/02/2016
MABL000016	ativado	02/09/2014	02/09/2014	100
MABL000016	cancelado	05/06/2014	02/09/2014	0
MABL000016	desativado	02/09/2014	02/09/2014	0	01285/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
MABL000016	bloqueado	14/10/2013	05/06/2014	0
MABL000016	pend. implantação	05/09/2013	05/09/2013	0
MABL000016	em ativação	27/09/2013	10/10/2013	0
MABL000016	pend. cliente	05/09/2013	13/09/2013	0
MABL000016	ativado	10/10/2013	14/10/2013	100
MABL000016	pend. implantação	13/09/2013	27/09/2013	0
AMAC000004	pend. implantação	18/08/2014	09/09/2014	0
AMAC000004	pend. cliente	25/09/2014	09/10/2014	0
AMAC000004	em ativação	09/09/2014	11/09/2014	0
AMAC000004	pend. comercial	31/01/2014	12/08/2014	0
AMAC000004	ativado	09/10/2014	14/10/2014	10	0869/2014/4400/4600
AMAC000004	pend. implantação	11/09/2014	16/09/2014	0
AMAC000004	em ativação	16/09/2014	17/09/2014	0
AMAC000004	em ativação	12/08/2014	18/08/2014	0
AMAC000004	em ativação	17/09/2014	25/09/2014	0
AMAC000004	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
BAAC000004	em ativação	31/01/2014	20/06/2014	0
BAAC000004	pend. implantação	20/06/2014	21/07/2014	0
BAAC000004	em ativação	21/07/2014	23/07/2014	0
BAAC000004	ativado	23/07/2014	24/07/2014	10	0864/2014/4400/4600
BAAC000004	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
CEAC000003	ativado	28/11/2013	19/12/2013	10	0785/2013/4400/4600		OS - 00785/2013/4400/4600
CEAC000003	mudança de configuração	27/04/2015	24/03/2015	10	0785/2013/4400/4600	7274	27/04 - Agendado alteração de Bloco IP da Telebras junto ao cliente para o dia 06/05 - 08:00 / de: 177.14.224.0/28 / Para: 177.88.136.16/28 / Os Ips de ponto a ponto foram mantidos
MGAC000004	pend. implantação	13/08/2014	01/09/2014	0
MGAC000004	ativado	26/01/2015	05/02/2015	10	00860/2014/4400/4600	5078
MGAC000004	pend. comercial	31/01/2014	13/08/2014	0
MGAC000004	em ativação	01/09/2014	26/01/2015	0
MGAC000004	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
MGAC000005	pend. implantação	13/08/2014	01/09/2014	0
MGAC000005	pend. comercial	31/01/2014	13/08/2014	0
MGAC000005	pend. cliente	01/09/2014	18/09/2015	0		6806	18/09 - Enviado email para pós vendas solicitando posicionamento do cancelamento ou prosseguimento da ativação (Beth) / 09/06 (22/04),(25/02) - Aguardando cliente informar VLAN para elaborar o projeto de cliente / 19/11/14 - Infra OK
MGAC000005	cancelado	18/09/2015	18/09/2015	0	01897/2013/4400/4600	6806	18/09 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação da Comercial
MGAC000005	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
MGAC000006	pend. implantação	10/03/2014	01/09/2014	0
MGAC000006	pend. comercial	31/01/2014	10/03/2014	0
MGAC000006	pend. comercial	01/09/2014	14/05/2015	0		6807	22/04 (19/11) - Infraestrutura OK, FO OK. Aeroporto privatizado, Willian Vaz verificando como ficará esta situação
MGAC000006	cancelado	14/05/2015	14/05/2015	0	01692/2015/DC/4600	6807	15/05 - Encaminhado para Engenharia DT_Eng_Dados, a solicitação de canelamento da ativação / 14/05 - Recebido do comercial OS de Cancelamento da ativação
MGAC000006	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
MTAC000004	ativado	31/01/2014	06/06/2014	10	0867/2014/4400/4600
MTAC000004	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
PEAC000003	em ativação	27/11/2013	26/02/2014	0
PEAC000003	ativado	26/02/2014	27/02/2014	10	0779/2013/4400/4600
PEAC000003	pend. implantação	27/11/2013	27/11/2013	0
PRAC000004	em ativação	31/01/2014	12/08/2014	0
PRAC000004	ativado	12/08/2014	19/08/2014	10	0868/2014/4400/4600
PRAC000004	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
RJAC000005	pend. implantação	31/01/2014	00/00/0000	0		6809	09/06 - Devido aos diversos rompimentos da FO devido a obra do BrT no RJ em um dos pontos foi construído uma rodoviária em cima do trajeto do duto. Terceirizada verificando a melhor forma de repassar a FO para atendimento. Pendente ainda projeto. / 22/04 - Joel informou que haverá uma reunião com Infraero em 29/04 para definir os pontos pendentes. Paralelamente engenharia está trabalhando em outro trecho da fibra que está rompido prev. 30/04 e irá entregar o circuito até 30/05 / 15/04 - Trecho de FO parcialmente recuperado. Engenharia pediu apoio para a área de Operações para identificar o defeito. Previsão final de maio ativar o circuito / 25/02 - Aguardando liberação da OS no SAP para a empreiteira iniciar obra. / 19/11 - Fibra lançada porém a obra do Brt arrebentou toda a FO, sendo necessário fazer toda a instalação novamente.
RJAC000006	pend. comercial	19/11/2014	14/05/2015	0			22/04 (15/04) - Joel informou que a Soraia negociando instalação do PoP com o Sr. Alexandre superintendente da administradora do aeroporto. / 19/11- Infraestrutura OK, FO OK. Aeroporto privatizado, Willian Vaz verificando como ficará esta situação
RJAC000006	cancelado	14/05/2015	14/05/2015	0	01690/2015/DC/4600	6808	15/05 - Recebido OS de cancelamento da Ativação. Encaminhado OS para Engenharia desativar o PM.
RJAC000006	pend. implantação	31/01/2014	19/11/2014	0		6808	Enviado para implantação
RJAC000007	pend. cliente	31/01/2014	01/04/2014	0
RJAC000007	ativado	01/04/2014	28/04/2014	10	0863/2014/4400/4600
RJAC000007	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
RNAC000005	cancelado	27/02/2015	03/03/2015	0	01559/2015/DC/4400	6810	03/02 - Circuito cancelado. Solicitado liberação de facilidades. Engenharia de Acesso (Bruno Souza) irá retirar o rádio Ericsson instalado.
RNAC000005	pend. comercial	23/06/2014	11/07/2014	0
RNAC000005	em ativação	31/01/2014	23/06/2014	0
RNAC000005	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
RSAC000004	em ativação	31/01/2014	10/07/2014	0
RSAC000004	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
RSAC000004	ativado	10/07/2014	31/07/2014	10	0872/2014/4400/4600
SPAC000004	pend. comercial	10/03/2014	01/09/2014	0			Depende dos acordos de SP pela Área Comercial
SPAC000004	pend. implantação	31/01/2014	10/03/2014	0	OS - 0865/2014/4400/4600	6818	OS e VT encaminhadas a implantação
SPAC000004	pend. implantação	01/09/2014	15/04/2015	0			01/09 - Aguardando ativar PoP Metropolitano em SP. Gerando nova NTP para a rede metro, previsão 2015
SPAC000004	pend. comercial	15/04/2015	22/06/2015	0			09/06 - Continuamos aguardando posicionamento da área comercial se irá ou não cancelar o circuito. / 15/04 - Engenharia informou atendimento inviável para 2015. Rede metropolitana de SP com expectativas para 2016. Aguardando comercial definir se Cancela o ponto ou contrata EILD
SPAC000004	cancelado	22/06/2015	22/06/2015	0	01738/2015/DC/2015	6818	22/06 - Recebido OS de cancelamento da ativação
SPAC000005	pend. comercial	10/03/2014	01/09/2014	0			Depende dos acordos de SP pela Área Comercial
SPAC000005	pend. implantação	01/09/2014	15/04/2015	0		6819	01/09/14 - Aguardando ativar PoP Metropolitano em SP. Gerando nova NTP para a rede metro
SPAC000005	pend. comercial	15/04/2015	22/06/2015	0			09/06 - Continuamos aguardando posicionamento da área comercial se irá ou não cancelar o circuito. / 22/04 - Joel informou que haverá uma reunião com Infraero em 29/04 para definir os pontos pendentes / 15/04 - Engenharia informou atendimento inviável para 2015. Rede metropolitana de SP com expectativas para 2016. Aguardando comercial definir se Cancela o ponto ou contrata EILD
SPAC000005	cancelado	22/06/2015	22/06/2015	0	01739/2015/DC/4600	6819	22/06 - Recebido OS de cancelamento da ativação
SPAC000005	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0	OS - 0866/2014/4400/4600	6819	OS e VT encaminhado para engenharia
DFAC000062	pend. implantação	22/03/2016	00/00/0000	0	0135/2016/DC/4600	16258	11/04/2016 - - Realizado handover para operação. / 04/04/2016 - Em geração de ID para configuração do CPE, previsto instalação até 08/04. / 30/03/2016 - Em solicitação de ID e PEP / 30/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFAC000062	em ativação	11/04/2016	15/04/2016	0	0135/2016/DC/4600	16258	15/04/2016 - Agendada ativação com o cliente para 25/04/2016 as 09h. / 14/04/2016 - Em configuração / 11/04/2016 - Em fase de aceitação de equipamento. / 11/04/2016 - Realizado handover para operação.
DFAC000062	agendado	15/04/2016	26/04/2016	0	0135/2016/DC/4600	16258	26/04/16 - Circuito ativado. / 15/04/2016 - Agendada ativação com o cliente para 25/04/2016 as 09h.
DFAC000062	ativado	26/04/2016	26/04/2016	50	0135/2016/DC/4600	16258	26/04/16 - Circuito ativado e validado com o cliente.
RJL2000017	pend. implantação	08/10/2015	00/00/0000	0	090/2015/DC/4600	11897	12/04/2016 - Fátima: Em obra, previsto conclusão para 08/04 - Urca: Previsto conclusão para 05/04. - Ativação do ccto previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Fátima: Em obra, previsto conclusão para 08/04 - Urca: Previsto conclusão para 05/04. - Ativação do ccto previsto para até 15/04. / 28/03/2016 - Fátima: Em obra, previsto conclusão para até 30/03 - Urca: definido outra solução de implantação de caixa R2 na área do IBGE, com cabo da rede metropolitana, previsto conclusão para até 24/03. - Ativação do ccto previsto para até 15/04. / 21/03/2016 - Fátima: Em obra, previsto conclusão para até 24/03 - Urca: definido outra solução de implantação de caixa R2 na área do IBGE, com cabo da rede metropolitana, previsto conclusão para até 24/03. - Ativação do ccto previsto para até 15/04. / 16/03/2016 - Fátima - Em obra, previsto conclusão para 24/03 - Urca: Aguardando cronograma de obra para perfurar parede. / 14/03/2016 - Fátima - programado início para 14/03, conclusão até 24/03 - Urca: Aguardando cronograma de obra para perfurar a parede. / 10/03/2016 - Fátima - programado início para 14/03, conclusão até 24/03 - Urca: Aguardando cronograma de obra para perfurar a parede. / 01/03/2016 - Fátima - programado início para 14/03 Urca: Aguardando de obra para perfurar a parede. / 29/02/2016 - Fátima - programado início para 14/03 Urca: Aguardando de obra para perfurar a parede. / 02/02 - Urca: Em obra, previsto conclusão para 10/02 - Fátima: Em mobilização para início de obra, previsto para 15/02. / 25/01 - Urca: Em obra, previsto conclusão para 10/02. Fátima: Em mobilização para início de obra. / 20/01 - Urca: Em obra, previsto conclusão para 10/02. - Fátima: Liberado na plenária de 19/01, aguardando cronograma de inicio de obra previsto para 22/01. / 11/01 - Fátima: Aguardando licenciamento. Urca: Em obra pela rede / 06/01 - Fátima: Aguardando licenciamento. Urca: Em obra pela rede metropolitana, Após necessário jumper até o equipamento do IBGE. / 14/12 - Fátima: Aguardando licenciamento. Urca: Em obra pela rede metropolitana. / 07/12 - Fátima: Aguardando licenciamento. Urca: Em obra pela rede metropolitana. / 30/11 - Fátima: Revisão de projeto em aprovação pela equipe do escritório do RJ. Urca: Licenciamento ok, em mobilização para início de obra até 04/12. / 23/11 - PT Fátima: Aguardando aprovação do projeto pela equipe do escritório regional, previsto protocolo até 27/11. - Urca: Aguardando conclusão do projeto para dar entrada no licenciamento, previsto protocolo para semana do dia 23/11. / 16/11 - PT Fátima: Projeto será enviado para assinatura do escritório regional do RJ até 20/11 - Urca: Aguardando conclusão do projeto para dar entrada no licenciamento, previsto protocolo para semana do dia 23/11. / 09/11 - PT Fátima: rota da FO em análise pela equipe do escritório regional do RJ - PT Urca: rota de FO será enviada para análise do escritório regional do RJ em 10/11. / 13/10 - Previsto vistoria para 20/10. / 08/10 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. / 08/10 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
RJL2000017	em ativação	20/04/2016	04/05/2016	0	090/2015/DC/4600	11897	04/05/16 - Circuito ativado / 04/05/16 - Liberação de senha Leitura RTCE / 03/05/16 - Teste SNMP OK também. Cliente informou que no contrato tem que ter acesso de Leitura no equipamento. Providenciado junto ao NoC senha de acesso. / 02/05/16 - Cliente migrou tráfego e está tudo ok. / 29/04/16 - Cliente solicitou teste no circuito e está testando junto com o NoC. migrou todo o tráfego que está em operação para o circuito da telebras e está monitorando junto com a equipe. se tudo estiver OK, circuito será dado como ativado. / 29/04/16 - Solicitado reconfiguração do circuito / 25/04/16 - Efetuado troca do RTCE / 20/04 - Teste de RFC-2544 com os EDD passou OK, porém é necessário trocar o EDD pelo RTCE
RJL2000017	ativado	04/05/2016	04/05/2016	20	090/2015/DC/4600	11897	04/05/16 - Circuito ativado
RJL2000017	em ativação	15/04/2016	19/04/2016	0		11897	15/04/16 - Solicitado configuração do circuito / - Handover para a Operação / - Enviado Equipamentos para aceite pela Operação
RJL2000017	pend. implantação	19/04/2016	20/04/2016	0			19/04/2016 - Em revisão do projeto lógico, alterando interface óptica para elétrica (PTA / PTB) a pedido do cliente. Na ponta B (Urca) cliente exigiu que a Telebras forneça cabo elétrico entre EDD Telebras e equipamento IBGE.
ACL3000002	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0103/2016/DC/4600		30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
ACL3000002	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
ACL3000002	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0103/2016/DC/4600	13986	12/01 - Encaminhadas OS e VTA de Opotunidade para a Engenharia.
ACL3000002	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0	0103/2016/DC/4600	13986	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 09/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
AML3000004	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0104/2016/DC/4600		30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
AML3000004	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
AML3000004	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0104/2016/DC/4600	13987	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de Oportunidade para a Engenharia.
AML3000004	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0	0104/2016/DC/4600	13987	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 09/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000023	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0108/2016/DC/4600	14012	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 29/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000023	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
DFL3000023	pend. implantação	11/01/2016	21/01/2016	0	0108/2016/DC/4600	14012	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de Oportunidade para a Engenharia.
DFL3000024	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0110/2016/DC/4600	14014	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 29/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000024	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
DFL3000024	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0110/2016/DC/4600	14014	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de Oportunidade para a Engenharia.
DFL3000025	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0			30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000025	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
DFL3000025	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0111/2016/DC/4600	14017	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
DFL3000026	pend. comercial	21/01/2016	00/00/0000	0			04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
DFL3000026	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0105/2016/DC/4600	13989	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000026	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0105/2016/DC/4600	13989	12/01 - Encaminhadas a VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
DFL3000027	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0106/2016/DC/4600	13993	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000027	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
DFL3000027	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0106/2016/DC/4600	13993	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
DFL3000028	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0107/2016/DC/4600	14011	30/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 09/05/2016 - Em agendamento de vistoria / 02/05/2016 - Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC) / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
DFL3000028	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
DFL3000028	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0107/2016/DC/4600	14011	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
MAL3000002	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0109/2016/DC/4600		30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
MAL3000002	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
MAL3000002	pend. implantação	12/01/2016	21/01/2016	0	0109/2016/DC/4600	14013	12/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
MAL3000002	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0	0109/2016/DC/4600	14013	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 09/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
MGL3000008	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0113/2016/DC/4600	14038	30/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 23/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 16/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 09/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 02/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 26/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana de 25/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
MGL3000008	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
MGL3000008	pend. implantação	11/01/2016	21/01/2016	0	0113/2016/DC/4600	14038	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
MTL3000004	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0114/2016/DC/4600		30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD
MTL3000004	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
MTL3000004	pend. implantação	13/01/2016	21/01/2016	0	0114/2016/DC/4600	14039	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
MTL3000004	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0	0114/2016/DC/4600	14039	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 09/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
PEL3000004	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0112/2016/DC/4600		30/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de EILD
PEL3000004	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
PEL3000004	pend. implantação	11/01/2016	21/01/2016	0	0112/2016/DC/4600	14037	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
PEL3000004	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0	0112/2016/DC/4600	14037	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 09/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
RJL3000010	pend. comercial	06/06/2016	00/00/0000	0			06/06/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras
RJL3000010	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
RJL3000010	pend. implantação	05/04/2016	06/06/2016	0			30/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 23/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 16/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 09/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 02/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 28/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
RJL3000010	pend. implantação	13/01/2016	21/01/2016	0	0116/2016/DC/4600	14041	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
RJL3000011	pend. comercial	06/06/2016	00/00/0000	0			06/06/2016 - Aguardando contato da Infraero, necessário informações de localização da tubulação para lançamento da rede interna.
RJL3000011	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Devolvida OS para o comercial. / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias. / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
RJL3000011	pend. implantação	05/04/2016	06/06/2016	0			30/05/2016 - Aguardando contato da Infraero, necessário informações de localização da tubulação para lançamento da rede interna. / 23/05/2016 - Aguardando contato da Infraero, necessário informações de localização da tubulação para lançamento da rede interna. / 16/05/2016 - Aguardando contato da Infraero, necessário informações de localização da tubulação para lançamento da rede interna. / 09/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 02/05/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Telebras / 25/04/2016 - Vistoria agendada para 29/04. / 18/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 25/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
RJL3000011	pend. implantação	13/01/2016	21/01/2016	0	0117/2016/DC/4600	14042	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
SEL3000002	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0115/2016/DC/4600		30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD
SEL3000002	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
SEL3000002	pend. implantação	13/01/2016	21/01/2016	0	0115/2016/DC/4600	14040	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
SEL3000002	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0			23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 09/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 18/04/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
TOL3000002	pend. comercial	30/05/2016	00/00/0000	0	0118/2016/4600		30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD
TOL3000002	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
TOL3000002	pend. implantação	13/01/2016	21/01/2016	0	0118/2016/4600	14043	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
TOL3000002	pend. implantação	05/04/2016	30/05/2016	0			23/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 16/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 09/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 02/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 25/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 18/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
TOL3000003	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0			30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 16/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 09/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 02/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 25/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 18/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
TOL3000003	pend. comercial	22/03/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias.
TOL3000003	pend. cliente	21/01/2016	15/03/2016	0			15/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 25/01 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
TOL3000003	pend. implantação	13/01/2016	21/01/2016	0	0119/2016/DC/4600	14044	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
TOL3000004	pend. implantação	05/04/2016	00/00/0000	0	0120/2016/DC/4600	14045	30/05/2016 - Pendência comercial, aguardando OS definitiva para contratação de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 16/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 09/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 02/05/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 25/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 18/04/2016 - Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria com o cliente. / 05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
TOL3000004	pend. comercial	21/01/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias. / 04/04/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 29/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 22/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 15/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 10/03/2016 - Devolvida OS ao comercial - Pendente contatos do cliente desde janeiro de 2016 para iniciarmos as vistorias. / 01/03/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 25/01/2016 - Aguardando contatos locais para agendamento das vistorias / 21/01/2016 - Em revisão de OS, aguardando contatos para agendamento das vistorias.
TOL3000004	pend. implantação	11/01/2016	21/01/2016	0	0120/2016/DC/4600	14045	13/01 - Encaminhadas VTA e OS de oportunidade para a Engenharia.
DFAC000022	mudança de configuração	24/03/2016	00/00/0000	100	0183/2016/DC/4600	16110	08/06/2016 - Aguardando Engenharia/Implantação / 24/03/2016 - Mudança de POP
DFAC000022	mudança de configuração	31/03/2016	18/04/2016	100	RDM - 9086	16294	31/03/2016 - Pedido de mudança de bloco IP
DFAC000022	mudança de configuração	20/04/2016	22/04/2016	100	0295/2016/DC/4600	16970	22/04/16 - Inclusão do bloco IPV6 realizada com sucesso / 20/04/2016 - Inclusão de bloco IPV6
DFAC000022	em ativação	30/04/2014	23/05/2014	0
DFAC000022	ativado	23/05/2014	26/05/2014	100	01001/2014/DC/4600
DFAC000022	pend. implantação	30/04/2014	30/04/2014	0
SPAC000001	desativado	01/02/2016	01/02/2016	0	082/2016/DC/4600		01/02 - Recebido OS de desativação do circuito eventual. Enviado para Engenharia de Dados a/c Marcus Yuri para desconfigurar o circuito
SPAC000001	pend. implantação	22/01/2016	25/01/2016	0	066/2016/DC/4600	14367	25/01 - Enviado OS e VT para Engenharia de Acesso e Backbone / Solicitado um único circuito de 20 GBPS, com dupla abordagem. / Dupla abordagem de fibra óptica / Redundância de transceivers (XFPs) / Agregação da transmissão em LACP, 4x10GBPS. / Para o endereçamento IP, o tamanho do bloco é /19 (8192 IPs), e a justificativa o cliente Usará mais de 8000 endereços *SIMULTANEAMENTE* / O cliente solicita endereço IPv6, com tamanho mínimo /48.
SPAC000001	ativado	25/01/2016	25/01/2016	20000			25/01 - Ativado no final da noite pela Operação e Engenharia. Evento começa hoje
SPAC000002	pend. implantação	22/01/2016	00/00/0000	0	067/2016/DC/4600	14368	25/01 - Enviado OS e VT para Engenharia de Acesso e Backbone
SPAC000002	cancelado	25/01/2016	25/01/2016	0		14368	Cancelado, emitido indevidamente.
CEAC000004	pend. implantação	10/01/2014	10/01/2014	0
CEAC000004	pend. implantação	10/01/2014	19/03/2014	0
CEAC000004	ativado	19/03/2014	28/03/2014	20	843/2014/4500/4600
DFAC000002	bloqueado	15/09/2011	10/01/2012	0
DFAC000002	ativado	00/00/0000	15/09/2011	50			OS - 00240-G1-09/2011
DFAC000002	cancelado	10/01/2012	21/12/2012	0
DFAC000002	desativado	21/12/2012	21/12/2012	0			Circuito desativado. Sem documentação no Databook
PATX000008	pend. implantação	14/11/2014	14/11/2014	0
PATX000008	ativado	28/11/2014	28/11/2014	10000	01388/2014/DC/4600	4813	28/11 - Aceite dado pelo Felipe da TIM. Email no Databook
PATX000009	pend. implantação	14/11/2014	14/11/2014	0
PATX000009	ativado	14/11/2014	28/11/2014	10000	01389/2014/DC/4600		Aceite dado pelo Raulysson
PATX000010	em teste	28/11/2014	12/12/2014	0
PATX000010	pend. implantação	14/11/2014	14/11/2014	0
PATX000010	ativado	12/12/2014	17/12/2014	10000	01390/2014/DC/4600		Aceite dado pelo Felipe Braz da TIM
PATX000010	pend. cliente	14/11/2014	28/11/2014	0
PATX000011	em teste	28/11/2014	12/12/2014	0
PATX000011	pend. implantação	14/11/2014	14/11/2014	0
PATX000011	ativado	12/12/2014	16/12/2014	1000	01391/2014/DC/4600		Aceite dado pelo Felipe Braz da TIM
PATX000011	pend. cliente	14/11/2014	28/11/2014	0
PATX000012	pend. implantação	14/11/2014	14/11/2014	0
PATX000012	ativado	14/11/2014	17/12/2014	10000	01392/2014/DC/4600		Ativação Comercial porque TIM está sem FO em FLA. / Em 27/02/2015 TIM alinhou o canal. Histórico de emails no databook
MTBL000003	pend. implantação	02/07/2015	03/07/2015	0	01758/2015/DC/4600	9556	02/07 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 02/07 - Solicitado a Liberação do AS / 02/07 - Recebido OS e VTA.
MTBL000003	pend. cliente	22/07/2015	04/08/2015	0			28/07 - Aguardando PROA cliente (definição do comprimento da rede de FO cliente). / 22/07 - Aguardando relatório de OTDR Cliente.
MTBL000003	pend. implantação	04/08/2015	07/08/2015	0	01758/2015/DC/4600	9556	07/08 - Handover para a operação e agendada a tivação. / 04/08 - Em agendamento com técnico PSG para informar ao cliente data da fusão.
MTBL000003	pend. cliente	03/07/2015	14/07/2015	0			03/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
MTBL000003	em ativação	07/08/2015	17/08/2015	0	01758/2015/DC/4600	9556	17/08 - ativação concluída. / 13/08 - Realizado handover para ativação. / 10/08 - Agendado para 13/08 o cliente vai fazer as fusões e em seguida vamos ativar. / 07/08 - Ativação agendada para 13/08 - 17:00 hs.
MTBL000003	ativado	17/08/2015	17/08/2015	100	01758/2015/DC/4600	9556	17/08 - Cliente ativado somente no PW secundário. Avisar o NOC quando o primário estiver pronto para ativar.
MTBL000003	pend. implantação	14/07/2015	21/07/2015	0			21/07 - Aguardando PROA cliente (definição do comprimento da rede de FO cliente) / 14/07 - Em definição da caixa de emenda óptica para abordagem do cliente, cliente propôs em buscar link na EO que fica a 4 km da estação de Telebras.
PRL2000014	ativado	08/01/2016	08/01/2016	1000	01966/2015/DC/4600	12488	08/01 - Cliente ativado.
PRL2000014	em ativação	30/12/2015	08/01/2016	0	01966/2015/DC/4600	12488	30/12 - Cliente em ativação.
PRL2000014	mudança de configuração	07/01/2016	08/01/2016	1000	email	13885	08/01 - Esperando ser realizado jumper pela Eletrosul, para posteriormente ser configurado circuito por uma nova rota / Mudança de configuração para redução de latência
PRL2000014	pend. implantação	05/11/2015	16/12/2015	0	01966/2015/DC/4600	12488	05/11 - Encaminhada oS e VTA para Engenharia.
PRL2000014	pend. cliente	16/12/2015	30/12/2015	0	01966/2015/DC/4600	12488	30/12 - Cliente em ativação / 18/12 - Aguardando cliente realizar cross connection / 17/12 - Realizado fusões pelo cliente / 16/12 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. Agendado para 17/12.
RSL2000007	pend. cliente	20/10/2015	07/06/2016	0	01898/2015/DC/4600	11412	30/05/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 24/05/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 11/05/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 03/05/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 26/04/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 19/04/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 12/04/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 05/04/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 29/03/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 21/03/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 14/03/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 07/03/2016 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 14/12 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 07/12 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP) / 16/11 - Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP). / 20/10 - Problemas no gbic, cliente pede mais 30 dias para processo de aquisição.
RSL2000007	pend. comercial	07/06/2016	08/06/2016	0	01898/2015/DC/4600	11412	08/06/2016 - Recebida OS de cancelamento de ativação / 07/06/2016 - Aguardando OS de cancelamento.
RSL2000007	cancelado	08/06/2016	08/06/2016	0	01898/2015/DC/4600	11412	08/06/2016 - Recebida OS de cancelamento de ativação
RSL2000007	pend. implantação	22/09/2015	09/10/2015	0	01898/2015/DC/4600	11412	09/10 - Handover para operação. / 07/10 - Liberado cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica. / 22/09 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSL2000007	em ativação	09/10/2015	20/10/2015	0	01898/2015/DC/4600	11412	20/10 - Pendência Cliente - problemas na Gbic. / 13/10 - Configuração do circuito
RSL2000008	pend. comercial	16/11/2015	08/06/2016	0			08/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito / 07/06/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. Necessário OS de CANCELAMENTO. / 30/05/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. Necessário OS de CANCELAMENTO. / 24/05/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. Necessário OS de CANCELAMENTO. / 17/05/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. Necessário OS de CANCELAMENTO. / 11/05/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. Necessário OS de CANCELAMENTO. / 03/05/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. / 26/04/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. / 19/04/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. / 12/04/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. / 01/03/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. / 02/02/2016 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. / 16/11 - OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
RSL2000008	cancelado	08/06/2016	08/06/2016	0	0476/2016/DC/4600	11678	08/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito
RSL2000008	pend. implantação	30/10/2015	16/10/2015	0	01919/2015/DC/4600	11678	09/10 - Chegando informações com Eletrossul, jumper será executado pela Eletrossul. / 01/10 - Encaminhado OS e VTA para Engenharia.
RSL2000009	pend. cliente	16/11/2015	07/12/2015	0			16/11 - Aguardando cliente enviar projeto de abordagem até a caixa R2 Eletrosul em Santana do Livramento.
RSL2000009	pend. implantação	07/12/2015	10/12/2015	0			10/12 - Handover para operação. / 07/12 - Aguardando Eletrosul realizar conexão da rede.
RSL2000009	pend. implantação	11/11/2015	16/11/2015	0	01972/2015/Dc/4600	12585	11/11 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSL2000009	em ativação	10/12/2015	22/12/2015	0	01972/2015/Dc/4600	12585	22/12 - Circuito ativado e atestado pelo cliente. / 21/12 - Após tratativas entre as Engenharias da Telebras e da Eletrosul o circuito foi reconfigurado e foi ativado. / 15/12 - Na data de ontem 14/12 foi realizada audioconferencia durante toda a manha entre CIGR, Eletrosul e o cliente Internexa, onde nao era possivel obter conectividades de Santana do Livramento (Cliente) e a propria Eletrosul. Escalonada a GOM para este caso, a Sra. Beth pediu apoio da engenharia. Durante a tarde do mesmo dia, houve reunião entre CIGR (Ivandro e Helio) e Engenharia (Gustavo Tibau), porem sem evoluções no entendimento do projeto em questão. o sr. Gustavo Tibau ficou de enviar o projeto para o sr. Henrique Falcao para revisão e/ou correção do mesmo / As engenharias da Eletrosul e Telebras devem alinhar o projeto para dar continuidade na execução. / 10/12 - Configuração.
RSL2000009	ativado	22/12/2015	22/12/2015	200	01972/2015/DC/4600	12585	22/12 - Circuito ativado e atestado pelo cliente.
RSL2000009	desativado	30/05/2016	30/06/2016	0	0430/2016/DC/4600	18959	30/05/2016 - Desativação do circuito.
SPBL000008	pend. implantação	28/09/2012	28/09/2012	0
SPBL000008	pend. comercial	28/09/2012	30/10/2014	0
SPBL000008	cancelado	30/10/2014	30/12/2014	0	OS - 01477/2014/DC/4600		OS - 01477/2014/DC/4600
PIBL000001	em ativação	27/07/2015	00/00/0000	0	01771/2015/DC/4600	9709	27/07 - Solicitado a configuração do circuito / 27/07 - Realizado handover para ativação.
PIBL000001	trânsito	07/06/2016	00/00/0000	2500	0471/2016/DC/4600	19313	07/06/2016 - Transito de AS: / ASN: 263980 / IPV4: 168.227.16/22
PIBL000001	trânsito	23/05/2016	01/06/2016	2500	0415/2016/DC/4600	18795	23/05/2016 - Pedido de Trânsito de AS / ASN: 263997 / IPV4: 143.0.52/22 / IPV6: 2804:2918::/32
PIBL000001	upgrade	30/09/2015	02/10/2015	2500	01916/2015/DC/4600	11673
PIBL000001	trânsito	27/05/2016	08/06/2016	2500	0437/2016/4600	18934	08/06/2016 - Transito liberado. / 27/05/2016 - Transito de AS: / ASN: 264997 / IPV4: 170.84.144/22 / IPV6: 2804:3128::/32
PIBL000001	trânsito	19/11/2015	09/12/2015	2500	01987/2015/DC/4600	12817	09/12 - Transito liberado. / 19/11 - AS a ser liberado: 263980/ / IPV4: 138.255.244/22 / IPV6:2804:28c8::/32
PIBL000001	em ativação	20/07/2015	11/08/2015	0	01771/2015/DC/4600	9709	11/08 - Cliente ativado / 27/07 - Solicitado agendado da ativação do circuito com o cliente para 29/07 as 10h. Cliente recusou, informando que só quer ativar seu circuito na data prevista na OS, dia 08/08/2015. / Marcado agendamento de ativação do circuito em 10/08/2015, segunda, as 10h.
PIBL000001	ativado	11/08/2015	11/08/2015	2000	01771/2015/DC/4600	9709	11/08 - Cliente ativado
PIBL000001	pend. implantação	08/07/2015	21/07/2015	0	01771/2015/DC/4600	9709	14/07 - Agendado atividade para ampliar DW. / 08/07 - Encaminhado OS e VTA para a Engenharia
PIBL000001	pend. cliente	21/07/2015	27/07/2015	0	01771/2015/DC/4600	9709	21/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
PIL2000002	cancelado	29/05/2016	00/00/0000	0	01983/2015/DC/4600		29/04/2016 - OS de cancelamento da ativação.
PIL2000002	pend. implantação	27/11/2015	20/01/2016	0	01983/2015/DC/4600	12958	14/12 - Devolvida OS para Comercial para revisão / 07/12 - Aguardando liberação da TIM. / 27/11 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PIL2000002	pend. comercial	20/01/2016	29/05/2016	0	01983/2015/DC/4600		29/04/2016 - OS de cancelamento da ativação. / 26/04/2016 - Aguardando revisão de OS e VTA. / 02/02/2016 - Aguardando revisão de OS. Gentileza devolver OS para área comercial, conforme orientações a seguir: / 1. Ampliação da ETR de Brasileira
MGBL000011	bloqueado	01/07/2015	01/07/2015	0		9537	01/07 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
MGBL000011	bloqueado	28/11/2014	01/12/2014	0	01404/2014/DC/4600	5081
MGBL000011	desbloqueado	02/03/2015	02/03/2015	0	01561/2015/DC/4600	6781
MGBL000011	upgrade	02/03/2015	02/03/2015	300	01564/2015/DC/4600	6785
MGBL000011	em ativação	26/08/2013	02/09/2013	0
MGBL000011	downgrade	10/09/2014	10/09/2014	200	01299/2014/DC/4600
MGBL000011	pend. implantação	18/02/2013	18/02/2013	0
MGBL000011	ativado	15/02/2013	19/09/2013	60	00219/2013/DC/4600
MGBL000011	upgrade	18/10/2013	21/10/2013	100	00744/2013/DC/4600
MGBL000011	upgrade	21/05/2014	22/05/2014	300	01075/2014/DC/4600
MGBL000011	em ativação	18/02/2013	23/08/2013	0
MGBL000011	downgrade	23/09/2014	24/09/2014	100	01325/2014/DC/4600
MGBL000011	upgrade	26/03/2015	26/03/2015	400	01611/2015/DC/4600	7359
MGBL000011	pend. comercial	23/08/2013	26/08/2013	0
MABL000002	upgrade	24/10/2012	01/02/2013	70
MABL000002	downgrade	25/02/2013	01/03/2013	70
MABL000002	upgrade	15/03/2013	03/04/2013	100
MABL000002	em teste	29/08/2012	05/09/2012	0
MABL000002	desativado	14/01/2016	14/01/2016	0	032/2016/DC/4600	14085	01/02/2016 - Concluído o processo de desativação. / 26/01/2016 - Desativação em andamento.
MABL000002	bloqueado	15/03/2013	15/03/2013	0
MABL000002	desbloqueado	01/03/2013	15/03/2013	70
MABL000002	upgrade	14/10/2015	15/10/2015	115	01931/2015/DC/4600	12054
MABL000002	bloqueado	17/09/2015	18/09/2015	0		11320	18/09 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
MABL000002	desbloqueado	18/09/2015	18/09/2015	100		11357	18/09 - Desbloqueio a pedido da área de arrecadação.
MABL000002	ativado	05/09/2012	24/10/2012	50	00212/2013/DC/4600/3500
MABL000002	upgrade	01/02/2013	25/02/2013	100
MABL000002	em ativação	29/08/2012	29/08/2012	0
MABL000042	pend. cliente	18/12/2015	00/00/0000	0			18/12 - Aguardando cliente apresentar projeto de abordagem.
MABL000042	upgrade	23/03/2016	06/04/2016	1000	0214/2016/DC/4600	16087	06/04/2016 - Banda ampliada PARA 1000 Mbps. / 04/04/2016 - Agendado a ampliação com o cliente para o dia 05/04 as 7h. / 28/03/2016 - Agendado fusões e jumpers no pop de Imperatriz para 01/04/2016. / 23/03/2016 - Ampliação de banda de 800 para 1000 Mbps. / 23/03/2016 - Encaminhada a OS para Engenharia. Mudança de Ponto de Acesso - da ETR para o POP na Eletronorte, com acesso do cliente.
MABL000042	mudança de configuração	08/03/2016	06/04/2016	800	0170/2016/DC/4600	15603	06/04/2016 - Cliente mudou de ponto de acesso da ETR para o POP. / 16/03/2016 - Configuração executada de Full Routing para rota default. / 09/03/2016 - Encaminhada a OS para Engenharia para atualização do projeto. / 09/03/2016 - Mudança de configuração - Cliente mudará de Full Routing nas duas VLANs para rota default.
MABL000042	pend. implantação	06/01/2016	13/01/2016	0	02044/2015/DC/4600	13538	06/01 - Encaminhadas OS e VTA retificadas. Cliente mudou o ponto de atendimento para a ETR de Imperatriz/Campus da UFMA. A ativação do circuito MABL000042 (800 Mbps) deve ocorrer concomitante com a desativação do circuito MABL000002 (500 Mbps).
MABL000042	em ativação	13/01/2016	15/01/2016	0			20/01 - Em ativação / 13/01 - Realizado handover para operação
MABL000042	agendado	15/01/2016	18/01/2016	0	02044/2015/DC/4600	13538	18/01 - Executado testes com o cliente OK. Cliente informou que irá migrar os circuitos IP e a previsão de finalizar é 25/01. / 15/01 - Agendado ativação para 18/01
MABL000042	pend. implantação	18/12/2015	18/12/2015	0	02044/2015/DC/4600	13538	18/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000042	ativado	26/01/2016	26/01/2016	800	02044/2015/DC/4600	13538	26/01 - Cliente ativado.
MABL000042	pend. cliente	18/01/2016	26/01/2016	0	02044/2015/DC/4600		26/01 - Concluída as pendências do cliente. / 25/01 - Sr. Essandro informou que deve concluir a instalação da FO e migração dos clientes até amanhã, 26/01. Enviado email para o cliente acertando estes pontos / 18/01 - Executado testes com o cliente OK. Cliente informou que irá migrar os circuitos IP e a previsão de finalizar é 25/01 / Quando da ativação e liberação deste circuito, será desativado o circuito IP
MAP2000002	pend. cliente	23/05/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando cliente integarir com o NIC.br para finalizar sua conexão ao PIX Telebras. / 31/05/2016 - Aguardando cliente integarir com o NIC.br para finalizar sua conexão ao PIX Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando cliente integarir com o NIC.br para finalizar sua conexão ao PIX Telebras.
MAP2000002	pend. implantação	07/04/2016	08/04/2016	0	0247/2016/DC/4600	16564	08/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
MAP2000002	pend. cliente	08/04/2016	12/05/2016	0			03/05/2016 - Agendado fusões e jumpers no POP de Imperatriz para 09/05. / 26/04/2016 - Aguardando PROA desde 08/04 (ponta Imperatriz). / 19/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA (Ponta Imperatriz). Solicitado ID. / 12/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA (Ponta Imperatriz). Solicitado ID. / 08/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA (Ponta Imperatriz). Solicitado ID.
MAP2000002	pend. implantação	12/05/2016	23/05/2016	0			11/05/2016 - Fusões e jumpers realizados na ponta de Imperatriz. Agendado jumper na ALOG para 17/05.
PABL000003	bloqueado	17/11/2012	04/12/2012	0
PABL000003	ativado	10/04/2013	10/04/2013	0
PABL000003	cancelado	04/12/2012	10/04/2013	0
PABL000003	desativado	10/04/2013	10/04/2013	0	MM 4600-63-2013		Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
PABL000003	ativado	25/09/2012	12/11/2012	100
PABL000003	downgrade	12/11/2012	17/11/2012	50
PABL000003	em ativação	00/00/0000	25/09/2012	0
PABL000010	pend. cliente	24/10/2014	01/04/2015	0			01/04/2015 - Cancelamento. / 06/01/2015 - Aguardando fusões nas fibras por parte do cliente. / 24/10/2014 - Aguardando Projeto de Abordagem do Cliente.
PABL000010	cancelado	01/04/2015	01/04/2015	0	OS - 01627/2015/DC/4600		01/04/2015 - Cliente Cancelado
PABL000010	pend. comercial	21/06/2013	20/02/2014	0			21/06/2013 - Aguardando nova viabilidade
PABL000010	pend. implantação	21/06/2013	21/06/2013	0		5432	21/06 - Encaminhada OD e VTA para Engenharia.
PABL000010	pend. implantação	20/02/2014	23/10/2014	0			23/10 -Realizado jumper no POP Prodepa (PAMBA0PP002) em Marabá-PA
PABL000010	pend. cliente	23/10/2014	24/10/2014	0			Aguardando Projeto de Abordagem do Cliente
PABL000027	pend. implantação	02/02/2016	02/02/2016	0	0064/2016/DC/4600	14649	02/02 - Solicitado PROA ao cliente / 02/02 - Solicitado a liberação do AS. / 02/02 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
PABL000027	pend. implantação	23/02/2016	03/03/2016	0			03/03/2016 - Projeto elaborado, realizado handover para ativação. / 23/02/2016 - Em elaboração de projeto lógico pela GERT - cliente já realizou as fusões.
PABL000027	em ativação	03/03/2016	03/03/2016	0		14649	03/03/2016 - Agendada ativação com o cliente para 07/03 as 09h / 03/03/2016 - Em configuração / 03/03/2016 - Em ativação
PABL000027	pend. cliente	29/03/2016	20/05/2016	0			20/05/2016 - Concluída a rota de FO. Prosseguir com a ativação. / 11/05/2016 - Pend. cliente - cliente está construindo outra rota de FO. Previsão para12/05. / 03/05/2016 - Pend. cliente - cliente está construindo outra rota de FO. Previsão para hoje. / 26/04/2016 - Pend. cliente - cliente está construindo outra rota de FO, previsto conclusão para 27/04. / 19/04/2016 - Pend. cliente - cliente está construindo outra rota de FO, previsto conclusão para 15/04. / 12/04/2016 - Pend. cliente - cliente está construindo outra rota de FO, previsto conclusão para 15/04. / 05/04/2016 - Pend. cliente - cliente está construindo outra rota de FO, previsto conclusão para 15/04. / 04/04/16 - Cliente informa que possivelmente a rede estará pronta na quarta feira dia 06/04 e o mesmo executara testes na quinta feira 07/04 e pede retorno no dia 08/04 para ativar o circuito se tudo estiver certo. / 29/03/2016 - Pendência cliente. Cliente está construindo outra rota em fibra com previsão de conclusão 15/04/2016.
PABL000027	pend. cliente	02/02/2016	23/02/2016	0	0064/2016/DC/4600		16/02/2016 - Agendado abordagem do cliente para 19/02 / 02/02 - Aguardando PROA cliente
PABL000027	agendado	20/05/2016	23/05/2016	0	0064/2016/DC/4600	14649	23/05/2016 - Cliente ativado aguardando testes. / 20/05/2016 - Concluída a rota de FO. Prosseguir com a ativação.
PABL000027	ativado	20/05/2016	23/05/2016	50	0064/2016/DC/4600	14649	23/05/2016 - Testes concluídos e aceito o circuito. / 20/05/2016 - Cliente ativado.
PABL000027	agendado	03/03/2016	29/03/2016	0	0064/2016/DC/4600	14649	29/03/2016 - Pendência cliente. Cliente está construindo outra rota em fibra com previsão de conclusão 15/04/2016. / 17/03/2016 - Cliente informa que a mudança da rota da fibra óptica ainda não foi concluída e pede retorno na quinta feira dia 24/03/2016 as 14:00hs. / 07/03/2016 - Transferida a ativação para 16/03. / 03/03/2016 - Agendada ativação com o cliente para 07/03 as 09h
SEP2000001	pend. cliente	26/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 31/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 24/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 11/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 03/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
SEP2000001	pend. implantação	14/03/2016	16/03/2016	0	0177/2016/DC/4600	15702	14/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
SEP2000001	pend. comercial	16/03/2016	22/03/2016	0			16/03/2016 - Solicitado PROA cliente. Obs: A estação está sem documentação, solicitado levantamento das fibras para a GERT.
SEP2000001	pend. implantação	22/03/2016	26/04/2016	0			19/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 12/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 05/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta A / 29/03/2016 - Agendado jumper na ponta da ALOG Barueri para 31/03. / 22/03/2016 - Em agendamento de jumpers na ALOG Barueri.
SEP2000002	pend. cliente	26/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 31/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 24/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 11/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 03/05/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
SEP2000002	pend. implantação	14/03/2016	16/03/2016	0	0178/2016/DC/4600	15699	14/03/2016 - Encaminhada OD e VTA para Engenharia.
SEP2000002	pend. comercial	16/03/2016	22/03/2016	0			18/03/2016 - Não há caixa R2 com caixa de EO no POP. GERT irá providenciar a construção. Prazo 90 dias. Necessário rever prazo da OS. / 16/03/2016 - Solicitado PROA cliente. Obs: A estação está sem documentação, solicitado levantamento das fibras para a GERT.
SEP2000002	pend. implantação	22/03/2016	26/04/2016	0			19/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 12/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 05/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta A / 29/03/2016 - Agendado jumper na ponta da ALOG Barueri para 31/03. / 22/03/2016 - Em agendamento de jumpers na ALOG Barueri.
TOBL000027	pend. cliente	31/03/2015	26/05/2015	0			22/04 (14/04) (31/03) - Aguardando PROA cliente
TOBL000027	cancelado	26/05/2015	26/05/2015	0	001707/2015/DC/4740	7468	26/05 - Recebido OS de cancelamento. Enviado à Engenharia
TOBL000027	pend. implantação	31/03/2015	31/03/2015	0	OS - 01621/2015/DC/4740	7468	31/03 - Encaminhado planilha PROA para preenchimento do cliente. / 31/03 - Encaminhada a OS e VTA para Engenharia
SPBL000006	pend. cliente	20/03/2015	14/04/2015	0			14/04 - Aguardando formalização do cancelamento / 20/03 - Aguardando e-mail do gerente comercial de SP oficializando o cancelamento do cliente
SPBL000006	pend. implantação	13/02/2015	20/03/2015	0	OS - 01543/2015/DC/4600	6478	20/03 - Em reunião com gerente de comercial SP foi definido cancelar este atendimento via rádio / 10/03 - Em instalação de equipamento digitel pela equipe de operações, previsto conclusão para 11/03 / 25/02 - Liberado AS junto aos peerings. Em elaboração projeto de transmissão rádio Telebras. / 13/02 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia. Solicitado a liberação de AS junto aos peerings.
SPBL000006	pend. comercial	14/04/2015	26/05/2015	0		6478	22/04 (14/04) - Aguardando comercial cancelar OS / O rádio não chegou a ser instalado.
SPBL000006	cancelado	26/05/2015	26/05/2015	0	01703/2015/DC/4600	6478	26/05 - Recebido OS de cancelamento / Solicitado cancelamento dos filtros BGP
TOBL000048	agendado	29/02/2016	01/03/2016	0	01918/2015/DC/4600	15374	29/02 - Agendada ampliação de banda do cliente para 01/03 as 09h
TOBL000048	upgrade	01/03/2016	01/03/2016	2000	01918/2015/DC/4600	15374	01/03/2016 - Ampliação de banda realizada - 1000 para 2000 Mbps
TOBL000048	pend. implantação	02/10/2015	05/10/2015	0	01918/2015/DC/4600	11729	02/10 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
TOBL000048	pend. cliente	20/10/2015	17/11/2015	0			03/11 - Aguardando cliente realizar fusões. / 27/10 - Aguardando cliente realizar fusões. / 20/10 - Aguardando cliente confirmar execução de fusões de FO.
TOBL000048	pend. cliente	03/02/2016	18/02/2016	0			16/02/2016 - Agendado as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras para o dia 18/02. / 03/02 - Agendado para realizar as fusões de FO nas caixas de emenda óptica Telebras dia 18/02. / 01/03/2016 - Ampliação de banda realizada - 1000 para 2000 Mbps / 03/02 - OS encaminhada para engenharia. De acordo com o NOC necessário um port-channel de no mínimo duas interfaces de 1 GBPS para ampliar a banda do cliente. / 03/02 - Ampliação de 1000 para 2000 Mbps.
TOBL000048	pend. cliente	05/10/2015	19/10/2015	0			14/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO / 08/10 - Liberado cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica. / 05/10 - Aguardando PROA cliente.
TOBL000048	pend. implantação	19/10/2015	20/10/2015	0			19/10 - Em elaboração de projeto do cliente.
TOBL000048	pend. implantação	18/02/2016	23/02/2016	0			23/02/2016 - Projeto elaborado / 18/02/2016 - Aguardando projeto lógico para realizar handover.
TOBL000048	pend. implantação	17/11/2015	26/11/2015	0			26/11 - Handover para operação. / 24/11 - Eletronorte aprovou cliente lançar tubulação para passagem de FO, atividade agendada para hj 24/11. / 17/11 - Aguardando Eletronorte aprovar abertura de vala a ser executada pelo cliente, em frente ao portão de acesso da Eletronorte.
TOBL000048	trânsito	20/04/2016	28/04/2016	2000	0330/2016/DC/4600	16974	20/04/2016 - Realizado pedido de liberação junto aos peerings. / AS: 264936 / IPv4: 168.232.80/22 / IPv6: 2804:3034::/32
TOBL000048	em ativação	26/02/2016	29/02/2016	0		15374	29/02 - Agendada ampliação de banda do cliente para 01/03 as 09h / 26/02/2016 - Em ativação
TOBL000048	em ativação	26/11/2015	30/11/2015	0	01918/2015/DC/4600	11729	30/11 - Cliente ativado / 30/11 - Agendado ativação para 30/11 as 16h / 26/11 - Em ativação.
TOBL000048	ativado	30/11/2015	30/11/2015	1000	01918/2015/DC/4600	11729	30/11 - Cliente ativado
TOBL000006	desativado	02/12/2015	02/12/2015	0	02027/2015/DC/4600	13085	01/05/2016 - Concluído o processo de desativação.
TOBL000006	upgrade	22/10/2012	18/06/2013	140	490/2013/DC/4600
TOBL000006	ativado	26/07/2012	18/09/2012	70	064/2012/DC/4600
TOBL000006	upgrade	18/09/2012	22/10/2012	120	154/2012/DC/4600
TOBL000006	upgrade	29/01/2014	26/03/2014	280	935/2014/DC/4600
TOBL000006	em ativação	26/07/2012	26/07/2012	0
TOBL000006	upgrade	18/06/2013	27/08/2013	160	649/2013/DC/4600
TOBL000006	mudança de configuração	20/07/2015	27/08/2015	280	01789/2015/DC/4600	9923	27/08 - Bloco IPV4 incluído. / 20/07 - Inclusão de bloco IPV4 no AS do Cliente
TOBL000006	upgrade	27/08/2013	29/01/2014	200	714/2013/DC/4600
DFBL000023	pend. cliente	31/05/2016	00/00/0000	0	0137/2016/DC/4600		07/06/2016 - Em agendamento de vistorias no cliente. / 31/05/2016 - Em agendamento de vistorias no cliente.
DFBL000023	pend. implantação	26/04/2016	24/05/2016	0	0137/2016/DC/4600	17155	26/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
DFBL000023	pend. comercial	24/05/2016	31/05/2016	0			24/05/2016 - Aguardando revisão do prazo de ativação do cliente, prazo da OS não está de acordo com a VTA.
RSBL000007	pend. cliente	27/11/2015	02/12/2015	0			27/11 - Aguardando PROA cliente
RSBL000007	pend. cliente	16/02/2016	07/03/2016	0			07/03/2016 - Cliente confirmou as fusões. / 07/03/2016 - Aguardando cliente confirmar realização de fusões. / 01/03/2016 - Agendado para abordagem do cliente na rede da Eletrosul para 01/03 / 16/02/2016 - Agendado para abordagem do cliente na rede da Eletrosul para 01/03, cliente não conseguiu o cordão E2000.
RSBL000007	em ativação	07/03/2016	08/03/2016	0			08/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 09/03 - 9:00 hs. / 07/03/2016 - Configuração executada. / 07/03/2016 - Handover.
RSBL000007	pend. implantação	02/12/2015	16/02/2016	0			02/02 - Agendando com Eletrosul fusão do cliente para 16/02 (cliente não compareceu no primeiro agendamento) / 26/01 - Agendando com Eletrosul fusão do cliente para 16/02 (cliente não compareceu no primeiro agendamento) / 20/01 - Agendando com Eletrosul fusão do cliente para 16/02 (cliente não compareceu no primeiro agendamento) / 05/01 - Agendado fusões para 13/01. / 02/12 - Enviado OS interna para a Eletrosul juntamente com o PROA do cliente.
RSBL000007	agendado	08/03/2016	16/03/2016	0			16/03/2106 - A entrega do circuito será na SE de IJUI conforme topologia informada pela eletrosul. Encaminhar para engenharia para retificar a porta - porta correta é a TEN 0/3/0/0. / 09/03/2016 - Cliente adiou a ativação para 17/03 - 9:00 hs. / 08/03/2016 - Agendado com o cliente ativação para 09/03 - 9:00 hs.
RSBL000007	pend. implantação	16/03/2016	17/03/2016	0			17/03/2016 - Cliente ativado. / 16/03/2016 - Encaminhar para engenharia para retificar o projeto. Porta correta é a TEN 0/3/0/0.
RSBL000007	ativado	17/03/2016	17/03/2016	300	01991/20158/4600	12847	17/03/2016 - Cliente ativado.
RSBL000007	pend. implantação	23/11/2015	27/11/2015	0	01991/20158/4600	12847	23/11 - Enviados OS e VTA para Engenharia
GOBL000009	ativado	23/04/2012	01/09/2012	20	058/2012/DC/4600		Circuito ativado com 20Mbps
GOBL000009	upgrade	03/04/2013	03/04/2013	25	00242/2013/DC/46000		Ampliação de banda de 15Mbps para 25Mbps
GOBL000009	upgrade	03/10/2013	03/10/2013	60	0721/2013/DC/4600		Ampliado banda de 50Mbps para 60Mbps
GOBL000009	upgrade	07/01/2014	07/01/2014	70	0841/2014/DC/4600		Alterado banda de 60Mbps para 70Mbps
GOBL000009	downgrade	01/09/2012	09/10/2012	15
GOBL000009	upgrade	09/03/2015	10/03/2015	170	01574/2015/DC/4600	6923	Ampliação de banda de 140Mbps para 170Mbps
GOBL000009	bloqueado	10/06/2016	10/06/2016	0	EMAIL	19436	10/06/2016 - Pedido do bloqueio do cliente, solicitação do gestor de contrato
GOBL000009	upgrade	12/05/2014	12/05/2014	90	01025/2014/DC/4600		Alterado banda de 80Mbps para 90Mbps
GOBL000009	upgrade	17/12/2014	13/02/2015	100		6382	Alterado rádio p/Ericsson + Banda - / Retirado rádio Digitel em 24/02/15
GOBL000009	downgrade	15/01/2015	15/01/2015	90			A Banda do cliente foi retornada a 90Mbps em virtude do rádio não comportar. Novo rádio Ericsson em instalação
GOBL000009	downgrade	17/02/2016	18/02/2016	100	0126/2016/DC/4600	15024	18/02/2016 - Redução de banda de 170 para 100 Mbps.
GOBL000009	upgrade	19/12/2014	19/12/2014	100	01451/2014/DC/4600		A Banda foi alterada para 100Mbps porém o rádio não comporta a velocidade será reduzida
GOBL000009	upgrade	20/03/2014	20/03/2014	80	00927/2014/DC/4600		Alterado banda de 70Mbps para 80Mbps
GOBL000009	upgrade	22/08/2013	23/08/2013	50	646/2013/DC/4600		Ampliado banda de 25Mbps para 50Mbps
GOBL000009	upgrade	24/02/2015	24/02/2015	140	01554/2015/DC/4600	6653	Ampliação de banda de 100Mbps para 140Mbps
GOBL000009	em teste	26/06/2012	26/06/2012	0
TOBL000052	pend. cliente	08/04/2016	00/00/0000	0			11/05/2016 - Aguardando PROA desde 08/04. / 03/05/2016 - Aguardando PROA desde 08/04. / 26/04/2016 - Aguardando PROA desde 08/04. / 19/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID. / 12/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID. / 08/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
TOBL000052	pend. implantação	05/04/2016	08/04/2016	0	0246/2016/DC/4600	16568	08/04/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
TOBL000052	cancelado	23/05/2016	24/05/2016	0	0424/2016/DC/4600	16568	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
PIBL000002	pend. cliente	09/03/2016	00/00/0000	0			11/05/2016 - Aguardando revisão do PROA desde 07/03. / 03/05/2016 - Aguardando revisão do PROA desde 07/03. / 26/04/2016 - Aguardando revisão do PROA desde 07/03. / 19/04/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente. / 12/04/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente. / 05/04/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente / 29/03/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente / 21/03/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente / 14/03/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente / 09/03/2016 - Solicitado revisão de PROA cliente
PIBL000002	pend. cliente	21/07/2015	01/09/2015	0			17/08 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 28/07 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 21/07 - Aguardando projeto de rádio cliente.
PIBL000002	pend. implantação	29/02/2016	09/03/2016	0			09/03/2016 - Solicitado revisão de PROA ao cliente / 07/03/2016 - Em análise de projeto de rádio do cliente, previsto análise para até 08/03. / 04/03/2016 - Encaminhada a OS retificada com redução de banda de 50 para 10 Mbps. / 29/02/2016 - Em análise de projeto de rádio cliente
PIBL000002	cancelado	13/05/2016	16/05/2016	0	0395/2016/DC/4600	9955	16/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
PIBL000002	pend. implantação	20/07/2015	21/07/2015	0	01793/2015/DC/4600	9955	20/07 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
PIBL000002	pend. cliente	29/09/2015	29/02/2016	0			29/02/2016 - Recebemos projeto do cliente, em análise pela Eng. de Acesso. / 25/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 04/02 - Aguardando revisão de PROA cliente / 26/01 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 20/01 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 16/12 - PROA do cliente em análise pela GERA / 24/11 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 17/11 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 04/10 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 27/10 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 20/10 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 14/10 - Aguardando projeto do cliente. / 06/10 - Aguardando projeto do cliente. / 29/09 - Aguardando projeto de rádio cliente.
PIBL000002	pend. comercial	01/09/2015	29/09/2015	0			08/09 - Aguardando OS e VTA revisada. Cliente irá mudar para FO. / 01/09 - Cliente irá mudar para FO, necessário nova VTA e OS.
MTTX000010	pend. cliente	05/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 31/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 24/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 11/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 03/05/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 26/04/2016 - Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó. / 19/04/2016 - Ponta Coxipo: Em agendamento de fusões, Jumper ok. Ponta Brasilia: Em agendamento de fusões e jumpers. / 12/04/2016 - Agendado jumper para Coxipo para 18/04. / 05/04/2016 - Agendado fusões do cliente em BSB para 07/04 ás 14:00, aguardando cliente informar data da fusão em Cuiabá.
MTTX000010	pend. comercial	08/03/2016	04/04/2016	0			04/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA. / 29/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA. / 15/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA. / 11/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA.
MTTX000010	pend. cliente	12/02/2016	11/03/2016	0			11/03/2016 - Cliente enviou PROA, em análise Eng. de acesso. / 01/03/2016 - Aguardando PROA cliente. / 12/02/2016 - Aguardando PROA cliente.
MTTX000010	pend. implantação	11/02/2016	12/02/2016	0	0102/2016/DC/4600	14869	11/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
PAL2000011	pend. comercial	12/02/2016	08/06/2016	0			08/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação / 07/06/2016 - Aguardando Cancelamento de Contrato e OS. / 31/05/2016 - Aguardando Cancelamento de Contrato e OS. / 24/05/2016 - Aguardando Cancelamento de Contrato e OS. / 11/05/2016 - Aguardando Cancelamento de Contrato e OS. / 03/05/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 26/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 19/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 12/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 05/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 29/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 15/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 11/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém. / 01/03/2016 - Conforme reunião com GRET (Emerson) e DC (Luiza), o circuito será cancelado porque a Telebras depende da Eletronorte para ativar o circuito. / 16/02/2016 - Conforme reunião com GRET (Emerson) e DC (Luiza), o circuito será cancelado porque a Telebras depende da Eletronorte para ativar o circuito. / 12/02/2016 - POP de Santarém não existe, necessário negociação pela GROP, em seguida implantação do POP.
PAL2000011	cancelado	08/06/2016	08/06/2016	0	0474/2016/DC/4600	14865	08/06/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
PAL2000011	pend. implantação	11/02/2016	12/02/2016	0	0100/2016/DC/4600	14865	11/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
PATX000014	pend. comercial	08/03/2016	05/04/2016	0			05/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA. / 29/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA. / 11/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA - Cliente solicitou alteração do ponto de entrega/abordagem em BSB, Eng. Comercial está realizando nova VTA.
PATX000014	pend. cliente	12/02/2016	11/03/2016	0			11/03/2016 - Recebido PROA cliente, em análise pela Eng. de acesso. / 01/03/2016 - Aguardando PROA cliente. / 12/02/2016 - Aguardando PROA cliente
PATX000014	pend. implantação	11/02/2016	12/02/2016	0	0101/2016/DC/4600	14866	11/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
PATX000014	pend. cliente	05/04/2016	26/04/2016	0			19/04/2016 - Ponta de Belem OK. Ponta de Brasilia: Em agendamento de fusões e jumpers / 12/04/2016 - Agendado jumper em Belem para 18/04. / 05/04/2016 - Agendado com o cliente fusões em BSB e BLM para 07/04.
PATX000014	pend. implantação	26/04/2016	28/04/2016	0		14866	28/04/2016 - Cliente em ativação. / 26/04/2016 - Aguardando finalização das fusões do trecho de 12 km até BSA Geral.
PATX000014	ativado	28/04/2016	28/04/2016	10000	0101/2016/DC/4600	14866	28/04/2016 - Cliente ativado.
PATX000015	pend. implantação	16/02/2016	00/00/0000	0	0103/201/DC/4600	14867	07/06/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 31/05/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 03/05/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 26/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 19/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 12/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 05/04/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. / 29/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone. / 22/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone. / 11/03/2016 - Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone. / 01/03/2016 - Reunião com GERT e DC-ERB, Emerson irá analisar trecho e enviará para a DC cronograma para implantação e ampliação do trecho já que o contrato com a PADTEC está vencido e haverá necessidade de fazer uma licitação por inegibilidade. Luisa irá renegociar prazo com o cliente / 16/02/2016 - Reunião com GERT e DC-ERB, Emerson irá analisar trecho e enviará para a DC cronograma para implantação e ampliação do trecho já que o contrato com a PADTEC está vencido e haverá necessidade de fazer uma licitação por inegibilidade. Luisa irá renegociar prazo com o cliente
PATX000015	pend. implantação	11/02/2016	12/02/2016	0	0103/201/DC/4600	14867	11/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
PATX000015	pend. comercial	12/02/2016	16/02/2016	0			16/02/2016 - Reunião com GERT e DC-ERB, Emerson irá analisar trecho e enviará cronograma para implantação e ampliação do trecho já que o contrato com a PADTEC está vencido e haverá necessidade de fazer uma licitação por inegibilidade. / 12/02/2016 - Sem capacidade de transmissão DWDM no POP, necessário nova VTA contemplando solução a ser tomada
MABL000010	em ativação	31/05/2013	01/08/2013	0
MABL000010	ativado	01/08/2013	14/08/2013	50	0518/2012/DC/4600
MABL000010	upgrade	24/01/2014	18/03/2014	200	0920/2014/DC/4600
MABL000010	upgrade	14/08/2013	24/01/2014	100	0854/2014/DC/4600
MABL000010	upgrade	18/03/2014	30/07/2014	400	01236/2014/DC/4600
MABL000010	mudança de configuração	31/03/2016	31/03/2016	400	RDM - 9175	16314	31/03/2016 - Esse cliente estava com endereço de ponto a ponto duplicado, sem endereço IPv6 alocado e no projeto faltava a indicação do modo FIRT.
MABL000010	pend. implantação	31/05/2013	31/05/2013	0
TOBL000037	pend. cliente	29/01/2015	04/02/2015	0			Aguardando fusão do cliente
TOBL000037	pend. cliente	04/02/2015	11/02/2015	0			11/02 - Aguardando a OS de cancelamento de Transito com a Master Online
TOBL000037	em ativação	11/02/2015	12/02/2015	0			11/02 - OS 1540 para liberação de transito do cliente Master Online - Ocorrência 6420. Ativação para 12/02 - 16:15 Hs / 12/02 - Cliente ativado.
TOBL000037	ativado	12/02/2015	12/02/2015	50	01506/2015/DC/4600	6079	12/02 - Ativado.
TOBL000037	upgrade	12/05/2015	12/05/2015	70	01682/2015/DC/4600	8287
TOBL000037	trânsito	01/06/2016	14/06/2016	110	0450/2016/DC/4600	19146	03/06/2016 - Pedido de Trânsito de AS / ASN: 265010 / IPv4: 170.84.100/22 / IPv6: 2804:3160::/32
TOBL000037	mudança de configuração	30/10/2015	19/11/2015	50	01955/2015/DC/4600	12369	19/11 - Configuração e ativação do IPV4 / 30/10 - Solicitado Liberação do bloco IPV4 / 30/10 - Encaminhado OS para engenharia para atualização do Projeto do Cliente
TOBL000037	downgrade	22/12/2015	22/12/2015	110	2060/2015/DC/4600	13587	22/12 - Redução de Banda de 170 para 110 Mbps
TOBL000037	upgrade	24/08/2015	24/08/2015	170	01846/2015/DC/4600	10755
TOBL000037	trânsito	16/03/2016	27/04/2016	110	0189/2016/DC/4600	15826	17/03/2016 - Transito de AS: / ASN a ser liberado: 264446 / IPV4: 131.221.228/22 / 168.90.124/22 / IPV6: 2804:1ebc::/32
TOBL000037	pend. implantação	29/01/2015	29/01/2015	0	OS NOVA - 01506/2015/DC/4600		OS NOVA - 01506/2015/DC/4600
TOBL000037	upgrade	27/03/2015	30/03/2015	60	01618/2015/DC/4600	7431	30/03 - Enviado email para o cliente e Comercial informando ampliação da banda
MABL000004	upgrade	01/07/2014	01/07/2014	160			realizado up grade
MABL000004	upgrade	05/02/2014	05/02/2014	100			realizado up grade
MABL000004	downgrade	07/08/2014	07/08/2014	140			Realizado downgrade
MABL000004	upgrade	24/03/2015	08/04/2015	140		7348	08/04 - Cliente não deixou fazer alteração de Banda. Somente alteração de acesso. / 06/04 - Realizado handover para operação / 06/04 - Aberta ocorrência 7560 para elaboração de topologia para FO / 24/03 - enviado OS e VT para Engenharia para Alteração do Acesso. Cliente vai buscar em FO
MABL000004	upgrade	09/04/2014	09/04/2014	140			realizado up grade
MABL000004	alteração de acesso	08/04/2015	11/05/2015	0		7348	11/05 - Rádio desinstalado. Documentação de desinstalação no Databook. Enviado email para a engenharia de acesso informando desinstalação. / 08/04 - Alterado acesso de rádio Telebras para FO do Cliente / - Aguardando Comercial trocar a OS de Alteração de Banda para Alteração de acesso / - Solicitar retirada do rádio após 13/04.
MABL000004	downgrade	16/04/2015	16/04/2015	70	01646/2015/DC/4600	7826
MABL000004	pend. cliente	21/12/2012	21/01/2013	0
MABL000004	em ativação	13/03/2012	21/12/2012	0
MABL000004	ativado	21/01/2013	28/01/2013	72	039/2012/DC/4600		circuito ativado
TOBL000044	upgrade	04/04/2016	06/04/2016	50	0244/2016/DC/4600	16467	06/04 - Ampliação da banda de 20 para 50 Mbps.
TOBL000044	pend. cliente	24/08/2015	14/09/2015	0			08/09 - Aguardando PROA cliente. / 24/08 - Aguardando PROA cliente.
TOBL000044	pend. implantação	18/08/2015	19/08/2015	0	01833/2015/DC/4600	10608	19/08 - Devovida a OS para retificação do acesso. / 18/08 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
TOBL000044	pend. comercial	19/08/2015	20/08/2015	0	01833/2015/DC/4600	10608	20/08 - OS e VTA retificadas / 19/08 - O atendimento do cliente com rádio próprio no POP de Nova Rosalândia (TONRL0PP001) não será possível. O acordo cooperativo prevê que clientes não podem ter acesso em área de Furnas.
TOBL000044	pend. implantação	20/08/2015	24/08/2015	0	01833/2015/DC/4600	10608	20/08 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
TOBL000044	pend. implantação	14/09/2015	29/09/2015	0			22/09 - Técnico do cliente não pode comparecer na atividade, aguardando confirmação de disponibilidade do técnico Telebras para alterar atividade para 23/09. / 18/09 - Agendado instalação de equipamento para o dia 22/09. / 14/09 - Em análise do projeto de rádio cliente.
TOBL000044	em ativação	29/09/2015	30/09/2015	0	01833/2015/DC/4600	10608	30/09 - Ativação concluída. / 29/09 - Handover realizado em 29/09.
TOBL000044	ativado	30/09/2015	30/09/2015	20	01833/2015/DC/4600	10608	30/09 - Cliente ativado.
MABL000035	alteração para AS	22/02/2016	06/03/2016	400	0130/2016/DC/4600	15116	06/03/2016 - Ativado o BGP. Cliente pediu um prazo para desativar a rota estática. / 28/03/2016 - Agendada a ativação para 15:00 hs. / 22/02/2016 - Solicitado a liberação do AS. / 22/02/2016 - Mudança de rota estática para BGP
MABL000035	pend. implantação	06/10/2015	08/10/2015	0	01921/2015/DC/4600	11832	06/10 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000035	upgrade	16/12/2015	16/12/2015	400	02050/2015/DC/4600	13477	16/12 - Ampliação da banda de 100 para 400 Mbps.
MABL000035	mudança de configuração	20/01/2016	25/01/2016	400	01921/2015/DC/4600	14283	25/01/2016 - Ampliação do bloco executada. / 20/01/2016 - Cliente solicita a ampliação do seu bloco IP: de um /28 para um /26
MABL000035	pend. cliente	08/10/2015	26/10/2015	0			20/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 14/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO / 09/10 - Liberado cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica. / 08/10 - Aguardando PROA cliente.
MABL000035	em ativação	26/10/2015	27/10/2015	0			26/10 - Cliente em ativação / 26/10 - Realizado handover para operação.
MABL000035	ativado	27/10/2015	27/10/2015	100	01921/2015/DC/4600	11832	27/10 - Cliente ativado.
MABL000044	pend. implantação	29/02/2016	04/03/2016	0	0098/2016/DC/4600	14796	04/01/2016 - Realizado handover para operação / 29/02/2016 - Aguardando elaboração de projeto lógico pela GERT.
MABL000044	pend. implantação	05/02/2016	05/02/2016	0	0098/2016/DC/4600	14796	05/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
MABL000044	em ativação	04/03/2016	07/03/2016	0	0098/2016/DC/4600	14796	07/03/2016 - Agendado ativação para o cliente para 08/03 as 09h / 07/03/2016 - Em configuração (projeto com BGP) / 04/01/2016 - Cliente quer a ativação com BGP (OS original veio como rota estática). Foi solicitado novo projeto para a Eng Dados / 04/01/2016 - Circuito em configuração
MABL000044	agendado	07/03/2016	08/03/2016	0	0098/2016/DC/4600	14796	08/03/2016 - Cliente ativado. / 07/03/2016 - Agendado ativação para o cliente para 08/03 as 09h
MABL000044	ativado	08/03/2016	08/03/2016	600	0098/2016/DC/4600	14796	08/03/2016 - Cliente ativado.
MABL000044	trânsito	08/03/2016	24/03/2016	600	0169/2016/DC/4600	15598	24/03/2016 - 24/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 09/03/2016 - Transito de AS: ASN:263929 - IPV4:138.219.132/22; IPV6 2804:27ec::/32; / ASN:265242 - IPv4: 168.0.20/22 ; IPv6: 2804:2cc4::/32 - ASN:265255 - IPV4: 167.250.164/22; IPV6: 2804:2cfc::/32.
MABL000044	pend. cliente	05/02/2016	29/02/2016	0	0098/2016/DC/4600	14796	29/02/2016 - Fusões executadas. / 24/02/2016 - Fusões do cliente agendada para 25/02, aguardando cliente. / 17/02/2016 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda Telebras.Obs: Agendado para o dia 25/02. / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/02/2016 - Aguardando PROA cliente
GOBL000033	alteração para AS	05/02/2016	07/03/2016	100	0112/2015/DC/4600	14852	07/03/2016 - Ativação do BGP concluída. / 03/03/2016 - Segundo informações da GERT, está agendada uma atividade a ser realizada pela GVT para o dia 06/03, dando tudo certo a GERT conseguirá concluir o PW. / 02/03/2016 - O NOC ativará o cliente somente com o PW secunpario. / 05/02/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP.
GOBL000033	pend. implantação	06/10/2015	08/10/2015	0	01927/2015/DC/4600	11635	06/10 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
GOBL000033	pend. cliente	08/10/2015	17/11/2015	0			17/11 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 05/10 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. / 03/11 - Solicitado revisão de PROA cliente em 26/10, falta OTDR. / 27/10 - Solicitado revisão de PROA cliente em 26/10, falta OTDR. / 20/10 - Aguardando PROA cliente. / 08/10 - Aguardando PROA cliente.
GOBL000033	em ativação	17/11/2015	24/11/2015	0			24/11 - Agendado ativação para 24/11 as 14h / 17/11 - Realizado handover para operação
GOBL000033	agendado	24/11/2015	27/11/2015	0	01927/2015/DC/4600	11635	27/11 - Ativação concluíida. / 24/11 - Agendado ativação para 24/11 as 14h / Equipamento SWAC-ROI03-01 em implantação engenharia está providenciando subir equipemento de ROI
GOBL000033	ativado	27/11/2015	27/11/2015	100	01927/2015/DC/4600	11635	27/11 - Cliente ativado.
RSBL000009	em ativação	23/02/2016	01/03/2016	0	0001/2016/DC/4600	13736	01/03/2016 - Agendado ativação com o cliente para 04/03 as 09h / 23/02/2016 - Solicitado a configuração do circuito. / 23/02/2016 - Realizado handover para operação seguir com ativação do cliente
RSBL000009	pend. implantação	04/01/2016	04/01/2016	0	0001/2016/DC/4600	13736	04/01 - Liberação de AS. / 04/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSBL000009	upgrade	04/04/2016	07/04/2016	100	0245/2016/DC/4600	16468	07/04/2016 - Banda ampliada de 50 para 100 Mbps.
RSBL000009	agendado	01/03/2016	08/03/2016	0	0001/2016/DC/4600	13736	08/03/2016 - Cliente ativado. / 01/03/2016 - Agendado ativação com o cliente para 04/03 as 09h
RSBL000009	ativado	08/03/2016	08/03/2016	50	0001/2016/DC/4600	13736	08/03/2016 - Cliente ativado.
RSBL000009	pend. cliente	05/01/2016	23/02/2016	0			23/02/2016 - Handover para a Operação. / 18/02/2016 - Confirmado para 19/02 a realização das fusões. / 17/02/2016 - Aguardando abordagem cliente, agendado para 19/02. / 16/02/2016 - Reagendado pelo cliente a fusão para 18/02. / 04/02 - Aguardando cliente abordar caixa de EO Telebras. / 04/02 - Aprovado PROA cliente / 03/02 - Em análise de PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente. / 20/01 - Aguardando PROA cliente. / 05/01 - Aguardando cliente enviar o PROA
RSBL000021	pend. cliente	02/06/2016	00/00/0000	0	0453/2016/DC/4600		07/06/2016 - Devolvido PROA. Não veio o traçado do cabo de FO do cliente. / 02/06/2016 - Solicitado projeto de abordagem do cliente.
RSBL000021	pend. implantação	01/06/2016	02/06/2016	0	0453/2016/DC/4600	19087	02/06/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGBL000005	upgrade	04/05/2015	05/05/2015	150	01664/2015/DC/4600	8120	05/05/15 - Up grade realizado com sucesso. Dener, realizou os testes e validou a ampliação do link.
MGBL000005	ativado	23/10/2012	10/12/2012	50	01261/2014/DC/4600
MGBL000005	upgrade	10/12/2012	12/07/2013	70
MGBL000005	upgrade	12/07/2013	20/01/2014	100	0849/2013/DC/4600
MGBL000005	em ativação	23/10/2012	23/10/2012	0
MGBL000005	mudança de configuração	03/08/2015	27/08/2015	150	01811/2015/DC/4600	10244	27/08 - Bloco IPV6 liberado. / 04/08 - Projeto e topologia atualizados. Aguardar a liberação do bloco IPv6 junto aos peering / 04/08 - Solicitada a atualização do projeto para inclusão de bloco IPv6
MGBL000005	downgrade	27/04/2016	28/04/2016	10	0339/2016/DC/4600	17191	28/04/2016 - Banda reduzida de 150 para 10 Mbps.
MGP2000001	pend. cliente	09/12/2015	00/00/0000	0			09/12 - Aguardando PROA cliente
MGP2000001	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	300	0458/2016/DC/4600	19366	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000021 / Para: MGP2000001
MGP2000001	pend. cliente	30/12/2015	08/01/2016	0			04/01 - Cliente aguardando provisionamento do PTT; / - Cliente providenciará participação do PTT no momento da ativação; / - Aguardando retorno com data/hora reservada entre ambos; / 30/12 - Em contato com Sr. Fernando, fomos informado que ainda não houve a liberação do PTT e solicitou contato às 15horas.
MGP2000001	agendado	08/01/2016	08/01/2016	0			08/01 - Agendado teste de ativação para 08/01 / ircuito não ativo. / Cliente e Aprovisionamento realizando testes. / Aprovisionamento: / 1. Ponta a: estamos recebendo mac-address do cliente e transportando-o até a ponta B; / 2. Ponta b: não estamos recebendo mac-address do PTT, consequentemente sem transporte a ponta a. / 3. Conforme suporte PTT, rede do PIX entrou em manutenção agora à tarde. Previsão para retomada de testes: Quarta-Feira, 13. / Fonte: Cesar (11) 5509-3550 / 4. Cliente ciente.
MGP2000001	pend. implantação	02/12/2015	09/12/2015	0	02024/2015/DC/4600	13078	03/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MGP2000001	pend. implantação	09/12/2015	17/12/2015	0			17/12 - Cliente realizou fusões de FO
MGP2000001	pend. cliente	08/01/2016	18/01/2016	0			13/01 - onforme PIX-BRE (Cesar), previsão de "descongelamento" da rede PTT para 15/01, às 14:00 pm; Cliente ciente - Fernando.
MGP2000001	agendado	18/01/2016	27/01/2016	0			27/01 - Cliente ativado. / 18/01 - teste com o cliente sem sucesso. Continuamos sem receber MAC pelo lado do PTT. / Aberto Chamado DATACOM aberto: 34293
MGP2000001	ativado	27/01/2016	27/01/2016	300	02024/2015/DC/4600	13078	27/01 - Ativação concluída.
MGP2000001	pend. cliente	17/12/2015	29/12/2015	0			29/12 - Circuito em ativação / 18/12 - Aguardando cliente informar execução do jumper na Alog Barueri a ser executado pelo IX.BR
MGP2000001	em ativação	29/12/2015	30/12/2015	0		13078	30/12 - Circuito configurado / 29/12 - Circuito em ativação
MGP2000002	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	600	0457/2016/DC/4600	19362	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000020 / Para: MGP2000002
MGP2000002	pend. implantação	26/10/2015	03/11/2015	0			26/10 - Em análise de projeto de rádio do cliente pela Engenharia.
MGP2000002	pend. implantação	01/10/2015	07/10/2015	0	01914/2015/DC/4600	11696	01/10 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGP2000002	pend. cliente	03/11/2015	09/11/2015	0			03/11 - Em revisão de projeto de rádio pelo cliente.
MGP2000002	em ativação	29/12/2015	13/01/2016	0		11696	13/01 - efetuado testes de ativação com o cliente. / 20/01 - Circuito em ativação / 29/12 - Circuito em ativação
MGP2000002	pend. cliente	16/11/2015	14/12/2015	0			14/12 - Cliente concluiu instalação do rádio / 02/12 - Aguardando licença de rádio Anatel. / 01/12 - Enviadas OS e VTA para a Engenharia retificados / 23/11 - Aguardando licenciamento do rádio cliente (Anatel). / 16/11 - aguardando licenciamento do rádio cliente (Anatel).
MGP2000002	pend. cliente	13/01/2016	15/01/2016	0			25/01 - Enviado email para Soraia informando que iremos dar o circuito como ativado retroativo ao dia 15/01 ou bloquear a porta até a ativação do segundo circuito / 13/01 - Cliente condicionou ao aceite deste circuito somente após a ativação do MGL2000021
MGP2000002	ativado	15/01/2016	15/01/2016	600	01914/2015/DC/4600	13078	15/01 - Cliente ativado
MGP2000002	pend. implantação	09/11/2015	16/11/2015	0			11/11 - Pendência licenciamento do rádio cliente (Anatel) / 09/11 - Projeto em análise da Telebras, recebemos do pós venda em 09/11.
MGP2000002	pend. cliente	07/10/2015	26/10/2015	0			19/10 - Aguardando PROA cliente. / 07/10 - Aguardando PROA cliente.
MGP2000002	pend. cliente	16/12/2015	29/12/2015	0			29/12 - Circuito em ativação / 16/12 - Aguardando cliente informar execução do jumper na Alog Barueri a ser executado pelo IX.BR
RSBL000013	pend. implantação	13/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 31/05/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 24/05/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 11/05/2016 - Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente. / 03/05/2016 - Recebido OS retificada. Pendências de informações. / 26/04/2016 - Recebido OS retificada. Pendências de informações. / 19/04/2016 - Recebido OS retificada. Pendências de informações.
RSBL000013	pend. implantação	03/02/2016	05/02/2016	0	0110/2016/DC/4600	14807	05/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
RSBL000013	pend. cliente	05/02/2016	11/02/2016	0			11/02/2016 - Recebemos PROA cliente em 11/02(Aprovado) / 05/02/2016 - Aguardando PROA cliente
RSBL000013	pend. implantação	11/02/2016	11/02/2016	0			11/02/2016 - Devolvida OS para a Comercial / 11/02/2016 - Eletrosul retornou informando inviabilidade no atendimento ao ccto. / 11/02/2016 - Aguardando Eletrosul informar data para agendarmos fusão com o cliente / 11/02/2016 - Aprovado PROA cliente / 11/02/2016 - Em análise PROA cliente
RSBL000013	pend. cliente	18/03/2016	13/04/2016	0			12/04/2016 - Aguardando OS retificada para configurar e enviar EDD para a sede da ELS em Florianópolis, conforme acordado. / 05/04/2016 - Cliente solicitou prorrogação da data de instalação para daqui pelo menos 10 dias. Ger. de contas ficou de formalizar a questão da utilização de EDD para ativação / 29/03/2016 - Cliente solicitou prorrogação da data de instalação para daqui pelo menos 10 dias. Ger. de contas ficou de formalizar a questão da utilização de EDD para ativação do circuito do cliente. / 22/03/2016 - Cliente solicitou prorrogação da data de instalação para daqui pelo menos 10 dias. Questionado com a ELS se existe movimentação para futura ligação em 10G com STA. / 18/03/2016 - Agendado para 22/03 as atividades de fusões e jumper.
RSBL000013	pend. comercial	11/02/2016	16/02/2016	0			11/02/2016 - Devolvida OS para a Comercial / 11/02/2016 - Eletrosul retornou informando inviabilidade no atendimento ao ccto.
RSBL000013	pend. implantação	16/02/2016	18/03/2016	0			17/03/2016 - Aguardando validação e envio de OS retificada para a proposta de instalação de EDD na estação ELS. / 16/03/2016 - ELS sem porta disponível para atendimento, aguardando cronograma de ampliação da ELS. / 15/03/2016 - Aguardando cronograma da Eletrosul par agendar abordagem do cliente. A ELS deu negativa na solicitação, necessário eng. Comercial negociar com comercial da ELS. / 07/03/2016 - Aguardando cronograma da Eletrosul para agendar abordagem do cliente / 16/02/2016 - Aguardando cronograma da Eletrosul para agendar abordagem do cliente
GOBL000038	pend. cliente	16/02/2016	00/00/0000	0			11/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 05/02. / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 05/02. / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente desde 05/02. / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente
GOBL000038	pend. implantação	28/01/2016	16/02/2016	0	0086/2016/DC/4600	14602	01/02/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
GOBL000038	cancelado	23/05/2016	24/05/2016	0	0422/2016/DC/4600	14602	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito
DFBL000001	cancelado	14/03/2012	01/08/2012	0	OS - 00048/2012/DC/4600		OS - 00048/2012/DC/4600
DFBL000001	desativado	14/03/2012	01/08/2012	0	OS - 00048/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000001	upgrade	19/09/2011	14/03/2012	12	OS - 00023/2011/DC/4600		OS - 00023/2011/DC/4600
DFBL000001	ativado	28/11/2011	19/09/2011	11	023/2011/DC/4600		OS - 00009/2011/DC/4600
DFBL000006	desbloqueado	14/05/2014	02/06/2014	12
DFBL000006	cancelado	02/06/2014	11/11/2014	0
DFBL000006	desativado	11/11/2014	11/11/2014	0	01384/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000006	bloqueado	21/06/2012	14/05/2014	0
DFBL000006	ativado	00/00/0000	21/06/2012	12	023/2011/DC/4600
GOBL000011	ativado	31/08/2012	10/10/2012	15	066/2012/DC/4600
GOBL000011	upgrade	27/11/2013	12/02/2014	100	0889/2014/DC/4600
GOBL000011	em ativação	26/04/2013	12/11/2013	0
GOBL000011	pend. implantação	12/11/2013	14/11/2013	0
GOBL000011	em ativação	04/06/2012	15/08/2012	0
GOBL000011	upgrade	23/03/2015	24/03/2015	180	01603/2015/DC/4600	7293
GOBL000011	upgrade	10/10/2012	24/04/2013	40
GOBL000011	upgrade	24/04/2013	26/04/2013	52
GOBL000011	ativado	14/11/2013	26/11/2013	52	066/2012/DC/4600
GOBL000011	mudança de configuração	06/04/2016	27/04/2016	180	0250/2016/DC/4600	16502	06/04/2016 - Inclusão de IPv6 no projeto do cliente / ASN:52807 / IPv6: 2804:2198::/32
GOBL000011	upgrade	26/11/2013	27/11/2013	75
GOBL000011	mudança de configuração	11/12/2015	28/12/2015	180	02040/2015/DC/4600	13387	11/12 - Inclusão Bloco IPV4: 167.250.12/22 no AS Cliente.
GOBL000011	em teste	15/08/2012	31/08/2012	0
GOBL000041	pend. implantação	31/05/2016	00/00/0000	0	0447/2016/DC/4600	19016	31/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem. / 31/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
GOBL000041	pend. cliente	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando PROA desde 31/05.
PAAC000006	mudança de configuração	02/06/2015	02/06/2015	10		8752	02/06 - Regularizado configuração dos PW Principal e Backup. Topologia implementada OK
PAAC000006	ativado	29/10/2014	04/11/2014	10	01271/2014/DC/4600
PAAC000006	pend. implantação	08/09/2014	08/09/2014	0
PAAC000006	bloqueado	12/08/2015	13/08/2015	0		10454	13/08 - Solicitação de bloqueio a pedido da área de arrecadação
PAAC000006	desbloqueado	17/08/2015	17/08/2015	10		10558	17/08 - Cliente desbloqueio a pedido da área de arrecadação
PAAC000006	em ativação	08/09/2014	21/10/2014	0
PAAC000006	em ativação	21/10/2014	29/10/2014	0
DFBL000007	cancelado	19/10/2012	05/11/2013	0
DFBL000007	desativado	15/10/2012	05/11/2013	0	0149/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000007	ativado	00/00/0000	06/03/2012	30
DFBL000007	upgrade	06/03/2012	09/03/2012	52
DFBL000007	bloqueado	09/03/2012	19/10/2012	0
TOBL000032	upgrade	02/03/2015	03/03/2015	140	01562/2015/DC/4600	6791
TOBL000032	em ativação	12/05/2014	07/07/2014	0
TOBL000032	em teste	07/07/2014	08/07/2014	0
TOBL000032	upgrade	06/01/2015	09/01/2015	90	01480/2015/DC/4600
TOBL000032	pend. implantação	12/05/2014	12/05/2014	0
TOBL000032	upgrade	13/04/2015	13/04/2015	160	01637/2015/DC/4600	7765
TOBL000032	upgrade	13/01/2015	15/01/2015	100	01490/2015/DC/4600
TOBL000032	downgrade	16/07/2015	16/07/2015	80	01787/2015/DC/4600	9844
TOBL000032	upgrade	17/07/2015	17/07/2015	100	01788/2015/DC/4600	9864
TOBL000032	ativado	12/05/2014	18/07/2014	20	01011/2014/DC/4600
TOBL000032	upgrade	18/07/2014	18/08/2014	30	01265/2014/DC/4600
TOBL000032	upgrade	19/03/2015	20/03/2015	180	01592/2015/DC/4600	7216	Após ampliação foi verificado que não é possível atingir a banda de 180Mbps pois o rádio Digitel suporta até 165Mbps.
TOBL000032	upgrade	20/10/2014	20/10/2014	40	01354/2014/DC/4600
TOBL000032	upgrade	19/11/2014	20/11/2014	70	01396/2014/DC/4600
TOBL000032	upgrade	22/01/2015	23/01/2015	120	01497/2015/DC/4600	5942
TOBL000032	downgrade	23/03/2015	23/03/2015	140			Rádio Digitel com capacidade até 165 Mbps.
TOBL000032	desativado	18/08/2015	26/08/2015	0	01835/2015/DC/4600	10616	26/08 - Processo de desativação concluído. / 18/08 - Cliente em processo de desativação.
TOBL000032	alteração de acesso	28/04/2015	28/05/2015	160	01655/2015/DC/4600	8016	28/05 - Executada a migração do circuito do cliente, do rádio Telebras para o rádio do Cliente / 04/05 - Recebemos PROA cliente, em análise engenharia / 29/04 - Aguardando PROA cliente / Troca de Radio Telebras por Radio do Cliente
TOBL000032	upgrade	28/05/2015	28/05/2015	180	01712/2015/DC/4600	8657
TOBL000032	upgrade	29/10/2014	30/10/2014	60	01366/2014/DC/4600
TOBL000040	pend. implantação	01/07/2015	08/07/2015	0	1755/2015/4600	9522	08/07 - Handover para Operação / 01/07 - Encaminhado OS e VTA para a Engenharia
TOBL000040	em ativação	08/07/2015	08/07/2015	0	1755/2015/4600	9522	08/07 - Em ativação
TOBL000040	ativado	08/07/2015	08/07/2015	150	1755/2015/4600	9522	08/07 - Cliente ativado
TOBL000040	mudança de configuração	05/11/2015	12/01/2016	150	01965/2015/DC/4600	12459	12/01 - Cancelada a OS 01965/2015/DC/4600. / 12/01 - Cliente solicita alteração de acesso de rádio para FO. / 05/11 - Encaminhada OS 01965/2015/DC/4600 e VTA para a engenharia. Mudança de rádio Digitel para Ericsson, para viabilizar alteração de banda de 150 para 200 Mbps.
TOBL000040	upgrade	12/04/2016	12/04/2016	300	0261/2016/DC/4600	16662	12/04/2016 - Ampliação de 200 para 300 Mbps.
TOBL000040	mudança de configuração	04/04/2016	27/04/2016	200	0175/2016/DC/4600	16410	04/04/2016 - Pedido de inclusão de bloco IPv4 do cliente (167.250.56/22)
TOBL000040	upgrade	12/01/2016	28/03/2016	200	0017/2016/DC/4600	15387	28/03/2016 - Ampliação realizada de 150 para 200 Mbps.
TOBL000040	mudança de configuração	12/01/2016	28/04/2016	150	0017/2016/DC/4600	14003	19/04/2016 - Realizada a validação da atividade de desativação do acesso rádio Telebras. / 28/03/2016 - Ampliação realizada de 150 para 200 Mbps. / 28/03/2016 - 1. Atividade de migração de acesso realizada / 2. Desconfiguração do acesso antigo será realizado dia 28/03 e foi solicitado pelo cliente que façamos retorno no dia 28/03 às 17h00, para confirmação do desempenho da sua rede após alteração do acesso; / 23/03/2016 - Alteração de acesso agendado para 24/03 - 17:00 hs / Ampliação de banda de 150 para 200 - agendada para 28/03 - 9:00 hs. / 23/03/2016 - Fusões realizados. / 21/03/2016 - Agendado para 23/03 as atividades de fusões e jumper, aguardando confirmação do cliente. / 18/03/2016 - Agendado para 23/03 as atividades de fusões e jumper, aguardando confirmação do cliente. / 18/03/2016 - Em agendamento de fusões e jumper. / 15/03/2016 - Cliente informou que a FO cliente foi furtada, aguardando cliente informar nova data para fusão / 07/03/2016 - Cliente informou que a FO cliente foi furtada, aguardando cliente informar nova data para fusão / 16/02/2016 - Cliente informou que a FO cliente foi furtada, aguardando cliente informar nova data para fusão / 26/01 - Cliente informou que a FO cliente foi furtada, aguardando cliente informar nova data para fusão. / 20/01 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda Telebras. Agendada para o dia 22/01/16. / 14/01 - Aguardando PROA cliente / 12/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia. Alteração de acesso rádio Digitel para Fibra, para viabilizar alteração de banda de 150 para 200 Mbps.
TOBL000053	pend. cliente	26/04/2016	00/00/0000	0			11/05/2016 - Aguardando PROA desde 26/04. / 03/05/2016 - Aguardando PROA desde 26/04. / 26/04/2016 - Aguardando Projeto de abordagem cliente
TOBL000053	cancelado	23/05/2016	24/05/2016	0	0419/2016/DC/4600	17078	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
TOBL000053	pend. implantação	22/04/2016	26/04/2016	0	0333/2016/DC/4600	17078	26/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MGBL000007	ativado	31/05/2013	07/06/2013	160	0133/2012/DC/4600
MGBL000007	upgrade	02/05/2013	09/05/2013	140	0257/2013/DC/4600
MGBL000007	upgrade	08/03/2013	11/03/2013	120	0229/2013/DC/460
MGBL000007	upgrade	12/07/2013	15/07/2013	200	0511/2013/DC/4600
MGBL000007	trânsito	10/03/2016	23/03/2016	300	0174/2014/DC/4600	15674	23/03/2016 - Liberado os blocos. / 10/03/2016 - Inclusão de bloco IPV6 no AS do Cliente e Transito de AS.
MGBL000007	em ativação	05/09/2012	23/11/2012	0	0133/2012/DC/460
MGBL000007	ativado	23/11/2012	23/11/2012	100	0133/2012/DC/4600
MGBL000007	upgrade	27/07/2015	27/07/2015	300	01799/2015/DC/4600	10052
MGBL000007	upgrade	30/04/2015	30/04/2015	250	01658/2015/DC/4600	8079
MGP2000003	pend. implantação	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Em ativação. Ativação cancelada (todos os clientes com circuito P2P PTT terá sua ativação suspensa até que ocorra a ampliação de 20 para 40 Gbps na ALOG Barueri.
MGP2000003	agendado	13/05/2016	08/06/2016	0	0038/2016/DC/4600	14195	13/05/2016 - Ativação agendada para 16/05/2016 - 9:00 hs. / 13/05/2016 - Em ativação.
MGP2000003	pend. cliente	19/01/2016	11/04/2016	0			05/04/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 29/03/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 21/03/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 15/03/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 07/03/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 03/03/2016 - Aguardando cliente se conectar com o PIX Telebras na ALOG Barueri / 19/02/2016 - Fusões do cliente ok no POP Telebras de Pimenta, pendente conexão no PIX Telebras na ALOG Barueri / 16/02/2016 - Agendando abordagem do cliente para 19/02. / 19/01 - Aguardando projeto de abordagem cliente. Obs: agendado jumper na Alog Barueri para 22/01.
MGP2000003	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	0038/2016/DC/4600	14195	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000024 / Para: MGP2000003
MGP2000003	pend. cliente	12/04/2016	13/05/2016	0			13/05/2016 - Handover para a operação. / 11/05/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 03/05/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 26/04/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 19/04/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri. / 12/04/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras na ALOG Barueri.
MGP2000003	pend. implantação	18/01/2016	19/01/2016	0	0038/2016/DC/4600	14195	19/01 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGBL000001	upgrade	02/06/2014	01/07/2014	50	01133/2014/DC/4600
MGBL000001	upgrade	28/04/2014	02/06/2014	45	01095/2014/DC/4600
MGBL000001	upgrade	26/04/2012	03/07/2012	30	00071/2012/DC/4600
MGBL000001	upgrade	31/07/2015	03/08/2015	110	01809/2015/DC/4600	10221
MGBL000001	upgrade	05/03/2015	05/03/2015	90	01569/2015/DC/4600	6852
MGBL000001	upgrade	07/05/2015	11/05/2015	100	01675/2015/DC/4600	8184	11/05/2015 - Banda ampliada para 100 Mbps.
MGBL000001	upgrade	14/10/2014	12/12/2014	75	01435/2013/DC/4600
MGBL000001	upgrade	30/09/2015	13/10/2015	150	1915/2015/DC/4600	11663
MGBL000001	upgrade	25/07/2014	14/10/2014	65	01348/2014/DC/4600
MGBL000001	upgrade	30/01/2014	15/04/2014	35	00985/2014/DC/4600
MGBL000001	upgrade	01/07/2014	25/07/2014	60	01228/2014/DC/4600
MGBL000001	ativado	31/01/2012	26/04/2012	20	00032/2012/DC/4600
MGBL000001	upgrade	15/04/2014	28/04/2014	40	00998/2014/DC/4600
MGBL000001	upgrade	03/07/2012	30/01/2014	33	00858/2014/DC/4600
MGBL000001	upgrade	12/12/2014	30/01/2015	80	01520/2015/DC/4600	6119
TOBL000007	desativado	17/02/2016	02/03/2016	0	0123/2016/DC/4600	14993	02/03/2016 - Cliente desativado. / 17/02/2016 - Solicitado a desativação.
TOBL000007	upgrade	03/07/2014	03/07/2014	90
TOBL000007	upgrade	10/04/2014	03/07/2014	90
TOBL000007	upgrade	03/07/2014	05/11/2014	110
TOBL000007	upgrade	22/02/2013	07/08/2013	60
TOBL000007	upgrade	22/05/2015	09/09/2015	110	01661/2015/DC/4600	5407	09/09 - Rebebida a OS para cancelamento da atividade. Informar Engenharia. / 22/05 - Recebido Os e VT. Ampliação de Banda de 110 Mbps para 210Mbps. Enviado OS e VT para engenharia de acesso providenciar instalação de rádio Ericsson.
TOBL000007	upgrade	07/08/2013	10/04/2014	70
TOBL000007	ativado	25/07/2012	18/09/2012	20	065/2012/DC/4600
TOBL000007	trânsito	07/04/2015	20/04/2015	110	01632/2015/DC/4600	7595	20/04 - Transito liberado / 07/04 - Solicitado ao NOC liberação do Trânsito junto aos peerings
TOBL000007	upgrade	18/09/2012	22/02/2013	40
TOBL000007	alteração de acesso	06/04/2015	22/05/2015	110			(Não executada) Ampliar banda de 110Mbps p/ 130Mbps. O enlace de radio com capacidade máxima de 121 Mbps. / 06/04 - Em abertura de ocorrência para vistoria em 13/04 na ETR de Araguaína, será alterado o ponto de atendimento do cliente para ampliação de banda (150Mbps)
TOBL000007	em ativação	00/00/0000	25/07/2012	0
TOBL000045	pend. implantação	24/08/2015	08/09/2015	0	1847/2015/DC/4600	10752	24/08 - Enviada OS e VTA para Engenharia
TOBL000045	pend. cliente	08/09/2015	21/09/2015	0	1847/2015/DC/4600	10752	24/11 - Aguardando PROA cliente, dúvidas respondidas pela Eng. de acesso em 27/10. / 17/11 - Aguardando PROA cliente, dúvidas respondidas pela Eng. de acesso em 27/10. / 03/11 - Aguardando PROA cliente / 27/10 - Aguardando PROA cliente, Bruno Sousa irá responder dúvidas do cliente em 27/10. / 20/10 - Aguardando PROA cliente. / 06/10 - Aguardando PROA cliente. / 29/09 - Aguardando PROA cliente. / 15/09 - Aguardando PROA cliente. / 08/09 - Pendência Cliente - PROA.
TOBL000045	cancelado	21/12/2015	21/12/2015	0	2062/2015/DC/4600	10752	27/12- Cliente cancelou o circuito para ativar somente via FO. DFBL000047
TOBL000047	pend. cliente	30/09/2015	05/11/2015	0			05/11 - Handover para operação. / 27/10 - Aguardando teste de OTDR da rede do cliente. / 20/10 - Aguardando teste de OTDR da rede do cliente / 14/10 - Aguardando cliente enviar teste de OTDR da rede cliente / 30/09 - Aguardando cliente enviar teste de OTDR da rede cliente
TOBL000047	em ativação	05/11/2015	12/11/2015	0	01910/2015/Dc/4600	11638	12/11 - Concluída a ativação. / 06/11 - Em ativação / 06/11 - Liberado o AS / 05/11 - Aguardando liberação do AS pela GVT para prosseguir com a ativação.
TOBL000047	ativado	12/11/2015	12/11/2015	100	01910/2015/Dc/4600	11638	18/11 - Atualizado informações técnicas do cliente (beth) / 12/11 - Cliente ativado
TOBL000047	trânsito	01/12/2015	15/04/2016	300	2021/2015/DC/4600	13026	01/12/2015 - Transito de AS / ASN: 264553 / IPV4: 138.0.208/22 / IPV6: 2804:216c::/32
TOBL000047	upgrade	20/11/2015	20/11/2015	300	01992/2015/Dc/4600	12828	20/11 - Ampliação de 100 para 300 Mbps
TOBL000047	pend. implantação	29/09/2015	30/09/2015	0	01910/2015/Dc/4600	11638	29/09 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
BABL000002	mudança de configuração	19/04/2016	02/05/2016	1000	0322/2016/DC/4600	16963	20/04/2016 - Pedido de liberação aos peerings de bloco IPv6 do cliente, projeto já contempla o bloco IPv6
BABL000002	em ativação	30/10/2015	16/11/2015	0	01878/2015/DC/4600		16/11 - Ativação concluída. / 03/11 - Configuração realizada. Aguardando testes de cliente de upload. / 30/10 - Cliente em ativação
BABL000002	ativado	16/11/2015	16/11/2015	1000	01878/2015/DC/4600	11158	16/11 - Ativação concluída.
BABL000002	pend. implantação	14/09/2015	18/09/2015	0	01878/2015/DC/4600	11158	14/09 - Solicitado a Liberação do AS do Cliente e o Transito para Transito para o AS 263252 - Blocos: 189.201.232.0/24; 189.201.233.0/24; 189.201.234.0/24; 189.201.235.0/24; 189.201.236.0/24; 189.201.237.0/24; 189.201.238.0/24 / 189.201.239.0/24 / 14/09 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
BABL000002	pend. cliente	18/09/2015	30/10/2015	0	01878/2015/DC/4600		30/10 - Handover para operação / 27/10 - Cliente realizou as fusões em 20/10, jumper agendado para 30/10. / 22/10 - Jumper agendado para dia 30/10. / 20/10 - Aguardando cliente realizar fusões, cliente informou previsão para 22/10. / 14/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente - cliente enviou e-mail que não é projeto. / 29/09 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 18/09 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
MGP2000004	pend. cliente	08/03/2016	00/00/0000	0			05/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras. / 29/03/2016 - Fusões e jumpers realizados na ponta de Pimenta. Agendado jumper na ponta da ALOG Barueri para 31/03. / 21/03/2016 - Agendado fusões para o dia (29/03). Em agendamento de jumper na ponta da ALOG Barueri / 18/03/2016 - Agendado fusões para o dia 29/03/2016. / 18/03/2016 - Aprovado PROA, em agendamento de fusões e jumpers (MGPMN0PP001 - PIMENTA). / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 08/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
MGP2000004	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 31/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 24/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 11/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 03/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04. / 26/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras. / 19/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras. / 12/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras.
MGP2000004	pend. implantação	24/02/2016	08/03/2016	0	0138/2016/DC/4600	15209	08/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem cliente / 03/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
MGP2000004	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	0138/2016/DC/4600	15209	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000025 / Para: MGP2000004
MGP2000007	pend. cliente	21/03/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Pendência do cliente: Necessário apresentar licença Anatel. / 31/05/2016 - Necessário apresentar licença Anatel. / 23/05/2016 - Necessário apresentar licença Anatel. / 10/05/2016 - Recebido PROA em 06/05, devolvido para o cliente sanar ultimas pendencias . / 03/05/2016 - Aguardando PROA desde 19/04. / 26/04/2016 - Aguardando PROA desde 19/04. / 19/04/2016 - Vistoria realizada. Aguardando PROA. / 12/04/2016 - Agendado vistoria no POP Muzambinho para 15/04. / 05/04/2016 - Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta de Muzambinho / 29/03/2016 - Agendado jumper na ponta da ALOG Barueri para 31/03. / 22/03/2016 - Em agendamento de jumpers na ponta da ALOG Barueri / 21/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem.
MGP2000007	mudança de configuração	01/06/2016	01/06/2016	0	0159/2016/DC/4600	15938	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000028 / Para: MGP2000007
MGP2000007	pend. implantação	21/03/2016	21/03/2016	0	0159/2016/DC/4600	15938	21/03/2016 - Enviados OS e VTA para Engenharia
RJBL000002	pend. implantação	13/06/2016	00/00/0000	0	0524/2016/DC/4600	19550	14/06/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ESBL000007	pend. cliente	18/03/2016	02/06/2016	0			31/05/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 24/05/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 11/05/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 03/05/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 26/04/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 19/04/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 12/04/2016 - Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km. / 08/04/2016 - Cliente mudou o tipo de acesso de radio para FO do cliente. / 05/04/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações (pendências de documentos como NR35, lic ANATEL, etc) / 29/03/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações (pendências de documentos como NR35, lic ANATEL, etc) / 22/03/2016 - Devolvido PROA para cliente realizar adequações (pendências de documentos como NR35, lic ANATEL, etc)
ESBL000007	cancelado	01/06/2016	02/06/2016	0	0449/2016/DC/4600	15256	02/06/2016 - Pedido de cancelamento de circuito do cliente
ESBL000007	pend. cliente	25/02/2016	03/03/2016	0			25/02/2016 - Aguardando PROA cliente.
ESBL000007	pend. implantação	03/03/2016	07/03/2016	0			03/03/2016 - Projeto de rádio cliente em analise.
ESBL000007	pend. cliente	07/03/2016	15/03/2016	0			07/03/2016 - Aguardando PROA cliente.
ESBL000007	pend. implantação	00/00/0000	17/03/2016	0			15/03/2016 - Em análise de PROA pela Eng. Acesso
ESBL000007	pend. implantação	24/02/2016	25/02/2016	0	0140/2016/DC/4600	15256	25/02 - Enviada OS e VTA para Engenharia
CEBL000005	pend. implantação	06/03/2014	06/03/2014	0
CEBL000005	pend. cliente	28/02/2014	06/03/2014	0
CEBL000005	upgrade	05/10/2015	07/10/2015	500	1923/2015/DC/4600	11763	07/10 - Ampliação executada. / 05/10 - Ampliação de Banda para 500 Mbps
CEBL000005	pend. cliente	06/03/2014	10/04/2014	0
CEBL000005	upgrade	17/04/2014	13/08/2014	200	01257/2014/DC/4600
CEBL000005	ativado	10/04/2014	17/04/2014	100	0901/2014/DC/4600
CEBL000005	pend. implantação	25/02/2014	25/02/2014	0
CEBL000005	pend. cliente	25/02/2014	28/02/2014	0
PECI000001	pend. implantação	05/12/2014	01/04/2015	0			23/03 - Recuperado trecho FO próximo a Estação de Cabo Sto. Agostinho, encontrado mais dois rompimentos. Previsão de recuperação até 27/03
PECI000001	em ativação	01/04/2015	13/04/2015	0			01/04 - Handover realizado pela engenharia. Em preparação da documentação para entrega do circuito ao cliente.
PECI000001	ativado	13/04/2015	13/04/2015	0			13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000002	pend. implantação	05/12/2014	01/04/2015	0			23/03 - Recuperado trecho FO próximo a Estação de Cabo Sto. Agostinho, encontrado mais dois rompimentos. Previsão de recuperação até 27/03
PECI000002	em ativação	01/04/2015	13/04/2015	0			01/04 - Handover realizado pela engenharia. Em preparação da documentação para entrega do circuito ao cliente.
PECI000002	ativado	13/04/2015	13/04/2015	0			13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000003	pend. implantação	05/12/2014	01/04/2015	0			23/03 - Recuperado trecho FO próximo a Estação de Cabo Sto. Agostinho, encontrado mais dois rompimentos. Previsão de recuperação até 27/03
PECI000003	em ativação	01/04/2015	13/04/2015	0			01/04 - Handover realizado pela engenharia. Em preparação da documentação para entrega do circuito ao cliente.
PECI000003	ativado	13/04/2015	13/04/2015	0	01409/2014/DC/4600		13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000004	pend. implantação	05/12/2014	01/04/2015	0			23/03 - Recuperado trecho FO próximo a Estação de Cabo Sto. Agostinho, encontrado mais dois rompimentos. Previsão de recuperação até 27/03
PECI000004	em ativação	01/04/2015	13/04/2015	0			01/04 - Handover realizado pela engenharia. Em preparação da documentação para entrega do circuito ao cliente.
PECI000004	ativado	13/04/2015	13/04/2015	0	01410/2014/DC/4600		13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000005	pend. implantação	05/12/2014	01/04/2015	0			Aguardando liberação do pedido para executan obras de recuperação da FO que está rompida
PECI000005	em ativação	01/04/2015	13/04/2015	0			01/04 - Handover realizado pela engenharia. Em preparação da documentação para entrega do circuito ao cliente.
PECI000005	ativado	13/04/2015	13/04/2015	0	01411/2014/DC/4600		13/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000006	em ativação	12/02/2015	09/03/2015	0			Inserido documentação do cliente no databook
PECI000006	ativado	09/03/2015	09/04/2015	0			10/04 - Enviado documentos de ativação para Comercial
PECI000006	pend. implantação	05/12/2014	12/01/2015	0			Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000007	em ativação	11/02/2015	09/03/2015	0			Inserido documentação do cliente no databook
PECI000007	ativado	09/03/2015	09/04/2015	0			10/04 - Enviado documentos de ativação para Comercial
PECI000007	pend. implantação	05/12/2014	11/02/2015	0			Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000008	pend. implantação	05/12/2014	00/00/0000	0			19/04/2016 - Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe. / 11/04/16 - Aguardando GERT entregar trecho de FO instalado. / 17/02/2016 - Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira. / 08/10/2015 - Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação. / 01/09/2015 - Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015. / 28/08/2015 - Previsão da entrega da obra 30/09/2015 / 10/08/2015 - Cadastro da obra no SAP para compra de Material. / 30/06/2015 - Engenharia negociando solução com o fornecedor. / 16/06 (09/06) - Péricles da Eng. Transporte informou que está aguardando Projeto da Terceirizada para instalar rack e DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião. / 22/04 - Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO / 15/04 - Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada. / 23/03 - Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
PECI000009	pend. implantação	05/12/2014	00/00/0000	0			19/04/2016 - Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe. / 17/02/2016 - Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira. / 08/10/2015 - Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação. / 01/09/2015 - Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015. / 28/08/2015 - Previsão da entrega da obra 30/09/2015 / 10/08/2015 - Cadastro da obra no SAP para compra de Material. / 30/06/2015 - Engenharia negociando solução com o fornecedor. / 22/04 - Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO / 15/04 - Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada. / 23/03 - Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
PECI000010	pend. implantação	05/12/2014	00/00/0000	0			19/04/2016 - Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe. / 17/02/2016 - Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira. / 08/10/2015 - Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação. / 01/09/2015 - Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015. / 28/08/2015 - Previsão da entrega da obra 30/09/2015 / 10/08/2015 - Cadastro da obra no SAP para compra de Material. / 30/06/2015 - Engenharia negociando solução com o fornecedor. / 22/04 - Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO / 15/04 - Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada. / 23/03 - Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
PECI000011	ativado	09/02/2015	08/04/2015	0	OS - 01426/2014/DC/4600		10/04 - Encaminhado para Comercial documentação de ativação e projeto de FO e posição de DGO para que a METROREC faça os jumperes de passagem
PECI000011	pend. implantação	05/12/2014	30/01/2015	0			Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000012	ativado	09/02/2015	08/04/2015	0	OS - 1427/2014/DC/4600		10/04 - Encaminhado para Comercial documentação de ativação e projeto de FO e posição de DGO para que a METROREC faça os jumperes de passagem
PECI000012	pend. implantação	05/12/2014	30/01/2015	0			Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000013	em ativação	12/02/2015	06/04/2015	0	01428/2014/DC/4600		06/04 - documentação OK
PECI000013	ativado	06/04/2015	06/04/2015	0	01428/2014/DC/4600		10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000013	pend. implantação	05/12/2014	12/02/2015	0			12/02 - Entregue documentação no databook pela engenharia / Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000014	em ativação	12/02/2015	06/04/2015	0			12/02 - entregue pela engenharia documentação OK
PECI000014	ativado	06/04/2015	06/04/2015	0			10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000014	pend. implantação	05/12/2014	12/02/2015	0			12/02 - entregue pela engenharia documentação OK / Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000015	em ativação	12/02/2015	06/04/2015	0			18/02 - documentação OK
PECI000015	ativado	06/04/2015	06/04/2015	0	01430/2014/DC/4600		10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000015	pend. implantação	05/12/2014	12/02/2015	0			12/02 - entregue pela engenharia documentação OK / Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000016	em ativação	12/02/2015	06/04/2015	0			18/02 - documentação OK
PECI000016	ativado	06/04/2015	06/04/2015	0			10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000016	pend. implantação	05/12/2014	12/02/2015	0			Handover / Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000017	em ativação	12/02/2015	06/04/2015	0			18/02 - documentação OK
PECI000017	ativado	06/04/2015	06/04/2015	0			10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000017	pend. implantação	05/12/2014	12/02/2015	0			Feito Handover / Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
PECI000018	em ativação	12/02/2015	06/04/2015	0			18/02 - documentação OK
PECI000018	ativado	06/04/2015	06/04/2015	0			10/04 - Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
PECI000018	pend. implantação	05/12/2014	12/02/2015	0			Feito Handover / Aguardando fornecedor entregar cordões ópticos para jumper entre as estações envolvidas
DFBL000012	pend. implantação	29/04/2015	02/07/2015	0	01657/2015/DC/4600	8057	02/07 - Handover para a Operação / 30/06 - EDD ativo, aguardando aceitação da operação, projeto do cliente em elaboração. ativação até 03/07. / 23/06 - Obra externa em andamento, resolvido passagem de FO pela caixa de passagem da CEB, fusões de FO sendo executadas. / 09/06 - Lançamento de FO na parte interna cliente concluído. Parte externa necessário autorização da CEB para abertura de caixas de passagem óptica, aproximadamente 15 dias para autorização da CEB (prev. liberação até 26/06). / 02/06 - Lançamento de FO no cliente em andamento (02/06) previsto conclusão até 05/06 ativação até 12/06. / 26/05 - Cliente aprovou projeto de lançamento interno em 26/05 - início da obra em 30/05 previsto conclusão até 12/06. / 12/05 - Vistoria realizada, aguardando projeto previsão para 12/05. / 06/05 - Vistoria realizada, aguardando projeto previsão para 12/05. / 30/04 - Em emissão de PC/agendamento de vistoria; / 29/04 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia;
DFBL000012	em ativação	02/07/2015	09/07/2015	0	01657/2015/DC/4600	8057	09/07 - Circuito configurado e entrege ao cliente / 03/07 - Solicitado a configuração do circuito
DFBL000012	ativado	09/07/2015	09/07/2015	20	01657/2015/DC/4600	8057	09/07 - Cliente ativado
DFAC000060	pend. comercial	25/05/2016	00/00/0000	0	0215/2016/DC/4600	16100	14/06/2016 - Demanda encaminhada para a área comercial tratar com o cliente e agendar nova data para ativação do circuito. / 25/05/2016 - Demanda encaminhada para a área comercial tratar com o cliente e agendar nova data para ativação do circuito.
DFAC000060	pend. implantação	23/03/2016	18/05/2016	0	0215/2016/DC/4600	16100	18/05/2016 - Handover para a operação. / 16/05/2016 - Obra concluída, equipamento (CPE) em instalação previsto para 16/05. / 09/05/2016 - Realizado infra no estacionamento em 07/05, previsto conclusão até 13/05. / 02/05/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 05/05. / 25/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 29/04. / 18/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 22/04. / 11/04/2016 - Aguardando projeto do fornecedor, previsto para semana de 22/04/2016. / 04/04/2016 - Aguardando projeto do fornecedor, previsto para semana de 18/04. / 28/03/2016 - Em geração de ID e PEP e agendamento de vistoria para elaboração de projeto. / 23/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
DFAC000060	agendado	18/05/2016	25/05/2016	0	0215/2016/DC/4600	16100	25/05/2016 - Demanda encaminhada para a área comercial tratar com o cliente e agendar nova data para ativação do circuito. / 23/05/2016 - Em contato com Sr. Alcir 61 2033 7832 o mesmo pede Retorno dia 17/06/2016 pois a secretaria esta em processo de fusão com o ministério das telecomunicações e o contrato ainda não foi assinado. / 18/05/2016 - Em ativação
BAL3000001	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0384/2016/DC/4600	14919	13/06/2016: Em agendamento de vistoria, com fornecedor de EILD e cliente MIN. Cultura previsto para 15/06. Ponta Telebras já é atendida pela Sim TV. / 07/06/2016 - Em assinatura do contrato pela Telebras, previsto início de obra para 10/06. (Sim TV) / 30/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/16 - Enviado OS definitiva
BAL3000001	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	011/2016/DC/4600	14919	11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/02/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
BAL3000001	pend. implantação	23/03/2016	04/04/2016	0			28/03/2016 - Em viabilidade de EILD, previsto retorno até 30/03. / 23/03/2016 - Solicitado viabilidade de EILD
BAL3000001	pend. comercial	04/04/2016	19/05/2016	0			19/05/16 - Enviado OS definitiva / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
BAL3000001	pend. cliente	04/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Solicitado viabilidade de EILD / 22/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
DFL3000029	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0			14/06/2016: Vistoria será realizada em 23/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto, até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 13/06/2016: Em fechamento de cronograma de obra. (prédio do min. da cultura em obra). / 06/06/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 30/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 23/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para início de junho. / 09/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MCTI e MME). previsto início da obra para início de junho. / 02/05/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 25/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 18/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para início de maio. / 11/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 11/04. / 28/03/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
DFL3000029	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	010/2016/DC/4600	14920	11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFL3000029	pend. cliente	04/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Vistoria realizada / 22/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
DFL3000030	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0			14/06/2016: Vistoria realizada, previsto entrega do projeto para até 20/06, início de obra previsto para 27/06, conclusão do acesso com DGO instalado até 10/07. / 13/06/2016: Em fechamento de cronograma de obra, previsto cronograma para 14/06. / 06/06/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 30/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 23/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para segunda quinzena de junho. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para início de junho. / 09/05/2016 - Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MCTI e MME). previsto início da obra para início de junho. / 02/05/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 25/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato). / 18/04/2016 - Projeto aprovado, previsto início da execução para início de maio. / 11/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 11/04. / 28/03/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
DFL3000030	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	009/2016/DC/4600	14921	01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFL3000030	pend. cliente	11/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Vistoria realizada / 22/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. 11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
MGL3000009	pend. implantação	21/03/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Obra da rede externa iniciada em 13/06, previsto conclusão para até 30/06, previsto envio do projeto de obra interna para o cliente Min. da cultura até 14/06. / 06/06/2016 - Projeto em análise da Eng. de acesso Telebras, previsto retorno ao fornecedor até 09/06. / 30/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 03/06. / 23/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 25/05. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 25/05. / 09/05/2016 - Necessário nova vistoria para identificar nova caixa de EO, previsto vistoria para 11/05, entrega do projeto revisado até 13/05. / 02/05/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para 06/05. / 25/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para 26/04. / 18/04/2016 - Vistoria agendada para até 19/04. / 11/04/2016 - Vistoria agendada para até 18/04. / 04/04/2016 - Vistoria agendada para 18/04. / 28/03/2016 - Vistoria agendada para 18/04. / 21/03/2016 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. 11/03/2016 - Sem quantitativo no contrato para emissão de OS para lançamento de campos, será realizado aditivo contratual (previsão de 30 dias para conclusão do aditivo contratual que se iniciará na semana de 14/03) - aguardando autorização da DTO para emissão de OS para vistoria e projeto.
MGL3000009	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	008/2016/DC/4600	14922	11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MGL3000009	pend. cliente	04/03/2016	21/03/2016	0			11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
PAL3000003	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0380/2016/DC/4600	14924	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente para 15/06 - agendando vistoria na estação Telebras para 17/06. / 07/006/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 17/06. (Mob Telecom) / 30/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
PAL3000003	pend. comercial	21/03/2016	19/05/2016	0			19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
PAL3000003	pend. implantação	01/02/2016	22/03/2016	0	007/2016/DC/4600	14924	11/03/2016 - Em solicitação de viabilidade de EILD / 01/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
PEL3000005	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0379/2016/DC/4600	14925	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente para 15/06 - Ponta Telebras já é atendida pela Sim TV / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra 13/06 (Sim Tv) / 30/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016: Em contratação do fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
PEL3000005	pend. comercial	21/03/2016	19/05/2016	0			16/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 21/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
PEL3000005	pend. implantação	01/02/2016	21/03/2016	0	006/2016/DC/4600	14925	11/03/2016 - Em solicitação de viabilidade de EILD / 01/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RJL3000012	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Aguardando licencimento para início das obras, solicitado apoio ao gabinete da presidencia Telebras. / 06/06/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 30/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 23/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 11/05 - Protocolo Licenciamento 26/322.554/2016 / 02/05/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ kocorrerá em seguida. / 25/04/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ na semana do dia 25/04. / 18/04/2016 - Fornecedor, preparando documentação para assinatura da gerente do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a SECONSERVA. / 11/04/2016 - Equipe do escritório regional do RJ fez comentários sobre o projeto enviado para considerações, aguardando fornecedor (Petcom) retornar com as considerações sobre o projeto até 15/04. / 04/04/2016 - Projeto enviado para considerações da equipe do escritório regional do RJ, após aprovação o projeto será enviado para assinatura da gerente do escritório regional do RJ. / 28/03/2016 - Vistoria realizada previsto entrega pelo fornecedor para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
RJL3000012	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	005/2016/DC/4600	14926	11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RJL3000012	pend. cliente	04/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Vistoria realizada / 22/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
RJL3000013	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Aguardando licencimento para início das obras, solicitado apoio ao gabinete da presidencia Telebras. / 06/06/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 30/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 23/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 16/05/2016 - Aguardando emissão do alvará para início de obra. / 11/05 - Protocolo de licenciamento 26/322.555/2016 / 02/05/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ ocorrerá em seguida. / 25/04/2016 - Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ na semana do dia 25/04. / 18/04/2016 - Fornecedor, preparando documentação para assinatura da gerente do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a SECONSERVA. / 11/04/2016 - Equipe do escritório regional do RJ fez comentários sobre o projeto enviado para considerações, aguardando fornecedor (Petcom) retornar com as considerações sobre o projeto até 15/04. / 04/04/2016 - Projeto enviado para considerações da equipe do escritório regional do RJ, após aprovação o projeto será enviado para assinatura da gerente do escritório regional do RJ. / 28/03/2016 - Vistoria realizada previsto entrega pelo fornecedor para até 01/04. / 24/03/2016 - Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
RJL3000013	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	004/2016/DC/4600	14927	11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RJL3000013	pend. cliente	04/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Vistoria realizada / 22/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
RSL3000002	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Aguardando licenciamento junto a CEEE para inicio das obras. / 08/06/2016: Em revisão de projeto, cliente (Min. da Cultura) solicitou alteração na entrada do prédio, será necessário submeter a nova análise da CEEE, previsto revisão do projeto para 10/06, e nova entrega junto a CEEE para semana do dia 13/06. / 30/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes. / 23/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes. / 16/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 16/05/2016 - Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes. / 11/05/2016 - PC nº 4100023386 - Fabio Prado está tocando a obra / 02/05/2016 - Em análise do projeto pela Eng. de Acesso. / 25/04/2016 - Em revisão de projeto pelo fornedor, previsto retorno para até 29/04 / 18/04/2016 - Em revisão de projeto pelo fornedor, previsto retorno para até 20/04. / 11/04/2016 - Vistoria executada, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsto para 15/04. / 04/04/2016 - Vistoria executada, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsto para 11/04. / 28/03/2016 - Vistoria agendada para 01/04. / 23/03/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 28/03.
RSL3000002	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	003/2016/DC/4600	14928	11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSL3000002	pend. cliente	04/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 28/03. / 22/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria. / 11/03/2016 - Aguardando resposta do cliente para agendarmos vistoria.
SPL3000004	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0386/2016/DC/4600	14929	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente, previsto para 15/06 - Ponta Telebras em obra, será no mesmo acesso do cliente SERPRO (POP Barueri). / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 15/06 (América Net) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
SPL3000004	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	001/2016/DC/4600	14929	11/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 01/03/2016 - Em viabilidade de EILD / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
SPL3000004	pend. comercial	04/03/2016	19/05/2016	0	0386/2016/DC/4600		19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 11/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
SPL3000005	pend. implantação	19/05/2016	00/00/0000	0	0375/2016/DC/4600	14930	13/06/2016: Em agendamento de vistoria no cliente, previsto para 15/06 - Ponta Telebras em obra, será no mesmo acesso do cliente SERPRO (POP Barueri). / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 15/06 (América Net); / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia
SPL3000005	pend. implantação	01/02/2016	04/03/2016	0	002/2016/DC/4600	14930	11/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 01/03/2016 - Em agendamento de vistoria para projeto, previsto agendamento até 04/03 / 29/02/2016 - Em fechamento de cronograma de vistoria / 15/01/16 - Enviada OS e VTA para Engenharia
SPL3000005	pend. comercial	04/03/2016	19/05/2016	0			19/05/2016 - Enviada OS para Engenharia / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 28/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD / 11/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
AML2000003	ativado	31/05/2014	02/06/2014	10	0827/2013/4400/4600
AML2000003	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
AML2000003	em ativação	26/12/2013	31/05/2014	0
DFAC000004	ativado	20/08/2012	05/09/2012	70
DFAC000004	bloqueado	05/09/2012	10/12/2012	0
DFAC000004	em ativação	00/00/0000	20/08/2012	0
DFAC000004	cancelado	10/12/2012	24/06/2013	0
DFAC000004	desativado	24/06/2013	24/06/2013	0	MM 4600-123-2013		Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
DFAC000005	em teste	20/08/2012	11/09/2012	0
DFAC000005	ativado	11/09/2012	18/09/2012	30
DFAC000005	em ativação	00/00/0000	20/08/2012	0
DFAC000005	cancelado	18/09/2012	24/06/2013	0
DFAC000005	desativado	24/06/2013	24/06/2013	0	MM 4600-123-2013		Memorando de desativação recebido. Circuito desativado
DFAC000017	em ativação	24/12/2013	03/01/2014	0
DFAC000017	em teste	09/01/2014	04/02/2014	0
DFAC000017	pend. cliente	03/01/2014	07/01/2014	0
DFAC000017	ativado	04/02/2014	07/02/2014	50	0820/2013/4400/4600
DFAC000017	em ativação	07/01/2014	09/01/2014	0
DFAC000017	pend. implantação	24/12/2013	24/12/2013	0
DFAC000026	em ativação	25/06/2014	09/07/2014	0
DFAC000026	ativado	09/07/2014	11/07/2014	40	01123/2014/DC/4600
DFAC000026	pend. implantação	25/06/2014	25/06/2014	0
DFL2000006	ativado	13/05/2013	12/06/2013	10	0267/2013/4400/4600
DFL2000006	pend. implantação	13/05/2013	13/05/2013	0
DFL2000007	ativado	13/05/2013	12/06/2013	10	0268/2013/4400/4600
DFL2000007	pend. implantação	13/05/2013	13/05/2013	0
DFL2000008	ativado	13/05/2013	12/06/2013	10	0271/2013/4400/4600
DFL2000008	pend. implantação	13/05/2013	13/05/2013	0
DFL2000009	ativado	13/05/2013	12/06/2013	10	0269/2013/4400/4600
DFL2000009	pend. implantação	13/05/2013	13/05/2013	0
DFL2000010	pend. implantação	13/05/2013	13/05/2013	0
DFL2000010	cancelado	23/05/2013	15/07/2014	0
DFL2000010	desativado	15/07/2014	15/07/2014	0	01158/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFL2000010	ativado	13/05/2013	23/05/2013	10	Circuito temporÃ¡rio para
DFL2000021	ativado	28/11/2013	05/02/2014	10
DFL2000021	cancelado	05/02/2014	15/07/2014	0
DFL2000021	desativado	15/07/2014	15/07/2014	0	01159/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFL2000021	pend. implantação	16/09/2013	16/09/2013	0
DFL2000021	pend. cliente	16/09/2013	28/11/2013	0
MTL2000003	ativado	30/05/2014	03/06/2014	10	0828/2013/4400/4600
MTL2000003	desativado	14/01/2015	14/01/2015	0	01493/2015/4400/4600	5792	22/01 - Ocorrência executada com pendência. Não foi possível retirar EDD
MTL2000003	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
MTL2000003	em ativação	26/12/2013	30/05/2014	0
PRL2000006	ativado	30/05/2014	01/06/2014	10	834/2014/4400/4600
PRL2000006	pend. implantação	02/01/2014	02/01/2014	0
PRL2000006	downgrade	22/03/2016	22/03/2016	5	201/2016/4400/4600	15999	22/03/2016 - Redução de banda de 10 para 5 Mbps
PRL2000006	em ativação	30/05/2014	30/05/2014	0
PRL2000006	em teste	02/01/2014	30/05/2014	0
RJL2000005	em ativação	01/04/2014	01/04/2014	0
RJL2000005	em teste	26/12/2013	01/04/2014	0
RJL2000005	ativado	01/04/2014	04/04/2014	10	0829/2013/4400/4600
RJL2000005	mudança de endereço	12/05/2016	24/05/2016	10	0393/2016/DC/4600	18371	24/05/2016 - Foi solicitado pelo Major Avelar que no novo Rack na sala PABX ao invés de se usar a TOA fosse feita a terminação óptica em DGO. / Foi utilizado um DGO da Telebras. / Na atividade foi feito o repuxo do cabo, feito 12 fusões e instalado um DGO de 48 posições. / 13/05/2016 - Recebido pedido de mudança de endereço da ponta RJ do 22º andar para o 1º andar
RJL2000005	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
RJL2000014	alteração de acesso	24/03/2016	00/00/0000	20	Incidente	741418	09/06 - Conforme solicitado pelo CECAFA nova atividade deve ser realizada no dia 10/06 às 08:00 . (informação email CIGR) / Ocorrências 19377,19378(Campo) e 19379(CIGR). / 24/03/2016 - Foi contratado EILD da MTEL (Acesso via rádio) para substituir temporariamente o acesso FO que está rompido devido às obras da Av. Brasil (VLT) / - Trata-se de troca de acesso para EILD pelo motivo das obras das Olimpíadas no Rio de Janeiro ter danificado todo o trecho de FO da Telebras na Av. Brasil
RJL2000014	pend. implantação	01/07/2014	01/07/2014	0
RJL2000014	pend. implantação	25/09/2014	07/10/2014	0
RJL2000014	em ativação	07/10/2014	21/10/2014	0
RJL2000014	pend. comercial	01/07/2014	25/09/2014	0
RJL2000014	ativado	21/10/2014	31/10/2014	20	01127/2014/DC/4600
RNL2000009	mudança de endereço	25/05/2016	00/00/0000	10	0426/2016/DC/4600	18926	27/05/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / Mudança do ponto de acesso em Natal.
RNL2000009	pend. implantação	10/11/2013	10/11/2013	0
RNL2000009	em ativação	10/11/2013	19/02/2014	0
RNL2000009	em teste	19/02/2014	20/02/2014	0
RNL2000009	ativado	20/02/2014	21/02/2014	10	0803/2013/4400/4600
RSL2000004	em ativação	26/12/2013	15/04/2014	0
RSL2000004	downgrade	22/03/2016	22/03/2016	5	200/2016/4400/4600	15995	22/03/2016 - Redução de banda de 10 para 5 Mbps
RSL2000004	ativado	15/04/2014	23/04/2014	10	0830/2013/4400/4600
RSL2000004	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
SPL2000003	ativado	26/06/2014	18/08/2014	10	0831/2013/4400/4600
SPL2000003	em teste	31/05/2014	20/06/2014	0
SPL2000003	em ativação	20/06/2014	26/06/2014	0
SPL2000003	pend. implantação	26/12/2013	26/12/2013	0
SPL2000003	em ativação	26/12/2013	31/05/2014	0
ACL3000001	pend. implantação	18/06/2015	05/08/2015	0	0014/2015/DC/4600	9026	28/07 - Aguardando confirmação do endereço. / 21/07 - Aguardando confirmação do endereço. / 14/07 - Vistoria agendada para 24/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
ACL3000001	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 19/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 21/01/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 14/12 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 23/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 09/11- Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
ACL3000001	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0500/2016/DC/4600	9026	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
ACL3000001	pend. implantação	05/08/2015	19/10/2015	0			28/09 - Aguardando OS definitiva para emissão do PC de equipamento. / 24/09 - Aguardando confirmação de endereço do cliente. / 25/08 - Sem endereço confirmado, equipe em campo para realizar vistoria até 27/08. / 11/08 - Vistoria do fornecedor de rádio para até 21/08. / 05/08 - Aguardando confirmação do endereço pela Comercial
AML3000002	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0	0006/2015/DC/4600		14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 21/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 16/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
AML3000002	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0503/2016/DC/4600	8919	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
AML3000002	pend. implantação	11/06/2015	19/10/2015	0	0006/2015/DC/4600	8919	14/09 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE e ativação do ccto. / 25/08 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE e ativação do ccto. / 11/08 - Em mobilização para início da obra, programado início para 17/08. / 05/08 - Em mobilização para início da obra, programado início para 10/08. / 21/07 - Vistoria realizada em 20/07, aguardando entrega do projeto pelo fornecedor prev. 31/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 11/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT
DFAC000029	pend. comercial	09/11/2015	00/00/0000	0	0020/2015/DC/4600		07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 20/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva.
DFAC000029	pend. implantação	12/06/2015	09/11/2015	0	0020/2015/DC/4600	8950	03/11 - Obra iniciada, aguardando cronograma de conclusão. / 26/10 - Início da atividade prevista para a semana que inicia em 31/10/15 conclusão prev. para 10/11. / 19/10 - início da atividade prevista para a semana que inicia em 31/10. / 16/10 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 31/10. / 09/10 - Atividade não foi executada. Aguardando novo agendamento. / 05/10 - Obra iniciada em 03/10 conclusão até 09/10. / 01/10 - Atividade programada iniciar em 03/10 (sábado). / 28/09 - Aguardando cronograma de execução. / 24/09 - Atividade programada para iniciar em 25/09, até caixa de entrada do Ed. SEDE. / 21/09 - Em fechamento de cronograma de execução. / 14/09 - Previsto entrega do projeto pelo fornecedor até 16/09. / 01/09 - Aguardando entrega de revisão do projeto previsto para 02/09. / 25/08 - Projeto em análise pela Eng. de Acesso previsto análise e liberação para execução até 28/08. / 10/08 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsão para 14/08. / 05/08 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsão para 31/07. / 28/07 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor prev. p/ 31/07. / 21/07 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor prev. p/ 24/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 10/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 17/06 - Aguardando emissão de PEP para agendamento de vistoria. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 12/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT / Trata-se de ativação de circuito IP com dupla abordagem e estações diferentes
DFAC000031	pend. comercial	09/11/2015	00/00/0000	0			31/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 25/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 02/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 26/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 18/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 04/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 29/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 22/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 14/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 10/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 01/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 21/01 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/01 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 07/12 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 30/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 23/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 16/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 09/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra.
DFAC000031	pend. implantação	12/06/2015	09/11/2015	0	0022/2015/DC/4600	8591	03/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 26/10 - Agendamento do início da atividade em 04/11 prev. conclusão para 07/11. / 19/10 - Agendamento do início da atividade em 04/11. / 16/10 - Agendamento do início da atividade em 04/11. / 09/10 - Previsão de inicio do trecho externo para a semana que inicia em 13/10. / 05/10 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor, previsto cronograma até 06/10. / 28/09 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 14/09 - Previsto início da obra em 16/09 conclusão até 30/09. / 01/09 - Projeto aprovado, previsto inicio da execução para 14/09. / 25/08 - Projeto aprovado, previsto inicio da execução para 07/09. / 11/08 - Reprogramado entrega do projeto pelo fornecedor para 18/08. / 05/08 - Vistoria realizada em 22/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para 07/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 22/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para 07/08. / 21/07 - Vistoria remarcada para 22/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 20/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 12/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT / Instalação de circuito com dupla abordagem em estações diferentes
DFL3000003	pend. comercial	14/07/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 05/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 20/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 14/09 - Equipamento Existente, aguardando OS definitiva ativação do ccto. / 25/08 - Acesso concluído aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 28/07 - Em reunião com o comercial em 21/07, foi orientado pelo gerente de contas que após fecharmos o contrato será disponibilizado o responsável local que irá informar em qual equipamento iremos realizar jumper, iremos utilizar equipamento Telebras já existente. / 21/07 - Vistoria realizada em 13/07, vistoria teve acompanhamento do Ten Amaral. Equipe do CITEX não soube informar em qual equipamento irão receber o link, iremos utilizar equipamento Telebras existente na mesma sala - Necessário apoio do comercial para descobrir em qual equipamento o link será entregue. / 14/07 - Vistoria realizada em 13/07, vistoria teve acompanhamento do Ten Amaral. Equipe do CITEX não soube informar em qual equipamento irão receber o link, iremos utilizar equipamento Telebras existente na mesma sala - Necessário apoio do comercial para descobrir em qual equipamento o link será entregue.
DFL3000003	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0496/2016/DC/4600	8909	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000003	pend. implantação	11/06/2015	14/07/2015	0	0002/2015/DC/4600	8909	07/07 - Vistoria para elaboração do projeto agendada para 09/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 11/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT
DFL3000004	pend. comercial	01/03/2016	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
DFL3000004	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0501/2016/DC/4600	8917	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000004	pend. implantação	11/06/2015	29/02/2016	0	0004/2015/DC/4600	8917	02/02 - Obra em andamento, previsão de término 05/02. / 20/01 - Obra em andamento, previsão de término 05/02. / 11/01 - Obra em andamento, previsão de término 15/01. / 06/01 - Obra em andamento, previsão de término 15/01. / 14/12 - Em mobilização para início de obra. / 07/12 - Em mobilização para início de obra, conclusão até 18/12. / 30/11 - Em mobilização para início de obra, conclusão previsto para até 11/12. / 23/11 - Em mobilização para início de obra, conclusão previsto para até 30/11. / 16/11 - Em mobilização para início de obra, conclusão previsto para até 30/11. / 09/11 - Inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 14/11 conclusão prev. 24/11. / 03/11 - Inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 11/11 conclusão prev. 21/11. / 26/10 - Inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 11/11 conclusão prev. 21/11. / 19/10 - Inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 11/11. / 16/10 - Inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 11/11. / 13/10 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 05/10 - Previsto cronograma de execução do fornecedor para até 06/10 / 01/10 - Aguardando cronograma de execução. / 28/09 - PC de execução emitido, aguardando cronograma de execução. / 24/09 - PC enviado para fornecedor. Aguardando cronograma de execução. / 21/09 - Projeto em análise Telebras, previsto análise até 22/09. / 01/09 - Em agendamento de execução, previsto para semana do dia 14/09. / 25/08 - Em agendamento de execução, previsto para semana do dia 07/09. / 11/08 - Programado recebimento do projeto pelo fornecedor em 14/08. / 05/08 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor previsto cronograma para até 07/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 27/07, projeto previsto para 07/08. / 21/07 - Vistoria agendada para 28/07 ás 09:00. / 14/07 - Vistoria realizada em 14/07 ás 09:00, aguardando projeto do fornecedor previsto para até 24/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 11/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT
DFL3000005	pend. comercial	30/11/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 25/05/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 11/05/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 02/05/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 26/04/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 18/04/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 11/04/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 04/04/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 29/03/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 22/03/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 14/03/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 10/03/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 01/03/2016 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 20/01 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 11/01 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 07/12 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra. / 30/11 - Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
DFL3000005	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0504/2016/DC/4600	8979	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000005	pend. implantação	15/06/2015	30/11/2015	0	0007/2015/DC/4600	8979	23/11 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 30/11 prev. conclusão para 04/12. / 16/11 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 23/11 prev. conclusão para 28/11. / 09/11 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 23/11 prev. conclusão para 28/11. / 03/11 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 23/11 prev. conclusão para 28/11. / 26/10 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 23/11 prev. conclusão para 28/11. / 19/10 - Inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 23/11. / 16/10 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 23/11. / 13/10 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 05/10 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor, previsto cronograma até 06/10. / 01/10 - Aguardando cronograma de execução. / 28/09 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 24/09 - PC enviado para fornecedor. Aguardando cronograma de execução. / 21/09 - Projeto em análise Telebras, previsto análise até 23/09. / 14/09 - Programado início para 18/09 conclusão até 30/09. / 01/09 - Projeto aprovado, em revisão do cronograma de execução, início a partir de 14/09. / 25/08 - Em revisão de projeto, previsto até 04/09. / 18/08 - Previsto execução para semana do dia 24/08. / 11/08 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor, previsto para até 14/08. / 05/08 - Vistoria realizada, aguardando projeto do fornecedor previsto para 14/08. / 28/07 - Vistoria remarcada para 28/07. / 21/07 - Vistoria reagendada para 23/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 15/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso
DFL3000006	pend. comercial	14/12/2015	00/00/0000	0	0020/2015/DC/4600		07/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 20/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva.
DFL3000006	pend. implantação	12/06/2015	14/12/2015	0	0009/2015/DC/4600	8948	30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 03/11 - Obra iniciada, aguardando cronograma de conclusão. / 26/10 - Início da atividade prevista para a semana que inicia em 31/10/15 conclusão prev. para 10/11. / 19/10 - início da atividade prevista para a semana que inicia em 31/10. / 16/10 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 31/10. / 13/10 - Aguardando confirmação da conclusão da obra. / 09/10 - Atividade não foi executada. Aguardando novo agendamento. / 05/10 - Obra iniciada em 03/10 conclusão até 09/10. / 01/10 - Previsto início em 03/10 (sábado) a construção da rede externa. / 25/09 - atividade programada para iniciar em 28/09, até cx de entrada do Ed. SEDE. / 24/09 - PC enviado para fornecedor. Aguardando cronograma de execução. / 21/09 - Em fechamento de cronograma de execução. / 14/09 - Previsto entrega do projeto pelo fornecedor até 16/09. / 01/09 - Aguardando entrega de revisão do projeto previsto para 02/09. / 25/08 - Projeto em análise pela Eng. de Acesso previsto análise e liberação para execução até 28/08. / 10/08 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsão para 14/08. / 05/08 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsão para 31/07. / 28/07 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor prev. p/ 31/07. / 21/07 - Vistoria realizada em 14/07, aguardando envio do projeto pelo fornecedor prev. p/ 24/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 10/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 12/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT / Trata-se de ativação de circuito com dupla abordagem em estações diferentes
DFL3000007	pend. comercial	06/01/2016	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 25/05/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 11/05/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 02/05/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 26/04/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 19/04/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 11/04/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 04/04/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 29/03/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 22/03/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 14/03/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 10/03/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 01/03/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 20/01/2016 - Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça. / 06/01 - Aguardando OS definitiva para realizar a infra interna
DFL3000007	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0509/2016/DC/4600	8982	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000007	pend. implantação	15/06/2015	14/12/2015	0	0010/2015/DC/4600	8982	14/12 - Aguardando retorno da CEB, previsto para até 18/12. / 07/12 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. / 30/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de redo óptica por MND sob o eixo monumental. / 23/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. / 16/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. / 09/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. / 03/11 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de redo óptica por MND sob o eixo monumental. / 26/10 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. / 19/10 - Aguardando análise da CEB para compartilhamento de infraestrutura existente, em paralelo em solicitação de licenciamento para lançamento de rede óptica por MND sob o eixo monumental. / 16/10 - inicio da atividade prevista para a semana que inicia em 19/10. / 09/10 - Ficou alinhado que faremos a obra sem o uso da CEB em paralelo tramite para uso de rede CEB. Projeto será protocolado para emissão de licenças das obras. / 05/10 - Aguardando pagamento de faturas em aberto entre Telebras e CEB, em seguida o projeto será apresentado para análise CEB. / 28/09 - Aguardando pagamento de faturas em aberto entre Telebras e CEB, em seguida o projeto será apresentado para análise CEB. / 21/09 - Aguardando pagamento de faturas em aberto entre Telebras e CEB, em seguida o projeto será apresentado para análise CEB. / 14/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 01/09 - Programado início para semana de 14/09. / 25/08 - Em elaboração do cronograma de execução. / 18/08 - Projeto em análise Eng. de Acesso. / 11/08 - Projeto em análise da Eng. de Acesso. / 05/08 - Vistoria realizada, aguardando projeto do fornecedor previsto para 14/08. / 28/07 - Vistoria realizada, previsto projeto previsto para até 07/08. / 21/07 - Vistoria reagendada para 24/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 15/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 15/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso
DFL3000008	pend. implantação	15/06/2015	01/10/2015	0	0011/2015/DC/4600	8983	14/09 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE e ativação do ccto. / 25/08 - Cabo óptico lançado, aguadando OS definitiva para instalação do DGO e equipamento Datacom. / 18/08 - Previsto execução para semana do dia 24/08. / 11/08 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor previsto para até 14/08. / 05/08 - Vistoria realizada, aguardando projeto do fornecedor previsto para 14/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 24/07, aguardando projeto previsto para 07/08. / 21/07 - Vistoria reagendada para 27/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 15/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06 / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 15/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso
DFL3000008	pend. comercial	01/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 05/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 21/01/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 14/09 - Aguardando OS definitiva para instalação do CPE e ativação do ccto.
DFL3000008	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0511/2016/DC/4600	8983	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000009	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 19/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 20/01/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 06/01 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. Conflitos na determinação do local correto de instalação / 14/12 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. / 07/12 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. / 30/11 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. / 16/11 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. / 09/11 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. / 26/10 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. / 19/10 - Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
DFL3000009	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0510/2016/DC/4600	9070	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000009	pend. implantação	18/06/2015	19/10/2015	0	0019/2015/DC/4600	9070	05/10 - Cobrar endereço da MIN. da JUSTIÇA / 01/09 - Aguardando confirmação do endereço pelo Comercial. / 25/08 - Solicitado ao comercial em 20/08 confirmação do endereço para viabilidade do atendimento via rádio. / 11/08 - Vistoria do fornecedor de rádio para até 21/08. / 05/08 - Em projeto de rádio. / 21/07 - Em projeto de rádio enlace prev. até 31/07. / 14/07 - Vistoria em agendamento com o fornecedor para semana do dia 20/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
DFL3000011	pend. implantação	14/06/2016	00/00/0000	0			14/06/2016: Em obra, previsto conclusão do acesso com DGO instalado para 30/06.
DFL3000011	pend. comercial	21/01/2016	14/06/2016	0			31/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 25/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 02/05/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 26/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 11/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 05/04/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 29/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 22/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 14/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 10/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra.
DFL3000011	pend. implantação	30/11/2015	21/01/2016	0			01/03/2016 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 21/01 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 07/12 - PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra. / 30/11 - PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras - Aguardando OS definitiva para execução da obra.
DFL3000011	pend. implantação	12/06/2015	30/11/2015	0	0021/2015/DC/4600	8946	19/10 - - Agendamento do início da atividade em 04/11. / 16/10 - Agendamento do início da atividade em 04/11. / 30/09 - Problema de Acesso (Diego informou). / 14/09 - Previsto início da obra em 16/09 conclusão até 30/09. / 25/08 - Projeto aprovado, previsto inicio da execução para 07/09. / 11/08 - Reprogramado entrega do projeto pelo fornecedor para 18/08. / 05/08 - Vistoria realizada em 22/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para 07/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 22/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para 07/08. / 14/07 - Vistoria agendada para 20/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 12/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT. / Circuito com dupla abordagem em estações diferentes
GOL3000002	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 25/05/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 11/05/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 02/05/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 26/04/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 19/04/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 11/04/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 04/04/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 29/03/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 22/03/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 14/03/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 10/03/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 01/03/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 21/01/2016 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 06/01 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço / 14/12 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 07/12 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 30/11 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 23/11 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 16/11 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 09/11 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 26/10 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. / 19/10 - Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
GOL3000002	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0505/2016/DC/4600	9066	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
GOL3000002	pend. implantação	18/06/2015	19/10/2015	0	0016/2015/DC/4600	9066	05/10 - Cobrar novo endereço do MIN. da JUSTIÇA. / 25/08 - Contato local informou que vai mudar de prédio e não informou novo endereço, cobrar comercial??? / 18/08 - Aguardando projeto previsto para até 21/08. / 11/08 - Em agendamento de vistoria, cronograma até 14/08. / 05/08 - Em análise de viabilidade para atendimento por FO previsto até 07/08. / 28/07 - Em análise de viabilidade para atendimento por FO. / 21/07 - Em análise de viabilidade para atendimento por FO. / 14/07 - Vistoria em agendada para 24/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
MAL3000001	pend. comercial	16/11/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 21/01/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 03/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
MAL3000001	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0506/2016/DC/4600	8980	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MAL3000001	pend. implantação	15/06/2015	16/11/2015	0	0008/2015/DC/4600	8980	03/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/10 - Em obra, conclusão até 29/10. / 19/10 - Em obra, conclusão até 29/10. / 13/10 - Em obra, previsto conclusão para 16/10. / 28/09 - Em obra, início em 28/09 previsão conclusão para 14/10. / 24/09 - Programado iniciar lançamento do cabo em 28/09 e conclusão em 14/10. / 21/09 - Aguardando cronograma de execução para lançamento do cabo. / 14/09 - Aguardando entrega do cabo óptico (atraso) para iniciar a obra - Aguardando gerência de logística dar uma previsão da entrega. / 01/09 - Previsto inicio da obra para semana de 14/08. / 25/08 - Em elaboração do cronograma de execução. / 18/08 - Sem contrato para execução, pregão previsto para final de setembro inicio de outubro. / 05/08 - Aguardando transporte do cabo óptico (2 km) previsto entrega dos cabos para 19/08. / 28/07 - Aguardando transporte do cabo óptico (2 km) previsto entrega dos cabos para 12/08. / 21/07 - Aguardando projeto do fornecedor, prev. Para até 31/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06 / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 15/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso
MTL3000002	pend. comercial	24/08/2015	09/10/2015	0			24/08 - Em análise de viabilidade técnica para atendimento por EILD.
MTL3000002	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 19/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 21/01/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 14/12 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 07/12 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi) / 30/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi) / 23/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi) / 16/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi) / 09/11 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi) / 26/10 - Aguardando aprovação de EILD pelo comercial Telebras. / 19/10 - Recebido proposta do fornecedor de EILD (Oi) em aprovação do comercial.
MTL3000002	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0499/2016/DC/4600	9025	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MTL3000002	pend. implantação	13/10/2015	19/10/2015	0			13/10 - Em viabilidade para atendimento por EILD
MTL3000002	pend. implantação	18/06/2015	24/08/2015	0	0013/2015/DC/4600	9025	11/08 - Vistoria agendada para 19/08. / 05/08 - Em análise de viabilidade para atendimento por FO, previsto até 07/08. / 28/07 - Em análise de viabilidade para atendimento por FO. / 21/07 - Em análise de viabilidade para atendimento por FO. / 14/07 - Em agendamento de vistoria. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
PBL3000001	pend. implantação	18/06/2015	01/09/2015	0	0017/2015/DC/4600	9067	25/08 - Vistoria realizada, relatório até 04/09, aguardando OS definitiva para emissão do PC de equipamento (rádio). / 05/08 - Em agendamento para elaboração do RV previsto até 21/08. / 21/07 - Vistoria de rádio enlace equipe Ericsson previsto para até 07/08. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
PBL3000001	pend. comercial	01/09/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 29/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 14/12 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 09/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 26/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 01/09 - Projeto aprovado, aguardando OS definitiva para emissão de PC de rádio e infra.
PBL3000001	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0507/2016/DC/4600	9067	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
PEL3000002	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 21/01 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
PEL3000002	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0498/2016/DC/4600	8918	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
PEL3000002	pend. implantação	11/06/2015	19/10/2015	0	0005/2015/DC/4600	8918	28/09 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para emissão de PC de equipamento. / 21/09 - Obra iniciada conclusão até 25/09. / 14/09 - Agendado início da obra para 21/09 conclusão até 25/09. / 01/09 - Aguardando aprovação do compartilhamento pelo CELP protocolado em 14/08. / 25/08 - Será necessário compartilhamento de postes com a CELPE protocolo da solicitação de compartilhamento será enviada pelo fornecedor a Telebras até 26/08. / 18/08 - Aguardando cronograma de execução previsto para 21/08. / 11/08 - Aguardando cronograma para execução da obra, previsto cronograma até 14/08. / 05/08 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor previsto cronograma para até 07/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 17/07, aguardando entrega do projeto pelo fornecedor prev. para até 31/07. / 21/07 - Vistoria realizada em 17/07, aguardando entrega do projeto pelo fornecedor prev. para até 24/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 11/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT
RJL3000003	pend. implantação	30/11/2015	06/06/2016	0			30/05/2016 - Em obra,aguardando cronograma de conclusão. / 23/05/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 03/06. / 16/05/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 27/05, em fechamento de cronograma de recuperação do cabo óptico. / 11/05/2016 - Em obra, previsto conclusão até 20/05. / 02/05/2016 - Em obra, previsto conclusão até 05/05. / 25/04/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 18/04/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 11/04/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 04/04/2016 - Obra paralisada, previsto conclusão para até o final de abril, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 28/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para até o final de abril, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 21/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 15/04. / 14/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 24/03. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 24/03. / 01/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 11/03. / 02/02/2016 - Em obra, previsto conclusão até 15/02. / 21/01/2016 - Em obra, previsto conclusão até 05/02. / 06/01 - Em obra, previsão para conclusão do acesso em 16/01. / 14/12 - Em obra, conclusão até 18/12 / 07/12 - Em obra, conclusão até 18/12. / 30/11 - Em obra, conclusão até 04/12.
RJL3000003	pend. implantação	28/07/2015	09/11/2015	0			03/11 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 26/10 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 19/10 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 28/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 14/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 01/09 - Protocolado junto a prefeitura em 28/08, protocolo será enviado a Telebras em 02/09. / 25/08 - Em revisão de projeto para definição do trajeto da rede óptica, previsto revisão para 26/08. / 18/08 - Aguardando protocolo. / 11/08 - Protocolo junto a SECONSEVA até 14/08. / 28/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso.
RJL3000003	pend. comercial	06/06/2016	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 06/06/2016 - Acesso concluído, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
RJL3000003	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0495/2016/DC/4600	8908	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
RJL3000003	aguardando aceite	11/06/2015	28/07/2015	0	0001/2015/DC/4600	8908	21/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 14/07 - Vistoria realizada em 09/07, aguardando projeto do fornecedor, previsto para até 24/07. / 07/07 - Vistoria para elaboração de projeto agendada para 09/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 11/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT.
RJL3000003	pend. comercial	09/11/2015	30/11/2015	0			23/11 - Licenciamento OK, previsto início da obra para 23/11 conclusão até 3011. / 16/11 - Licenciamento OK, previsto início da obra para 23/11 conclusão até 30/11. / 09/11 - Licenciamento OK, previsto início da obra para 23/11 conclusão até 30/11.
RJL3000004	pend. comercial	19/10/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 25/05/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 11/05/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 02/05/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 26/04/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 18/04/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 11/04/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 04/04/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 29/03/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 22/03/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 14/03/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 10/03/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel / 01/03/2016 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 20/01 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 11/01 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 07/12 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 30/11 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras alugue dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 23/11 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras alugue dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 16/11 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 09/11 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 03/11 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 26/10 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel. / 19/10 - Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente - Enviado ao Comercial para que seja feita as negociações com o Min. da Justiça e proprietário do imóvel.
RJL3000004	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0497/2016/DC/4600	8916	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
RJL3000004	pend. implantação	11/06/2015	19/10/2015	0	0003/2015/DC/4600	8916	16/10 - Início previsto para o dia 21/10. / 15/10 - Liberado o licenciamento em mobilização para início de obra. / 28/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 14/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 14/09 - Previsto início da obra em 16/09 conclusão até 30/09. / 01/09 - Já protocolado, aguardando licenciamento. / 25/08 - Em revisão de projeto para definição do trajeto da rede óptica, previsto revisão para 26/08. / 18/08 - Aguardando protocolo. / 05/08 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 28/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 21/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 14/07 - Vistoria realizada em 09/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para até 24/07. / 07/07 - Vistoria para elaboração de projeto agendada para 10/07. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 11/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT
RJL3000005	pend. implantação	15/06/2015	14/06/2016	0	0012/2015/DC/4600	8984	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 06/06/2016 - Em mobilização para retomada das obras previsto conclusão para 17/06. / 30/05/2016 - Em mobilização para retomada das obras previsto conclusão para 06/06. / 23/05/2016 - Em obra, previsto conclusão para 06/06. / 11/05/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 02/05/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 25/04/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 18/04/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 11/04/2016 - Obra paralisada, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 05/04/2016 - Obra paralisada, previsto conclusão para até o final de abril, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 28/03/2016 -Previsto início da obra para início de maio, , priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE. / 21/03/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto início para semana de 14/04. / 14/03/2016 - Em mobilização para início de obra, previso inicio para 28/03 / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, previso inicio para 28/03 / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto inicio para 28/03 / 02/02/2016 - Aguardando licenciamento previsto para plenária do dia 02/02. / 21/01 - Em exigência da SECONSERVA, será sanada as solicitações para ir a nova plenária. / 11/01 - A primeira solicitação foi analisada e devolvida para adequações. Adequações concluídas, aguardando nova análise para aprovação / 15/12 - Aguardando licenciamento, o processo encontra-se em plenária. / 14/12 - Aguardando licenciamento. / 07/12 - Aguardando licenciamento. / 30/11 - Aguardando licenciamento. / 23/11 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 16/11 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 03/11 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 26/10 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 19/10 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 28/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 14/09 - Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB). / 01/09 - Já protocolado, aguardando licenciamento. / 25/08 - Em revisão de projeto para definição do trajeto da rede óptica, previsto revisão para 26/08. / 18/08 - Aguardando protocolo. / 11/08 - Confirmação de protocolo do fornecedor até 14/08. / 05/08 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 28/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 21/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 14/07 - Vistoria realizada em 13/07, projeto será entregue pelo fornecedor até 24/07. / 07/07 - Vistoria para elaboração de projeto agendada para 13/07. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06 / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 15/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso
RJL3000005	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0512/2016/DC/4600	8984	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
RJL3000006	pend. implantação	12/06/2015	18/08/2015	0	0023/2015/DC/4600	8944	11/08 - Solicitamos cancelamento da OS conforme email do Comercial no dia 07/07. / 05/08 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 28/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 21/07 - Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso. / 07/07 - Cliente informou que este ponto não está na relação de atendimento. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de execução será junto ao fornecedor até 10/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 16/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06. / 12/06 - Emissão de OS para elaboração de projeto. / 12/06 - OS de Oportunidade - Encaminhado para Enge. acesso OS e VT. / Trata-se de circuito a ser ativado com dupla abordagem e estações diferentes.
RJL3000006	cancelado	18/08/2015	18/08/2015	0	0082/2015/DC/4600	8944	18/08 - Recebido OS de cancelamento da instalação. / Enviado cancelamento para Eng_acesso. / Cancelado no SDM
ROL3000001	pend. implantação	18/06/2015	01/09/2015	0	0015/2015/DC/4600	9065	25/08 - Vistoria realizada, relatório até 26/08, sem inscrição estadual para emissão do PC de equipamento (rádio). / 05/08 - Em agendamento para elaboração do RV previsto até 21/08. / 21/07 - Vistoria de rádio enlace equipe Ericsson previsto para até 07/08. / 14/07 - Vistoria agendada para 24/07. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
ROL3000001	pend. comercial	01/09/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 29/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 21/01/2016 - Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi). / 14/12 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 07/12 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 23/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 26/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 01/09 - Projeto aprovado, aguardando OS definitiva para emissão de PC de rádio e infra.
ROL3000001	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0502/2016/DC/4600	9065	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
TOL3000001	pend. implantação	18/06/2015	01/09/2015	0	0018/2015/DC/4600	9068	25/08 - Vistoria realizada, relatório até 26/08, aguardando OS definitiva para emissão do PC de equipamento rádio. / 05/08 - Em agendamento para elaboração do RV previsto até 21/08. / 21/07 - Vistoria de rádio enlace equipe Ericsson previsto para até 07/08. / 14/07 - Em agendamento de vistoria. / 23/06 - Em emissão do PC, entrega ao fornecedor até 26/06. / 18/06 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 18/06 - Enviado OS e VT para a Engenharia de Acesso
TOL3000001	pend. comercial	01/09/2015	14/06/2016	0			14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 29/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 30/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 16/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 09/11 - Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio. / 26/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE. / 01/09 - Projeto aprovado, aguardando OS definitiva para emissão de PC de rádio e infra.
TOL3000001	cancelado	14/06/2016	14/06/2016	0	0508/2016/DC/4600	9068	14/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFAC000032	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0042/2015/DC/4600	9313	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000032	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0024/2015/DC/4600	9313	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFAC000033	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0043/2015/DC/4600	9315	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000033	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0025/2015/DC/4600	9315	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFAC000034	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0044/2015/DC/4600	9316	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000034	pend. implantação	19/06/2015	16/07/2015	0	0026/2015/DC/4600	9316	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFAC000035	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0027/2015/DC/4600	9317	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFAC000035	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0045/2015/DC/4600	9317	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000036	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0028/2015/DC/4600	9320	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFAC000036	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0046/2015/DC/4600	9320	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000037	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0029/2015/DC/4600	9321	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFAC000037	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0047/2015/DC/4600	9321	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFL3000012	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0030/2015/DC/4600	9322	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFL3000012	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0048/2015/DC/4600	9322	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFL3000013	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0031/2015/DC/4600	9323	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFL3000013	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0048/2015/DC/4600	9323	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFL3000014	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0032/2015/DC/4600	9326	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFL3000014	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0050/2015/DC/4600	9326	Cancelada ativação conforme OSO 50
DFL3000015	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0033/2015/DC/4600	9327	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFL3000015	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0051/2015/DC/4600	9327	Cancelada ativação conforme OSO 51
DFL3000016	pend. implantação	22/06/2015	16/07/2015	0	0034/2015/DC/4600	9328	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFL3000016	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0052/2015/DC/4600	9328	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFL3000017	aguardando aceite	22/06/2015	16/07/2015	0	0035/2015/DC/4600	9329	13/07 - Informado em 13/07 pelo gerente de contas Trajano, que o atendimento foi cancelado. / 07/07 - On hold - aguardando comercial negociar com Min. da Saúde para realizarmos as vistorias internas. / 30/06 - Em emissão de PC, cronograma de vistoria previsto para 03/07. / 22/06 - Em alocação de verba para geração de PC para vistoria e projeto. / 22/06 - Encaminhado OS e VT para a Engenharia de acesso / 19/06 - Recebido OS de Oportunidade e VT
DFL3000017	cancelado	16/07/2015	16/07/2015	0	0053/2015/DC/4600	9329	16/07 - Recebido OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000055	agendado	29/05/2016	12/05/2016	0	0114/2016/DC/4600	14861	12/05/2016 - Cliente ativado. / 06/05/2016 - Ativação adiada a pedido do cliente para 09/05/2016 / 05/05/2016 - Em configuração. / 02/05/2016 - Realizado handover para operação em 29/04
DFAC000055	ativado	12/05/2016	12/05/2016	200	0114/2016/DC/4600	14861	12/05/2016 - Cliente ativado.
DFAC000055	pend. implantação	05/02/2016	29/05/2016	0	0114/2016/DC/4600	14861	29/04/2016 - Realizado handover para operação / 25/04/2016 - Em obra, aguardando confirmação de conclusão. / 18/04/2016 - Início da obra agendado para 21/04, conclusão previsto para 24/04. / 11/04/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor (HC) / 04/04/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor (HC) / 28/03/2016 - Previsto início de obra, para 01/04 conclusão até 15/04. / 21/03/2016 - Aguardando projeto do fornecedor, previsto início da obra para semana do dia 28/03, conclusão até 08/04. / 11/03/2016 - Vistoria realizada, previsto entrega do projeto para Telebras em 14/03, início de obra para 16/03 e conclusão 25/03. / 01/03/2016 - Previsto vistoria para 04/03. / 29/02/2016 - Previsto vistoria para 04/03. / 19/02/2016 - Em elaboração de projeto / 11/02/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFAC000025	pend. implantação	16/06/2014	16/06/2014	0
DFAC000025	ativado	23/06/2014	19/09/2014	150	01119/2014/DC/4600
DFAC000025	em ativação	16/06/2014	20/06/2014	0
DFAC000025	ativado	20/06/2014	23/06/2014	150	01119/2014/DC/4600
DFAC000025	mudança de configuração	22/09/2015	30/09/2015	150	01902/2015/DC/2015	11420	30/09 - O firmware do equipamento foi atualizado, sendo resolvido o problema de derrubar o IPV4. / 25/09 - Ao aplicar a rota do IPV6 o IPV4 Caiu. Aberto chamado na Datacom para verificar o que está ocorrendo. Rodrigo Rozario acompanhando / 24/06 - Projeto de Cliente OK. agendado para 25/09 / 23/09 - Recebido OS solicitando inclusão de bloco IPV6 na rota estática. Solicitado projeto para Engenharia
DFL3000002	em ativação	26/10/2015	06/11/2015	0		8659	30/10 - Segundo engenharia de dados o projeto do cliente está OK. Eng_acesso corrigiu as configurações do RTCE. / Aguardando finalizar a ativação do ponto de Teste em Brasília Sede para agendar o teste piloto de ativação para os circuitos L3 / 26/10 - Realizado handover para operação. / 19/10 - Acesso concluído, já realizado handover para operação.
DFL3000002	ativado	06/11/2015	06/11/2015	210	01753/2015/DC/4600	8659	23/11 - Enviado para o comercial, relatório de testes e welcome kit / 06/11 - Teste realizado ok conforme obs abaixo / O arquivo MINICOM-BSA.pdf contém os resultados do teste configurado com as velocidades nominais definidas pelo cliente e cada serviço atingindo a capacidade máxima contratada com os SLA's especificados no contrato. / VOICE: Min-52.5Mbps - Max-210Mbps / DATA: Min-157.5Mbps - Max-210Mbps / O arquivo MINICOM-BSA-EXTRA.pdf contém os resultados do teste demonstrando que as bandas mínimas por serviço estão sendo respeitadas, quando são gerados fluxos além da capacidade contratada por cada serviço. No teste foram gerados dois fluxos simultâneos de VOICE com 100Mbps e DATA com 210Mbps totalizando um tráfego de 310Mbps.
DFL3000002	em ativação	18/09/2015	09/10/2015	0		8659	05/10 - Aguardando finalização dos testes de laboratório, que irão validar os scripts, para agendar teste com o cliente. / 18/09 - Feito handover do circuito em 18/09. Aguardando testes de laboratório e também contratação de equipamento pela PSG
DFL3000002	mudança de configuração	19/01/2016	18/02/2016	70	0046/2016/DC/4600	15040	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
DFL3000002	pend. implantação	25/06/2015	18/09/2015	0	01753/2015/DC/4600	8659	25/08 - Conclusão do projeto lógico para 04/09. / 11/08 - Aguardando informações da Eng. Comercial para elaboração dos projetos lógicos das pontas para ativar o primeiro ponto (BH). / 05/08 - Projeto lógico em elaboração. / 21/07 - Projeto lógico em elaboração. / 30/06 - Aguardando elaboração de projeto do cliente pela equipe de IP. / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente
DFL3000002	downgrade	19/01/2016	24/02/2016	70	0046/2016/DC/4600	15039	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 24/02/2016 - Alterado banda para 70Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 210Mbps para 70Mbps
DFL3000002	pend. implantação	04/05/2015	25/06/2015	0	OP - 01666/2015/DC/4600	8659	25/06 - Recebido OS de contrato / 02/06 - Fusões ok, aguardando ativação do primeiro ponto para ativação. / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
DFL3000002	pend. implantação	09/10/2015	26/10/2015	0		8659	09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
GOL3000001	pend. comercial	26/06/2015	01/09/2015	0	01751/2015/DC/4600	8660	02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente.
GOL3000001	pend. implantação	04/05/2015	02/06/2015	0	OP - 01667/2015/DC/4600	8660	02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
GOL3000001	pend. implantação	30/09/2015	05/10/2015	0			01/10 - Não haverá ônus para TLB. Apena custo mensal. / 30/09 - Cronograma de inicio previsto para 05/10 (Irá confirmar assim que adquirir o material para infra) - sem ônus pata TLB.
GOL3000001	pend. cliente	05/10/2015	13/10/2015	0			05/10 - Fornecedor de EILD BR Fibra iniciará infra interna em 06/10.
GOL3000001	pend. implantação	13/10/2015	16/11/2015	0			16/11 - Em realização de handover para operação. / 09/11 - Em ativação do CPE / 26/10 - Acesso concluído, realizando teste de RFC do fornecedor de EILD. / 23/10 - Em revisão do projeto lógico. / 19/10 - Acesso concluído, em configuração de CPE para envio. / 16/10 - Em lançamento de FO interno. / 13/10 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão.
GOL3000001	mudança de configuração	19/01/2016	18/02/2016	30	0044/2016/DC/4600	15055	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
GOL3000001	downgrade	19/01/2016	19/02/2016	10	0044/2016/DC/4600	15056	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 19/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
GOL3000001	pend. implantação	01/09/2015	21/09/2015	0			01/09 - Aguardando liberação de acesso pela equipe Minicom para realizarmos vistoria.
GOL3000001	em ativação	16/11/2015	23/11/2015	0		8660	18/11 - Circuito em configuração / Pré-agendado ativação para 26/11
GOL3000001	pend. comercial	02/06/2015	26/06/2015	0	01667/2015/DC/4600	8660	25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente. / 02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial
GOL3000001	agendado	23/11/2015	27/11/2015	0		8660	23/11 - Agendado teste de ativação para 27/11. Aguardando cliente confirmar e informar os contatos no local.
GOL3000001	ativado	27/11/2015	27/11/2015	30	01751/2015/DC/4600	8660	01/12 - Enviado welcome kit para pós-vendas encaminhar ao cliente junto com o Teste Y-1564 / 27/11 - Circuito ativado
GOL3000001	pend. cliente	21/09/2015	30/09/2015	0			28/09 - Aguardando cronograma de execução de infra interna com fornecedor de FO Telebras. / 21/09 - Aguardando custos do fornecedor do EILD para execução da infra interna - forncedor Telebras cobrou 30k para execução da infra.
MGL3000001	em ativação	18/09/2015	09/10/2015	0		8658	05/10 - Aguardando finalização dos testes de laboratório, que irão validar os scripts, para agendar teste com o cliente / 18/09 - Feito handover do circuito. Aguardando testes de laboratório e também contratação de equipamento pela PSG
MGL3000001	pend. implantação	25/06/2015	11/08/2015	0	01752/2015/DC/4600	8658	05/08 - CPE ativo, concluindo atualização do CPE em BSB para ativação do primeiro ponto a ponto. / 28/07 - Agendado instalação do CPE para 29/07. / 21/07 - Projeto lógico em elaboração, previsto envio do CPE para até 24/07. / 07/07 - Em elaboração do projeto lógico do cliente para envio do CPE configurado pera BH, previsto conclusão até 30/07. / 30/06 - Infraestrutura concluída - para envio dos equipamentos, equipe de dados está analisando projeto disponibilizado pela eng. comercial para chegar definir projeto lógico. / 23/06 - Obra iniciada, previsto conclusão até 30/06. / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente
MGL3000001	downgrade	19/01/2016	18/02/2016	10	0045/2016/DC/4600	15042	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
MGL3000001	mudança de configuração	19/01/2016	18/02/2016	30	0045/2016/DC/4600	15043	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
MGL3000001	pend. comercial	11/08/2015	18/09/2015	0			25/08 - Conclusão do projeto lógico para 04/09. / 11/08 - Aguardando informações de Vlan da Eng. Comercial para finalizarmos projeto lógico e ativar ccto.
MGL3000001	pend. implantação	09/10/2015	19/10/2015	0		8658	09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
MGL3000001	em ativação	19/10/2015	23/10/2015	0			19/10 - Acesso concluído, realizado handover para operação.
MGL3000001	em ativação	26/10/2015	23/11/2015	0		8658	18/11 - Solicitado re-configuração do circuito. / Agendado ativação para 25/11 - 09h00 / 16/11 - Em ativação. / 30/10 - Solicitado configuração para a nova versão do projeto. / 26/10 - Realizado handover para operação.
MGL3000001	pend. implantação	05/05/2015	25/06/2015	0	OP - 01665/2015/DC/4600	8658	25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente / 23/06 - Obra iniciada, previsto conclusão até 30/06. / 17/06 - Em mobilização para início de obra prev. início para 22/06 (Aguardando confirmação de acesso pelos correios) previsto 7 dias de obras. / 16/06 - Proj. em análise pelos correios BH prev. aprovação até 19/06. / 09/06 - Solicitamos nova revisão do projeto ao fornecedor, na última semana. Programado para recebermos projeto até sexta-feira (12/06). Não é necessário licenciamento, nossa caixa de emenda está na porta do prédio dos Correios. Projeto será encaminhado para análise dos Correios. / 02/06 - Aguardando entrega do projeto revisado pelo fornecedor, solicitado em 25/05, fornecedor se comprometeu em enviar o projeto em 03/06, após aprovação Telebras será enviado para aprovação dos correios (proprietário do prédio do Minicom) equipe local do Minicom sinalizou que esta aprovação será burocrática. / 05/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
MGL3000001	pend. implantação	23/10/2015	26/10/2015	0			23/10 - Em revisão do projeto lógico.
MGL3000001	agendado	23/11/2015	26/11/2015	0		8658	26/11 - Efetuado testes de ativação OK / 23/11 - Agendado teste de ativação para 26/11. Aguardando cliente confirmar e informar os contatos no local.
MGL3000001	ativado	26/11/2015	26/11/2015	30	01752/2015/DC/4600	8658	26/11 - Efetuado testes de ativação OK. Enviado para pós-vendas welcome kit e teste Y-2564
MGL3000002	pend. implantação	04/05/2015	01/06/2015	0	OP - 01670-2015/DC/4600	8664	04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
MGL3000002	cancelado	01/06/2015	01/06/2015	0	OP - 01670-2015/DC/4600	8664	01/06 - Recebido email do pós-vendas cancelando OS de Oportunidade do segundo circuito de BHE
MTL3000001	pend. implantação	25/06/2015	02/10/2015	0	01748/2015/DC/4600	8663	21/09 - Em elaboração do projeto lógico cliente conclusão até 23/09. / 25/08 - Conclusão do projeto lógico para 04/09. / 11/08 - Aguardando comercial enviar informações de Vlans - FO em reparo no trecho próximo ao POP. / 05/08 - Obra finalizada, em configuração do CPE para envio. / 28/07 - Obra finalizada, em configuração do CPE para envio. / 21/07 - Obra iniciada em 13/07 previsto conclusão 24/07. / 14/07 - Aguardando retorno da CEMAT com envio do contrato para análise do Jurídico Telebras, após fechado o contrato a CEMAT recebe o projeto para análise. / 07/07 - Gestão de contratos enviou carta a CEMAT com intenção de compartilhamento, aguardando retorno CEMAT, equipe de FO ficou de entrar em contato com a CEMAT em 07/07. / 23/06 - Concessionária CEMAT ENERGISA solicitou uma carta da Telebras para compartilhamento de infraestrutura, foi aberto processo pela Eng. de Acesso junto a Gestão de Compras e Contratos que envie esta carta ao CEMAT, após CEMAT receber esta carta irá disponibilizar modelo de contrato para análise Telebras. Projeto só será protocolado após fechamento de contrato entre Telebras e CEMAT. / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente.
MTL3000001	em ativação	03/12/2015	03/02/2016	0		8663	10/12 - Após algumas alterações de configuração no equipamento, melhorou a taxa de erro porém persiste. Circuito em teste com notebook no cliente e N3 da Datacom analisando o tráfego / 03/12 - Circuito está apresentando problema de taxa de erro no SWAC de Várzea Grande. Após troca de SFP, cordão etc.. aberto ticket com a Datacom para verificar o problema do equipamento
MTL3000001	agendado	23/11/2015	03/12/2015	0		8663	23/11 - Agendado teste de ativação para 01/12. Aguardando cliente confirmar e informar os contatos no local.
MTL3000001	em ativação	02/10/2015	09/10/2015	0	01748/2015/DC/4600	8663	05/10 - Aguardando finalização dos testes de laboratório, que irão validar os scripts, para agendar teste com o cliente / 02/10 - Handover para operação 02/10
MTL3000001	agendado	03/02/2016	18/02/2016	0	0041/2016/DC/4600	8663	18/02/2016 - Alterado banda para 1oMbps. Circuito foi testado e ativado em 20/01/2016 com banda de 30Mbps / 18/02/2016 - Em configuração de nova banda. / 18/02/16 - Recebido OS de redução de banda e inclusão de SNMP. Agendado para 19/02 / 03/02 - Agendado alteração de banda e adequação da banda no Backbone p/11/02
MTL3000001	pend. implantação	09/10/2015	19/10/2015	0		8663	09/10 - Identificado nos testes de laboratório que as configurações do RTCE ainda não estão OK, ou seja não atende a demanda de QoS. Aguardando engenharia adequar as configurações.
MTL3000001	ativado	20/01/2016	20/01/2016	10	0041/2016/DC/4600	8663	16/03 - Circuito ativado e testado sem taxa de erro em 20/01/2016. Foi alterado a banda de 30Mbps para 10Mbps em 18/02/2016
MTL3000001	em ativação	19/10/2015	23/10/2015	0			19/10 - Acesso concluído, já realizado handover para operação.
MTL3000001	em ativação	26/10/2015	23/11/2015	0	01748/2015/DC/4600	8663	19/11 - Circuito em configuração. Pré agendado ativação para 30/11 / 16/11 - Em ativação / 26/10 - Realizado handover para operação.
MTL3000001	pend. implantação	04/05/2015	25/06/2015	0	OP - 01669/2015/DC/4600	8663	25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente. / 23/06 - Concessionária CEMAT ENERGISA solicitou uma carta da Telebras para compartilhamento de infraestrutura, foi aberto processo pela Eng. de Acesso junto a Gestão de Compras e Contratos que envie esta carta ao CEMAT, após CEMAT receber esta carta irá disponibilizar modelo de contrato para análise Telebras. Projeto só será protocolado após fechamento de contrato entre Telebras e CEMAT. / 16/06 - Projeto revisado, aguardando confirmação de protocolo pelo fornecedor junto a concessionária. / 09/06 - Foram necessárias correções no projeto, a entrada do projeto junto a concessionária será até 12/06. / 02/06 - Solicitado revisão do projeto em 01/06, previsto revisão até 05/06. / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
MTL3000001	pend. implantação	23/10/2015	26/10/2015	0			23/10 - Em revisão do projeto lógico.
RJL3000002	agendado	24/11/2015	02/12/2015	0		8662	24/11 - Circuito agendado para o dia 02/12 às 09:00 hs. Atividade confirmada pelo Minicom, aguardando contatos na localidade
RJL3000002	ativado	02/12/2015	02/12/2015	30	01749/2015/DC/4600	8662	02/12 - Circuito testado OK. / Enviado para pós-vendas welcome kit e relatório do teste y-1564
RJL3000002	mudança de configuração	19/01/2016	18/02/2016	30	0042/2016/DC/4600	15053	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
RJL3000002	downgrade	19/01/2016	18/02/2016	10	0042/2016/DC/4600	15054	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
RJL3000002	pend. implantação	25/06/2015	23/11/2015	0	01749/2015/DC/4600	8662	16/11 - Obra concluída, instalação do CPE até 17/11. / 13/11 - Instalação do CPE agendada para o dia 17/11 / 11/11 - Obra concluída, instalação do CPE até 13/11. / 09/11 - Obra concluída, instalação do CPE até 11/11. / 03/11 - Conexão da rede interna com rede externa ocorrerá em 04/11. / 26/10 - Em obra, conclusão ate 30/10. / 19/10 - Em mobilização para início de obra, agendado início para 22/10 prev. conclusão para 03/11. / 16/10 - Inicio das atividades no dia 22/10. / 15/10 - Liberado o licenciamento em mobilização para início de obra. / 14/09 - Aguardando licenciamento, solicitado apoio junto a acesso do presidente TB. / 28/07 - Protocolado em 27/07 projeto para obter licenciamento da obra n° SC/SE-COR-VIAS26/324169/2015 - prazo de 120 dias. / 14/07 - Equipe do escritório regional de RJ vai realizar vistoria em 14/07 para identificar se a calçada onde será construída uma caixa R2 Telebras é pedra ou cimento. / 07/07 - Encaminhado carta para assinatura do escritório regional do RJ para protocolo junto a prefeitura. / 30/06 - Revisado projeto conforme nova solução,colhida a assinatura da gerente do escritório regional do RJ até 02/07, protocolo de carta até até 03/07. / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente.
RJL3000002	em ativação	23/11/2015	24/11/2015	0		8662	23/11 - Recebido Handover. Circuito em Configuração
RJL3000002	pend. implantação	04/05/2015	25/06/2015	0	OP - 01668/2015/DC/4600	8662	25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente. / 23/06 - Nova solução para lançamento em MD, será pela calçada, projeto será elaborado até 23/06 e protocolo via carta SECONSERVA em 26/06 via carta para obra em área olímpica. / 16/06 - Nova solução para lançamento em MD, será pela calçada, projeto será elaborado até 19/06 e protocolo via carta SECONSERVA em 22/06 via carta para obra em área olímpica. / 09/06 - Agendado para 10/06 esclarecimento de protocolo junto ao órgão responsável por patrimônio histórico do RJ, será necessário escavação em método destrutivo, fornecedor Telebras em busca de empresa que vende as pedras que serão quebradas no método destrutivo (40m) para reposição (patrimônio histórico). / 02/06 - Obra só pode ser executada pelo método destrutivo, fornecedor está buscando local de vende as pedras do calçamento e pavimentação para comprar as pedras e apresentar a NF das pedras junto com o licenciamento, previsto retorno para 15/06. / 26/05 - Vistoria realizada em 08/05, agendado vistoria externa com o Detran para 26/05 a noite. Projeto prev. 29/05. / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
RSL3000001	pend. comercial	25/06/2015	00/00/0000	0	01747/2015/DC/4600	8667	02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente.
RSL3000001	pend. implantação	04/05/2015	02/06/2015	0	OP - 01672/2015/DC/4600	8667	02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
RSL3000001	agendado	23/11/2015	03/12/2015	0		8667	23/11 - Agendado teste de ativação para 30/11. Aguardando cliente confirmar e informar os contatos no local.
RSL3000001	ativado	03/12/2015	03/12/2015	30	01747/2015/DC/4600	8667	03/12 - Circuito testado e Ativado / enviado ao Pós-vendas welcome kit e teste y-1564 para ser encaminhado ao cliente
RSL3000001	pend. implantação	05/10/2015	09/11/2015	0			26/10 - Acesso concluído, em ativação do CPE para realizar handover para operação. / 23/10 - Em revisão do projeto lógico. / 19/10 - Acesso concluído, em ativação do CPE para realizar handover para operação. / 05/10 - Remarcado jumper, instalação de CPE e testes de RFC para 07/10. / 21/09 - Agendado testes e instalação de CPE Telebras para 28/09.
RSL3000001	downgrade	19/01/2016	14/03/2016	10	0040/2016/DC/4600	15058	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 14/03/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
RSL3000001	mudança de configuração	19/01/2016	18/02/2016	30	0040/2016/DC/4600	15057	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
RSL3000001	em ativação	09/11/2015	23/11/2015	0			19/11 - Circuito em configuração. Pré agendado teste de ativação para 27/11/15 / 09/11 - Realizado handover.
RSL3000001	pend. comercial	02/06/2015	25/06/2015	0		8667	25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente. / 02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial
SCL3000001	pend. comercial	25/06/2015	00/00/0000	0	01750/2015/DC/4600	8665	07/12 - Equipamento sendo enviado em 07/12. / 30/11 - Previsto instalação do CPE para até 04/12. / 16/11 - Aguardando projeto do fornecedor de EILD, previsto para semana de 20/11 / 11/11 - Aguardando projeto do fornecedor de EILD, previsto para semana de 13/11 / 09/11 - Aguardando projeto do fornecedor de EILD, previsto para semana de 11/11 / 26/10 - Aguardando projeto do fornecedor de EILD, previsto para semana de 26/10. / 19/10 - Aguardando projeto do fornecedor do fornecedor de EILD, previsto para semana de 26/10. / 13/10 - Fornecedor de EILD, finalizando projeto para entrar em contato com Eng. de Acesso para agendamento de vistoria. / 02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente
SCL3000001	pend. implantação	04/05/2015	02/06/2015	0	OP - 01671/2015/DC/4600	8665	02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial. / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
SCL3000001	mudança de configuração	19/01/2016	19/02/2016	30	0043/2016/DC/4600	15077	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 19/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
SCL3000001	downgrade	19/01/2016	19/02/2016	10	0043/2016/DC/4600	15078	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
SCL3000001	pend. comercial	02/06/2015	25/06/2015	0			25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente. / 02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial
SCL3000001	ativado	29/12/2015	30/12/2015	30	01750/2015/DC/4600	8665	30/12 - Cliente ativado / 30/12 - Feito teste Y-1564 / 29/12 - Handover
SPL3000003	pend. comercial	26/06/2015	00/00/0000	0	01746/2015/DC/4600	8670	07/12 - ETC solicitou documentos dos técnicos que irão executar a obra, previsto envio até 08/12. / 30/11 - Previsto início da obra para 07/12, conclusão até 09/12, instalação do CPE em 10/12. / 16/11 - Em elaboração de projeto para ser apresentado ao condomínio do prédio. / 11/11 - Aguardando fornecedor de EILD concluir rede. / 09/11 - Nova vistoria pelo fornecedor radiante para reviante para rever o projeto de abordagem ao prédio. / 26/10 - Vistoria realizada em 15/10, aguardando relatório do fornecedor de EILD, aguardando cronograma de entrega. / 19/10 - Vistoria realizada em 15/10, aguardando relatório do fornecedor de EILD, aguardando cronograma de entrega. / 13/10 - Vistoria agendada para 15/10, teremos acompanhamento pela equipe local do escritório de SP. / 02/06 - Aguardando contrato de EILD pelo comercial. / 26/06 - Enviado Os e Projeto para a Engenharia de acesso. / 25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente.
SPL3000003	pend. implantação	04/05/2015	02/06/2015	0	OP - 01673/2015/DC/4600	8670	02/06 - Será atendido por EILD - Aguardando contrato de EILD pela área comercial / 04/05 - Recebido OS de Oportunidade. Eng. Acesso já está trabalhando no Acesso
SPL3000003	ativado	30/12/2015	05/01/2016	30	01746/2015/DC/4600	8670	05/01 - Circuito ativado / 05/01 - Agendado teste Y-1564 para as 09h / 30/12 - Handover
SPL3000003	mudança de configuração	19/01/2016	18/02/2016	30	0039/2016/DC/4600	15025	16/03/16 - Enviado email para comercial informando inclusão de snmp / 18/02/16 - Efetuado configuração do snmp - / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os para inclusão do snmp-server host 10.1.0.83
SPL3000003	downgrade	19/01/2016	18/02/2016	10	0039/2016/DC/4600	15048	16/03/16 - Enviado email para comercial informando alteração da banda / 18/02/2016 - Alterado banda para 10Mbps / 18/02/2016 - Em configuração / 19/01/2016 - Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
SPL3000003	pend. comercial	02/06/2015	26/06/2015	0			25/06 - Recebido OS de contrato e Projeto do Cliente. / 02/06 - Aguardando contrato de EILD
DFAC000061	pend. implantação	29/03/2016	00/00/0000	0	0221/2016/DC/4600	16239	14/06/2016: Em obra, previsto conclusão do acesso com DGO instalado até 20/06. / 06/06/2016: Aguardando fornecedor Telebras realizar o pagamento do boleto para agendar vistoria com a CEB. / 30/05/2016 - Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras. / 23/05/2016 - Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras, previsto para até 03/06/2016. / 16/05/2016 - Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras, previsto para até 03/06/2016. / 09/05/2016 - Protocolado projeto na CEB em 05/05, aguardando autorização CEB para agendamento da vistoria. / 02/05/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 05/05. / 25/04/2016 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para até 29/04. / 18/04/2016 - Vistoria agendada para 19/04. / 11/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para até 15/04. / 04/04/2016 - Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 11/04 / 30/03/2016 - Em solicitação de ID e PEP / 29/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFAC000065	pend. implantação	30/05/2016	00/00/0000	0	0431/2016/4600	18938	14/06/2016: Vistoria realizada, previsto entrega do projeto para até 23/06, início de obra previsto para 27/06, conclusão do acesso com DGO instalado até 10/07. / 30/05/2016 - Em alocação de verba para emissão de PC para vistoria e projeto. / 30/05/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
DFAC000059	mudança de configuração	01/04/2016	01/04/2016	200			01/04/16 - Aplicado configuração de SNMP e testado com o cliente. Aguardando OK do cliente. / Recebido OS solicitando liberação de SNMP.
DFAC000059	pend. implantação	24/03/2016	29/03/2016	0	0216/2016/DC/4600	16103	29/03/2016 - Em configuração do equipamento para instalação do cliente. / 24/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
DFAC000059	em ativação	29/03/2016	31/03/2016	0			31/03/2016 - Em ativação / 29/03/2016 - Em configuração
DFAC000059	ativado	31/03/2016	31/03/2016	200	0216/2016/DC/4600	16103	31/03/2016 - Cliente Ativado
DFL3000018	pend. comercial	19/10/2015	13/06/2016	0			13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 27/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 19/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 03/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
DFL3000018	cancelado	13/06/2016	13/06/2016	0	0517/2016/DC/4600	9442	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
DFL3000018	pend. implantação	26/06/2015	19/10/2015	0	0038/2015/DC/4600	9442	05/10 - Em configuração de equipamento. / 02/10 - Certificações OK. / 01/10 - Certificações serão finalizadas em 01/10. / 28/09 - Falta certificação das FO, previsto para 02/10. / 24/09 - Testes de OTDR agendados em 25/09. / 21/09 - Agendado com ACECOTI para lançamento de FO em 22/09 - RDM de FO agendada para (23/09) previsto conclusão do acesso até 25/09. / 14/09 - Previsto conclusão do acesso para até 18/09. / 01/09 - Previsto início a partir de 14/09. / 25/08 - Em elaboração do cronograma de execução. / 11/08 - Aguardando entrega de projeto pelo fornecedor até 17/08. / 05/08 - Aguardando projeto do fornecedor previsto até 14/08. / 28/07 - Vistoria reagendada para 30/07. / 21/07 - Vistoria reagendada para 22/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 21/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC para agendamento de vistoria. / 26/06 - Em alocação de verba para emissão de PC de projeto. / 26/06 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 24/06 - Recebido OS e VTA
MGL3000003	pend. implantação	26/06/2015	00/00/0000	0	0036/2015/DC/4600	9417	16/10 - Acesso concluído. / 09/10 - Certificações e jumper na estação estão agendados para o dia 15/10. / 05/10 - Em confirmação de execução de fusões pela Conectel. / 01/10 - Fusões agendadas para o dia 05/10. / 28/09 - Fusão da rede Telebras e Prodabel até 02/10. / 24/09 - As fusões serão agendadas. Data provável: 30/09. / 21/09 - Em fechamento de cronograma para conectar rede Telebras e Prodabel. / 14/09 - Aguardando cronograma da Prodabel para recuperar a rede para interconexão, equipe Telebras cobrando cronograma da Prodabel. / 25/08 - Em obra conclusão até 11/09. / 18/08 - Aguardando revisão de projeto e orçamento previsto para até 21/08. / 11/08 - Aguardando revisão de projeto e orçamento previsto para até 14/08. / 05/08 - Aguardando projeto revisado previsto para 07/08. / 28/07 - Aguardando projeto a ser enviado pelo fornecedor prev. até 31/07. / 21/07 - Aguardando projeto a ser enviado pelo fornecedor prev. até 29/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 15/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC para agendamento de vistoria. / 26/06 - Em alocação de verba para emissão de PC de projeto. / 26/06 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 24/06 - Recebido OS e VTA.
MGL3000003	pend. comercial	19/10/2015	13/06/2016	0			13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 19/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para / instalação do CPE.
MGL3000003	cancelado	13/06/2016	13/06/2016	0	0519/2016/DC/4600	9417	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MGL3000004	pend. comercial	18/04/2016	13/06/2016	0			13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
MGL3000004	cancelado	13/06/2016	13/06/2016	0	0518/2016/DC/4600	9448	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MGL3000004	pend. implantação	26/06/2015	18/04/2016	0	0039/2015/DC/4600	9448	11/04/2016 - Em obra, previsto conclusão até 15/04. / 05/04/2016 - Em obra, previsto conclusão até (15/04). / 28/03/2016 - Em obra, previsto conclusão até 15/04. / 21/03/2016 - Em obra, inicio em 21/03, conclusão até 15/04. / 14/03/2016 - Sem quantitativo no contrato para execução, em elaboração de aditivo para atender demanda, previsto 30 dias de processo a ser iniciado na semana do dia 14/03. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 19/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto conclusão para 19/03. / 02/02 - Em mobilização para início de obra, previsto para 19/02, conclusão 19/03. / 11/01 - Fornecedor está exigindo pagamento de OS anteriores para realizar a obra. Aguardando fornecedor passar lista de pendências para o problema ser sanado. / 06/01 - Fornecedor transportou os cabos, entretanto levaram uma bobina do padrão errado. A obra será iniciada, aguardando cronograma do fornecedor. Previsão de inicio para 11/01 / 14/12 - Em solicitação de proposta de transporte de FO com fornecedor (de AL para MG) / 07/12 - Em solicitação de proposta de transporte com fornecedor (de AL para MG) / 30/11 - Aguardando transporte do cabo de FO de AL para Divinópolis, contrato com empresa de transporte previsto assinatura em 01/12. / 23/11 - Projeto entregue pelo fornecedor em 19/11, em análise pela Eng. de Acesso. / 16/11 - Aguardando projeto revisado do fornecedor, previsto para 17/11. / 09/11 - Aguardando projeto revisado do fornecedor, previsto para 13/11. / 03/11 - Aguardando projeto revisado do fornecedor, previsto para 05/11. / 26/10 - Aguardando projeto do fornecedor, previsto para 28/10. / 19/10 - Aguardando projeto do fornecedor, previsto para 28/10. / 16/10 - Projeto a ser entregue para analise em 28/10. / 13/10 - Aguardando cronograma de entrega de projeto. / 09/10 - Aguardando cronograma de entrega de projeto. / 05/10 - Vistoria na ponta cliente agendada para 06/10. / 02/10 - A empreiteira não realizou a vistoria na data programa. Nova Previsão - Externa 07/10 e Interna 08/10. / 01/10 - A empreiteira não realizou a vistoria na data programa. Nova Previsão para a semana do dia 05/10. / 28/09 - Vistoria remarcada para 28/09. / 24/09 - Foi cobrado retorno da empreiteira a respeito da disponibilidade para realizar a vistoria. / 14/09 - Vistoria agendada para até 25/09. / 01/09 - Em viabilidade para atendimento via FO (rádio inviável) até 04/09. / 25/08 - Em viabilidade para atendimento via FO (rádio inviável) / 18/08 - Em viabilidade para atendimento via FO (rádio inviável). / 05/08 - Em agendamento de vistoria rádio enlace agendado para até 21/08. / 28/07 - Em agendamento de vistoria de rádio enlace. / 21/07 - Vistoria reagendada para até 31/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 24/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC para agendamento de vistoria. / 26/06 - Em alocação de verba para emissão de PC de projeto. / 26/06 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 24/06 - Recebido OS e VTA.
MGL3000005	pend. comercial	19/10/2015	13/06/2016	0			13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 25/05/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 11/05/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 02/05/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 26/04/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 19/04/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 11/04/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 04/04/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 29/03/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 22/03/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 14/03/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 10/03/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 01/03/2016 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 11/01 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 30/11 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 16/11 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 09/11 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 03/11 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento. / 19/10 - Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
MGL3000005	cancelado	13/06/2016	13/06/2016	0	0519/2016/DC/4600	9451	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MGL3000005	pend. implantação	26/06/2015	19/10/2015	0	0040/2015/DC/4600	9451	21/09 - Vistoria realizada aguardando projeto previsto para até 25/09. / 25/08 - Furnas liberou o acesso para vistoria até 04/09. / 05/08 - Em agendamento de vistoria rádio enlace agendado para até 21/08. / 28/07 - Em agendamento de vistoria de rádio enlace. / 21/07 - Vistoria reagendada para até 31/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 24/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC para agendamento de vistoria. / 26/06 - Em alocação de verba para emissão de PC de projeto. / 26/06 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 24/06 - Recebido OS e VTA.
MGL3000006	pend. implantação	26/06/2015	13/06/2016	0	0037/2015/DC/4600	9453	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 30/05/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 23/05/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 16/05/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 02/05/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 25/04/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 18/04/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 11/04/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 04/04/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 28/03/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 21/03/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT. / 14/03/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha. / 10/03/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha. / 01/03/2016 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha. / 02/02 - Obra concluída, em negociação de parceria para última milha. / 06/01 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 14/12 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 07/12 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 30/11 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 23/11 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 16/11 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 09/11 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 03/11 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 26/10 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 19/10 - Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG). / 13/10 - Acesso concluído, aguardando cronograma para executar certificação das FO. / 28/09 - Programado início até 02/10, conclusão até 09/10. / 24/09 - Execução será iniciada até 01/10. (previsão) / 21/09 - Em abertura do PC de execução. / 14/09 - Projeto aprovado aguardando orçamento e licenciamento, previsto obtermos cronogramas do orçamento e licenciamento até 18/09. / 25/08 - Vistoria realizada, aguardando projeto previsto para até 04/09. / 05/08 - Vistoria em conjunto com a Prodabel em agendamento, previsto conclusão até 14/08. / 21/07 - Levantando informações com a Prodabel para agendar vistoria, técnico Prodabel responsável em férias, vistoria até 31/07. / 14/07 - Vistoria agendada para 24/07. / 07/07 - Agendamento de vistoria até 17/07. / 30/06 - Em emissão de PC para agendamento de vistoria. / 26/06 - Em alocação de verba para emissão de PC de projeto. / 26/06 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 24/06 - Recebido OS e VTA.
MGL3000006	cancelado	13/06/2016	13/06/2016	0	0514/2016/DC/4600	9453	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MGL3000007	pend. comercial	19/10/2015	13/06/2016	0			13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 19/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 03/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 19/10 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
MGL3000007	cancelado	13/06/2016	13/06/2016	0	0515/2016/DC/4600	10672	13/06/2016 - Recebida OSO de cancelamento de ativação do circuito. / Acesso construído: / Valor: R$
MGL3000007	pend. implantação	20/08/2015	19/10/2015	0	083/2015/DC/4600	10672	09/10 - Certificações e jumper na estação estão agendados para o dia 15/10. / 05/10 - Em confirmação de execução de fusões pela Conectel. / 01/10 - Fusões agendadas para o dia 05/10. / 28/09 - Programado início da obra para 28/09, conclusão até 02/10. / 24/09 - Execução será iniciada no dia 28/08. / 21/09 - Projeto aprovado, em abertura em OS de execução e fechamento de cronograma. / 14/09 - Aguardando projeto previsto para 18/09. (depende da recuperação do cabo óptico da Prodabel). / 01/09 - Vistoria agendada para 02/09. / 25/08 - Em agendamento de vistoria para até 04/09. / 20/08 - Enviado OSO e VTA para Engenharia

DFAC000046	pend. implantação	22/09/2015	05/10/2015	0	01900/2015/DC/4600	11430	23/09 - Em projeto de atendimento ao cliente. / 22/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFAC000046	em ativação	26/10/2015	05/11/2015	0		11430	05/11 - Cliente realmente ativado após taggear a Vlan no RTCE / 27/10 - Cliente ativado / 27/10 - Agendado ativação para 27/10 as 10h / 26/10 - Handover para operação.
DFAC000046	ativado	05/11/2015	05/11/2015	200	01900/2015/DC/4600	11430	05/11 - Somente hoje foi corrigido as configurações do cliente e o circuito ficou funcionando ok, sem interferir no L2 (porta do RTCE para a LAN do cliente ficou tagged) / Enviado nesta data Welcome kit para Pós-vendas / 27/10 - Cliente ativado
DFAC000046	bloqueado	10/05/2016	11/05/2016	0			10/05/2016 - Circuito bloqueado a pedido da Arrecadação. / 10/05/2016 - Orientar cliente ligar ou abrir chamado, pedir para entrar em contato com Trajano - 61 2027-1827
DFAC000046	desbloqueado	11/05/2016	11/05/2016	200		18115	11/05/2016 - desbloqueio do cliente.
DFAC000046	pend. cliente	05/10/2015	19/10/2015	0			09/10 - FIBRA SIG: Ficou alinhado que faremos a obra sem o uso da CEB em paralelo tramite para uso de rede CEB. Projeto será protocolado para emissão de licenças das obras. O rádio do Sig já se encontra instalado. / 05/10 - Pendência do cliente quanto a finalização de infraestrutura do cliente, rádio Telebras em instalação na ponta Telebras.
DFAC000046	pend. implantação	19/10/2015	23/10/2015	0			23/10 - Handover realizado / 19/10 - Em instalação do CPE.
DFAC000046	em ativação	23/10/2015	23/10/2015	0			23/10 - Devolvido para Engenharia detalhar a forma e velocidades de entrega do circuito, devido a capacidade do rádio instalado não contemplar a velocidade contratada. / Recebido Handover
DFAC000046	pend. implantação	23/10/2015	26/10/2015	0		11430	23/10 - Devolvido para Engenharia detalhar a forma e velocidades de entrega do circuito, devido a capacidade do rádio instalado não contemplar a velocidade contratada.
DFL2000035	em ativação	26/10/2015	05/11/2015	0		11427	05/11 - Somente hoje foi corrigido as configurações do cliente e o circuito ficou funcionando ok, sem interferir no L2 (porta do RTCE para a LAN do cliente ficou tagged) / 27/10 - Cliente ativado / 27/10 - agendado ativação para 27/10 as 11h / 26/10 - Handover para operação.
DFL2000035	ativado	05/11/2015	05/11/2015	100		11427	09/11 - Enviado Welcome kit para o pós-vendas / 05/11 - Somente hoje foi corrigido as configurações do cliente e o circuito ficou funcionando ok, sem interferir no L2 (porta do RTCE para a LAN do cliente ficou tagged) / 27/10 - Cliente ativado
DFL2000035	bloqueado	10/05/2016	10/05/2016	0			10/05/2016 - Circuito bloqueado a pedido da Arrecadação. / 10/05/2016 - Orientar cliente ligar ou abrir chamado, pedir para entrar em contato com Trajano - 61 2027-1827
DFL2000035	desbloqueado	11/05/2016	11/05/2016	100		18117	11/05/2016 - desbloqueio do cliente.
DFL2000035	pend. implantação	22/09/2015	23/10/2015	0	01901/2015/DC/4600	11427	19/10 - Em instalação do CPE. / 09/10 - Em instalação de rádio enlace / 05/10 - Em configuração de equipamento. / 01/10 - Certificações serão finalizadas em 01/10 na Sede. / 24/09 - Testes de OTDR agendados em 25/09 - Fibra na sede do ME. / 23/09 - Em projeto de atendimento ao cliente. / 22/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia
DFL2000035	em ativação	23/10/2015	23/10/2015	0		11427	23/10 - Devolvido para Engenharia detalhar a forma e velocidades de entrega do circuito, devido a capacidade do rádio instalado não contemplar a velocidade contratada. / Recebido Handover. Em processo de configuração e agendamento com o cliente
DFL2000035	pend. implantação	23/10/2015	26/10/2015	0		11427	23/10 - Devolvido para Engenharia detalhar a forma e velocidades de entrega do circuito, devido a capacidade do rádio instalado não contemplar a velocidade contratada.
ALAC000001	pend. cliente	15/04/2016	05/05/2016	0	2068/2015/DC/4600	13655	05/05/16 - Cliente definiu configuração de segurança e procedimento para teste de ativação e teste de segurança / 15/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança no RTCE (ICMP, SSH, SNMP), e procedimento para teste de ativação
ALAC000001	em ativação	05/05/2016	13/05/2016	0	2068/2015/DC/4600	13655	13/05/16 - Circuito em configuração. Agendado teste de ativação para 19/05 - às 9h
ALAC000001	pend. implantação	23/12/2015	14/04/2016	0	2068/2015/DC/4600	13655	25/04/2016 - Em configuração do ccto. / 11/04/2016 - Instalação ponta A e Ponta B realizada com testes previsto para 14/04. / 08/04/2016 - Instalação ponta A e Ponta B realizada com testes previsto para 14/04. / 04/04/2016 - Em elaboração de projeto, aguardando cronograma de início de obra / 29/03/2016 - Em elaboração de projeto, aguardando cronograma de início de obra / 21/03/2016 - Em elaboração de projeto, aguardando cronograma de início de obra. / 10/03/2016 - Em elaboração de projeto, previsto início da obra para 21/03. / 01/03/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 29/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
ALAC000001	em ativação	14/04/2016	15/04/2016	0	2068/2015/DC/4600	13655	15/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança no RTCE (ICMP, SSH, SNMP), e procedimento para teste de ativação / 14/04/16 - Handover do circuito
ALAC000001	agendado	13/05/2016	19/05/2016	0	2068/2015/DC/4600	13655	19/05/2016 - Circuito ativado / 13/05/16 - Agendado teste de ativação para 19/05 - às 9h
ALAC000001	ativado	19/05/2016	19/05/2016	10	2068/2015/DC/4600	13655	30/05/16 - Enviado ao cliente, documento orientativo para abertura de chamados e teste de banda. / 19/05/2016 - Circuito ativado
AMAC000002	agendado	02/06/2016	00/00/0000	0	2076/2015/DC/4600	13660	14/06/2016 - Aguardando cliente validar teste de banda. / 09/06/16 - Circuito apresentou problemas no teste de banda, aguardando novo agendamento do MPT / 02/06/16 - Circuito agendado para 06/06/16
AMAC000002	em ativação	30/05/2016	02/06/2016	0	2076/2015/DC/4600	13660	02/06/16 - Cliente informou data de ativação / 31/05/16 - Circuito em configuração / 30/05/16 - Handover para GOM
AMAC000002	pend. implantação	23/12/2015	30/05/2016	0	2076/2015/DC/4600	13660	16/05/2016 - Em teste do CPE. / 09/05/2016 - Em teste do CPE. / 02/05/2016 - Remarcado testes, previstos para até 06/05. / 25/04/2016 - Finalizando instalação em 25/04, previsto handover para 26/04 / 19/04/2016 - Finalizando teste do CPE para realizar handover para operação. / 11/04/2016 - Instalação ponta A e Ponta B realizada com testes previsto para 14/04. / 08/04/2016 - Instalação ponta A e Ponta B realizada com testes previsto para 14/04. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão da infra para 08/04, equipamento sendo enviado para instalação na semana de 04/04. / 29/03/2016 - Em obra, previsto conclusão da infra para 01/04, equipamento sendo enviado para instalação na semana de 04/04. / 21/03/2016 - Em elaboração de projeto, aguardando cronograma de início de obra. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 21/03. / 01/03/2016 - Vistoria agendada / 16/02/2016 - Vistoria agendada / 29/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
BAAC000006	pend. cliente	12/04/2016	04/05/2016	0	2082/2015/DC/4600	13661	04/05/16 - Definido com o cliente cronograma e estratégia de ativação dos circuitos / 20/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança do RTCE (SNMP, ICMP e SSH)
BAAC000006	em ativação	04/05/2016	09/05/2016	0	2082/2015/DC/4600	13661	09/05/16 - Agendado ativação para 12/05/16 às 09h / 05/05/16 - Em configuração projeto e segurança RTCE / - solicitado cadastro no Cacti / Peak Flow
BAAC000006	pend. implantação	23/12/2015	12/04/2016	0	2082/2015/DC/4600	13661	12/04/2016 - Realizado handover para ativação / 11/04/2016 - Será realizada audio com NOC da SimTV hj 11/04, Telebras não está conectando no CPE. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para 08/04, instalação do equipamento para semana de 11/04. / 29/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 01/04, instalação do equipamento para semana de 04/04. / 21/03/2016 - Previsto obra na ponta do cliente MPT para 23/03 conclusão 24/03, início da obra na estação Telebras para 28/03, conclusão e, 29/03. / 10/03/2016 - Aguardando cronograma de obra do fornecedor de EILD / 01/02/2016 - Aguardando PPI / 16/02/2016 - Aguardando PPI / 29/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
BAAC000006	em ativação	12/04/2016	12/04/2016	0			12/06/2016 - Realizado handover para ativação
BAAC000006	agendado	09/05/2016	12/05/2016	0	2082/2015/DC/4600	13661	12/05/16 - Circuito ativado / 09/05/16 - Agendado ativação para 12/05 - 9h
BAAC000006	ativado	12/05/2016	12/05/2016	10	2082/2015/DC/4600	13661	12/05/16 - Circuito ativado / - Enviado documento orientativo para abertura de chamado / - Pendente cliente agendar teste das configurações de segurança (SSH, SNMP, ICMP)
CEAC000001	agendado	13/05/2016	00/00/0000	0	2080/2015/DC/4600	13662	03/06/16 - Agendado teste de ativação para 06/06/16 - 9h00 / 17/05/16 - Responsável pelos testes encontra-se com problemas particulares. Solicitado ao MPT novo contato. / 13/05/16 - Circuito agendado para 17/05 às 9h
CEAC000001	ativado	06/06/2016	06/06/2016	10	2080/2015/DC/4600	13662	09/06/16 - circuito ativado em 06/06/16 / - Enviado email para cliente e pós-venda com resultado de testes de banda e orientações para abertura de chamado
CEAC000001	pend. implantação	23/12/2015	11/05/2016	0	2080/2015/DC/4600	13662	11/05/16 - Handover para Operação / 09/05/2016 - Finalizando testes do CPE Telebras / 25/04/2016 - Previsto conclusão do acesso e instalação do equipamento do fornecedor de EILD para 29/04, em seguida será realizado handover para operação. / 11/04/2016 - Equipamento Telebras em transporte, aguardando equipamento chegar para teste de RFC junto a MOB Telecom / 04/04/2016 - Aguardando PPI da ponta cliente e ponta Telebras, previsto retomada da obra para semana do dia 04/04. / 29/03/2016 - Aguardando PPI da ponta cliente e ponta Telebras, previsto retomada da obra para semana do dia 04/04. / 21/03/2016 - Em obra ponta MPT, aguardando cronograma do fornecedor de EILD (Mob) Ponta Telebras. / 10/03/2016 - Em obra ponta MPT, aguardando cronograma da ponta Telebras / 29/02/2016 - Em obra / 16/02/2016 - Em obra / 29/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
CEAC000001	em ativação	11/05/2016	13/05/2016	0	2080/2015/DC/4600	13662	13/05/16 - Agendado ativação para 17/05 às 9h / Circuito em configuração.
DFAC000049	pend. implantação	16/11/2015	17/02/2016	0	097/2015/DC/4600	12659	17/02/2016 - Circuito será cancelado / 02/02 - Necessário formalização do comercial para cancelamento da OS junto ao MPT. MPT não deseja mais o circuito / 06/01 - Necessário formalização do comercial para cancelamento da OS junto ao MPT. MPT não deseja mais o circuito / 14/12 - Aguardando autorização do MPT para início das obras / 16/11 - Enviados OSO e VTA para Engenharia
DFAC000049	pend. comercial	17/02/2016	18/02/2016	0	097/2015/DC/4600	12659	18/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação / 17/02/2016 - Aguardando DC encaminhar OS de Cancelamento
DFAC000049	cancelado	18/02/2016	18/02/2016	0	097/2015/DC/4600	12659	18/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
DFAC000050	em ativação	08/03/2016	05/05/2016	0	2077/2015/DC/4600	13663	05/05/16 - Solicitado reconfiguração do ICMP, SNMP e SSH conforme padrão pré-estabelecido entre MPT e Noc. segurança. / Agendado teste das configurações para 06/05/2016 / 15/04/15 - solicitado configuração do ICMP, SNMP e SSH no RTCE / 12/04/2016 - Em teste de ativação. / 29/03/2016 - Aguardando finalizar os testes de configuração de segurança com o cliente. / 08/03/2016 - Realizado handover para operação
DFAC000050	agendado	05/05/2016	06/05/2016	0	2077/2015/DC/4600	13663	06/05/16 - Testes de Segurança (SSH, ICMP e SNMP) validados com o cliente. / 05/05/16 - Agendado teste das configurações para 06/05/2016 / - Solicitado cadastro no Peak Flow
DFAC000050	ativado	06/05/2016	06/05/2016	10	2077/2015/DC/4600	13663	30/05/16 - Enviado relatório referente ao teste de banda: DFAC000050 - MPT - PRT10 - 06 - Relatório de Banda Aferida / 20/05/16 - A pedido do cliente, foi efetuado teste de banda no circuito. / 06/05/16 - Testes de Segurança (SSH, ICMP e SNMP) validados com o cliente. / Enviado documento orientativo de abertura de chamados para o cliente e pós vendas
DFAC000050	pend. implantação	24/02/2016	08/03/2016	0	2077/2015/DC/4600	13663	02/03/2016 - Agendado instalação do RTCE para 03/03 às 16h / 01/03/2016 - Equipamento (CPE) em instalação no cliente / 24/02/2016 - Recebida OS de Mudança de Configuração
DFAC000050	pend. implantação	23/12/2015	16/02/2016	0	2077/2015/DC/4600	13663	16/02/16 - Handover para Operação / 29/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFAC000050	em ativação	16/02/2016	18/02/2016	0	2077/2015/DC/4600	13663	17/02/16 - Em configuração / 16/02/16 - Handover para Operação
DFAC000050	agendado	18/02/2016	24/02/2016	0	2077/2015/DC/4600	13663	24/02/2016 - Recebida OS de Mudança de Configuração / 19/02 - Ativação não realizada. Produto entregue não atende ao cliente. Marcada reunião com cliente em 22/02 para decidir forma de atendimento. / 18/02/2016 - Pendências de configuração por parte do cliente. Reagendado ativação com o cliente para 19/02 as 13h. / 18/02/2016 - Agendado teste de ativação para 18/02 às 15hs
DFAC000051	em ativação	08/03/2016	04/04/2016	0			04/04/2016 - Circuito ativado / 29/03/2016 - Aguardando finalizar os testes de configuração de segurança com o cliente. / 08/03/2016 - Realizado handover para operação
DFAC000051	ativado	04/04/2016	04/04/2016	50	2087/2015/DC/4600	13665	04/04/2016 - Circuito ativado. Efetuado testes de ativação e também validação das configurações ICMP, SNMP e SSH
DFAC000051	pend. implantação	24/02/2016	08/03/2016	0	2087/2015/DC/4600	13665	02/03/2016 - Agendado instalação do RTCE para 03/03 às 14h / 01/03/2016 - Equipamento (CPE) em instalação no cliente. / 16/02/2016 - Equipamento (CPE) em instalação no cliente. / 24/02/2016 - Recebida OS de Mudança de Configuração.
DFAC000051	pend. implantação	23/12/2015	16/02/2016	0	2087/2015/DC/4600	13665	16/02/16 - Handover para Operação / 29/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFAC000051	em ativação	16/02/2016	18/02/2016	0	2087/2015/DC/4600	13665	17/02/16 - Em configuração / 16/02/16 - Handover para Operação
DFAC000051	agendado	18/02/2016	18/02/2016	0	2087/2015/DC/4600	13665	18/02/2016 - Ativação não realizada. Comercial marcou reunião com o cliente para 22/02 as 17h para entender a demandado cliente. / 18/02/2016 - Agendado teste de ativação para 18/02 às 16hs
DFAC000051	pend. comercial	18/02/2016	24/02/2016	0	2087/2015/DC/4600	13665	24/02/2016 - Recebida OS de Mudança de Configuração. / 18/02/2016 - Ativação não realizada. Comercial marcou reunião com o cliente para 22/02 as 17h para entender a demandado cliente. / Após ativação do circuito, será necessário fazer a redução de banda, de 100 para 50 Mbps
ESAC000005	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2070/2015/DC/4600	13666	19/04/2016 - Finalizando testes do CPE para realizar handover para operação. / 11/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Teste de RFC entregue. Aguardando envio de PDI. / 08/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Teste de RFC entregue. Aguardando envio de PDI. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão até 08/04, instalação do equipamento na semana do dia 11/04. / 29/03/2016 - Em obra, previsto conclusão até 01/04, instalação do equipamento na semana do dia 04/04. / 21/03/2016 - Em obra, previsto conclusão do EILD para até 24/03, equipamento Telebras sendo enviado. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 24/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra. / 16/02/2016 - Vistoria agendada / 29/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
ESAC000005	pend. cliente	21/04/2016	05/05/2016	0	2070/2015/DC/4600		05/05/16 - Definido configurações. Em reunião com o cliente definido forma de testar e ativar o circuito e depois efetuar os testes de validação do SNMP e SSH / 21/04/16 - Aguardando cliente
ESAC000005	agendado	05/05/2016	11/05/2016	0	2070/2015/DC/4600	13666	11/05/16 - Circuito ativado em 11/05/16 / 09/05/16 - Agendado teste de ativação para 11/05 às 11h / 05/05/16 - Encaminhado relação de circuitos em configuração para o cliente agendar a ativação com as regionais
ESAC000005	ativado	11/05/2016	11/05/2016	10	2070/2015/DC/4600	13666	12/05/16 - Enviado documento orientativo para abertura de chamados. / - Ficou pendente teste de configuração das configurações de segurança (SSH, SNMP, ICMP) / - Atualizado Cacti. / 11/05/16 - Circuito ativado em 11/05/16
ESAC000005	em ativação	19/04/2016	21/04/2016	0	2070/2015/DC/4600	13666	21/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança do RTCE para enviar à configuração e agendar circuito / 19/04/16 - Realizado Handover
GOAC000001	pend. cliente	20/04/2016	04/05/2016	0	2069/2015/DC/4600	13673	05/05/16 - Em configuração. Ativação agendada para 10/05/16 / - solicitado cadastro no Cacti / Peak Flow / 20/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança do RTCE (SNMP, ICMP e SSH)
GOAC000001	agendado	05/05/2016	11/05/2016	0	2069/2015/DC/4600	13673	11/05/16 - Circuito ativado / 05/05/16 - Agendado ativação para 11/05 às 09h. Encaminhado topologia ao cliente
GOAC000001	ativado	11/05/2016	11/05/2016	10	2069/2015/DC/4600	13673	11/05/16 - Circuito ativado / 12/05/16 - Efetuado testes de aceitação das configurações de segurança - ICMP, SSH e SNMP / Enviado documento orientativo de chamados para o cliente.
GOAC000001	pend. implantação	23/12/2015	20/04/2016	0	2069/2015/DC/4600	13673	20/04/16 - Handover realizado / 18/04/2016 - Agendado com cliente MPT instalação do CPE para 19/04. / 11/04/2016 - Em agendamento da instalação do equipamento Telebras previsto para até 15/04 - aguardando teste de RFC da CEMG Telecom / 05/04/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 29/03/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 21/03/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 10/03/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 01/03/2016 - Em obra / 16/02/2016 - Em obra / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MAAC000004	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2071/2015/DC/4600	13674	13/06/2016: Pendente instalação de CPE, agendado para 16/06. / 30/05/2016 - Aguardando fornecedor Protele informar data da fusão no POP de São Luis para agendarmos fusão com a MOB na caixa a 1km do POP. / 23/05/2016 - Em agendamento de fusão a ser realizado pelo fornecedor de EILD (Mob Telecom) previsto para 25/05. / 16/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para abordagem na caixa de EO Telebras que fica a 1km da estação Telebras. / 09/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para abordagem na caixa de EO Telebras que fica a 1km da estação Telebras. / 25/04/2016 - Definido caixa de EO a 1km do POP de São Luiz para o Fornecedor de EILD realizar as fusões, será encaminhado as coordenadas para obter prazo para agendamento das fusões. / 11/04/2016 - Em análise do PPI do fornecedor de EILD, em seguida será agendado execução da obra, equipamento Telebras sendo enviado para instalação. / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD para retomar as obras, previsto PIP para até 08/04 e obras para semana do dia 11/04. / 29/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD para retomar as obras, previsto PIP para até 01/04 e obras para semana do dia 04/04. / 21/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma Fornecedor de EILD. / 10/03/2013 - Em mobilização para início de obra / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Aguardando PPI / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGAC000007	pend. implantação	23/12/2015	13/05/2016	0	2084/2015/DC/4600	13675	13/05/16 - Realizado Handover para operação / 09/05/2016 - Agendado jumper para até 13/05. / 25/04/2016 - Em obra, previsto conclusão do acesso até 29/04 handover previsto para 02/05. / 11/04/2016 - Equipamento Telebras em transporte, teste de RFC enviado pelo fornecedor de EILD (CEMIG Telecom). / 06/04/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 29/03/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 21/03/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras. / 10/03/2016 - Obra concluída, em agendamento do teste de RFC e envio do CPE Telebras / 01/03/2016 - Em obra / 16/02/2016 - Em obra / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MGAC000007	em ativação	13/05/2016	18/05/2016	0	2084/2015/DC/4600	13675	16/05/16 - Circuito em configuração. / - Aguardando cliente informar data de teste de ativação
MGAC000007	ativado	18/05/2016	18/05/2016	10	2084/2015/DC/4600	13675	30/05/16 - Enviado ao cliente, Termo orientativo para abertura de chamado, bem como documento de teste de banda. / 18/05/2016 - Circuito ativado
MSAC000001	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2063/2015/DC/4600	13676	06/06/2016 - Aguardando cronograma da Oi, pendência no equipamento Oi instalado no cliente MPT (Acesso concluído) / 30/05/2016 - Em teste do CPE / 16/05/2016 - Em teste do CPE. / 09/05/2016 - Em teste do CPE. / 02/05/2016 - Em obra, programado testes iniciais do CPE para 04/05. / 25/04/2016 - Instalação do equipamento Telebras/Oi para 28/04, previsto handover para 29/04. / 11/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PDI e teste RFC, / 08/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PDI e teste RFC. / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 21/03/2016 - Vistoria agendade para 24/03, em seguida será envaido PPI e cronograma de obra. / 10/03/2016 - Aguardando cronograma de vistoria do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MTAC000005	agendado	07/06/2016	00/00/0000	0	2064/2015/DC/4600	13677	14/06/2016 - Problema no SWAC, acionado fabricante para solução do problema. / 07/06/16 - Agendado para 09/06/16 - 14h
MTAC000005	pend. cliente	30/05/2016	07/06/2016	0	2064/2015/DC/4600	13677	30/05/16 - Aguardando cliente informar nova data de ativação. Enviado nova topologia com a troca do IP LAN
MTAC000005	pend. implantação	23/12/2015	09/05/2016	0	2064/2015/DC/4600	13677	09/05/2016 - Realizado handover para operação em 06/05. / 02/05/2016 - Em obra, programado testes iniciais do CPE para 04/05. / 25/04/2016 - Alterando endereço de entrega pelo cliente, fornecedor de EILD está revendo viabilidade. / 11/04/2016 - Alteração endereço Ponta A MPT. Nova processo de vistoria e viabilidade. Instalação ponta B realizada. / 08/04/2016 - Alteração endereço Ponta A MPT. Nova processo de vistoria e viabilidade. Instalação ponta B realizada. / 04/04/2016 - Em obra, aguardando crongrama de teste de RFC, equipamento Telebras sendo enviado. / 29/03/2016 - Em obra, aguardando crongrama de teste de RFC, equipamento Telebras sendo enviado. / 21/03/2016 - Em obra, aguardando cronograma de teste de RFC, equipamento Telebras sendo enviado. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 21/03. / 01/03/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MTAC000005	em ativação	09/05/2016	13/05/2016	0	2064/2015/DC/4600	13677	13/05/06 - Circuito em configuração / Agendado ativação para 16/05 - 15hs (BSA)
MTAC000005	agendado	13/05/2016	16/05/2016	0	2064/2015/DC/4600	13677	16/05/16 - Projeto do cliente com problemas, enviado para GERT refazer. / 13/05/16 - Agendado ativação para 16/05 - 15hs (BSA)
MTAC000005	pend. implantação	16/05/2016	24/05/2016	0	2064/2015/DC/4600	13677	24/05/16 - Projeto corrigido, IP do cliente mudou / 16/05/16 - Aguardando GERT corrigir projeto de cliente. / - Reagendado ativação para 18/05 - às 15h (BSA)
MTAC000005	em ativação	24/05/2016	30/05/2016	0	2064/2015/DC/4600	13677	30/05/16 - Circuito configurado. Nova topologia de cliente OK. Enviado email para o cliente solicitando data de teste.
PAAC000007	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2079/2015/DC/4600	13678	13/06/2016: Previsto fusão na caixa de EO Telebras pelo fornecedor de EO (Mob Telecom) para até 26/06. / 30/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para realizar lançamento da rede até o cliente e até a estação Telebras / 23/05/2016 - Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para realizar lançamento da rede até o cliente e até a estação Telebras / 16/05/2016 - Alterado ponto do MPT, aguardando entrega do PPI com o novo endereço do cliente pelo fornecedor de EILD, previsto para até 11/05. / 09/05/2016 - Alterado ponto do MPT, aguardando entrega do PPI com o novo endereço do cliente pelo fornecedor de EILD, previsto para até 11/05. / 25/04/2016 - Agendado instalação dos equipamentos Telebras/Mob para 29/04. / 11/04/2016 - Em análise do PPI pela Eng. de acesso, em seguida será agendado obra, equipamento Telebras em transporte. / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 04/04. Obra será iniciada em seguida previsto para semana de 11/04. / 29/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 01/04. Obra será iniciada em seguida previsto para semana de 04/04. / 21/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Fornecedor de EILD solicitou nova vistoria na estação Telebras, agendado para 16/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra. / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PBAC000001	pend. cliente	20/04/2016	05/05/2016	0	2074/2015/DC/4600	13679	05/05/16 - MPT definiu as configurações e liberou os agendamentos / 20/04/16 - Aguardando MPT definir configurações de segurança do RTCE e procedimento para os testes de aceite
PBAC000001	em ativação	05/05/2016	10/05/2016	0	2074/2015/DC/4600	13679	10/05/16 - Solicitado Configuração
PBAC000001	agendado	10/05/2016	11/05/2016	0	2074/2015/DC/4600	13679	11/05/16 - Circuito Ativado / 10/05/16 - Circuito agendado para 11/05/16 - 09h00
PBAC000001	ativado	11/05/2016	11/05/2016	10	2074/2015/DC/4600	13679	12/05/16 - Enviado documento de abertura de chamados para o cliente. / - Pendente teste de SSH, SNMP e ICMP que será agendado futuramente pelo cliente / 11/05/16 - Circuito Ativado
PBAC000001	pend. implantação	23/12/2015	20/04/2016	0	2074/2015/DC/4600	13679	20/04/16 - Handover para operação / 11/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PPI e teste RFC pelo fornecedor. / 08/04/2016 - Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PPI e teste RFC pelo fornecedor. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 08/04, equipamento sendo enviado. / 21/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 23/03, equipamento Telebras sendo enviado. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para até 21/03. / 01/03/2016 - Em obra / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PEAC000005	agendado	09/05/2016	00/00/0000	0	2081/2015/DC/4600	13680	14/06/2016 - Aguardando cliente validar teste de banda. / 06/06/16 - Circuito reagendado para 08/06/16 - 09h / 13/05/16 - Circuito reagendado para 16/05/16 - 09h / 09/05/16 - Agendado teste para 12/02/16 - 9h
PEAC000005	pend. cliente	19/04/2016	05/05/2016	0	2081/2015/DC/4600	13680	05/05/16 - Após reunião com o cliente, definido cronograma de ativação / 29/04/16 - Cliente definiu configurações / 19/05/16 - Aguardando cliente definir configurações de SNMP, ICMP e SSH
PEAC000005	em ativação	05/05/2016	09/05/2016	0	2081/2015/DC/4600	13680	09/05/16 - Solicitado configuração de segurança no RTCE. / Agendado teste para 12/02/16 - 9h
PEAC000005	pend. implantação	23/12/2015	14/04/2016	0	2081/2015/DC/4600	13680	14/04/2016 - Realizado handover / 11/04/2016 - Instalação do equipamento Telebras agendado para 12/04, entrega do equipamento e teste de RFC (EILD) agendado para 15/04. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para 08/04, instalação do CPE para semana de 11/04. / 21/03/2016 - Previsto obra na ponta do cliente MPT para 23/03 conclusão 24/03, início da obra na estação Telebras aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Em mobiização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Em mobilização para início de obra / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PEAC000005	em ativação	14/04/2016	19/04/2016	0		13680	19/04/2016 - Em configuração do ccto. / 18/04/2016 - Realizado handover para ativação.
PIAC000005	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2065/2015/DC/4600	13681	27/04/2016 - Realizado handover para operação. / 25/04/2016 - Acesso ok, verificando com fornecedor de EILD (NOC) o acesso ao equipamento Telebras / 18/04/2016 - Agendado isntalação dos equipamentos MOB e teste de RFC para 20/04. / 11/04/2016 - Ponta do cliente: rede interna concluída, agendado teste de RFC e instalação de CPE Telebras para quinta feira (14/04) - Ponta Telebras: Agendado abordagem e teste de RFC para quinta feira (14/04). / 06/04/2016 - Ponta do cliente: rede interna concluída, agendado teste de RFC e instalação de CPE Telebras para quinta feira (14/04) - Ponta Telebras: Agendado abordagem e teste de RFC para quinta feira (14/04). / 04/04/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 08/04. Obra será iniciada em seguida. / 21/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Aguardando PPI / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PIAC000005	pend. cliente	28/04/2016	05/05/2016	0	2065/2015/DC/4600	13681	04/05/16 - Em reunião com o cliente foi definido a forma de teste e as configurações de segurança a serem aplicadas no RTCE / 28/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança e cronograma de testes
PIAC000005	em ativação	05/05/2016	11/05/2016	0	2065/2015/DC/4600	13681	11/05/16 - Agendado teste de ativação para 13/05 às 09h / 05/04/16 - circuito em configuração
PIAC000005	agendado	11/05/2016	13/05/2016	0	2065/2015/DC/4600	13681	13/05/16 - Circuito Ativado / 11/05/16 - Agendado teste de ativação para 13/05 às 09h
PIAC000005	ativado	13/05/2016	13/05/2016	10	2065/2015/DC/4600	13681	13/05/16 - Circuito ativado / - Aguardando MPT agendar os testes de segurança no RTCE (SNMP, ICMP e SSH) / Enviado documento orientativo para abertura de chamados
PIAC000005	em ativação	27/04/2016	28/04/2016	0	2065/2015/DC/4600	13681	28/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança e cronograma de testes / 27/04/16 - Handover
PRAC000005	pend. implantação	23/12/2015	17/02/2016	0	2078/2015/DC/4600	13682	17/02/2016 - Será cancelado / 30/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PRAC000005	pend. comercial	17/02/2016	18/02/2016	0	2078/2015/DC/4600	13682	18/02/206 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação / 17/02/2016 - Aguardando DC encaminhar OS de Cancelamento
PRAC000005	cancelado	18/02/2016	18/02/2016	0	2078/2015/DC/4600	13682	18/02/206 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
RJAC000010	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2086/2015/DC/4600	13683	13/06/2016: Previsto instalação do EDD Telebras para 14/06. / 30/05/2016 - Problema de FO no trecho entre POP Correios e Teleporto, encaminhado para Operação. / 23/05/2016 - Agendado instalação do agregador AmericaNet no POP correios para 27/05. / 16/05/2016 - Agendado instalação do agregador da Americanet no POP correios para 20/05, atividade irá afetar no ccto ativo do GAL. / 09/05/2016 - Agendando janela com operação para Americanet instalar agregador no POP Correios, atividade irá afetar temporariamente o cliente ativo (GAL). / 25/04/2016 - Aguardando cronograma de obra fornecedor de EILD, previsto para até 26/04. / 11/04/2016 - Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra. / 04/04/2016 - Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra. / 21/03/2016 - Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra. / 10/03/2016 - Em obra, instalado rádio na ponta cliente MPT, aguardando cronograma do fornecedor de EILD para instalação do equipamento na estação Telebras. / 16/02/2016 - Em obra / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RNAC000006	pend. implantação	23/12/2015	03/05/2016	0	2066/2015/DC/4600	13684	03/05/2016 - Realizado Handover para operação. / 25/04/2016 - Agendado instalação dos equipamentos Telebras/Mob para 29/04. / 11/04/2016 - Em análise do PPI do fornecedor de EILD, programado execução da obra para semana de 11/04. / 04/04/2016 - Em análise do PPI do fornecedor de EILD, programado execução da obra para semana de 11/04. / 21/03/2016 - Aguardando PPI do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - Vistoria realizada no dia 07/03, aguardando PPI e cronograma de obra. / 01/03/2016 - Fornecedor de EILD (MOB Telecom)não compareceu na vistoria agendada para 29/01 no POP Telebras, remarcado nova vistoria para 07/03. / 16/02/2016 - Vistoria agendada / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RNAC000006	em ativação	03/05/2016	09/05/2016	0	2066/2015/DC/4600	13684	09/05/16 - Agendado ativação / 09/05/16 - Circuito em configuração
RNAC000006	agendado	09/05/2016	12/05/2016	0	2066/2015/DC/4600	13684	12/05/16 - Circuito Ativado / 09/05/16 - Agendado ativação do circuito para 12/05 às 11hs
RNAC000006	ativado	12/05/2016	12/05/2016	10	2066/2015/DC/4600	13684	12/05/16 - circuito Ativado / - enviado documento orientativo para abertura de chamados / - Pendente pelo cliente validação das configurações de segurança do RTCE (SSH, ICMP, SNMP)
ROAC000003	pend. cliente	20/04/2016	05/05/2016	0	2073/2015/DC/4600	13685	05/05/16 - Cliente definiu configurações e também cronograma e modelo de ativação / 20/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança para o RTCE (SNMP, ICMP e SSH)
ROAC000003	em ativação	05/05/2016	11/05/2016	0	2073/2015/DC/4600	13685	11/05/16 - Circuito em configuração. / - Agendado ativação para 16/05 às 11h
ROAC000003	agendado	11/05/2016	16/05/2016	0	2073/2015/DC/4600	13685	11/05/16 - Agendado ativação para 16/05 às 11h / 16/05/17 - Atividade realizada e validada pelo cliente; / Obs: Cliente relatou que evidenciou apenas 10% no upload da banda contratada. Mesmo assim, validou a atividade.
ROAC000003	ativado	16/05/2016	16/05/2016	10	2073/2015/DC/4600	13685	16/05/16 - Circuito Ativado. / Obs: Cliente relatou que evidenciou apenas 10% no upload da banda contratada. Mesmo assim, validou a atividade. / - Aguardando cliente agendar teste de segurança do RTCE (ICMP, SSH e SNMP)
ROAC000003	pend. implantação	23/12/2015	19/04/2016	0	2073/2015/DC/4600	13685	19/04/2016 - EDD ativo e entregue para operação. / 11/04/2016 - Aguardando envio de PDI. / 08/04/2016 - Aguardando envio de PDI. / 04/04/2016 - Obra concluída, previsto teste de RFC para 06/04, CPE será instalado em seguida. / 21/03/2016 - Obra de EILD concluída, aguardando documentação de entrega do fornecedor de EILD (RFC etc.) equipamento Telebras sendo enviado. / 10/03/2016 - Em obra, conclusão até 24/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
ROAC000003	em ativação	19/04/2016	20/04/2016	0			20/04/16 - Aguardando cliente definir configurações de segurança para o RTCE (SNMP, ICMP e SSH) / 19/04/2016 - Realizado handover para ativação.
RSAC000011	pend. implantação	23/12/2015	00/00/0000	0	2083/2015/DC/4600	13687	13/06/2016: Em teste de CPE / 30/05/2016 - Em teste de CPE / 23/05/2016 - Agendado execução do jumper na Procergs para 24/05. / 16/05/2016 - Vistoria junto a PROCERGS agendada para 17/05. / 09/05/2016 - Aguardando crongrama do fornecedor de EILD para realização dos testes, em seguida será realizado handover. (previsto para até 06/05) / 02/05/2016 - Aguardando crongrama do fornecedor de EILD para realização dos testes, em seguida será realizado handover. (previsto para até 06/05) / 25/04/2016 - Em obra do acesso, previsto conclusão para 29/04. / 11/04/2016 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão do fornecedor de EILD, ponta Telebras obra concluída. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para 08/04, CPE sendo enviado previsto instalação para semana de 11/04. / 21/03/2016 - Em mobilização de início de obra, previsto início para 24/04, conclusão para 28/03. Equipamento Telebras sendo enviado. / 16/03/2016 - Obra iniciada em 16/03, previsto conclusão até 24/03. / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - Aguardando PPI / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SCAC000001	pend. implantação	23/05/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Aguardando autorização da ELS para executar jumper entre equipamento Oi e Telebras, cabo do jumper já lançado pendente conexão. / 06/06/2016 - Pendência ELS eles exigem que seja lançado um novo cabo para atendimento ao cliente MPT. / 30/05/2016 - Aguardando ELS liberar acesso para execução do jumper. / 23/05/2016 - Aguardando ELS informar data para equipe Oi realizar vistoria na ELS Sede em Florianópolis.
SCAC000001	pend. implantação	23/12/2015	22/03/2016	0	2075/2015/DC/4600	13688	10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Aguardando cronograma de vistoria / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SCAC000001	pend. cliente	21/03/2016	23/05/2016	0			16/05/2016 - Em fechamento de cronograma para lançamento da rede interna. / 09/05/2016 - Em obra, previsto conclusão para 15/05. / 02/05/2016 - Infra no cliente concluída, aguardando cronograma do fornecedor de EILD para início dos testes. / 25/04/2016 - Pendência cliente, aguardando solução do furo na laje para passagem do cabo de FO / 11/04/2016 - Será solicitado vistoria pela PSG para identificar ação a ser tomada para realizar furo na laje. / 04/04/2016 - Pend. cliente, necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão. / 04/04/2016 - Pend. cliente, necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão. / 29/03/2016 - Pend. cliente, necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão. / 21/03/2016 - necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão.
SEAC000001	agendado	19/05/2016	00/00/0000	0	2067/2015/DC/4600	13690	14/06/2016 - Aguardando cliente validar teste de banda. / 19/05/16 - Cliente solicitou agendamento para 23/05 às 11h
SEAC000001	pend. implantação	23/12/2015	13/05/2016	0	2067/2015/DC/4600	13690	13/05/16 - Handover para Operação / 09/05/2016 - Agendado novo acesso para conclusão dos testes para o dia 11/05 na estação de Matatu. / 25/04/2016 - Rompimento de FO na rede do fornecedor de EILD (SimTV) aguardando recuperação do cabo para retomarmos o teste de RFC. / 18/04/2016 - Agendado teste de RFC com fornecedor de EILD para 20/04. / 11/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para 15/04, CPE sendo enviado para instalação no cliente na semana de 11/04. / 04/04/2016 - Em obra, previsto conclusão para 08/04, CPE sendo enviado para instalação no cliente na semana de 11/04. / 21/03/2016 - Aguardando cronograma do fornecedor de EILD para ponta do cliente MPT, obra na ponta Telebras irá iniciar no dia 28/03. / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra / 16/02/2016 - Em mobilização para início de obra / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SEAC000001	em ativação	13/05/2016	19/05/2016	0	2067/2015/DC/4600	13690	19/05/16 - Cliente solicitou agendamento para 23/05 às 11h / 16/05/16 - Circuito em configuração. / - Aguardando cliente informar data de teste de ativação
SPAC000007	pend. implantação	17/03/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Pendente Vogel informar posição do equipamento dentro da Alog para Telebras startar cross entre equipamento Telebras e Vogel (5 dias para execução do cross) / 30/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto para 27/05. / 23/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto para 27/05. / 16/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD. / 09/05/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto handover até 02/05. / 11/04/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto para semana de 11/04. / 04/04/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto para semana de 11/04. / 21/03/2016 - Em mobiilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD. / 17/03/2016 - Aguardando cronograma do fornecedor de EILD (Vogel) para inicio do lançamento da rede interna no cliente MPT.
SPAC000007	pend. implantação	23/12/2015	16/03/2016	0	2072/2015/DC/4600	13691	16/03/2016 - Aguardando cliente (MPT) aprovar PPI para iniciarmos a obra. / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor. / 01/03/2016 - Aguardando PPI / 16/02/2016 - Aguardando PPI / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SPAC000007	pend. cliente	16/03/2016	17/03/2016	0			17/03/2016 - Cliente aprovou PPI e autorizou execução imediata. / 16/03/2016 - Aguardando cliente (MPT) aprovar PPI para iniciarmos a obra.
SPAC000008	pend. implantação	18/04/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Obra em FO, aguardando licenciamento para abertura de vala na calçada. Atendimento por rádio, aguardando MPT liberar acesso para realizar vistoria. / 30/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 23/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 16/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 09/05/2016 - Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará. / 25/04/2016 - Fornecedor de EILD (Vogel) irá enviar até 26/04 cronograma da obra com dados da equipe e documento informando que obra da calçada será reurbanizada após obra. / 18/04/2016 - Em mobilização para início de obra.
SPAC000008	pend. implantação	23/12/2015	16/03/2016	0	2085/2015/DC/4600	13695	16/03/2016 - Aguardando cliente (MPT) aprovar PPI para iniciarmos a obra. / 10/03/2016 - Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor. / 01/03/2016 - Aguardando PPI / 16/02/2016 - Aguardando PPI / 30/12/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SPAC000008	pend. cliente	16/03/2016	18/04/2016	0			11/04/2016 - Aguardando cliente MPT conseguir aprovação do condomínio para execução de obra. / 04/04/2016 - Aguardando cliente MPT conseguir aprovação do condomínio para execução de obra. / 29/03/2016 - Aguardando cliente MPT conseguir aprovação do condomínio para execução de obra. / 21/03/2016 - Aguardando cliente MPT conseguir aprovação do condomínio para execução de obra. / 16/03/2016 - Aguardando cliente (MPT) aprovar PPI para iniciarmos a obra.
BABL000004	pend. comercial	31/03/2016	01/04/2016	0			01/04/2016 - Recebida OS retificada da Comercial / 31/03/2016 - Pendência Comercial - Em contato com o Sr. Mauricio no (75) 99858-5888, o mesmo informou que solicitou ativação do circuito como BGP e que não irá fazer a ativação da Rota Estática, projeto de configuração e OS do cliente está descrita como Rota Estática.
BABL000004	pend. implantação	01/04/2016	01/04/2016	0	0013/2016/4600	13901	04/04/2016 - Aguardando liberação dos peerings para agendar a ativação do circuito. / 04/04/2016 - Projeto atualizado. / 01/04/2016 - Solicitada libração nos Peerings / 01/04/2016 - Recebida OS retificada da Comercial
BABL000004	pend. implantação	08/01/2016	08/01/2016	0	0013/2016/4600	13901	08/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
BABL000004	pend. cliente	08/01/2016	09/03/2016	0			08/03/2016 - Recebido e aprovado PROA do cliente / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 04/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 20/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 08/01/2016 - Solicitado PROA e ID
BABL000004	upgrade	07/06/2016	10/06/2016	0	0472/2016/DC/4600	19318	07/06/2016 - Ampliação de banda de 2 para 3 Gbps
BABL000004	pend. comercial	01/04/2016	12/04/2016	0	0013/2016/4600	13901	12/04/2016 - Cliente em ativação. / 05/04/2016 - Solicitada a atualização da Topologia. / 04/04/2016 - Projeto atualizado. / 04/04/2016 - Aguardando liberação dos peerings para agendar a ativação do circuito
BABL000004	trânsito	30/05/2016	13/06/2016	2000	0439/2016/4600	18940	30/05/2016 - Transito de AS: / AS: 262734 / IPV4: 186.195.0.0/20
BABL000004	agendado	12/04/2016	14/04/2016	0		13901	14/04/2016 - Cliente ativado. / 12/04/2016 - Cliente em ativação.
BABL000004	ativado	14/04/2016	14/04/2016	2000	0013/2016/4600	13901	14/04/2016 - Cliente ativado.
BABL000004	pend. cliente	09/03/2016	17/03/2016	0			15/03/2016 - Agendado com cliente, abordagem para o dia 16/03 ás 09:00 hrs / 09/03/2016 - Agendado com cliente, abordagem para o dia 16/03 ás 09:00 hrs
BABL000004	trânsito	02/05/2016	20/05/2016	2000	0349/2016/4600	17331	02/05/2016 - Transito de AS: AS: 64479 - / IPV4: 131.255.120.0/22 - 138.117.32.0/22 / IPV6: 2804:203c::/32
BABL000004	trânsito	02/05/2016	20/05/2016	2000	0348/2016/DC/4600	17330	02/05/2016 - Transito de AS: AS: 61886 - / IPV4:131.0.144.0/22 - IPV6:2804:1acc::/32
BABL000004	pend. implantação	17/03/2016	21/03/2016	0			21/03/2016 - Projeto lógico elaborado / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. / 17/03/2016 - Fusões realizadas. Jumpers serão realizados assim que os cordões chegarem no CM.
BABL000004	em ativação	21/03/2016	22/03/2016	0			22/03/2016 - Pendência de substituição de Sfp / 22/03/2016 - Em ativação. / 21/03/2016 - Handover realizado.
BABL000004	pend. implantação	22/03/2016	31/03/2016	0			31/03/2016 - Prosseguimento na ativação. / 27/03/2016 - Pendente substituição de SFP e jumper, agendado para 28/03 / 22/03/2016 - Pendente substituição de SFP e jumper, agendado para 28/03 - Em abertura de RDM/Ocorrência.
BABL000004	agendado	31/03/2016	31/03/2016	0	0013/2016/4600	13901	31/03/2016 - Pendência comercial. / 31/03/2016 - Prosseguimento na ativação.
BAL2000020	pend. implantação	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 31/05/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 03/05/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 26/04/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 19/04/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016. / 12/04/2016 - Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri) - definido em reunião com o diretor comercial em 05/04/2016.
BAL2000020	pend. implantação	08/01/2016	08/01/2016	0	0012/2016/DC/4600	13909	08/01 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia / Cliente fechou contrato de circuito L2VPN entre o POP Governardor Mangabeiras e o PM Alog (Não é um circuito P2P PTT). O cliente contratará um Golden Jumper entre o switch Telebras e o seu switch.
BAL2000020	pend. cliente	08/01/2016	09/03/2016	0			09/03/2016 - Recebido e aprovado PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 04/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 20/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 08/01/2016 - Solicitado PROA e ID
BAL2000020	pend. implantação	17/03/2016	11/04/2016	0			05/04/2016 - Infra concluída. Aguardando cliente interagir com o NIC.br para finalizar a conexão ao PIX Telebras. / 27/03/2016 - Projetos prontos. Agendado para o dia 31/03 jumper na ALOG. Agendado jumper na ponta de GMG para 28/03. / 22/03/2016 - Projetos prontos. Em agendameto de jumper na ALOG e Aguardando realização dos jumpers na estação ponta B. / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. 17/03/2016 - Fusões realizadas. Jumpers serão realizados assim que os cordões chegarem no CM.
BAL2000020	pend. cliente	09/03/2016	17/03/2016	0			15/03/2016 - Agendado com cliente, abordagem para o dia 16/03 ás 09:00 hrs / 09/03/2016 - Agendado com cliente, abordagem para o dia 16/03 ás 09:00 hrs
DFAC000006	ativado	29/08/2012	20/09/2012	120	77 /2012/DC/4600
DFAC000006	upgrade	25/01/2013	22/05/2013	146	00288/2013/DC/4600
DFAC000006	upgrade	20/09/2012	22/10/2012	165	00152/2012/DC/4600
DFAC000006	downgrade	22/10/2012	25/01/2013	105	00203/2013/DC/4600
DFAC000006	downgrade	22/05/2013	28/10/2013	110	00755/2013/DC/4600
DFAC000006	downgrade	28/10/2013	29/05/2014	95	01091/2014/DC/4600
DFAC000006	em ativação	29/08/2012	29/08/2012	0
DFAC000006	downgrade	29/05/2014	31/10/2014	55	01372/2014/DC/4600
DFCI000002	ativado	31/03/2014	01/04/2014	0	0964/2014/DC/4600		Circuito entregue pelo Silvio Vilares ao cliente
DFCI000002	pend. implantação	07/04/2014	31/03/2014	0
DFCI000004	ativado	29/07/2014	03/08/2014	0	01234/2014/DC/4600
DFCI000004	pend. implantação	29/07/2014	29/07/2014	0
DFCI000005	ativado	31/07/2014	03/08/2014	0	01242/2014/DC/4600
DFCI000005	pend. implantação	31/07/2014	31/07/2014	0
PIBL000005	pend. implantação	04/03/2016	09/03/2016	0	0161/2016/DC/4600	15521	09/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem ao cliente / 07/03/2016 - Em análise de OS e VTA / 04/03/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PIBL000005	pend. cliente	09/03/2016	09/05/2016	0			09/05/2016 - Fusões e jumpers realizados. / 03/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para 09/05. / 26/04/2016 - Cliente informa que concluiu o lançamento de sua FO. Aguardando projeto de abordagem cliente. / 19/04/2016 - Cliente informa que concluiu o lançamento de sua FO. Aguardando projeto de abordagem cliente. / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 09/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
PIBL000005	agendado	09/05/2016	11/05/2016	0			11/05/2016 - Encaminhar OS retificada para engenharia. / 11/05/2015 - Cliente não aceitou a ativação com rota estática. / 09/05/2016 - Handover para operação.
PIBL000005	pend. implantação	11/05/2016	24/05/2016	0			24/05/2016 - Agendada ativação do circuito para 24/05/2016 as 14h / 11/05/2016 - Encaminhar OS retificada para engenharia. / 11/05/2015 - Cliente não aceitou a ativação com rota estática.
PIBL000005	agendado	24/05/2016	30/05/2016	0	0161/2016/DC/4600	15521	30/05/2016 - Cliente deu oaceite na ativação. / 24/05/2016 - Cliente ativado. Aguardando os testes com o cliente. / 24/05/2016 - Agendada ativação do circuito para 24/05/2016 as 14h
PIBL000005	ativado	30/05/2016	30/05/2016	1000	0161/2016/DC/4600	15521	30/05/2016 - Cliente Ativado e com o aceite do cliente.
MABL000020	pend. implantação	02/07/2015	03/07/2015	0	01759/2015/DC/4600	9561	02/07 - Encaminhado OS e VTA para a Engenharia
MABL000020	pend. cliente	03/07/2015	04/08/2015	0			21/07 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 03/07 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
MABL000020	upgrade	02/05/2016	05/05/2016	200	0345/2016/DC/4600	17306	02/05/2016 - Ampliação de 100 para 200 Mbps.
MABL000020	pend. implantação	04/08/2015	13/08/2015	0			10/08 - Agendado jumper no POP Barra do Corda para 11/08, ativação até 14/08. / 04/08 - Em execução de jumper no POP de Barra do Corda.
MABL000020	em ativação	13/08/2015	18/08/2015	0	01759/2015/DC/4600	9561	18/08 - Ativação concluída. / 14/08 - Ativação agendada para 9:30 hs. / 13/08 - Realizado handover para ativação.
MABL000020	ativado	18/08/2015	18/08/2015	100	01759/2015/DC/4600	9561	18/08 - Cliente ativado.
MABL000020	alteração para AS	28/08/2015	21/09/2015	100	01853/2015/DC/4600	10858	21/09 - Ativado o BGP. / Mudança Rota Estática para BGP / ASN: 263913 / IPV4: 138.204.240/22 / IPV6: 2804:279c::/32
RSP2000001	pend. cliente	08/03/2016	00/00/0000	0			05/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 29/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 21/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 15/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 08/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
RSP2000001	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Realizado jumper na ponta da ALOG. / 31/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Realizado jumper na ponta da ALOG. / 23/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Realizado jumper na ponta da ALOG. / 11/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05. / 03/05/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. / 19/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente / 12/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
RSP2000001	pend. implantação	02/03/2016	08/03/2016	0	0157/2016/DC/4600	15488	08/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem cliente / 03/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
RSP2000001	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	0157/2016/DC/4600	15488	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: RSL2000016 / Para: RSP2000001
MABL000027	pend. implantação	27/01/2015	04/02/2015	0			Em elaboração de projeto de cliente
MABL000027	em ativação	04/02/2015	09/02/2015	0			Ativação agendada para 10/02 - 9:00 horas
MABL000027	ativado	09/02/2015	10/02/2015	100
MABL000027	upgrade	09/03/2016	10/03/2016	600	0172/2016/DC/4600	15610	10/03/2016 - Banda ampliada. / 09/03/2016 - Ampliação da banda de 400 para 600 Mbps.
MABL000027	pend. implantação	19/01/2015	19/01/2015	0	01492/2014/DC/4600
MABL000027	upgrade	25/03/2015	25/03/2015	400		7251
MABL000027	pend. cliente	19/01/2015	27/01/2015	0			Proa do cliente aprovado em 27/01/2015; Aguardando cliente realizar fusões.
SPBL000005	bloqueado	12/08/2013	06/09/2013	0
SPBL000005	bloqueado	09/09/2013	07/01/2014	0
SPBL000005	em ativação	13/12/2012	07/08/2013	0
SPBL000005	desbloqueado	06/09/2013	09/09/2013	100
SPBL000005	ativado	07/08/2013	12/08/2013	100
SPBL000005	pend. implantação	13/12/2012	13/12/2012	0
SPBL000005	desbloqueado	07/01/2014	24/09/2014	100	01400/2014/DC/4600
SPBL000005	desativado	24/06/2015	30/07/2015	0	1744/2015/DC/4600	9492	30/07 - Cliente desativado. / 26/06 - enviado para o NOC Ocorrência de desativação / Este circuito possui rádio telebras / 24/06 - Recebido Os de Desativação.
DFBL000008	ativado	00/00/0000	16/07/2012	12
DFBL000008	upgrade	16/07/2012	18/09/2012	14
DFBL000008	bloqueado	18/09/2012	23/11/2012	0
DFBL000008	bloqueado	30/11/2012	29/05/2014	0
DFBL000008	desbloqueado	23/11/2012	30/11/2012	14
DFBL000008	desativado	29/05/2014	30/12/2014	0
TOBL000031	pend. comercial	30/06/2014	01/09/2014	0
TOBL000031	pend. implantação	05/05/2014	05/05/2014	0
TOBL000031	cancelado	22/10/2014	10/11/2014	0	OS Cancelamento - 01417/2013/DC/4600		OS Cancelamento - 01417/2013/DC/4600
TOBL000031	pend. cliente	01/09/2014	22/10/2014	0
TOBL000031	pend. cliente	05/05/2014	30/06/2014	0
PABL000015	mudança de configuração	31/03/2016	04/04/2016	200	RDM - 9174	16304	31/03/2016 - Esse cliente estava com endereço de ponto a ponto duplicado e com configuração PART Router, agora será FIRT.
PABL000015	pend. implantação	09/03/2015	09/03/2015	0		6909	09/03 - Aguardando PROA Cliente / 09/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PABL000015	pend. cliente	09/03/2015	10/03/2015	0		6909	09/03 - Aguardando PROA cliente / 10/03 - Recebido PROA cliente
PABL000015	upgrade	12/04/2016	12/04/2016	300	0263/2016/DC/4600	16668	12/04/2016 - Banda ampliada para 300 Mbps.
PABL000015	pend. cliente	10/03/2015	17/03/2015	0			17/03 Fusão realizada pelo cliente / 10/03 Aguardando cliente realizar fusões de F.O.
PABL000015	alteração para AS	14/05/2015	22/05/2015	100	01688/2015/DC/4740	8347	22/05 - Realizado alteração para BGP. Enviado email para o cliente e pós vendas / 14/05 - Mudança de Rota Estática para BGP
PABL000015	bloqueado	22/10/2015	22/10/2015	0		12217	22/10 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
PABL000015	pend. implantação	17/03/2015	23/03/2015	0			23/03 - Jumper executado / 17/03 - Enviado cordão via Sedex para jumper em 16/03, jumper previsto p/ 20/03
PABL000015	em ativação	23/03/2015	23/03/2015	0			23/03 - Realizado handover para operação
PABL000015	mudança de configuração	25/05/2015	26/05/2015	100	01706/2015/DC/4740	8596	26/05 - Alteração de tabela de roteamento: / de: Partial routing com tabela default / Para: Full Routing Sem Tabela default / OBS.: atividade executada no dia 22/05 pelo André Mores. Ocorrência para registrar atividade.
PABL000015	desbloqueado	26/10/2015	26/10/2015	100	Gerência Financeira e Orçamentária - GFO	12250	26/10 - Desbloqueado a pedido da área de arrecadação
PABL000015	ativado	27/03/2015	27/03/2015	100		7335	27/03 - Ativado
PABL000015	upgrade	29/01/2016	29/01/2016	200	0081/2016/DC/4600	14548	29/01 - Ampliação de Banda de 100 para 200 Mbps
GOBL000010	downgrade	29/01/2016	01/02/2016	150	0083/2016/DC/4600	14586	29/01 - Redução de 200 para 150 Mbps.
GOBL000010	alteração para AS	06/08/2015	02/09/2015	165	01816/2015/DC/4600	10305	02/09 - Alteração realizada, sendo desconfigurada a rota estática. / 31/08 - Agendado alteração de rota estática para BGP para 01/09 as 09h. / 06/08 - Mudança de rota estática para BGP
GOBL000010	upgrade	28/08/2015	02/09/2015	250	01851/2015/DC/4600	10840	02/09 - Ampliação executada. / 28/08 - Ampliação de 165 para 250 Mbps.
GOBL000010	upgrade	20/02/2014	04/04/2014	65
GOBL000010	upgrade	27/05/2014	05/08/2014	90
GOBL000010	upgrade	15/12/2014	09/01/2015	100
GOBL000010	upgrade	05/08/2014	10/12/2014	100
GOBL000010	downgrade	10/12/2014	15/12/2014	80
GOBL000010	upgrade	04/04/2014	16/05/2014	70
GOBL000010	upgrade	12/02/2015	18/02/2015	150	OS - 01544/2015/DC/4600	6449	Feito ampliação no rádio Digitel
GOBL000010	upgrade	21/06/2012	18/09/2012	20
GOBL000010	upgrade	27/06/2013	20/02/2014	60
GOBL000010	upgrade	20/05/2015	21/05/2015	165	01696/2015/DC/4600	8485	20/05 - Banda ampliada para 165Mbps em virtude da capacidade do rádio acesso
GOBL000010	ativado	00/00/0000	21/06/2012	10	046/2012/DC/4600
GOBL000010	downgrade	09/01/2015	23/01/2015	80
GOBL000010	downgrade	24/09/2015	25/09/2015	200	01905/2015/DC/4600	11475
GOBL000010	upgrade	16/05/2014	27/05/2014	80
GOBL000010	upgrade	29/04/2013	27/06/2013	30
GOBL000010	upgrade	18/09/2012	29/04/2013	25
GOBL000010	mudança de configuração	29/06/2015	30/07/2015	165		6449	30/07 - Troca do rádio efetivada / 29/06 - Bruno liberou o rádio Ericsson para migração do cliente
DFBL000011	pend. cliente	28/03/2013	19/04/2013	0
DFBL000011	cancelado	30/08/2013	20/05/2014	0
DFBL000011	pend. implantação	28/03/2013	28/03/2013	0
DFBL000011	pend. comercial	19/04/2013	30/08/2013	0
GOBL000020	pend. comercial	26/02/2013	14/06/2013	0
GOBL000020	cancelado	14/06/2013	20/05/2014	0
GOBL000020	pend. implantação	26/02/2013	26/02/2013	0
RSBL000004	desativado	26/11/2013	12/12/2014	0
RSBL000004	em ativação	30/10/2013	25/11/2013	0
RSBL000004	ativado	25/11/2013	26/11/2013	200	0758/2013/DC/4600
RSBL000004	pend. implantação	30/10/2013	30/10/2013	0
RSP2ES0006	ativado	01/04/2016	01/04/2016	500	0444/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de / incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0006	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0444/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSP2ES0006	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0444/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
RSP2ES0007	ativado	01/04/2016	01/04/2016	500	0445/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de / incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0007	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0445/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSP2ES0007	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0445/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
MGBL000006	desbloqueado	24/06/2014	03/07/2014	5
MGBL000006	bloqueado	03/07/2014	03/11/2014	0
MGBL000006	downgrade	30/11/2012	07/04/2014	5
MGBL000006	em ativação	00/00/0000	23/10/2012	0
MGBL000006	bloqueado	07/04/2014	24/06/2014	0
MGBL000006	ativado	23/10/2012	30/11/2012	50	0132/2012/DC/4600
MGBL000006	desativado	03/11/2014	30/12/2014	0
GOBL000005	upgrade	26/05/2014	01/08/2014	355	01244/2014/DC/4600
GOBL000005	trânsito	19/01/2016	02/02/2016	650	0049/2016/DC/4600	14225	02/02 - Transito liberado. / 20/01 - Transito: AS - 265228 / IPV4: 168.0.40/22 / IPV6: 2804:2c94::/32
GOBL000005	upgrade	07/08/2013	02/11/2013	200	0547/2013/DC/4600
GOBL000005	upgrade	23/03/2012	03/08/2012	130
GOBL000005	upgrade	03/08/2012	04/04/2013	140	0246/2013/DC/4600
GOBL000005	upgrade	05/11/2015	05/11/2015	650	01963/2015/DC/4600	12454
GOBL000005	ativado	06/02/2012	06/02/2012	100	004/2011/DC/4600
GOBL000005	upgrade	15/07/2013	07/08/2013	200
GOBL000005	upgrade	14/03/2014	09/04/2014	320	0972/2014/DC/4600
GOBL000005	upgrade	28/11/2013	12/12/2013	270	0805/2013/DC/4600
GOBL000005	upgrade	16/12/2013	14/03/2014	300	0918/2014/DC/4600
GOBL000005	upgrade	04/04/2013	15/07/2013	180	0506/2013/DC/4600
GOBL000005	upgrade	01/08/2014	15/12/2014	400	01419/2014/DC/4600
GOBL000005	upgrade	12/12/2013	16/12/2013	285	0807/2013/DC/4600
GOBL000005	upgrade	22/07/2015	22/07/2015	600	01797/2015/DC/4600	9987	22/07 - Banda ampliada / 22/07 - OS e VTA recebida pela GOM.
GOBL000005	upgrade	06/02/2012	23/03/2012	120
GOBL000005	upgrade	15/12/2014	24/12/2014	500	01463/2014/DC/4600
GOBL000005	upgrade	26/03/2015	26/03/2015	550	01613/2015/DC/4600	7365
GOBL000005	upgrade	09/04/2014	26/05/2014	340	01080/2014/DC/4600
GOBL000005	upgrade	02/11/2013	28/11/2013	225
SPBL000003	pend. implantação	01/02/2013	01/02/2013	0
SPBL000003	pend. cliente	01/02/2013	06/03/2013	0
SPBL000003	ativado	22/03/2013	13/05/2013	400
SPBL000003	cancelado	13/05/2013	16/10/2014	0
SPBL000003	desativado	16/10/2014	16/10/2014	0	01352/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
SPBL000003	em ativação	06/03/2013	22/03/2013	0
SPBL000012	pend. implantação	10/12/2015	15/01/2016	0	2038/2015/DC/4600	13337	05/01 - Recebido PROA do cliente / 04/01 - Previsão de conclusão da caixa R2 e EO para 20/01. / 15/12 - Aguardando confirmação de existência de caixa de EO no POP de SPBRU0PP001 / 10/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SPBL000012	trânsito	04/02/2016	19/02/2016	2000	0089/2016/DC/4600	14731	19/02/2016 - Transito liberado. / 04/01/2016 - Solicitação de Transito de AS e atualização nas configurações.
SPBL000012	trânsito	03/05/2016	20/05/2016	2000	0352/2016/DC/4600	17397	04/05/2016 - Transito de AS / ASN a ser liberado:263561 / IPV4: 186.251.12.0/22 / IPV6: 2804:efc::/32
SPBL000012	em ativação	15/01/2016	21/01/2016	0	2038/2015/DC/4600	13337	21/01 - Cliente ativado / 18/01 - Agendada ativação para 20/01 as 09h / 15/01 - Circuito configurado / 15/01 - Realizado handover para operação
SPBL000012	ativado	21/01/2016	21/01/2016	2000	2038/2015/DC/4600	13337	21/01 - Cliente ativado
SPBL000012	trânsito	16/05/2016	23/05/2016	2000	0396/2016/DC/4600	18494	16/05/2016 - Pedido de trânsito: ASN:264322 / IPv4:138.122.12/22 / IPv6: 2804:261c::/32
SPBL000012	mudança de configuração	04/04/2016	27/04/2016	2000	0239/2016/DC/4600	16393	04/04/2016 - Pedido de inclusão de bloco IPv4 do cliente (168.181.148/22)
TOBL000004	ativado	29/09/2012	01/06/2012	0
TOBL000004	cancelado	29/09/2012	01/06/2012	0
TOBL000004	bloqueado	29/09/2012	02/05/2013	0
TOBL000004	pend. comercial	02/05/2013	23/08/2013	0
TOBL000004	pend. implantação	01/06/2012	29/09/2012	0
TOBL000004	ativado	30/09/2013	30/09/2013	0
TOBL000004	cancelado	23/08/2013	30/09/2013	0
RJAC000003	desativado	08/07/2015	08/07/2015	0	01770/2015/DC/4600	9710	11/08 - Cliente desativado; Relatório de desativação preenchido e anexado na ocorrência. Equipamento entregue no escritório do RJ. / 08/07 - Circuito em processo de desativação.
RJAC000003	pend. implantação	16/07/2013	16/07/2013	0
RJAC000003	ativado	16/07/2013	19/07/2013	50	0513/2013/DC/4400/4600
RSBL000015	pend. implantação	31/05/2016	00/00/0000	0	0249/2016/DC/4600		07/06/2016 - Em agendamento de vistoria com fornecedor local para levantamento da rede. / 31/05/2016 - Em agendamento de vistoria com fornecedor local para levantamento da rede.
RSBL000015	pend. implantação	06/04/2016	08/04/2016	0	0249/2016/DC/4600	16559	08/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSBL000015	pend. cliente	08/04/2016	31/05/2016	0			11/05/2016 - Aguardando PROA desde 08/04. / 03/05/2016 - Aguardando PROA desde 08/04. / 26/04/2016 - Aguardando PROA desde 08/04. / 19/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID. / 12/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID. / 08/04/2016 - Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
GOBL000004	cancelado	17/10/2011	17/02/2012	0
GOBL000004	desativado	17/10/2011	17/02/2012	0	069/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
GOBL000004	ativado	00/00/0000	17/10/2011	20
TOBL000008	bloqueado	08/07/2015	08/07/2015	0		9708	Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
TOBL000008	em ativação	16/10/2012	16/10/2012	0
TOBL000008	upgrade	27/12/2012	26/12/2014	30	01467/2014/DC/4600
TOBL000008	ativado	16/10/2012	27/12/2012	20	016/2011/DC/4600
ALBL000001	agendado	30/05/2016	00/00/0000	0	02059/2015/DC/4600	13670	30/05/2016 - Em ativação.
ALBL000001	pend. cliente	16/02/2016	09/05/2016	0			09/05/2016 - Solicitado a revisão da OS. Cliente informou que só possui 1 par de FO disponível em Igacy, dessa forma só será possível ativar 1 Gbps. / 03/05/2016 - Aguardando PROA. Cliente informa que só possui dois pares de FO disponíveis. Por hora, será ativado apenas 2 Gbps. / 26/04/2016 - Aguardando PROA. Cliente informa que só possui dois pares de FO disponíveis. Por hora, será ativado apenas 2 Gbps. / 19/04/2016 - Cliente informa que só possui dois pares de FO disponíveis. Por hora, será ativado apenas 2 Gbps. (Aguardando PROA) / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 25/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente
ALBL000001	pend. comercial	20/01/2016	16/02/2016	0			04/02 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 26/01 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 20/01 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível.
ALBL000001	pend. implantação	30/12/2015	20/01/2016	0	02059/2015/DC/4600	13670	05/01 - No dia 07/01 técnico PSGT irá fazer o levantamento da caixa de EO e do DGO na estação. / 30/12 - Solicitado a Liberação de AS.(13672) / 30/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ALBL000001	pend. comercial	09/05/2016	23/05/2016	0			11/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para 12/05 (por hora o cliente será ativo apenas com 1 Gbps por possuir apenas 1 par de FO) / 09/05/2016 - Solicitado a revisão da OS. Cliente informou que só possui 1 par de FO disponível em Igacy, dessa forma só será possível ativar 1 Gbps.
ALBL000001	pend. implantação	23/05/2016	30/05/2016	0			30/05/2016 - Handover para operação. / 27/05/2016 - Encaminhada a OS retificada para atendimento ao cliente com 1 Gbps. / 23/05/2016 - Cliente não levou equipamentos para realizar fusões. Reagendado para 27/05.
ALP2000001	pend. comercial	12/04/2016	00/00/0000	0			12/04/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível.
ALP2000001	pend. implantação	19/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 31/05/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 03/05/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 26/04/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho. / 19/04/2016 - Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão 90 dias.
ALP2000001	pend. implantação	30/12/2015	04/01/2016	0	02057/2015/DC/4600	13671	30/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ALP2000001	pend. comercial	20/01/2016	11/04/2016	0			05/04/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 29/03/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 21/03/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 15/03/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 07/03/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 16/02/2016 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 04/02 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 26/01 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível. / 20/01 - Aguardando revisão de OS, só temos 2Gbps de banda disponível.
ALP2000001	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	02057/2015/DC/4600	13671	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: ALL2000011 / Para: ALP2000001
ALP2000001	pend. implantação	04/01/2016	20/01/2016	0			04/01 - Passado para a equipe de dados a necessidade de ampliação/ troca de equipamentos, conforme OS e VTA
RSL2000017	pend. implantação	12/05/2016	00/00/0000	0	0367/2016/DC/4600	18242	07/06/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 31/05/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 24/05/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 18/05/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS para agendamento de jumpers entre equipamentos. / 12/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RSBL000006	pend. implantação	23/11/2015	24/11/2015	0	01990/2015/DC/4600	12846	24/11 - Em elaboração do projeto do cliente. / 23/11 - Enviados OS e VTA para Engenharia
RSBL000006	em ativação	24/11/2015	25/11/2015	0			25/11 - Agendada ativação para 25/11 as 14h / 24/11 - Handover para a operação
RSBL000006	agendado	25/11/2015	27/11/2015	0	01990/2015/DC/4600	12846	27/11 - Cliente ativado / 25/11 - Equipamento do cliente não suporta configuração de VLAN / 25/11 - Agendada ativação para 25/11 as 14h
RSBL000006	ativado	27/11/2015	27/11/2015	5	01990/2015/DC/4600	12846	27/11 - Cliente ativado
BABL000001	pend. cliente	27/02/2015	00/00/0000	0			27/02 - Aguardando cliente finalizar instalação de seu rádio. Previsão 06/03.
BABL000001	ativado	04/03/2015	04/03/2015	100	01507/2015/DC/4600	6637	Cliente ativado
BABL000001	bloqueado	06/11/2015	06/11/2015	0		12512	06/11 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
BABL000001	desativado	07/04/2016	12/04/2016	0		16521	12/04/2016 - Retirada dos equipamentos. / 07/04/2016 - Recebido o Termo de Recisão, assinado em 09/09/2015
BABL000001	pend. cliente	29/01/2015	23/02/2015	0			Aguardando PROA
BABL000001	em ativação	23/02/2015	27/02/2015	0			27/02 - Cliente ainda não finalizou a instalação do rádio. / Agendado ativação para 27/02 - 09:00hs
BABL000001	pend. implantação	29/01/2015	29/01/2015	0	01507/2015/DC/4600	6083	Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000011	bloqueado	03/02/2016	03/02/2016	0	email	14691	03/02 - Bloqueio a pedido da Arrecadação
MABL000011	pend. cliente	31/05/2013	04/08/2014	0
MABL000011	downgrade	03/11/2015	04/11/2015	400	01961/2015/DC/4600	12432	04/11 - Redução de banda.
MABL000011	trânsito	08/12/2015	05/01/2016	400	02029/2015/DC/4600	13242	05/01 - Transito liberado. / 08/12 - Transito de AS: 263430 / IPV4: 177.91.52/22
MABL000011	mudança de configuração	08/12/2015	06/01/2016	400	02032/2015/DC/4600	13247	06/01/2016 - Bloco IPV6 ativado. / 06/01/2016 - Solicitado a configuração e ativação. / 05/01/2016 - Blocos liberados. / 08/12/2015 - Inclusão de bloco IPV6 2804:2be0::/32
MABL000011	mudança de configuração	27/05/2015	11/06/2015	200	Sem OS	8645	27/05 - Solicitado ao NOC regularização do PW duplo
MABL000011	pend. implantação	04/08/2014	12/08/2014	0
MABL000011	em ativação	12/08/2014	13/08/2014	0
MABL000011	upgrade	15/05/2015	15/05/2015	200	01693/2015/DC/4600	8387	15/05 - Executado ampliação de banda e enviado email para o cliente e pós-vendas
MABL000011	upgrade	29/08/2014	15/09/2014	100	01305/2014/DC/4600
MABL000011	upgrade	18/06/2015	18/06/2015	800	01734/2015/DC/4600	9088	18/06 - Recebido OS para alteração de Banda para 800 Mbps / Banda alterada e testada com o cliente
MABL000011	upgrade	15/09/2014	19/09/2014	150
MABL000011	trânsito	07/04/2015	20/04/2015	150	01633/2015/DC/4600	7597	20/04 - Transito liberado / 07/04 - Solicitado ao NOC liberação do Trânsito junto aos peerings
MABL000011	desbloqueado	25/04/2016	25/04/2016	400	email	17084	25/04/2016 - Desbloqueio a pedido da área de arrecadação.
MABL000011	trânsito	27/04/2016	27/04/2016	400	0338/2016/DC/4600	17179	27/04/2016 - Cancelada a atividade. A liberação de AS de transito solicitada é de cliente Telebras e a engenharia já se posicionou de forma contraria devido a quebrar a redundância do cliente Telebras. / 27/04/2016 - Transito de AS: AS: 28246 / IPV4: 187.1.32/20
MABL000011	ativado	13/08/2014	29/08/2014	50	068/2012/DC/4600
MABL000011	pend. implantação	31/05/2013	31/05/2013	0
MAL2000007	pend. cliente	12/11/2015	00/00/0000	0			07/06/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 31/05/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 24/05/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 11/05/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 03/05/2016 - Agendado fusões e jumpers para 05/05. / 26/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 19/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 12/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 05/04/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 29/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 21/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 14/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 07/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 01/03/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 25/02/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 16/02/2016 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 04/02 - Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco / 26/01 - Aguardando PROA da ponta de Porto Franco, necessário nova fusão e jumper em São Luis. / 19/01 - Aguardando PROA da ponta de Porto Franco. / 03/12 - Fusões de FO na estação Telebras agendadas para 04/12 / 24/11 - Aguardando PROA cliente / 17/11 - Aguardando PROA cliente / 12/11 - Aguardando PROA cliente
MAL2000007	pend. implantação	12/11/2015	12/11/2015	0	01968/2015/DC/4600	12599	12/11 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MAL2000008	pend. implantação	26/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra. / 31/05/2016 - Recebido e Aprovado PROA. Em agendamento de fusões e jumpers / 11/05/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú. / 03/05/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú. / 26/04/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT.
MAL2000008	pend. implantação	12/11/2015	12/11/2015	0	01969/2015/Dc/4600	12600	12/11 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
MAL2000008	pend. cliente	12/11/2015	17/03/2016	0			14/03/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú / 07/03/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú / 01/03/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú / 25/02/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú / 16/02/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú / 04/02 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú / 26/01 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú. / 19/01 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú. / 03/12 - Fusões de FO na estação Telebras agendadas para 04/12. / 24/11 - Aguardando PROA cliente / 17/11 - Aguardando PROA cliente / 12/11 - Aguardando PROA cliente
MAL2000008	pend. implantação	17/03/2016	26/04/2016	0			19/04/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT. / 12/04/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT. / 05/04/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT. / 29/03/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT. / 21/03/2016 - Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT. / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT.
MAL2000009	upgrade	29/04/2016	04/05/2016	900	0346/2016/DC/4600	17381	03/05/2016 - Ampliação de 100 para 900 Mbps.
MAL2000009	pend. cliente	12/11/2015	04/12/2015	0			04/12 - Fusões realizadas. / 03/12 - Fusões de FO na estação Telebras agendadas para 04/12 / 24/11 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. / 17/11 - Aguardando PROA cliente / 12/11 - Aguardando PROA cliente
MAL2000009	em ativação	04/12/2015	08/12/2015	0	01967/2015/DC/4600	12598	08/12 - Ativação concluída. / 07/12 - Em ativação. / 04/12 - Handover para operação.
MAL2000009	ativado	08/12/2015	08/12/2015	100	01967/2015/DC/4600	12598	08/12 - Cliente ativado.
MAL2000009	pend. implantação	12/11/2015	12/11/2015	0	01967/2015/DC/4600	12598	12/11 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
MAL2000009	mudança de configuração	18/03/2016	21/03/2016	100		15895	21/03/2016 - Correção de configuração realizada com sucesso. / 18/03/2016 - Correção de configuração; cliente vai receber os quatro circuitos de São Luís na mesma porta
MAL2000011	pend. comercial	27/01/2016	03/02/2016	0			03/02 - Recebido OS de retificação / 29/01 - Solicitado ao comercial emissão de OS de retificação para adequar o circuito à solicitação do cliente / 27/01 - Cliente deseja configuração do circuito na mesma porta do circuito de Imperatriz (Lado SLS)
MAL2000011	em ativação	16/02/2016	09/03/2016	0		14227	09/03/2016 - Circuito configurado com projeto definitivo / 07/03/2016 - Em ativação / 16/02/2016 - Em ativação
MAL2000011	pend. implantação	03/02/2016	16/02/2016	0			11/02 - Firmware do equipamento de rede atualizado. No aguardo do novo projeto de rede do cliente, para poder ser marcada a solução definitiva do circuito do cliente. / 03/02 - Enviado OS Retificada para equipe da Engenharia de Backbone para elaboração de novo projeto Lógico, conforme solicitação do cliente (Todos os circuitos deverão chegar na mesma SFP de SLS)
MAL2000011	pend. implantação	20/01/2016	20/01/2016	0	0052/2016/DC/4600	14227	20/01 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MAL2000011	pend. cliente	20/01/2016	21/01/2016	0			20/01 - Agendado fusões para 27/01.
MAL2000011	em ativação	21/01/2016	22/01/2016	0			21/01 - Realizado handover para operação.
MAL2000011	agendado	22/01/2016	27/01/2016	0	0052/2016/DC/4600	14227	22/01 - Circuito em configuração. Agendado ativação para dia 25/01 - 10h BSA - 09h SLS
MAL2000011	ativado	25/01/2016	27/01/2016	100	0052/2016/DC/4600	14227	09/03/2016 - Circuito configurado com projeto definitivo / 27/01/2016 - Cliente começou a utilizar o circuito. Data a ser utilizada para faturamento. / 25/01/2016 - Circuito entregue com configuração provisória, a pedido do cliente (entrega do serviço na mesma interface do circuito MAL2000008).
SPL2000016	pend. implantação	05/10/2015	08/10/2015	0	01924/2015/DC/4600	11804	06/10 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SPL2000016	pend. cliente	08/10/2015	09/11/2015	0			09/11 - Handover para operação / 08/10 - Aguardando confirmação de abordagem pelo cliente.
SPL2000016	em ativação	10/11/2015	19/11/2015	0	01924/2015/DC/4600	11804	19/11 - Ativação concluída. / 17/11 - Em ativação, handover realizado em 06/11. / 10/11 - Cliente em ativação.
SPL2000016	ativado	19/11/2015	19/11/2015	1000	01924/2015/DC/4600	11804	19/11 - Cliente ativado.
MABL000025	upgrade	11/09/2014	01/10/2014	60	01336/2014/DC/4600
MABL000025	pend. cliente	29/08/2014	03/09/2014	0
MABL000025	em ativação	03/09/2014	05/09/2014	0
MABL000025	em teste	05/09/2014	08/09/2014	0
MABL000025	ativado	08/09/2014	11/09/2014	50	01226/2014/DC/4600
MABL000025	upgrade	01/10/2014	14/01/2015	150
MABL000025	upgrade	15/04/2015	15/04/2015	250	01645/2015/DC/4600	7819
MABL000025	upgrade	16/09/2015	16/09/2015	400	01883/2015/DC/4600	11243	16/09 - Ampliação de banda de 300 para 400 Mbps
MABL000025	upgrade	22/05/2015	22/05/2015	300	01700/2015/DC/4600	8551	22/05 - Ampliado Banda para 300Mbps. Enviado email para o cliente e pós vendas
MABL000025	bloqueado	22/10/2015	22/10/2015	0		12216	22/10 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
MABL000025	desbloqueado	23/10/2015	23/10/2015	400		12237	23/10 - Desloqueio a pedido da área de arrecadação.
MABL000025	upgrade	25/03/2015	25/03/2015	250	01610/2015/DC/4600	7346
MABL000025	pend. implantação	25/07/2014	25/07/2014	0
MABL000025	pend. cliente	25/07/2014	28/07/2014	0
MABL000025	em ativação	28/07/2014	29/08/2014	0
MABL000025	downgrade	31/03/2015	31/03/2015	200		7475
AMTX000005	pend. implantação	11/01/2016	00/00/0000	0	0021/2016/DC/4600	13977	30/05/2016 - RJ: Obra interna concluída em 29/05 AM: SPF enviado para Manaus, aguardando PSG enviar cópia dos documentos dos técnicos de Manaus para solicitarmos acesso junto a refinaria, previsto liberação para até 03/06. / 23/05/2016 - RJ: Não foi concluída a atividade interna no RJ previsto para 22/05, fornecedor Telebras irá adiantar caixa de acesso externo (R1) até 27/05, atividade interna na Petrobras será retomada nos dias 28 e 29 de maio. - AM: Aguardando Petrobras informar possibilidade da Telebras fornecer SFP de long para atendimento, em seguida será realizado pré teste de acesso. / 16/05/2016 - RJ: Rede interna concluída, previsão da conclusão da rede externa até 20/05. Problema no trecho do DW (rede óptica) entre Duque de Caxias e POP Correios, previsto conclusão da obra para 05/06 - Manaus: Acesso concluído, em instalação do DW. / 09/05/2016 - AM: Obra concluída jumper realizado. RJ: Problema no trecho de FO entre POP correios e Duque de Caxias, obra: aguardando retorno da Petcom sobre reunião realizada com a Petrobras no dia 05/05. / 02/05/2016 - AM: Link será ativado via DW da arena, acesso ok - RJ: Aguardando liberação da Petrobras para execução da obra. / 25/04/2016 - AM: Link será ativado via DW da arena, será realizado teste de OTDR entre refinaria e arena, previsto teste para até 29/04. - RJ: Petcom irá apresentar documentação solicitada pela Petrobras até 29/04. / 18/04/2016 - AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 20/04 - RJ: Aguardando Petrobras aprovar documentação da equipe Telebras. / 11/04/2016 - AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 15/04 - RJ: reprrogramado início da obra para 18/04 (Aguardando aprovação de documentos da equipe técnica para início das obra os documentos forão entregues no dia 08/04), duração da obra de 15 dias, conclusão e ativação na primeira quinzena de maio/2016. / 04/04/2016 - AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 08/04 - RJ: reprrogramado início da obra para 11/04, conclusão até 22/04, ativação até 27/04 - atraso obra IBGE. / 28/03/2016 - AM: Vistoria agendada para 28/03, será identificado as FO que serão utilizadas entre a PRODAM e Refinaria. - RJ: Programado início da obra para 04/04, conclusão até 22/04, ativação até 27/04. / 21/03/2016 - AM: Vistoria programada para 28/03 - RJ: Aguardando retorno do fornecedor de EILD (Br Fibra) sobre a viabilidade de atendimento ao prédio da Petro no RJ. (Ponta Telebras no RJ, viabilidade ok. / 14/03/2016 - AM: Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ: Em solicitação de viabilidade por EILD. / Rede própria já protocolado na SECONSERVA / 11/03/2016 - AM: Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ: Em solicitação de viabilidade por EILD. / 01/03/2016 - AM - Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ - Em solicitação de viabilidade por EILD. / 29/02/2016 - AM - Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO - RJ - Em solicitação de viabilidade por EILD. / 04/02/2016 - Ponta RJ: Vistoria realizada em 03/02, aguardando entrega de projeto previsto para 22/02 Ponta Manaus: Aguardando OS definitiva para contratação de EILD. / 11/01/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RJTX000053	pend. implantação	01/10/2015	14/10/2015	0	01920/2015/DC/4600	11693	Circuito ativado em 14/10, e deixado em teste até 19/10 / Retirado teste Bert e RTD em 19/10 / Enviado relatório para a Soraia em 23/10, encaminhar ao cliente / 01/10 - Encaminhado OS para DT_Eng_DWDM e gestores / Recebido OS para ativação circuito de teste entre RJO-MNS. / Será realizada prova de conceito do circuito, realizando-se os testes de acordo com a RFC 2544. / Serão gerados relatórios de desempenho dos testes para serem submetidos ao cliente. / O cliente solicitou que o trecho em que será feito o teste, não seja percorrido em rota pertencentes a Petrobras e TAG. / O cliente solicitou que o teste seja por um período superior a dois dias corridos.
RJTX000053	desativado	26/10/2015	29/10/2015	0	01940/2015/DC/4600	12341	29/10 - Enviado OS de desativação para o Felipe Marques definir o que será desfeito ou mantido na transmissão que foi modificada "temporariamente" para atender o teste do circuito
PABL000023	pend. comercial	20/01/2016	16/02/2016	0			04/02 - Em revisão de OS / 29/01 - Retorno das OS desmembradas. / 26/01 - Em revisão de OS. / 20/01 - Em revisão de OS.
PABL000023	pend. implantação	07/12/2015	20/01/2016	0	2031/2015/DC/4600	13236	05/01 - Devolvido OS. Será necessário desmembrar circuito em dois pois são dois acessos distintos. / 08/12 - Enviado OS e VTA para Engenharia.
PABL000023	pend. cliente	16/02/2016	25/02/2016	0			25/02/2016 - Abordagem do cliente ok / 25/02/2016 - Revisada OS do cliente - Aguardando cliente abordar equipamentos Telebras no POP de Belém (PABLM0PM002) agendado para 25/02. / 16/02/2016 - Aguardando cliente informar 2 vlans para elaboração do projeto lógico
PABL000023	em ativação	25/02/2016	29/02/2016	0	02031/2015/DC/4600	13236	29/02/2016 - Concluída a ativação. / 25/02/2016 - Em ativação
PABL000023	ativado	29/02/2016	29/02/2016	1000	02031/2015/DC/4600	13236	29/02/2016 - Cliente ativado.
PABL000026	pend. implantação	29/01/2016	00/00/0000	0	0079/2016/DC/4600	14575	29/01 - Encaminhada a OS para a Engenharia.
PABL000026	pend. implantação	01/02/2016	01/02/2016	0			01/02 - Aguardando retorno do comercial
PABL000026	pend. comercial	01/02/2016	12/02/2016	0			12/02 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação / 01/02 - Aguardando retorno do comercial sobre a solicitação do cliente
PABL000026	cancelado	12/02/2016	12/02/2016	0			12/02 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
PABL000029	pend. implantação	11/03/2016	14/03/2016	0	0179/2016/DC/4600	15678	11/03/2016 - Solicitado a Liberação de AS. / 11/03/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PABL000029	pend. cliente	14/03/2016	17/05/2016	0			17/05/2016 - Handover para operação. / 11/05/2016 - Aguardando o cliente interagir com o NIC.br para fornecimento de VLAN / 03/05/2016 - Aguardando o cliente interagir com o NIC.br para fornecimento de VLAN / 26/04/2016 - Aguardando o cliente interagir com o NIC.br para fornecimento de VLAN / 19/04/2016 - Cliente informou que não será possível a instalação de equipamento no PTT. / 12/04/2016 - Cliente informa que instalará equipamento no PTT Belém. Aguardando conclusão da instalação do equipamento do cliente para agendar jumper. / 05/04/2016 - PROA aprovado. Agendado fusões e jumpers para o dia 07/04/2016. / 29/03/2016 - Solicitado PROA cliente / 21/03/2016 - Solicitado PROA cliente / 14/03 - Solicitado projeto de abordagem.
PABL000029	agendado	17/05/2016	19/05/2016	0	0179/2016/DC/4600	15678	19/05/2016 - Cliente ativado. / 17/05/2016 - Em ativação.
PABL000029	ativado	19/05/2016	19/05/2016	50	0179/2016/DC/4600	15678	19/05/2016 - Cliente ativado.
GOBL000013	pend. comercial	29/11/2012	02/05/2013	0
GOBL000013	cancelado	02/05/2013	08/08/2013	0
GOBL000013	pend. implantação	29/11/2012	29/11/2012	0
MABL000013	pend. cliente	20/02/2014	04/04/2014	0
MABL000013	pend. comercial	04/04/2014	07/04/2014	0
MABL000013	ativado	07/04/2014	08/04/2014	30	0515/2013/DC/4600
MABL000013	pend. implantação	12/08/2013	12/08/2013	0
MABL000013	pend. cliente	12/08/2013	20/02/2014	0
MABL000013	bloqueado	20/07/2015	20/07/2015	0	E-mail	9933	20/07 - Cliente bloqueado a pedido da GFO
MABL000013	upgrade	22/08/2014	21/10/2014	60	01356/2014/DC/4600
MABL000013	upgrade	08/04/2014	22/08/2014	50	01269/2014/DC/4600
PEBL000001	pend. comercial	24/05/2016	00/00/0000	0	0332/2016/DC/4600		07/06/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação do comercial. / 31/05/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação do comercial. / 24/05/2016 - Devolvido OS e VTA para adequação do comercial.
PEBL000001	pend. cliente	26/04/2016	12/05/2016	0			03/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. Os critérios da VTA não são suficientes para a ativação do circuito. / 26/04/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
PEBL000001	pend. comercial	12/05/2016	18/05/2016	0			18/05/2016 - Recebida a OS retificada. / 11/05/2016 - Devolvido OS e VTA para o comercial. Os critérios da VTA não são suficientes para a ativação do circuito.
PEBL000001	pend. implantação	18/05/2016	24/05/2016	0	0332/2016/DC/4600	17088	18/05/2016 - Recebida a OS retificada e encaminhada para a engenharia.
PEBL000001	pend. implantação	22/04/2016	26/04/2016	0	0332/2016/DC/4600	17088	25/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ROBL000004	pend. comercial	30/09/2013	01/09/2014	0
ROBL000004	ativado	02/09/2014	02/09/2014	25
ROBL000004	cancelado	01/09/2014	02/09/2014	0
ROBL000004	pend. implantação	23/08/2013	23/08/2013	0
ROBL000004	pend. cliente	23/08/2013	30/09/2013	0
SPBL000010	ativado	23/06/2014	10/07/2014	6	0760/2013/DC/4600
SPBL000010	pend. implantação	31/10/2013	13/02/2014	0
SPBL000010	em ativação	13/02/2014	23/06/2014	0
SPBL000010	pend. implantação	31/10/2013	31/10/2013	0
GOBL000029	em ativação	19/02/2014	19/02/2014	0
GOBL000029	em ativação	30/01/2014	19/02/2014	0
GOBL000029	ativado	19/02/2014	24/02/2014	22	0812/2013/DC/4600
GOBL000029	pend. implantação	30/01/2014	30/01/2014	0
TOBL000025	pend. implantação	06/02/2014	06/02/2014	0
TOBL000025	ativado	06/02/2014	30/01/2015	6	0791/2013/DC/4600		Testado com o cliente
RJCI000006	pend. cliente	29/10/2014	03/11/2014	0
RJCI000006	ativado	03/11/2014	05/12/2014	0	01316/2014/DC/4600		Autorizado pela Soraia porque o cliente não definiu data para abordar a caixa R2
RJCI000006	pend. implantação	29/09/2014	23/09/2014	0
RJCI000006	em ativação	23/09/2014	29/10/2014	0
RJCI000007	mudança de endereço	02/06/2016	00/00/0000	0	0461/2016/DC/4600	19206	06/06/2016 - Alteração de endereço.
RJCI000007	ativado	29/10/2014	05/11/2014	0	01317/2014/DC/4600
RJCI000007	pend. implantação	04/11/2014	23/09/2014	0
RJCI000007	em ativação	23/09/2014	29/10/2014	0
RJCI000008	mudança de endereço	02/06/2016	00/00/0000	0	0462/2016/DC/4600	19212	06/06/2016 - Alteração de endereço.
RJCI000008	pend. implantação	29/09/2014	04/11/2014	0
RJCI000008	em ativação	29/09/2014	04/11/2014	0
RJCI000008	ativado	04/11/2014	05/11/2014	0	01376/2014/DC/4600
RJCI000009	pend. implantação	02/06/2016	00/00/0000	0	0463/2016/DC/4600	19221	06/06/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca / Ponta B: Av. Presidente Vagas nº 3077 - DATACENTER PCRJ - FO 43-44
RJCI000010	pend. implantação	02/06/2016	00/00/0000	0	0464/2016/DC/4600	19247	06/06/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca / Ponta B: Av.Presidente Vagas nº 3077 - DATACENTER PCRJ - FO 45-46
RJCI000011	pend. implantação	02/06/2016	00/00/0000	0	0465/2016/DC/4600	19248	06/06/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca / Ponta B: Av.Presidente Vagas nº 3077 - FO 47-48
RJCI000012	pend. implantação	02/06/2016	00/00/0000	0	0466/2016/DC/4600	19249	06/6/2016 - CESSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS - Ativação / Ponta A: Av.Presidente Vagas nº 3077 / Ponta B: Rua da Carioca, 41 (3IRLF) - Abordagem na caixa EORJO00050 localizada na Rua da Carioca - FO 47-48
RSAC000003	pend. implantação	09/06/2015	09/06/2015	0	01721/2015/DC/4600	8858	09/06 - Encaminhada OS e o Email de autorização para Engenharia para ativação imediata
RSAC000003	em ativação	09/06/2015	11/06/2015	0	01721/2015/DC/4600	8858
RSAC000003	ativado	11/06/2015	11/06/2015	20	01721/2015/DC/4600	8858	11/06 - Cliente Ativado / 15/06 - Solicitado cadastro no Peak Flow e Registro.br
GOBL000012	upgrade	22/01/2013	06/11/2013	64	0798/2013/DC/4600
GOBL000012	pend. cliente	03/08/2012	21/01/2013	0
GOBL000012	ativado	21/01/2013	22/01/2013	32	113/2012/DC/4600
GOBL000012	bloqueado	25/04/2014	25/04/2014	0
GOBL000012	desbloqueado	06/11/2013	25/04/2014	64
GOBL000027	pend. cliente	27/02/2014	10/03/2014	0
GOBL000027	pend. cliente	10/03/2014	11/03/2014	0
GOBL000027	pend. comercial	11/03/2014	13/03/2014	0
GOBL000027	em ativação	28/11/2013	27/02/2014	0
GOBL000027	pend. implantação	28/11/2013	28/11/2013	0
GOBL000027	ativado	13/03/2014	31/03/2014	10	0759/2013/DC/4600
SPBL000009	pend. implantação	06/11/2013	06/11/2013	0
SPBL000009	pend. cliente	26/06/2014	07/07/2014	0
SPBL000009	ativado	22/10/2014	12/12/2014	10	0753/2013/DC/4600
SPBL000009	pend. comercial	06/11/2013	13/12/2013	0
SPBL000009	pend. implantação	13/12/2013	18/02/2014	0
SPBL000009	pend. comercial	07/07/2014	22/07/2014	0
SPBL000009	pend. cliente	26/08/2014	22/10/2014	0
SPBL000009	em ativação	18/02/2014	26/06/2014	0
SPBL000009	pend. comercial	30/07/2014	26/08/2014	0
SPBL000009	pend. cliente	22/07/2014	30/07/2014	0
BABL000003	pend. implantação	30/09/2015	09/10/2015	0	089/2015/DC/4600	11670	05/10 - Enviados OS e VTA para Engenharia / 05/10 - Recebida VTA da Comercial / 30/09 - Recebida OS da Comercial
BABL000003	em ativação	09/10/2015	15/10/2015	0		11670	15/10 - Cliente ativado. Trafego do cliente está limitado pela infra de acesso da BR Fibras. No momento o cliente alcança 18 Mb Upload e 35 Mb Download. / 13/10 - Agendada ativação para 13/10 as 14h30min / 09/10 - Handover para operação
BABL000003	ativado	15/10/2015	15/10/2015	100	089/2015/DC/4600	11670	07/12 - Confirmada a ampliação de banda pela BR Fibras. Banda de 100 Mbps. / 15/10 - Cliente ativado com acesso de 20 Mbps. Trafego do cliente está limitado pela infra de acesso da BR Fibras. / Circuito não será temporário. / BR Fibras entregou acesso com 20 Mbps e o Fernando Passos irá verificar o prazo para regularização dos 100 Mbps.
RSAC000006	desbloqueado	29/04/2016	00/00/0000	0	Email	17302	19/05/2016 - Desbloqueio não executado por problemas técnicos na rede. / 02/05/2016 - Desbloqueio a pedido da área de arrecadação
RSAC000006	ativado	07/11/2014	02/01/2015	100	01292/2014/DC/4600
RSAC000006	pend. implantação	10/09/2014	07/10/2014	0
RSAC000006	pend. cliente	07/10/2014	07/11/2014	0
RSAC000006	pend. comercial	10/09/2014	10/09/2014	0
RSAC000006	bloqueado	16/09/2015	16/09/2015	0		11258	16/09 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
GOBL000002	ativado	00/00/0000	18/07/2011	10	NÃ?O TEM OS
PABL000022	pend. implantação	07/12/2015	08/01/2016	0	2030/2015/DC/4600	13227	08/01 - Handover / 05/01 - Autorizado cliente a realizar jumper em estação Telebras em 08/01. / 04/01 - Cliente já aborda a estação Telebras, necessário apenas jumper interno. / 07/12 - Enviados OS e VTA para Engenharia
PABL000022	em ativação	08/01/2016	18/01/2016	0	2030/2015/DC/4600	13227	18/01 - Circuito ativado / 19/01 a 28/01 - NOC não está conseguindo contato com o cliente. Cliente será considerado ativo desde 18/01 / 19/01 - Verificado que a latência está dentro dos padrões estabelecidos em contrato. Aguardando validação com o cliente. / 18/01 - Cliente ativo com alta latência / 15/01 - Circuito em ativação. Testes irão continuar na segunda-feira, dia 18/01 / 14/01 - Cliente não esta sabendo configurar seu equipamento e pediu retorno em 15/01 / 11/01 - Agendada ativação com o cliente para 14/01 as 10h. / 08/01 - Circuito configurado / 08/01 - Handover
PABL000022	ativado	18/01/2016	18/01/2016	100	2030/2015/DC/4600	13227	18/01 - Circuito ativado
DFAC000010	pend. comercial	14/12/2015	00/00/0000	0			31/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 25/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 11/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 02/05/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 26/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 19/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 11/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 04/04/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 29/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 22/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 14/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 10/03/2016 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva. / 11/01/2016 - Aguardando OS definitiva. / 14/12 - Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
DFAC000010	pend. implantação	19/10/2015	14/12/2015	0	091/2015/DC/4600	12137	30/11 - Vistoria realizada, foi identificado dutos existentes do MPOG, enviado solicitação de compartilhamento para o Sr. Wellington Araúrjo (MPOG) em 30/11. / 23/11 - Aguardando relatório de vistoria. / 16/11 - Vistoria até 20/11. / 09/11 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. / 20/10 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
DFAC000011	upgrade	10/06/2016	00/00/0000	0	0520/2016/DC/4600	19431	10/06/2016 - Ampliação de 200 para 500 Mbps.
DFAC000011	em ativação	31/01/2013	02/05/2013	0
DFAC000011	ativado	02/05/2013	09/05/2013	200	212/2012/4400/4600
DFAC000011	alteração para AS	23/03/2015	28/03/2015	200	01604/2015/DC/4600	7278	28/03 - Ativado BGP. Rota estática continua ativada até a PR pedir para desativar (Orientações do comercial) / 27/03 - Confirmado agendamento com o cliente para 28/03 às 08:30hs. Adriano já conseguiu dar reset na senha do equipamento. / 26/03 - Circuito configurado e deixado com as portas donw
DFAC000011	pend. implantação	31/01/2013	31/01/2013	0
RSAC000001	pend. implantação	19/10/2015	09/12/2015	0	092/2015/DC/4600	12160	09/12 - Realização Handover para Operação / 07/12 - Instalação do EDD / 30/11 - Agendado atividade interna com acompanhamento da equipe do Planalto para o dia 07/12, atividade terá acompanhamento do técnico do Planalto (Régis) / 23/11 - Vistoria realizada na parte interna na casa da Presidente, aguardando cronograma de execução. / 16/11 - Em agendamento com equipe local da Presidência em Porto Alegre para agendar vistoria / 09/11 - Procergs irá iniciar lançamento da rede óptica até a parte externa da casa da presidente em 21/11, em paralelo finalizando contratação com fornecedor local no RS. / 21/10 - Enviados OSO e VTA para Engenharia / 20/10 - Recebida VTA / 19/10 - Recebida OSO
RSAC000001	em ativação	09/12/2015	17/12/2015	0	2023/2015/DC/4600	12160	17/12 - Cliente ativado, funcionando a internet e a VPN. Cliente já atestou entrega do circuito. Engenharia ficou de passar configuração definitiva para arrumar a configuração do cliente. / 14/12 - Circuito está funcionando internet, porém o cliente deseja uma VPN. NOC está verificando como proceder com esse problema. / 14/12 - Agendado ativação para 15/12 as 09h / 10/12 - Cliente não possui roteador em sua ponta.Telebras encaminhou um RTCE, que será alocado no POP Procergs. / 09/12 - Cliente não teve tempo para terminar de fazer os testes. Agendado novo contato para terminar a configuração do circuito do cliente para 10/12 as 09h / 09/12 - Agendado ativação para 09/12 as 15h / 09/12 - Realizado handover para operação
RSAC000001	ativado	17/12/2015	17/12/2015	100	2023/2015/DC/4600	12160	17/12 - Cliente ativado, funcionando a internet e a VPN. Cliente já atestou entrega do circuito. Engenharia ficou de passar configuração definitiva para arrumar a configuração do cliente.
TOBL000046	downgrade	03/02/2016	04/02/2016	200	0093/2016/DC/4600	14690	04/02 - Redução de 500 para 200 Mbps.
TOBL000046	pend. cliente	22/09/2015	13/10/2015	0		11392	07/10 - Liberado cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica. / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem. / 29/09 - Aguardando projeto de abordagem. / 22/09 - Aguardando projeto de abordagem.
TOBL000046	upgrade	13/11/2015	13/11/2015	500	01976/2015/DC/4600	12641	13/11 - Banda ampliada, enviado email para o cliente, pós vendas e gerente de contas / - Aguardando Noc ampliar banda / - Recebido Os de ampliação de banda para 500Mbps
TOBL000046	em ativação	13/10/2015	17/10/2015	0		11392	20/10 - Ativado em 16/10 as 23h, aguardando aceite do cliente. / 16/10 - Problema no SFP do cliente. / 15/10 - Agendada ativação para 15/10 as 14h30min / 13/10 - Handover para operação.
TOBL000046	ativado	17/10/2015	17/10/2015	200	01899/2015/DC/4600	11392	17/10 - Cliente ativado
TOBL000046	pend. implantação	21/09/2015	22/09/2015	0	01899/2015/DC/4600	11392	22/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSCI000002	pend. implantação	07/12/2015	06/01/2016	0	01947/2015/DC/4600		07/12 - Enviado VT e Os para Engenharia, A/C Piretti. Circuito já está ativado, trata-se de regularização de documentação.
RSCI000002	pend. comercial	05/11/2015	07/12/2015	0			05/11 - Devolvido para a área comercial corrigir a versão da OS e incluir as informações técnicas
RSCI000002	ativado	13/11/2015	13/11/2015	0	01947/2015/DC/4600		15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
RSCI000002	em ativação	06/01/2016	15/01/2016	0			Configuração do circuito: / Ponta A: na Fibra - CABO 20150 da Telebras, no DGO dentro do Aeroporto Salgado Filho, nas posições informadas. / Ponta B: Cliente aborda com Fibra própria a fibra - CABO 20150 da Telebras na caixa EOPAE00015 (-30.003299°-30.003299°).
RSCI000004	pend. implantação	07/12/2015	06/01/2016	0	01947/2015/DC/4600		07/12 - Enviado VT e Os para Engenharia, A/C Piretti. Circuito já está ativado, trata-se de regularização de documentação.
RSCI000004	pend. comercial	05/11/2015	07/12/2015	0			05/11 - Devolvido para a área comercial corrigir a versão da OS e incluir as informações técnicas
RSCI000004	ativado	13/11/2015	13/11/2015	0	01947/2015/DC/4600		15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
RSCI000004	em ativação	06/01/2016	15/01/2016	0			Configuração do circuito: / Ponta A: na Fibra - CABO 20150 da Telebras, no DGO dentro do Aeroporto Salgado Filho, nas posições informadas. / Ponta B: Cliente aborda com Fibra própria a fibra - CABO 20150 da Telebras na caixa EOPAE00015 (-30.003299°-30.003299°).
RSCI000005	pend. implantação	25/11/2015	06/01/2016	0	01948/2015/DC/4600		07/12 - Enviado VT e Os para Engenharia, A/C Piretti. Circuito já está ativado, trata-se de regularização de documentação.
RSCI000005	ativado	13/11/2015	13/11/2015	0	01948/2015/DC/4600		15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
RSCI000005	em ativação	06/01/2016	15/01/2016	0			Configuração do circuito: / Ponta A: na Fibra - CABO 20150 da Telebras, no DGO dentro do Aeroporto Salgado Filho, nas posições informadas. / Ponta B: Cliente aborda com Fibra própria a fibra - CABO 20150 da Telebras na caixa EOPAE00015 (-30.003299°-30.003299°).
RSCI000005	pend. comercial	05/11/2015	25/11/2015	0			05/11 - Devolvido para a área comercial corrigir a versão da OS e incluir as informações técnicas
RSCI000006	pend. implantação	25/11/2015	06/01/2016	0	01949/2015/DC/4600		07/12 - Enviado VT e Os para Engenharia, A/C Piretti. Circuito já está ativado, trata-se de regularização de documentação.
RSCI000006	ativado	13/11/2015	13/11/2015	0	01949/2015/DC/4600		15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
RSCI000006	em ativação	06/01/2016	15/01/2016	0			Configuração do circuito: / Ponta A: na Fibra - CABO 20150 da Telebras, no DGO dentro do Aeroporto Salgado Filho, nas posições informadas. / Ponta B: Cliente aborda com Fibra própria a fibra - CABO 20150 da Telebras na caixa EOPAE00015 (-30.003299°-30.003299°).
RSCI000006	pend. comercial	05/11/2015	25/11/2015	0			05/11 - Devolvido para a área comercial corrigir a versão da OS e incluir as informações técnicas
RSCI000007	pend. implantação	25/11/2015	06/01/2016	0	01950/2015/DC/4600		07/12 - Enviado VT e Os para Engenharia, A/C Piretti. Circuito já está ativado, trata-se de regularização de documentação.
RSCI000007	ativado	13/11/2015	13/11/2015	0	01950/2015/DC/4600		15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
RSCI000007	em ativação	06/01/2016	15/01/2016	0			Configuração do circuito: / Ponta A: na Fibra - CABO 20150 da Telebras, no DGO dentro do Aeroporto Salgado Filho, nas posições informadas. / Ponta B: Cliente aborda com Fibra própria a fibra - CABO 20150 da Telebras na caixa EOPAE00015 (-30.003299°-30.003299°).
RSCI000007	pend. comercial	05/11/2015	25/11/2015	0			05/11 - Devolvido para a área comercial corrigir a versão da OS e incluir as informações técnicas
RSCI000009	pend. implantação	25/11/2015	00/00/0000	0	01946/2015/DC/4600		07/12 - Enviado VT e Os para Engenharia, A/C Piretti. Circuito já está ativado, trata-se de regularização de documentação.
RSCI000009	ativado	13/11/2015	13/11/2015	0	01946/2015/DC/4600		15/01 - Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015. / Documentação disponibilizada no Databook em 12/01. / Enviado nesta data Welcome kit e topologia das Fibras para a equipe de Pós-Vendas encaminhar ao cliente.
RSCI000009	em ativação	06/01/2016	15/01/2016	0			Configuração do circuito: / Ponta A: na Fibra - CABO 20150 da Telebras, no DGO dentro do Aeroporto Salgado Filho, nas posições informadas. / Ponta B: Cliente aborda com Fibra própria a fibra - CABO 20150 da Telebras na caixa EOPAE00015 (-30.003299°-30.003299°).
RSL2000001	em ativação	31/03/2015	06/04/2015	0		7509	06/04 - Entregue para o cliente testar / 31/03 - Negociando agendamento junto ao cliente
RSL2000001	em teste	06/04/2015	07/04/2015	0			07/04 - Aceite dado pelo cliente / 06/04 - Entregue para o cliente testar
RSL2000001	ativado	07/04/2015	07/04/2015	1000			07/04 - Aceite dado pelo cliente, salvo email no databook / Encaminhado Termo de orientação de abertura de chamados para o pós-vendas encaminhar ao cliente
RSL2000001	pend. comercial	24/03/2015	31/03/2015	0		7509	31/03 - Rollout para operação / 24/03 - Aguardando correção da OS
RSL2000006	pend. implantação	01/10/2014	01/10/2014	0	1338/2014/DC/4600
RSL2000006	ativado	01/10/2014	02/10/2014	1000	1338/2014/DC/4600
RSL2000012	pend. comercial	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto.
RSL2000012	pend. implantação	15/01/2016	08/06/2016	0	0034/2016/DC/4600	14135	31/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 24/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 11/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 03/05/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 26/04/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 19/04/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 12/04/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 05/04/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 29/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 21/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 15/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 11/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 15/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSL2000013	pend. comercial	19/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 31/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 24/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 11/05/2016 - GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto. / 03/05/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 26/04/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros. / 19/04/2016 - Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
RSL2000013	pend. implantação	15/01/2016	19/04/2016	0	0035/2016/DC/4600	14136	12/04/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 05/04/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 29/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 21/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 15/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 11/03/2016 - Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto. / 15/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSL2000018	agendado	31/05/2016	07/06/2016	0	0147/2016/DC/4600	18535	07/06/2016 - Cliente ativado. / 31/05/2016 - Em ativação.
RSL2000018	ativado	07/06/2016	07/06/2016	1000	0147/2016/DC/4600	18535	07/06/2016 - Cliente ativado.
RSL2000018	pend. implantação	17/05/2016	31/05/2016	0	0147/2016/DC/4600	18535	31/05/2016 - Handover para a Operação. / 23/05/2016 - Agendado jumper na PROCERGS agendado para 24/05. Jumper em Gravatai agendado para 30/05. / 20/05/2016 - Agendado jumper na PROCERGS agendado para 23/05. Jumper em Gravatai agendado para 30/05. / 17/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
AMAC000001	pend. implantação	10/06/2015	17/06/2015	0	01723/2015/DC/4600	8890	10/06 - Encaminhado OS, VT e Nota técnica para engenharia de acesso. / Trata-se de circuito a ser ativado para Prova de Conceito (PoC). Após Testes Prodam contratará 500Mbps
AMAC000001	pend. cliente	17/06/2015	23/06/2015	0			19/06 - Circuito cadastrado nas ferramentas de monitoração. / 17/06 - Agendado jumper a ser realizado pelo cliente para o dia 19/06
AMAC000001	desativado	17/08/2015	24/08/2015	0	01832/2015/DC/4600	10565	24/08 - Concluída as atividades de desativação. / 17/08 - Cliente em desativação.
AMAC000001	em ativação	23/06/2015	25/06/2015	0			23/06 - Agendado com cliente para 25/06 às 15hs BSA / 14hs MNS. (linhão ficará OK hoje - ainda está com intermitência) / - Em ativação
AMAC000001	em teste	25/06/2015	26/06/2015	0	01723/2015/DC/4600	8890	25/06 - Teste de ativação OK. Aguardando cliente testar a banda. Prazo até 26/06
AMAC000001	ativado	26/06/2015	26/06/2015	100	01723/2015/DC/4600	8890	26/06 - Circuito ativado. Cliente testou a banda e passou OK. Encaminhado Welcome kit para o pós-vendas com cópia para o escritório de Belém
AMAC000007	pend. implantação	04/04/2016	14/04/2016	0	0136/2016/DC/4600	16424	14/04/2016 - Handover para Operação / 04/04/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
AMAC000007	em ativação	14/04/2016	20/04/2016	0	0136/2016/DC/4600	16424	20/04/2016 - Agendada ativação do circuito para 25/04/2016 as 10h / 19/04/2016 - Tentando contato com cliente para agendar a sua ativação / 15/04/2016 - Em configuração / 14/04/2016 - Handover para Operação
AMAC000007	agendado	20/04/2016	27/04/2016	0	0136/2016/DC/4600	16424	27/04/2016 - Cliente ativado. / 20/04/2016 - Agendada ativação do circuito para 25/04/2016 as 10h.
AMAC000007	ativado	27/04/2016	27/04/2016	1000	0136/2016/DC/4600	16424	27/04/2016 - Cliente ativado.
AMCI000001	pend. implantação	30/09/2014	09/03/2014	0
AMCI000001	em ativação	09/03/2014	10/03/2014	0
AMCI000001	ativado	10/03/2014	11/03/2014	0	01289/2014/DC/4600
AMCI000002	pend. implantação	30/09/2014	09/03/2014	0
AMCI000002	em ativação	09/03/2014	10/03/2014	0
AMCI000002	ativado	10/03/2014	11/03/2014	0	01293/2014/DC/4600
AMCI000003	pend. implantação	30/09/2014	00/00/0000	0			25/08 - Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata-se de acesso metropolitano. Não foi recebido viabilidade para este circuito, por se tratar de contrapartida. / 16/06 (09/06) - Empreiteira informou prazo para entregar FO de Manacapuru até 30/07 e Capiranga até 30/07. / 22/04 (15/04) - Emerson informou que a Empresa G4S prometeu entregar FO no final de maio/15. / 25/02 - Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
AMCI000004	pend. implantação	30/09/2014	00/00/0000	0			25/08 - Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata-se de acesso metropolitano. Não foi recebido viabilidade para este circuito, por se tratar de contrapartida. / 16/06 (09/06) - Empreiteira informou prazo para entregar FO de Capiranga até 30/07 e Codajás até 25/10 / 22/04 (15/04) - Emerson informou que a Empresa G4S prometeu entregar FO no final de maio/15. / 25/02 - Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
AMCI000005	cancelado	30/09/2014	14/11/2014	0	OS - 01296/2014/DC/4600		OS - 01296/2014/DC/4600
AMCI000005	pend. implantação	30/09/2014	30/09/2014	0
AMCI000006	ativado	14/11/2014	14/11/2014	0	01297/2014/DC/4600		OS - 01297/2014/DC/4600
AMCI000006	cancelado	30/09/2014	14/11/2014	0
AMCI000006	pend. implantação	30/09/2014	30/09/2014	0
AMCI000007	pend. implantação	30/09/2014	00/00/0000	0			25/04/16 - Aguardando GERT entregar FO construída / 25/08 - Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata-se de acesso metropolitano. Não foi recebido viabilidade para este circuito, por se tratar de contrapartida. / 16/06 (09/06) - Empreiteira informou prazo para entregar FO de Codajás até 25/10 e Coari até 28/08. / 22/04 (15/04) - Emerson informou que a Empresa G4S prometeu entregar FO no final de maio/15. / 25/02 - Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
PABL000004	bloqueado	07/11/2012	03/11/2014	0
PABL000004	ativado	17/10/2012	07/11/2012	400	0123/2012/DF/4600
PABL000004	em ativação	00/00/0000	16/10/2012	0
PABL000004	em teste	16/10/2012	17/10/2012	0
PABL000004	desativado	03/11/2014	30/12/2014	0
PABL000018	pend. comercial	27/10/2015	03/11/2015	0			03/11 - OS e VTA revisadas / 27/10 - Aguardando revisão de OS e VTA do cliente.
PABL000018	pend. implantação	07/10/2015	08/10/2015	0	01925/2015/DC/4600	11850	08/10 - Solicitado projeto de abordagem cliente / 07/10 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PABL000018	pend. implantação	04/11/2015	11/11/2015	0	01925/2015/DC/4600	11850	04/11 - Encaminhada para engenharia OS e VTA revisadas com o novo endereço do circuito.
PABL000018	em ativação	30/12/2015	13/01/2016	0	01925/2015/DC/4600	11850	13/01 - Cliente ativado com os devidos trânsitos. / 12/01 - Cliente ativado, porém sem os trânsitos solicitados pelo cliente na OS. / 30/12 - Em configuração.
PABL000018	ativado	13/01/2016	13/01/2016	500	01925/2015/DC/4600	11850	13/01 - Cliente ativado
PABL000018	pend. cliente	11/11/2015	24/11/2015	0			24/11 - Recebida OS e VTA da Comercial. Cliente irá buscar o circutio no PIX no PTT de Belém - Belém/PA. / 16/11 - Aguardando cliente conseguir aprovação de projeto para o cliente abordar DIO Telebras na sala da Eletronorte / 11/11 - Aguardando cliente conseguir aprovação de projeto para o cliente abordar DIO Telebras na sala da Eletronorte
PABL000018	pend. cliente	08/10/2015	27/10/2015	0			20/10 - Aguardando revisão de VTA e OS, cliente deseja alterar ponto de abordagem Telebras. / 08/10 - Aguardando PROA cliente.
PABL000018	pend. implantação	24/11/2015	27/11/2015	0	01925/2015/DC/4600	11850	24/11 - Aguardando cliente conseguir aprovação de projeto para o cliente abordar DIO Telebras na sala da Eletronorte / 24/11 - Recebida OS e VTA reiteradas da Comercial. Cliente irá buscar o circuito no PIX no PTT de Belém - Belém/PA.
PABL000018	pend. cliente	27/11/2015	30/12/2015	0			30/12 - Handover operação. / 16/12 - Aguardando informações de Vlan do cliente para elaboração do projeto lógico. / 27/11 - Aguardando informações de Vlan do cliente para elaboração do projeto lógico.
PABL000011	ativado	02/09/2014	02/09/2014	100
PABL000011	cancelado	21/07/2014	02/09/2014	0
PABL000011	pend. comercial	31/05/2013	11/04/2013	0
PABL000011	pend. comercial	24/10/2013	21/07/2014	0
PABL000011	pend. implantação	31/05/2013	24/10/2013	0
PABL000011	pend. implantação	11/04/2013	31/05/2013	0
MABL000045	mudança de configuração	13/05/2016	00/00/0000	600	0388/2016/DC/4600	18386	10/06/2016 - Agendada a ativação do BGP para 21/06/2016 - 9:00 hs / 13/05/2016 - Pedido de alteração de rota estática para BGP
MABL000045	pend. implantação	24/02/2016	03/03/2016	0			03/03/2016 - Substituição do SFP concluído, realizado handover para operação seguir com ativação do cliente / 24/02/2016 - Aguardando substituição de SFP elétrico para SFP óptico, agendado para 01/03 - Em paralelo projeto lógico em elaboração.
MABL000045	em ativação	03/03/2016	07/03/2016	0		14740	07/03/2016 - Cliente ativado. / 03/03/2016 - Em configuração / 03/03/2016 - Em ativação
MABL000045	ativado	07/03/2016	07/03/2016	300	0104/2016/DC/4600	14740	07/03/2016 - Cliente ativado.
MABL000045	upgrade	22/03/2016	12/04/2016	600	0213/2016/DC/4600	16672	12/04/2016 - Banda ampliada de 300 para 600 Mbps.
MABL000045	pend. implantação	03/02/2016	17/02/2016	0	0104/2016/DC/4600	14740	16/02/2016 - Aguardando cronograma de ampliação de equipamentos de dados entre ETR e POP de Imperatriz / 04/02 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
MABL000045	pend. cliente	17/02/2016	23/02/2016	0			24/02/2016 - Executado fusões de FO pelo cliente. / 17/02/2016 - Aguardando abordagem do cliente agendada para 23/02.
MABL000045	mudança de configuração	17/03/2016	24/03/2016	300	0190/2016/DC/4600	15898	24/03/2016 - Mudança de bloco [ /28 (16 IPs)] para um bloco maior [ /25 (128 Ips)] executada. / 23/03/2016 - Agendada a configuração para 24/03 - 9:00 hs. / 18/03/2016 - Cliente solicita a mudança de bloco [ /28 (16 IPs)] para um bloco maior [ /25 (128 Ips)].
MABL000048	mudança de configuração	16/05/2016	00/00/0000	100	0389/2016/DC/4600	18455	10/06/2016 - Agendada a ativação do BGP para 21/06/2016 - 9:00 hs / 16/05/2016 - Pedido de alteração de rota estática para BGP
MABL000048	pend. implantação	26/02/2016	11/03/2016	0	0149/2016/DC/4600	15349	10/03/2016 - Solicitado PROA ao cliente / 29/02/2016 - Enviados OS e VTA para Engenharia
MABL000048	pend. cliente	11/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Handover para operação. / 23/03/2016 - Fusões realizadas. / 21/03/2016 - Agendado fusões para o dia 23/03/2016. / 18/03/2016 - Agendado para 23/03 as atividades de fusões e jumper, aguardando confirmação do cliente. / 18/03/2016 - Aprovado PROA, em agendamento de fusões e jumper (MASYV0PP001 - SITIO NOVO). / 11/03/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente
MABL000048	em ativação	23/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Em ativação. / 23/03/2016 - Handover para operação.
MABL000048	agendado	23/03/2016	31/03/2016	0			31/03/2016 - Cliente ativado. / 23/03/2016 - Em ativação.
MABL000048	ativado	31/03/2016	31/03/2016	100	0149/2016/DC/4600	15349	31/03/2016 - Cliente ativado.
TOBL000001	ativado	02/07/2012	02/07/2012	72	037/2012/DC/4600
TOBL000001	upgrade	19/07/2013	03/12/2013	200	00793/2013/DC/4600
TOBL000001	upgrade	17/02/2014	04/06/2014	350	01097/2014/DC/4600
TOBL000001	upgrade	04/09/2015	04/09/2015	1000	01868/2015/DC/4600	11011	04/09 - Ampliação de banda de 800 para 1000 Mbps
TOBL000001	upgrade	11/11/2014	05/02/2015	500	01530/2015/DC/4600
TOBL000001	downgrade	09/09/2015	09/09/2015	800	01868/2015/DC/4600	11011	09/09 - Cliente informou que não tem equipamentos que suportem a nova banda de 1000 Mbps. Banda do cliente retornou para 800 Mbps.
TOBL000001	upgrade	11/08/2015	11/08/2015	800	01821/2015/DC/4600	10392
TOBL000001	upgrade	04/06/2014	11/11/2014	400	01313/2014/DC/4600
TOBL000001	upgrade	03/12/2013	17/02/2014	300	00891/2014/DC/4600
TOBL000001	upgrade	17/09/2015	18/09/2015	1000	01886/2015/DC/4600	11304	18/09 - Banda efetivada / 17/09 - Ampliação de banda de 800 para 1000 Mbps / Cliente está ciente que seu rádio não suporta a referida banda, porém pediu para já ampliar o circuito enquanto o mesmo providencia a troca de seu rádio.
TOBL000001	upgrade	24/08/2012	19/07/2013	150	00517/2013/DC/4600
TOBL000001	upgrade	02/07/2012	24/08/2012	100	00110/2012/DC/4600
TOBL000001	upgrade	25/03/2015	25/03/2015	700	01608/2015/DC/4600	7345
TOBL000001	mudança de configuração	18/11/2015	29/03/2016	1000	01982/2015/DC/4600	12754	29/03/2016 - Encaminhado email para o escritório de Belém cobrando uma posição. Foi identificado instalações não autorizadas no POP de Araguaína. O cliente realizou a instalação de uma nova antena e inclusive um bastidor na torre sem autorização da Telebras (ver email do Alcimino). / 18/11/2015 - Email da engenharia autorizando a substituição com algumas orientações. / 18/11/2015 - Enviada OS para Engenharia. Cliente deseja trocar o suporte e sua antena
TOP2000001	pend. comercial	15/03/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04. / 31/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04. / 24/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04. / 11/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04. / 03/05/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04. / 26/04/2016 - Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF. / 19/04/2016 - Questionado o comercial sobre como ficará a ativação do cliente, uma vez que o cliente ABC WIFI será ativo pelo PTT DF. / 12/04/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. / 05/04/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. / 29/03/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. / 21/03/2016 - Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. / 15/03/2016 - Devolvidas OS e VTA para Comercial para revisão. O PTT DF ainda não atende o produto P2P PTT.
TOP2000001	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	0	0077/2016/DF/4600	14580	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: TOL2000012 / Para: TOP2000001
TOP2000001	pend. implantação	01/03/2016	15/03/2016	0	0077/2016/DF/4600	14580	09/03/2016 - Em execução de jumper na ALOG Barueri para autorizar o cliente a iniciar tratativas com IX.BR / 04/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para Engenharia.
CEBL000006	em ativação	21/01/2016	01/02/2016	0			01/02 - Nos testes, constatou-se que há problema na fibra do cliente. Logo que o cliente solucione o problema em sua infra iremos remarcar outros testes para ativação. / 25/01 - Nos testes para ativação do circuito percebeu-se algum problema de infra, ou da Telebras ou do Cliente, no POP de Sobral. / Agendado testes em conjunto no POP com a Telebras/PSG/Cliente para 01/02 (prazo para liberar entrada na CHESF) as 09h. / 22/01 - Agendada ativação para 25/01 as 16h / 21/01 - Realizado handover para operação.
CEBL000006	pend. cliente	01/02/2016	05/02/2016	0	2058/2015/DC/4600	13602	05/02/2016 - Cliente ativado / 01/02 - Nos testes, constatou-se que há problema na fibra do cliente. Logo que o cliente solucione o problema em sua infra iremos remarcar outros testes para ativação.
CEBL000006	ativado	05/02/2016	05/02/2016	800	2058/2015/DC/4600	13602	05/02/2016 - Cliente ativado
CEBL000006	pend. implantação	23/12/2015	15/01/2016	0	2058/2015/DC/4600	13602	08/01 - Solicitado PROA e ID / 07/01 - Recebido OS e VTA / 23/12 - Enviado OS e VT para engenharia de acesso
CEBL000006	trânsito	04/05/2016	20/05/2016	1000	0358/2015/DC/4600	17395	04/05/2016 - Transito de AS: AS:264464 / IPV4: 132.255.80.0/22 / IPV6: 2804:2018::/32
CEBL000006	pend. cliente	15/01/2016	21/01/2016	0			20/01 - Aguardando cliente realizar fusões na caixa de emenda óptica telebras. Atividade agendada para o dia 21/01. / 15/01 - Aguardando cliente realizar fusões na caixa de emenda óptica Telebras. Atividade agendada para o dia 20/01.
CEBL000006	pend. comercial	22/12/2015	23/12/2015	0	2058/2015/DC/4600	13602	23/12 - Recebido OS do Pós-Vendas. Pendente Viabilidade / Solicitado liberação do AS e do trânsito
CEBL000006	upgrade	24/02/2016	24/02/2016	1000	2058/2015/DC/4600	15005	24/02/2016 - Ampliação de banda de 800 para 1000 Mbps
DFAC000024	cancelado	29/01/2015	03/02/2015	0	Cancelado pela OS 01527/2015/DC/4600		Cancelado pela OS 01527/2015/DC/4600
DFAC000024	pend. implantação	29/01/2015	29/01/2015	0	OS NOVA - 01509/2015/DC/4600		OS NOVA - 01509/2015/DC/4600
DFAC000028	cancelado	29/01/2015	03/02/2015	0	Cancelado pela OS 01528/2015/DC/4600		Cancelado pela OS 01528/2015/DC/4600
DFAC000028	pend. implantação	29/01/2015	29/01/2015	0	OS NOVA - 01510/2015/DC/4600		OS NOVA - 01510/2015/DC/4600
DFL2000005	cancelado	29/01/2015	03/02/2015	0	Cancelado pela OS 01529/2015/DC/4600		Cancelado pela OS 01529/2015/DC/4600
DFL2000005	pend. implantação	29/01/2015	29/01/2015	0	OS NOVA - 01511/2015/DC/4600		OS NOVA - 01511/2015/DC/4600
TOBL000041	alteração de acesso	07/01/2016	00/00/0000	75	0016/2016/DC/4600	13879	16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 04/02 - Aguardando PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente / 20/01 - Aguardando PROA cliente / 08/01 - Solicitado PROA / 07/01 - Recebido OS e VTA / 07/01 - Alteração de Acesso -> Rádio Cliente para Fibra Optica Cliente no POP de Guaraí/TO. Em conjunto -> Ampliação de banda de 50 para 75 Mbps.
TOBL000041	em ativação	25/08/2015	01/09/2015	0	01757/2015/DC/4600	9559	01/09 - Ativação concluída. / 25/08 - Em ativação.
TOBL000041	ativado	01/09/2015	01/09/2015	50	01757/2015/DC/4600	9559	01/09 - Cliente Ativado.
TOBL000041	pend. implantação	02/07/2015	03/07/2015	0	01757/2015/DC/4600	9559	02/07 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia
TOBL000041	pend. cliente	03/07/2015	04/08/2015	0			28/07 - Solicitado revisão do projeto cliente em 22/07. / 21/07 - Em análise de PROA cliente, análise até 22/07. / 03/07 - Aguardando projeto de rádio do cliente.
TOBL000041	pend. implantação	04/08/2015	10/08/2015	0			04/08 - Em análise do projeto cliente pela Eng. de Acesso, prev. até 05/08.
TOBL000041	pend. cliente	10/08/2015	12/08/2015	0			13/08 - Projeto aprovado em 12/08. Agendado para o cliente instalar rádio na estação telebras de Guaraí no dia 19/08. / 10/08 - Em revisão do projeto de rádio pelo cliente.
TOBL000041	bloqueado	23/02/2016	23/02/2016	0		15143	11/05/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação. / 03/05/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação. / 12/04/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação. / 23/02/2016 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
DFBL000005	bloqueado	01/07/2015	01/07/2015	0		9535	01/07 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
DFBL000005	upgrade	30/05/2014	02/07/2014	55	01134/2014/DC/4600
DFBL000005	bloqueado	10/07/2013	02/08/2013	0
DFBL000005	ativado	02/08/2011	05/12/2011	20	001/2011/DC/4600
DFBL000005	bloqueado	10/02/2014	07/04/2014	0
DFBL000005	desbloqueado	07/04/2014	07/04/2014	45
DFBL000005	bloqueado	05/12/2011	08/01/2012	0
DFBL000005	downgrade	12/12/2014	09/02/2015	10	01538/2015/DC/4600
DFBL000005	desbloqueado	15/10/2012	10/01/2013	45
DFBL000005	bloqueado	31/01/2014	10/02/2014	0
DFBL000005	desbloqueado	10/02/2014	10/02/2014	45
DFBL000005	bloqueado	10/01/2013	10/07/2013	0
DFBL000005	desbloqueado	10/07/2013	10/07/2013	45
DFBL000005	upgrade	02/07/2014	10/10/2014	70	01347/2014/DC/4600
DFBL000005	upgrade	10/10/2014	12/12/2014	80	01434/2014/DC/4600
DFBL000005	upgrade	23/03/2012	15/10/2012	45
DFBL000005	upgrade	08/01/2012	23/03/2012	30
DFBL000005	desbloqueado	02/08/2013	26/09/2013	45
DFBL000005	bloqueado	26/09/2013	29/01/2014	0
DFBL000005	bloqueado	07/04/2014	29/05/2014	0
DFBL000005	desbloqueado	29/05/2014	30/05/2014	45
DFBL000005	desbloqueado	29/01/2014	31/01/2014	45
RSP2ES0002	ativado	01/04/2016	01/04/2016	100	0433/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0002	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0433/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSP2ES0002	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0433/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
PABL000002	upgrade	00/00/0000	03/01/2012	100
PABL000002	ativado	03/01/2012	04/07/2012	30	044/2012/DC/4600
PABL000002	desativado	15/04/2015	22/04/2015	0	OS - 01643/2015/DC/4600	7818	22/04 - Circuito desconfigurado
PABL000002	upgrade	24/10/2012	23/11/2012	60
PABL000002	desbloqueado	26/07/2012	24/10/2012	30
PABL000002	bloqueado	04/07/2012	26/07/2012	0
PABL000002	downgrade	23/11/2012	31/01/2013	60
PABL000014	bloqueado	17/09/2015	18/09/2015	0		11318	18/09 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
PABL000014	desbloqueado	18/09/2015	18/09/2015	500		11359	18/09 - Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
PABL000014	ativado	30/10/2014	22/12/2014	300	01361/2014/DC/4600
PABL000014	pend. implantação	28/10/2014	29/10/2014	0
PABL000014	upgrade	22/12/2014	29/12/2014	500	01471/2014/DC/4600
PABL000014	pend. cliente	29/10/2014	30/10/2014	0
MGBL000012	upgrade	02/11/2013	01/04/2014	200
MGBL000012	em ativação	19/02/2013	02/07/2013	0
MGBL000012	upgrade	06/09/2013	02/11/2013	180
MGBL000012	upgrade	11/07/2013	06/09/2013	160
MGBL000012	ativado	02/07/2013	11/07/2013	140	0222/2013/DC/4600
MGBL000012	pend. implantação	19/02/2013	19/02/2013	0
MGBL000012	upgrade	22/05/2015	22/05/2015	280	01701/2015/DC/4600	8573	25/05 - Ampliado banda em 22/05 - Enviado email para o cliente e comercial informando ampliação
MGBL000012	upgrade	01/04/2014	22/07/2014	240
MGBL000012	upgrade	24/03/2015	26/03/2015	260	01609/2014/DC/4600	7357
MGBL000012	downgrade	30/10/2015	30/10/2015	250	01956/2015/DC/4600	12381	30/10 - Redução de banda de 280Mbps para 250Mbps
DFL2000023	em ativação	17/12/2013	13/02/2014	0
DFL2000023	ativado	13/02/2014	16/02/2014	1000
DFL2000023	pend. implantação	17/12/2013	17/12/2013	0
DFL2000023	cancelado	16/02/2014	18/02/2014	0
DFL2000023	desativado	18/02/2014	18/02/2014	0	0896/2014/4400/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFL2000024	em ativação	17/12/2013	13/02/2014	0
DFL2000024	pend. implantação	13/02/2014	17/02/2014	0
DFL2000024	ativado	18/02/2014	18/02/2014	0
DFL2000024	cancelado	17/02/2014	18/02/2014	0
DFL2000024	desativado	18/02/2014	18/02/2014	0	0897/2014/4400/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFL2000025	desativado	07/04/2014	07/04/2014	0	0953/2014/4400/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFL2000025	ativado	08/04/2014	08/04/2014	0
DFL2000025	cancelado	10/03/2014	08/04/2014	0
DFL2000025	pend. implantação	10/03/2014	10/03/2014	0
DFL2000026	ativado	08/04/2014	08/04/2014	0
DFL2000026	cancelado	10/03/2014	08/04/2014	0
DFL2000026	desativado	07/04/2014	08/04/2014	0	0954/2014/4400/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFL2000026	pend. implantação	10/03/2014	10/03/2014	0
MABL000012	pend. comercial	04/08/2014	01/09/2014	0
MABL000012	pend. implantação	21/06/2013	02/08/2013	0
MABL000012	pend. cliente	11/07/2014	04/08/2014	0
MABL000012	pend. implantação	18/02/2014	11/07/2014	0
MABL000012	pend. cliente	02/08/2013	18/02/2014	0
MABL000012	pend. cliente	02/08/2013	21/06/2013	0
MABL000012	ativado	22/10/2014	22/10/2014	20
MABL000012	cancelado	01/09/2014	22/10/2014	0
MABL000041	pend. implantação	15/12/2015	06/05/2016	0			06/05/2016 - Handover para Operação. / 03/05/2016 - Fusões e jumpers realizados. Aguardando fusões na caixa de EO pela equipe da GERT. / 26/04/2016 - Agendado fusões e jumpers para 28/04 em caixa de EO próximo ao POP. / 19/04/2016 - Previsão de conclusão da caixa de EO para 20/04 e previsão de ativação para até 30/04. / 12/04/2016 - Previsão de conclusão da caixa de EO para 20/04 e previsão de ativação para até 30/04. / 05/04/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016. / 29/03/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016. / 21/03/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016. / 15/03/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016. / 07/03/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016. / 01/03/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016 / 25/02/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz pela equipe de Eng. de Tranporte, previsão 06/04/2016 / 16/02/2016 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz - Aguardando novo cronograma pela equipe de Transporte para ampliar a caixa de EO. / 02/02 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz - Equipe de Transporte informou previsão para final de fevereiro/2016. / 20/01 - Em ampliação da caixa de EO no POP de São Luiz / 05/01 - Liberado fusões de FO e jumpers para 11/01. / 15/12 - PROA em análise na Engenharia
MABL000041	agendado	06/05/2016	09/05/2016	0			09/05/2016 - Cliente ativado. / 09/05/2016 - Conforme contato com o cliente foi solucionado o problema da fusão da fibra na caixa de emenda, de sua responsabilidade. Circuito ativo e em funcionamento. Cliente providenciará a validação da ativação até 17:30. / 06/05/2106 - Configuração em execução. / 06/05/2016 - Em ativação.
MABL000041	ativado	09/05/2016	09/05/2016	100	02041/2015/DC/4600	13392	09/05/2016 - Cliente ativado.
MABL000041	pend. implantação	11/12/2015	11/12/2015	0	02041/2015/DC/4600	13392	11/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
MABL000041	pend. cliente	11/12/2015	15/12/2015	0			15/12 - Proa em análise / 11/12 - Aguardando PROA cliente
MABL000041	alteração para AS	11/05/2016	31/05/2016	100	0385/2016/DC/4600	18135	31/05/2016 - Alteração de rota estática para BGP executada. / 11/05/2016 - Pedido de alteração de rota estática para BGP / ASN: 263362 / IPv4: 191.37.152/21 / IPv6: 2804:14f8::/32
PABL000008	pend. comercial	15/05/2013	05/11/2013	0
PABL000008	pend. implantação	15/05/2013	15/05/2013	0
PABL000008	cancelado	05/11/2013	20/05/2014	0
PABL000009	pend. comercial	15/05/2013	11/04/2013	0
PABL000009	pend. implantação	11/04/2013	15/05/2013	0
PABL000009	cancelado	15/05/2013	20/05/2014	0
SCBL000002	pend. implantação	15/05/2013	15/05/2013	0
SCBL000002	pend. comercial	15/05/2013	17/05/2013	0
SCBL000002	cancelado	17/05/2013	20/05/2014	0
GOBL000034	pend. comercial	30/10/2015	04/11/2015	0	1939/2015/DC/4600	12249	30/10 - Devolvido para Comercial rever prazo já que o Pop tem previsão de ativação somente final de jan/16
GOBL000034	pend. comercial	23/11/2015	12/02/2016	0	1939/2015/DC/4600	12249	12/02 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação / 26/01 - Aguardando nova OS. / 19/01 - Tendo em vista as novas necessidades levantadas e a situação atual do cliente, foi solicitado reavaliar viabilidade e OS referente ao atendimento do cliente. / 17/12 - Aguardando a OS retificada da Comercial. / 23/11 - Cliente informou endereço em terreno vazio. Cliente já notificou a área comercial de um novo endereço que o Henrique Costa estrá solicitando viabilidade, e somente pós retorno irá retificar a OS
GOBL000034	cancelado	12/02/2016	12/02/2016	0			12/02 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação
GOBL000034	pend. implantação	04/11/2015	23/11/2015	0	1939/2015/DC/4600	12249	20/11 - Tendo em vista as novas necessidades levantas e a situação atual do cliente foi solicitado reavaliar viabilidade e OS referente ao atendimento do cliente. / 17/11 - Em obra, conclusão até 27/11. / 11/11 - Aguardando Projeto do fornecedor, vistoria realizada em 11/11 / 04/11 - Engenharia informou que está trabalhando para entregar o circuito
GOBL000034	pend. implantação	23/10/2015	30/10/2015	0	1939/2015/DC/4600	12249	29/10 - Em elaboração de projeto do cliente. / 26/10 - Enviados OS e VTA para Engenharia / Presidente Prometeu entregar o circuito ao deputado até o dia 15/12 (data em que tem que esta ativado)
GOBL000039	pend. cliente	26/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 30/05/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 24/05/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 17/05/2016 - Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06). / 11/05/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 13/06/2016. Fonte e CPE já instaladas. / 03/05/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. Agendado para 10/05 a instalação de fonte e novo RTCE no cliente. / 26/04/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. Em configuração de novo CPE para envio.
GOBL000039	pend. implantação	22/03/2016	08/04/2016	0			08/04/2016 - Handover para operação. / 05/04/2016 - Previsão para instalação do RTCE para 08/04. / 29/03/2016 - Agendado para 04/04 a realização de jumper no POP e a instalação do RTCE no terminal cliente. Material enviado(23/03). / 22/03/2016 - Acesso concluído. Em agendamento de jumper no POP de Mineiros, em paralelo será enviado CPE para instalação na ponta cliente
GOBL000039	pend. implantação	03/02/2016	19/03/2016	0	0087/2016/DC/4600	14718	19/02 - Devolvido OS para o comercial, o ccto cancelado deste mesmo cliente (GOBL000034) teve gastos pela Eng. de Acesso de R$21.597,83, recebemos o novo ccto (GOBL000039) com previsão de gastos de R$ 30.000,00 estamos aguardando orientações do comercial se podemos seguir com os projetos, visto que pelo histórico este cliente pode cancelar e gerar mais gastos desnecessários para Telebras. / 16/02/2016 - Em projeto pela Eng. de Acesso / 04/02 - Em geração de ID e PEP para vistoria / 03/02 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
GOBL000039	pend. cliente	08/04/2016	19/04/2016	0			12/04/2016 - Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. / 11/04/2016 - Cliente solicitou a ativação do circuito a partir do dia 11/05/2016. / 08/04/2016 - Cliente configurado.
GOBL000039	pend. comercial	19/02/2016	22/03/2016	0			16/03/2016 - Em construção do acesso de rede óptica até o cliente. CPE pronto para envio. / 15/03/2016 - Em construção do acesso de rede óptica até o cliente. / 07/03/2016 - Em construção do acesso de rede óptica até o cliente. / 19/02/2016 - Devolvido OS para o comercial, o ccto cancelado deste mesmo cliente (GOBL000034) teve gastos pela Eng. de Acesso de R$21.597,83, recebemos o novo ccto (GOBL000039) com previsão de gastos de R$ 30.000,00 estamos aguardando orientações do comercial se podemos seguir com os projetos, visto que pelo histórico este cliente pode cancelar e gerar mais gastos desnecessários para Telebras.
GOBL000039	pend. implantação	19/04/2016	26/04/2016	0			19/04/2016 - Aberto OC para 25/04 para verificar se o RTCE está queimado.
ALL2000001	em ativação	15/05/2015	01/06/2015	0		8354	19/05 - Agendado com o cliente e PSG teste RFC para 26/05 às 10:00 horas / 18/05 - Em configuração
ALL2000001	em teste	01/06/2015	08/06/2015	0		8354	01/06 - enviado para o cliente os testes de RFC. Aguardando aceite
ALL2000001	pend. implantação	13/05/2015	15/05/2015	0		8354	14/05 - Encaminhado para DT_eng_acesso / 13/05 - Recebido OS e VT do Comercial.
ALL2000001	pend. cliente	08/06/2015	15/07/2015	0		8354	06/07 - RNP informou que dará retorno sobre aceitação até dia 09/07. / 18/06 - O Campus entrou em greve e o PoP-AL está aguardando o roteador para a instalação e testes / 08/06 - RNP teve problema em relação ao roteador da Universidade, previsão para ter os resultados dos testes, até sexta-feira - 12/08
ALL2000001	em ativação	15/07/2015	17/07/2015	0			16/07 - Efetuado testes pelo cliente e acompanhado pelo NOC. OK / 14/07 - Vistoria agendada para 14/07 ás 14:00 hrs.
ALL2000001	ativado	17/07/2015	17/07/2015	100	01686/2015/DC/4600	8354	17/07 - Recebido email de aceite do cliente. Rodrygo Cordoba. / Encaminhado email com welcome kit para o comercial
ALL2000002	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
ALL2000002	ativado	11/12/2013	19/12/2013	100	0262/2013/4400/4600
ALL2000003	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
ALL2000003	em ativação	06/05/2013	11/12/2013	0
ALL2000003	alteração de acesso	28/07/2015	15/09/2015	100	Solicitação por email	10095	15/09 - Remanejamento realizado com sucesso. Email do fornecedor no databook / 27/08 - PSG realizou vistoria e repassou para a Engenharia de Acesso. Luiz Geraldo está responsável por este remanejamento. Aguardando data agendada com o cliente. / 30/07 - Realizado vistoria pela psg / 27/07 - Trata-se de solicitação do cliente para ajuste da passagem do cabo óptico da Telebras por outro duto dentro da universidade.
ALL2000003	ativado	11/12/2013	20/12/2013	100	0263/2013/4400/4600
ALL2000004	em ativação	26/09/2013	11/12/2013	0
ALL2000004	ativado	11/12/2013	21/12/2013	100	0715/2013/4400/4600
ALL2000004	pend. implantação	26/09/2013	26/09/2013	0
ALL2000005	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
ALL2000005	em ativação	09/10/2013	11/12/2013	0
ALL2000005	ativado	11/12/2013	20/12/2013	100	0729/2013/4400/4600
ALL2000006	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
ALL2000006	em ativação	09/10/2013	11/12/2013	0
ALL2000006	ativado	11/12/2013	23/12/2013	100
ALL2000008	em ativação	28/02/2014	14/03/2014	0
ALL2000008	ativado	14/03/2014	25/03/2014	100	0905/2014/4400/4600
ALL2000008	pend. implantação	28/02/2014	28/02/2014	0
ALL2000009	em ativação	28/02/2014	13/03/2014	0
ALL2000009	ativado	13/03/2014	21/03/2014	100	0907/2014/4400/4600
ALL2000009	pend. implantação	28/02/2014	28/02/2014	0
BAL2000001	em teste	09/10/2015	03/12/2015	0		8279	27/10 - Engenharia enviou projeto revisado conforme Datacom. Em reconfiguração do circuito / 14/04 - Cliente enviou teste reprovando o circuito, após análise, foi solicitado novo teste com acompanhamento do NOC. / 09/10 - Cliente vai rodar teste de aceitação do circuito
BAL2000001	ativado	03/12/2015	03/12/2015	100	01680/2015/DC/4600	8279	03/12 - Recebido email com aceite do cliente. / Enviado welcome kit para o pós-vendas
BAL2000001	em ativação	24/07/2015	04/09/2015	0		8279	04/09 - Enviado teste de RFC para aceitação da RNP / 21/08 - Agendado novo teste RFC para 26/08 - 09h. Problema estava no DGO, feito troca de posição. / 14/08 - Teste de FRC não passou. Identificado atenuação na FO e aberto incidente para reparo do trecho. / 03/08 - Teste de RFC não passou. Verificando Rede IP / 28/07 - Em ativação, handover realizado em 24/07. / 27/07 - Agendado para 03/08 a pedido do cliente / 24/07 - Em configuração e agendamento
BAL2000001	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	0	01888/2015/DC/4600	8279	18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA. Agendado alteração para 23/09.
BAL2000001	pend. implantação	12/05/2015	14/05/2015	0	01680/2015/DC/4600	8279	12/05 - Encaminhado OS e VT para Eng_DT_Acesso. Recibido OS e VT do Comercial.
BAL2000001	em teste	04/09/2015	18/09/2015	0			04/09 - Enviado teste de RFC para aceitação da RNP
BAL2000001	pend. comercial	14/05/2015	21/07/2015	0			14/05 - Existe problema de Inscrição Estadual, o que impossibilita o envio de equipamentos para ativação. Claudio Laranjeiras ciente.
BAL2000001	pend. implantação	21/07/2015	24/07/2015	0			21/07 - Aguardando aceitação da equipe de operação do CPE, previsto ativação até 24/07.
BAL2000002	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	100	01889/2015/DC/4600	8348	18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA. Agendado alteração para 23/09.
BAL2000002	em ativação	24/07/2015	12/08/2015	0	01687/2015/DC/4600	8348	12/08 - Enviado teste de RFC para cliente, cobrando Aceite do Circuito / 11/08 - Feito teste de RFC / 28/07 - Em ativação, handover realizado em 24/07. / 27/07 - Agendado ativação para 05/08, porém cliente ainda irá verificar disponibilidade para os testes. / 24/07 - Em configuração e agendamento
BAL2000002	pend. implantação	13/05/2015	14/05/2015	0	01687/2015/DC/4600	8348	14/05 - Encaminhado para DT_eng_acesso / 13/05 - Recebido OS e VT do Comercial.
BAL2000002	em teste	09/10/2015	14/12/2015	0		8348	11/12 - Jundaí do PoP Salvador reiniciou os testes de 24h no circuito. Datá retorno na segunda dia 14/11. / 09/12 - Cliente fez teste e o resultado apresentou problemas. Enviado relatório informando que o problema foi ocasionado por falta de energia em Camaçari e reboot do EDD. Aguardando novo teste e/ou aceite do cliente. / 17/10 - Engenharia revisou projeto lógico conforme informações da Datacom. Circuito em reconfiguração. / 14/04 - Cliente enviou teste reprovando o circuito, após análise, foi solicitado novo teste com acompanhamento do NOC. 09/10 - Cliente vai rodar teste de aceitação do circuito
BAL2000002	ativado	14/12/2015	14/12/2015	100	01687/2015/DC/4600	8348	14/12 - Cliente enviou aceite do circuito. Atualizado Databook. Enviado Welcome Kit para pós-vendas.
BAL2000002	em teste	12/08/2015	18/09/2015	0	01687/2015/DC/4600	8348	04/09 - RNP informou que irá finalizar testes até dia 11/09 / 03/09 - Feito nova cobrança por email para aceitação do circuito. Enviado recorrência ao Comercial / 21/08 - Feito cobrança à RNP para aceitação do circuito. / 12/08 - Enviado teste de RFC para cliente, Aguardando Aceite do Circuito
BAL2000002	pend. comercial	14/05/2015	21/07/2015	0			14/05 - Existe problema de Inscrição Estadual, o que impossibilita o envio de equipamentos para ativação. Claudio Laranjeiras ciente
BAL2000002	pend. implantação	21/07/2015	24/07/2015	0			21/07 - Aguardando aceitação da equipe de operação do CPE, previsto ativação até 24/07.
BAL2000004	pend. implantação	05/09/2013	05/09/2013	0
BAL2000004	em ativação	05/09/2013	08/10/2013	0
BAL2000004	ativado	08/10/2013	08/11/2013	100	0662/2013/4400/4600		OS - 00662/2013/DC/4600
BAL2000004	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	100	01890/2015/DC/4600	11389	13/10 - Migrado circuito em 09/10. Informado ao pós-vendas em 13/10 para correção do faturamento. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA. Agendado alteração para 23/09.
BAL2000006	em teste	26/06/2014	04/07/2014	0
BAL2000006	em ativação	04/07/2014	08/07/2014	0
BAL2000006	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	100	01891/2015/DC/4600	11393	13/10 - Migrado circuito em 09/10. Informado ao pós-vendas em 13/10 para correção do faturamento. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
BAL2000006	em teste	08/07/2014	10/07/2014	0
BAL2000006	em ativação	24/02/2014	19/03/2014	0
BAL2000006	ativado	10/07/2014	21/07/2014	100	0900/2014/4400/4600
BAL2000006	pend. implantação	24/02/2014	24/02/2014	0
BAL2000006	em ativação	27/03/2014	26/06/2014	0
BAL2000006	em teste	19/03/2014	27/03/2014	0
BAL2000007	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	100	01892/2015/DC/4600	11397	16/10 - enviado email para o pós-vendas informando migração concluída para correção do faturamento. / 09/10 - Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821-8236. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
BAL2000007	em teste	26/06/2014	10/07/2014	0
BAL2000007	ativado	10/07/2014	21/07/2014	100	0906/2014/4400/4600		OS - 00906/2014/DC/4600
BAL2000007	em ativação	28/02/2014	26/03/2014	0
BAL2000007	em ativação	27/03/2014	26/06/2014	0
BAL2000007	em teste	26/03/2014	27/03/2014	0
BAL2000007	pend. implantação	28/02/2014	28/02/2014	0
BAL2000013	em teste	25/07/2014	01/08/2014	0
BAL2000013	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	100	01893/2015/DC/4600	11401	23/10 - Mudança realizada com sucesso em 09/10 / Enviado em 13/10 informações para o comercial corrigir faturamento. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
BAL2000013	ativado	01/08/2014	20/08/2014	100	01227/2014/DC/4600		OS - 01227/2014/DC/4600
BAL2000013	pend. implantação	24/07/2014	24/07/2014	0
BAL2000013	em ativação	24/07/2014	25/07/2014	0
BAL2000014	mudança de endereço	01/12/2015	00/00/0000	100		13241	06/04/2016 - Feito vistoria em dezembro/15. como a Telebras não tem como efetuar o remanejamento por falta de terceirizada, foi solicitado ao Cláudio que negociasse com a RNP este remanejamento. / 18/12/2015 - Recebido relatório de vistoria. Necessário obra de infraestrutura externa e aumento do cabo em 30m. Solicitado que a Engenharia de acesso execute a atividade. / 14/12/2015 - Realizado Vistoria / 10/12/2015 - Solicitado vistoria (occorrência 13241) / 01/12/2015 - Recebido email Jundaí solicitando remanejar EDD de sala.
BAL2000014	pend. implantação	31/07/2014	04/08/2014	0
BAL2000014	em ativação	04/08/2014	07/08/2014	0
BAL2000014	mudança de endereço	18/09/2015	09/10/2015	100	01894/2015/DC/4600	11426	16/10 - enviado email para o pós-vendas informando migração concluída para correção do faturamento. / 09/10 - Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821-8236. / 21/09 - Agendado alteração para 25/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
BAL2000014	em teste	07/08/2014	15/08/2014	0
BAL2000014	pend. implantação	29/07/2014	29/07/2014	0
BAL2000014	ativado	15/08/2014	30/09/2014	100	01233/2014/DC/4600
BAL2000014	pend. comercial	29/07/2014	31/07/2014	0
BAL2000016	em teste	31/10/2014	06/11/2014	0
BAL2000016	mudança de configuração	18/09/2015	09/10/2015	100	01895/2015/DC/4600	11429	23/10 - Migração ok em 09/10. em 13/10 enviado email para pós-vendas finalizando a migração / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
BAL2000016	pend. implantação	15/09/2014	15/09/2014	0
BAL2000016	em ativação	15/09/2014	18/09/2014	0
BAL2000016	pend. implantação	30/09/2014	22/10/2014	0
BAL2000016	em ativação	18/09/2014	24/09/2014	0
BAL2000016	ativado	06/11/2014	28/11/2014	100	01306/2014/DC/4600		OS - 01306/2014/DC/4600
BAL2000016	em ativação	24/09/2014	30/09/2014	0
BAL2000016	em ativação	22/10/2014	31/10/2014	0
BAL2000017	pend. implantação	07/10/2014	06/10/2014	0
BAL2000017	pend. comercial	08/10/2014	08/10/2014	0
BAL2000017	pend. implantação	06/10/2014	08/10/2014	0
BAL2000017	em ativação	17/11/2014	12/02/2015	0		5117	Teste RFC realizado em 04/02 OK, entregue para o cliente testar
BAL2000017	mudança de endereço	18/09/2015	15/10/2015	1000	01896/2015/DC/4600	11436	16/10 - enviado email para o pós-vendas informando migração concluída para correção do faturamento. / 15/10 - Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821-8236. / 21/09 - Agendado alteração para 24/09 - Aguardando RNP confirmar / 18/09 - Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP-BA.
BAL2000017	em teste	31/10/2014	17/11/2014	0
BAL2000017	pend. cliente	12/02/2015	20/03/2015	0		5117	Pendente Placa óptica do cliente. Previsão de chegada em Cruz das Almas até 06/03. Após cliente irá instalar e testar circuito
BAL2000017	em teste	20/03/2015	30/03/2015	0			30/03 - Cliente deu aceite no circuito / 27/03 - Cobrado posicionamento da RNP quanto ao aceite do circuito. / 23/03 - Solicitado posicionamento do cliente quanto aos testes. Cliente ainda questiona banda / 20/03 - Testes com o cliente OK. Aguardando aceite
BAL2000017	ativado	30/03/2015	30/03/2015	1000		5117	30/03 - Cliente enviou email de aceite. Encaminhado email e kit de boas vindas ao Pós-vendas
BAL2000017	em ativação	08/10/2014	31/10/2014	0
BATX000016	pend. implantação	12/11/2014	22/05/2015	0	01373/2014/DC/4600	6939	19/05 - Equipe PADTEC implantação em campo ativando canal DWDM e a mesma equipe fará o jumper nas estações. / 12/05 - VTA e SDR FO OK. Aguardando jumper nas estações. Pendência de DWDM previsão até 22/05, Luiz Geraldo acompanhando. / 22/04 (15/04) - Ponta de Salvador FO OK cliente vai testar. Previsão da fusão da FO em Vitória para 17/04 / 04/03 - Salvador RNP está providenciando fusão da FO da Telebras com RNP. Em Vitória aguardando liberação do SAP para emitir OS de instalação de FO
BATX000016	em ativação	22/05/2015	25/05/2015	0			22/05 - Executado testes de potência, entregue para o cliente testar no final de semana
BATX000016	ativado	25/05/2015	25/05/2015	10000	01373/2014/DC/4600	6939	26/05 - Enviado welcome kit para o comercial encaminhar ao cliente / 25/05 - Recebido email com aceite do cliente
CETX000037	pend. implantação	18/02/2014	17/04/2014	0
CETX000037	em ativação	27/06/2013	18/02/2014	0
CETX000037	ativado	17/04/2014	27/05/2014	10000	0493/2013/4400/4600
CETX000037	pend. implantação	27/06/2013	27/06/2013	0
DFAC000009	cancelado	22/01/2013	02/05/2013	0
DFAC000009	em ativação	00/00/0000	11/01/2013	0
DFAC000009	ativado	11/01/2013	22/01/2013	1000
DFL2000002	cancelado	20/06/2012	05/03/2013	0			Cancelado e substituído por GOL2000005
DFL2000002	ativado	00/00/0000	20/06/2012	100
DFTX000032	em ativação	02/09/2013	02/09/2013	0
DFTX000032	pend. implantação	27/06/2013	02/09/2013	0
DFTX000032	ativado	02/09/2013	18/11/2013	10000	0494/2013/4400/4600
DFTX000032	pend. implantação	27/06/2013	27/06/2013	0
DFTX000033	em ativação	27/06/2013	05/08/2013	0
DFTX000033	ativado	05/08/2013	15/08/2013	10000	0495/2013/4400/4600
DFTX000033	pend. implantação	27/06/2013	27/06/2013	0
GOL2000001	ativado	28/02/2013	05/03/2013	100	0173/2012/DC/4400/4600
GOL2000001	pend. implantação	28/02/2013	28/02/2013	0
GOL2000002	pend. implantação	05/03/2013	04/03/2013	0
GOL2000002	ativado	04/03/2013	05/03/2013	100	0174/2012/DC/4400/4600
GOL2000003	pend. implantação	05/03/2013	05/03/2013	0
GOL2000003	ativado	05/03/2013	05/03/2013	100	0175/2012/DC/4400/4600
GOL2000004	pend. implantação	05/03/2013	05/03/2013	0
GOL2000004	ativado	05/03/2013	25/03/2013	100	0176/2012/DC/4400/4600
GOL2000005	pend. implantação	05/03/2013	04/03/2013	0
GOL2000005	ativado	04/03/2013	05/03/2013	100	148/2012/DC/4400/4600
GOL2000008	ativado	24/09/2013	04/10/2013	100	0663/2013/4400/4600
GOL2000008	pend. implantação	05/09/2013	05/09/2013	0
GOL2000008	em ativação	05/09/2013	19/09/2013	0
GOL2000008	em teste	19/09/2013	24/09/2013	0
GOL2000009	em ativação	31/10/2014	05/11/2014	0
GOL2000009	em teste	05/11/2014	17/11/2014	0
GOL2000009	ativado	17/11/2014	25/11/2014	100	01370/2014/DC/4600		Aceite dado pelo Marcelo Dias da RNP
GOL2000009	pend. implantação	31/10/2014	31/10/2014	0
MAL2000004	em ativação	19/03/2013	02/10/2014	0
MAL2000004	ativado	24/10/2014	04/11/2014	100
MAL2000004	pend. implantação	02/10/2014	08/10/2014	0
MAL2000004	em ativação	08/10/2014	09/10/2014	0
MAL2000004	pend. implantação	29/08/2014	19/03/2013	0	01281/2014/DC/4600
MAL2000004	em teste	09/10/2014	24/10/2014	0
MAL2000005	pend. implantação	19/03/2013	19/03/2013	0
MAL2000005	ativado	19/03/2013	21/06/2013	100	0235/2013
MAL2000006	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
MAL2000006	ativado	27/09/2013	10/10/2013	100	0258/2013/4400/4600
MAL2000006	em ativação	06/05/2013	26/09/2013	0
MAL2000006	em teste	26/09/2013	27/09/2013	0
MGL2000003	pend. implantação	19/03/2013	19/03/2013	0
MGL2000003	ativado	19/03/2013	24/07/2013	100	0232/2013
MGL2000013	pend. implantação	05/09/2013	05/09/2013	0
MGL2000013	ativado	17/09/2014	17/09/2014	100
MGL2000013	cancelado	25/06/2014	17/09/2014	0
MGL2000013	pend. comercial	05/09/2013	25/06/2014	0
MGL2000014	desativado	13/04/2016	13/04/2016	0	0265/2016/DC/4600	16809	15/04/16 - Aberto ocorrência para desativação do circuito e retirada do EDD. Circuito instalado na ETR d RNP CNEN. Foi informado à GERA que o cliente solicitou desativação do circuito. Engenharia verificando o que irá fazer com a ETR. / 13/04/16 - Recebido Os de Desativação
MGL2000014	aguardando aceite	15/10/2013	13/12/2013	0
MGL2000014	pend. implantação	15/10/2013	15/10/2013	0
MGL2000014	ativado	13/12/2013	16/12/2013	100	0740/2013/4400/4600
MTL2000006	em ativação	30/06/2014	01/07/2014	0
MTL2000006	em teste	01/07/2014	10/07/2014	0
MTL2000006	pend. implantação	20/05/2014	20/05/2014	0
MTL2000006	ativado	10/07/2014	21/07/2014	100	01068/2014/DC/4600
MTL2000006	em ativação	20/05/2014	29/05/2014	0
MTL2000006	pend. implantação	29/05/2014	30/06/2014	0
MTL2000007	em teste	28/07/2014	01/08/2014	0
MTL2000007	ativado	01/08/2014	04/08/2014	100	01202/2014/DC/4600
MTL2000007	pend. implantação	22/07/2014	22/07/2014	0
MTL2000007	em ativação	24/07/2014	24/07/2014	0
MTL2000007	pend. implantação	22/07/2014	24/07/2014	0
MTL2000007	em ativação	24/07/2014	28/07/2014	0
PAL3000001	em ativação	00/00/0000	04/10/2012	0
PAL3000001	ativado	04/10/2012	06/11/2012	1000	OS SEM NÃ?MERO - XXX/2012
PAL3000001	mudança de configuração	30/01/2015	20/02/2015	1000	01522/4600/2015		Alterado Designação a pedido da Engenharia de Backbone - designação PAL2000001 - RNP BELÉM
PBL2000003	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
PBL2000003	em ativação	09/10/2013	16/12/2013	0
PBL2000003	ativado	16/12/2013	20/12/2013	100	0727/2013/4400/4600
PBL2000003	mudança de configuração	03/06/2015	26/06/2015	100	01587/2015/4600	8813	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
PBL2000004	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
PBL2000004	em ativação	09/10/2013	16/12/2013	0
PBL2000004	ativado	16/12/2013	20/12/2013	100	0728/2013/4400/4600
PBL2000004	mudança de configuração	03/06/2015	26/06/2015	100	01588/2015/4600	8814	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
PBL2000005	aguardando aceite	26/12/2013	08/01/2014	0
PBL2000005	pend. implantação	09/12/2013	09/12/2013	0
PBL2000005	ativado	08/01/2014	15/01/2014	100	0802/2013/4400/4600
PBL2000005	pend. implantação	09/12/2013	20/12/2013	0
PBL2000005	mudança de configuração	03/06/2015	26/06/2015	100	01589/2015/4600	8815	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / - Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
PBL2000005	em teste	20/12/2013	26/12/2013	0
PBL2000007	em ativação	23/01/2014	10/02/2014	0
PBL2000007	ativado	10/02/2014	14/02/2014	100	0852/2014/DC/4600
PBL2000007	pend. implantação	23/01/2014	23/01/2014	0
PBL2000007	mudança de configuração	03/06/2015	26/06/2015	100	01590/2015/4600	8816	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / - Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
PBL2000008	em ativação	23/01/2014	10/02/2014	0
PBL2000008	ativado	10/02/2014	14/02/2014	100	0853/2014/DC/4600
PBL2000008	pend. implantação	23/01/2014	23/01/2014	0
PBL2000008	mudança de configuração	03/06/2015	26/06/2015	100	01591/2015/4600	8817	22/06/15 - Alteração da configuração do PoP DF para o PoP PB realizada com sucesso. / - Enviado e-mail para o Pós-Vendas em 24/06/15 informando a finalização da atividade. / 03/06 - Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
PEL2000001	pend. implantação	03/07/2015	03/07/2015	0	01761/2015/DC/4600	9574	03/07 - Enviado OS e VT para Engenharia
PEL2000001	em ativação	03/07/2015	04/11/2015	0	01761/2015/DC/4600	9574	04/11 - Problema no trecho de FO da rede metropolitana no percurso do Metrô Recife. Solicitado engenharia acionar garantia da instalação junto a terceirizada do Backbone (email do Primo) / 27/10 - Realizado medição das FO. Em análise do relatório para identificar rompimentos e prazo de recuperação / 26/10 - Agendado teste de OTDR para 27/10 com objetivo de medir a distância do rompimento de FO e também identificar se existe mais de um rompimento. / 04/09 - Agendado vistoria para 08/09 para avaliar e fazer um projeto da situação do acesso entregue pela engenharia para providencias de reparo e definição se O&M fará a recuperação ou a Engenharia acionará o contrato de implantação. / 21/08 - Aguardando relatório da equipe O&M de FO para acionar a Terceirizada da engenharia de modo a refazer/recuperar o trecho com problemas / 03/08 - Problema de rompimento de FO a 10km da universidade. / 27/07 - Agendado testes para 29/07. / 07/07 - Agendado teste RFC para 08/07 às 13hs / 06/07 - Solicitado configuração conforme projeto / 03/07 - Feito handover para Operação
PEL2000001	agendado	31/03/2016	18/04/2016	0	01761/2015/DC/4600	9574	12/04/2016 - Reagendado com o cliente ativação para 18/04. / 31/03/2016 - Agendado Teste RFC-2544 com o cliente para 07/04 as 09h
PEL2000001	pend. implantação	04/11/2015	19/02/2016	0	01761/2015/DC/4600	9574	11/12 - Foi agendado pela Engenharia, vistoria conjunta no trecho de FO, com a Protele, PSG, Metro e Urbano, para validar e verificar se a obra está de acordo com o contrato, para depois definir se será acionado a garantia da Protele ou recuperação da PSG. / 10/12 - Protele recuperou um rompimento da fibra, porém informou que a obra do metro rompeu a fibra em outros pontos e ela não vai consertar, porque é responsabilidade do próprio metrô. / 04/11 - Problema no trecho de FO da rede metropolitana no percurso do Metrô Recife. Solicitado engenharia acionar garantia da instalação junto a terceirizada do Backbone (email do Primo)
PEL2000001	aguardando aceite	18/04/2016	19/05/2016	0	01761/2015/DC/4600	9574	19/05/16 - Cliente deu o aceite do circuito. Circuito considerado ativado a partir dessa data. / 02/05/16 - Feito cobrança do aceite, porém cliente informou que ainda não concluiu os testes de validação do circuito. Não apresentou data / 18/04/16 - Aguardando aceite do cliente
PEL2000001	ativado	19/05/2016	19/05/2016	100	01761/2015/DC/4600	9574	19/05/16 - Cliente deu o aceite do circuito. Circuito considerado ativado a partir dessa data.
PEL2000001	em ativação	19/02/2016	31/03/2016	0		9574	31/03/2016 - Agendado Teste RFC-2544 com o cliente para 07/04 as 09h / 29/03/2016 - Equipe de FO em campo realizando identificação e reparo do trecho rompido / 14/03/2016 - Equipe FO campo, providenciando reparo dos rompimentos - aguardando previsão. / 10/03/2016 - Equipe FO campo, providenciando reparo dos rompimentos - aguardando previsão.
PETX000030	pend. cliente	23/03/2015	12/05/2015	0			23/04 - Cliente disse que resolveu problema de atenuação interna porém o nível de sinal está em -30Dbm. Será agendado um teste conjunto / 22/04 - Aguardando cliente identificar rede interna. / 15/04 - Feito teste na ponta de SDR, porém não foi possível pegar potência vindo do cliente. Existe uma dúvida do cliente quanto às posições corretas da FO dentro do PoP / 02/03 - SFP ok e instalada, cliente está enviando cordão de 10m para instalação em SDR. Quando chegar os cordões avisará para efetuarmos os testes de TX / 23/03 - Aguardando RNP enviar SFP para SDR
PETX000030	ativado	12/05/2015	12/05/2015	10000	0492/2013/4400/4600	6940	12/05 - Cliente deu aceite no Circuito. Email salvo no Databook. Encaminhado Welcome Kit para pós-vendas
PETX000030	pend. implantação	27/06/2013	23/03/2015	0	0492/2013/4400/4600	6940	23/03 - Efetuado testes de jumper na estação de Bonji OK. Efetuado testes no cliente Sr Fabio Okamura e observado que no DGO Cliente o sinal está chegando no par 33/34 e não no 35/36 conforme projeto. Após acerto do jumper teste foi confirmado o ok da ponta de recife. / Aguardando chegar SFP do cliente para efetuar teste de Salvador / 04/03 - em Salvador Aguardando fusão da RNP nas fibras da Telebras e RNP. / - Ponta de Recife aguardando RNP fazer jumper do DIO para a interface, para darmos início aos testes de potência.
PIL2000003	ativado	29/12/2013	09/01/2014	100	0731/2013/4400/4600
PIL2000003	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
PIL2000003	aguardando aceite	09/10/2013	29/12/2013	0
PIL2000004	aguardando aceite	23/12/2013	08/01/2014	0
PIL2000004	pend. implantação	09/12/2013	09/12/2013	0
PIL2000004	em ativação	09/12/2013	20/12/2013	0
PIL2000004	em teste	20/12/2013	23/12/2013	0
PIL2000004	ativado	08/01/2014	24/01/2014	100	0801/2013/4400/4600
RNL2000002	ativado	29/10/2013	01/11/2013	100	0259/2013/4400/4600
RNL2000002	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
RNL2000002	em ativação	25/09/2013	10/10/2013	0
RNL2000002	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002010/2015/DC/4600	13302	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço. Projeto de Cliente OK / Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNL2000002	em teste	10/10/2013	17/10/2013	0
RNL2000002	em ativação	06/05/2013	24/09/2013	0
RNL2000002	pend. implantação	24/09/2013	25/09/2013	0
RNL2000002	aguardando aceite	17/10/2013	29/10/2013	0
RNL2000003	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
RNL2000003	em ativação	24/09/2013	08/10/2013	0
RNL2000003	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002011/2015/DC/4600	13304	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNL2000003	em teste	11/10/2013	11/02/2014	0
RNL2000003	pend. implantação	08/10/2013	11/10/2013	0
RNL2000003	em ativação	06/05/2013	19/09/2013	0
RNL2000003	ativado	11/02/2014	20/02/2014	100	0260/2013/4400/4600
RNL2000003	em teste	19/09/2013	24/09/2013	0
RNL2000004	aguardando aceite	25/10/2013	04/11/2013	0
RNL2000004	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
RNL2000004	em ativação	24/09/2013	08/10/2013	0
RNL2000004	ativado	04/11/2013	08/11/2013	100	0261/2013/4400/4600
RNL2000004	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002012/2015/DC/4600	13306	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNL2000004	pend. implantação	08/10/2013	11/10/2013	0
RNL2000004	em ativação	06/05/2013	18/09/2013	0
RNL2000004	pend. implantação	18/09/2013	24/09/2013	0
RNL2000004	em teste	11/10/2013	25/10/2013	0
RNL2000005	em ativação	26/03/2014	01/04/2014	0
RNL2000005	pend. implantação	01/04/2014	04/04/2014	0
RNL2000005	em teste	26/06/2014	04/07/2014	0
RNL2000005	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
RNL2000005	pend. cliente	04/07/2014	07/10/2014	0
RNL2000005	mudança de endereço	27/11/2015	09/12/2015	1000	002013/2015/DC/4600	13260	09/12 - Realizado migração para o pop Natal. / Atualizado Cacti e Ferramentas de gerência, planilha de>para e controle RNP Engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 09/12 / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNL2000005	em teste	04/04/2014	11/04/2014	0
RNL2000005	em ativação	18/02/2014	14/03/2014	0
RNL2000005	pend. implantação	06/05/2013	18/02/2014	0
RNL2000005	pend. cliente	14/03/2014	26/03/2014	0
RNL2000005	em ativação	11/04/2014	26/06/2014	0
RNL2000005	ativado	07/10/2014	31/10/2014	1000	0264/2013/4400/4600
RNL2000006	em ativação	26/09/2013	08/10/2013	0
RNL2000006	ativado	29/10/2013	08/11/2013	100	0716/2013/4400/4600
RNL2000006	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002014/2015/DC/4600	13309	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNL2000006	pend. implantação	08/10/2013	14/10/2013	0
RNL2000006	em teste	14/10/2013	17/10/2013	0
RNL2000006	pend. implantação	26/09/2013	26/09/2013	0
RNL2000006	aguardando aceite	17/10/2013	29/10/2013	0
RNL2000007	ativado	10/10/2013	04/11/2013	100	0664/2013/4400/4600
RNL2000007	pend. implantação	05/09/2013	05/09/2013	0
RNL2000007	em ativação	05/09/2013	08/10/2013	0
RNL2000007	pend. implantação	08/10/2013	10/10/2013	0
RNL2000007	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002015/2015/DC/4600	13311	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 07/12 - Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
RNL2000008	em ativação	15/10/2013	07/11/2013	0
RNL2000008	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002016/2015/DC/4600	13313	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNL2000008	em teste	07/11/2013	11/11/2013	0
RNL2000008	pend. implantação	15/10/2013	15/10/2013	0
RNL2000008	ativado	11/11/2013	20/11/2013	100	0741/2013/4400/4600
RNL2000011	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002017/2015/DC/4600	13315	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNL2000011	pend. implantação	18/02/2014	18/02/2014	0
RNL2000011	ativado	27/02/2014	19/03/2014	100	0892/2014/4400/4600
RNL2000011	em ativação	18/02/2014	20/02/2014	0
RNL2000011	em teste	20/02/2014	27/02/2014	0
RNL2000012	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002018/2015/DC/4600	13320	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNL2000012	ativado	27/02/2014	12/03/2014	100	0893/2014/4400/4600
RNL2000012	pend. implantação	18/02/2014	18/02/2014	0
RNL2000012	em ativação	18/02/2014	20/02/2014	0
RNL2000012	em teste	20/02/2014	27/02/2014	0
RNL2000013	ativado	27/02/2014	06/03/2014	100	0894/2014/4400/4600
RNL2000013	mudança de endereço	27/11/2015	10/12/2015	100	002019/2015/DC/4600	13322	10/12 - Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia. / 27/11 - Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
RNL2000013	pend. implantação	18/02/2014	18/02/2014	0
RNL2000013	em ativação	18/02/2014	20/02/2014	0
RNL2000013	em teste	20/02/2014	27/02/2014	0
RSL2000003	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
RSL2000003	ativado	17/09/2014	17/09/2014	100	0733/2013/4400/4600
RSL2000003	cancelado	24/02/2014	17/09/2014	0
RSL2000003	pend. cliente	09/10/2013	19/02/2014	0
RSL2000003	pend. comercial	19/02/2014	24/02/2014	0
SEL2000001	pend. implantação	27/01/2016	00/00/0000	0	067/2016/DC/4600	14529	28/01/15 - Enviado OS e VT para Engenharia de Acesso
SEL2000001	aguardando aceite	14/04/2016	00/00/0000	0	067/2016/DC/4600	14529	14/06/2016: Rádio da ETR com problemas, previsão de recuperação 17/06. / 02/05/16 - Feito cobrança referente ao aceite do circuito. ainda sem retorno do cliente / 14/04/16 - Realizado tete RFC-2544 - OK - Aguardando aceite do cliente
SEL2000001	pend. implantação	27/01/2016	01/02/2016	0	067/2016/DC/4600		01/02 - Realizado handover para ativação do cliente
SEL2000001	agendado	15/02/2016	03/03/2016	0	067/2016/DC/4600	14529	16/02 - testes sem sucesso, teste apresentou taxa de erro na interface de BSA. / 15/02 - RNP confirmou agendamento da ativação para 16/02 às 10h BSA.
SEL2000001	agendado	31/03/2016	14/04/2016	0	067/2016/DC/4600	14529	14/04/16 - Realizado tete RFC-2544 - OK / 12/04/16 - Ativação agendada para 14/04 em virtude do rádio acesso da ponta de Laranjeiras ter apresentado problemas e a previsão de reparo é até dia 11/04 / 31/03/2016 - Agendado Teste RFC-2544 com o cliente para 05/04 as 09h
SEL2000001	em ativação	01/02/2016	15/02/2016	0	067/2016/DC/4600	14529	11/02 - Aguardando cliente confirmar agendamento para 15/02 às 10h / 04/02 - Solicitado configuração / 01/02 - Em ativação
SEL2000001	em ativação	03/03/2016	31/03/2016	0	067/2016/DC/4600	14529	31/03/2016 - Agendado Teste RFC-2544 com o cliente para 05/04 as 09h / 04/03/2016 - Será feito um novo teste ponto a ponto, sendo que na ponta de BSA iremos testar do PoP Brasília Geral para identificar a questão apresentada no último teste
TOL2000004	ativado	29/10/2013	01/11/2013	100	0168/2012/DC/4400/4600
TOL2000004	em teste	19/03/2013	08/10/2013	0
TOL2000004	pend. implantação	08/10/2013	11/10/2013	0
TOL2000004	pend. implantação	19/03/2013	19/03/2013	0
TOL2000004	em ativação	11/10/2013	28/10/2013	0
TOL2000004	em teste	28/10/2013	29/10/2013	0
TOL2000005	pend. implantação	04/02/2013	04/02/2013	0
TOL2000005	ativado	04/02/2013	21/06/2013	100	0232/2013/4400/4600
TOL2000006	pend. implantação	06/05/2013	06/05/2013	0
TOL2000006	ativado	06/05/2013	21/06/2013	100	0256/2013/4400/4600
TOL2000007	ativado	07/11/2013	04/12/2013	100	0725/2013/4400/4600		Aceite Douglas Brito da RNP
TOL2000007	pend. cliente	09/10/2013	07/11/2013	0
TOL2000007	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
TOL2000008	em ativação	09/10/2013	06/11/2013	0
TOL2000008	ativado	06/11/2013	08/11/2013	100	0726/2013/4400/4600
TOL2000008	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
TOL2000009	em ativação	09/10/2013	02/01/2014	0
TOL2000009	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
TOL2000009	ativado	02/01/2014	24/01/2014	100	0730/2013/4400/4600
TOL2000010	pend. implantação	09/10/2013	09/10/2013	0
TOL2000010	em ativação	11/11/2013	11/11/2013	0
TOL2000010	em teste	09/10/2013	11/11/2013	0
TOL2000010	ativado	11/11/2013	14/11/2013	100	0734/2013/4400/4600
TOL2000011	ativado	31/07/2014	08/08/2014	100	01231/2014/DC/4600
TOL2000011	pend. implantação	29/07/2014	29/07/2014	0
TOL2000011	em ativação	29/07/2014	31/07/2014	0
MTBL000001	pend. cliente	10/06/2015	04/08/2015	0			28/07 - Aguardando novo projeto de abordagem do cliente com teste de OTDR, cliente informou a área comercial que vai alterar o trajeto da sua rede, principalmente a distância que será superior a 10km. / 21/07 - Aguardando cliente realizar fusões de FO, liberado pela Eng. de acesso em 07/07. / 07/07 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 10/06 - Aguardando projeto de abordagem cliente
MTBL000001	pend. implantação	04/08/2015	07/08/2015	0	01719/2015/DC/4600	8830	07/08 - Handover para operação e agendada a ativação para 13/08 / 04/08 - Recebemos relatório de OTDR do cliente em 03/08, em análise pela Eng. de Acesso.
MTBL000001	pend. implantação	05/06/2015	10/06/2015	0	01719/2015/DC/4600	8830	08/06 - Será encaminhado em 08/06 para o cliente a localização da caixa de emenda óptica Telebras para eleboração de projeto de abordagem cliente. / 05/06 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
MTBL000001	em ativação	07/08/2015	17/08/2015	0	01719/2015/DC/4600	8830	17/08 - Ativação concluída. / 13/08 - Realizado handover para ativação. / 10/08 - Agendado jumper e ativação do cliente para 13/08 16:00 hrs. / 07/08 - Agendada a ativação do cliente para 13/08
MTBL000001	ativado	17/08/2015	17/08/2015	300	01719/2015/DC/4600	8830	17/08 - Cliente ativado somente no PW secundário. Avisar o NOC quando o primário estiver pronto para ativar.
MTBL000001	upgrade	16/11/2015	17/11/2015	350	01978/2015/DC/4600	12687	17/11 - Upgrade realizado
MTBL000001	upgrade	27/05/2016	27/05/2016	500	0435/2016/DC/4600	18933	27/05/2016 - Ampliação de banda de 350 para 500 Mbps
MTBL000001	trânsito	12/04/2016	28/04/2016	350	0258/2016/DC/4600	16654	12/04/2016 - Pedido de Trânsito de AS / ASN:61794 / IPv4: 168.228.36/22
MABL000033	pend. implantação	11/08/2015	11/08/2015	0	01824/2015/DC/4600	10411	11/08 - Enviado OS e VTA para Engenharia
MABL000033	pend. implantação	16/12/2015	13/01/2016	0			05/01 - Agendado fusões de FO para 13/01 / 16/12- PROA em análise.
MABL000033	pend. cliente	23/09/2015	16/12/2015	0			16/12 - Recebido PROA do cliente. / 23/11 - Aguardando cliente apresentar relatório do teste de OTDR e kmz com traçado da rede óptica do cliente. / 17/11 - Aguardando cliente apresentar relatório do teste de OTDR e kmz com traçado da rede óptica do cliente. / 04/10 - Aguardando relatório do teste de OTDR cliente e Kmz com traçado, cliente fez questionamento em 21/10 sobre equipamentos, foi orientado que estes questionamentos sejam repassados para Eng. Comercial. / 27/10 - Aguardando relatório do teste de OTDR cliente e Kmz com traçado, cliente fez questionamento em 21/10 sobre equipamentos, foi orientado que estes questionamentos sejam repassados para Eng. Comercial. / 20/10 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 14/10 - Aguardando projeto de abordagem do cliente / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 29/09 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 23/09 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
MABL000033	upgrade	18/02/2016	18/02/2016	200	0127/2016/DC/4600	15025	18/02/2016 - Ampliação de 100 para 200 Mbps.
MABL000033	em ativação	13/01/2016	21/01/2016	0	01824/2015/DC/4600	10411	21/01 - Cliente ativado / 13/01 - Realizado handover para operação
MABL000033	ativado	21/01/2016	21/01/2016	100	01824/2015/DC/4600	10411	21/01 - Cliente ativado
MABL000033	pend. comercial	25/08/2015	22/09/2015	0		10411	22/09 - Comercial encaminha OS e VTA revisadas. / 08/09 - Aguardando OS e VTA revisada. Cliente tem interesse em alterar o ponto de acesso na rede Telebras. / 25/08 - Pós venda informou em 13/08 que o cliente tem interesse em alterar o ponto de acesso na rede Telebras, foi orientado pela Eng. de Acesso solicitar nova VTA.
MABL000033	pend. implantação	22/09/2015	23/09/2015	0	01824/2015/DC/4600	10411	Encaminhada OS e VTA revisadas para Engenharia.
MABL000033	pend. cliente	11/08/2015	25/08/2015	0			17/08 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 11/08 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
ROBL000003	pend. implantação	09/08/2013	09/08/2013	0
ROBL000003	bloqueado	24/06/2014	09/09/2014	0
ROBL000003	desbloqueado	09/09/2014	10/09/2014	100
ROBL000003	em ativação	09/08/2013	14/11/2013	0
ROBL000003	upgrade	02/03/2015	16/02/2016	140	01563/2015/DC/4600	6786	15/02 - Luiza informou que cliente não tem mais interesse no upgrade (o cliente buscou outra solução junto à outra operadora. A OS de cancelamento da ampliação de banda do Cliente já arquivada no databook. O Cliente possui acesso em rádio da Telebras de 144 Mbps e não permite o aumento da banda solicitada. Será necessário a troca do rádio ( 2 rádios Ericsson + 2 antenas de 0,60 m de diametro). Encaminhar para a Engenharia.
ROBL000003	ativado	05/08/2013	22/11/2013	100	00532/2013/DC/4600/3500
ROBL000003	bloqueado	24/06/2014	24/06/2014	0
ROBL000003	desbloqueado	22/11/2013	24/06/2014	100
ROBL000003	upgrade	24/12/2014	24/12/2014	140	01464/2014/DC/4600	5496
ROBL000001	pend. cliente	26/03/2015	01/04/2015	0			01/04 - Recebido projeto do cliente / 26/03 - Aguardando projeto de abordagem do cliente
ROBL000001	downgrade	04/09/2015	04/09/2015	30	01867/2015/DC/4600	11000	04/09 - Recebida OS de redução de banda de 70 Mbps, de 100 para 30 Mbps
ROBL000001	em ativação	27/04/2015	05/05/2015	0	01616/2015/DC/4600	7379	05/05 - Cliente ativado. / 27/04 - Realizado handover para ativação em 27/04.
ROBL000001	ativado	05/05/2015	05/05/2015	100	01616/2015/DC/4600	7379	05/05 - Cliente encaminhou a confirmação dos testes de ativação.
ROBL000001	bloqueado	19/11/2015	19/11/2015	0		12792	19/11 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
ROBL000001	pend. cliente	07/04/2015	22/04/2015	0			14/04 - Pendência cliente / 07/04 - Aguardando fusões de FO pelo cliente / Agendado jumper na Estação para 13/05
ROBL000001	pend. implantação	26/03/2015	26/03/2015	0	01616/2015/DC/4600	7379	26/03 - Encaminhado localização de caixa R2 para o cliente / 26/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ROBL000001	pend. implantação	22/04/2015	27/04/2015	0		7379	22/04 - Fusão cliente OK. Reenviado cordões e agendando execução do jumper
RSP2ES0005	ativado	01/04/2016	01/04/2016	200	0443/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de / incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0005	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0443/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSP2ES0005	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0443/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
TOBL000042	em ativação	27/08/2015	02/09/2015	0	01785/2015/DC/4600	9848	02/09 - Cliente ativado. / 01/09 - Ativação até 04/09. / 27/08 - Ativação agendada para 28/08 - 9:00 hs
TOBL000042	ativado	02/09/2015	02/09/2015	30	01785/2015/DC/4600	9848	02/09 - Cliente em operação.
TOBL000042	pend. cliente	17/07/2015	04/08/2015	0			28/07 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 21/07 - Aguardando projeto de rádio cliente. / 17/07 - Aguardando cliente enviar projeto de rádio e certificado de trabalho em altura.
TOBL000042	pend. implantação	17/07/2015	17/07/2015	0	01785/2015/DC/4600	9848	17/07 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
TOBL000042	pend. implantação	04/08/2015	17/08/2015	0			04/08 - Em análise projeto cliente, prev. 05/08.
TOBL000042	upgrade	22/02/2016	24/02/2016	80	0134/2016/DC/4600	15135	24/02/2016 - Ampliação de 30 para 80 Mbps.
TOBL000042	pend. cliente	17/08/2015	25/08/2015	0			17/08 - Projeto aprovado, em agendamento com técnico PSGT para acompanhar cliente a instalar rádio.
TOBL000042	pend. implantação	25/08/2015	27/08/2015	0	01785/2015/DC/4600	9848	27/08 - Handover para Operação. / 26/08 - Topologia executada. / 25/08 - Agendado instalação do rádio para dia 27/08 às 09:00.
GOBL000035	pend. cliente	10/11/2015	00/00/0000	0			11/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 10/11/2016. / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 01/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 04/02/2016 - Aguardando PROA cliente / 26/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 19/01/2016 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 17/12 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 24/11 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 10/11 - Solicitado projeto de abordagem via rádio
GOBL000035	pend. implantação	09/11/2015	10/11/2015	0	01970/2015/DC/4600	12556	10/11 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
GOBL000035	cancelado	13/05/2016	13/05/2016	0	0394/2016/DC/4600	12556	13/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito
PABL000024	pend. implantação	16/12/2015	16/12/2015	0	02046/2015/DC/4600	13498	16/12 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
PABL000024	pend. cliente	17/12/2015	22/02/2016	0			22/02 - Projeto lógico elaborado / 18/02/2016 - Aguardando projeto lógico para realizar handover. / 16/02/2016 - Agendado fusão do cliente para 19/02. / 04/02 - Agendado fusão do cliente para 16/02. / 04/02 - Aprovado PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente. / 20/01 - Aguardando PROA cliente. / 29/12 - Reiterado com o cliente a necessidade de PROA / 17/12 - Aguardando cliente apresentar PROA.
PABL000024	em ativação	24/02/2016	25/02/2016	0	02046/2015/DC/4600	13498	25/02/2016 - Cliente ativado, aguardando testes / 24/02/2016 - Configuração do circuito executada. / 24/02/2016 - Em ativação.
PABL000024	ativado	25/02/2016	25/02/2016	500	02046/2015/DC/4600	13498	25/02/2016 - Cliente ativado
GOBL000023	mudança de configuração	02/06/2015	02/06/2015	300		8748	02/06 - Feita a ativação do PW BACKUP do cliente, ciente Sr. Rogerio 66 9983-2726, testou OK
GOBL000023	pend. cliente	15/08/2013	02/09/2013	0
GOBL000023	ativado	02/09/2013	06/12/2013	300	0519/2013/DC/4600
GOBL000023	upgrade	27/05/2015	08/06/2015	300	01709/2015/DC/4600	8771	OS cancelada, foi gerado um novo circuito para atender esta demanda (GOBL000030)
GOBL000023	pend. implantação	15/08/2013	15/08/2013	0
GOBL000023	upgrade	19/06/2015	22/06/2015	500	01735/2015/DC/4600	9127	22/06 - Banda ampliada. Informado ao cliente e pós-vendas / Recebido OS de ampliação de banda para 500Mbps
GOBL000030	pend. implantação	08/06/2015	12/06/2015	0	01709/2015/DC/4600	8836	12/06 - Aguardando cliente executar jumper na estação. / 08/06 - Encaminhada OS para Engenharia
GOBL000030	pend. cliente	12/06/2015	19/06/2015	0			12/06 - Agendado jumper na estação Telebras a ser executado pelo cliente para 15/06.
GOBL000030	cancelado	19/06/2015	19/06/2015	0	GOBL000030		19/06 - Recebido OS de cancelamento da ativação. Cliente optou por alterar a velocidade do atual circuito GOBL000023 / Solicitado desconfiguração e retirada do jumper / informado às engenharias o cancelamento do circuito e liberação das facilidades
DFAC000043	pend. implantação	06/08/2015	10/09/2015	0	065/2015/DC/4600	10304	08/09 - Enviada OS e VTA para Engenharia. / 01/09 - Em instalação do 4001, ativação até 09/09. / 25/08 - Lançamento de cabo óptico em andamento previsto conclusão até 26/08, ativação previsto para 04/09. / 17/08 - Vistoria concluída em 14/08, previsto projeto para 24/08 e execução para semana de 24/08. / 10/08 - Vistoria agendada para 12/08 ás 14:00 hrs. / 06/08 - Em emissão de PC para agendamento de vistoria. / 06/08 - Enviado OS de Oportunidade para Engenharia. Comercial informou que não precisa enviar viabilidade para circuitos no prédio
DFAC000043	em ativação	10/09/2015	14/09/2015	0	01870/2015/DC/4600	10304	14/09 - Em ativação handover realizado em 10/09. / 10/09 - Configurado circuito e agendado ativação para 11/09 as 09h30min. / 10/09 - Recebido Handover da Engenharia
DFAC000043	ativado	14/09/2015	14/09/2015	30	01870/2015/DC/4600	10304	09/11 - Enviado para pós-vendas email com o resultado do teste de banda executado em 03/11 em conjunto com o cliente / 14/09 - Cliente ativado. / A Telebras foi informada que o link é utilizado somente para uso em smartphones e tablets em rede wireless, não sendo autorizado a utilização por computadores da empresa para teste. / Cliente informou que não atingiu a banda de 30Mbps pelos sites de teste de velocidade e do Simet. / Foi informado que esses testes por sites não são considerados testes definitivos devido aos servidores não serem dedicados exclusivamente ao cliente. / Sendo assim o cliente informou não ser possível testar sua banda devido a limitação de uso em smartphones e tablets.
ALL2000012	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0	0205/2016/DC/4600	16079	13/06/2016: MCO: Obra concluída na ponta Telebras e SERPRO, previsto instalação do CPE no cliente SERPRO para até 15/06. - AJU: Acessos concluídos, agendado instalação do CPE Telebras no cliente SERPRO para 15/06. / 08/06/2016: MCO: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 8/6. - AJU: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 10/6. / 06/06/2016: MCO: Em obra, previsto conclusão para até 08/06 - AJU: Previsto conclusão para 10/06. / 02/06/2016 - MCO: Obra no cliente marcada para terminar hoje, 2/6. Na ponta Telebras, obra marcada para 8/6 (necessário fazer RDM e ocorrência) - AJU: Aguardando aprovação do PPI pelo SERPRO de Salvador. Depois de aprovada, em 2 dias obra será concluída no cliente. Na Telebras, a conclusão será agendada para 8/6 / 01/06/2016: MCO: Em mobilização para início de obra para 02/06 na ponta cliente e 03/06 na ponta Telebras - AJU: Aguardando aprovação do PPI pelo Serpro, enviado em 31/05. / 30/05/2016 - MCO: Aguardando PPI - AJU: Em mobilização para início de obra / 23/05/2016 - MCO: Contrato com fornecedor de EILD assinado em 20/05, previsto recebermos contato responsável pela implantação para agendamento de vistoria até 24/05 (ALOO0. - AJU: Aguardando PPI (Sim TV) / 16/05/2016 - COM: Em agendamento de vistorica com fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (Sim TV) / 09/05/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD (Sim TV) / 02/05/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) - AJU: Em contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
DFAC000042	pend. comercial	09/11/2015	00/00/0000	0	056/2015/DC/4600		08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto. / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 14/12 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 07/12 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 30/11 - BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva. / 09/11 - BSB acesso concluído
DFAC000042	pend. implantação	20/07/2015	09/11/2015	0	056/2015/DC/4600	9944	03/11 - BSB acesso concluído / 26/10 - BSB acesso concluído. / 19/10 - BSB acesso concluído. / 05/10 - Aguardando confirmação da obra de BH - BSB Concluída. / 24/09 - Concluído acesso em 17/09. / 14/09 - Previsto conclusão do acesso até 16/09, pendente pré-projeto a ser elaborado pelo Eng. Comercial. e OS definitiva. / 25/08 - Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto para aprovação, previsto 04/09. / 17/08 - Vistoria agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebido VTA da Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
DFL2000031	agendado	14/06/2016	00/00/0000	0	0209/2016/DC/4600	9949	14/06/2016 - Agendado com o cliente para 15/06 as 08h / 14/06/2016 - Handover para Operação
DFL2000031	pend. comercial	17/05/2016	01/06/2016	0	0209/2016/DC/4600	9949	17/05/16 - Cliente não permitiu ativação do circuito porque informou que a Telebras tem que entregar o cabo (FO) de interconexão entre o equipamento da Telebras e a rede do cliente. / - Solicitamos do área comercial um posicionamento e o TR da rede contratada
DFL2000031	pend. implantação	20/07/2015	02/03/2016	0	062/2015/DC/4600	9949	10/03/2016 - (BSA x PVO) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/02/2016 - Obra concluída, em mobilização para instalação de equipamento / 02/02/2016 - BSB: Concluído - PVO: Em obra conclusão até 05/02. / 11/01/2016 - BSB: Concluído - PVO: Em obra. Aguardando confirmação do fornecedor (PSGT). / 06/01 - BSB: Concluído - PVO: Em obra. Aguardando confirmação do fornecedor. Parte externa concluída / 14/12 - BSB: Concluído - PVO: Em obra. / 07/12 - BSB: Concluído - PVO: Em obra. / 30/11 - BSB: Concluído - PVO:Aguardando entrega dos cabos de FO previsto para 04/12, inicio da instalação na semana do dia 07/12. / 23/11 - BSB: Concluído - PVO:Aguardando centrega dos cabos de FO previsto para 04/12, inicio na semana do dia 07/12. / 16/11 - BSB: Concluído - PVO: Aguardando cronograma do transporte dos cabos e DGO, PC enviado em 12/11. / 09/11 - BSB: Concluído - PVO:Em contratação da empresa para transportar cabos e DGO. / 03/11 - BSB: Concluído - PVO:Em contratação da empresa para transportar cabos e DGO. / 26/10 - BSB: Concluído - PVO: Aguardando orçamento, previsto para 27/10. / 19/10 - BSB: Concluído - PVO: Agendado vistoria para 20/10. / 09/10 - PSG agendou a vistoria no cliente para 13/10. / 28/09 - BSB: Concluído o acesso - PVO em negociação para utilização da rede do governo de RO. / 28/09 - BSB: Concluído o acesso - PVO em negociação para utilização da rede do governo de RO. / 21/09 - BSB: Concluído o acesso - PVO em negociação para utilização da rede do governo de RO. / 14/09 - BSB: previsto conclusão do acesso até 16/09, pendente pré-projeto a ser elaborado pelo Eng. Comercial. e OS definitiva. PVO: Em negociação para utilização da rede do governo de RO. / 25/08 - Vistoria de BSB realizada, projeto previsto para 04/09, PVO sem contrato de fornecedor de FO. / 17/08 - Vistoria ponta de Brasília agendada para 21/08 - Vistoria para ponta de PVO sem contrato, equipe de FO identificado PC aberta para utilizar (Redecom). / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA da Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
DFL2000031	em ativação	28/04/2016	11/05/2016	0			11/05/2016 - Em ativação. / 28/04/2016 - Realizado handover para ativação.
DFL2000031	em ativação	01/06/2016	14/06/2016	0			14/06/2016 - Handover para Operação / 13/06/2016: Será instalado cordões multimodo no cliente SERPRO BSB e PVO, agendado para 14/06. / 08/06/2016: Enviado cordões multimodo para instalação de BSB e PVO, agendado para 14/06. / 06/06/2016 - Em transporte dos cordões multimodo, previsto instalação em BSB até 10/06, em PVO até 16/06. / 31/05/2016 - Em configuração do ccto
DFL2000031	agendado	11/05/2016	17/05/2016	0	0209/2016/DC/4600	9949	17/05/16 - Cliente não permitiu ativação do circuito porque informou que a Telebras tem que entregar o cabo (FO) de interconexão entre o equipamento da Telebras e a rede do cliente. / - Solicitamos do área comercial um posicionamento e o TR da rede contratada / 13/05/2016 - A pedido do cliente, foi agendada a ativação para 17/05/2016. / 12/05/2016 - Configuração executada. / 11/05/2016 - Em ativação.
DFL2000031	pend. implantação	29/03/2016	28/04/2016	0			28/04/2016 - Realizado handover para ativação. / 25/04/2016 - Aguardando equipe PSG de PVO confirmar recebimento do CPE enviado, em seguida será agendado instalação em BSB e PVO. / 18/04/2016 - Aguardando equipe PSG de PVO confirmar recebimento do CPE enviado, em seguida será agendado instalação em BSB e PVO. / 04/04/2016 - Preparando equipamento para envio ao cliente, previsto envio até 08/04. / 29/03/2016 - Equipamento sendo preparado para envio ao cliente.
DFL2000031	pend. comercial	02/03/2016	29/03/2016	0			29/03/2016 - Emitida OS definitiva / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 17/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - (BSA x PVO) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - (BSA x PVO) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
DFL2000032	pend. comercial	16/12/2015	00/00/0000	0			08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - (BSA x BH) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - (BSA x BH) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva / 16/12 - Aguardando OS definitiva
DFL2000032	pend. implantação	20/07/2015	16/12/2015	0	060/2015/DC/4600	9950	14/12 - BSB: Acesso concluído - BH: obra concluída. / 07/12 - BSB: Acesso concluído - BH: obra concluída. / 30/11 - BSB: Acesso concluído - BH: Aguardando confirmação de conclusão da obra, previsto para 01/12. / 16/11 - BSB: Acesso concluído - BH: Aguardando conclusão da obra, previsto até 30/11. / 09/11 - BSB: Acesso concluído - BH: Aguardando conclusão da obra, previsto até 30/11. / 03/11 - BSB: Acesso concluído - BH: Aguardando conclusão da obra. / 26/10 - BSB: Acesso concluído - BH: aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG). / 19/10 - BSB: Acesso concluído - BH: aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG). / 05/10 - BSB concluída - BH aguardando confirmação do início da obra. / 24/09 - Fornecedor sinalizou que iniciará ponta de BH dia 02/10. / 21/09 - BSB: Concluído o acesso - BH aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 14/09 - BSB: previsto conclusão do acesso até 16/09, pendente pré-projeto a ser elaborado pelo Eng. Comercial. e OS definitiva. BH: Aguardando cronograma de execução do fornecedor previsto para até 18/09. / 25/08 - Vistoria realizada em BSA e BH, aguardando entrega dos projetos para 04/09. / 28/08 - Os custos de acesso deste circuito foram considerados em outros circuitos cujas VT são: 2677/2015; 2676/2015 / 17/08 - Vistoria em BSA e BH agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA da Comercial. / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial).
MGAC000003	pend. comercial	14/12/2015	00/00/0000	0			08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
MGAC000003	pend. implantação	20/07/2015	14/12/2015	0	055/2015/DC/4600	9951	07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 23/11 - Aguardando conclusão da obra, previsto para até 30/11. / 16/11 - Aguardando conclusão da obra, previsto para até 30/11. / 09/11 - Aguardando conclusão da obra, previsto para até 30/11. / 03/11 - Aguardando conclusão da obra. / 26/10 - BH: em agendamento de fusão para abordagem da rede da Prodabel / 19/10 - BH: aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG). / 05/10 - Aguardando confirmação do início da obra. / 28/09 - Programado início para 02/10. / 24/09 - Fornecedor sinalizou que iniciará dia 02/10. / 21/09 - BH aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 14/09 - Aguardando cronograma de execução para até 18/09. / 25/08 - Vistoria em BH realizada, aguardando entrega do projeto para 04/09. / 17/08 - Vistoria em BH agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebido VTA da Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
MGL2000029	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0	0204/2016/DC/4600	16085	13/06/2016 - BHE: Obra concluída. VTA: Na ponta Telebras e ponta cliente em obra, previsto conclusão do acesso para 15/06, com instalação do CPE. / 08/06/2016 - BHE: Obra concluída, VTA: Na ponta Telebras (ponta A), aguardando PPI e fusão marcada para 10/06 (RDM 9989 aberta). Na ponta do cliente, PPI enviado ao SERPRO para aprovação. Passagem de fibra na área externa já está finalizada. / 06/06/2016 - BHE: Obra concluída, VTA:Ponta Telebras: Em obra, previsto fusão na caixa de EO Telebras para 13/06 - PTA: PPI sendo enviao ao SERPRO em 06/06. / 02/05/2016 - BHE: Obra concluída, VTA: Esperando PPIs da ponta cliente e da Telebras (serão entregues na sexta ou segunda, 6/6). Passagem de fibra na área externa: começa sábado e termina quarta, 8/6. / 31/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Ponta Serpro PPI previsto para 02/06, Ponta Telebras vistoria agendada para 02/06 ás 09:00 hrs. / 30/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Aguardando PPI, da ponta cliente, remarcado na ponta Telebras para 02/06. / 23/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Vistoria no cliente agendada para 25/05, e na TB vistoria agendada para 27/05. / 16/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (POP Serra). / 09/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em assinatura de contrato fornecedor de EILD BRFibra (POP Serra). / 02/05/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em assinatura de contrato fornecedor de EILD BRFibra (POP Serra) / 25/04/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em nova viabilidade de atendimento por EILD (POP Serra) / 18/04/2016 - BH: Obra concluída - VTA: em confirmação do atendimento pela estação Campus de Goiabeiras (ESVTA0PM001), do contrário teremos que alterar o ponto Telebras / 04/04/2016 - BH: Obra concluída - VTA: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
PAAC000001	pend. comercial	30/11/2015	00/00/0000	0			08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 10/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 01/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 30/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
PAAC000001	pend. implantação	20/07/2015	30/11/2015	0	0054/2015/DC/4600	9952	23/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 16/11 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 09/11 - Em obra, previsto conclusão até 13/11. / 03/11 - Aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 26/10 - Aguardando revisão de projeto, previsto para 30/10. / 19/10 - Aguardando revisão de projeto, previsto para 20/10. / 09/10 - BLM: Solicitado alteração no projeto. Aguardando novo projeto para posteriormente ser protocolado nos órgãos. Será usada rede aérea e fibras da RNP. / 05/10 - Aguardando cronograma de execução. Previsão de protocolo até 07/10 e início até 14/10. / 01/10 - Aguardando cronograma de execução. Previsão de protocolo até 07/10 e início até 14/10. / 28/09 - Previsto início para 05/10. PC emitida em 30/09. / 28/09 - Em emissão do PC de execução, previsto início para 30/09. / 24/09 - Projeto recebido e está em análise pela Eng. de acesso / 14/09 - Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor até 23/09. / 01/09 - Vistoria agendada para 09/09. / 17/08 - Vistoria agendada para 26/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA da Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
PAL2000002	pend. comercial	14/12/2015	00/00/0000	0			08/06/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 06/06/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 31/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 25/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 11/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 26/04/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em viabilidade de EILD. / 18/04/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em viabilidade de EILD. / 04/04/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 22/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 14/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Em contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 14/12 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
PAL2000002	pend. implantação	20/07/2015	14/12/2015	0	059/2015/DC/4600	9953	07/12 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 30/11 - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 23/11 - BLM: Obra concluída - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 16/11 - BLM: Obra concluída - MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 09/11 - BLM: EM obra, conclusão até 13/11. MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 03/11 - BLM: Aguardando cronograma de execução 30/10 MNS: Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. / 19/10 - BLM: Aguardando projeto revisado previsto para 30/10 MNS: aguardando aprovação de contratação de EILD pelo comercial Telebras. / 19/10 - BLM: Aguardando projeto revisado previso para 20/10 MNS: Será aberta RC para gestão de contratos em 20/10, com itens a serem contratados, para posterior emissão de PC sem contrato vinculado. / 09/10 - BLM: Solicitei alteração no projeto. Aguardo novo Projeto para posteriormente ser protocolado nos órgãos. Será usada rede aérea e fibras da RNP. MNS: Karina solicita que seja aberta RC com itens a serem contratados, para posterior emissão de PC sem contrato vinculado. Pede-se iniciar em paralelo estudo por linha alugada EILD. / 01/10 - BLM: Aguardando cronograma de execução. Previsão de protocolo até 07/10 e início até 14/10. MNS: Problema com a PC que foi excluída (pedido para Karina reabrir contrato) / 01/10 - BLM: Aguardando cronograma de execução. Previsão de protocolo até 07/10 e início até 14/10. MNS: Problema com a PC que foi excluída (pedido para Karina reabrir contrato) / 30/09 - BLM previsto início para 05/10. / 28/09 - BLM previsto início para 30/09 - MNS aguardando retorno da gestão de compras e contratos. / 24/09 - Projeto em análise pela Eng. de Acesso. / 21/09 - BLM aguardando entrega do projeto previsto para 23/09 - MNS em abertura do PC de execução (Passos ajudando junto com a gerente de compras e contrato) / 14/09 - BLM: Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor até 23/09. MNS: Projeto em análise pela Eng. de acesso conclusão até 16/09 em seguida agendamento de execução. / 25/08 - Vistoria de Manaus realizada em 24/08, projeto previsto para 04/09. Vistoria em Belém agendada para 26/08. / 17/08 - Vistoria Manaus agendada para 24/08 e Belém para 26/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA pela Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
PAL2000003	pend. comercial	14/12/2015	00/00/0000	0			08/06/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 06/06/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 31/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 25/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 02/05/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 26/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 18/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 11/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 04/04/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 29/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 22/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 10/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 01/03/2016 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 14/12 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva.
PAL2000003	pend. implantação	20/07/2015	14/12/2015	0	061/2015/DC/4600	9954	07/12 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 30/11 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 16/11 - BSB Concluído aguardando OS definitiva - BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva. / 09/11 - BSB Concluído BLM: Em obra conclusão até 13/11. / 26/10 - BSB Concluído BLM: Aguardando projeto revisado previsto para 30/10. / 19/10 - BSB Concluído BLM: Aguardando projeto revisado previsto para 20/10. / 05/10 - Previsão de protocolo até 07/10 e início até 14/10. / 30/09 - BLM previsto início para 05/10. / 28/09 - BSB concluído - BLM previsto início para 30/09. / 21/09 - BSB concluído - BLM aguardando projeto para 23/09. / 14/09 - BSB: previsto conclusão do acesso até 16/09, pendente pré-projeto a ser elaborado pelo Eng. Comercial. e OS definitiva. BLM: Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor até 23/09. / 25/08 - Vistoria em BSB realizada em 21/08, projeto até 04/09. Vistoria em BLM agendada para 26/08. / 17/08 - Vistoria agendada em BSA para 21/08 e Belém para 26/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA da Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
PAL2000010	pend. implantação	29/01/2016	00/00/0000	0	0121/2016/DC/4600	14647	13/06/2016: BLM: CPE Instalado, enviado cordões multimodo via correios em 13/06, previsto chegada para 17/06 - SLS: Fusões na ponta Telebras agendada para 14/06, previsto instalação do CPE TVN para 17/06. e EDD Telebras para 20/06. / 08/06/2016 - BLM: Obra concluída, equipamento enviado SLS:agendado fusão de fusão de FO estação Telebras para 14/06, obra na ponta cliente concluída. / 06/06/2016 - BLM: Obra concluída, SLS: Ponta cliente SERPRO: Acesso concluído em 03/06, Ponta Telebras, aguardando confirmação de par de FO disponível para atendimento SERPRO via cabo Sky. / 02/06/2016- BLM: Obra concluída, SLS: PPI incompleto aprovado pelo SERPRO. O PPI completo está previsto para ser entregue amanhã, 3/6. Os serviços estavam previstos para acabar hoje (2/6) no cliente. Na ponta Telebras, aguardando resolução da pendência da caixa R2. / 01/06/2016 - BLM: Obra concluída - SLS: Aguardando GERT instalar nova caixa de EO em São Luis, aguardando cronograma. / 23/05/2016 - BLM: Obra concluída - SLS: Aguardando GERT instalar nova caixa de EO em São Luis, aguardando cronograma. / 16/05/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluídar - SLS (TVN): Aguardando GERT informar cronograma de implantação da nova caixa de EO. / 09/05/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluídar - SLS (TVN): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD (TVN) / 02/05/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluídar - SLS (TVN): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD / 25/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída - SLS (TVN): Em contratação do fornecedor de EILD / 18/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída - SLS (TVN): Em contratação do fornecedor de EILD / 11/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (TVN): Em contratação do fornecedor de EILD / 04/04/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD / 29/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD / 14/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída, pendente jumper - SLS: Em contratação do fornecedor de EILD / 10/03/2016 - (BLM x SLS) - BLM: Obra concluída - SLS: Em contratação do fornecedor de EILD / 01/03/2016 - BLM: Obra concluída - SLS: Aguardando definição se a construção do acesso será pela rede metropolitana. / 01/02/2016 - Enviado OS e VT para engenharia.
PAL2000013	pend. implantação	29/01/2016	00/00/0000	0	0124/2016/DC/4600	14648	13/06/2016: BLM: CPE Instalado, enviado cordões multimodo via correios em 13/06, previsto chegada para 17/06. BVA: Aguardando cronograma de ativação da Oi, previsto para 13/06. / 08/06/2016 - BLM: Obra concluída, BVA: Endereço de atendimento ao cliente SERPRO está incorreto, aguardando comercial corrigir endereço de atendimento ao cliente. / 06/06/2016 - BLM: Obra concluída, BVA: Oi - Aguardando contatos técnicos. / 02/06/2016 - BLM: Obra concluída, BVA: Oi - Aguardando contatos técnicos. / 01/06/2016 - BLM: Obra concluída - BVA: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 23/05/2016 - BLM: Obra concluída - BVA: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 16/05/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 09/05/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA (Oi): Em contratação do fornecedor de EILD. / 14/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper - BVA: Em contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - (BLM x BVA) BLM: Obra concluída - BVA: Em contratação do fornecedor de EILD. / 01/03/2016 - BLM obra concluída - BOA Vista: Aguardando viabilidade de EILD / 01/02/2016 - Enviado OS e VT para engenharia.
PEL2000006	pend. implantação	23/03/2016	00/00/0000	0	0206/2016/DC/4600	16086	13/06/2016: MCO: Obra concluída na ponta Telebras e SERPRO, previsto instalação do CPE no cliente SERPRO para até 15/06 - RCE: Obra concluída, agendado instalação do CPE Telebras no cliente SERPRO para 14/06. / 08/06/2016 - RCE: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 10/6. - MCO: MCO: Nas pontas clientes e Telebras, previsão de conclusão dos serviços, exceto instalação do EDD (Telebras), em 8/6. / 06/06/2016 - RCE: Em obra previsto conclusão até 10/06 (instalar SFP) - MCO: Em obra, previsto conclusão até 08/06. / 02/06/2016 - RCE: PPI aprovado pelo SERPRO. Ponta cliente, DIO será instalado até segunda, 6/6. Na Telebras, será agendada para 8/6 (RDM e ocorrência). - MCO: Obra no cliente marcada para terminar hoje, 2/6. Na ponta Telebras, obra marcada para 8/6 (necessário fazer RDM e ocorrência). / 01/06/2016 - RCE: Em mobilização para início de obra, cliente dia 03/06 e ponta Telebras 08/06 (instalação de SFP) - AJU: Ponta Serpro, aguardando SERPRO aprovar PPI enviado em 31/05 - Ponta Telebras em mobilização para início (instalar SFP agendado para 08/06). / 30/05/2016 - MCO: Aguardando PPI - RCE: Obra concluída. / 23/05/2016 - MCO: Contrato com fornecedor de EILD assinado em 20/05, previsto recebermos contato responsável pela implantação para agendamento de vistoria até 24/05 (ALOO) - RCE: Aguardando PPI (Sim TV). / 16/05/2016: RCE: Vistoria agendada para 16/05 - MCO: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (ALOO). / 11/05/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD (SimTV)- AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO) / 02/05/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD - AL: Em contratação do fornecedor de EILD / 25/04/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD - AL: Em contratação do fornecedor de EILD / 18/04/2016 - RCE: Em contratação do fornecedor de EILD - AL: Em contratação do fornecedor de EILD / 11/04/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia
RJAC000009	pend. implantação	20/07/2015	00/00/0000	0	058/2015/DC/4600	9956	08/06/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 06/06/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra / 30/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra / 23/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 16/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 09/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra / 02/05/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 25/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 18/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 11/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 04/04/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra / 21/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 14/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 10/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 01/03/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. / 02/02/2016 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico / 11/01 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico / 06/01 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. / 14/12 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. / 07/12 - Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. / 30/11 - Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. / 16/11 - Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. / 09/11 - Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. / 03/11 - Reunião com a Ligth em 03/11 para fechamento do projeto de compartilhamento. / 26/10 - Protocolo junto a Ligth previsto para 28/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. / 19/10 - Aguardando novo orçamento para trecho em MND, previsto para 20/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. / 16/10 - RJO: Fornecedor informou novo prazo para protocolo em 23/10. / 13/10 - Projeto será protocolado no Ligth até 14/10. / 05/10 - Projeto será protocolado no Ligth até 13/10 / 28/09 - Projeto será protocolado no Ligth até 05/10. / 24/09 - A empreiteira ainda não deu retorno sobre esse protocolo. / 14/09 - Projeto será protocolado no Ligth até 23/09. / 25/08 - Vistoria realizada em 21/08, em protocolo junto a prefeitura do RJ até 04/09. / 17/08 - Vistoria agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA da Comercial. / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
RJL2000011	pend. implantação	20/07/2015	00/00/0000	0	063/2015/DC/4600	9957	08/06/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 06/06/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 30/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 23/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 16/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 09/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 02/05/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 25/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 18/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 11/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída. / 04/04/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,- BH: Obra concluída / 21/03/2016 - RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 14/03/2016 - (RJ X BH) RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 10/03/2016 - (RJ X BH) RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 01/02/2016 - Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra. - BH: Obra concluída / 11/01 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 06/01 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 14/12 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 07/12 - RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE. / 30/11 - RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. - BH: Em obra conclusão até 30/11. - BH: Acesso concluído. / 16/11 - RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. - BH: Em obra conclusão até 30/11. / 09/11 - RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil - será enviado ao comercial para definir qual caminho será trabalhado. - BH: Em obra conclusão até 30/11. / 03/11 - RJO: Reunião com a Ligth em 03/11 para fechamento do projeto de compartilhamento.BH: Aguardando conclusão da obra. / 26/10 - RJO: Protocolo junto a Light será em 28/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. BH: Em agendamento para realizar fusões de FO. / 19/10 - RJO: Aguardando novo orçamento para trecho em MND, previsto para 20/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. BH: aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig - 3 km ou Prodabel 21 km com certificação da PSG) / 16/10 - RJO: Fornecedor informou novo prazo para protocolo em 23/10. / 13/10 - RJO protocolo de licenciamento até 13/10. BH acesso concluído, pendente fusões de FO. / 28/09 - RJO protocolo de licenciamento até 05/10 - BH programado início de obra para 02/10. / 21/09 - RJO protocolo de licenciamento até 23/09.BH aguardando cronograma de execução do fornecedor. / 14/09 - RJO: Projeto será protocolado no Ligth até 23/09. BHE: Aguardando cronograma de execução do fornecedor previsto para até 18/09. / 25/08 - Vistoria no RJ realizada em 21/08, protocolo junto a prefeitura do RJ até 04/09, vistoria em BH realizada, projeto até 04/09. / 17/08 - Vistoria RJ e BH agendada para 21/08. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA pela Comercial. / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial).
RSAC000002	pend. comercial	22/03/2016	00/00/0000	0			08/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 06/06/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 31/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 25/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 11/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 02/05/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 26/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 18/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 11/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 04/04/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 29/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, / 22/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
RSAC000002	pend. implantação	20/07/2015	22/03/2016	0	057/2015/DC/4600	9958	14/03/2016 - Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE, pendente jumper na PROCERGS previsto para semana do dia 14/03. / 10/03/2016 - Em obra, pevisto conclusão para 14/03. / 01/03/2016 - Em obra / 02/02/2016 - Em mobilização para início de obra, programado para 15/02, conclusão 25/02. / 11/01 - Contrato com o fornecedor ok. Inicio da execução da obra a partir do dia 19/01. / 06/01 - Contrato com o fornecedor ok. Inicio da execução da obra até dia 15/01. / 16/12 - Cronograma previsto para a primeira semana de janeiro / 14/12 - Aguardando cronograma de obra. / 07/12 - Aguardando cronograma de obra. / 30/11 - Aguardando cronograma de execução. / 23/11 -Aguardando cronograma de execução. / 16/11 - Aguardando licenciamento, em paralelo contrato com o fornecedor em andamento. / 09/11 - Aguardando licenciamento, em paralelo contrato com o fornecedor em andamento. / 03/11 - Aguardando licenciamento para execução. / 26/10 - Aguardando data do protocolo, previsto iniciar obra após assinatura de contrato em andamento. / 19/10 - Aguardando data do protocolo, previsto iniciar obra após o protocolo. / 13/10 - Protocolo de licenciamento será em 19/10, obra será iniciada após o protocolo sem a liberação do licenciamento (previsto 5 dias de obra). / 02/10 - O orçamento será enviado no dia 05/10 e o restante da documentação de projeto no dia 07/10. / 01/10 - Projeto foi aprovado. O Fornecedor irá enviar o orçamento até o dia 07/10. / 28/09 - Projeto em análise da Eng. de Acesso, previsto análise até 02/10. / 21/09 - Projeto em análise da Eng. de Acesso. (será aberto contrato de rede metropolitana). / 14/09 - Aguardando entrega do projeto, previsto até 16/09. / 01/09 - Vistoria agendada para 02/09. / 25/08 - Em agendamento de vistoria para até 04/09. / 17/08 - Sem contrato com fornecedor de FO, será utilizado FO da Procergs, alinhar com Passos se terá negociação junto a PSG para fazer lançamento interno e interligação com a rede Procergs. / 05/08 - Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08. / 27/07 - Em emissão de PC para execução de vistoria. / 27/07 - Recebida VTA pela Comercial / 20/07 - Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
SCL2000002	pend. implantação	29/01/2016	00/00/0000	0	0123/2016/DC/4600	14645	13/06/2016: PAE: Acesso concluído, EDD sendo enviado em 14/06, previsão de instalação até 17/06. - FNS: Ponta Telebras, pendente aprovação da ELS, ponta SERPRO, previsto conclusão do acesso para 14/06, CPE Telebras previsto instalação para 15/06. / 08/06/2016 - FNS: Aguardando reunião Telebras e ELS para encaminharmos PPI para equipe ELS. - PAE: Obra concluída. / 06/06/2016 - FNS: Vistoria na ELS sendo realizada em 06/06 - PAE: Obra concluída. / 02/06/2016 - FNS: Resolvendo ressalvas do PPI com o SERPRO. Vistoria na ponta Telebras (Eletrosul) marcada para segunda, 8/6, PAE: Obra concluída. / 01/06/2016 - FNS: Ponta Serpro em mobilização para início de obra previsto para 03/06. - Ponta Telebras: aguardando liberação de acesso ELS. - POA: Acesso concluído. / 30/05/2016 - FNS: Em mobilização para início da obra ponta cliente, na ponta Telebras (ELS) aguardando disponibilidade da ELS. - PAE: Obra concluída. / 23/05/2016 - FNS: Vistoria no cliente Serpro agendado para 25/05, na ponta Telebras (ELS) aguardando disponibilidade da ELS. - PAE: Obra concluída. / 16/05/2016 - FNS: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (BrFibra) / 11/05/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD (BRFibra)- PAE: Obra concluída. / 02/05/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 25/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 18/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 11/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 04/04/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 28/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída. / 14/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Obra concluída, pendente jumper. / 10/03/2016 - FNS: Em contratação do fornecedor de EILD - PAE: Em obra. / 01/03/2016 - FNS: Em viabilidade de EILD - PAE: Em obra / 01/02/2016 - Enviado OS e VT para engenharia.
SPL2000001	pend. implantação	29/01/2016	00/00/0000	0	OSO - 0122/2016/DC/4600	14789	13/06/2016: SPO: Em obra, previsto conclusão para 20/06 - PLM: acesso concluído nas duas pontas, pendente instalação de SFP do fornecedor de EILD, agendado para 14/06, CPE Telebras enviado em 13/06, agendado instalação para 17/06. / 08/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 09/06 - PLM: O fornecedor já finalizou a passagem de fibra na área externa. Na ponta cliente, já ocorreu a fusão. Na ponta Telebras, fusão está agendada para 10/06 (RDM). / 06/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 06/06 conclusão até 13/06 - PLM: Ponta Cliente, aguardando SERPRO autorizar lançamento interno - PONTA Telebras, previsto fusão de FO para 10/06. / 02/06/2016 - SPO: PPI foi aprovado pelo SERPRO. Pendência comercial a ser repassada, pois o Anderson Coimbra ainda não teve ciência da solução desta pendência, PLM: PPI enviado para aprovação pelo SERPRO. Aguardando resposta do Lusimar quanto a esta aprovação. O fornecedor já finalizou a passagem de fibra na área externa. / 01/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra no dia 03/06 - PLM: Aguardando Serpro aprovar PPI, enviado em 01/06. / 30/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções - PLM: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Expnet) para fazer as correções. / 23/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções - PLM: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Expnet) para fazer as correções. / 16/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Vistoria agendada para 16/05. / 09/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. (EXP NET) / 02/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Em fechamento de contrato com fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - SP: Vistoria agendada para 19 e 19/04 - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 11/04/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 04/04/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 29/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD / 14/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD / 10/03/2016 - (SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD - PLM: Em contratação do fornecedor de EILD / 05/02 - Enviado OS e VT para engenharia
SPL2000017	pend. implantação	07/03/2016	00/00/0000	0			13/06/2016: Em obra, previsto conclusão para 20/06. CPE: Aguardando cronograma da Oi (inicialmente previsto para 04/08) / 08/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 09/06. - CPE: Aguardando cronograma da Oi (inicialmente previsto para 04/08) / 06/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra, previsto para 06/06 previsto conclusão para até 13/06. - CPE: Aguardando cronograma da Oi (inicialmente previsto para 04/08) / 02/06/2016- SPO: PPI aprovado pelo SERPRO. Pendência comercial a ser repassada, pois o Anderson Coimbra ainda não teve ciência da solução desta pendência, CPE: Oi - Aguardando contatos técnicos. / 01/06/2016 - SPO: Em mobilização para início de obra no dia 03/06 ponta Serpro - Ponta Telebras agendando fusões para semana do dia 06/06 - CPE: Aguardando cronograma Oi. / 30/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções, - CPE: Aguardando Oi enviar dados da equipe para agendar visotoria. / 23/05/2016 - SPO: Recebido o PPI e enviado para fornecedor (Americanet) para fazer as correções, - CPE: Aguardando Oi enviar dados da equipe para agendar visotoria. / 16/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Aguardando Oi enviar cronograma de vistoria. / 09/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Em fechamento de com fornecedor de EILD. / 02/05/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Em fechamento de com fornecedor de EILD. / 25/04/2016 - SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD - CPE: Em contratação do fornecedor de EILD. / 18/04/2016 - SPO: Vistoria agendada para 18 e 19/04 - CPE: Em contratação do fornecedor de EILD. / 14/04/2016 - Agendado Vistoria no cliente para 18/04 e na estação Telebras de Barueiri para 19/04. / 11/04/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD / 04/04/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD / 29/03/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/03/2016 - OS e VTA enviadas para engenharia / 21/03/2016 - (SPO - América Net x CPE - Oi) Em contratação do fornecedor de EILD / 14/03/2016 - (SPO x CPE) Em contratação do fornecedor de EILD. / 10/03/2016 - (SPO x CPE) Em contratação do fornecedor de EILD.
SPL2000017	pend. cliente	01/03/2016	07/03/2016	0			07/03/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 01/03/2016 - Aguardando OS definitiva para contratar EILD
SPL2000017	pend. implantação	29/01/2016	29/02/2016	0	0125/2016/DC/4600	14646	01/02 - Enviado OS e VT para engenharia.
ACL3000003	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0317/2016/DC/4600	17051	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em vistoria para viabilidade atendimento por rádio Telebras; / 30/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 10/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia
ALL3000002	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0318/2016/DC/4600	17053	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2017: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para 15/06.(Alloo) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia
AML3000005	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0319/2016/DC/4600	17060	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
APL3000007	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0306/2016/DC/4600	17066	14/06/2016: Em viabilidade de atendimento por EILD, previsto retorno até 28/06/2016 / 07/06/2016: Em viabilidade de atendimento por EILD, na primeira cotação identificado apenas Oi. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
BAL3000002	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0307/2016/DC/4600	17067	30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
CEL3000002	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0308/2016/DC/4600	17069	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06 (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFAC000040	downgrade	19/10/2015	19/10/2015	100	01933/2015/DC/4600	12110	19/10 - Enviado email para o Pós-venda informando redução de banda / - Redução de banda - 300 para 100 Mbps
DFAC000040	pend. implantação	09/07/2015	25/09/2015	0	01774/2015/DC/4600	9729	25/09 - Feito Handover para Ativação / 24/09 - Concluído o acesso de FO. / 14/09 - Previsto conclusão para até 18/09, ativação até 25/09. / 01/09 - Início da obra previsto para 02/09, conclusão até 09/09. / 25/08 - Previsto inicio da execução para 31/08, conclusão até 04/09, ativação até 11/09. / 17/08 - Execução de rede óptica prevista para 26/08 a 28/08. / 05/08 - Aguardando projeto do fornecedor para atendimento ao cliente, previsto recebimento até 07/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 21/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para 07/08. / 21/07 - Vistoria agendada para 21/07 parte da tarde. / 13/07 - Em emissão de PC para vistoria e projeto, previsto vistoria para 22/07. / 09/07 - Enviado OS e VT para engenharia de Acesso. Recebido OS e VT
DFAC000040	ativado	30/09/2015	30/09/2015	300	01774/2015/DC/4600	9729	13/10 - Testes feitos com o cliente nos equipamentos de produção com sucesso em 13/10 / 30/09 - Cliente Ativado
DFAC000040	em ativação	25/09/2015	30/09/2015	0	01774/2015/DC/4600	9729	29/09 - Agendado ativação do circuito para 30/09 as 10h / 25/09 - Handover
DFAC000041	pend. implantação	09/07/2015	10/09/2015	0	01775/2015/DC/4600	9735	01/09 - Conexão de FO na rede Telebras para 02/09, ativação do CPE para 02/09 ativação até 04/09. / 25/08 - Em execução, conclusão da infra até 28/08, ativação até 04/09. / 17/08 - Previsto lançamento da rede óptica para 18/08 a 21/08. / 05/08 - Aguardando projeto do fornecedor para atendimento ao cliente, previsto recebimento até 07/08. / 28/07 - Vistoria realizada em 21/07, aguardando projeto do fornecedor previsto para 07/08. / 21/07 - Vistoria agendada para 21/07 parte da tarde. / 13/07 - Em emissão de PC para vistoria e projeto, previsto vistoria para 22/07. / 09/07 - Enviado OS e VT para engenharia de Acesso. Recebido OS e VT
DFAC000041	em ativação	10/09/2015	18/09/2015	0	01775/2015/DC/4600	9735	18/09 - Cliente ativado / 16/09 - Cliente solicitou remarcar os testes para 18/09 as 10h30min. / 14/09 - Cliente não testou o circuito no dia, solicitando novo contato para testes no circuito no dia 16/09 as 10h. / 14/09 - Em ativação handover. / 10/09 - Configurado circuito e agendado ativação para 11/09 as 10h. / 10/09 - Recebido Handover da Engenharia
DFAC000041	ativado	18/09/2015	18/09/2015	300	01775/2015/DC/4600	9735	18/09 - Cliente ativado. Cliente deu aceite. Email no databook
DFL3000031	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0309/2016/DC/4600	17834	23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFL3000032	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0216/2016/DC/4600	17848	14/06/2016: Em ativação com primeira abordagem - Segunda abordagem: Vistoria será realizada em 20/06, previsto projeto para até 04/07, cronograma da obra após entrega do projeto até 08/07 junto com 2 EBC, MIn da Cultura Biblioteca. (Previsto duração da obra de 10 dias) / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
DFL3000033	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0316/2016/DC/4600	17853	14/06/2016: Acesso Concluído, CPE já instalado, em realização de handover. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
ESL3000001	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0310/2016/DC/4600	17095	14/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto para 14/06 (BrFibra) - Em fechamento de cronograma para vistoria com fornecedor de EILD / 13/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto para 14/06 (BrFibra) / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana de 13/06 (BrFibra) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
GOL3000004	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0311/2016/DC/4600	17100	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto inicio de obra para semana do dia 13/06 (CEMIG TELECOM) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia
MAL3000003	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0312/2016/DC/4600	17726	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06.(Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
MGL3000010	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0313/2016/DC/4600	17729	14/06/2016: Vistoria agendada para 21/06, projeto previsto para 27/06. / 06/06/2016 - Aguardando projeto do fornecedor Conectel, previsto para até 09/06. / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria. / 23/05/2016 - Em agendamento de vistoria. / 16/05/2016 - Em agendamento de vistoria. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
MSL3000001	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0314/2016/DC/4600	17730	14/06/2016: Em negociação de valores com fornecedor de EILD (Embratel), previsto conclusão da negociação até 22/06. / 07/06/2016: Em negociação de valores com fornecedor de EILD (Embratel) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
MTL3000005	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0329/2016/DC/4600	17105	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em negociação de valores com fornecedor de EILD (Embratel) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PAL3000004	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0327/2016/DC/4600	17732	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06. (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
PBL3000003	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0288/2016/DC/4600	17725	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início das obras para semana do dia 13/06.(Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
PEL3000006	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0289/2016/DC/4600	17736	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início da obra para semana do dia 13/06 (Sim TV) / 30/05/2016 - Em elaboração de projeto para atendimento via rádio Telebras / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
PIL3000002	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0290/2016/DC/4600	17742	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06. (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
PRL3000002	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0291/2016/DC/4600	17746	14/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) - Em fechamento de cronograma de vistoria junto ao fornecedor de EILD. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06. (AmericaNet) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
RJL3000008	pend. implantação	13/06/2016	00/00/0000	0	087/2015/DC/4600	11664	13/06/2016: Em mapeamente de FO para ativação do CPE, previsto para até 14/06.
RJL3000008	pend. implantação	28/09/2015	06/06/2016	0	087/2015/DC/4600	11664	31/05/2016 - Em obra, previsto jumper para até 13/05. / 25/05/2016 - Em obra, previsto jumper para até 13/05. / 09/05/2016 - Em obra, previsto jumper para até 13/05. / 06/05/2016 - Enviadas OS de Contrato e VTA para Engenharia / 2/05/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 25/04/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 18/04/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 11/04/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 05/04/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 28/03/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 21/03/2016 - Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 14/04. / 14/03/2016 - Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 18/03 / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 11/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para início de obra . / 02/02/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto início para 15/02 conclusão para 04/03. / 11/01 - Aguardando licenciamento, sem previsão / 06/01 - Aguardando licenciamento, sem previsão / 14/12 - Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ / 07/12 - Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ. / 30/11 - Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ. / 23/11 - Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ. / 16/11 - Projeto em análise pela equipe regional do escritório do RJ, previsto retorno até 20/11 - Prédio em obra, nada funcionando no prédio. / 09/11 - Previsto entrega do projeto até 11/11. / 26/10 - Vistoria a ser realizada ate 26/10. / 19/10 - Vistoria a ser realizada ate 26/10. / 16/10 - Vistoria a ser realizada ate 23/10. / 01/10 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. / 30/09 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
RJL3000008	pend. cliente	06/06/2016	13/06/2016	0			06/06/2016 - Jumper no POP correios agendado para até 10/06, equipamento Datacom em transporte.
RJL3000009	pend. implantação	28/09/2015	00/00/0000	0	088/2015/DC/4600	11665	13/06/2016: Em mapeamente de FO para ativação do CPE, previsto para até 14/06. / 06/06/2016 - Jumper no POP correios agendado para até 10/06, equipamento Datacom em transporte. / 30/05/2016 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão, priorizado Petrobras (RJ x AM) / 23/05/2016 - Em obra, previsto conclusão até 27/05. / 09/05/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para 14/05. / 06/05/2016 - Enviadas OS de contrato e VTA para Engenharia / 02/05/2016 - Em obra, previsto conclusão do acesso até 06/05. / 25/04/2016 - Em obra, aguardando cronograma de conclusão. / 18/04/2016 - Fechando cronograma para retomada das obras, priorizado Petrobras. / 11/04/2016 - Obra paralisada, priorizado IBGE, será retomado após conclusão do IBGE, área tombada. / 05/04/2016 - Obra paralisada, priorizado IBGE, será retomado após conclusão do IBGE (11/04) / 28/03/2016 - Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril - Pend. cliente para lançamento interno / 21/03/2016 - Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 14/04. / 14/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 18/03. / 10/03/2016 - Em obra, previsto conclusão para 11/03. / 01/03/2016 - Em mobilização para inicio obra. / 02/02/2016 - Em mobilização para início de obra, previsto início para 15/02 conclusão para 04/03. / 11/01 - Aguardando licenciamento, / 06/01 - Aguardando licenciamento, sem previsão / 14/12 - Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ / 07/12 - Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 30/11 - Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 23/11 - Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ. / 16/11 - Projeto em análise pela equipe regional do escritório do RJ, previsto retorno até 20/11. / 09/11 - Previsto entrega do projeto até 11/11. / 26/10 - Vistoria a ser realizada ate 27/10. / 19/10 - Vistoria a ser realizada ate 26/10. / 16/10 - Vistoria a ser realizada ate 23/10. / 01/10 - Em emissão de PC para vistoria e projeto. / 30/09 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia
RNL3000002	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0328/2016/DC/4600	17750	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016: Em assinatura de contrato pela Telebras, previsto início de obra para semana do dia 13/06 (Mob Telecom) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
ROL3000003	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0295/2016/DC/4600	17754	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD. / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RRL3000001	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0296/2016/DC/4600	17757	14/06/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD, previsto retorno até 30/06. / 07/06/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
RSL3000003	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0297/2016/DC/4600	17761	14/06/2016: Em agendamento de vistora previsto para até 22/06. / 07/06/2016 - Em agendamento de vistoria para elaboração de projeto / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria para elaboração de projeto / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SCL3000003	pend. implantação	05/05/2016	00/00/0000	0	0298/2016/DC/4600	17763	14/06/2016: Em agendamento de vistoria previsto para até 22/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 05/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SEL3000003	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0299/2016/DC/4600	17784	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
SPL3000006	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0300/2016/DC/4600	17785	14/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) - Em fechamento de cronograma de vistoria junto ao fornecedor de EILD. / 13/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
SPL3000007	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0301/2016/DC/4600	17788	14/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) - Em fechamento de cronograma de vistoria junto ao fornecedor de EILD. / 13/06/2016: Em assinatura do contrato pela Telebras com o fornecedor de EILD, previsto para 14/06 (Americanet) / 30/05/2016 - Em contratação do fornecedor de EILD / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
TOL3000005	pend. implantação	06/05/2016	00/00/0000	0	0287/2016/DC/4600	17804	14/06/2016: Contrato com fornecedor de FO, em lançamento no SAP para emissão de PC, aguardando cronograma de conclusão. Em fechamento com o fornecedor para inicio das vistorias, cronograma será disponibilizado até 24/06. / 07/06/2016 - Em agendamento de vistoria, atendimento via rádio Telebras / 30/05/2016 - Em agendamento de vistoria, atendimento via rádio Telebras / 23/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 16/05/2016 - Em viabilidade com fornecedor de EILD. / 06/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia.
TOBL000014	alteração de acesso	31/08/2015	00/00/0000	100		10912	11/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 03/09/2015. / 03/05/2016 - Aguardando PROA cliente desde 03/09/2015. / 26/04/2016 - Aguardando PROA cliente desde 03/09/2015. / 19/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 12/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 05/04/2016 - Aguardando PROA cliente / 29/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 21/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 07/03/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 16/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente / 26/01/2016 - Aguardando PROA cliente. / 24/11/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 17/11/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 03/11/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 27/10/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 20/10/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 14/10/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 06/10/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 29/09/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 15/09/2015 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 03/09/2015 - Solicitado projeto de abordagem cliente / 31/08/2015 - Encaminhada OS e VTA para engenharia para mudança do acesso rádio para FO do cliente com ampliação da banda para 150 Mbps.
TOBL000014	upgrade	28/08/2015	01/09/2015	100	01849/2015/DC/4600	10841	28/08/2015 - Banda ampliada de 50 para 100Mbps.
TOBL000014	bloqueado	02/08/2013	02/08/2013	0
TOBL000014	desbloqueado	23/07/2013	02/08/2013	20
TOBL000014	upgrade	05/06/2015	05/06/2015	50	01718/2015/DC/4600	8828
TOBL000014	upgrade	02/08/2013	05/11/2014	40	01329/2014/DC/4600
TOBL000014	em ativação	26/02/2013	08/07/2013	0
TOBL000014	alteração para AS	13/10/2015	14/12/2015	100	1928/2015/DC/4600	12041	14/12/2015 - Concluída a ativação do BGP do cliente. / 13/10/2015 - Alteração de Rota Estática para BGP
TOBL000014	ativado	08/07/2013	23/07/2013	20	0144/2012/DC/4600
TOBL000014	pend. implantação	26/02/2013	26/02/2013	0
TOBL000005	upgrade	15/01/2013	03/04/2013	120
TOBL000005	bloqueado	13/05/2014	03/06/2014	0
TOBL000005	bloqueado	10/06/2014	03/07/2014	0
TOBL000005	upgrade	30/09/2013	04/11/2013	120
TOBL000005	desbloqueado	03/06/2014	06/06/2014	130
TOBL000005	desativado	17/07/2014	07/01/2015	0	OS - 01472/2014/DC/4600		OS - 01472/2014/DC/4600
TOBL000005	bloqueado	17/04/2014	09/05/2014	0
TOBL000005	downgrade	06/06/2014	10/06/2014	100
TOBL000005	desbloqueado	03/07/2014	10/07/2014	100
TOBL000005	bloqueado	04/11/2013	11/11/2013	0
TOBL000005	desbloqueado	09/05/2014	13/05/2014	100
TOBL000005	bloqueado	27/03/2014	14/04/2014	0
TOBL000005	desbloqueado	11/11/2013	14/11/2013	100
TOBL000005	downgrade	14/11/2013	14/11/2013	80
TOBL000005	upgrade	18/09/2012	15/01/2013	100
TOBL000005	desbloqueado	14/04/2014	17/04/2014	130
TOBL000005	bloqueado	10/07/2014	17/07/2014	0
TOBL000005	ativado	26/07/2012	18/09/2012	80	09/04/13 - Cliente Altero
TOBL000005	bloqueado	03/04/2013	23/09/2013	0
TOBL000005	bloqueado	14/11/2013	24/01/2014	0
TOBL000005	desbloqueado	23/09/2013	24/09/2013	100
TOBL000005	em ativação	00/00/0000	26/07/2012	0
TOBL000005	desbloqueado	24/01/2014	27/01/2014	120
TOBL000005	upgrade	27/01/2014	27/03/2014	130
TOBL000005	bloqueado	24/09/2013	27/09/2013	0
TOBL000005	desbloqueado	27/09/2013	30/09/2013	100
RSBL000010	em ativação	24/02/2016	01/03/2016	0			01/03/2016 - Aceite do cliente. / 26/02/2016 - Concluída a ativação / 25/02/2016 - Ativação agendada para 11:00 hs. / 24/02/2016 - Circuito configurado. / 24/02/2016 - Em ativação
RSBL000010	ativado	01/03/2016	01/03/2016	100	0025/2016/DC/4600	14050	01/03/2016 - Cliente ativado.
RSBL000010	pend. implantação	12/01/2016	22/01/2016	0	0025/2016/DC/4600	14050	20/01 - Aguardando Eletrosul informar VLAN do cliente. / 13/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSBL000010	pend. cliente	22/01/2016	22/02/2016	0			22/02 - Fusões realizadas pelo cliente em 18/02. / 16/02/2016 - Agendado para o cliente realizar fusões para 18/02 (eletrosul) / 26/01 - Agendado para o cliente realizar fusões para 18/02 (eletrosul). / 22/01 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda Telebras e demais tratativas para abordagem da rede. Atividade agendada para 18/02/162.
RSP2000004	pend. implantação	17/05/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Será fornecido pela Telebras 2 placas de 10G, estas serão sobras da atividade que será executada pela ELS em Campinas
RSP2000004	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	0	0151/2016/DC/4600	15486	01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: RSL2000015 / Para: RSP2000004
RSP2000004	pend. implantação	15/03/2016	03/05/2016	0			26/04/2016 - ELS informa que não há previsão de ampliação de capacidade. Devolvido OS para o comercial. / 19/04/2016 - ELS informa que não há previsão de ampliação de capacidade. Devolvido OS para o comercial. / 12/04/2016 - ELS sem porta disponível para atendimento, aguardando cronograma de ampliação da ELS. Questionado com a ELS se existe movimentação para futura ligação em 10G com STA. / 05/04/2016 - ELS sem porta disponível para atendimento, aguardando cronograma de ampliação da ELS. Questionado com a ELS se existe movimentação para futura ligação em 10G com STA. / 29/03/2016 - ELS sem porta disponível para atendimento, aguardando cronograma de ampliação da ELS. Questionado com a ELS se existe movimentação para futura ligação em 10G com STA. / 21/03/2016 - ELS sem porta disponível para atendimento, aguardando cronograma de ampliação da ELS. / 16/03/2016 - ELS sem porta disponível para atendimento, aguardando cronograma de ampliação da ELS. / 15/03/2016 - Encaminhado OS e VTA para ELS solicitando data, hora e equipamentos necessários para realização de fusões e jumpers
RSP2000004	pend. implantação	29/02/2016	08/03/2016	0	0151/2016/DC/4600	15486	08/03/2016 - Aguardando cliente confirmar se será realizada nova fusão ou irá utilizar mesma interface do ccto já ativo. / 03/03/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
RSP2000004	pend. cliente	08/03/2016	15/03/2016	0			08/03/2016 - Aguardando cliente confirmar se será realizada nova fusão ou irá utilizar mesma interface do ccto já ativo.
RSP2000004	pend. comercial	03/05/2016	17/05/2016	0			11/05/2016 - Será fornecido pela Telebras 2 placas de 10G, estas serão sobras da atividade que será executada pela ELS em Campinas
RSP2ES0004	ativado	01/04/2016	01/04/2016	200	0442/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0004	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0442/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSP2ES0004	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0442/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
ESBL000002	pend. implantação	29/05/2015	08/06/2015	0			29/05 - Em análise projeto do cliente.
ESBL000002	pend. implantação	25/06/2015	13/07/2015	0			06/07 - Solicitado revisão do projeto cliente em 01/07, recebemos revisão em 06/07 - em análise / 30/06 - Projeto do cliente será analisado até 30/06. / 25/06 - Em análise de projeto cliente pela Telebras.
ESBL000002	pend. cliente	13/07/2015	17/08/2015	0	01617/2015/DC/4760	7433	17/08 - Handover para Operação. / 10/08 - Cliente iniciou instalação dos seus equipamentos na estação Telebras em 05/08, porém não foi possível concluir pois está pendente o suporte da antena, estamos aguardando nova data cliente para providenciarmos acesso. / 04/08 - Agendado com o cliente instalação do equipamento cliente em 05/08. / 03/08 - Aguardando cliente instalar rádio na estação Telebras. / 28/07 - Aguardando confirmação do cliente para instalação do equipamento cliente na semana do dia 03/08. / 21/07 - Projeto de rádio cliente aprovado, agendado instalação do equipamento cliente para 27/07 - ativação até 31/07. / 13/07 - Solicitado nova revisão do projeto de rádio do cliente.
ESBL000002	upgrade	12/11/2015	20/11/2015	300	01974/2015/DC/4600		19/11 - Ampliação executada para 300 Mbps.
ESBL000002	em ativação	17/08/2015	21/08/2015	0	01617/2015/DC/4760	7433	21/08 - Cliente ativado. / 17/08 - Em ativação.
ESBL000002	ativado	21/08/2015	21/08/2015	200	01617/2015/DC/4760	7433
ESBL000002	pend. cliente	08/06/2015	25/06/2015	0			08/06 - Solicitado ao cliente revisão do projeto de rádio cliente, necessário licenciamento junto Anatel.
ESBL000002	pend. cliente	30/03/2015	29/05/2015	0			22/04 - Aguardando PROA do Cliente / 14/04 - Aguardando cliente enviar projeto de rádio / 30/03 - Aguardando cliente enviar projeto de rádio
ESBL000002	pend. implantação	27/03/2015	30/03/2015	0	OS - 01617/2015/DC/4760	7433	30/03 - Solicitado revisão de VTA/OS / 27/03 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia
RSAC000014	pend. cliente	31/05/2016	00/00/0000	0	0392/2016/DC/4600		07/06/2016 - Cliente está aguardando a liberação de passagem de cabo pela PUC. / 31/05/2016 - Liberado jumper no tecnopuc desde 25/05.
RSAC000014	pend. implantação	16/05/2016	31/05/2016	0	0392/2016/DC/4600	18473	16/05/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PABL000013	ativado	30/10/2014	03/11/2014	500	01270/2014/DC/4600
PABL000013	pend. cliente	29/08/2014	21/10/2014	0
PABL000013	pend. cliente	21/10/2014	22/10/2014	0
PABL000013	pend. implantação	22/10/2014	23/10/2014	0
PABL000013	em ativação	23/10/2014	27/10/2014	0
PABL000013	upgrade	27/11/2015	27/11/2015	1000	02007/2015/DC/4600	12966
PABL000013	pend. implantação	29/08/2014	29/08/2014	0
PABL000013	pend. cliente	27/10/2014	30/10/2014	0
AMAC000003	desativado	05/01/2016	05/01/2016	0	0006/2016/DC/4600	13793	05/01 - Desativação de Circuito. Será mantida a infra e conexões, para ativação de outro circuito L2 (Brasília-Manaus)
AMAC000003	pend. implantação	10/03/2015	23/06/2015	0	OS DE OPORTUNIDADE - 01567/2015/DC/4600		23/06 - Agendado para hoje 14 hrs horário local troca de XFP, solicitado revisão OS para correção do número. Previsto handover para amanhã 24/06. / 16/06 - Obra execução fusão agendada para 19/06 por solicitação da equipe PRODAM, infra interna na Sky será concluída até 19/06. Jumper e teste de OTDR ocorrerá no dia 19/06. / 02/06 - Cabos em transporte, previsto entrega entre 03 e 04 de junho (8 dias transporte via barco) início da obra 08/06 conclusão 15/06 ativação até 26/06. / 12/05 - Aguardando confirmação do protocolo de licenciamento pelo fornecedor junto a prefeitura (45 dias para licença) aguardando confirmação do Joel (Relacionamento com parceiros) se podemos abordar caixa da PRODAM a 1.4 Km da Sky. Cabos serão transportados para Manaus até 22/05. / 07/05 - Necessário nova vistoria alterando caixa R2 devido ao acordo com PRODAM, finalizando em 06/05 previsão projeto para 14/05. / 23/04 (15/04) - Vistoria OK. Aguardando projeto de FO. Previsão até 29/04. / - Continua a pendência do transporte do cabo de FO / 25/03 - Pendencia de contratação de empresa para transporte da bobina de cabo óptico / 24/03 - Em emissão de OS de projeto. / 11/03 - Recebido OS e TV / 10/03 - Recebido OS de oportunidade, sem dados de configuração. Trata-se apenas de OS para iniciar a implantação de FO para atendimento ao cliente. / Encaminhado OS para Engenharia de acesso
AMAC000003	pend. implantação	23/06/2015	24/06/2015	0	01742/2015/DC/4500	6967	23/06 - Recebido OS de contrato da área comercial
AMAC000003	em ativação	24/06/2015	30/06/2015	0	01742/2015/DC/4500	6967	24/06 - Agendado ativação para 25/06 às 10hs BSA/09hs MNS(linhão ainda está com intermitência Previsão de solução até hoje, 24/06) / - Feito Handover
AMAC000003	ativado	30/06/2015	30/06/2015	2000	01742/2015/DC/4500	6967	30/06 - o circuito ativado nesta data. Os testes foram executados com Sr. Anderson da Sky (61 - 2178-9675), onde foi validado a banda, BGP IPv4 e IPv6. Anderson deu como aceito o circuito. Enviado welcome kit para o pós-vendas
AMAC000003	trânsito	20/08/2015	31/08/2015	2000	01839/2015/DC/4600	10702	31/08 - Solicitação atendida / 20/08 - Inclusão Bloco IP no AS do Cliente / ASN do Cliente: 262849 / Blocos IPV-4 do Cliente: 177.13.0./16 / Blocos IPV-6 do Cliente: 2804:15f8::/32 / Blocos a serem incluído: IPV-4: 177.55.0/19 - 191.253.128/18 - 200.196.96/19 - IPV-6: 2804:e30::/32
AML2000007	pend. implantação	06/01/2016	07/01/2016	0	0011/2016/DC/4600	13828	07/01 - Handover / 06/01 - Enviadas OS e VTA para Engenharia / Será utilizado a mesma infra-estrutura/acesso dos circuitos anteriores (AMAC000003 e DFAC000001), agora cancelados, instalados nas respectivas pontas.
AML2000007	pend. implantação	07/01/2016	12/01/2016	0	0011/2016/DC/4600	13828	12/01 - Cliente não tem disponibilidade para testar a banda do circuito. Circuito considerado ativo / 12/01 - Cliente ainda não consegue fazer o teste de banda. Pediu novo contato em 12/01 de tarde. / 11/01 - Cliente ainda não consegue fazer o teste de banda. Pediu novo contato em 12/01 de manhã. / 11/01 - Cliente ainda não consegue fazer o teste de banda. Pediu novo contato em 11/01 a tarde. / 08/01 - Circuito ativo, porém o cliente não consegue fazer o teste de banda. Pediu novo contato em 11/01 as 09h / 08/01 - Agendada ativação para 08/01 as 15h / 07/01 - Enviada ocorrência de configuração de circuito.
AML2000007	ativado	12/01/2016	12/01/2016	2000	0011/2016/DC/4600	13828	12/01 - Circuito ativado
AML2000007	upgrade	26/04/2016	23/05/2016	4000	0336/2016/DC/4600	17156	23/05/16 - Executado com sucesso após alteração de Vlan. / 26/04/2016 - Ampliação de banda de 2000 para 4000 Mbps.
AML2000007	mudança de configuração	16/05/2016	23/05/2016	2000	E-mail	18638	23/05/16 - Executada com sucesso / 16/05/16 - Mudança de configuração, inclusão de V-LAN. Agendada alteração para 19/04 as 02h (manhã). / Alteração é para viabilizar a ativação do circuito de Cuiabá na ponta de BSA
BAAC000002	pend. implantação	03/07/2013	03/07/2013	0
BAAC000002	downgrade	04/01/2016	04/01/2016	500	00004/2016/DC/4600	13729	04/01 - Redução de banda de 2 para 0,5 Gbps
BAAC000002	upgrade	22/12/2014	06/01/2015	1000	01458/2014/DC/4600
BAAC000002	upgrade	20/02/2015	11/03/2015	2000	01526/2015/DC/4600	6582	11/03 - Velocidade Alterada. Enviado email para comercial informar ao cliente. Liberado facilidades de TX e IP junto à Engenharia. / 09/03 Agendado alteração de velocidade para dia 11/03 às 04:30hs. Técnico PSG deverá comparecer à Arena Fonte Nova para alterar jumper na estação para troca da interface e o cliente também em seu site / Vai mudar de 1G para 10G a interface. / OS e VT na engenharia de backbone para elaboração da topologia de DWDM e Projeto de Cliente IP.
BAAC000002	em ativação	03/07/2013	14/10/2013	0
BAAC000002	alteração de acesso	08/09/2015	19/09/2015	2000	01873/215/DC/4600	11049	21/09 - Atividade executada com êxito. Informado por email ao cliente e comercial. / 18/09 - Agendado remanejamento para 19/09 de 00:01 até 06:00 (Rogério e Wellington) / 08/09 - Recebido Os solicitando mudança do cabo óptico da Telebras. Enviado para campo - FO Rogério Santana PSG / A Prefeitura de Salvador removerá o último poste que está sendo utilizado para a chegada da fibra da Telebras até o prédio do cliente. Por este motivo, solicitamos o remanejamento da Fibra, transferindo-a para um novo poste que já está instalado. / Contato técnico para agendamento da vistoria: Sr. Sérgio Miguel - (079) 9153-0058 - sergio.miguel@sky.com.br
BAAC000002	upgrade	20/05/2014	20/05/2014	500	01071/2014/DC/4600
BAAC000002	upgrade	19/12/2014	22/12/2014	800	01457/2014/DC/4600
BAAC000002	ativado	03/07/2013	23/10/2013	100	00500/2013/4400/4600
BAAC000002	upgrade	24/03/2014	24/03/2014	300	00933/2013/DC/4600
BAAC000002	trânsito	20/08/2015	31/08/2015	2000	01838/2015/DC/4600	10701	31/08 - Solicitação atendida / 20/08 - Inclusão Bloco IP no AS do Cliente / ASN do Cliente: 262849 / Blocos IPV-4 do Cliente: 177.13.0./16 / Blocos IPV-6 do Cliente: 2804:15f8::/32 / Blocos a serem incluído: IPV-4: 177.55.0/19 - 191.253.128/18 - 200.196.96/19 - IPV-6: 2804:e30::/32
BAL2000018	pend. implantação	21/08/2015	04/02/2016	0	01845/2015/DC/4600	10740	04/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito. / 07/12 - Em montagem do equipamento, previsto ativação até 15/12. / 30/11 - Previsto chegada do equipamento em 04/12, conclusão de instalação 09/12, ativação até 15/12. / 23/11 - Aguardando confirmação da operação para transporte do rádio de SE até Itabuna. / 16/11 - Aguardando cronograma do fornecedor de rádio para entrega do equipamento. / 09/11 - Aguardando cronograma do fornecedor de rádio para entrega do equipamento. / 26/10 - Previsto ativação do ccto ate 30/11. / 13/10 - Aguardando entrega de RV. / 05/10 - Vistoria agendada para 06/10. / 25/08 - Em agendamento de vistoria previsto para até 04/09. / 25/08 - Em emissão de PC para realização de vistoria. / 24/08 - Enviada OS e VTA para Engenharia.
BAL2000018	cancelado	04/02/2016	04/02/2016	0	01845/2015/DC/4600	10740	04/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito.
DFAC000001	upgrade	26/12/2014	03/02/2015	4500	01525/2015/DC/4600	6198
DFAC000001	desativado	05/01/2016	05/01/2016	0	0005/2016/DC/4600	13789	05/01 - Desativação de Circuito. Será mantida a infra e conexões, para ativação de outro circuito L2 (Brasília-Manaus)
DFAC000001	upgrade	21/08/2012	06/02/2013	600	00211/2013/DC/4400/4600
DFAC000001	upgrade	29/09/2011	08/08/2012	300
DFAC000001	mudança de configuração	12/12/2014	11/04/2015	4500	1545/2014/DC/4600	6505	11/04 - Executado troca do AS do cliente. Novo AS - 262849 / 177.13.0.0/16 / Cliente ativou apenas IPV4. Porém já está liberado junto aos peering o IPV6. Também o projeto está contemplando o IPV6. Quando o cliente solicitar configuração é só confirmar com o NOC se já está configurado, pois está tudo pronto
DFAC000001	upgrade	21/05/2013	12/07/2013	1000	00509/2013/DC/4400/4600
DFAC000001	mudança de configuração	15/09/2015	19/09/2015	4500	01880/2015/DC/4600	11211	21/09 - Realizado em 19/09 remanejamento e adequação da FO com êxito. / 18/09 - Agendado remanejamento para 19/09 de 00:01 até 06:00 (Rogério e Mukai) / 15/09 - Solicitação do cliente para arrumar os cabos da FO dentro do Bastidor
DFAC000001	upgrade	12/07/2013	20/08/2013	1200	00523/2013/DC/4400/4600
DFAC000001	upgrade	06/02/2013	21/05/2013	800	00277/2013/DC/4400/4600
DFAC000001	upgrade	08/08/2012	21/08/2012	400
DFAC000001	upgrade	24/09/2013	24/03/2014	2000	00931/2013/DC/4400/4600
DFAC000001	upgrade	20/08/2013	24/09/2013	1400	00713/2013/DC/4400/4600
DFAC000001	upgrade	24/03/2014	26/12/2014	4000	01461/2014/DC/4600
DFAC000001	mudança de configuração	05/08/2015	27/08/2015	4500	01812/2015/DC/4600	10302	27/08 - Liberados os blocos IPV-4: 177.55.0/19 - 191.253.128/18 - 200.196.96/19 - IPV-6: 2804:e30::/32 / 06/08 - Aberta ocorrência para liberação de blocos juntos aos peerings / 06/08 - Solicitado da engenharia atualização do projeto
DFAC000001	ativado	00/00/0000	29/09/2011	100	00122/2012/DC/4400/4600
MAAC000001	downgrade	06/01/2016	06/01/2016	1000	0015/2016/DC/4600	13849	06/01 - Redução de Banda realizada com sucesso, enviado e-mail para o pós-venda. / - Redução de banda de 2 para 1 Gbps
MAAC000001	pend. implantação	23/06/2015	11/08/2015	0	01741/2015/DC/4500	6966	11/08 - Handover / 10/08 - Aguardando correios entregar cordões para o técnico PSGT executar jumper no POP São Luis, na sequência será realizado handover. / 05/08 - Em execução de testes de FO, previsto handover para operação em 06/08. / 28/07 - Em obra, previsto conclusão até 31/07, handover previsto para o mesmo dia, ativação até 07/08. / 21/07 - Obra iniciada em 17/07, inclusive com obras em paralelo pela ponta do cliente, conclusão de construção do acesso até 13/08, ativação até 21/08. / 13/07 - Início da obra agendado para 16/07 conclusão até 11/08. ativação até 14/08. / 07/07 - Previsto liberação da obra pela CEMAR em 08/07, início em 09/07 conclusão até 15/07. / 07/07 - Previsto liberação da obra pela CEMAR em 08/07, início em 09/07 conclusão até 15/07. / 30/06 - Vistoria em conjunto com a CEMAE agendada para 01/07, início de execução da obra em 02/07, previsto conclusão para 10/07, ativação até 17/07. / 23/06 - Aguardando liberação da CEMAR, após liberação será realizado levantamento dos postes e entrega de relatório, na sequência será liberada a execução. Execução da obra externa e interna 7 dias. / Recebido OS de Contrato.
MAAC000001	ativado	11/08/2015	12/08/2015	2000	01741/2015/DC/4500	10321	12/08 - Cliente confirmou entrega e aceite do circuito / 11/08 - Handover
MAAC000001	pend. implantação	10/03/2015	23/06/2015	0	OS DE OPORTUNIDADE - 01568/2015/DC/4600	6966	23/06 - Aguardando liberação da CEMAR, após liberação será realizado levantamento dos postes e entrega de relatório, na sequência será liberada a execução. Execução da obra externa e interna 7 dias. / 17/06 - Enviado kmz com a localização/identificação dos postes para o Sr. Décio (Gerente CEMAR) provavelmente teremos liberação até 22/06 para execução da obra. / 16/06 - Aguardando aprovação CEMAR, Sra está nos ajudando para acelar aprovação junto a CEMAR, dia 22/06 enviado kmz para análise da concessionária e previsto aprovação até 26/06. / 02/06 - Protocolo de licenciamento realizado em 01/06, será enviado número para Telebras em 02/06 - Aguardando licenciamento para início de obras - Projetos aprovados pela Engenharia em 29/05. / 26/05 - Aguardando fornecedor (Redecom) encaminhar projeto para Telebras, previsto para 29/06 - aguardando confirmação de protocolo do licenciamento. / 12/05 - Fornecedor (Redcom) ficou de encaminhar projeto para Telebras até 12/05, protocolo junto a Prefeitura será até 14/05 (60 dias para licenciamento) - transporte dos cabos para MA até 22/05. / 06/05 - Aguardando projeto do fornecedor, teremos reunião presencial com fornecedor na Telebras em 06/05 para definir cronograma de entrega do projeto. / 23/04 - Aguardando envio do projeto pelo fornecedor. / 15/04 - Vistoria OK. Aguardando projeto de FO. Previsão até 29/04. / - Continua a pendência do transporte do cabo de FO / 23/04 (15/04) - Vistoria agendada para 17/04. Previsão do projeto até 22/04. / - Continua a pendência do transporte do cabo de FO / 25/03 - Pendencia de contratação de empresa para transporte da bobina de cabo óptico / 24/03 - Em emissão de OS de projeto / 11/03 - Recebido OS e VT / 10/03 - Recebido OS de oportunidade, sem dados de configuração. Trata-se apenas de OS para iniciar a implantação de FO para atendimento ao cliente. / Encaminhado OS para Engenharia de acesso
MTL2000005	pend. implantação	17/08/2015	04/02/2016	0	01832/2015/DC/4600	10546	04/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito. / 07/12 - PSG realizando certificações da FO da rede do governo, previsto entrega do cabo óptico para 08/12. / 30/11 - PVO - aguardando entrega dos cabos, previsto para 04/12, CBA - Aguardando cronograma de obra do fornecedor, previsto início para semana do dia 07/12. / 23/11 - PVO - aguardando entrega dos cabos, previsto para 04/12, CBA - Aguardando cronograma de obra do fornecedor. / 16/11 - PVO - Aguardando cronograma de entrega dos cabos pela transportadora, PC emitido em 12/11. - CBA: Reunião com o fornecedor em 19/11 para tratar execução da obra. / 09/11 - PVO: Aguardando contrato de transportadora para envio dos cabos de FO e DGO, CBA: Em negociação com o fornecedor para inicio da obra. / 26/10 - Aguardando orçamento da PSG, previsto conclusão ate 15/12. / 13/10 - CBA: previsto entrega do projeto para 16/10 - PVO aguardando lista de acesso PSG para liberar acesso. / 08/10 -CBA: Projeto será enviado no dia 16/10. PVO: A PSG Agendou a vistoria no cliente no dia 13/10. / 01/10- CBA: Previsto entrega do projeto após a definição em 06/10. / 28/09 - CBA: previsto entrega do projeto para 29/09. PVO: Será utilizado parceria com a rede do estado, em elaboração do kmz para conexão da rede Sky com rede do governo que será utilizado pela Telebras, já disponibilizado 3 pares de FO. / 24/09 - O projeto em Cuiabá está sendo elaborado pela Connect Fast. Foi solicitado prazo para envio. / 25/08 - Em agendamento de vistoria previsto para até 04/09. / 18/08 - Vistoria agendada para 24/08. / 17/08 - OS e VTA encaminhada para a Engenharia.
MTL2000005	cancelado	04/02/2016	04/02/2016	0	01832/2015/DC/4600	10546	04/02/2016 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito.
MTL2000009	pend. implantação	17/02/2016	20/05/2016	0	0121/2016/DC/4600	14912	20/05/2016 - Handover para Operação / 16/05/2016 - Será ativado inicialmente na mesma interface do ccto ativo, após lançamento da nova rede óptica será realizado a migração para bsb geral. / 02/05/2016 - Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover. / 25/04/2016 - Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover. / 18/04/2016 - Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover. / 11/04/2016 - Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover. / 04/04/2016 - Alinhado em reunião entre GERT e GERA no dia 18/03, em BSB será utilizado mesma interface do ccto já ativo sky no Pátio Brasil - Aguardando GERT finalizar ampliação de equipamentos. / 28/03/2016 - Alinhado em reunião entre GERT e GERA no dia 18/03, em BSB será utilizado mesma interface do ccto já ativo sky no Pátio Brasil - Aguardando GERT finalizar ampliação de equipamentos. / 21/03/2016 - Alinhado em reunião entre GERT e GERA no dia 18/03, em BSB será utilizado mesma interface do ccto já ativo sky no Pátio Brasil - Aguardando GERT finalizar ampliação de equipamentos. / 18/03/2016 - Em reunião entre gerencias (GERA e GERT) ficou definido que o ccto será ativo pela interface do ccto já ativo entre Brasília Sede x Pátio Brasil - Estamos aguardando equipe da GERT concluir ampliação dos equipamentos e elaborar projeto lógico para seguir com handover do ccto. / 15/03/2016 - GERT Solicitou em 08/03 que a eng. de acesso utilize rota de FO para atendimento na ponta de Brasília pela estação de BSB Geral - Em vistoria de campo para mapear solicitação da GERT. / 11/03/2016 - GERT Solicitou em 08/03 que a eng. de acesso utilize rota de FO para atendimento na ponta de Brasília pela estação de BSB Geral - Em vistoria de campo para mapear solicitação da GERT. / 01/03/2016 - Acesso concluído em MT, DF acesso existente, pendente GERT implantar placa de 10Gbps para ativar link. / 17/02/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
MTL2000009	em ativação	20/05/2016	25/05/2016	0	0121/2016/DC/4600	14912	25/05/2016 - Concluída a ativação com a validação do cliente. / 20/05/2016 - Em ativação / 20/05/2016 - Em configuração / 20/05/2016 - Handover para Operação
MTL2000009	ativado	25/05/2016	25/05/2016	3000	0121/2016/DC/4600	14912	25/05/2016 - Concluída a ativação com a validação do cliente.
RNAC000003	downgrade	04/01/2016	04/01/2016	1000	0003/2016/DC/4600	13727	04/01 - Redução de banda de 2,5 para 1 Gbps
RNAC000003	pend. implantação	12/07/2013	12/07/2013	0
RNAC000003	upgrade	20/05/2014	12/09/2014	800	01307/2014/DC/4600
RNAC000003	upgrade	26/09/2014	15/10/2014	2000
RNAC000003	upgrade	24/03/2014	20/05/2014	500	01070/2014/DC/4600
RNAC000003	ativado	12/07/2013	23/10/2013	100	0510/2013/4400/4600
RNAC000003	upgrade	23/10/2013	24/03/2014	300	0932/2013/DC/4600
RNAC000003	upgrade	12/09/2014	26/09/2014	1024	01308/2014/DC/4600
RNAC000003	upgrade	15/10/2014	26/12/2014	2500	01462/2014/DC/4600
RNAC000003	mudança de configuração	05/08/2015	31/08/2015	2500		10303	31/08 - Solicitação atendida / 06/08 - Solicitado a liberação junto aos peering / 06/08 - Solicitado da engenharia a atualização do projeto
ESBL000009	pend. cliente	12/05/2016	00/00/0000	0			11/05/2016 - Devolvido PROA para o cliente realizar adequações desde 13/04.
ESBL000009	pend. comercial	19/04/2016	12/05/2016	0			03/05/2016 - Devolvido PROA para o cliente realizar adequações desde 13/04. / 26/04/2016 - Devolvido PROA para o cliente realizar adequações desde 13/04. / 19/04/2016 - Devolvido PROA para o cliente realizar adequações.
ESBL000009	pend. implantação	18/03/2016	19/04/2016	0	0199/2016/DC/4600	15949	12/04/2016 - PROA em análise pela Eng. Acesso / 05/04/2016 - PROA em análise pela Eng. Acesso. / 29/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem via rádio. ESSMT0PP001 / 21/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem via rádio. ESSMT0PP001 / 21/03/2016 - Ecaminhadas OS e VTA para Engenharia.
ESBL000009	cancelado	23/05/2016	24/05/2016	0	0423/2016/DC/4600	15949	24/05/2016 - Pedido de cancelamento do circuito do cliente
SPBL000001	ativado	02/03/2012	01/08/2012	20	034/2012/DC/4600
SPBL000001	upgrade	30/04/2014	08/10/2014	40	1344/2014/DC/4600
SPBL000001	upgrade	01/08/2012	09/01/2013	40
SPBL000001	mudança de configuração	17/07/2015	20/07/2015	70	01766/2015/DC/4600	9815	17/07 - Troca do rádio Digitel por Rádio Ericsson / Instalação do EDD no Cliente
SPBL000001	upgrade	03/07/2015	21/07/2015	100	01766/2015/DC/4600	9583	03/07 - Ampliação para 100 Mbps após troca do rádio do cliente.
SPBL000001	upgrade	09/01/2013	27/11/2013	50	0781/2013/DC/4600
SPBL000001	upgrade	08/10/2014	28/01/2015	70	01503/2015/DC/4600
SPBL000001	mudança de configuração	28/01/2015	30/01/2015	70			De partial routing para full routing
SPBL000001	downgrade	27/11/2013	30/04/2014	20	0996/2014/DC/4600
RJBL000001	pend. implantação	09/06/2016	00/00/0000	0	0478/2016/DC/4600	18770	14/06/2016 - CPE Telebras instalado em 14/06, previsto ativação do equipamento e realização do handover para operação em 15/06. / 09/06/16 - Enviado OS de contrato para a GERA.
RJBL000001	pend. implantação	20/05/2016	09/06/2016	0	0138/2016/DC/4600	18770	09/06/16 - Enviado OS de contrato para a GERA. / 20/05/2016 - Encaminhada a OS para a Engenharia. Atendimento Cliente por EILD , empresa Cittá Telecom.
TOBL000033	pend. implantação	03/09/2015	03/09/2015	0	01857/2015/DC/4600	10979	03/09 - Encaminhada a OS e VTA para Engenharia para prosseguimento da ativação de acordo com a nova OS.
TOBL000033	em ativação	03/11/2015	03/11/2015	0	01857/2015/DC/4600	10979	03/11 - Em ativação / 03/11 - Handover para operação
TOBL000033	ativado	03/11/2015	03/11/2015	200	01857/2015/DC/4600	10979	03/11 - Cliente ativado
TOBL000033	pend. cliente	04/09/2015	22/10/2015	0			27/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO, cliente informou que vai realizar fusões em 30/10, agendado jumper para o dia 30/10 ocorrência 12209. / 26/10 - Aguardando cliente realizar as fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. / 20/10 - Em revisão de PROA pelo cliente. / 14/10 - Em revisão de PROA pelo cliente. / 08/10 - Em revisão de PROA. / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 29/09 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 15/09 - Aguardando projeto de abordagem do cliente. / 04/09 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
TOBL000033	upgrade	25/02/2016	25/02/2016	260	0145/2016/DC/4600	15266	25/02/2016 - Ampliação de banda de 200 para 260 Mbps.
TOBL000033	pend. implantação	23/03/2015	25/03/2015	0	OS - 01602/2015/DC/4600	7307	25/03 - Encaminhado planilha de rádio para preenchimento cliente / 24/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
TOBL000033	pend. cliente	25/03/2015	27/05/2015	0			22/04 (14/04) (25/03) - Aguardando PROA cliente
TOBL000033	cancelado	27/05/2015	27/05/2015	0	001708/2015/DC/4740	7307	27/05 - Recebido OS de cancelamento. Enviado para engenharia de acesso. solicitado bloqueio do AS
ESBL000005	mudança de configuração	16/03/2016	00/00/0000	200	191/2015/DC/4600	15828	07/06/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 31/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 11/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 03/05/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 26/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 19/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 12/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 05/04/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 29/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 22/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e-mail de 18/03 de Gustavo Denys, o cliente remanejará seus equipamentos para o POP. / 17/03/2016 - Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Questionado ao comercial a necessidade de remanejado entre ETR e POP. / 17/03/2016 - Mudança de Ponto de Acesso: - Cliente vai trocar de local de acesso, saindo da ETR de São Mateus - ESSMT0TR001 para o POP de São mateus - ESSMT0PP001, abordando com rádio próprio.
ESBL000005	pend. implantação	02/12/2015	03/12/2015	0	2025/2015/DC/4600	13079	03/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
ESBL000005	pend. cliente	03/12/2015	05/02/2016	0			05/02 - Recebemos PROA cliente / 04/02 - Aguardando PROA cliente / 26/01 - Aguardando PROA cliente / 20/01 - Aguardando PROA cliente / 05/01 - Aguardando PROA cliente / 29/12 - Reiterado com o cliente a necessidade de PROA. / 03/12 - Aguardando PROA cliente
ESBL000005	pend. implantação	05/02/2016	26/02/2016	0			26/02/2016 - Projeto elaborado realizado handover para operação / 25/02/2016 - Em elaboração do projeto lógico (Eng. de Transporte) / 24/02/2016 - Concluído instalação do rádio cliente / 17/02/2016 - Aguardando cliente instalar equipamento, agendado para 23/02. / 16/02/2016 - Aguardando licenciamento do rádio cliente (em paralelo agendando vistoria) / 11/02/2016 - Em análise de PROA cliente
ESBL000005	em ativação	26/02/2016	29/02/2016	0	02025/2015/DC/4600	13079	29/02/2016 - Concluída a ativação. / 29/02/2016 - Configuração executada. / 26/02/2016 - Em ativação
ESBL000005	ativado	29/02/2016	29/02/2016	200	02025/2015/DC/4600	13079	29/02/2016 - Cliente ativado.
MABL000005	mudança de configuração	04/02/2016	00/00/0000	150			04/02/16 - Bruno Souza da engenharia informou que está providenciando a instalação de um rádio Ericsson para atender o contrato de 200M. Atualmente a interligação entre ETR e PoP já é via FO.
MABL000005	upgrade	21/10/2013	04/11/2013	80	0756/2013/DC/4600
MABL000005	bloqueado	06/11/2015	06/11/2015	0		12513
MABL000005	upgrade	26/09/2014	07/10/2014	150	01343/2014/DC/4600
MABL000005	ativado	21/12/2012	09/04/2013	20	055/2013/DC/4600
MABL000005	desbloqueado	09/11/2015	09/11/2015	150	Email arrecadação	12536	09/11 - Cliente desbloqueado a pedido da arrecadação
MABL000005	upgrade	26/09/2013	21/10/2013	70	0747/2013/DC/4600
MABL000005	em ativação	05/04/2012	21/12/2012	0
MABL000005	upgrade	04/11/2013	23/12/2013	100	0819/2013/DC/4600
MABL000005	upgrade	09/04/2013	26/08/2013	40	647/2013/DC/4600
MABL000005	upgrade	26/08/2013	26/09/2013	60	0717/2013/DC/4600
MABL000005	upgrade	28/08/2014	26/09/2014	130	01328/2014/DC/4600
MABL000005	upgrade	23/12/2013	28/08/2014	120	01280/2014/DC/4600
PABL000033	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 31/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 24/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 11/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 03/05/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04. / 26/04/2016 - Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras. 19/04/2016 - Cliente não conseguiu realizar as fusões. Em reagendamento de nova data. 12/04/2016 - Cliente não conseguiu realizar as fusões. Em reagendamento de nova data.
PABL000033	pend. implantação	04/04/2016	12/04/2016	0	0243/2016/DC/4600	16425	05/04/2016 - Enviado Solicitação de PROA ao pós venda solicitado ID / 04/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
TOBL000022	ativado	27/09/2013	01/10/2013	200	0630/2012/DC/4600
TOBL000022	mudança de configuração	10/06/2015	02/07/2015	450	01722/2015/DC/4600	8877	10/06 - Transito de AS / AS: 264282 / Blocos IP: 138.118.252/22 - 2804:2574::/32
TOBL000022	desbloqueado	05/01/2016	05/01/2016	450		13800	05/01 - Cliente desbloqueado.
TOBL000022	upgrade	04/05/2016	06/05/2016	1000	0357/216/DC/4600	17768	05/05/2016 - Ampliação de banda de 450 para 1000 Mbps
TOBL000022	pend. cliente	19/08/2013	09/09/2013	0
TOBL000022	upgrade	29/01/2014	14/04/2014	450	0982/2014/DC/4600
TOBL000022	pend. implantação	19/08/2013	19/08/2013	0
TOBL000022	em ativação	09/09/2013	27/09/2013	0
TOBL000022	upgrade	01/10/2013	29/01/2014	350	0857/2014/DC/4600
TOBL000022	bloqueado	29/12/2015	29/12/2015	0		13637	29/12 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
TOBL000012	cancelado	17/05/2013	02/10/2013	0
TOBL000012	desativado	02/10/2013	02/10/2013	0	0721/2013/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
TOBL000012	ativado	25/02/2013	06/03/2013	100
TOBL000012	upgrade	06/03/2013	17/05/2013	140
TOBL000012	pend. implantação	25/02/2013	25/02/2013	0
ACBL000004	pend. implantação	10/03/2015	09/06/2015	0			08/06 - Existe pendência de infra cliente / 25/05 - Equipamento em transito ativação até 15/06. / 07/05 - Vistoria será realizada até 08/05. Ativação do cliente até 15/06. / 22/04 - (14/04) - Projeto lógico executado. Aguardando Relatório de Vistoria de Projeto Campo / 11/03 - Em projeto de transmissão rádio Ericsson
ACBL000004	pend. implantação	09/09/2014	09/09/2014	0	OS - 01273/2014/DC/4600	6816	Solicitada a retificação da OS.
ACBL000004	pend. cliente	30/10/2014	10/03/2015	0			25/02 - Aguardando cliente liberar a infraestrutura. / 30/10 Adreia informou em que o cliente solicitou paralisar vistorias devido sua estrutura ter sido danificadas pela forte chuva que ocorreu na região. Aguardando cliente informar correção da estrutura (sem previsão).
ACBL000004	pend. implantação	10/03/2015	10/03/2015	0			10/03 - Encaminhadas OS e VTA retificadas para a Engenharia. / 10/03 - Em projeto de Transmissão
ACBL000004	em ativação	29/09/2015	14/10/2015	0	01273/2014/DC/4600	6816	14/10 - Agendado ativação para 14/10 as 14h / 06/10 - Novo handover realizado em 06/10. / 29/09 - Handover realizado em 28/09.
ACBL000004	ativado	14/10/2015	14/10/2015	20	01273/2014/DC/4600	6816	14/10 - Cliente ativado
ACBL000004	upgrade	19/11/2015	19/11/2015	40	01985/2015/DC/4600	12787
ACBL000004	pend. cliente	08/06/2015	21/07/2015	0			14/07 - Aguardando cliente concluir infra - equipamentos parados na barreiro devido a greve (Suframa). / 06/07 - Agendando início de instalação do rádio para 13/07 (pendência de infra cliente) / 30/06 - Cliente está finalizando a infraestrutura, previsto conclusão para semana do dia 29/06. Alinhado com cliente para entrega e início de instalação dos equipamentos para 06/07. / 08/06 - Na vistoria realizada pela equipe Ericsson, foi identificado que o cliente não havia construído o abrigo para instalação indoor dos equipamentos, em contato com o cliente Sr. Ermilson em 08/06, cliente informou que o abrigo será construído em aproximadamente 20 dias, cliente ficou de avisar quando o abrigo estiver concluído para agendarmos instalação do equipamento.
ACBL000004	pend. comercial	09/09/2014	21/10/2014	0			OS retificada recebida.
ACBL000004	pend. implantação	21/07/2015	29/09/2015	0			08/09 - Rádio queimado, providenciando acesso para substituição em 09/08, ativação até 14/09. / 01/09 - Em finalização de instalação do rádio, previsto conclusão até 26/08, necessário recebermos toda documentação do rádio e após 26/08 ativação até 31/09. / 25/08 - Em finalização de instalação do rádio, previsto conclusão até 26/08, necessário recebermos toda documentação do rádio e após 26/08 ativação até 31/08. / 10/08 - Em finalização de instalação do rádio, previsto conclusão até 11/08, necessário recebermos toda documentação do rádio e após 11/08 ativação até 21/08. / 04/08 - Equipamento em instalação - Problema no swt de acesso e transmissão via Coxipó, previsto conclusão da Eng. de Transporte para última semana de agosto (25/08 a 28/08), provável instalação do cliente na primeira semana de setembro. / 28/07 - Utilizado equipamento para atender demanda de emergência cliente Barretos, novo equipamento previsto entrega e início de instalação para 17/08. / 21/07 - Greve do Suframa finalizou em 14/07, equipamento em transito chegará no cliente em 28/07, conclusão da parte fisíca até 07/08, necessário finalizar ativação do POP de Rio Branco que depende de Coxipó.
ACBL000004	pend. implantação	21/10/2014	30/10/2014	0			30/10 - Aguardando cliente regularizar a instalação. / 21/10 - Encaminhada OS e VTA retificadas para Engenharia.
GOBL000036	upgrade	31/05/2016	10/06/2016	0	0448/2016/DC/4600	19197	06/06/2016 - Pedido de ampliação de Banda: 100 Mbps para 200Mbps
GOBL000036	pend. implantação	27/01/2016	16/02/2016	0	2047/2015/DC/4600	13491	27/01 - Estação de atendimento e equipamente SWAC-JTI01-01 ainda não entregues
GOBL000036	pend. implantação	16/12/2015	16/12/2015	0	2047/2015/DC/4600	13491	16/12 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
GOBL000036	pend. comercial	16/02/2016	17/02/2016	0			16/02/2016 - 6/02/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 16/02/2016 - Em revisão de OS, negociando prazo para ativação do POP entre Eng. de Transporte e Comercial
GOBL000036	pend. implantação	17/02/2016	24/05/2016	0	2047/2015/DC/4600	13491	24/05/2016 - Prosseguir com a ativação. Trecho Rio Verde e Cuiabá aceito. / 03/05/2016 - Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M. / 26/04/2016 - Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M. / 19/04/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 12/04/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 05/04/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 29/03/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 21/03/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 15/03/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 07/03/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 01/03/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras. / 17/02/2016 - Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde - Cuiabá e a necessidade de mais 30 dias para conclusão da parte da Telebras.
GOBL000036	pend. implantação	30/12/2015	27/01/2016	0			26/01 - Agendado jumper para 28/01. / 20/01 - Agendado jumper para 29/01. / 05/01 - Liberado fusões e jumpers para 06/01. / 30/12 - Recebido PROA.
GOBL000036	em ativação	27/01/2016	27/01/2016	0			27/01 - Estação de atendimento ainda não entregue / 27/01 - Realizado handover para operação.
GOBL000036	agendado	24/05/2016	27/05/2016	0	2047/2015/DC/4600	13491	27/05/2016 - Cliente ativado aguardando os testes. / 24/05/2016 - Em ativação.
GOBL000036	ativado	27/05/2016	30/05/2016	100	2047/2015/DC/4600	13491	30/05/2016 - Cliente ativado.
GOBL000036	pend. cliente	17/12/2015	30/12/2015	0			29/12 - Reiterado com o cliente a necessidade do PROA / 17/12 - Aguardando cliente apresentar projeto de abordagem.
MGBL000009	upgrade	11/06/2014	02/02/2015	190	01521/2015/DC/4600	6127
MGBL000009	upgrade	02/11/2013	02/05/2014	100	01004/2014/DC/4600
MGBL000009	upgrade	14/02/2013	02/11/2013	80	00787/2013/DC/4600
MGBL000009	pend. comercial	17/12/2012	04/01/2013	0
MGBL000009	upgrade	08/05/2015	08/05/2015	300		8231
MGBL000009	upgrade	02/05/2014	11/06/2014	120	01113/2014/DC/4600
MGBL000009	upgrade	29/01/2013	14/02/2013	60	00205/2013/DC/4600
MGBL000009	em ativação	04/01/2013	15/01/2013	0
MGBL000009	em ativação	15/01/2013	17/12/2012	0
MGBL000009	upgrade	19/02/2015	19/02/2015	200	01550/2015/DC/4600	6530
MGBL000009	pend. cliente	15/01/2013	21/01/2013	0
MGBL000009	upgrade	28/08/2015	28/08/2015	400	01852/2015/DC/4600	10842	28/08 - Banda ampliada de 300 para 400 Mbps.
MGBL000009	ativado	21/01/2013	29/01/2013	50	00093/2012/DC/4600
MGBL000009	upgrade	30/03/2015	30/03/2015	250		7452
RSP2ES0001	ativado	01/04/2016	01/04/2016	1000	0432/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/04/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0001	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0432/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSP2ES0001	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0432/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
CEPW000001	ativado	24/09/2015	24/09/2015	100			Circuito ativado pela GERENCIA DE ENGENHARIA REDES TRANSPORTE - 3400.
DFAC000047	pend. comercial	30/10/2015	03/11/2015	0		12363	30/10 - Devolvido para Amado corrigir a OS conforme observações da Engenharia
DFAC000047	pend. implantação	03/11/2015	13/11/2015	0	01953/2015/Dc/4600	12363	03/11 - Recebido OS retificada com a informações necessárias para o teste. Enviado OS para engenharia / "Ativação de link's IP na Sala dos Servidores Telebras Sede localizada no 3° andar para realização / da POC Jaguar/Clavister para Solução de Segurança. Qualquer dúvida favor contactar o Colaborador Leandro Neves (1786) ou José Angelo Amado (1654)." / Fornecer 4 blocos IPv4/IPv6 / A conexão WAN deve ser elétrica (1000Base-T) / Interface LAN: Elétrica (10 Interfaces)
DFAC000047	em ativação	13/11/2015	17/11/2015	0		12363	13/11 - Enviado para equipe GOM-IP ativar o circuito de teste
DFAC000047	ativado	17/11/2015	17/11/2015	1000		12363	17/11 - circuito ativado pelo Rodrigo Rozario.
DFAC000047	pend. implantação	29/10/2015	30/11/2015	0	01953/2015/Dc/4600	12363	29/10 - encaminhado OS e VT para engenharia / Ativação de 1G para atender teste solicitado pela GERENCIA TELEBRAS INOVACAO - 1600
DFAC000048	pend. implantação	29/10/2015	03/11/2015	0	01954/2015/DC/4600	12362	29/10 - encaminhado OS e VT para engenharia / Ativação de 1G para atender teste solicitado pela GERENCIA TELEBRAS INOVACAO - 1600
DFAC000048	cancelado	03/11/2015	03/11/2015	0	01954/2015/DC/4600		03/11 - Recebido Os de Cancelamento. Será ativado somente o circuito 47
DFAC000053	pend. comercial	11/04/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 02/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 26/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 19/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado
DFAC000053	pend. implantação	03/02/2016	11/04/2016	0	0108/2016/DC/4600	14786	04/04/2016 - Em projeto de rádio / 28/03/2016 - Em projeto de rádio / 21/03/2016 - Em projeto de rádio. / 15/03/2016 - Em projeto de rádio. / 11/03/2016 - Em projeto de rádio. / 05/02 - Enviado OS e VT para engenharia
DFAC000054	pend. comercial	11/04/2016	00/00/0000	0			31/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 02/05/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 26/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 19/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado / 11/04/2016 - Gerente de contas informou que ccto será cancelado
DFAC000054	pend. implantação	03/02/2016	11/04/2016	0	0108/2016/DC/4600	14788	04/04/2016 - Em projeto de rádio / 28/03/2016 - Em projeto de rádio / 21/03/2016 - Em projeto de rádio. / 15/03/2016 - Em projeto de rádio. / 11/03/2016 - Em projeto de rádio. / 05/02 - Enviado OS e VT para engenharia
DFBL000024	agendado	02/05/2016	00/00/0000	0	0347/2016/DC/4600	17296	03/05/2016 - Ativação agendada para 15:00 hs, com o técnico da Advanta / Marcelo: 011 999136728 / Wallace: 061 91588168 / 02/05/2016 - Em configuração.
DFBL000024	pend. implantação	02/05/2016	02/05/2016	0	0347/2016/DC/4600	17296	02/05/2016 - Handover para Operação. / 02/05/2016 - OS e VTA enviadas para Engenharia. / Contato na escola: Marcos Vinicius de Oliveira - Diretor - e Fabiano - Professor. / Telefônico Fixo: (61) 39017616/ (61) 39018300 / Celular: (61) 81649190 (Diretor) / (61) 99734627 (Professor)
DFBL000024	ativado	03/05/2016	03/05/2016	100	0347/2016/DC/4600	17296	13/06/16 - Marcelo Batista ligou e informou que o circuito ainda está na PoC sem previsão de finalizar e que a área de inovação juntamente com o Presidente da Telebras estão discutindo novo cronograma. (beth) / 03/05/16 - Efetuado testes de ativação com o Marcelo da Advanta. Tudo ok e validado. / PoP Gerenciada pela área de Inovação. Zanone responsável.
DFIT000002	em ativação	13/11/2015	13/11/2015	0			13/11 - handover realizado
DFIT000002	ativado	13/11/2015	13/11/2015	10		12363	13/11 - Circuito ativado. Será comparilhado a porta com o circuito de teste L3 VPN
DFIT000002	ativado	26/02/2015	27/02/2015	10			Circuito de teste ativado em Brasília Sede - Acordo Operação e Engenharia
PAPW000001	ativado	06/11/2014	06/11/2014	100	Circuito escritório de Belém		Circuito ativado pela Engenharia para o Escritório de Belém
RJPW000001	ativado	01/08/2014	29/08/2014	100	Ativado pela engenharia		Circuito para atendimento ao Escritório de Serviço do Rio de Janeiro
RSAC000010	desativado	17/03/2016	17/03/2016	0	0193/2016/DC/4600	15839	04/04/2016 - Concluído o processo de desativação / 17/03/2016 - Desativação de circuito
RSAC000010	pend. implantação	26/11/2015	21/12/2015	0	099/2015/DC/4600	13014	07/12 - Em implantação / 01/12 - Enviadas OSO e VTA para Engenharia / Link para atendimento para a Festa da UVA 9 18/02/16 a 06/03/16. / Acordo feito com o Sergio Bittar (presidente Telebras) e Gilberto Paganotto (Regional Porto Alegre)
RSAC000010	em teste	21/12/2015	21/12/2015	0	IMPORTANTE		21/12 - Este circuito é uma parceria entre Telebras e Bitcom. / O Acesso entre a Estação da Telebras e a Festa da Uva é da BITCOM. A Bitcom fez fusão em uma fibra da Telebras, na caixa R2 do ETR da Eletrosul. Caso o circuito apresente problemas no acesso, entrar em contato com o Gestor da Bitcom: / Contato Técnico Cliente: Evandro Scholl / Telefone: 54 32099030 / Celular: 54 96176961 / E-mail Contato Técnico: noc@bitcom.psi.br
RSAC000010	pend. implantação	21/12/2015	28/12/2015	0	02056/DC/4600/2015	13014	28/12 - Circuito em ativação / 21/12 - Cliente finalizando fusão da FO. Aguardando projeto Lógico do cliente pela Engenharia. Circuito deve ser ativado até 29/12
RSAC000010	em ativação	28/12/2015	28/12/2015	0	02056/DC/4600/2015	13014	28/12 - Cliente ativado.
RSAC000010	ativado	28/12/2015	28/12/2015	500	02056/DC/4600/2015	13014	Circuito ativado
RSIT000001	ativado	22/03/2013	22/03/2013	10			Circuito do laboratório da TECNOPUC em Porto Alegre
RSPW000001	ativado	10/04/2014	23/04/2014	10	Device Hostname: RTCE-PAE
SPPW000001	pend. implantação	10/11/2015	10/11/2015	0			10/11 - Circuito do escritório de Serviço ativado pela Engenharia - Falcão
SPPW000001	ativado	10/11/2015	10/11/2015	100			10/11 - Circuito ativado com acesso da Vogel
GOBL000015	desativado	04/05/2015	05/05/2015	0	01674/2015/DC/4600	8108
GOBL000015	pend. cliente	07/01/2013	06/03/2013	0
GOBL000015	upgrade	17/06/2013	06/03/2014	60
GOBL000015	ativado	22/03/2013	06/05/2013	20	137/2012/DC/4600
GOBL000015	pend. implantação	28/11/2012	07/01/2013	0
GOBL000015	upgrade	30/07/2014	07/08/2014	100
GOBL000015	upgrade	06/05/2013	17/06/2013	40
GOBL000015	em ativação	06/03/2013	22/03/2013	0
GOBL000015	em ativação	07/01/2013	28/11/2012	0
GOBL000015	upgrade	06/03/2014	30/07/2014	80
MABL000009	ativado	30/07/2014	05/08/2014	1000	035/2012/DC/4600
MABL000009	pend. comercial	31/05/2013	06/07/2014	0
MABL000009	pend. implantação	06/07/2014	10/07/2014	0
MABL000009	mudança de configuração	31/08/2015	15/09/2015	2000	01855/2015/DC/4600	10889	15/09 - Inclusão dos blocos IPV4 e IPV6 concluída. / 31/08 - Inclusão de blocos IPV4 e IPV6 no AS do Cliente: / AS: AS28652 / Blocos IPV4: 177.47.32/20 / 177.47.48/20 / 177.155.96/20 / 187.60.96/20 / 187.60.112/20 / 189.90.176/20 / 201.76.128/20 / Bloco IPV6: 2804:45c::/32
MABL000009	upgrade	29/10/2014	22/12/2014	2000	01368/2014/DC/4600
MABL000009	mudança de configuração	27/05/2015	29/05/2015	2000	Sem OS	8644	29/05 - Em contato com o Oswaldo e Jeferson confirmamos a ativação com sucesso na segunda sessão do Pw Secundário de seu circuito, funcionou normalmente durante o período de testes. / Obs: Cliente encontra-se configurando seu equipamento para melhor uso da tabela de roteamento, devido a seu circuito ser um full route. Teste OK / 27/05 - Solicitado ao NOC regularização do PW duplo
MABL000009	em ativação	10/07/2014	30/07/2014	0
MABL000009	pend. implantação	31/05/2013	31/05/2013	0
BAL2000012	pend. implantação	04/06/2014	04/06/2014	0
BAL2000012	ativado	04/06/2014	09/06/2014	40	01100/2014/DC/4600
DFL2000001	desativado	22/05/2012	14/01/2015	0		12821	20/11/15 - Aberto ocorrência 12821 solicitando retirada do rádio na ponta da TIM <Beth> / Em janeiro/15 foi aberto duas ocorrências (5725 e 5818) dadas como executadas, porém o rádio não foi retirado no cliente
DFL2000001	ativado	05/11/2014	22/05/2012	10	01379/2014/DC/4600
DFTX000035	ativado	06/01/2014	02/06/2014	10000	0845/2014/DC/4600
DFTX000035	pend. implantação	06/01/2014	06/01/2014	0
DFTX000037	ativado	06/01/2014	02/06/2014	10000	0838/2014/DC/4600
DFTX000037	pend. implantação	06/01/2014	06/01/2014	0
MATX000006	pend. implantação	06/01/2014	06/01/2014	0
MATX000006	pend. cliente	06/01/2014	12/06/2015	0	839/2014/DC/4600	7041	24/04 - Fabrício informou que TIM ainda não fez fusão das Fibras na caixa R2 nas duas localidades / 11/03 - Teresina: fusão FO TIM na caixa R2 disponibilizada ok. Porta DW já iluminando as fibras 23 e 24 direção TIM, porém, ainda não está recebendo potência da TIM / Imperatriz: AguardandoTIM realizar jumper entre o seu DGO e o da Telebras, dentro da sala da Eletronorte, posições 23 e 24 no DGO Telebras. Agendado para 23/03
MATX000006	pend. implantação	12/06/2015	22/06/2015	0		7041	15/06 - Problema na placa do Canal em Imperatriz. Não foi possível a troca ainda devido a greve da Eletronrote
MATX000006	ativado	22/06/2015	22/06/2015	10000	0839/2014/DC/4600	7041	22/06 - Email do cliente dando OK no circuito. Encaminhado Welcome kit para o pós-vendas encaminhar ao cliente
PACI000001	ativado	31/01/2014	12/05/2014	0	0878/2014/4400/4600
PACI000001	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
PACI000002	ativado	31/01/2014	12/05/2014	0	0879/2014/4400/4600
PACI000002	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
PACI000003	ativado	31/01/2014	12/05/2014	0	0880/2014/4400/4600
PACI000003	pend. implantação	31/01/2014	31/01/2014	0
PACI000004	pend. cliente	16/03/2015	00/00/0000	0		6480	31/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 25/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 11/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 02/05/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 26/04/2016 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 28/08/2015 - Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém. / 30/06 (08/06) - Continua aguardando PROA do Cliente referente à Sta. Maria. Falta jumper do Cliente em Belém. (Bonafé coordenando) / 22/04 - Emerson Baumgarten tratando diretamente com a TIM para resolver a questão dos dois DGOs instalados indevidamente no site e no rack da Telebras em Santa Maria / 15/04 - Após vistoria foi constatado que a TIM instalou um DGO sem autorização no rack da Telebras. Aguardando TIM retirar o DGO e fazer fusão na caixa R2 / 30/03 - Cliente está perdido. Não tem FO disponível em Guamá. Será agendado uma vistoria em Santa Maria para identificar se cliente instalou ou não um DGO porque ele não tem certeza. / 16/03 - Aguardando jumper da TIM em Guamá e Santa Maria do Pará
PACI000004	pend. implantação	04/02/2015	16/03/2015	0	OS - 01518/2015/DC/4600	6480	16/03 - Jumper site Eletronorte OK. Aguarando cliente fazer jumper em Guamá e abordar o site da Prodepa / Encaminhado OS para Gerência de Engenharia de Redes de Transporte - 3400
PATX000002	ativado	06/01/2014	04/08/2014	10000	0837/2014/DC/4600
PATX000002	pend. implantação	06/01/2014	06/01/2014	0
PATX000006	pend. implantação	06/01/2014	09/02/2015	0			09/02/15 - disponibilizado projeto de transmissão do cliente no Databook / 06/01/14 - Enviado OS e VT para a engenharia
PATX000006	pend. cliente	09/02/2015	29/04/2015	0		6716	09/04 - Fabricio informou que TIM solicitou acesso no site de MBA para executar passagem de cordão entre DGO TLB e DGO TIM. Agendado para 29/04 / 01/04 - TIM identificou alta atenuação na ponta de Guamá. Agendado novos testes para os dia 10/04 / 12/03 - TIM solicitou acesso ao PoP Prodepa em Marabá para realizar medições no circuito. Solicitado acesso, agendado para 24/03 de 08:00 às 18:00
PATX000006	ativado	29/04/2015	29/04/2015	10000		6176	16/06 - enviado welcome kit para pós-vendas / 15/06 - Em 29/04 foi feito teste ponto a ponto pela TIM, trocado os cordões e o circuito ficou Operacional desde esta data. / Arquivo com os emails do Felipe da TIM no databook
PATX000013	pend. implantação	14/11/2014	14/11/2014	0
PATX000013	ativado	22/05/2015	22/05/2015	10000	01393/2014/DC/4600		22/05 - Circuito entregue testado para TIM. Encaminhado email para Comercial junto com o welcome kit
PATX000013	pend. cliente	14/11/2014	28/11/2014	0			Aguardando FO do cliente em FLA e BLM
RNTX000003	pend. cliente	26/08/2014	26/02/2015	0	0840/2014/DC/4600	6540	26/02 - Teste da transmissão será realizada em 26/02 pela TIM com coordenação noc Campinas Padtec - Fabrício coordenando
RNTX000003	ativado	26/02/2015	26/02/2015	10000	0840/2014/DC/4600	6540	26/02 - Ativado após testes. Circuito Operacional e entregue OK para TIM / 20/04 - Enviado Welcome kit para a área de Pós Vendas
RNTX000003	pend. implantação	06/01/2014	26/08/2014	0	0840/2014/DC/4600		Enviado OS e VT para a implantação
TOBL000003	upgrade	23/05/2016	00/00/0000	0	0417/2016/DC/4600	18905	25/05/2016 - Foi constatado que para realizar a ampliação de banda do cliente, é necessário realiza a ampliação do backbone. A ampliação do cliente será realizada após adequação do backbone / 25/05/2016 - Ampliação de banda de 1600 para 1800 Mbps
TOBL000003	trânsito	24/05/2016	01/06/2016	1600	0428/2016/DC/4600	18880	24/05/2016 - Pedido de Trânsito / ASN: 265342 / IPv4: 168.181.172/22 / IPv6: 2804:2e60::/32
TOBL000003	trânsito	24/05/2016	02/06/2016	1600	0427/2016/DC/4600	18876	24/05/2016 - Pedido de Trânsito de AS / ASN: 264936 / IPv4: 168.232.80/22 / IPv6: 2804:3034::/32
TOBL000003	ativado	00/00/0000	02/07/2012	40	00020/2011/DC/4600
TOBL000003	upgrade	23/01/2015	03/02/2015	500	01523/2015/DC/4600	6161
TOBL000003	trânsito	25/05/2015	03/06/2015	800	01702/2015/DC/4600	8576	ASN: 264257/IPV4: 138.118.108/22 / ASN: 52833/IPV4: 177.53.196/22 / IPV4: 138.94.80/22
TOBL000003	upgrade	03/07/2015	03/07/2015	1000	01762/2015/DC/4600	9571
TOBL000003	upgrade	21/03/2014	05/06/2014	200	01103/2014/DC/4600
TOBL000003	upgrade	05/06/2014	05/11/2014	400	01378/2014/DC/4600
TOBL000003	trânsito	28/04/2015	06/05/2015	800	01651/2015/DC/4600	7995	ASN: 262598 IPV4: 177.75.224/20 / ASN: 52833 IPV4: 177.53.196/22
TOBL000003	upgrade	05/05/2016	06/05/2016	1600	0368/2016/DC/4600	17837	06/05/2016 - Ampliação de banda de 1500 para 1600 Mbps
TOBL000003	upgrade	10/06/2015	11/06/2015	900	01725/2015/DC/4600	8887
TOBL000003	mudança de configuração	01/07/2015	17/07/2015	900	1754/4600/2015	9546	17/07 - Inclusão dos blocos efetivada / 01/07 - Inclusão de blocos IPV4 e IPV6 / ASN: 52721 / IPV-4: 138.185.108/22 / IPV-6: 2804:2664::/32
TOBL000003	upgrade	02/07/2012	18/09/2012	60	00129/2012/DC/4600
TOBL000003	upgrade	00/00/0000	19/02/2015	600	01534/2015/DC/4600	6288
TOBL000003	upgrade	20/03/2015	20/03/2015	800	01600/2015/DC/4600	7255
TOBL000003	upgrade	18/09/2012	21/03/2014	150	00930/2014/DC/4600
TOBL000003	pend. implantação	24/08/2015	22/09/2015	0		11414	22/09 - Ampliação do backhaul concluída. / 22/09 - Em elaboração de projeto lógico e abertura de RDM para cliente realizar fusões. / 24/08 - Em ampliação de equipamento pelo eng. de acesso.
TOBL000003	bloqueado	22/10/2015	22/10/2015	0		12215	22/10 - bloqueio a pedido da área de arrecadação.
TOBL000003	upgrade	05/11/2014	23/01/2015	450	01502/2015/DC/4600
TOBL000003	trânsito	07/03/2016	23/03/2016	1500	0166/2016/DC/4600	15551	23/03/2016 - Transito de AS realizado junto aos peerings / 07/03/2016 - Inclusão de Transito de AS.
TOBL000003	desbloqueado	23/10/2015	23/10/2015	1500		12231	23/10 - Desbloqueio a pedido da área de arrecadação.
TOBL000003	upgrade	21/08/2015	24/09/2015	1500	01844/2015/DC/4600	10731	24/09 - Banda ampliada para 1500 Mbps. / 24/08 - Solicitado a ampliação do backhaul. / 21/08 - Ocorrência devolvida pelo NOC.
TOBL000003	trânsito	17/07/2015	27/08/2015	1000	1791/4600/2015	9921	27/08 - Transito liberado. / 20/07 - Solicitado o Transito: / AS: 263837 / Blocos: 138.122.240/22 - 2804:2664::/32)
TOBL000003	trânsito	06/08/2015	27/08/2015	1000	01817/4600/2015	10318	27/08 - Transito liberado. / 06/08 - Transito para AS 61655 (IPV4: 131.100.236/22 - IPV6: 2804:1c6c::/32) e AS 264465 (IPV4: 132.255.120/22)
TOBL000003	trânsito	13/08/2015	27/08/2015	1000	01828/2015/DC/4600	10473	27/08 - Transito liberado / 13/08 - Transito para AS 52833 (Ipv-6: 2804:27AC::/32)
TOBL000003	trânsito	18/04/2016	28/04/2016	1500	0306/2016/DC/4600	16866	18/04/2016 - Transito de AS - ASN: 265257 / IPV4: 168.0.168/22 - IPV6: 2804:2d04::/32.
TOBL000003	trânsito	12/05/2015	29/05/2015	800	01681/2015/DC/4600	8273	ASN: 264525 IPv4: 138.0.52/22 / IPv6: 2804:20fc::/32
GOBL000037	pend. cliente	13/06/2016	00/00/0000	0	02048/2015/DC/4600	13501	13/06/2016 - Cliente informou que possui uma pendência na parte elétrica de sua torre, e informou que solucionará o problema em um prazo de 30 dias. O cliente entrará em contato com a ativação ao solucionar o problema.
GOBL000037	em ativação	08/06/2016	13/06/2016	0			08/06/2016 - Em contato com o cliente o cliente ficou de ver disponibilidade de ativação para dia 13/06/2016 as 09h / 27/05/2016 - Não consegue entrar em contato com o cliente. / 24/05/2016 - Handover para Operação
GOBL000037	pend. implantação	16/12/2015	16/12/2015	0	02048/2015/DC/4600	13501	16/12 - Encanminhada OS e VTA para Engenharia.
GOBL000037	pend. cliente	17/12/2015	22/02/2016	0			22/02/2016 - Fusões executadas pelo cliente. / 16/02/2016 - Agendado fusões para 19/02 / 04/02/2016 - Agendado fusões para 16/02. / 25/01 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. Atividade agendada para dia 28/01/2016. / 20/01 - Aguardando PROA cliente. / 29/12 - Reiterado com o cliente a necessidade de PROA / 17/12 - Aguardando cliente apresentar projeto de abordagem.
GOBL000037	pend. implantação	22/02/2016	24/05/2016	0			24/05/2016 - Prosseguir com a ativação. Trecho Rio Verde e Cuiabá aceito. / 03/05/2016 - Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M. / 26/04/2016 - Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M. / 19/04/2016 - Aguardando conclusão da obra da GVT para realizar handover. / 12/04/2016 - Aguardando conclusão da obra da GVT para realizar handover. / 29/03/2016 - A atividade da GVT ficou para o dia 16/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP. / 21/03/2016 - A atividade da GVT ficou para o dia 16/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP. / 15/03/2016 - A atividade da GVT ficou para o dia 16/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP. / 07/03/2016 - Aguardando ativação do POP Santa Rita do Araguaia, GERT informou que atividade da GVT está programada para 06/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP. / 01/03/2016 - Aguardando ativação do POP Santa Rita do Araguaia, GERT informou que atividade da GVT está programada para 06/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP. / 23/02/2016 - Aguardando ativação do POP Santa Rita do Araguaia, GERT informou que atividade da GVT está programada para 06/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
PABL000017	pend. cliente	30/09/2015	03/11/2015	0			27/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 20/10 - Aguardando cliente realizar fusões de FO. / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 30/09 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
PABL000017	pend. implantação	03/11/2015	11/11/2015	0			03/11 - Realizado Fusões e teste de OTDR.
PABL000017	pend. cliente	11/11/2015	11/12/2015	0			24/11 - Cliente lançou fibra errada (multi modo) aguardando cliente trocar FO. / 17/11 - Aguardando cliente realizar fusões e enviar relatório do teste de OTDR. / 11/11 - Aguardando Fusões e teste de OTDR.
PABL000017	em ativação	11/12/2015	16/12/2015	0	01911/2015/DC/4600	11635	16/12 - Cliente ativado / 16/12 - Terminada validação com o cliente / 14/12 - Agendada ativação para 15/12 as 10h30min / 11/12 - Realizado handover para operação
PABL000017	ativado	16/12/2015	16/12/2015	150	01911/2015/DC/4600	11635	16/12 - Cliente ativado
PABL000017	pend. implantação	29/09/2015	30/09/2015	0	01911/2015/DC/4600	11635	29/09 - OS e VTA enviados para Engenharia
MABL000023	upgrade	16/10/2014	02/02/2015	1200	01436/2015/DC/4600	5343
MABL000023	upgrade	16/06/2014	03/07/2014	800	01140/2014/DC/4600
MABL000023	desativado	22/04/2016	04/05/2016	0	0331/2016/DC/4600	17038	04/05/2016 - Processo de desativação concluído. / 22/04/2016 - Pedido de desativação do circuito
MABL000023	trânsito	16/12/2015	05/01/2016	1500	02049/2015/DC/4600	13480	05/01 - Transito liberado. / 16/12 - Transito AS: 265192 / IPV4: 167.249.144/22 / IPV6: 2804:2c10::/32
MABL000023	ativado	27/03/2014	08/05/2014	600	00919/2014/DC/4600
MABL000023	downgrade	11/09/2015	11/09/2015	1500	01877/2015/DC/4600	11134	11/09 - Redução da banda executada.
MABL000023	upgrade	09/02/2015	12/02/2015	1500	01539/2015/DC/4600	6343
MABL000023	upgrade	03/07/2014	14/07/2014	850	01155/2014/DC/4600
MABL000023	upgrade	08/05/2014	16/06/2014	700	01117/2014/DC/4600
MABL000023	upgrade	16/07/2015	16/07/2015	1800	01786/2015/DC/4600	9842
MABL000023	upgrade	24/09/2014	16/10/2014	1000	01351/2014/DC/4600
MABL000023	pend. implantação	18/03/2014	18/03/2014	0
MABL000023	pend. cliente	18/03/2014	20/03/2014	0
MABL000023	trânsito	15/04/2015	20/04/2015	1500	01642/2015/DC/4600	7810	20/04 - Transito liberado / 15/04 - Solicitado ao NOC liberação do Trânsito junto aos peerings
MABL000023	upgrade	24/07/2015	24/07/2015	2000	01798/2015/DC/4600	10045	24/07 - Ampliação de banda efetivada. / 24/07 - OS e VTA recebida pela Comercial.
MABL000023	upgrade	28/07/2014	24/09/2014	950	01324/2014/DC/4600
MABL000023	pend. cliente	20/03/2014	27/03/2014	0
MABL000023	upgrade	14/07/2014	28/07/2014	900	01230/2014/DC/4600
MABL000043	pend. implantação	05/01/2016	08/01/2016	0	0008/2016/DC/4600	13955	08/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MABL000043	pend. cliente	11/01/2016	18/02/2016	0			16/02/2016 - Agendado as fusões de FO nas caixas de emenda óptica Telebras p/ o dia 16/02/16. / 03/02 - Agendado as fusões de FO nas caixas de emenda óptica Telebras p/ o dia 16/02/16. / 26/01 - Aguardando PROA cliente / 20/01 - Aguardando PROA cliente / 11/01 - Solicitado PROA e ID
MABL000043	pend. implantação	18/02/2016	24/02/2016	0			24/02/2016 - Projeto lógico elaborado / 18/02/2016 - Aguardando projeto lógico para realizar handover.
MABL000043	em ativação	25/02/2016	27/02/2016	0	0008/2016/DC/4600	13955	27/02/2016 - Concluída a ativação. / 25/02/2016 - Em ativação
MABL000043	ativado	27/02/2016	27/02/2016	1000	0008/2016/DC/4600	13955	27/02/2016 - Cliente ativado
MABL000046	pend. implantação	23/02/2016	01/03/2016	0	0136/2016/DC/4600	15142	23/02/2016 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MABL000046	pend. cliente	01/03/2016	17/03/2016	0			15/03/2016 - Fusões realizadas, aguardando projeto lógico. / 07/03/2016 - Aguardando cliente realizar fusões na estação Telebras, agendado para 09/03 / 01/03/2016 - Aguardando cliente realizar fusões na estação Telebras.
MABL000046	pend. implantação	17/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Handover para operação. / 21/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT. / 17/03/2016 - Aguardando projeto lógico pela GERT.
MABL000046	em ativação	23/03/2016	23/03/2016	0			23/03/2016 - Em ativação.
MABL000046	trânsito	31/03/2016	27/04/2016	2000	0232/2016/DC/4600	16334	31/03/2016 - Pedido de Trânsito junto aos peerings
MABL000046	agendado	23/03/2016	30/03/2016	0	0136/2016/DC/4600	15142	30/03/2016 - Cliente ativado. / 29/03/2016 - Reagendada ativação para 29/03 as 09h30min. / 28/03/2016 - Circuito configurado na rede e Topologia do Cliente refeita. / 28/03/2016 - No momento da ativação o cleinte informou que queria rota dinâmica (BGP). Foi solicitado novo projeto para a Engenharia. / 24/03/2016 - Agendada ativação do circuito para 28/03 as 09h / 23/03/2016 - Aguardar a execução da SDM 16035. / 23/03/2016 - Agendar a configuração após execução da OS de migração do bloco IP do cliente MABL000045 - R L GUIMARAES  IMPERATRIZ, pois o bloco antigo do cliente R L GUIMARAES será reaproveitado para o cliente Turbonett, de modo a diminuir a fragmentação de endereçamento IP.
MABL000046	ativado	30/03/2016	30/03/2016	2000	0136/2016/DC/4600	15142	30/03/2016 - Cliente ativado.
MAP2000001	pend. implantação	05/01/2016	00/00/0000	0	0009/2016/DC/4600	13958	08/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
MAP2000001	pend. cliente	12/05/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. / 31/05/2016 - Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. / 24/05/2016 - Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. / 11/05/2016 - Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação.
MAP2000001	mudança de configuração	11/04/2016	00/00/0000	0	0009/2016/DC/4600	13958	11/04/2016 - Recebido OS de Ativação Retificada com a correção de designação / De: MAL2000010 / Para: MAP2000001
MAP2000001	em ativação	26/02/2016	02/03/2016	0		13958	02/03/2016 - Pre-agendado para 03/03 as 09h / 29/02/2016 - Em configuração / 26/02/2016 - Em ativação
MAP2000001	agendado	02/03/2016	03/03/2016	0	0009/2016/DC/4600	13958	03/03/2016 - Cliente não está conseguindo se comunicar com o PTT. / 02/03/2016 - Agendado para 02/03 as 15h20min
MAP2000001	pend. implantação	16/03/2016	12/05/2016	0			03/05/2016 - Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. / 26/04/2016 - Realizada instalação de cordões com o ASN do cliente. Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. (projeto lógico pronto) / 19/04/2016 - Realizada instalação de cordões com o ASN do cliente. Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. (projeto lógico pronto) / 12/04/2016 - Realizada instalação de cordões com o ASN do cliente. Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. (projeto lógico pronto) / 29/03/2016 - Realizada instalação de cordões com o ASN do cliente. Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. (projeto lógico pronto) / 21/03/2016 - Realizada instalação de cordões com o ASN do cliente. Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação. / 15/03/2016 - Realizada instalação de cordões com o ASN do cliente. Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação.
MAP2000001	pend. cliente	03/03/2016	16/03/2016	0			09/03/2016 - Problemas do cliente com a conexão no PIX Telebras na Alog. Logo que o cliente resolver a pendência com o IX.BR irá ser remarcada a ativação de circuito / 07/03/2016 - Problemas do cliente com a conexão no PIX Telebras na Alog / 03/03/2016 - Cliente não está conseguindo se comunicar com o PTT.
MAP2000001	pend. cliente	20/01/2016	17/02/2016	0			17/02/2016 - Devolvida a OS para retificação. / 16/02/2016 - Aguardando cliente conectar ao Pix Telebras / 04/02/2016 - Aguardando cliente realizar fusões, agendado para 15/02/2016 / 26/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 20/01/2016 - Aguardando PROA cliente
MAP2000001	pend. comercial	17/02/2016	23/02/2016	0			17/02/2016 - OS para retificação. (1) Será necessário o cliente abordar em duas portas de 1 Gbps invés de 1 porta de 10 Gbps. Motivo: Não existe porta disponível na ALOG para este tipo de atendimento; (2) Não está claro as informações de c-VLAN do cliente na OS.
MAP2000001	pend. cliente	18/02/2016	26/02/2016	0			26/02/2016 - Cliente já realizou duas fusões no POP de Presidente Dutra e informa que já se conectou no Pix Telebras na Alog - encaminhando para operação seguir com ativação do cliente. / 25/02/2016 - OS para retificação. (1) Será necessário o cliente abordar em duas portas de 1 Gbps invés de 1 porta de 10 Gbps. Motivo: Não existe porta disponível na ALOG para este tipo de atendimento; (2) Não está claro as informações de c-VLAN do cliente na OS.
PIBL000003	pend. cliente	20/01/2016	18/04/2016	0			18/04/2016 - Handover para a operação. / 12/04/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 05/04/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 29/03/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 21/03/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 15/03/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 07/03/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 25/02/2016 - Aguardando cliente concluir infra para agendarmos fusão de FO / 16/02/2016 - Em reagendamento, infra do cliente não foi concluído no dia 12/02. / 04/02/2016 - Aguardando cliente realizar fusões, agendado para 12/02/2016 / 26/01/2016 - Aguardando PROA cliente / 20/01/2016 - Aguardando PROA cliente
PIBL000003	pend. implantação	05/01/2016	20/01/2016	0	0007/2015/DC/4600	13951	08/01 - Enviada OS e VTA para Engenharia
PIBL000003	agendado	18/04/2016	25/04/2016	0			25/04/2016 - Cliente ativado. / 19/04/2016 - Cliente configurado e agendada a ativação para 17:00 hs. / 18/04/2016 - Em ativação.
PIBL000003	ativado	25/04/2016	25/04/2016	500	0007/2015/DC/4600	13951	25/04/2016 - Cliente ativado.
DFAC000038	bloqueado	01/02/2016	01/02/2016	0		14608	01/02 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
DFAC000038	desbloqueado	02/02/2016	02/02/2016	20		14635	02/02 - Solicitação de desbloqueio.
DFAC000038	em ativação	29/07/2015	05/08/2015	0	01745/2015/DC/4600	9458	05/08 - Handover para operação realizado em 29/07. / 29/07 - Recebido Handover
DFAC000038	ativado	04/08/2015	05/08/2015	20	01745/2015/DC/4600	10210	05/08 - Cliente confimou ativação dos 20 Mbps
DFAC000038	pend. implantação	26/06/2015	29/07/2015	0	01745/2015/DC/4600	9458	28/07 - Aguardando operação aceitar CPE para realização do handover. / 21/07 - Início da obra para 22/07 conclusão até 24/07. / 13/07 - Aguardando projeto para elaboração do PC para execução, previsto inicio da obra para 20/07 previsto conclusão até 31/07. / 07/07 - Vistoria agendada para elaboração de projeto agendada para 08/07. / 30/06 - PC em aprovação, em agendamento de vistoria em conjunto com equipe de manutenção do condomínio e fornecedor, previsto vistoria para 03/07. / 26/06 - Em emissão de PC para execução de projeto. / 26/06 - Encaminhado OS e VT para engenharia de Acesso / 24/06 - Recebido OS e VT
TOL2000002	pend. implantação	04/02/2013	04/02/2013	0
TOL2000002	ativado	19/03/2013	19/03/2013	0
TOL2000002	cancelado	04/02/2013	19/03/2013	0
RSAC000012	pend. implantação	04/03/2016	09/03/2016	0	0163/2016/DC/4600	15523	30/05/2016: Aguardando Procempa informar par FO a ser utilizado. / 17/05/2016 - Aguardando PROCEMPA enviar informações de FO e jumper para seguirmos com a conclusão do acesso. Equipe do escritório regional do RS envolvidos na solicitação junto a PROCEMPA. / 16/05/2016 - Aguardando relatório do teste de OTDR previsto para 19/05, em agendamento para realização do Jumper. / 09/05/2016 - Concluído lançamento físicio, será realizado em 09/05 teste físico da rede (OTDR). / 02/05/2016 - Será protocolado projeto na PUC previsto para até 03/05. / 25/04/2016 -Obra iniciada em 25/04, previsto conclusão para 06/05. / 18/04/2016 - Em mobilização para início de obra, fechando cronograma de fornecimento do cabo óptico. / 11/04/2016 - Cliente solicitou cabo de FO ante roedor, em negociação entre GERA e Comercial. / 23/03/2016 - Vistoria realizada na PUC em 21/03/2016, aguardando envio do projeto pelo fornecedor. / 09/03/2016 - Em geração de ID e PEP para vistoria e projeto. / 09/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA retificadas para a Engenharia. / 08/03/2016 - Recebida OS e VTA retificadas. / 04/03/2016 - Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
MGTST00001	ativado	30/04/2014	06/05/2014	10	Não tem, trata-se de aco		Luiz Geraldo solicitou ativação deste circuito. Trata-se de acordo operacional com a Engenharia da Telebras
MGTST00001	pend. implantação	24/04/2014	24/04/2014	0
MGTST00001	em ativação	24/04/2014	30/04/2014	0
MABL000003	upgrade	26/02/2013	01/03/2013	42
MABL000003	upgrade	29/04/2015	04/05/2015	70	01656/2015/DC/4600	8046
MABL000003	upgrade	23/09/2014	06/11/2014	82	01380/2014/DC/4600
MABL000003	pend. cliente	21/12/2012	08/01/2013	0
MABL000003	upgrade	10/06/2015	10/06/2015	82	01724/2015/DC/4600	8886
MABL000003	trânsito	29/04/2015	11/05/2015	70	01659/2015/DC/4600	8063	29/04 - Transito ASN: 264178 / IPV4: 138.99.72/22
MABL000003	downgrade	12/01/2016	12/01/2016	75	027/2016/DC/4600	14015	12/01 - Redução de banda de 100 para 75 Mbps
MABL000003	em ativação	08/01/2013	14/01/2013	0
MABL000003	upgrade	16/09/2015	17/09/2015	100	01884/2015/DC/4600	11250
MABL000003	downgrade	20/02/2015	20/02/2015	60	01552/2015/DC/4600	6569
MABL000003	upgrade	01/03/2013	21/05/2013	52	0280/2013/DC/4600
MABL000003	em ativação	01/03/2012	21/12/2012	0
MABL000003	upgrade	21/05/2013	23/09/2014	62	01272/2014/DC/4600
MABL000003	ativado	14/01/2013	26/02/2013	32	038/2012/DC/4600
MGBL000004	ativado	12/09/2012	09/10/2012	100
MGBL000004	em teste	29/08/2012	12/09/2012	0
MGBL000004	upgrade	31/01/2013	13/02/2013	200
MGBL000004	bloqueado	14/11/2013	14/11/2013	0
MGBL000004	desbloqueado	13/02/2013	14/11/2013	200
MGBL000004	cancelado	14/11/2013	19/03/2014	0
MGBL000004	desativado	19/03/2014	19/03/2014	0	0925/2014/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
MGBL000004	upgrade	09/10/2012	22/11/2012	200
MGBL000004	em ativação	00/00/0000	29/08/2012	0
MGBL000004	downgrade	22/11/2012	31/01/2013	100
MGBL000014	pend. comercial	17/05/2013	09/09/2013	0
MGBL000014	pend. implantação	17/05/2013	17/05/2013	0
MGBL000014	cancelado	09/09/2013	18/09/2013	0
TOBL000019	pend. implantação	02/05/2013	02/05/2013	0
TOBL000019	ativado	28/08/2013	05/09/2013	32
TOBL000019	cancelado	05/09/2013	26/12/2013	0
TOBL000019	desativado	26/12/2013	26/12/2013	0	0821/2013/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
TOBL000019	em ativação	02/05/2013	28/08/2013	0
BAP2000002	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	5000	0456/2016/DC/4600	19358	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: BAL2000019 / Para: BAP2000002
BAP2000002	em ativação	27/11/2015	17/12/2015	0	01979/2015/DC/4600	12735	17/12 - Cliente ativado / 16 e 17/12 - Enviados técnicos para campo para verificar fisicamente a integridade da rede. Foi constatado que quando o cliente trocou o seu equipamento em 11/12 o mesmo conectou errado as FO no equipamento (trocando uma fibra dos canais 4 e 5). Apos isso foram ajustadas as configurações e o circuito voltou a funcionar. / 15/12 - Feitos novos testes com o cliente, sem sucesso. Solicitado ajuda da Engenharia de Dados para conferência das configurações do circuito e auxiliar a descoberta do problema. / 14/12 - Feitos novos testes com o cliente/PTT/Telebras, sem sucesso. / 11/12 - Cliente trocou seu equipamento de sua ponta e o circuito parou de funcionar. Feitos novos tentes sem sucesso. / 11/12 - Validado com o cliente a ativação do circuito. / 10/12 - Cliente conseguiu contato com o PTT e foi feita a conferência e ajustes de configurações no circuito entre o PTT e a Telebras. Após o cliente ter ajustado suas configurações o circuito foi ativado. / 09/12 - Cliente ficou de entrar em contato com o PTT e conseguir algum outro contato, para poder ser feita a conferência (Telebras, Cliente e PTT), para poder ser alinhadas as configurações. / 09/12 - Telebras não consegue contato com o PTT ativação (funcionários em treinamento). Será necessário conferência entre todos (Cliente, PTT e NOC) para desembaraçar ativação; Parte do provisionamento do circuito do VEGAS é de responsabilidade da relação PTT-Cliente; provisionamento Telebras OK. / 08/12 - Em contato com Sr. Filemont 75 3021-3005 op 1, o mesmo informa que PTT liberou o mac-adress porem o LACP não subiu, feitas varias tentativas de subir o protocolo sem sucesso, em contato com a PTT 11 5509 3550 op 2, gravação informa que suporte ativação esta na semana de infra estrutura, iremos tentar contato mais tarde. / 08/12 - Tentativa de contato com Sr. Filemon, sem sucesso. / 07/12 - Em contato com Sr. Filemon, o mesmo ainda não tem resposta sobre a liberação do MAC, no PTT. / 04/12 - Em contato com Sr. Filemon, o mesmo informou que há uma conexão com o PTT e sendo necessário liberar o Mac. Foi enviado por email o MAC da interface eth 4/2 00:04:DF:67:85:82, para que seja liberado no PTT, o qual será solicitado pelo Sr. Filemon. Aguardando retorno do cliente. / 02/12 - Em contato com o cliente o mesmo solicitou que fosse feito contato no dia 04/11 as 10h30min / 30/11 - Cliente informou que infraestrutura local, provida pelo PTT, está prevista entrega para 02/12. Pediu retorno em 02/12 as 11h / 27/11 - Agendado ativação para 30/11 as 11h
BAP2000002	ativado	17/12/2015	17/12/2015	5000	01979/2015/DC/4600	12735	17/12 - Cliente ativado / 16 e 17/12 - Enviados técnicos para campo para verificar fisicamente a integridade da rede. Foi constatado que quando o cliente trocou o seu equipamento em 11/12 o mesmo conectou errado as FO no equipamento (trocando uma fibra dos canais 4 e 5). Apos isso foram ajustadas as configurações e o circuito voltou a funcionar.
BAP2000002	pend. implantação	17/11/2015	18/11/2015	0	01979/2015/DC/4600		17/11 - Em análise de OS e VTA / 17/11 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
BAP2000002	pend. cliente	18/11/2015	27/11/2015	0		12735	20/11 - Aguardando cliente realizar fusões. / 18/11 - Aguardando PROA cliente
MGP2000005	pend. cliente	12/04/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 31/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 24/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 11/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 03/05/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03. / 26/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 19/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 12/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001).
MGP2000005	pend. comercial	07/12/2015	05/01/2016	0	02028/2015/DC/4600	13187	29/12 - Reiterado a necessidade de PROA / 07/12 - Aguardando PROA cliente
MGP2000005	pend. implantação	07/12/2015	07/12/2015	0	02028/2015/DC/4600	13187	07/12 - Enviados OS e VTA para Engenharia
MGP2000005	pend. cliente	20/01/2016	11/04/2016	0			05/04/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 29/03/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 21/03/2016 - Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 17/03/2016 - Em revisão de PROA, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001). / 15/03/2016 - Aguardando revisão de PROA, ART de projeto e execução, NR-35 e licença do rádio.( enviado e-mail para o pós venda em 03/03). / 07/03/2016 - Aguardando revisão de PROA, ART de projeto e execução, NR-35 e licença do rádio.( enviado e-mail para o pós venda em 03/03). / 16/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 04/02/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 26/01/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente. / 20/01/2016 - Aguardando revisão de PROA cliente.
MGP2000005	mudança de configuração	11/04/2016	11/04/2016	0	02028/2015/DC/4600	13187	11/04/2016 - Recebido a correção de designação / De: MGL2000022 / Para: MGP2000005
MGP2000005	pend. implantação	05/01/2016	20/01/2016	0			05/01 - Recebido PROA. PROA em análise.
SPBL000007	ativado	12/11/2014	12/11/2014	50	030/2012/DC/4600
SPBL000007	cancelado	31/05/2013	12/11/2014	0
SPBL000007	pend. comercial	31/05/2013	31/01/2013	0
SPBL000007	pend. implantação	31/01/2013	31/05/2013	0
GOBL000031	upgrade	01/04/2015	01/04/2015	100	01624/2015/DC/4600	7486
GOBL000031	pend. comercial	10/07/2014	01/09/2014	0
GOBL000031	em ativação	30/09/2014	01/10/2014	0
GOBL000031	upgrade	05/11/2015	05/11/2015	150	01964/2015/DC/4600	12456
GOBL000031	pend. implantação	08/07/2014	08/07/2014	0
GOBL000031	pend. cliente	08/07/2014	10/07/2014	0
GOBL000031	ativado	01/10/2014	10/10/2014	20	01116/2014/DC/4600
GOBL000031	upgrade	05/08/2015	11/08/2015	100	01815/2015/DC/4600	10391
GOBL000031	downgrade	14/04/2015	14/04/2015	80	01624/2015/DC/4600	7777
GOBL000031	mudança de configuração	09/09/2015	21/09/2015	100	01874/2015/DC/4600	11074	21/09 - Ativado o BGP. / 09/09 - Solicitado a Liberação do AS para o NOC. / 09/09 - Encaminhada a OS para Engenharia para novo Projeto.
GOBL000031	alteração de acesso	02/10/2015	21/10/2015	100		12146	21/10 - Pendente a retirada de equipamento rádio do cliente. / 21/10 - Ativado o novo rádio Ericsson. / 20/10 - Aberta ocorrência para configuração e ativação. / 08/10 - Realizado handover para operação. / 07/10 - Cliente concluiu a instalação do rádio licenciado. / 02/10 - Agendado substituição do rádio ativo frequencia livre para rádio licenciado no dia 07/10 na estação Telebras Niquelândia.
GOBL000031	upgrade	10/10/2014	23/01/2015	40	01501/2015/DC/4600
GOBL000031	pend. implantação	01/09/2014	24/09/2014	0
GOBL000031	em ativação	24/09/2014	30/09/2014	0
ESBL000001	em ativação	29/12/2015	03/02/2016	0	01769/2015/DC/4600	9654	03/02 - Telebras comprovou que sua infra está integra. Cliente trocou seu roteador, conseguindo ativar o circuito. / 29/01 - Agendado com o cliente o PSG um teste para verificar a integridade do circuito para 03/02 as 09h. PSG irá levar um EDD e um DM 4001 L Series - AC para fazer os testes na camada 2 e camada 3. / 25/01 - A configuração da Telebras está correta. Cliente afirma que não tem erro na configuração de seu equipamento. / 22/01 - Cliente conseguiu fazer marcação de VLAN, porém ão está conseguindo fechar a camada 3. Pediu retorno em 25/01 / 21/01 - Cliente não está conseguindo fazer marcação de VLAN / 20/01 - NOC não está conseguindo contato com o cliente. / 19/01 - Cliente trocou switch, porém ainda não está subindo o circuito. / 18/01 - NOC não está conseguindo contato com o cliente. / 15/01 - Cliente está com novo equipamento em mãos e pediu retorno mais tarde. Não foi conseguido contato com o cliente depois. / 12/01 - Cliente não esta sabendo configurar seu equipamento / 10/01 - Cliente pediu contato em 12/01 / 30/12 - Cliente não está conseguindo configurar seu equipamento. Informou que seu equipamento não suporta a configuração, dizendo que esta providenciando outro equipamento. Previsão e chegada do equipamento em 10/01 / 29/12 - Cliente em ativação
ESBL000001	ativado	03/02/2016	03/02/2016	400	01769/2015/DC/4600	9654	03/02 - Cliente ativado
ESBL000001	pend. implantação	07/07/2015	08/07/2015	0	01769/2015/DC/4600	9654	07/07 - OS e VTA devolvidas para retificação / 07/07 - Encaminhado para a Engenharia OS e VTA
ESBL000001	pend. comercial	08/07/2015	09/07/2015	0	01769/2015/DC/4600	9654	08/07 - Encaminhadas OS e VTA para retificação
ESBL000001	downgrade	11/04/2016	11/04/2016	100	0259/2016/DC/4600	16639	11/04/2016 - Recebida OS de Redução de Banda - 400 para 100 Mbps
ESBL000001	pend. cliente	14/09/2015	11/12/2015	0			10/12 - Aguardando cliente realizar as fusões de fibra óptica na caixa R2. / 23/11 - Cliente solicitou prorrogar prazo (45 dias) para apresentar projeto de abordagem. / 17/11 - Cliente solicitou prorrogar prazo (45 dias) para apresentar projeto de abordagem. / 04/10 - Cliente solicitou prorrogar prazo (45 dias) para apresentar projeto de abordagem. / 27/10 - Cliente solicitou prorrogar prazo (45 dias) para apresentar projeto de abordagem. / 20/10 - Cliente solicitou prorrogar prazo (45 dias) para apresentar projeto de abordagem. / 19/10 - OS retificada com data para execução 04/12/2015, a pedido do cliente. / 14/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 06/10 - Aguardando projeto de abordagem cliente. / 29/09 - Aguardando projeto de abordagem cliente, solicitado em 15/09. / 22/09 - Aguardando projeto de abordagem cliente solicitado em 15/09. / 14/09 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
ESBL000001	pend. implantação	09/07/2015	14/09/2015	0	01769/2015/DC/4600	9654	08/09 - Caixa de EO instalada, em solicitação do projeto de abordagem cliente. / 28/07 - Em implantação de caixa de emenda óptica Telebras / 21/07 - Em implantação de caixa de emenda óptica Telebras. / 09/07 - Encaminhada OS retificada para Engenharia.
ESBL000001	em ativação	11/12/2015	15/12/2015	0	01769/2015/DC/4600	9654	15/12 - No momento da ativação o cliente informou que só iria ativar o circuito com roteamento BGP (o qual não foi solicitado na OS de ativação). / Processo de ativação interrompido. Solicitado liberação de AS para os Peerings e novo projeto do cliente para a Engenharia / 14/12 - Agendada ativação para 15/12 as 13h / 11/12 - Realizado handover para ativação
ESBL000001	mudança de configuração	15/12/2015	29/12/2015	0	01769/2015/DC/4600	9654	29/12 - Solicitado a Topologia do cliente. / 28/12 - Projeto elaborado. / 15/12 - No momento da ativação o cliente informou que só iria ativar o circuito com roteamento BGP (o qual não foi solicitado na OS de ativação). / - Processo de ativação interrompido. / - Solicitado liberação de AS para os Peerings e novo projeto do cliente para a Engenharia
MABL000026	pend. cliente	11/11/2014	01/04/2015	0			01/04 - Cancelamento / 25/02 - Aguardando projeto de Abordagem do cliente. / - Cliente está com problemas de financiamento. / - Cliente informou em 27/01 que irá comprar as F.O. em fevereiro.
MABL000026	cancelado	01/04/2015	01/04/2015	0	OS - 01626/2015/DC/4600	7506	01/04 - OS de Cancelamento
MABL000026	pend. implantação	11/11/2014	11/11/2014	0
GOTST00001	ativado	10/12/2012	21/12/2012	5	Acordo da Engenharia de Acesso		Circuito para atendimento à Vila Residencial, Bandeirantes, Instalado como Teste, Luiz Geraldo da engenharia de Acesso conhece os acordos envolvidos.
DFBL000003	bloqueado	20/01/2012	01/08/2012	0
DFBL000003	cancelado	01/08/2012	05/11/2013	0
DFBL000003	desativado	10/09/2012	05/11/2013	0	0139/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
DFBL000003	ativado	00/00/0000	20/01/2012	12
TOBL000030	pend. comercial	30/06/2014	01/09/2014	0
TOBL000030	ativado	07/10/2014	07/10/2014	20	0987/2014/DC/4600
TOBL000030	cancelado	01/09/2014	07/10/2014	0
TOBL000030	pend. implantação	23/04/2014	23/04/2014	0
TOBL000030	pend. cliente	23/04/2014	30/06/2014	0
GOBL000032	upgrade	29/01/2016	02/02/2016	110	0084/2016/DC/4600	14588	02/02 - Ampliação executada. / 29/01 - Ampliação de 90 para 110 Mbps.
GOBL000032	pend. cliente	29/09/2015	02/10/2015	0			02/10 - Handover para operação. / 29/09 - Em instalação de equipamento cliente (hoje 29/09)
GOBL000032	pend. implantação	03/09/2015	03/09/2015	0	01864/2015/DC/4600	10978	03/09 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
GOBL000032	em ativação	02/10/2015	06/10/2015	0	01864/2015/DC/4600	10978	06/10 - Cliente ativado.
GOBL000032	ativado	06/10/2015	06/10/2015	90	01864/2015/DC/4600	10978
GOBL000032	pend. cliente	04/09/2015	10/09/2015	0			08/09 - Aguardando projeto de rádio do cliente. / 04/09 - Aguardando projeto de rádio do cliente.
GOBL000032	upgrade	28/04/2016	29/04/2016	120	0341/2016/DC/4600	17225	29/04/2016 - Ampliação de 110 para 120 Mbps.
GOBL000032	pend. implantação	10/09/2015	29/09/2015	0			23/09 - Agendado instalação do rádio para o dia 29/09. / 15/09 - Em análise do projeto de rádio cliente. / 10/09 - Em analise do projeto de rádio cliente.
MABL000032	em ativação	24/08/2015	02/09/2015	0	01810/2015/DC/4600	10222	02/09 - Cliente ativado. / 01/09 - Em ativação até 04/09. / 24/08 - Cliente em ativação
MABL000032	ativado	02/09/2015	02/09/2015	1000	01810/2015/DC/4600	10222	02/09 - Em operação.
MABL000032	pend. implantação	03/08/2015	03/08/2015	0	01810/2015/DC/4600	10222	03/08 - Solicitado a Liberação de AS / 03/08 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia
MABL000032	pend. cliente	03/08/2015	10/08/2015	0			03/08 - Aguardando projeto de abordagem cliente.
MABL000032	pend. implantação	10/08/2015	14/08/2015	0			10/08 - Em análise do projeto de abordagem do cliente.
MABL000032	pend. cliente	14/08/2015	24/08/2015	0	01810/2015/DC/4600	10222	24/08 - Handover para operação. / 14/08 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de EO Telebras. Após o cliente confirmar as fusões estaremos agendando a ativação do ccto.
SPBL000002	pend. implantação	26/11/2012	26/11/2012	0
SPBL000002	pend. comercial	26/11/2012	30/10/2014	0
SPBL000002	cancelado	30/10/2014	30/12/2014	0	OS - 01476/2014/DC/4600		OS - 01476/2014/DC/4600
MTL2000008	pend. cliente	28/10/2015	06/11/2015	0			28/10 - BSB Aguardando Vivo informar dada da construção do acesso entre caixa de EO Vivo e Telebras - CBA: agendado para 05/11 jumper na estação Coxipó.
MTL2000008	em ativação	06/11/2015	07/11/2015	0	01937/2015/DC/4600	12189	06/11 - Recebido Handover. Circuito em configuração; / Agendado ativação para 14h / Topologia do circuito: / BSA - XFP 10Gbps - Cliente chega com FO na caixa R2 de Brasília Geral (informações planilha de>para) / CBA (Coxipó) - XFP 40Gbps - Cliente tem equipamento dentro do site da Eletronorte. Foi feito um jumper interno / Andre Dunshee (responsável da Vivo pela Fibra óptica) / (61) 2525-3186 / (61) 9147-1498 / Kaio (implantação) / (41) 2525-1533
MTL2000008	ativado	07/11/2015	07/11/2015	5000	01937/2015/DC/4600	12189	09/11 - Encaminhado ao pós-vendas Welcome kit para ser enviado ao cliente / 07/11 - Circuito ativado e entregue ao Cliente.
MTL2000008	pend. implantação	21/10/2015	26/10/2015	0	093/2015/DC/4600	12189	26/10 - Aguardando cliente informar localização da abordagem em BSB Geral / 22/10 - Enviados OSO e VTA para Engenharia
PABL000001	ativado	18/01/2012	02/07/2012	600	029/2012/DC/4600
PABL000001	upgrade	26/11/2013	19/03/2014	900	0922/2014/DC/4600
PABL000001	bloqueado	22/10/2015	22/10/2015	0		12218	22/10 - Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
PABL000001	upgrade	02/07/2012	25/11/2013	1000
PABL000001	downgrade	25/11/2013	26/11/2013	600	0778/2013/DC/4600
PABL000001	desativado	28/10/2015	28/10/2015	0	01951/2015/DC/4600	12410	03/11 - Recebido Os de Desativação. Solicitado ao NoC desativação do circuito
PABL000001	upgrade	19/03/2014	31/03/2014	1000	0943/2014/DC/4600
ESBL000003	cancelado	08/09/2015	00/00/0000	0	01871 /2015/DC/4600	9117	08/09 - Comercial encaminhou OS de Cancelamento.
ESBL000003	pend. implantação	19/06/2015	08/09/2015	0	01733 /2015/DC/4600	9117	08/09 - OS de Cancelamento. / 28/07 - Aguardando documentos de licenciamento do rádio cliente e confirmação de não alteração de PROA. / 21/07 - Aguardando documentos de licenciamento do rádio cliente e confirmação de não alteração de PROA. / 30/06 - Documentos de licenciamento do cliente e confirmação de não alteração de PROA. / 19/06 - encaminhado OS e VT para engenharia de Acesso / Solicitado liberação do AS do cliente junto aos peering. / 17/06 - Recebido OS e VT para retomada da ativação do cliente
ESBL000003	pend. cliente	27/01/2015	26/05/2015	0			22/04 + 14/04 - Aguardando cliente enviar documentos de licenciamento do rádio e certificado de trabalho em altura dos técnicos. / 25/02 - Aprovado PROA do cliente em 10/02. Aguardando cliente enviar documentos de licenciamento do rádio e certificado de trabalho em altura dos técnicos. / 27/01 - Aguardando PROA do cliente. Documento solicitado no dia 19/01/2015.
ESBL000003	cancelado	26/05/2015	26/05/2015	0	01705 /2015/DC/4761	6325	26/05 - Recebido OS de cancelamento. Solicitado desconfiguração do circuito e bloqueio dos filtros bgp junto aos peerings
ESBL000003	pend. implantação	12/01/2015	27/01/2015	0	OS - 01482/2014/DC/4600	6325	Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
ESBL000006	em ativação	29/03/2016	04/04/2016	0	0120/2016/DC/4600	14905	04/04/2016 - Cliente ativado com sucesso. / 31/03/2016 - Cliente irá rever as frequências dos rádios de seu enlace e pediu retorno em 04/04. / 30/03/2016 - Cliente está com dificuldade para subir sua sessão BGP. Após configurar BGP cliente não estava chegando na banda contratada. Cliente irá realinhar as suas antenas e pediu retorno em 31/03. / 29/03/2016 - Agendada ativação do cliente para 30/03/2016
ESBL000006	ativado	04/04/2016	04/04/2016	400	0120/2016/DC/4600	14905	04/04/2016 - Cliente ativado.
ESBL000006	pend. implantação	12/02/2016	15/02/2016	0	0120/2016/DC/4600	14905	12/02/2016 - Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
ESBL000006	pend. cliente	15/02/2016	15/03/2016	0			07/03/2016 - Aguardando PROA cliente / 15/02/2016 - Aguardando PROA cliente
ESBL000006	pend. implantação	15/03/2016	21/03/2016	0			21/03/2016 - Realizado Handover para Operação / 15/03/2016 - Agendado instalação de equipamento rádio para o dia 18/03. / 15/03/2016 - PROA aprovado, em agendamento de data para instalação dos equipamentos rádio
ESBL000006	em ativação	21/03/2016	21/03/2016	0		14905	21/03/2016 - Cliente informouu que ainda não terminou a sua infraestrutura. Pediu retorno no dia 23/03. / 21/03/2016 - Em Configuração / 21/03/2016 - Realizado Handover para Operação
ESBL000006	upgrade	11/04/2016	26/04/2016	700	0260/2016/DC/4600	16641	26/04/2016 - Cliente deu o aceite nos testes de ampliação de banda. / 12/04/2016 - Ampliação de banda de 400 para 700 Mbps. Cliente reclama de perda de pacote no seu circuito, porém demanda está sendo travada por protocolo em separado. / 11/04/2016 - Recebida OS de Ampliação de Banda - 400 para 700 Mbps
ESBL000006	pend. cliente	21/03/2016	28/03/2016	0	0120/2016/DC/4600	14905	21/03/2016 - Cliente informouu que ainda não terminou a sua infraestrutura. Pediu retorno no dia 29/03.
ESBL000006	pend. implantação	28/03/2016	29/03/2016	0			29/03/2016 - Agendada ativação do cliente para 30/03/2016 / 28/03/2016 - Agendado para 29/03 a finalização da instalação dos equipamentos rádio do cliente (projeto lógico e topologia prontos)
GOBL000019	em ativação	01/04/2015	00/00/0000	0			01/04 - Em ativação
GOBL000019	ativado	01/04/2015	02/04/2015	30	01572/2015/DC/4600	7507
GOBL000019	pend. implantação	10/03/2015	10/03/2015	0		6954	10/03 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia. / 10/03 - Encaminhado planilha de proj. rádio para preenchimento do cliente
GOBL000019	pend. cliente	10/03/2015	11/03/2015	0			11/03 Recebemos PROA cliente / 10/03 Aguardando PROA cliente
GOBL000019	pend. implantação	11/03/2015	12/03/2015	0			12/03 Reprovado projeto de rádio do cliente / 11/03 Em análise de proj. de rádio cliente
GOBL000019	pend. cliente	12/03/2015	19/03/2015	0			19/03 Recebido proj. revisado do cliente / 12/03 Aguardando proj. de rádio do cliente revisado
GOBL000019	pend. implantação	19/03/2015	23/03/2015	0			23/03 - Liberado instalação de equipamento do cliente / 19/03 - Em análise de projeto revisado enviado pelo cliente
GOBL000019	upgrade	27/10/2015	28/10/2015	40	01943/2015/DC/4600	12304	28/10 - Ampliação de banda - 10 Mbps
GOBL000019	pend. cliente	23/03/2015	30/04/2015	0			30/03 - Instalado equipamento do cliente / 23/03 - Aguardando cliente instalar rádio, agendado para 26/03 ocorrência 7318
ROBL000007	ativado	21/07/2014	01/08/2014	40	01076/2014/DC/4600
ROBL000007	trânsito	18/06/2015	02/07/2015	100	01732/2015/DC/4600	9081
ROBL000007	pend. cliente	23/05/2014	07/07/2014	0
ROBL000007	pend. implantação	07/07/2014	10/07/2014	0
ROBL000007	em ativação	10/07/2014	21/07/2014	0
ROBL000007	pend. implantação	23/05/2014	23/05/2014	0
ROBL000007	upgrade	22/01/2015	28/01/2015	70	01499/2015/DC/4600	5944
ROBL000007	upgrade	27/04/2015	28/04/2015	100	01654/2015/DC/4600	7976
TOBL000017	em ativação	10/06/2013	01/07/2013	0
TOBL000017	em ativação	05/04/2013	03/06/2013	0
TOBL000017	pend. implantação	05/04/2013	05/04/2013	0
TOBL000017	trânsito	19/06/2015	06/07/2015	250	01737/2015/DC/4600	9152	19/06 - Recebido OS de trânsito / ANS para transito: 264302 / Blocos IP a serem liberaros IPV4:138.121.180/22 / IPV6:2804:25c8::/32 / Enviado email para Engenharia atualizar controles
TOBL000017	pend. implantação	03/06/2013	07/06/2013	0
TOBL000017	upgrade	10/03/2014	10/03/2014	250	912/2014/DC/4600
TOBL000017	pend. cliente	07/06/2013	10/06/2013	0
TOBL000017	desativado	21/03/2016	13/04/2016	0	0202/2016/DC/4600	15971	13/04/2016 - Cliente desativado. / 21/03/2016 - Desativação de circuito
TOBL000017	trânsito	18/08/2015	27/08/2015	250	01834/2015/DC/4600	10611	27/08 - Transito liberado. / 18/08 - Recebida OS de Transito / AS: 263859 / IP: 200.9.67/24
TOBL000017	ativado	01/07/2013	30/07/2013	140	0231/2013/DC/4600
PABL000035	pend. cliente	08/06/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Solicitado PROA desde 03/06.
PABL000035	pend. implantação	03/06/2016	08/06/2016	0	0469/2016/DC/4600	19162	03/06/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PABL000019	pend. implantação	28/10/2015	00/00/0000	0	01952/2015/DC/4600	12377	30/10 - -Enviados OS e VTA para Engenharia
PABL000019	pend. cliente	03/11/2015	16/11/2015	0			16/11 - Handover para operação / 06/11 - Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras. / 03/11 - Aguardando projeto de abordagem do cliente.
PABL000019	trânsito	28/04/2016	17/05/2016	300	0340/2016/DC/4600	17224	28/04/2016 - Transito de AS: AS: 265175 IPv4: 167.249.208/22 IPv6: 2804:2bc8::/32
PABL000019	em ativação	16/11/2015	18/11/2015	0	01952/2015/DC/4600	12377	18/11 - Ativação concluída. / 16/11 - Ativação agendada para 16:00 hs / 16/11 - Configuração Ok
PABL000019	ativado	18/11/2015	18/11/2015	300	01952/2015/DC/4600	12377	18/11 - Cliente ativado.
PABL000019	alteração para AS	21/01/2016	29/02/2016	300	01952/2015/DC/4600	14285	29/02/2016 - BGP ativado. / 18/02/2016 - Pendência cliente. Em contato com Pedro, ficou agendada a virada para o BGP para 19/02 - 14:00 hs. / 11/02/2016 - Solicitada a topologia e configuração para ativação do BGP. / 21/01/2016 - Mudança de Rota Estática para BGP
MABL000021	bloqueado	01/07/2015	01/07/2015	0		9534	01/07 - Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
MABL000021	bloqueado	14/03/2014	02/07/2014	0
MABL000021	desbloqueado	02/07/2014	09/10/2014	300
MABL000021	pend. cliente	27/02/2014	11/03/2014	0
MABL000021	em ativação	11/03/2014	13/03/2014	0
MABL000021	ativado	14/03/2014	14/03/2014	200	0856/2014/DC/4600
MABL000021	upgrade	13/03/2014	14/03/2014	300	0920/2014/DC/4600
MABL000021	downgrade	09/10/2014	18/12/2014	50	01449/2014/DC/4600
MABL000021	pend. implantação	27/01/2014	27/01/2014	0
MABL000021	em ativação	27/01/2014	27/02/2014	0
RSBL000022	pend. implantação	03/06/2016	00/00/0000	0	0467/2016/DC/4600	19153	07/06/2016 - Xanrerê não possui caixa R2 e nem caixa de EO. / 03/06/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RSBL000023	pend. implantação	03/06/2016	00/00/0000	0	0468/2016/DC/4600	19172	03/06/2016 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PABL000021	pend. implantação	24/11/2015	25/11/2015	0	01994/2015/DC/4600	12888	24/11 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
PABL000021	pend. cliente	25/11/2015	27/11/2015	0			27/11 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito / 25/11 - Aguardando PROA cliente
PABL000021	cancelado	27/11/2015	30/11/2015	0	2008/2015/Dc/4600	12888	30/11 - Cancelamento de Ativação do Circuito / 27/11 - Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito
TOBL000050	pend. cliente	20/11/2015	12/01/2016	0			12/01 - Handover para operação / 20/11 - Aguardando PROA cliente
TOBL000050	pend. implantação	19/11/2015	20/11/2015	0	01986/2015/DC/4600	12801	19/11 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
TOBL000050	em ativação	12/01/2016	25/01/2016	0	01986/2015/DC/4600	12801	25/01 - Circuito ativado e validado com o cliente / 22/01 - Circuito ativado e ficará em teste até 25/01 / 22/01 - Agendada ativação para 22/01 as 14h45min / 20/01 - Em ativação. / 13/01 - Cliente em ativação.
TOBL000050	ativado	25/01/2016	25/01/2016	100	01986/2015/DC/4600	12801	25/01 - Circuito ativado e validado com o cliente
TOBL000050	bloqueado	30/03/2016	30/03/2016	0	EMAIL	16259	30/03/2016 - Bloqueio do circuito do cliente por falta de termo de aceite
GOBL000008	ativado	00/00/0000	03/08/2012	20
GOBL000008	cancelado	03/08/2012	17/10/2014	0
GOBL000008	desativado	17/10/2014	17/10/2014	0	01353/2012/DC/4600		OS de desativação recebida. Circuito desativado
RSP2000003	em ativação	15/03/2016	00/00/0000	0			15/03/2016 - Em configuração, aguardando correção na rede em 17/03 para configurar o circuito / 15/03/2016 - Handover para operação.
RSP2000003	mudança de configuração	01/06/2016	00/00/0000	1000	0455/2016/DC/4600	19356	09/06/2016 - Programado para realizar retificações das designações nas ferramentas de monitoração e nas configurações do circuito / 01/06/2016 - Recebido a correção de designação / De: RSL2000014 / Para: RSP2000003
RSP2000003	pend. implantação	29/01/2016	04/02/2016	0	0080/2016/DC/4600	14594	01/02 - Enviadas OS e VTA para Engenharia
RSP2000003	pend. cliente	25/02/2016	15/03/2016	0			15/03/2016 - Handover para operação. / 07/03/2016 - Aguardando cliente se conectar ao PIX Telebras. / 25/02/2016 - Aguardando cliente se conectar no PIX Telebras
RSP2000003	pend. cliente	04/02/2016	16/02/2016	0			04/02 - Aguardando PROA cliente.
RSP2000003	agendado	17/03/2016	21/03/2016	0			21/03/2016 - Cliente ativado. / 17/03/2016 - Configuração executada. Em ativação. / 17/03/2016 - Realizada a correção do circuito da Internexa - PRL2000014 para prosseguimento da configuração.
RSP2000003	ativado	21/03/2016	21/03/2016	1000	0080/2016/DC/4600	14594	21/03/2016 - Cliente ativado.
RSP2000003	pend. implantação	16/02/2016	24/02/2016	0			22/02/2016 - Jumper Telebras disponibilizado na ALOG Barueri, aguardando cliente se conectar no PIX Telebras. / 19/02/2016 - Fusões e jumper já realizado pelo cliente na Eletrosul em Santa Rosa - RS. / 16/02/2016 -Aguardando Eletrosul informar data para abordagem do cliente
RSP2ES0003	ativado	01/05/2016	01/05/2016	3000	0434/2016/DC/4600		NOC deverá abrir reclamação direto na Eletrosul caso o cliente abra reclamação de incidente, porque o circuito não passa pela Telebras. / Área Comercial considerar data de ativação de 01/05/2016 para migração da responsabilidade Telebras.
RSP2ES0003	em ativação	01/06/2016	01/06/2016	0	0434/2016/DC/4600		O cliente aborda com FO própria o site da Eletrosul.
RSP2ES0003	pend. implantação	01/06/2016	01/06/2016	0	0434/2016/DC/4600		Circuito migrado para Telebras por força de contrato de parceria. / Circuito não passa pela Rede Telebras, ele é todo atendido pelo backbone da Eletrosul.
RSBL000016	pend. comercial	12/05/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda. / 31/05/2016 - Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda. / 11/05/2016 - Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda.
RSBL000016	pend. implantação	15/04/2016	12/05/2016	0	0268/2016/DC/4600	16769	11/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 03/05/2016 - Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda. / 26/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas-Eletrosul para aprovação do uso da banda. / 19/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. / 15/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. / 15/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSBL000017	pend. comercial	12/05/2016	00/00/0000	0			07/06/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 31/05/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 24/05/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 11/05/2016 - Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas.
RSBL000017	pend. implantação	15/04/2016	12/05/2016	0	0269/04/2016/4600	16770	03/05/2016 - Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 26/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 19/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas. / 15/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. / 15/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSL2000016	pend. implantação	14/04/2016	00/00/0000	0	0270/2016/DC/4600	16771	07/06/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 31/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 24/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 03/05/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 26/04/2016 - POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper. / 19/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. Solicitado PROA da Ponta de POA / 15/04/2016 - Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. / 15/04/2016 - Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
RSBL000002	em ativação	23/12/2015	07/01/2016	0	01988/2015/DC/4600	12840	07/01 - Encaminhada demanda para Comercial. / 06/01 - Técnico da Telebras levou um notebook e comprovou que a infra/acesso da Telebras esta funcionando. A empresa terceirizada informou que desejava uma solução mais fácil de ser implantada, afirmando que iria cancelar o contrato. / 04/01 - Cliente ainda não consegue configurar seu circuito.O mesmo afirma que o problema está na infra/acesso da Telebras e requereu uma visita de um técnico da Telebras para comprovar que o acesso está funcionando. Agendado para 06/12 as 10h / 30/12 - Cliente ainda não consegue configurar seu circuito. Solicitou contato em 04/01/2016 as 09h / 29/12 - A empresa terceirizada contratada pelo cliente para ativar seu circuito não consegue fazer a configuração de Vlan no seu roteador. / 29/12 - Em contato com o Sr. Marcelo, terceirizado responsável por ativar o circuito do cliente, (55) 8593-2760, informou que está configurando o equipamento e solicitou que retornássemos as 11:50hr) / 23/12 - Circuito em configuração
RSBL000002	pend. comercial	07/01/2016	19/01/2016	0	01988/2015/DC/4600	12840	07/01 - Encaminhada demanda para Comercial. / 06/01 - Técnico da Telebras levou um notebook e comprovou que a infra/acesso da Telebras esta funcionando. A empresa terceirizada informou que desejava uma solução mais fácil de ser implantada, afirmando que iria cancelar o contrato. / 04/01 - Cliente ainda não consegue configurar seu circuito.O mesmo afirma que o problema está na infra/acesso da Telebras e requereu uma visita de um técnico da Telebras para comprovar que o acesso está funcionando. Agendado para 06/12 as 10h / 30/12 - Cliente ainda não consegue configurar seu circuito. Solicitou contato em 04/01/2016 as 09h / 29/12 - A empresa terceirizada contratada pelo cliente para ativar seu circuito não consegue fazer a configuração de Vlan no seu roteador. / 29/12 - Em contato com o Sr. Marcelo, terceirizado responsável por ativar o circuito do cliente, (55) 8593-2760, informou que está configurando o equipamento e solicitou que retornássemos as 11:50hr)
RSBL000002	pend. cliente	26/11/2015	21/12/2015	0			21/12 - Jumper ok, aguardando projeto de cliente / 18/12 - Aguardando cliente concluir execução do jumper até equipamento Telebras e deixar o mesmo funcional. / 26/11 - Aguardando PROA cliente
RSBL000002	pend. implantação	21/12/2015	23/12/2015	0	01988/2015/DC/4600	12840	21/12 - Jumper ok, aguardando projeto de cliente
RSBL000002	pend. cliente	19/01/2016	26/01/2016	0			26/01 - Configuração executada com sucesso. / 19/01 - Pendência de configuração cliente.
RSBL000002	ativado	26/01/2016	26/01/2016	2	01988/2015/DC/4600	12840	26/01 - Cliente ativado.
RSBL000002	pend. implantação	23/11/2015	26/11/2015	0	01988/2015/DC/4600	12840	23/11 - Enviados OS e VTA para Engenharia