## Planilha1
id	designacao	data	evento
679	PABL000016	20/04/2106	Ampliação de banda de 100 para 150 Mbps.
421	DFAC000027	16/04/2027	Aplicado regras solicitadas e informado Pós
513	RSL2000011	16/04/2026	Aguardando revisão de OS pelo Comercial
723	DFAC000062	16/04/2026	Circuito ativado e validado com o cliente.
550	GOBL000003	12/03/2026	OS de desativação recebida. Circuito desativado
1988	AMCI000007	16/04/2025	Aguardando GERT entregar FO construída
854	DFAC000022	16/04/2022	Inclusão do bloco IPV6 realizada com sucesso
516	RSL2000011	16/03/2022	Aguardando revisão de OS pelo Comercial
2531	DFL2000001	15/11/2020	Aberto ocorrência 12821 solicitando retirada do rádio na ponta da TIM <Beth>
514	RSL2000011	16/04/2019	Aguardando revisão de OS pelo Comercial
464	AMAC000008	16/05/2018	Enviada OSO e VTA para Engenharia
472	MGAC000008	16/05/2018	Enviada OS e VTA para Engenharia
473	MSAC000002	16/05/2018	Enviado OS e VTA para Engenharia
474	PAAC000008	16/05/2018	Enviada OS e VTA para Engenharia
475	PEAC000006	16/05/2018	Enviada OSO e VTA para Engenharia
476	RNAC000007	16/05/2018	Enviada OS e VTA para Engenharia
477	RSAC000013	16/05/2018	Enviada OS e VTA para Engenharia
2062	PEL2000001	16/04/2018	Aguardando aceite do cliente
1580	DFL3000002	16/02/2018	Efetuado configuração do snmp
1588	MGL3000001	16/02/2018	Efetuado configuração do snmp
1746	CEAC000001	16/05/2017	Responsável pelos testes encontra
2121	DFL2000031	16/05/2017	Cliente não permitiu ativação do circuito porque informou que a Telebras tem que entregar o cabo (FO) de interconexão entre o equipamento da Telebras e a rede do cliente.
1765	MAAC000004	30/12/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1779	MSAC000001	30/12/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1791	PAAC000007	30/12/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1806	RJAC000010	30/12/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1820	RSAC000011	30/12/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1744	AMAC000002	29/12/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1937	RSAC000006	19/05/2016	Desbloqueio não executado por problemas técnicos na rede.
1071	DFAC000060	18/05/2016	Em ativação.
1932	PEBL000001	18/05/2016	Recebida a OS retificada e encaminhada para a engenharia.
415	AMBL000006	17/05/2016	Transito de AS
416	AMBL000008	17/05/2016	Transito de AS
437	MABL000030	17/05/2016	Redução da banda de 350 para 130 Mbps.
442	PABL000031	17/05/2016	Cliente ativado.
448	TOBL000049	17/05/2016	Circuito desativado.
548	ESBL000010	17/05/2016	Em ativação.
1930	PABL000029	17/05/2016	Em ativação.
1980	RSL2000018	17/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2565	RSAC000012	17/05/2016	Aguardando PROCEMPA enviar informações de FO e jumper para seguirmos com a conclusão do acesso. Equipe do escritório regional do RS envolvidos na solicitação junto a PROCEMPA.
218	PIL3000001	16/05/2016	Em fechamento do cronograma de obra (Péricles)
253	RJL3000007	16/05/2016	Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade.
354	DFAC000052	16/05/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
369	RJL2000015	16/05/2016	Centro
439	ROP2000001	16/05/2016	Cliente ativado.
463	ESBL000008	16/05/2016	Cliente ativado.
487	SPAC000010	16/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
533	DFAC000064	16/05/2016	Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para 18/05.
648	CEAC000006	16/05/2016	Em assinatura de contrato com fornecedor de EILD.
725	ACL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
733	AML3000004	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
741	DFL3000023	16/05/2016	Em agendamento de vistoria
749	DFL3000024	16/05/2016	Em agendamento de vistoria
757	DFL3000025	16/05/2016	Em agendamento de vistoria
764	DFL3000026	16/05/2016	Em agendamento de vistoria
771	DFL3000027	16/05/2016	Em agendamento de vistoria
777	DFL3000028	16/05/2016	Em agendamento de vistoria
784	MAL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
791	MGL3000008	16/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
798	MTL3000004	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
805	PEL3000004	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
812	RJL3000010	16/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
819	RJL3000011	16/05/2016	Aguardando contato da Infraero, necessário informações de localização da tubulação para lançamento da rede interna.
826	SEL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
833	TOL3000002	16/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
840	TOL3000003	16/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
847	TOL3000004	16/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
921	PIBL000002	16/05/2016	Pedido de cancelamento do circuito do cliente
1077	DFL3000029	16/05/2016	Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para início de junho.
1086	DFL3000030	16/05/2016	Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (CDCIBER, MME, ABIN). previsto início da obra para início de junho.
1095	MGL3000009	16/05/2016	Vistoria realizada, aguardando entrega do projeto, previsto para: 25/05.
1121	RJL3000012	16/05/2016	Aguardando emissão do alvará para início de obra.
1130	RJL3000013	16/05/2016	Aguardando emissão do alvará para início de obra.
1139	RSL3000002	16/05/2016	Aguardando licenciamento junto a CEEE para compartilhamento de postes.
1270	DFL3000005	16/05/2016	Em obra, previsto conclusão para 06/06.
1451	RJL3000003	16/05/2016	Em obra, previsto conclusão para até 27/05, em fechamento de cronograma de recuperação do cabo óptico.
1608	DFAC000061	16/05/2016	Aguardando cronograma da CEB para agendar vistoria em conjunto com a Telebras, previsto para até 03/06/2016.
1673	MGL3000006	16/05/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1731	AMAC000002	16/05/2016	Em teste do CPE.
1755	MAAC000004	16/05/2016	Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para abordagem na caixa de EO Telebras que fica a 1km da estação Telebras.
1766	MGAC000007	16/05/2016	Circuito em configuração.
1767	MSAC000001	16/05/2016	Em teste do CPE.
1780	MTAC000005	16/05/2016	Aguardando GERT corrigir projeto de cliente.
1781	PAAC000007	16/05/2016	Alterado ponto do MPT, aguardando entrega do PPI com o novo endereço do cliente pelo fornecedor de EILD, previsto para até 11/05.
1798	RJAC000010	16/05/2016	Agendado instalação do agregador da Americanet no POP correios para 20/05, atividade irá afetar no ccto ativo do GAL.
1808	ROAC000003	16/05/2016	Circuito Ativado.
1809	RSAC000011	16/05/2016	Vistoria junto a PROCERGS agendada para 17/05.
1821	SCAC000001	16/05/2016	Em fechamento de cronograma para lançamento da rede interna.
1830	SEAC000001	16/05/2016	Circuito em configuração.
1831	SPAC000007	16/05/2016	Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD.
1838	SPAC000008	16/05/2016	Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará.
1864	SPBL000012	16/05/2016	Pedido de trânsito
1912	AMTX000005	16/05/2016	RJ: Rede interna concluída, previsão da conclusão da rede externa até 20/05. Problema no trecho do DW (rede óptica) entre Duque de Caxias e POP Correios, previsto conclusão da obra para 05/06
1993	MABL000048	16/05/2016	Pedido de alteração de rota estática para BGP
2099	ALL2000012	16/05/2016	COM: Em agendamento de vistorica com fornecedor de EILD (ALOO)
2146	MGL2000029	16/05/2016	BH: Obra concluída
2189	PAL2000010	16/05/2016	(BLM x SLS)
2203	PAL2000013	16/05/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída
2217	PEL2000006	16/05/2016	MCO: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (ALOO).
2224	RJAC000009	16/05/2016	Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra
2258	RJL2000011	16/05/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2298	SCL2000002	16/05/2016	FNS: Em agendamento de vistoria com fornecedor de EILD (BrFibra)
2312	SPL2000001	16/05/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2325	SPL2000017	16/05/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2338	ACL3000003	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2341	ALL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2343	AML3000005	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2345	APL3000007	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2347	BAL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2349	CEL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2356	ESL3000001	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2358	GOL3000004	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2360	MAL3000003	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2362	MGL3000010	16/05/2016	Em agendamento de vistoria.
2364	MSL3000001	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2366	MTL3000005	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2368	PAL3000004	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2370	PBL3000003	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2372	PEL3000006	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2374	PIL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2376	PRL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2429	RNL3000002	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2431	ROL3000003	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2433	RRL3000001	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2435	RSL3000003	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2437	SCL3000003	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2440	SPL3000006	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2442	SPL3000007	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2444	TOL3000005	16/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
2463	RSAC000014	16/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2465	AML2000007	16/05/2016	Mudança de configuração, inclusão de V
2471	MTL2000009	16/05/2016	Será ativado inicialmente na mesma interface do ccto ativo, após lançamento da nova rede óptica será realizado a migração para bsb geral.
2566	RSAC000012	16/05/2016	Aguardando relatório do teste de OTDR previsto para 19/05, em agendamento para realização do Jumper.
408	MABL000017	13/05/2016	Pedido de inclusÃ£o de IPv4 no AS do cliente
993	MGP2000003	13/05/2016	Ativação agendada para 16/05/2016
994	MGP2000003	13/05/2016	Em ativação.
1168	RJL2000005	13/05/2016	Recebido pedido de mudança de endereço da ponta RJ do 22º andar para o 1º andar
1992	MABL000045	13/05/2016	Pedido de alteração de rota estática para BGP
2093	GOBL000035	13/05/2016	Pedido de cancelamento do circuito
441	DFL2000038	12/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
445	RSBL000019	12/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1574	DFAC000055	12/05/2016	Cliente ativado.
1878	RSL2000017	12/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
11	MABL000049	11/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03.
25	PABL000028	11/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03.
38	AML2000002	11/05/2016	Cliente não compareceu na OC agendada para 02/05 na ponta de Manaus, em agendamento de nova data. Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper.
46	DFBL000022	11/05/2016	Solicitado revisão de OS e VTA para atendimento do cliente a partir do pop MINICOM.
47	DFAC000056	11/05/2016	Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso).
64	AML3000003	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
83	CEL3000001	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
101	DFAC000044	11/05/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
120	DFL3000019	11/05/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
134	GOL3000003	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
154	MTL3000003	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
163	PAL3000002	11/05/2016	Obra concluída
179	PBL3000002	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
201	PEL3000003	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
289	RNL3000001	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
301	ROL3000002	11/05/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
313	SCL3000002	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial
334	SEL3000001	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
409	MGP2000006	11/05/2016	Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05.
428	PIBL000004	11/05/2016	Aguardando projeto de abordagem de cliente desde 18/03.
450	BAP2000003	11/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05.
467	GOAC000002	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
478	SPAC000003	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
483	SPAC000009	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
494	ROAC000001	11/05/2016	Em contratação do fornecedor de EILD.
501	RSBL000012	11/05/2016	Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS desde 08/04.
511	RSL2000011	11/05/2016	Aguardando revisão de OS pelo Comercial
537	MTBL000004	11/05/2016	Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD.
555	GOBL000040	11/05/2016	Aguardando PROA cliente desde 17/02.
567	PABL000034	11/05/2016	Solicitado PROA desde 29/04.
571	RJAC000012	11/05/2016	Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
601	PATX000007	11/05/2016	Continuamos aguardando PROA do Cliente.
619	SCBL000003	11/05/2016	Enviado para ELS em 28/04 PROA, OS e VTA para agendamento de fusões e jumpers.
623	RSL2000002	11/05/2016	Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper.
632	PIBL000006	11/05/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações desde 26/04.
656	PABL000032	11/05/2016	Agendado fusões e jumpers para o dia 16/05.
681	RSBL000018	11/05/2016	PROA em análise pela Eng. Acesso
860	RSL2000007	11/05/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
874	RSL2000008	11/05/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso. Necessário OS de CANCELAMENTO.
893	MAP2000002	11/05/2016	Fusões e jumpers realizados na ponta de Imperatriz. Agendado jumper na ALOG para 17/05.
895	PABL000027	11/05/2016	Pend. cliente
903	SEP2000001	11/05/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B
906	SEP2000002	11/05/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B
915	TOBL000052	11/05/2016	Aguardando PROA desde 08/04.
922	MTTX000010	11/05/2016	Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó.
928	PAL2000011	11/05/2016	Aguardando Cancelamento de Contrato e OS.
968	RSBL000013	11/05/2016	Enviado EDD para ELS configurar e finalizar a implantação do cliente.
972	GOBL000038	11/05/2016	Aguardando PROA cliente desde 05/02.
988	TOBL000053	11/05/2016	Aguardando PROA desde 26/04.
1008	MGP2000004	11/05/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04.
1013	ESBL000007	11/05/2016	Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km.
1072	BAL3000001	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1104	PAL3000003	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1113	PEL3000005	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1140	RSL3000002	11/05/2016	PC nº 4100023386
1148	SPL3000004	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1157	SPL3000005	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1171	ACL3000001	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1188	AML3000002	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1205	DFAC000029	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1221	DFAC000031	11/05/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1239	DFL3000003	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1259	DFL3000004	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1271	DFL3000005	11/05/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1286	DFL3000006	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1298	DFL3000007	11/05/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1311	DFL3000008	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1330	DFL3000009	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1349	DFL3000011	11/05/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1358	GOL3000002	11/05/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1379	MAL3000001	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1395	MTL3000002	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1415	PBL3000001	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1433	PEL3000002	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1452	RJL3000003	11/05/2016	Em obra, previsto conclusão até 20/05.
1469	RJL3000004	11/05/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1490	RJL3000005	11/05/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1528	ROL3000001	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1548	TOL3000001	11/05/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1618	DFL3000018	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1636	MGL3000003	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1652	MGL3000004	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1656	MGL3000005	11/05/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1709	MGL3000007	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1728	DFAC000046	11/05/2016	desbloqueio do cliente.
1729	DFL2000035	11/05/2016	desbloqueio do cliente.
1847	PIBL000005	11/05/2016	Encaminhar OS retificada para engenharia.
1850	RSP2000001	11/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03. Agendado jumper na ALOG para 17/05.
1867	RSBL000015	11/05/2016	Aguardando PROA desde 08/04.
1873	ALBL000001	11/05/2016	Agendado fusões e jumpers para 12/05 (por hora o cliente será ativo apenas com 1 Gbps por possuir apenas 1 par de FO)
1883	MAL2000007	11/05/2016	Cliente está em implantação de sua rede de FO, o reagendamento ocorrerá quando o cliente confirmar a conclusão da obra.
1903	MAL2000008	11/05/2016	Aguardando PROA da ponta de Grajaú.
1940	DFAC000010	11/05/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
1965	RSL2000012	11/05/2016	GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto.
1976	RSL2000013	11/05/2016	GERT entregou a equipe Eletrosul SFP para realização de testes, após os testes se iniciará a entrega do ccto.
1997	TOL2000012	11/05/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04.
2007	TOBL000041	11/05/2016	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
2015	MABL000041	11/05/2016	Pedido de alteração de rota estática para BGP
2017	GOBL000039	11/05/2016	Em ativação. Cliente solicitou 30 dias para a ativação do circuito (13/06).
2018	GOBL000039	11/05/2016	Cliente solicita que a ativação seja realizada em 13/06/2016. Fonte e CPE já instaladas.
2166	PAL2000002	11/05/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2177	PAL2000003	11/05/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2218	PEL2000006	11/05/2016	RCE: Em contratação do fornecedor de EILD (SimTV)
2290	RSAC000002	11/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2299	SCL2000002	11/05/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD (BRFibra)
2446	TOBL000014	11/05/2016	Aguardando PROA cliente desde 26/01.
2461	RSL2000015	11/05/2016	Será fornecido pela Telebras 2 placas de 10G, estas serão sobras da atividade que será executada pela ELS em Campinas
2485	ESBL000009	11/05/2016	Devolvido PROA para o cliente realizar adequações desde 13/04.
2488	ESBL000005	11/05/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2497	PABL000033	11/05/2016	Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04.
2515	DFAC000053	11/05/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2520	DFAC000054	11/05/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2533	PACI000004	11/05/2016	Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém.
2562	MAL2000010	11/05/2016	Necessário cliente interagir com o NIC.br para finalização da instalação.
2579	MGP2000005	11/05/2016	Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03.
2604	RSBL000016	11/05/2016	Aguardando confirmação de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado solicitação, em 15/04, para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. ELS informa que será necessário negociação com Eólicas
2605	RSBL000017	11/05/2016	Aguardando formalização de cláusula contratual exigida pela ELS. Enviado, em 15/04, solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Pelotas.
456	MABL000029	10/05/2016	InclusÃ£o de trÃ¢nsito de AS.
646	CEBL000007	10/05/2016	Cliente ativado.
692	DFAC000045	10/05/2016	Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial.
696	DFL2000033	10/05/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
999	MGL2000028	10/05/2016	Recebido PROA em 06/05, devolvido para o cliente sanar ultimas pendencias .
2339	ACL3000003	10/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD.
219	PIL3000001	09/05/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
254	RJL3000007	09/05/2016	Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade.
355	DFAC000052	09/05/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
370	RJL2000015	09/05/2016	Centro
534	DFAC000064	09/05/2016	Vistoria reagendada para 11/05.
579	RSBL000008	09/05/2016	Configuração e ativação aguardando a migração dos clientes do RTED
649	CEAC000006	09/05/2016	Em análise dos custos do fornecedor de EILD para iniciar contratação.
726	ACL3000002	09/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
734	AML3000004	09/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
742	DFL3000023	09/05/2016	Em agendamento de vistoria
750	DFL3000024	09/05/2016	Em agendamento de vistoria
758	DFL3000025	09/05/2016	Em agendamento de vistoria
765	DFL3000026	09/05/2016	Em agendamento de vistoria
778	DFL3000028	09/05/2016	Em agendamento de vistoria
785	MAL3000002	09/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
792	MGL3000008	09/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
799	MTL3000004	09/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
806	PEL3000004	09/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
813	RJL3000010	09/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
820	RJL3000011	09/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
827	SEL3000002	09/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
834	TOL3000002	09/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
841	TOL3000003	09/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
848	TOL3000004	09/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
1078	DFL3000029	09/05/2016	Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MCTI e MME). previsto início da obra para início de junho.
1087	DFL3000030	09/05/2016	Em fechamento do cronograma de obra, priorizado os clientes (MCTI e MME). previsto início da obra para início de junho.
1096	MGL3000009	09/05/2016	Necessário nova vistoria para identificar nova caixa de EO, previsto vistoria para 11/05, entrega do projeto revisado até 13/05.
1609	DFAC000061	09/05/2016	Protocolado projeto na CEB em 05/05, aguardando autorização CEB para agendamento da vistoria.
1732	AMAC000002	09/05/2016	Em teste do CPE.
1756	MAAC000004	09/05/2016	Aguardando fornecedor de EILD conseguir licenciamento para abordagem na caixa de EO Telebras que fica a 1km da estação Telebras.
1768	MSAC000001	09/05/2016	Em teste do CPE.
1782	PAAC000007	09/05/2016	Alterado ponto do MPT, aguardando entrega do PPI com o novo endereço do cliente pelo fornecedor de EILD, previsto para até 11/05.
1799	RJAC000010	09/05/2016	Agendando janela com operação para Americanet instalar agregador no POP Correios, atividade irá afetar temporariamente o cliente ativo (GAL).
1810	RSAC000011	09/05/2016	Aguardando crongrama do fornecedor de EILD para realização dos testes, em seguida será realizado handover. (previsto para até 06/05)
1822	SCAC000001	09/05/2016	Em obra, previsto conclusão para 15/05.
1832	SPAC000007	09/05/2016	Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD.
1839	SPAC000008	09/05/2016	Aguardando fornecedor enviar ofício que informa recuperação da calçada após execução do MD, e número do protocolo junto a prefeitura para obtenção do alvará.
1874	ALBL000001	09/05/2016	Solicitado a revisão da OS. Cliente informou que só possui 1 par de FO disponível em Igacy, dessa forma só será possível ativar 1 Gbps.
1913	AMTX000005	09/05/2016	AM: Obra concluída jumper realizado. RJ: Problema no trecho de FO entre POP correios e Duque de Caxias, obra: aguardando retorno da Petcom sobre reunião realizada com a Petrobras no dia 05/05.
2100	ALL2000012	09/05/2016	AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO)
2106	DFAC000042	09/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2122	DFL2000032	09/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2134	MGAC000003	09/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2147	MGL2000029	09/05/2016	BH: Obra concluída
2153	PAAC000001	09/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2190	PAL2000010	09/05/2016	(BLM x SLS)
2204	PAL2000013	09/05/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída
2225	RJAC000009	09/05/2016	Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra
2259	RJL2000011	09/05/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2313	SPL2000001	09/05/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2326	SPL2000017	09/05/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2378	RJL3000008	09/05/2016	Em obra, previsto jumper para até 13/05.
2567	RSAC000012	09/05/2016	Concluído lançamento físicio, será realizado em 09/05 teste físico da rede (OTDR).
401	PABL000012	06/05/2016	Ampliação de banda de 400 para 500 Mbps.
2344	AML3000005	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2348	BAL3000002	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2353	DFL3000031	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2354	DFL3000032	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2355	DFL3000033	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2379	RJL3000008	06/05/2016	Enviadas OS de Contrato e VTA para Engenharia
2404	RJL3000009	06/05/2016	Enviadas OS de contrato e VTA para Engenharia
2439	SEL3000003	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2441	SPL3000006	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2443	SPL3000007	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2445	TOL3000005	06/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2546	TOBL000003	06/05/2016	Ampliação de banda de 1500 para 1600 Mbps
466	DFAC000063	05/05/2016	Realizado handover para operação
493	AMBL000007	05/05/2016	Cliente ativado.
2340	ACL3000003	05/05/2016	OS e VTA enviadas para Engenharia
2342	ALL3000002	05/05/2016	OS e VTA enviadas para Engenharia
2346	APL3000007	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2350	CEL3000002	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2357	ESL3000001	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2359	GOL3000004	05/05/2016	OS e VTA enviadas para Engenharia
2361	MAL3000003	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2363	MGL3000010	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2365	MSL3000001	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2367	MTL3000005	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2369	PAL3000004	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2371	PBL3000003	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2373	PEL3000006	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2375	PIL3000002	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2377	PRL3000002	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2430	RNL3000002	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2432	ROL3000003	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
2434	RRL3000001	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2436	RSL3000003	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2438	SCL3000003	05/05/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia.
2500	TOBL000022	05/05/2016	Ampliação de banda de 450 para 1000 Mbps
417	MABL000036	04/05/2016	Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
418	MABL000039	04/05/2016	Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
419	MABL000040	04/05/2016	Encaminhada OS de cancelamento para a engenharia de acesso
2006	CEBL000006	04/05/2016	Transito de AS
2558	MABL000023	04/05/2016	Processo de desativação concluído.
12	MABL000049	03/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03.
26	PABL000028	03/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03.
39	AML2000002	03/05/2016	Cliente não compareceu na OC agendada para 02/05 na ponta de Manaus, em agendamento de nova data. Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper.
410	MGP2000006	03/05/2016	Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.
429	PIBL000004	03/05/2016	Aguardando projeto de abordagem de cliente desde 18/03.
451	BAP2000003	03/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03.
495	ROAC000001	03/05/2016	Em contratação do fornecedor de EILD.
502	RSBL000012	03/05/2016	Em agendamento de fusões e jumpers com a ELS desde 08/04..
504	SPP2000001	03/05/2016	Aguardando PROA cliente
512	RSL2000011	03/05/2016	Aguardando revisão de OS pelo Comercial
538	MTBL000004	03/05/2016	Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD.
556	GOBL000040	03/05/2016	Aguardando PROA cliente desde 17/02.
568	PABL000034	03/05/2016	Solicitado PROA desde 29/04.
620	SCBL000003	03/05/2016	Enviado para ELS em 28/04 PROA, OS e VTA para agendamento de fusões e jumpers.
633	PIBL000006	03/05/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações desde 26/04.
657	PABL000032	03/05/2016	Cliente solicita reagendamento de fusões e jumpers para o dia 15/05.
673	RNP2000001	03/05/2016	Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz)
861	RSL2000007	03/05/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
875	RSL2000008	03/05/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
896	PABL000027	03/05/2016	Pend. cliente
904	SEP2000001	03/05/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B
907	SEP2000002	03/05/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B
916	TOBL000052	03/05/2016	Aguardando PROA desde 08/04.
923	MTTX000010	03/05/2016	Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó.
929	PAL2000011	03/05/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
941	PATX000015	03/05/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza.
969	RSBL000013	03/05/2016	Recebido OS retificada. Pendências de informações.
973	GOBL000038	03/05/2016	Aguardando PROA cliente desde 05/02.
989	TOBL000053	03/05/2016	Aguardando PROA desde 26/04.
1000	MGL2000028	03/05/2016	Aguardando PROA desde 19/04.
1009	MGP2000004	03/05/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras, desde 04/04.
1014	ESBL000007	03/05/2016	Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km.
1843	BAP2000001	03/05/2016	Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri)
1851	RSP2000001	03/05/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03.
1868	RSBL000015	03/05/2016	Aguardando PROA desde 08/04.
1875	ALP2000001	03/05/2016	Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho.
1884	MAL2000007	03/05/2016	Agendado fusões e jumpers para 05/05.
1904	MAL2000008	03/05/2016	Aguardando PROA da ponta de Grajaú.
1906	MAL2000009	03/05/2016	Ampliação de 100 para 900 Mbps.
1966	RSL2000012	03/05/2016	Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
1977	RSL2000013	03/05/2016	Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
1998	TOL2000012	03/05/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF desde 26/04.
2008	TOBL000041	03/05/2016	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
2019	GOBL000039	03/05/2016	Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. Agendado para 10/05 a instalação de fonte e novo RTCE no cliente.
2447	TOBL000014	03/05/2016	Aguardando PROA cliente desde 26/01.
2489	ESBL000005	03/05/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2498	PABL000033	03/05/2016	Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras desde 26/04.
2501	GOBL000036	03/05/2016	Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M.
2547	GOBL000037	03/05/2016	Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M.
2580	MGP2000005	03/05/2016	Em revisão de PROA pelo cliente desde 17/03.
2606	RSL2000016	03/05/2016	POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper.
48	DFAC000056	02/05/2016	Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso).
53	ALL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
54	ALL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
65	AML3000003	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
84	CEL3000001	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
102	DFAC000044	02/05/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
121	DFL3000019	02/05/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
135	GOL3000003	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
155	MTL3000003	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
164	PAL3000002	02/05/2016	Obra concluída
180	PBL3000002	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
202	PEL3000003	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
220	PIL3000001	02/05/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
255	RJL3000007	02/05/2016	Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade.
290	RNL3000001	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
302	ROL3000002	02/05/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
314	SCL3000002	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
335	SEL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
356	DFAC000052	02/05/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
371	RJL2000015	02/05/2016	Centro
468	GOAC000002	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
479	SPAC000003	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
484	SPAC000009	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
535	DFAC000064	02/05/2016	Aguardando cronograma de vistoria do fornecedor Telerbas
572	RJAC000012	02/05/2016	Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
602	PATX000007	02/05/2016	Continuamos aguardando PROA do Cliente.
624	RSL2000002	02/05/2016	Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper.
650	CEAC000006	02/05/2016	Em análise dos custos do fornecedor de EILD para iniciar contratação.
682	RSBL000018	02/05/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
693	DFAC000045	02/05/2016	Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial.
697	DFL2000033	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
727	ACL3000002	02/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
735	AML3000004	02/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
743	DFL3000023	02/05/2016	Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC)
751	DFL3000024	02/05/2016	Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC)
759	DFL3000025	02/05/2016	Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC)
766	DFL3000026	02/05/2016	Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC)
772	DFL3000027	02/05/2016	Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC)
779	DFL3000028	02/05/2016	Em aditivo do contrato com fornecedor local (HC)
786	MAL3000002	02/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
793	MGL3000008	02/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
800	MTL3000004	02/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
807	PEL3000004	02/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
814	RJL3000010	02/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
821	RJL3000011	02/05/2016	Aguardando projeto do fornecedor Telebras
828	SEL3000002	02/05/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
835	TOL3000002	02/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
842	TOL3000003	02/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
849	TOL3000004	02/05/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
1073	BAL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1079	DFL3000029	02/05/2016	Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato).
1088	DFL3000030	02/05/2016	Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato).
1097	MGL3000009	02/05/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para 06/05.
1105	PAL3000003	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1114	PEL3000005	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1123	RJL3000012	02/05/2016	Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ kocorrerá em seguida.
1132	RJL3000013	02/05/2016	Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ ocorrerá em seguida.
1141	RSL3000002	02/05/2016	Em análise do projeto pela Eng. de Acesso.
1149	SPL3000004	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1158	SPL3000005	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1172	ACL3000001	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1189	AML3000002	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1206	DFAC000029	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1222	DFAC000031	02/05/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1240	DFL3000003	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1260	DFL3000004	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1272	DFL3000005	02/05/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1287	DFL3000006	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1299	DFL3000007	02/05/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1312	DFL3000008	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1331	DFL3000009	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1350	DFL3000011	02/05/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1359	GOL3000002	02/05/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1380	MAL3000001	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1396	MTL3000002	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1416	PBL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1434	PEL3000002	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1453	RJL3000003	02/05/2016	Em obra, previsto conclusão até 05/05.
1470	RJL3000004	02/05/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1491	RJL3000005	02/05/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1529	ROL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1549	TOL3000001	02/05/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1610	DFAC000061	02/05/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 05/05.
1619	DFL3000018	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1637	MGL3000003	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1653	MGL3000004	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1657	MGL3000005	02/05/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1674	MGL3000006	02/05/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1710	MGL3000007	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1733	AMAC000002	02/05/2016	Remarcado testes, previstos para até 06/05.
1769	MSAC000001	02/05/2016	Em obra, programado testes iniciais do CPE para 04/05.
1811	RSAC000011	02/05/2016	Aguardando crongrama do fornecedor de EILD para realização dos testes, em seguida será realizado handover. (previsto para até 06/05)
1823	SCAC000001	02/05/2016	Infra no cliente concluída, aguardando cronograma do fornecedor de EILD para início dos testes.
1842	BABL000004	02/05/2016	Transito de AS: AS: 64479
1849	MABL000020	02/05/2016	Ampliação de 100 para 200 Mbps.
1914	AMTX000005	02/05/2016	AM: Link será ativado via DW da arena, acesso ok
1938	RSAC000006	02/05/2016	Desbloqueio a pedido da área de arrecadação
1941	DFAC000010	02/05/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2101	ALL2000012	02/05/2016	AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO)
2107	DFAC000042	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2123	DFL2000032	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2135	MGAC000003	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2148	MGL2000029	02/05/2016	BH: Obra concluída
2167	PAL2000002	02/05/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2178	PAL2000003	02/05/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2191	PAL2000010	02/05/2016	(BLM x SLS)
2205	PAL2000013	02/05/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída
2219	PEL2000006	02/05/2016	RCE: Em contratação do fornecedor de EILD
2226	RJAC000009	02/05/2016	Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra
2260	RJL2000011	02/05/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2291	RSAC000002	02/05/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2300	SCL2000002	02/05/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2314	SPL2000001	02/05/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2327	SPL2000017	02/05/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2380	RJL3000008	02/05/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2405	RJL3000009	02/05/2016	Em obra, previsto conclusão do acesso até 06/05.
2472	MTL2000009	02/05/2016	Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover.
2516	DFAC000053	02/05/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2521	DFAC000054	02/05/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2534	PACI000004	02/05/2016	Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém.
2568	RSAC000012	02/05/2016	Será protocolado projeto na PUC previsto para até 03/05.
885	PIL2000002	29/04/2016	OS de cancelamento da ativação.
2586	GOBL000032	29/04/2016	Ampliação de 110 para 120 Mbps.
425	TOBL000051	28/04/2016	Cliente deu o aceite do circuito e encaminhou o Termo assinado com a data do dia 11/04/2016.
940	PATX000014	28/04/2016	Cliente ativado.
965	MGBL000005	28/04/2016	Banda reduzida de 150 para 10 Mbps.
2598	PABL000019	28/04/2016	Transito de AS: AS: 265175 IPv4: 167.249.208/22 IPv6: 2804:2bc8::/32
1620	DFL3000018	27/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1882	MABL000011	27/04/2016	Transito de AS: AS: 28246 / IPV4: 187.1.32/20
1983	AMAC000007	27/04/2016	Cliente ativado.
13	MABL000049	26/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03.
27	PABL000028	26/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 01/03.
40	AML2000002	26/04/2016	Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper.
49	DFAC000056	26/04/2016	Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso).
55	ALL3000001	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
66	AML3000003	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
85	CEL3000001	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
103	DFAC000044	26/04/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
122	DFL3000019	26/04/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
136	GOL3000003	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
156	MTL3000003	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
165	PAL3000002	26/04/2016	Obra concluída
181	PBL3000002	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
203	PEL3000003	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
291	RNL3000001	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
303	ROL3000002	26/04/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
315	SCL3000002	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
336	SEL3000001	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
430	PIBL000004	26/04/2016	Aguardando projeto de abordagem de cliente desde 18/03.
452	BAP2000003	26/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 09/03.
469	GOAC000002	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
480	SPAC000003	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
485	SPAC000009	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
496	ROAC000001	26/04/2016	Em contratação do fornecedor de EILD.
505	SPP2000001	26/04/2016	Aguardando PROA cliente
539	MTBL000004	26/04/2016	Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD
557	GOBL000040	26/04/2016	Aguardando PROA cliente desde 17/02.
573	RJAC000012	26/04/2016	Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
603	PATX000007	26/04/2016	Continuamos aguardando PROA do Cliente.
621	SCBL000003	26/04/2016	Em análise de projeto cliente (PROA)
625	RSL2000002	26/04/2016	Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper.
634	PIBL000006	26/04/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações desde 18/04.
658	PABL000032	26/04/2016	Aguardando PROA cliente desde 30/03.
674	RNP2000001	26/04/2016	Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz)
694	DFAC000045	26/04/2016	Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial.
698	DFL2000033	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
862	RSL2000007	26/04/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
876	RSL2000008	26/04/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
897	PABL000027	26/04/2016	Pend. cliente
905	SEP2000001	26/04/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B
908	SEP2000002	26/04/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta B
912	DFBL000023	26/04/2016	Encaminhada OS e VTA para a Engenharia.
917	TOBL000052	26/04/2016	Aguardando PROA desde 08/04.
924	MTTX000010	26/04/2016	Aguardando disponibilidade do cliente para realizar fusões em Coxipó.
930	PAL2000011	26/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
942	PATX000015	26/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza.
970	RSBL000013	26/04/2016	Recebido OS retificada. Pendências de informações.
974	GOBL000038	26/04/2016	Aguardando PROA cliente desde 05/02.
990	TOBL000053	26/04/2016	Aguardando Projeto de abordagem cliente
1001	MGL2000028	26/04/2016	Aguardando PROA desde 19/04.
1010	MGP2000004	26/04/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras.
1015	ESBL000007	26/04/2016	Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km.
1074	BAL3000001	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1106	PAL3000003	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1115	PEL3000005	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1150	SPL3000004	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1159	SPL3000005	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1173	ACL3000001	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1190	AML3000002	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1207	DFAC000029	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1223	DFAC000031	26/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1241	DFL3000003	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1261	DFL3000004	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1273	DFL3000005	26/04/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1288	DFL3000006	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1300	DFL3000007	26/04/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1313	DFL3000008	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1332	DFL3000009	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1351	DFL3000011	26/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1360	GOL3000002	26/04/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1381	MAL3000001	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1397	MTL3000002	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1417	PBL3000001	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1435	PEL3000002	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1471	RJL3000004	26/04/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1530	ROL3000001	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1550	TOL3000001	26/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1638	MGL3000003	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1654	MGL3000004	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1658	MGL3000005	26/04/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1711	MGL3000007	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1844	BAP2000001	26/04/2016	Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri)
1852	RSP2000001	26/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente desde 08/03.
1869	RSBL000015	26/04/2016	Aguardando PROA desde 08/04.
1876	ALP2000001	26/04/2016	Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão até julho.
1885	MAL2000007	26/04/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1905	MAL2000008	26/04/2016	Aguardando PROA da ponta de Grajaú e Aguardando projeto lógico pela GERT.
1942	DFAC000010	26/04/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
1967	RSL2000012	26/04/2016	Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
1978	RSL2000013	26/04/2016	Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
1999	TOL2000012	26/04/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para pegar posição de jumper no PTT DF.
2020	GOBL000039	26/04/2016	Cliente solicita que a ativação seja realizada em 11/05. Em configuração de novo CPE para envio.
2108	DFAC000042	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2124	DFL2000032	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2136	MGAC000003	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2154	PAAC000001	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2168	PAL2000002	26/04/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2179	PAL2000003	26/04/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2292	RSAC000002	26/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2448	TOBL000014	26/04/2016	Aguardando PROA cliente desde 26/01.
2490	ESBL000005	26/04/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2499	PABL000033	26/04/2016	Aguardando cliente concluir o lançamento de FO até a estação Telebras. 19/04/2016
2502	GOBL000036	26/04/2016	Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M.
2517	DFAC000053	26/04/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2522	DFAC000054	26/04/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2535	PACI000004	26/04/2016	Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém.
2548	GOBL000037	26/04/2016	Trecho Rio Verde e Cuiabá em aceitação pela O&M.
2581	MGP2000005	26/04/2016	Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001).
2592	ESBL000006	26/04/2016	Cliente deu o aceite nos testes de ampliação de banda.
2607	RSL2000016	26/04/2016	POP de Rio Grande: Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos. Ponta POA: Solicitado que o cliente interaja com o NIC.br para fornecimento de posição para jumper.
221	PIL3000001	25/04/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
256	RJL3000007	25/04/2016	Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade.
357	DFAC000052	25/04/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
372	RJL2000015	25/04/2016	Centro
622	SCBL000003	25/04/2016	Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
651	CEAC000006	25/04/2016	Em análise dos custos do fornecedor de EILD para iniciar contratação.
728	ACL3000002	25/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
736	AML3000004	25/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
744	DFL3000023	25/04/2016	Vistoria agendada para 29/04.
752	DFL3000024	25/04/2016	Vistoria agendada para 29/04.
760	DFL3000025	25/04/2016	Vistoria agendada para 28/04.
767	DFL3000026	25/04/2016	Vistoria agendada para 28/04.
773	DFL3000027	25/04/2016	Vistoria agendada para 28/04.
780	DFL3000028	25/04/2016	Vistoria agendada para 28/04.
787	MAL3000002	25/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
794	MGL3000008	25/04/2016	Vistoria agendada para 26/04.
801	MTL3000004	25/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
808	PEL3000004	25/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
815	RJL3000010	25/04/2016	Vistoria agendada para 28/04.
822	RJL3000011	25/04/2016	Vistoria agendada para 29/04.
829	SEL3000002	25/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
836	TOL3000002	25/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
843	TOL3000003	25/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
850	TOL3000004	25/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
1080	DFL3000029	25/04/2016	Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato).
1089	DFL3000030	25/04/2016	Projeto aprovado, previsto início da execução para segunda quinzena de maio (depende de aditivo de contrato).
1098	MGL3000009	25/04/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para 26/04.
1124	RJL3000012	25/04/2016	Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ na semana do dia 25/04.
1133	RJL3000013	25/04/2016	Projetos enviados para assinatura da gerente regional do escritório do RJ na quarta feira (24/04), protocolo junto a prefeitura do RJ na semana do dia 25/04.
1142	RSL3000002	25/04/2016	Em revisão de projeto pelo fornedor, previsto retorno para até 29/04
1454	RJL3000003	25/04/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1492	RJL3000005	25/04/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1611	DFAC000061	25/04/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor de FO, previsto para até 29/04.
1675	MGL3000006	25/04/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1734	AMAC000002	25/04/2016	Finalizando instalação em 25/04, previsto handover para 26/04
1757	MAAC000004	25/04/2016	Definido caixa de EO a 1km do POP de São Luiz para o Fornecedor de EILD realizar as fusões, será encaminhado as coordenadas para obter prazo para agendamento das fusões.
1770	MSAC000001	25/04/2016	Instalação do equipamento Telebras/Oi para 28/04, previsto handover para 29/04.
1783	PAAC000007	25/04/2016	Agendado instalação dos equipamentos Telebras/Mob para 29/04.
1800	RJAC000010	25/04/2016	Aguardando cronograma de obra fornecedor de EILD, previsto para até 26/04.
1812	RSAC000011	25/04/2016	Em obra do acesso, previsto conclusão para 29/04.
1824	SCAC000001	25/04/2016	Pendência cliente, aguardando solução do furo na laje para passagem do cabo de FO
1833	SPAC000007	25/04/2016	Aguardando teste de RFC do fornecedor de EILD, previsto handover até 02/05.
1840	SPAC000008	25/04/2016	Fornecedor de EILD (Vogel) irá enviar até 26/04 cronograma da obra com dados da equipe e documento informando que obra da calçada será reurbanizada após obra.
1915	AMTX000005	25/04/2016	AM: Link será ativado via DW da arena, será realizado teste de OTDR entre refinaria e arena, previsto teste para até 29/04.
2102	ALL2000012	25/04/2016	AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO)
2149	MGL2000029	25/04/2016	BH: Obra concluída
2192	PAL2000010	25/04/2016	(BLM x SLS)
2206	PAL2000013	25/04/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída
2220	PEL2000006	25/04/2016	RCE: Em contratação do fornecedor de EILD
2227	RJAC000009	25/04/2016	Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra
2261	RJL2000011	25/04/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2301	SCL2000002	25/04/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2315	SPL2000001	25/04/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2328	SPL2000017	25/04/2016	SPO: Aguardando PPI do fornecedor de EILD
2381	RJL3000008	25/04/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2406	RJL3000009	25/04/2016	Em obra, aguardando cronograma de conclusão.
2473	MTL2000009	25/04/2016	Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover.
2563	PIBL000003	25/04/2016	Cliente ativado.
2569	RSAC000012	25/04/2016	Obra iniciada em 25/04, previsto conclusão para 06/05.
580	RSBL000008	22/04/2016	Ativação agendada para 25/04
581	RSBL000008	22/04/2016	Configuração executada.
2559	MABL000023	22/04/2016	Pedido de desativação do circuito
426	TOBL000051	20/04/2016	Aberta a ocorrência 16986 para os testes com o Mikrotic do cliente.
569	DFAC000039	20/04/2016	Mudança de Rota Estática para BGP
855	DFAC000022	20/04/2016	Inclusão de bloco IPV6
911	TOBL000048	20/04/2016	Realizado pedido de liberação junto aos peerings.
998	BABL000002	20/04/2016	Pedido de liberação aos peerings de bloco IPv6 do cliente, projeto já contempla o bloco IPv6
14	MABL000049	19/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
28	PABL000028	19/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
41	AML2000002	19/04/2016	Solicitado que o cliente entre em contato com o NIC.br para pegar o número da porta do equipamento para realizar jumper.
405	TOBL000002	19/04/2016	Transito de AS
411	MGP2000006	19/04/2016	Aguardando projeto de rádio cliente desde 08/03.
412	MGP2000006	19/04/2016	Aguardando projeto de rádio cliente.
431	PIBL000004	19/04/2016	Aguardando projeto de abordagem de cliente
453	BAP2000003	19/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente
470	GOAC000002	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
481	SPAC000003	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
486	SPAC000009	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
497	ROAC000001	19/04/2016	Em contratação do fornecedor de EILD.
506	SPP2000001	19/04/2016	Aguardando PROA cliente
540	MTBL000004	19/04/2016	Em agendamento de vistorias com o fornecedor de EILD
558	GOBL000040	19/04/2016	Aguardando PROA cliente.
574	RJAC000012	19/04/2016	Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
604	PATX000007	19/04/2016	Continuamos aguardando PROA do Cliente.
626	RSL2000002	19/04/2016	Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper.
635	PIBL000006	19/04/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações
659	PABL000032	19/04/2016	Aguardando PROA cliente.
675	RNP2000001	19/04/2016	Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz)
695	DFAC000045	19/04/2016	Cliente não está disponível para fazer os testes nessa semana. Demanda encaminhada para a Comercial.
863	RSL2000007	19/04/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
877	RSL2000008	19/04/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
898	PABL000027	19/04/2016	Pend. cliente
918	TOBL000052	19/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
925	MTTX000010	19/04/2016	Ponta Coxipo: Em agendamento de fusões, Jumper ok. Ponta Brasilia: Em agendamento de fusões e jumpers.
931	PAL2000011	19/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
943	PATX000015	19/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza.
971	RSBL000013	19/04/2016	Recebido OS retificada. Pendências de informações.
975	GOBL000038	19/04/2016	Aguardando PROA cliente
1002	MGL2000028	19/04/2016	Vistoria realizada. Aguardando PROA.
1011	MGP2000004	19/04/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras.
1016	ESBL000007	19/04/2016	Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km.
1031	PECI000008	19/04/2016	Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe.
1042	PECI000009	19/04/2016	Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe.
1052	PECI000010	19/04/2016	Aguardando GERT instalar DGO na ponta de Camaragibe.
1107	PAL3000003	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1116	PEL3000005	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1151	SPL3000004	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1160	SPL3000005	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1174	ACL3000001	19/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1301	DFL3000007	19/04/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1333	DFL3000009	19/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1361	GOL3000002	19/04/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1398	MTL3000002	19/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1418	PBL3000001	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1531	ROL3000001	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1551	TOL3000001	19/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1621	DFL3000018	19/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1639	MGL3000003	19/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
1659	MGL3000005	19/04/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1712	MGL3000007	19/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1735	AMAC000002	19/04/2016	Finalizando teste do CPE para realizar handover para operação.
1845	BAP2000001	19/04/2016	Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri)
1853	RSP2000001	19/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente
1870	RSBL000015	19/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
1877	ALP2000001	19/04/2016	Aguardando ampliação da capacidade na ALOG Barueri. Previsão 90 dias.
1886	MAL2000007	19/04/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1943	DFAC000010	19/04/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
1968	RSL2000012	19/04/2016	Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
1979	RSL2000013	19/04/2016	Atendimento é sinalizado como inviável por parte da equipe da ELS por envolver estação de terceiros.
2000	TOL2000012	19/04/2016	Questionado o comercial sobre como ficará a ativação do cliente, uma vez que o cliente ABC WIFI será ativo pelo PTT DF.
2449	TOBL000014	19/04/2016	Aguardando PROA cliente
2491	ESBL000005	19/04/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2503	GOBL000036	19/04/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2518	DFAC000053	19/04/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2523	DFAC000054	19/04/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2549	GOBL000037	19/04/2016	Aguardando conclusão da obra da GVT para realizar handover.
2582	MGP2000005	19/04/2016	Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001).
2608	RSL2000016	19/04/2016	Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande. Solicitado PROA da Ponta de POA
22	MABL000050	18/04/2016	Agendado ativação do circuito para dia 25/04
50	DFAC000056	18/04/2016	Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso).
56	ALL3000001	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
67	AML3000003	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
86	CEL3000001	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
104	DFAC000044	18/04/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
123	DFL3000019	18/04/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
137	GOL3000003	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
157	MTL3000003	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
166	PAL3000002	18/04/2016	Obra concluída
182	PBL3000002	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
204	PEL3000003	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
222	PIL3000001	18/04/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
257	RJL3000007	18/04/2016	Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade.
292	RNL3000001	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
304	ROL3000002	18/04/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
316	SCL3000002	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
337	SEL3000001	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
358	DFAC000052	18/04/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
373	RJL2000015	18/04/2016	Centro: Em obra, na ponta cliente FO lançada, DGO instalado, pendente jumper na estação Telebras previsto para até 20/04.
652	CEAC000006	18/04/2016	Aguardando viabilidade do fornecedor de EILD, previsto retorno para 19/04.
663	TOBL000038	18/04/2016	Trânsito de AS
699	DFL2000033	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
729	ACL3000002	18/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
737	AML3000004	18/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
745	DFL3000023	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04.
753	DFL3000024	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04.
761	DFL3000025	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04.
768	DFL3000026	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04.
774	DFL3000027	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04.
781	DFL3000028	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 22/04.
788	MAL3000002	18/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
795	MGL3000008	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para semana de 25/04.
802	MTL3000004	18/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
809	PEL3000004	18/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
816	RJL3000010	18/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
823	RJL3000011	18/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 25/04.
830	SEL3000002	18/04/2016	Em viabilidade com fornecedor de EILD
837	TOL3000002	18/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
844	TOL3000003	18/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
851	TOL3000004	18/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD / atendimento de rádio Telebras
1075	BAL3000001	18/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1081	DFL3000029	18/04/2016	Projeto aprovado, previsto início da execução para início de maio.
1090	DFL3000030	18/04/2016	Projeto aprovado, previsto início da execução para início de maio.
1099	MGL3000009	18/04/2016	Vistoria agendada para até 19/04.
1125	RJL3000012	18/04/2016	Fornecedor, preparando documentação para assinatura da gerente do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a SECONSERVA.
1134	RJL3000013	18/04/2016	Fornecedor, preparando documentação para assinatura da gerente do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a SECONSERVA.
1143	RSL3000002	18/04/2016	Em revisão de projeto pelo fornedor, previsto retorno para até 20/04.
1191	AML3000002	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1208	DFAC000029	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1224	DFAC000031	18/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1242	DFL3000003	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1262	DFL3000004	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1274	DFL3000005	18/04/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1289	DFL3000006	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1314	DFL3000008	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1382	MAL3000001	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1436	PEL3000002	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1455	RJL3000003	18/04/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1472	RJL3000004	18/04/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1493	RJL3000005	18/04/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1612	DFAC000061	18/04/2016	Vistoria agendada para 19/04.
1655	MGL3000004	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1676	MGL3000006	18/04/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1841	SPAC000008	18/04/2016	Em mobilização para início de obra.
1916	AMTX000005	18/04/2016	AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 20/04
2103	ALL2000012	18/04/2016	AL: Em contratação do fornecedor de EILD (ALOO)
2109	DFAC000042	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2125	DFL2000032	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2137	MGAC000003	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2150	MGL2000029	18/04/2016	BH: Obra concluída
2155	PAAC000001	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2169	PAL2000002	18/04/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2180	PAL2000003	18/04/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2193	PAL2000010	18/04/2016	(BLM x SLS)
2207	PAL2000013	18/04/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída
2221	PEL2000006	18/04/2016	RCE: Em contratação do fornecedor de EILD
2228	RJAC000009	18/04/2016	Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra
2262	RJL2000011	18/04/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2293	RSAC000002	18/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2302	SCL2000002	18/04/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2316	SPL2000001	18/04/2016	SP: Vistoria agendada para 19 e 19/04
2329	SPL2000017	18/04/2016	SPO: Vistoria agendada para 18 e 19/04
2382	RJL3000008	18/04/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2407	RJL3000009	18/04/2016	Fechando cronograma para retomada das obras, priorizado Petrobras.
2474	MTL2000009	18/04/2016	Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover.
2570	RSAC000012	18/04/2016	Em mobilização para início de obra, fechando cronograma de fornecimento do cabo óptico.
2609	RSL2000016	15/04/2016	Enviado solicitação para ELS das posições para realização de jumpers entre equipamentos, no POP de Rio Grande.
2610	RSL2000016	15/04/2016	Encaminhada OS e VTA para Engenharia.
503	DFL2000040	14/04/2016	Recebido pedido de Cancelamento de Ativação do circuito
2330	SPL2000017	14/04/2016	Agendado Vistoria no cliente para 18/04 e na estação Telebras de Barueiri para 19/04.
52	RJAC000011	13/04/2016	Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito
2055	MGL2000014	13/04/2016	Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito
2596	TOBL000017	13/04/2016	Cliente desativado.
15	MABL000049	12/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
23	MABL000050	12/04/2016	Em contato com o cliente fomos informados que a infra do cliente não está finalizada. Cliente pediu retorno em 20/04, para poder agendar uma data de ativação do circuito
29	PABL000028	12/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
42	AML2000002	12/04/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. Comercial agendou uma reunião para 22/03.
413	MGP2000006	12/04/2016	Aguardando projeto de rádio cliente.
422	DFAC000027	12/04/2016	Recebida OS da Comercial. Cliente solicita alterações de suas regras de ACL atualmente aplicadas.
432	PIBL000004	12/04/2016	Aguardando projeto de abordagem de cliente
454	BAP2000003	12/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente
498	ROAC000001	12/04/2016	Em viabilidade para atendimento por EILD.
507	SPP2000001	12/04/2016	Aguardando PROA cliente
541	MTBL000004	12/04/2016	Contrato em fase de assinatura.
559	GOBL000040	12/04/2016	Aguardando PROA cliente.
607	DFL3000020	12/04/2016	Em configuração da ponta de teste.
612	DFL3000021	12/04/2016	Em configuração da ponta de teste.
617	DFL3000022	12/04/2016	Em configuração da ponta de teste.
636	PIBL000006	12/04/2016	PROA em análise pela Eng. Acesso.
660	PABL000032	12/04/2016	Aguardando PROA cliente.
676	RNP2000001	12/04/2016	Ata disponível para a região de RN. Solicitado para eng. fibra a construção da caixa R2 com caixa de EO no POP RNSNZ0PP001 (Santa Cruz)
864	RSL2000007	12/04/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
878	RSL2000008	12/04/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
899	PABL000027	12/04/2016	Pend. cliente
919	TOBL000052	12/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
926	MTTX000010	12/04/2016	Agendado jumper para Coxipo para 18/04.
932	PAL2000011	12/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
944	PATX000015	12/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza.
976	GOBL000038	12/04/2016	Aguardando PROA cliente
987	TOBL000040	12/04/2016	Ampliação de 200 para 300 Mbps.
1003	MGL2000028	12/04/2016	Agendado vistoria no POP Muzambinho para 15/04.
1012	MGP2000004	12/04/2016	Solicitado que o cliente inicie as tratativas com NIC.br para concluir sua conexão ao PIX Telebras.
1017	ESBL000007	12/04/2016	Recebido e aprovado o PROA. Aguardando relatório do teste de OTDR por envolver distância maior que 20 km.
1846	BAP2000001	12/04/2016	Será negociado com o cliente ativação para início de julho (ampliação de banda na Alog Barueri)
1854	RSP2000001	12/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente
1860	PABL000015	12/04/2016	Banda ampliada para 300 Mbps.
1871	RSBL000015	12/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
1880	BABL000001	12/04/2016	Retirada dos equipamentos.
1887	MAL2000007	12/04/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1969	RSL2000012	12/04/2016	Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto.
2001	TOL2000012	12/04/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF.
2009	TOBL000041	12/04/2016	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
2088	MTBL000001	12/04/2016	Pedido de Trânsito de AS
2450	TOBL000014	12/04/2016	Aguardando PROA cliente
2492	ESBL000005	12/04/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2504	GOBL000036	12/04/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2550	GOBL000037	12/04/2016	Aguardando conclusão da obra da GVT para realizar handover.
2583	MGP2000005	12/04/2016	Em revisão de PROA pelo cliente, em paralelo está sendo realizado o levantamento da ocupação da torre de São José da Barra (MGSJBA0TR001).
2593	ESBL000006	12/04/2016	Ampliação de banda de 400 para 700 Mbps. Cliente reclama de perda de pacote no seu circuito, porém demanda está sendo travada por protocolo em separado.
51	DFAC000056	11/04/2016	Aguardando liberação de acesso pelo cliente para inicio das obras (comercial tratando o acesso).
57	ALL3000001	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
68	AML3000003	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
87	CEL3000001	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
105	DFAC000044	11/04/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
124	DFL3000019	11/04/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
138	GOL3000003	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
158	MTL3000003	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
167	PAL3000002	11/04/2016	Obra concluída
183	PBL3000002	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
205	PEL3000003	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
223	PIL3000001	11/04/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
258	RJL3000007	11/04/2016	Em exigência, Petcom entrando com solicitação de excepcionalidade.
293	RNL3000001	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
305	ROL3000002	11/04/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
317	SCL3000002	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
338	SEL3000001	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
359	DFAC000052	11/04/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
374	RJL2000015	11/04/2016	Centro: Em obra, na ponta cliente FO lançada, DGO instalado, pendente jumper na estação Telebras previsto para até 13/04.
427	TOBL000051	11/04/2016	Cliente ativado mas ainda não deu o aceite. Questiona que não está atingindo a banda contratada. Cliente solicita o acesso ao pop para conectar seu Mikrotik diretamente no equipamento da Telebras para verificar se o problema está ou não no seu enlace de rádio.
471	GOAC000002	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
482	SPAC000003	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para instação do rádio Telebras.
575	RJAC000012	11/04/2016	Projeto em análise da equipe comercial do escritório regional do RJ, previsto retorno para GERA para semana do dia 11/04.
627	RSL2000002	11/04/2016	Aguardando cliente PROCERGS autorizar execução do jumper.
700	DFL2000033	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
730	ACL3000002	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
738	AML3000004	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
746	DFL3000023	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
754	DFL3000024	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
762	DFL3000025	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
769	DFL3000026	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
775	DFL3000027	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
782	DFL3000028	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
789	MAL3000002	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
796	MGL3000008	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
803	MTL3000004	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
810	PEL3000004	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
817	RJL3000010	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
824	RJL3000011	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
831	SEL3000002	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
838	TOL3000002	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
845	TOL3000003	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
852	TOL3000004	11/04/2016	Em agendamento de vistoria com o cliente.
1076	BAL3000001	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD. 04/04/2016
1082	DFL3000029	11/04/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 15/04.
1091	DFL3000030	11/04/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 15/04.
1100	MGL3000009	11/04/2016	Vistoria agendada para até 18/04.
1108	PAL3000003	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1117	PEL3000005	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1126	RJL3000012	11/04/2016	Equipe do escritório regional do RJ fez comentários sobre o projeto enviado para considerações, aguardando fornecedor (Petcom) retornar com as considerações sobre o projeto até 15/04.
1135	RJL3000013	11/04/2016	Equipe do escritório regional do RJ fez comentários sobre o projeto enviado para considerações, aguardando fornecedor (Petcom) retornar com as considerações sobre o projeto até 15/04.
1144	RSL3000002	11/04/2016	Vistoria executada, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsto para 15/04.
1152	SPL3000004	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1161	SPL3000005	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1175	ACL3000001	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1192	AML3000002	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1209	DFAC000029	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1225	DFAC000031	11/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1243	DFL3000003	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1263	DFL3000004	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1275	DFL3000005	11/04/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1290	DFL3000006	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1302	DFL3000007	11/04/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1315	DFL3000008	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1352	DFL3000011	11/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1362	GOL3000002	11/04/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1383	MAL3000001	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1399	MTL3000002	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1419	PBL3000001	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1437	PEL3000002	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1456	RJL3000003	11/04/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1473	RJL3000004	11/04/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1494	RJL3000005	11/04/2016	Obra paralisada, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1532	ROL3000001	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1552	TOL3000001	11/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1613	DFAC000061	11/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para até 15/04.
1622	DFL3000018	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1640	MGL3000003	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1660	MGL3000005	11/04/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1677	MGL3000006	11/04/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1713	MGL3000007	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1736	AMAC000002	11/04/2016	Instalação ponta A e Ponta B realizada com testes previsto para 14/04.
1758	MAAC000004	11/04/2016	Em análise do PPI do fornecedor de EILD, em seguida será agendado execução da obra, equipamento Telebras sendo enviado para instalação.
1771	MSAC000001	11/04/2016	Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PDI e teste RFC,
1784	PAAC000007	11/04/2016	Em análise do PPI pela Eng. de acesso, em seguida será agendado obra, equipamento Telebras em transporte.
1801	RJAC000010	11/04/2016	Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra.
1813	RSAC000011	11/04/2016	Em obra, aguardando cronograma de conclusão do fornecedor de EILD, ponta Telebras obra concluída.
1825	SCAC000001	11/04/2016	Será solicitado vistoria pela PSG para identificar ação a ser tomada para realizar furo na laje.
1834	SPAC000007	11/04/2016	Em mobilização para início de obra, previsto para semana de 11/04.
1917	AMTX000005	11/04/2016	AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 15/04
1944	DFAC000010	11/04/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2104	ALL2000012	11/04/2016	Em contratação do fornecedor de EILD.
2110	DFAC000042	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2126	DFL2000032	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2138	MGAC000003	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2156	PAAC000001	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2181	PAL2000003	11/04/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2194	PAL2000010	11/04/2016	(BLM x SLS)
2208	PAL2000013	11/04/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper
2222	PEL2000006	11/04/2016	Em contratação do fornecedor de EILD.
2229	RJAC000009	11/04/2016	Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra
2263	RJL2000011	11/04/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2294	RSAC000002	11/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2303	SCL2000002	11/04/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2317	SPL2000001	11/04/2016	(SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD
2331	SPL2000017	11/04/2016	(SPO
2383	RJL3000008	11/04/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2408	RJL3000009	11/04/2016	Obra paralisada, priorizado IBGE, será retomado após conclusão do IBGE, área tombada.
2475	MTL2000009	11/04/2016	Acesso concluído, aguardo GERT ampliar equipamentos para realizar handover.
2519	DFAC000053	11/04/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2524	DFAC000054	11/04/2016	Gerente de contas informou que ccto será cancelado
2571	RSAC000012	11/04/2016	Cliente solicitou cabo de FO ante roedor, em negociação entre GERA e Comercial.
2584	ESBL000001	11/04/2016	Recebida OS de Redução de Banda
2594	ESBL000006	11/04/2016	Recebida OS de Ampliação de Banda
524	AML3000001	08/04/2016	Circuito testado Y
525	DFL3000001	08/04/2016	Circuito testado Y
526	PEL3000001	08/04/2016	Circuito testado Y
527	PRL3000001	08/04/2016	Circuito testado Y
528	RJL3000001	08/04/2016	Circuito testado Y
529	SPL3000001	08/04/2016	Circuito testado Y
530	SPL3000002	08/04/2016	Circuito testado Y
637	PIBL000006	08/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
920	TOBL000052	08/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
1018	ESBL000007	08/04/2016	Cliente mudou o tipo de acesso de radio para FO do cliente.
1737	AMAC000002	08/04/2016	Instalação ponta A e Ponta B realizada com testes previsto para 14/04.
1772	MSAC000001	08/04/2016	Instalação Ponta A e Ponta B realizada. Aguardando envio de PDI e teste RFC.
1872	RSBL000015	08/04/2016	Enviado ao pós venda solicitação de PROA. Solicitado ID.
423	DFAC000057	07/04/2016	Ativação finalizada com sucesso.
499	ROAC000001	07/04/2016	Enviada OS e VTA para Engenharia
964	RSBL000009	07/04/2016	Banda ampliada de 50 para 100 Mbps.
1881	BABL000001	07/04/2016	Recebido o Termo de Recisão, assinado em 09/09/2015
888	MABL000042	06/04/2016	Banda ampliada PARA 1000 Mbps.
983	GOBL000011	06/04/2016	Inclusão de IPv6 no projeto do cliente
16	MABL000049	05/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
24	MABL000050	05/04/2016	Em configuração.
30	PABL000028	05/04/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
43	AML2000002	05/04/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. Comercial agendou uma reunião para 22/03.
433	PIBL000004	05/04/2016	Solicitado projeto de abordagem do cliente.
500	ROAC000001	05/04/2016	OS retornada para Comercial para retificação.
542	MTBL000004	05/04/2016	Em contratação de fornecedor de EILD. Previsão de conclusão da contratação para o final da semana.
560	GOBL000040	05/04/2016	Aguardando PROA cliente.
661	PABL000032	05/04/2016	Solicitado PROA e ID
731	ACL3000002	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
732	ACL3000002	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
739	AML3000004	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
740	AML3000004	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
747	DFL3000023	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
748	DFL3000023	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
755	DFL3000024	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
756	DFL3000024	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
763	DFL3000025	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
770	DFL3000026	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
776	DFL3000027	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
783	DFL3000028	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
790	MAL3000002	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
797	MGL3000008	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
804	MTL3000004	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
811	PEL3000004	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
818	RJL3000010	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
825	RJL3000011	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
832	SEL3000002	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
839	TOL3000002	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
846	TOL3000003	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
853	TOL3000004	05/04/2016	Recebida OS da Comercial com os contatos técnicos do cliente para poder marcar as vistorias.
865	RSL2000007	05/04/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
900	PABL000027	05/04/2016	Pend. cliente
927	MTTX000010	05/04/2016	Agendado fusões do cliente em BSB para 07/04 ás 14:00, aguardando cliente informar data da fusão em Cuiabá.
933	PAL2000011	05/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
945	PATX000015	05/04/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza.
977	GOBL000038	05/04/2016	Aguardando PROA cliente
1004	MGL2000028	05/04/2016	Realizado jumper na ponta da ALOG. Aguardando projeto de abordagem da ponta de Muzambinho
1019	ESBL000007	05/04/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações (pendências de documentos como NR35, lic ANATEL, etc)
1244	DFL3000003	05/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1316	DFL3000008	05/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1353	DFL3000011	05/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1495	RJL3000005	05/04/2016	Obra paralisada, previsto conclusão para até o final de abril, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1888	MAL2000007	05/04/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1970	RSL2000012	05/04/2016	Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto.
2002	TOL2000012	05/04/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF.
2384	RJL3000008	05/04/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2409	RJL3000009	05/04/2016	Obra paralisada, priorizado IBGE, será retomado após conclusão do IBGE (11/04)
2451	TOBL000014	05/04/2016	Aguardando PROA cliente
2493	ESBL000005	05/04/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2505	GOBL000036	05/04/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
224	PIL3000001	04/04/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
259	RJL3000007	04/04/2016	Em exigência, aguardando entrar na pauta da próxima plenária.
360	DFAC000052	04/04/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
375	RJL2000015	04/04/2016	Centro: Em obra, conclusão até 06/04
653	CEAC000006	04/04/2016	Em vistoria para elaboração de projeto
889	MABL000042	04/04/2016	Agendado a ampliação com o cliente para o dia 05/04 as 7h.
1083	DFL3000029	04/04/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 11/04.
1092	DFL3000030	04/04/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 11/04.
1101	MGL3000009	04/04/2016	Vistoria agendada para 18/04.
1109	PAL3000003	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1118	PEL3000005	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1127	RJL3000012	04/04/2016	Projeto enviado para considerações da equipe do escritório regional do RJ, após aprovação o projeto será enviado para assinatura da gerente do escritório regional do RJ.
1136	RJL3000013	04/04/2016	Projeto enviado para considerações da equipe do escritório regional do RJ, após aprovação o projeto será enviado para assinatura da gerente do escritório regional do RJ.
1145	RSL3000002	04/04/2016	Vistoria executada, aguardando envio do projeto pelo fornecedor previsto para 11/04.
1153	SPL3000004	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1162	SPL3000005	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1176	ACL3000001	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1193	AML3000002	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1226	DFAC000031	04/04/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1264	DFL3000004	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1276	DFL3000005	04/04/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1303	DFL3000007	04/04/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1334	DFL3000009	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1363	GOL3000002	04/04/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1384	MAL3000001	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1400	MTL3000002	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1420	PBL3000001	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1438	PEL3000002	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1457	RJL3000003	04/04/2016	Obra paralisada, previsto conclusão para até o final de abril, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1474	RJL3000004	04/04/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1533	ROL3000001	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1553	TOL3000001	04/04/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1614	DFAC000061	04/04/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 11/04
1623	DFL3000018	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1641	MGL3000003	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1661	MGL3000005	04/04/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1678	MGL3000006	04/04/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1714	MGL3000007	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1738	AMAC000002	04/04/2016	Em obra, previsto conclusão da infra para 08/04, equipamento sendo enviado para instalação na semana de 04/04.
1750	DFAC000051	04/04/2016	Circuito ativado. Efetuado testes de ativação e também validação das configurações ICMP, SNMP e SSH
1759	MAAC000004	04/04/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD para retomar as obras, previsto PIP para até 08/04 e obras para semana do dia 11/04.
1773	MSAC000001	04/04/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD.
1785	PAAC000007	04/04/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 04/04. Obra será iniciada em seguida previsto para semana de 11/04.
1802	RJAC000010	04/04/2016	Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra.
1814	RSAC000011	04/04/2016	Em obra, previsto conclusão para 08/04, CPE sendo enviado previsto instalação para semana de 11/04.
1826	SCAC000001	04/04/2016	Pend. cliente, necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão.
1827	SCAC000001	04/04/2016	Pend. cliente, necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão.
1835	SPAC000007	04/04/2016	Em mobilização para início de obra, previsto para semana de 11/04.
1918	AMTX000005	04/04/2016	AM: Necessário fusão entre cabo Telebras e Prodam, previsto ativiadade até 08/04
1945	DFAC000010	04/04/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2111	DFAC000042	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2127	DFL2000032	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2139	MGAC000003	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2151	MGL2000029	04/04/2016	BH: Obra concluída
2157	PAAC000001	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2170	PAL2000002	04/04/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2182	PAL2000003	04/04/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2195	PAL2000010	04/04/2016	(BLM x SLS)
2209	PAL2000013	04/04/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper
2230	RJAC000009	04/04/2016	Em negociação da contra partida com jardim botanico, para inicio da obra
2264	RJL2000011	04/04/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botanico ,
2295	RSAC000002	04/04/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2304	SCL2000002	04/04/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2318	SPL2000001	04/04/2016	(SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD
2332	SPL2000017	04/04/2016	(SPO
2476	MTL2000009	04/04/2016	Alinhado em reunião entre GERT e GERA no dia 18/03, em BSB será utilizado mesma interface do ccto já ativo sky no Pátio Brasil
465	DFAC000058	01/04/2016	OSO cancelada. Demanda em atendimento pelo circuito DFAC000063
662	PABL000032	01/04/2016	Solicitado PROA e ID
677	ESBL000004	31/03/2016	Esse cliente estava com endereço IP e comunity duplicado e sem endereçamento IPv6.
951	MABL000010	31/03/2016	Esse cliente estava com endereço de ponto a ponto duplicado, sem endereço IPv6 alocado e no projeto faltava a indicação do modo FIRT.
2561	MABL000046	31/03/2016	Pedido de Trânsito junto aos peerings
403	RSBL000014	30/03/2016	Cliente ativado.
631	AMBL000005	30/03/2016	Redução de banda para 250 Mbps
1615	DFAC000061	30/03/2016	Em solicitação de ID e PEP
2602	TOBL000050	30/03/2016	Bloqueio do circuito do cliente por falta de termo de aceite
17	MABL000049	29/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
31	PABL000028	29/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
434	PIBL000004	29/03/2016	Solicitado projeto de abordagem do cliente.
543	MTBL000004	29/03/2016	Em contratação de fornecedor de EILD. Previsão de conclusão da contratação para o final da semana.
561	GOBL000040	29/03/2016	Aguardando PROA cliente.
609	DFL3000020	29/03/2016	Em configuração de ccto.
614	DFL3000021	29/03/2016	Em configuração de ccto
866	RSL2000007	29/03/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
902	PABL000027	29/03/2016	Pendência cliente. Cliente está construindo outra rota em fibra com previsão de conclusão 15/04/2016.
934	PAL2000011	29/03/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
946	PATX000015	29/03/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone.
978	GOBL000038	29/03/2016	Aguardando PROA cliente
1005	MGL2000028	29/03/2016	Agendado jumper na ponta da ALOG Barueri para 31/03.
1020	ESBL000007	29/03/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações (pendências de documentos como NR35, lic ANATEL, etc)
1177	ACL3000001	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1194	AML3000002	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1210	DFAC000029	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1227	DFAC000031	29/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1245	DFL3000003	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1265	DFL3000004	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1277	DFL3000005	29/03/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1291	DFL3000006	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1304	DFL3000007	29/03/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1317	DFL3000008	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1335	DFL3000009	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1354	DFL3000011	29/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1364	GOL3000002	29/03/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1385	MAL3000001	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1401	MTL3000002	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1421	PBL3000001	29/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1439	PEL3000002	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1475	RJL3000004	29/03/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1534	ROL3000001	29/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1554	TOL3000001	29/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1616	DFAC000061	29/03/2016	Enviada OS e VTA para Engenharia
1624	DFL3000018	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1642	MGL3000003	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1662	MGL3000005	29/03/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1715	MGL3000007	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1739	AMAC000002	29/03/2016	Em obra, previsto conclusão da infra para 01/04, equipamento sendo enviado para instalação na semana de 04/04.
1760	MAAC000004	29/03/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD para retomar as obras, previsto PIP para até 01/04 e obras para semana do dia 04/04.
1774	MSAC000001	29/03/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD.
1786	PAAC000007	29/03/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD, previsto para até 01/04. Obra será iniciada em seguida previsto para semana de 04/04.
1828	SCAC000001	29/03/2016	Pend. cliente, necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão.
1889	MAL2000007	29/03/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1946	DFAC000010	29/03/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
1971	RSL2000012	29/03/2016	Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto.
1994	TOBL000001	29/03/2016	Encaminhado email para o escritório de Belém cobrando uma posição. Foi identificado instalações não autorizadas no POP de Araguaína. O cliente realizou a instalação de uma nova antena e inclusive um bastidor na torre sem autorização da Telebras.
2003	TOL2000012	29/03/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF.
2112	DFAC000042	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
2128	DFL2000032	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2140	MGAC000003	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2158	PAAC000001	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2171	PAL2000002	29/03/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2183	PAL2000003	29/03/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2196	PAL2000010	29/03/2016	(BLM x SLS)
2210	PAL2000013	29/03/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper
2296	RSAC000002	29/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2319	SPL2000001	29/03/2016	(SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD
2333	SPL2000017	29/03/2016	(SPO
2452	TOBL000014	29/03/2016	Aguardando PROA cliente
2494	ESBL000005	29/03/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
2506	GOBL000036	29/03/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2551	GOBL000037	29/03/2016	A atividade da GVT ficou para o dia 16/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
58	ALL3000001	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
69	AML3000003	28/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
88	CEL3000001	28/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
106	DFAC000044	28/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
125	DFL3000019	28/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
139	GOL3000003	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
159	MTL3000003	28/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
168	PAL3000002	28/03/2016	Obra concluída
184	PBL3000002	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
206	PEL3000003	28/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
225	PIL3000001	28/03/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
260	RJL3000007	28/03/2016	Em exigência, aguardando entrar na pauta da próxima plenária.
294	RNL3000001	28/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
306	ROL3000002	28/03/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
318	SCL3000002	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
339	SEL3000001	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
361	DFAC000052	28/03/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
376	RJL2000015	28/03/2016	Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca)
701	DFL2000033	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
890	MABL000042	28/03/2016	Agendado fusões e jumpers no pop de Imperatriz para 01/04/2016.
955	MABL000035	28/03/2016	Agendada a ativação para 15:00 hs.
1084	DFL3000029	28/03/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 01/04.
1093	DFL3000030	28/03/2016	Aguardando entrega do projeto pelo fornecedor, previsto para até 01/04.
1102	MGL3000009	28/03/2016	Vistoria agendada para 18/04.
1110	PAL3000003	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1111	PAL3000003	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1119	PEL3000005	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1128	RJL3000012	28/03/2016	Vistoria realizada previsto entrega pelo fornecedor para até 01/04.
1137	RJL3000013	28/03/2016	Vistoria realizada previsto entrega pelo fornecedor para até 01/04.
1146	RSL3000002	28/03/2016	Vistoria agendada para 01/04.
1154	SPL3000004	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1163	SPL3000005	28/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1458	RJL3000003	28/03/2016	Em obra, previsto conclusão para até o final de abril, priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1496	RJL3000005	28/03/2016	Previsto início da obra para início de maio, , priorizado as obras: IBGE, PETROBRAS, ANP, SEBRAE.
1679	MGL3000006	28/03/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1919	AMTX000005	28/03/2016	AM: Vistoria agendada para 28/03, será identificado as FO que serão utilizadas entre a PRODAM e Refinaria.
2305	SCL2000002	28/03/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2385	RJL3000008	28/03/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2410	RJL3000009	28/03/2016	Em obra, previsto conclusão da obra para final de abril
2477	MTL2000009	28/03/2016	Alinhado em reunião entre GERT e GERA no dia 18/03, em BSB será utilizado mesma interface do ccto já ativo sky no Pátio Brasil
2	MABL000007	24/03/2016	Ampliação realizada de 1 para 2 Gbps
521	DFAC000018	24/03/2016	Mudança de POP
522	DFAC000019	24/03/2016	Mudança de POP
523	DFAC000020	24/03/2016	Mudança de POP
591	TOBL000015	24/03/2016	Transito de AS realizado junto aos peerings
671	TOBL000013	24/03/2016	Transito de AS realizado junto aos peerings
958	MABL000044	24/03/2016	24/03/2016
1085	DFL3000029	24/03/2016	Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
1094	DFL3000030	24/03/2016	Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
1129	RJL3000012	24/03/2016	Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
1138	RJL3000013	24/03/2016	Vistoria realizada, aguardando entrega do PPI pelo fornecedor. Em seguinda será avaliado a necessidade licenciamento.
3	MABL000007	23/03/2016	Configuração para 24/03/2016.
891	MABL000042	23/03/2016	Ampliação de banda de 800 para 1000 Mbps.
892	MABL000042	23/03/2016	Encaminhada a OS para Engenharia. Mudança de Ponto de Acesso
991	MGBL000007	23/03/2016	Liberado os blocos.
1147	RSL3000002	23/03/2016	Em agendamento de vistoria, previsto para semana do dia 28/03.
2105	ALL2000012	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2152	MGL2000029	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2197	PAL2000010	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2211	PAL2000013	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2223	PEL2000006	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2306	SCL2000002	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2320	SPL2000001	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2334	SPL2000017	23/03/2016	OS e VTA enviadas para engenharia
2572	RSAC000012	23/03/2016	Vistoria realizada na PUC em 21/03/2016, aguardando envio do projeto pelo fornecedor.
566	TOBL000010	22/03/2016	Transito de AS: ANS a ser liberado: 263941
947	PATX000015	22/03/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone.
1006	MGL2000028	22/03/2016	Em agendamento de jumpers na ponta da ALOG Barueri
1021	ESBL000007	22/03/2016	Devolvido PROA para cliente realizar adequações (pendências de documentos como NR35, lic ANATEL, etc)
1155	SPL3000004	22/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1164	SPL3000005	22/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1167	PRL2000006	22/03/2016	Redução de banda de 10 para 5 Mbps
1170	RSL2000004	22/03/2016	Redução de banda de 10 para 5 Mbps
1178	ACL3000001	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1195	AML3000002	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1211	DFAC000029	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1228	DFAC000031	22/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1246	DFL3000003	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1266	DFL3000004	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1278	DFL3000005	22/03/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1292	DFL3000006	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1305	DFL3000007	22/03/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1318	DFL3000008	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1336	DFL3000009	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1355	DFL3000011	22/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1365	GOL3000002	22/03/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1386	MAL3000001	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1402	MTL3000002	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1422	PBL3000001	22/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1440	PEL3000002	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1476	RJL3000004	22/03/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1535	ROL3000001	22/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1555	TOL3000001	22/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1625	DFL3000018	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1643	MGL3000003	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1663	MGL3000005	22/03/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1716	MGL3000007	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1947	DFAC000010	22/03/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2129	DFL2000032	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
2141	MGAC000003	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2159	PAAC000001	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2172	PAL2000002	22/03/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2184	PAL2000003	22/03/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2297	RSAC000002	22/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE,
2495	ESBL000005	22/03/2016	Solicitado projeto de abordagem em 17/03. Segundo e
4	MABL000007	21/03/2016	Aguardando projeto lógico pela GERT.
18	MABL000049	21/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
32	PABL000028	21/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
44	AML2000002	21/03/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF. Comercial agendou uma reunião para 22/03.
59	ALL3000001	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
70	AML3000003	21/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
89	CEL3000001	21/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
107	DFAC000044	21/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
140	GOL3000003	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
160	MTL3000003	21/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
169	PAL3000002	21/03/2016	Obra concluída
185	PBL3000002	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
207	PEL3000003	21/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
226	PIL3000001	21/03/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles).
261	RJL3000007	21/03/2016	Em exigência, previsto para plenária de 22/03.
295	RNL3000001	21/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
307	ROL3000002	21/03/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
319	SCL3000002	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
340	SEL3000001	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
362	DFAC000052	21/03/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
377	RJL2000015	21/03/2016	Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca)
544	MTBL000004	21/03/2016	Em viabilidade de EILD
562	GOBL000040	21/03/2016	Aguardando PROA cliente.
702	DFL2000033	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
867	RSL2000007	21/03/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
979	GOBL000038	21/03/2016	Aguardando PROA cliente
1007	MGL2000028	21/03/2016	Solicitado projeto de abordagem.
1103	MGL3000009	21/03/2016	Em emissão de PC para vistoria e projeto. 11/03/2016
1112	PAL3000003	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1120	PEL3000005	21/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
1459	RJL3000003	21/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 15/04.
1497	RJL3000005	21/03/2016	Em mobilização para início de obra, previsto início para semana de 14/04.
1680	MGL3000006	21/03/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha pela GERT.
1740	AMAC000002	21/03/2016	Em elaboração de projeto, aguardando cronograma de início de obra.
1761	MAAC000004	21/03/2016	Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma Fornecedor de EILD.
1775	MSAC000001	21/03/2016	Vistoria agendade para 24/03, em seguida será envaido PPI e cronograma de obra.
1787	PAAC000007	21/03/2016	Aguardando PPI do fornecedor de EILD.
1803	RJAC000010	21/03/2016	Aguardando PPI da America Net, em seguida será instalado sw no POP Correios, ponta cliente em obra.
1815	RSAC000011	21/03/2016	Em mobilização de início de obra, previsto início para 24/04, conclusão para 28/03. Equipamento Telebras sendo enviado.
1829	SCAC000001	21/03/2016	necessário furo de laje, cliente ficou de dar solução, aguardando cliente sinalizar conclusão.
1836	SPAC000007	21/03/2016	Em mobiilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD.
1890	MAL2000007	21/03/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1920	AMTX000005	21/03/2016	AM: Vistoria programada para 28/03
1972	RSL2000012	21/03/2016	Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto.
2004	TOL2000012	21/03/2016	Devolvida para o Comercial a OS e VTA para adequação. O produto P2P PTT ainda não é vendido no PTT DF.
2198	PAL2000010	21/03/2016	(BLM x SLS)
2212	PAL2000013	21/03/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper
2231	RJAC000009	21/03/2016	Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2265	RJL2000011	21/03/2016	RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2307	SCL2000002	21/03/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2321	SPL2000001	21/03/2016	(SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD
2335	SPL2000017	21/03/2016	(SPO
2386	RJL3000008	21/03/2016	Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 14/04.
2411	RJL3000009	21/03/2016	Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 14/04.
2453	TOBL000014	21/03/2016	Aguardando PROA cliente
2478	MTL2000009	21/03/2016	Alinhado em reunião entre GERT e GERA no dia 18/03, em BSB será utilizado mesma interface do ccto já ativo sky no Pátio Brasil
2507	GOBL000036	21/03/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2552	GOBL000037	21/03/2016	A atividade da GVT ficou para o dia 16/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
2597	TOBL000017	21/03/2016	Desativação de circuito
2603	RSL2000014	21/03/2016	Cliente ativado.
2479	MTL2000009	18/03/2016	Em reunião entre gerencias (GERA e GERT) ficou definido que o ccto será ativo pela interface do ccto já ativo entre Brasília Sede x Pátio Brasil
5	MABL000007	17/03/2016	Aguardando projeto lógico pela GERT.
60	ALL3000001	17/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
71	AML3000003	17/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
90	CEL3000001	17/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
108	DFAC000044	17/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
126	DFL3000019	17/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
141	GOL3000003	17/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
161	MTL3000003	17/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
170	PAL3000002	17/03/2016	Obra concluída
186	PBL3000002	17/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
208	PEL3000003	17/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instação de CPE
227	PIL3000001	17/03/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
296	RNL3000001	17/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
308	ROL3000002	17/03/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
320	SCL3000002	17/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
341	SEL3000001	17/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
378	RJL2000015	17/03/2016	Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca)
449	TOBL000049	17/03/2016	Desativação de circuito
703	DFL2000033	17/03/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
913	RSBL000007	17/03/2016	Cliente ativado.
952	TOBL000037	17/03/2016	Transito de AS:
1837	SPAC000007	17/03/2016	Aguardando cronograma do fornecedor de EILD (Vogel) para inicio do lançamento da rede interna no cliente MPT.
2113	DFAC000042	17/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2527	RSAC000010	17/03/2016	Desativação de circuito
407	MABL000006	16/03/2016	Mudança de Rota Estática para BGP
438	ROBL000002	16/03/2016	Inclusão Bloco IP no AS do Cliente
691	PABL000030	16/03/2016	Cliente ativado
1579	DFL3000002	16/03/2016	Enviado email para comercial informando inclusão de snmp
1583	GOL3000001	16/03/2016	Enviado email para comercial informando alteração da banda
1587	MGL3000001	16/03/2016	Enviado email para comercial informando inclusão de snmp
1593	RJL3000002	16/03/2016	Enviado email para comercial informando alteração da banda
1597	RSL3000001	16/03/2016	Enviado email para comercial informando alteração da banda
1601	SCL3000001	16/03/2016	Enviado email para comercial informando alteração da banda
1604	SPL3000003	16/03/2016	Enviado email para comercial informando alteração da banda
1816	RSAC000011	16/03/2016	Obra iniciada em 16/03, previsto conclusão até 24/03.
19	MABL000049	15/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
33	PABL000028	15/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
45	AML2000002	15/03/2016	Devolvidas OS e VTA para Comercial para revisão. O PTT DF ainda não atende o produto P2P PTT.
363	DFAC000052	15/03/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela equipe de rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana
545	MTBL000004	15/03/2016	Em viabilidade de EILD
563	GOBL000040	15/03/2016	Aguardando PROA cliente.
935	PAL2000011	15/03/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
980	GOBL000038	15/03/2016	Aguardando PROA cliente
1973	RSL2000012	15/03/2016	Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto.
2005	TOL2000012	15/03/2016	Devolvidas OS e VTA para Comercial para revisão. O PTT DF ainda não atende o produto P2P PTT.
2454	TOBL000014	15/03/2016	Aguardando revisão de PROA cliente
2480	MTL2000009	15/03/2016	GERT Solicitou em 08/03 que a eng. de acesso utilize rota de FO para atendimento na ponta de Brasília pela estação de BSB Geral
2508	GOBL000036	15/03/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2553	GOBL000037	15/03/2016	A atividade da GVT ficou para o dia 16/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
6	MABL000007	14/03/2016	Aguardando confirmação das fusões do cliente.
61	ALL3000001	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
72	AML3000003	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
91	CEL3000001	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
109	DFAC000044	14/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
127	DFL3000019	14/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
142	GOL3000003	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
171	PAL3000002	14/03/2016	Obra concluída
187	PBL3000002	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
209	PEL3000003	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
228	PIL3000001	14/03/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
262	RJL3000007	14/03/2016	Em exigência, previsto para plenária de 15/03.
297	RNL3000001	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
309	ROL3000002	14/03/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
321	SCL3000002	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
342	SEL3000001	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
379	RJL2000015	14/03/2016	Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca)
704	DFL2000033	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
868	RSL2000007	14/03/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
1196	AML3000002	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1212	DFAC000029	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1229	DFAC000031	14/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1247	DFL3000003	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1267	DFL3000004	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1279	DFL3000005	14/03/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1293	DFL3000006	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1306	DFL3000007	14/03/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1319	DFL3000008	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1337	DFL3000009	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1356	DFL3000011	14/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1366	GOL3000002	14/03/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1387	MAL3000001	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1403	MTL3000002	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1423	PBL3000001	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1441	PEL3000002	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1460	RJL3000003	14/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 24/03.
1477	RJL3000004	14/03/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1498	RJL3000005	14/03/2016	Em mobilização para início de obra, previso inicio para 28/03
1556	TOL3000001	14/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1598	RSL3000001	14/03/2016	Alterado banda para 10Mbps
1626	DFL3000018	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1644	MGL3000003	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1664	MGL3000005	14/03/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1681	MGL3000006	14/03/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha.
1717	MGL3000007	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1891	MAL2000007	14/03/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1921	AMTX000005	14/03/2016	AM: Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO
1948	DFAC000010	14/03/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2114	DFAC000042	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2130	DFL2000032	14/03/2016	(BSA x BH) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2142	MGAC000003	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2160	PAAC000001	14/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2173	PAL2000002	14/03/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2185	PAL2000003	14/03/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2199	PAL2000010	14/03/2016	(BLM x SLS)
2213	PAL2000013	14/03/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída, pendente jumper
2232	RJAC000009	14/03/2016	Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2266	RJL2000011	14/03/2016	(RJ X BH) RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2308	SCL2000002	14/03/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2322	SPL2000001	14/03/2016	(SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD
2336	SPL2000017	14/03/2016	(SPO x CPE) Em contratação do fornecedor de EILD.
2387	RJL3000008	14/03/2016	Ponta Tiradentes: Pendente infra do prédio, previsto termino para 18/03
2412	RJL3000009	14/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 18/03.
364	DFAC000052	11/03/2016	Aguardando licenciamento, já iniciado pela equipe de rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana
610	DFL3000020	11/03/2016	Solicitado configuração e topologia do cliente
615	DFL3000021	11/03/2016	Solicitado configuração e topologia do cliente
654	CEAC000006	11/03/2016	Em solicitação de ID e PEP para início das obras
936	PAL2000011	11/03/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA. Comercial está alinhando com o cliente o cancelamento deste contrato, não temos previsão para ativação da estação de Santarém.
948	PATX000015	11/03/2016	Em reunião no dia 08/03 entre Comercial, Cliente, Eng. Comercial, GERT e GERA, ficou definido que para atendimento a este ccto a GERT precisa de 150 dias para ampliação backbone entre Belém x Fortaleza. GERA já solicitou projeto de abordagem do cliente até estação de Belém, será solicitado até Fortaleza, visando deixar o acesso concluído, ficando pendente apenas ampliação do backone.
1156	SPL3000004	11/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1165	SPL3000005	11/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação de fornecedor de EILD
1922	AMTX000005	11/03/2016	AM: Em mapeamento para execução de fusões e jumper da rede óptica existente entre PRODAM e refinaria PETRO
1974	RSL2000012	11/03/2016	Aguardando ok da Eletrosul para seguirmos com as abordagens e ativação do ccto.
2481	MTL2000009	11/03/2016	GERT Solicitou em 08/03 que a eng. de acesso utilize rota de FO para atendimento na ponta de Brasília pela estação de BSB Geral
62	ALL3000001	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
73	AML3000003	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
92	CEL3000001	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
110	DFAC000044	10/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
128	DFL3000019	10/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
143	GOL3000003	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
172	PAL3000002	10/03/2016	Obra concluída
188	PBL3000002	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
210	PEL3000003	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
229	PIL3000001	10/03/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
263	RJL3000007	10/03/2016	Em exigência, previsto para plenária de 15/03.
298	RNL3000001	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
310	ROL3000002	10/03/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
322	SCL3000002	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
343	SEL3000001	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
380	RJL2000015	10/03/2016	Centro: Cliente solicitou que as obras sejam iniciadas juntos (Ponta Centro e Urca)
611	DFL3000020	10/03/2016	Handover realizado
616	DFL3000021	10/03/2016	Handover realizado
705	DFL2000033	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para seguir com ativação do ccto.
992	MGBL000007	10/03/2016	Inclusão de bloco IPV6 no AS do Cliente e Transito de AS.
1179	ACL3000001	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1197	AML3000002	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1213	DFAC000029	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1230	DFAC000031	10/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1248	DFL3000003	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1268	DFL3000004	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1280	DFL3000005	10/03/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1294	DFL3000006	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1307	DFL3000007	10/03/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1320	DFL3000008	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1338	DFL3000009	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1357	DFL3000011	10/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1367	GOL3000002	10/03/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1388	MAL3000001	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1404	MTL3000002	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1424	PBL3000001	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1442	PEL3000002	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1461	RJL3000003	10/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 24/03.
1478	RJL3000004	10/03/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1499	RJL3000005	10/03/2016	Em mobilização para início de obra, previso inicio para 28/03
1536	ROL3000001	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1557	TOL3000001	10/03/2016	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1627	DFL3000018	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1645	MGL3000003	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1665	MGL3000005	10/03/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1682	MGL3000006	10/03/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha.
1718	MGL3000007	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1741	AMAC000002	10/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 21/03.
1776	MSAC000001	10/03/2016	Aguardando cronograma de vistoria do fornecedor de EILD.
1788	PAAC000007	10/03/2016	Fornecedor de EILD solicitou nova vistoria na estação Telebras, agendado para 16/03.
1804	RJAC000010	10/03/2016	Em obra, instalado rádio na ponta cliente MPT, aguardando cronograma do fornecedor de EILD para instalação do equipamento na estação Telebras.
1817	RSAC000011	10/03/2016	Em mobilização para início de obra, aguardando cronograma do fornecedor de EILD.
1855	MABL000027	10/03/2016	Banda ampliada.
1949	DFAC000010	10/03/2016	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2115	DFAC000042	10/03/2016	BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva.
2131	DFL2000032	10/03/2016	(BSA x BH) Obra concluída nas duas pontas, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2143	MGAC000003	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2161	PAAC000001	10/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2174	PAL2000002	10/03/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2186	PAL2000003	10/03/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2200	PAL2000010	10/03/2016	(BLM x SLS)
2214	PAL2000013	10/03/2016	(BLM x BVA) BLM: Obra concluída
2233	RJAC000009	10/03/2016	Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2267	RJL2000011	10/03/2016	(RJ X BH) RJ: Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2309	SCL2000002	10/03/2016	FNS: Em contratação do fornecedor de EILD
2323	SPL2000001	10/03/2016	(SPO x PLM) SPO: Em contratação do fornecedor de EILD
2337	SPL2000017	10/03/2016	(SPO x CPE) Em contratação do fornecedor de EILD.
2388	RJL3000008	10/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 11/03.
2413	RJL3000009	10/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 11/03.
655	CEAC000006	09/03/2016	Enviada OSO e VTA para Engenharia
680	RSBL000011	09/03/2016	Cliente ativado.
959	MABL000044	09/03/2016	Transito de AS: ASN:263929
1856	MABL000027	09/03/2016	Ampliação da banda de 400 para 600 Mbps.
1907	MAL2000011	09/03/2016	Circuito configurado com projeto definitivo
2573	RSAC000012	09/03/2016	Em geração de ID e PEP para vistoria e projeto.
2574	RSAC000012	09/03/2016	Encaminhadas OS e VTA retificadas para a Engenharia.
414	MABL000037	08/03/2016	Recebido da Comercial o email com a solicitação de cancelamento da demanda.
2575	RSAC000012	08/03/2016	Recebida OS e VTA retificadas.
7	MABL000007	07/03/2016	Aguardando fusões do cliente, agendado para 10/03.
20	MABL000049	07/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
34	PABL000028	07/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
435	MABL000022	07/03/2016	Ampliação executada.
446	TOBL000011	07/03/2016	Cliente migrou de rádio Telebras para FO do cliente e ampliou a banda para 220 Mbps.
546	MTBL000004	07/03/2016	Em viabilidade de EILD
564	GOBL000040	07/03/2016	Aguardando PROA cliente.
709	MGBL000021	07/03/2016	Cliente ativado.
869	RSL2000007	07/03/2016	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
960	GOBL000033	07/03/2016	Ativação do BGP concluída.
981	GOBL000038	07/03/2016	Aguardando PROA cliente
1892	MAL2000007	07/03/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
2455	TOBL000014	07/03/2016	Aguardando revisão de PROA cliente
2509	GOBL000036	07/03/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2554	GOBL000037	07/03/2016	Aguardando ativação do POP Santa Rita do Araguaia, GERT informou que atividade da GVT está programada para 06/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
954	MABL000035	06/03/2016	Ativado o BGP. Cliente pediu um prazo para desativar a rota estática.
8	MABL000007	04/03/2016	Agendado para o cliente realizar fusão em novo par de FO para 10/03 (aberta RDM e ocorrência)
447	TOBL000011	04/03/2016	Em ativação
592	TOBL000015	04/03/2016	Transito de AS: 262598 IPV4: 177.75.224/20
630	SCL2000001	04/03/2016	Cliente ativado.
672	TOBL000013	04/03/2016	Transito de AS: 61753
2576	RSAC000012	04/03/2016	Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
9	MABL000007	03/03/2016	Encaminhada a demanda para a engenharia.
436	MABL000022	03/03/2016	Ampliação de banda de 500 para 520 Mbps.
547	MTBL000004	03/03/2016	Encaminhada OS e VTA retificadas para Engenharia.
961	GOBL000033	03/03/2016	Segundo informações da GERT, está agendada uma atividade a ser realizada pela GVT para o dia 06/03, dando tudo certo a GERT conseguirá concluir o PW.
962	GOBL000033	02/03/2016	O NOC ativará o cliente somente com o PW secunpario.
995	TOBL000007	02/03/2016	Cliente desativado.
21	MABL000049	01/03/2016	Aguardando projeto de abordagem cliente.
35	PABL000028	01/03/2016	Aguardando projeto de abordagem em FO cliente.
63	ALL3000001	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD
74	AML3000003	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
93	CEL3000001	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
111	DFAC000044	01/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
129	DFL3000019	01/03/2016	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
144	GOL3000003	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
173	PAL3000002	01/03/2016	Obra concluída
189	PBL3000002	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
211	PEL3000003	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
230	PIL3000001	01/03/2016	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
264	RJL3000007	01/03/2016	Em exigência, previsto para plenária de 08/03.
299	RNL3000001	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
311	ROL3000002	01/03/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
323	SCL3000002	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
344	SEL3000001	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
365	DFAC000052	01/03/2016	Aguardando licenciamento, já constatado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
381	RJL2000015	01/03/2016	Centro
424	TOBL000034	01/03/2016	Ampliação de banda de 30 para 100 Mbps
517	RSL2000011	01/03/2016	Devolvido OS para o comercial que está em revisão da negociação do acesso com o cliente
879	RSL2000008	01/03/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
937	PAL2000011	01/03/2016	Conforme reunião com GRET (Emerson) e DC (Luiza), o circuito será cancelado porque a Telebras depende da Eletronorte para ativar o circuito.
949	PATX000015	01/03/2016	Reunião com GERT e DC
1180	ACL3000001	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1198	AML3000002	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1214	DFAC000029	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1231	DFAC000031	01/03/2016	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1249	DFL3000003	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1269	DFL3000004	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
1281	DFL3000005	01/03/2016	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1295	DFL3000006	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1308	DFL3000007	01/03/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1321	DFL3000008	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1339	DFL3000009	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1368	GOL3000002	01/03/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1389	MAL3000001	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1405	MTL3000002	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1443	PEL3000002	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1462	RJL3000003	01/03/2016	Em obra, previsto conclusão para 11/03.
1479	RJL3000004	01/03/2016	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1500	RJL3000005	01/03/2016	Em mobilização para início de obra, previsto inicio para 28/03
1537	ROL3000001	01/03/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1628	DFL3000018	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1646	MGL3000003	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1666	MGL3000005	01/03/2016	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1683	MGL3000006	01/03/2016	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha.
1719	MGL3000007	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1742	AMAC000002	01/03/2016	Vistoria agendada
1763	MAAC000004	01/03/2016	Em mobilização para início de obra
1777	MSAC000001	01/03/2016	Aguardando cronograma de vistoria
1789	PAAC000007	01/03/2016	Em mobilização para início de obra.
1818	RSAC000011	01/03/2016	Aguardando PPI
1893	MAL2000007	01/03/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1923	AMTX000005	01/03/2016	AM
1950	DFAC000010	01/03/2016	Aguardando OS definitiva.
2116	DFAC000042	01/03/2016	BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva.
2132	DFL2000032	01/03/2016	Aguardando OS definitiva
2144	MGAC000003	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2162	PAAC000001	01/03/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2175	PAL2000002	01/03/2016	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2187	PAL2000003	01/03/2016	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2201	PAL2000010	01/03/2016	BLM: Obra concluída
2215	PAL2000013	01/03/2016	BLM obra concluída
2234	RJAC000009	01/03/2016	Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2310	SCL2000002	01/03/2016	FNS: Em viabilidade de EILD
2389	RJL3000008	01/03/2016	Em mobilização para início de obra .
2414	RJL3000009	01/03/2016	Em mobilização para inicio obra.
2460	RSBL000010	01/03/2016	Cliente ativado.
2482	MTL2000009	01/03/2016	Acesso concluído em MT, DF acesso existente, pendente GERT implantar placa de 10Gbps para ativar link.
2510	GOBL000036	01/03/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
2555	GOBL000037	01/03/2016	Aguardando ativação do POP Santa Rita do Araguaia, GERT informou que atividade da GVT está programada para 06/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
312	ROL3000002	29/02/2016	Obra concluída em 22/02, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
366	DFAC000052	29/02/2016	Aguardando licenciamento, já constatado pela rede metropolitana, Eng. de Acesso solicitando prioridade para equipe da rede metropolitana.
1924	AMTX000005	29/02/2016	AM
1928	PABL000023	29/02/2016	Cliente ativado.
2560	MABL000043	27/02/2016	Cliente ativado
404	MABL000018	26/02/2016	Ampliação de 200 para 250 Mbps.
1894	MAL2000007	25/02/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
2094	PABL000024	25/02/2016	Cliente ativado
2487	TOBL000033	25/02/2016	Ampliação de banda de 200 para 260 Mbps.
549	GOBL000001	24/02/2016	Solicitada a ampliação da banda de 115 para 150 Mbps.
2092	TOBL000042	24/02/2016	Ampliação de 30 para 80 Mbps.
2010	TOBL000041	23/02/2016	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
2556	GOBL000037	23/02/2016	Aguardando ativação do POP Santa Rita do Araguaia, GERT informou que atividade da GVT está programada para 06/03. Acesso do cliente pronto, handover será executado após ativação do POP.
956	MABL000035	22/02/2016	Solicitado a liberação do AS.
957	MABL000035	22/02/2016	Mudança de rota estática para BGP
488	MGTX000037	19/02/2016	TX ativado
1584	GOL3000001	19/02/2016	Alterado banda para 10Mbps
10	MABL000007	18/02/2016	Ampliação de 1000 para 2000 Mbps não executada. A interface física para o cliente tem apenas 1Gbps. Será necessário no mínimo um port
666	PABL000025	18/02/2016	Cliente ativado. Falta o termo de aceite.
914	GOBL000009	18/02/2016	Redução de banda de 170 para 100 Mbps.
1581	DFL3000002	18/02/2016	Em configuração
1585	GOL3000001	18/02/2016	Em configuração
1589	MGL3000001	18/02/2016	Em configuração
1594	RJL3000002	18/02/2016	Alterado banda para 10Mbps
1595	RJL3000002	18/02/2016	Em configuração
1599	RSL3000001	18/02/2016	Em configuração
1602	SCL3000001	18/02/2016	Alterado banda para 10Mbps
1603	SCL3000001	18/02/2016	Em configuração 19/01/2016
1605	SPL3000003	18/02/2016	Alterado banda para 10Mbps
1606	SPL3000003	18/02/2016	Em configuração
1748	DFAC000049	18/02/2016	Recebida OS de Cancelamento de Ativação
2089	MABL000033	18/02/2016	Ampliação de 100 para 200 Mbps.
565	GOBL000040	17/02/2016	Aguardando PROA cliente
996	TOBL000007	17/02/2016	Solicitado a desativação.
1033	PECI000008	17/02/2016	Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira.
1043	PECI000009	17/02/2016	Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira.
1053	PECI000010	17/02/2016	Péricles informou que o trecho de FO está pronto, porém não existe espaço para instalar um DGO dentro do Metrô em Camaragibe. Está verificando com o cliente e empreiteira.
2483	MTL2000009	17/02/2016	Encaminhadas OS e VTA para a Engenharia.
2511	GOBL000036	17/02/2016	Conforme email da Luisa, Em reunião realizada em 16/02, que contou também com a presença do Alcimino, o Emerson ratificou o prazo de 16 de março para liberação do trecho Rio Verde
938	PAL2000011	16/02/2016	Conforme reunião com GRET (Emerson) e DC (Luiza), o circuito será cancelado porque a Telebras depende da Eletronorte para ativar o circuito.
950	PATX000015	16/02/2016	Reunião com GERT e DC
982	GOBL000038	16/02/2016	Aguardando PROA cliente
1743	AMAC000002	16/02/2016	Vistoria agendada
1764	MAAC000004	16/02/2016	Aguardando PPI
1778	MSAC000001	16/02/2016	Aguardando cronograma de vistoria
1790	PAAC000007	16/02/2016	Aguardando cronograma de vistoria
1805	RJAC000010	16/02/2016	Em obra
1819	RSAC000011	16/02/2016	Aguardando cronograma de vistoria
1895	MAL2000007	16/02/2016	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
2456	TOBL000014	16/02/2016	Aguardando revisão de PROA cliente
708	GOBL000024	15/02/2016	Inclusão de Transito.
518	TOBL000024	12/02/2016	Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
939	PAL2000011	12/02/2016	POP de Santarém não existe, necessário negociação pela GROP, em seguida implantação do POP.
667	SPBL000011	05/02/2016	Ampliação de 100 para 120 Mbps.
963	GOBL000033	05/02/2016	Mudança de Rota Estática para BGP.
519	TOBL000028	04/02/2016	Solicitado o bloqueio a pedido da área de arrecadação.
1925	AMTX000005	04/02/2016	Ponta RJ: Vistoria realizada em 03/02, aguardando entrega de projeto previsto para 22/02 Ponta Manaus: Aguardando OS definitiva para contratação de EILD.
2467	BAL2000018	04/02/2016	Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito.
2470	MTL2000005	04/02/2016	Recebida OS de Cancelamento de Ativação do circuito.
367	DFAC000052	03/02/2016	Em agendamento de vistoria
162	MTL3000003	02/02/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE
300	RNL3000001	02/02/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
368	DFAC000052	02/02/2016	Enviadas OSO e VTA para Engenharia
880	RSL2000008	02/02/2016	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
1463	RJL3000003	02/02/2016	Em obra, previsto conclusão até 15/02.
1501	RJL3000005	02/02/2016	Aguardando licenciamento previsto para plenária do dia 02/02.
2235	RJAC000009	02/02/2016	Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico
2390	RJL3000008	02/02/2016	Em mobilização para início de obra, previsto início para 15/02 conclusão para 04/03.
2415	RJL3000009	02/02/2016	Em mobilização para início de obra, previsto início para 15/02 conclusão para 04/03.
2202	PAL2000010	01/02/2016	Enviado OS e VT para engenharia.
2216	PAL2000013	01/02/2016	Enviado OS e VT para engenharia.
2268	RJL2000011	01/02/2016	Em negociação da contra partida com jardim botânico, para inicio da obra.
2311	SCL2000002	01/02/2016	Enviado OS e VT para engenharia.
489	MGTX000038	29/01/2016	TX ativado
1908	MAL2000011	27/01/2016	Cliente começou a utilizar o circuito. Data a ser utilizada para faturamento.
2457	TOBL000014	26/01/2016	Aguardando PROA cliente.
1909	MAL2000011	25/01/2016	Circuito entregue com configuração provisória, a pedido do cliente (entrega do serviço na mesma interface do circuito MAL2000008).
1181	ACL3000001	21/01/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1322	DFL3000008	21/01/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1369	GOL3000002	21/01/2016	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1390	MAL3000001	21/01/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1406	MTL3000002	21/01/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1464	RJL3000003	21/01/2016	Em obra, previsto conclusão até 05/02.
1538	ROL3000001	21/01/2016	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1309	DFL3000007	20/01/2016	Responsável pelo prédio só autoriza obra interna com contrato assinado entre Telebras e Min. da Justiça.
1340	DFL3000009	20/01/2016	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1582	DFL3000002	19/01/2016	Recebido Os para inclusão do snmp
1586	GOL3000001	19/01/2016	Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
1590	MGL3000001	19/01/2016	Recebido Os para inclusão do snmp
1596	RJL3000002	19/01/2016	Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
1600	RSL3000001	19/01/2016	Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
1607	SPL3000003	19/01/2016	Recebido Os de redução de banda de 30Mbps para 10Mbps
455	MABL000031	16/01/2016	Ampliação de Banda de 70 para 90 Mbps
1926	AMTX000005	11/01/2016	Enviadas OS e VTA para Engenharia
1951	DFAC000010	11/01/2016	Aguardando OS definitiva.
638	RSL2000010	24/12/2015	Cliente ativado
669	RJAC000002	23/12/2015	Circuito ativado em 21/12. Enviado Welcome kit para pós
882	RSL2000009	22/12/2015	Circuito ativado e atestado pelo cliente.
2042	BAL2000014	18/12/2015	Recebido relatório de vistoria. Necessário obra de infraestrutura externa e aumento do cabo em 30m. Solicitado que a Engenharia de acesso execute a atividade.
1956	RSAC000001	17/12/2015	Cliente ativado, funcionando a internet e a VPN. Cliente já atestou entrega do circuito. Engenharia ficou de passar configuração definitiva para arrumar a configuração do cliente.
2578	BAL2000019	17/12/2015	Cliente ativado
2133	DFL2000032	16/12/2015	Aguardando OS definitiva
2557	PABL000017	16/12/2015	Cliente ativado
1504	RJL3000005	15/12/2015	Aguardando licenciamento, o processo encontra
77	AML3000003	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
96	CEL3000001	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
114	DFAC000044	14/12/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
147	GOL3000003	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
192	PBL3000002	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
214	PEL3000003	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
236	PIL3000001	14/12/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
270	RJL3000007	14/12/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ.
326	SCL3000002	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
347	SEL3000001	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
386	RJL2000015	14/12/2015	Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento
870	RSL2000007	14/12/2015	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
1182	ACL3000001	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1216	DFAC000029	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1297	DFL3000006	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1323	DFL3000008	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1342	DFL3000009	14/12/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1371	GOL3000002	14/12/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1391	MAL3000001	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1407	MTL3000002	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi).
1425	PBL3000001	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1445	PEL3000002	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1466	RJL3000003	14/12/2015	Em obra, conclusão até 18/12
1505	RJL3000005	14/12/2015	Aguardando licenciamento.
1539	ROL3000001	14/12/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1686	MGL3000006	14/12/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1720	MGL3000007	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1952	DFAC000010	14/12/2015	Aguardando OS definitiva, MPOG liberou par de FO para atendimento ao cliente.
2027	BAL2000002	14/12/2015	Cliente enviou aceite do circuito. Atualizado Databook. Enviado Welcome Kit para pós
2043	BAL2000014	14/12/2015	Realizado Vistoria
2117	DFAC000042	14/12/2015	BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva.
2145	MGAC000003	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2163	PAAC000001	14/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2176	PAL2000002	14/12/2015	BLM: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
2188	PAL2000003	14/12/2015	BSB Concluído aguardando OS definitiva
2238	RJAC000009	14/12/2015	Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico.
2271	RJL2000011	14/12/2015	RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2393	RJL3000008	14/12/2015	Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ
2418	RJL3000009	14/12/2015	Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ
457	MABL000034	11/12/2015	Cliente ativado
2044	BAL2000014	10/12/2015	Solicitado vistoria (occorrência 13241)
2064	RNL2000002	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2067	RNL2000003	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2069	RNL2000004	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2074	RNL2000006	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2076	RNL2000007	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2078	RNL2000008	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2080	RNL2000011	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2082	RNL2000012	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
2084	RNL2000013	10/12/2015	Realizado alteração de endereço do PoP DF para PoP RN. Atualizado Cacti e ferramentas de Gerência, de>para e Controle RNP da engenharia.
883	PIBL000001	09/12/2015	Transito liberado.
2071	RNL2000005	09/12/2015	Realizado migração para o pop Natal.
78	AML3000003	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
97	CEL3000001	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
115	DFAC000044	07/12/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
132	DFL3000019	07/12/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
148	GOL3000003	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
177	PAL3000002	07/12/2015	Obra concluída
193	PBL3000002	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
215	PEL3000003	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
237	PIL3000001	07/12/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
271	RJL3000007	07/12/2015	Aguardando confirmação de protocolo junto a seconserva.
327	SCL3000002	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
348	SEL3000001	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
387	RJL2000015	07/12/2015	Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento
440	DFL2000036	07/12/2015	Cliente ativado
871	RSL2000007	07/12/2015	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP)
1183	ACL3000001	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1200	AML3000002	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1217	DFAC000029	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1234	DFAC000031	07/12/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1251	DFL3000003	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1284	DFL3000005	07/12/2015	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1324	DFL3000008	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1343	DFL3000009	07/12/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1372	GOL3000002	07/12/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1392	MAL3000001	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1408	MTL3000002	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi)
1426	PBL3000001	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1446	PEL3000002	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1467	RJL3000003	07/12/2015	Em obra, conclusão até 18/12.
1482	RJL3000004	07/12/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1506	RJL3000005	07/12/2015	Aguardando licenciamento.
1540	ROL3000001	07/12/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1629	DFL3000018	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1647	MGL3000003	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1687	MGL3000006	07/12/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1721	MGL3000007	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1935	BABL000003	07/12/2015	Confirmada a ampliação de banda pela BR Fibras. Banda de 100 Mbps.
2065	RNL2000002	07/12/2015	Agendado alteração da configuração para 10/12
2068	RNL2000003	07/12/2015	Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11
2070	RNL2000004	07/12/2015	Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11
2072	RNL2000005	07/12/2015	Agendado alteração da configuração para 09/12
2075	RNL2000006	07/12/2015	Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11
2077	RNL2000007	07/12/2015	Agendado alteração da configuração para 10/12 27/11
2118	DFAC000042	07/12/2015	BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva.
2164	PAAC000001	07/12/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2239	RJAC000009	07/12/2015	Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico.
2272	RJL2000011	07/12/2015	RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2394	RJL3000008	07/12/2015	Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ.
2419	RJL3000009	07/12/2015	Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ.
668	RJAC000001	03/12/2015	Tenente Santana deu OK no circuito. Informou que só pode testar a banda quando colocar o circuito em operação
1899	MAL2000007	03/12/2015	Fusões de FO na estação Telebras agendadas para 04/12
2026	BAL2000001	03/12/2015	Recebido email com aceite do cliente.
578	RSBL000003	02/12/2015	Cliente ativado.
670	RJAC000004	01/12/2015	Circuito ativado
997	TOBL000047	01/12/2015	Transito de AS
2045	BAL2000014	01/12/2015	Recebido email Jundaí solicitando remanejar EDD de sala.
98	CEL3000001	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
116	DFAC000044	30/11/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
133	DFL3000019	30/11/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
149	GOL3000003	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
178	PAL3000002	30/11/2015	Obra concluída
194	PBL3000002	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
216	PEL3000003	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
238	PIL3000001	30/11/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana.
272	RJL3000007	30/11/2015	Protocolo junto a SECONSERVA RJ até 04/12.
328	SCL3000002	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
349	SEL3000001	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
388	RJL2000015	30/11/2015	Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento
583	DFAC000021	30/11/2015	Cliente não sabe configurar em sua rede o IPV6. Demanda finalizada.
1184	ACL3000001	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1201	AML3000002	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1218	DFAC000029	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1235	DFAC000031	30/11/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1252	DFL3000003	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1285	DFL3000005	30/11/2015	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1325	DFL3000008	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1344	DFL3000009	30/11/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1373	GOL3000002	30/11/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1393	MAL3000001	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1409	MTL3000002	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi)
1427	PBL3000001	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1447	PEL3000002	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1468	RJL3000003	30/11/2015	Em obra, conclusão até 04/12.
1483	RJL3000004	30/11/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras alugue dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1507	RJL3000005	30/11/2015	Aguardando licenciamento.
1541	ROL3000001	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1558	TOL3000001	30/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1668	MGL3000005	30/11/2015	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1688	MGL3000006	30/11/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1722	MGL3000007	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2119	DFAC000042	30/11/2015	BSB acesso concluído, aguardando OS definitiva.
2165	PAAC000001	30/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2240	RJAC000009	30/11/2015	Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil
2273	RJL2000011	30/11/2015	RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil
2395	RJL3000008	30/11/2015	Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ.
2420	RJL3000009	30/11/2015	Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ.
2600	PABL000021	30/11/2015	Cancelamento de Ativação do Circuito
857	PATX000008	28/11/2015	Aceite dado pelo Felipe da TIM. Email no Databook
683	PABL000006	27/11/2015	Inclusão Bloco IPV4 no AS do Cliente
1879	RSBL000006	27/11/2015	Cliente ativado
2066	RNL2000002	27/11/2015	Recebido OS e VT para alteração de Endereço. Projeto de Cliente OK
2073	RNL2000005	27/11/2015	Recebido OS e VT para alteração de Endereço para o PoP Natal. Projeto de Cliente OK Engenharia já entregou o RTCE concentrador ativado
2079	RNL2000008	27/11/2015	Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
2081	RNL2000011	27/11/2015	Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
2083	RNL2000012	27/11/2015	Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
2085	RNL2000013	27/11/2015	Recebido OS e VT para alteração de Endereço para PoP Natal. Projeto de Cliente OK
2601	PABL000021	27/11/2015	Recebida OS de Cancelamento de Ativação do Circuito
420	MABL000019	25/11/2015	Ampliação de banda de 120 para 200 Mbps
584	DFAC000021	25/11/2015	Depois de feitos os testes, o cliente só soube configurar o IPV4. Pediu até 30/11 para poder configurar o seu IPV6.
647	GOBL000026	24/11/2015	Cliente ativado. Ativação realizada pela rota backup
1900	MAL2000007	24/11/2015	Aguardando PROA cliente
2458	TOBL000014	24/11/2015	Aguardando projeto de abordagem do cliente.
37	AMBL000003	23/11/2015	Mudança de Configuração
79	AML3000003	23/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
99	CEL3000001	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
117	DFAC000044	23/11/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
150	GOL3000003	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
195	PBL3000002	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
239	PIL3000001	23/11/2015	Em licenciamento da obra.
273	RJL3000007	23/11/2015	Projeto em análise da equipe do escritório regional do RJ, em seguida será protocolado junto a prefeitura do RJ.
350	SEL3000001	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
1185	ACL3000001	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1236	DFAC000031	23/11/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1326	DFL3000008	23/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1374	GOL3000002	23/11/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1410	MTL3000002	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi)
1448	PEL3000002	23/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1484	RJL3000004	23/11/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras alugue dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1508	RJL3000005	23/11/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1542	ROL3000001	23/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1630	DFL3000018	23/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1648	MGL3000003	23/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1689	MGL3000006	23/11/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1723	MGL3000007	23/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2396	RJL3000008	23/11/2015	Aguardando protocolo junto a prefeitura do RJ.
2421	RJL3000009	23/11/2015	Aguardando protocolo do licenciamento junto a prefeitura do RJ.
585	DFAC000021	19/11/2015	Em contato com o Lemuel foi marcado os testes, já com o roteador do cliente em funcionamento, para 25/11 as 14h
718	RJAC000005	19/11/2015	Fibra lançada porém a obra do Brt arrebentou toda a FO, sendo necessário fazer toda a instalação novamente.
884	PIBL000001	19/11/2015	AS a ser liberado: 263980/
1910	SPL2000016	19/11/2015	Cliente ativado.
2091	ROBL000001	19/11/2015	Bloqueio a pedido da área de arrecadação.
2462	ESBL000002	19/11/2015	Ampliação executada para 300 Mbps.
458	TOBL000039	18/11/2015	Ativação do BGP concluída.
1995	TOBL000001	18/11/2015	Email da engenharia autorizando a substituição com algumas orientações.
1996	TOBL000001	18/11/2015	Enviada OS para Engenharia. Cliente deseja trocar o suporte e sua antena
459	TOBL000039	17/11/2015	Configuração Ok. Agendada a ativação do BGP.
460	TOBL000039	17/11/2015	Liberado o AS
1901	MAL2000007	17/11/2015	Aguardando PROA cliente
2459	TOBL000014	17/11/2015	Aguardando projeto de abordagem do cliente.
2513	DFAC000047	17/11/2015	circuito ativado pelo Rodrigo Rozario.
80	AML3000003	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
100	CEL3000001	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD. 09/11
118	DFAC000044	16/11/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
151	GOL3000003	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
196	PBL3000002	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
217	PEL3000003	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
240	PIL3000001	16/11/2015	Contrato em assinatura Telebras, em seguida será emitida a RC e PC.
274	RJL3000007	16/11/2015	Projeto será enviado para assinatura Telebras (escritório RJ) em 18/11, em seguida será protocolado junto a prefeitura do RJ.
329	SCL3000002	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
351	SEL3000001	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para emissão de PC do equipamento (rádio/CPE).
389	RJL2000015	16/11/2015	Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento
536	PABL000005	16/11/2015	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
872	RSL2000007	16/11/2015	Pendência cliente, aguardando cliente substituir GBIC (SFP).
881	RSL2000008	16/11/2015	OS devolvida para o comercial, sem ação pela eng. de acesso.
1186	ACL3000001	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1219	DFAC000029	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1237	DFAC000031	16/11/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1253	DFL3000003	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1327	DFL3000008	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1345	DFL3000009	16/11/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1375	GOL3000002	16/11/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1411	MTL3000002	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi)
1428	PBL3000001	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1449	PEL3000002	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1485	RJL3000004	16/11/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1509	RJL3000005	16/11/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1543	ROL3000001	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1559	TOL3000001	16/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1631	DFL3000018	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1649	MGL3000003	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1669	MGL3000005	16/11/2015	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1690	MGL3000006	16/11/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1724	MGL3000007	16/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2241	RJAC000009	16/11/2015	Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil
2274	RJL2000011	16/11/2015	RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil
2397	RJL3000008	16/11/2015	Projeto em análise pela equipe regional do escritório do RJ, previsto retorno até 20/11
2422	RJL3000009	16/11/2015	Projeto em análise pela equipe regional do escritório do RJ, previsto retorno até 20/11.
2526	DFIT000002	13/11/2015	Circuito ativado. Será comparilhado a porta com o circuito de teste L3 VPN
461	TOBL000039	12/11/2015	Encaminhada a OS para Engenharia.
1902	MAL2000007	12/11/2015	Aguardando PROA cliente
586	DFAC000021	11/11/2015	Em virtude da pendência ser do cliente, Trajano considerou o circuito ativado, já que a Telebras executou todos os testes necessários de ativação Ativado em 18/09/2015
2528	SPPW000001	10/11/2015	Circuito ativado com acesso da Vogel
81	AML3000003	09/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
119	DFAC000044	09/11/2015	Canalização concluída, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
152	GOL3000003	09/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
197	PBL3000002	09/11/2015	Em negociação do valor/prazo de entrega, junto ao fornecedor de EILD (Oi).
241	PIL3000001	09/11/2015	Contrato em assinatura Telebras, em seguida será emitida a RC e PC.
275	RJL3000007	09/11/2015	Projeto será enviado para assinatura Telebras (escritório RJ) em 11/11, em seguida será protocolado junto a prefeitura do RJ.
330	SCL3000002	09/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
352	SEL3000001	09/11/2015	Aguardando OS definitiva para emissão de PC do equipamento (rádio/CPE).
390	RJL2000015	09/11/2015	Centro: Protocolo em andamento
1220	DFAC000029	09/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1238	DFAC000031	09/11/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não exisitir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1346	DFL3000009	09/11/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1376	GOL3000002	09/11/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1412	MTL3000002	09/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD (Oi)
1429	PBL3000001	09/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1486	RJL3000004	09/11/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1544	ROL3000001	09/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1560	TOL3000001	09/11/2015	Aguardando OS definitiva para instalação CPE e rádio.
1632	DFL3000018	09/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1650	MGL3000003	09/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1670	MGL3000005	09/11/2015	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1691	MGL3000006	09/11/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1725	MGL3000007	09/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2097	DFAC000043	09/11/2015	Enviado para pós
2120	DFAC000042	09/11/2015	BSB acesso concluído
2242	RJAC000009	09/11/2015	Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil
2275	RJL2000011	09/11/2015	RJO: Ligth negou o compartilhamento, custo do acesso aproximadamente 190mil, custo mensal do EILD 10mil
2398	RJL3000008	09/11/2015	Previsto entrega do projeto até 11/11.
2423	RJL3000009	09/11/2015	Previsto entrega do projeto até 11/11.
2588	MTL2000008	09/11/2015	Encaminhado ao pós
2589	MTL2000008	07/11/2015	Circuito ativado e entregue ao Cliente.
82	AML3000003	03/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE
153	GOL3000003	03/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
198	PBL3000002	03/11/2015	Em negociação do valor/prazo de entrega, junto ao fornecedor de EILD (Oi).
242	PIL3000001	03/11/2015	Em fechamento de contrato com fornecedor (Metropolitana) licenciamento ok. Previsto que a gestão de contratos fecha o mesmo até início de novembro, conclusão da obra final de novembro.
276	RJL3000007	03/11/2015	Em revisão do projeto de acesso pelo fornecedor (Petcom) previsto retorno até 04/11.
331	SCL3000002	03/11/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
353	SEL3000001	03/11/2015	Aguardando OS definitiva para emissão de PC do equipamento (rádio/CPE).
391	RJL2000015	03/11/2015	Centro: Aguardando cronograma de obra
510	DFL2000030	03/11/2015	Recebido Os de Desativação. Solicitado ao NoC desativação do circuito
1394	MAL3000001	03/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para fornecimento do CPE.
1487	RJL3000004	03/11/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1510	RJL3000005	03/11/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1633	DFL3000018	03/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1671	MGL3000005	03/11/2015	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1692	MGL3000006	03/11/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1726	MGL3000007	03/11/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2243	RJAC000009	03/11/2015	Reunião com a Ligth em 03/11 para fechamento do projeto de compartilhamento.
2276	RJL2000011	03/11/2015	RJO: Reunião com a Ligth em 03/11 para fechamento do projeto de compartilhamento.BH: Aguardando conclusão da obra.
2514	DFAC000048	03/11/2015	Recebido Os de Cancelamento. Será ativado somente o circuito 47
2590	PABL000001	03/11/2015	Recebido Os de Desativação. Solicitado ao NoC desativação do circuito
2014	MGBL000012	30/10/2015	Redução de banda de 280Mbps para 250Mbps
643	MTBL000002	29/10/2015	Cliente ativado
1927	RJTX000053	29/10/2015	Enviado OS de desativação para o Felipe Marques definir o que será desfeito ou mantido na transmissão que foi modificada "temporariamente" para atender o teste do circuito
2595	GOBL000019	28/10/2015	Ampliação de banda
199	PBL3000002	26/10/2015	Aguardando aprovação do comercial para contratação de EILD OI.
243	PIL3000001	26/10/2015	Em fechamento de contrato com fornecedor (Metropolitana) protocolo de licenciamento até 23/10. Previsto que a gestão de contratos fecha o mesmo até início de novembro, conclusão da obra final de novembro.
277	RJL3000007	26/10/2015	Em revisão do projeto para alterar rota, previsto retorno para 27/10.
332	SCL3000002	26/10/2015	Aguardando aprovação da contratação de EILD (OPTITEL) pelo comercial Telebras.
1347	DFL3000009	26/10/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1377	GOL3000002	26/10/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1413	MTL3000002	26/10/2015	Aguardando aprovação de EILD pelo comercial Telebras.
1430	PBL3000001	26/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1488	RJL3000004	26/10/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1511	RJL3000005	26/10/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1545	ROL3000001	26/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1561	TOL3000001	26/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1634	DFL3000018	26/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1693	MGL3000006	26/10/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
2244	RJAC000009	26/10/2015	Protocolo junto a Ligth previsto para 28/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD.
2277	RJL2000011	26/10/2015	RJO: Protocolo junto a Light será em 28/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. BH: Em agendamento para realizar fusões de FO.
2399	RJL3000008	26/10/2015	Vistoria a ser realizada ate 26/10.
2424	RJL3000009	26/10/2015	Vistoria a ser realizada ate 27/10.
1911	MABL000025	23/10/2015	Desloqueio a pedido da área de arrecadação.
2039	BAL2000013	23/10/2015	Mudança realizada com sucesso em 09/10
2046	BAL2000016	23/10/2015	Migração ok em 09/10. em 13/10 enviado email para pós
873	RSL2000007	20/10/2015	Problemas no gbic, cliente pede mais 30 dias para processo de aquisição.
200	PBL3000002	19/10/2015	Recebido proposta do fornecedor de EILD (Oi) em aprovação do comercial.
244	PIL3000001	19/10/2015	Em fechamento de contrato com fornecedor (Metropolitana) protocolo de licenciamento até 23/10. Previsto que a gestão de contratos fecha o mesmo até início de novembro, conclusão da obra final de novembro.
278	RJL3000007	19/10/2015	Aguardando novo KMZ para análise da equipe do escritório regional do RJ, previsto receber o KMZ em 19/10.
333	SCL3000002	19/10/2015	Recebido proposta do fornecedor de EILD (Optitel) em aprovação do comercial.
392	RJL2000015	19/10/2015	Aguardando retorno do escritório regional de RJ quanto a revisão do KMZ, previsto retorno para 20/10.
531	PAAC000005	19/10/2015	Efetivada a desativação do cliente
1187	ACL3000001	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1203	AML3000002	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1204	AML3000002	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1328	DFL3000008	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1348	DFL3000009	19/10/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço.
1378	GOL3000002	19/10/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça.
1414	MTL3000002	19/10/2015	Recebido proposta do fornecedor de EILD (Oi) em aprovação do comercial.
1431	PBL3000001	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1450	PEL3000002	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1489	RJL3000004	19/10/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1512	RJL3000005	19/10/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1546	ROL3000001	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1562	TOL3000001	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1635	DFL3000018	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1651	MGL3000003	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1672	MGL3000005	19/10/2015	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
1694	MGL3000006	19/10/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
1727	MGL3000007	19/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2245	RJAC000009	19/10/2015	Aguardando novo orçamento para trecho em MND, previsto para 20/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD.
2278	RJL2000011	19/10/2015	RJO: Aguardando novo orçamento para trecho em MND, previsto para 20/10. Em paralelo aguardando comercial aprovar cotação de EILD. BH: aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
2351	DFAC000040	19/10/2015	Redução de banda
2400	RJL3000008	19/10/2015	Vistoria a ser realizada ate 26/10.
2425	RJL3000009	19/10/2015	Vistoria a ser realizada ate 26/10.
279	RJL3000007	16/10/2015	Realizada nova vistoria no local. Em 16/10 será enviado novo KMZ com rota alternativa para análise.
393	RJL2000015	16/10/2015	Solicitado novamente a avaliação do KMZ enviado dia 13.
1202	AML3000002	16/10/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
2035	BAL2000007	16/10/2015	enviado email para o pós
2049	BAL2000017	16/10/2015	enviado email para o pós
2246	RJAC000009	16/10/2015	RJO: Fornecedor informou novo prazo para protocolo em 23/10.
2279	RJL2000011	16/10/2015	RJO: Fornecedor informou novo prazo para protocolo em 23/10.
2401	RJL3000008	16/10/2015	Vistoria a ser realizada ate 23/10.
2426	RJL3000009	16/10/2015	Vistoria a ser realizada ate 23/10.
684	MABL000001	15/10/2015	Pendência cliente. gbic do cliente não são compatível com gbic do Datacom Telebras.
1936	BABL000003	15/10/2015	Cliente ativado com acesso de 20 Mbps. Trafego do cliente está limitado pela infra de acesso da BR Fibras.
2050	BAL2000017	15/10/2015	Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821
596	MATX000002	14/10/2015	Enviado email para engenharia liberando facilidades de transmissão
245	PIL3000001	13/10/2015	Iniciado elaboração de contrato pela gestão de contratos, previsto conclusão da obra para fim de novembro.
280	RJL3000007	13/10/2015	vistoria para readequação das modificações solicitadas no projeto será realizada em 13/10.
394	RJL2000015	13/10/2015	Em revisão de projeto pelo fornecedor, previsto para 14/10.
1695	MGL3000006	13/10/2015	Acesso concluído, aguardando cronograma para executar certificação das FO.
2028	BAL2000004	13/10/2015	Migrado circuito em 09/10. Informado ao pós
2032	BAL2000006	13/10/2015	Migrado circuito em 09/10. Informado ao pós
2247	RJAC000009	13/10/2015	Projeto será protocolado no Ligth até 14/10.
2280	RJL2000011	13/10/2015	RJO protocolo de licenciamento até 13/10. BH acesso concluído, pendente fusões de FO.
281	RJL3000007	09/10/2015	Vistoria para readequação das modificações solicitadas no projeto será realizada em 13/10.
2036	BAL2000007	09/10/2015	Migração realizada com sucesso, conforme teste do Sr. Jundai 71 98821
1034	PECI000008	08/10/2015	Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação.
1044	PECI000009	08/10/2015	Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação.
1054	PECI000010	08/10/2015	Trabalho de ampo finalizado. Esperando as built para entrega do site para operação.
1022	CEBL000005	07/10/2015	Ampliação executada.
685	MABL000001	06/10/2015	Configuração não pode ser realizada por problemas do cliente.
246	PIL3000001	05/10/2015	Previsto início do contrato da rede metropolitana para 05/10, previsto 30 dias para emissão da OS de execução
282	RJL3000007	05/10/2015	kmz da rede a ser implantada em análise do escritório regional do RJ, prev. análise até 09/10
395	RJL2000015	05/10/2015	KMZ em análise do escritório regional do RJ, previsto retorno até 09/10.
1023	CEBL000005	05/10/2015	Ampliação de Banda para 500 Mbps
2248	RJAC000009	05/10/2015	Projeto será protocolado no Ligth até 13/10
283	RJL3000007	02/10/2015	Foi enviado o KMZ da área externa para análise da Soraia.
396	RJL2000015	02/10/2015	Petcom encaminhou o KMZ mas falta ainda da ponta URCA.
686	MABL000001	01/10/2015	Handover para operação.
687	MABL000001	01/10/2015	Fusões e Jumper realizados.
2402	RJL3000008	01/10/2015	Em emissão de PC para vistoria e projeto.
2427	RJL3000009	01/10/2015	Em emissão de PC para vistoria e projeto.
1575	DFAC000025	30/09/2015	O firmware do equipamento foi atualizado, sendo resolvido o problema de derrubar o IPV4.
2403	RJL3000008	30/09/2015	Enviadas OSO e VTA para Engenharia
2428	RJL3000009	30/09/2015	Enviadas OSO e VTA para Engenharia
406	SPAC000006	29/09/2015	Desinstalação concluída 08/09
247	PIL3000001	28/09/2015	Previsto início do contrato da rede metropolitana para 05/10, previsto 30 dias para emissão da OS de execução.
397	RJL2000015	28/09/2015	Vistoria realizada nas duas pontas (Urca e Centro), previsto envio do Kmz para análise Telebras até 02/10.
597	MATX000002	28/09/2015	Recebido OS de desativação
1513	RJL3000005	28/09/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1696	MGL3000006	28/09/2015	Programado início até 02/10, conclusão até 09/10.
2249	RJAC000009	28/09/2015	Projeto será protocolado no Ligth até 05/10.
2281	RJL2000011	28/09/2015	RJO protocolo de licenciamento até 05/10
1576	DFAC000025	25/09/2015	Ao aplicar a rota do IPV6 o IPV4 Caiu. Aberto chamado na Datacom para verificar o que está ocorrendo. Rodrigo Rozario acompanhando
284	RJL3000007	24/09/2015	Vistoria foi realizada hoje
398	RJL2000015	24/09/2015	Uma das vistorias (Centro) foi realizada e a outra foi agendada para o dia 23, porém não conseguimos contato com a empreiteira para confirmar a realização.
1697	MGL3000006	24/09/2015	Execução será iniciada até 01/10. (previsão)
2250	RJAC000009	24/09/2015	A empreiteira ainda não deu retorno sobre esse protocolo.
688	MABL000001	23/09/2015	Aguardando cliente realizar fusões de FO na caixa de emenda óptica Telebras.
1578	DFAC000025	23/09/2015	Recebido OS solicitando inclusão de bloco IPV6 na rota estática. Solicitado projeto para Engenharia
248	PIL3000001	21/09/2015	Aguardando entrega do projeto previsto para 25/09 após o orçamento será elaborado contrato de execução entre TB e Fornecedor (Rede Metropolitana) aproximadamente 30 dias para assinar o contrato em seguida 20 dias para execução.
399	RJL2000015	21/09/2015	Vistoria no centro realizada em 21/09, vistoria na URCA agendada para 23/09.
1698	MGL3000006	21/09/2015	Em abertura do PC de execução.
2029	BAL2000004	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2030	BAL2000004	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2033	BAL2000006	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2037	BAL2000007	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2040	BAL2000013	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2047	BAL2000016	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2051	BAL2000017	21/09/2015	Agendado alteração para 24/09
2282	RJL2000011	21/09/2015	RJO protocolo de licenciamento até 23/09.BH aguardando cronograma de execução do fornecedor.
553	RSBL000001	18/09/2015	Liberado bloco IPV4
599	MTTX000009	18/09/2015	Enviado email para o cliente informando conclusão dos testes de ativação e welcomekit para o comercial encaminhar ao cliente
711	MGAC000005	18/09/2015	Recebida OS de Cancelamento de Ativação da Comercial
2013	PABL000014	18/09/2015	Cliente desbloqueado a pedido da área de arrecadação.
2031	BAL2000004	18/09/2015	Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP
2034	BAL2000006	18/09/2015	Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP
2038	BAL2000007	18/09/2015	Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP
2041	BAL2000013	18/09/2015	Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP
2048	BAL2000016	18/09/2015	Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP
2052	BAL2000017	18/09/2015	Recebido OS alterando endereço de entrega para o PoP
2352	DFAC000041	18/09/2015	Cliente ativado. Cliente deu aceite. Email no databook
600	MTTX000009	17/09/2015	Realizado testes com sucesso, feito testes com equipamento da Eletronorte em BSA e Loop em Barra do Peixe, testes validados pela equipe Eletronorte (Sr Robson).
2022	ALL2000003	15/09/2015	Remanejamento realizado com sucesso. Email do fornecedor no databook
2529	MABL000009	15/09/2015	Inclusão dos blocos IPV4 e IPV6 concluída.
249	PIL3000001	14/09/2015	Aguardando entrega do projeto previsto para 25/09 após o Orçamento será elaborado contrato de execução entre TB e Fornecedor (Rede Metropolitana) aproximadamente 45 dias para assinar o contrato em seguida 20 dias para execução.
285	RJL3000007	14/09/2015	Em agendamento de vistoria, previsto até 25/09.
1254	DFL3000003	14/09/2015	Equipamento Existente, aguardando OS definitiva ativação do ccto.
1329	DFL3000008	14/09/2015	Aguardando OS definitiva para instalação do CPE e ativação do ccto.
1514	RJL3000005	14/09/2015	Aguardando licenciamento junto a PM do RJ (já solicitado apoio para assessoria do Presidente TB).
1699	MGL3000006	14/09/2015	Projeto aprovado aguardando orçamento e licenciamento, previsto obtermos cronogramas do orçamento e licenciamento até 18/09.
2098	DFAC000043	14/09/2015	Cliente ativado.
2251	RJAC000009	14/09/2015	Projeto será protocolado no Ligth até 23/09.
2283	RJL2000011	14/09/2015	RJO: Projeto será protocolado no Ligth até 23/09. BHE: Aguardando cronograma de execução do fornecedor previsto para até 18/09.
532	PAAC000005	10/09/2015	Recebida OS de desativação do cliente
644	BAAC000005	09/09/2015	efetuado regularização do PW backup
2591	ESBL000003	08/09/2015	Comercial encaminhou OS de Cancelamento.
2587	MABL000032	02/09/2015	Em operação.
250	PIL3000001	01/09/2015	Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09.
286	RJL3000007	01/09/2015	Em emissão de OS de vistoria e projeto, cronograma até 08/09.
400	RJL2000015	01/09/2015	Enviada OS e VTA para Engenharia
554	RSBL000001	01/09/2015	Inclusão de bloco IPV4 no AS do Cliente (138.185.232/22).
1035	PECI000008	01/09/2015	Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015.
1045	PECI000009	01/09/2015	Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015.
1055	PECI000010	01/09/2015	Previsão da finalização dos trabalhos de campo em 10/09/2015. Previsão de entrega para operação em 30/09/2015.
1432	PBL3000001	01/09/2015	Projeto aprovado, aguardando OS definitiva para emissão de PC de rádio e infra.
1515	RJL3000005	01/09/2015	Já protocolado, aguardando licenciamento.
1547	ROL3000001	01/09/2015	Projeto aprovado, aguardando OS definitiva para emissão de PC de rádio e infra.
1563	TOL3000001	01/09/2015	Projeto aprovado, aguardando OS definitiva para emissão de PC de rádio e infra.
2530	MABL000009	31/08/2015	Inclusão de blocos IPV4 e IPV6 no AS do Cliente:
1036	PECI000008	28/08/2015	Previsão da entrega da obra 30/09/2015
1046	PECI000009	28/08/2015	Previsão da entrega da obra 30/09/2015
1056	PECI000010	28/08/2015	Previsão da entrega da obra 30/09/2015
2512	MGBL000009	28/08/2015	Banda ampliada de 300 para 400 Mbps.
2536	PACI000004	28/08/2015	Cliente tomou a fibra em Santa Maria. Esperando a Eletronorte aprovar o projeto do cliente em Belém.
641	GOBL000016	27/08/2015	Transito liberado.
2023	ALL2000003	27/08/2015	PSG realizou vistoria e repassou para a Engenharia de Acesso. Luiz Geraldo está responsável por este remanejamento. Aguardando data agendada com o cliente.
985	TOBL000032	26/08/2015	Processo de desativação concluído.
251	PIL3000001	25/08/2015	Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto.
287	RJL3000007	25/08/2015	Em emissão de OS elaboração de cronograma de vistoria para elaboração de projeto.
1255	DFL3000003	25/08/2015	Acesso concluído aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1516	RJL3000005	25/08/2015	Em revisão de projeto para definição do trajeto da rede óptica, previsto revisão para 26/08.
1700	MGL3000006	25/08/2015	Vistoria realizada, aguardando projeto previsto para até 04/09.
1984	AMCI000003	25/08/2015	Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata
1986	AMCI000004	25/08/2015	Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata
1989	AMCI000007	25/08/2015	Custo do acesso não informado pela engenharia de backbone, pois trata
2252	RJAC000009	25/08/2015	Vistoria realizada em 21/08, em protocolo junto a prefeitura do RJ até 04/09.
2284	RJL2000011	25/08/2015	Vistoria no RJ realizada em 21/08, protocolo junto a prefeitura do RJ até 04/09, vistoria em BH realizada, projeto até 04/09.
1981	AMAC000001	24/08/2015	Concluída as atividades de desativação.
252	PIL3000001	19/08/2015	Enviado OSO e VTA para Engenharia
288	RJL3000007	19/08/2015	Enviado OSO e VTA para Engenharia
642	GOBL000016	19/08/2015	Transito 263937 Blocos: IPV4:138.219.20/22
986	TOBL000032	18/08/2015	Cliente em processo de desativação.
1517	RJL3000005	18/08/2015	Aguardando protocolo.
1527	RJL3000006	18/08/2015	Recebido OS de cancelamento da instalação.
858	MTBL000003	17/08/2015	Cliente ativado somente no PW secundário. Avisar o NOC quando o primário estiver pronto para ativar.
984	PAAC000006	17/08/2015	Cliente desbloqueio a pedido da área de arrecadação
1982	AMAC000001	17/08/2015	Cliente em desativação.
2253	RJAC000009	17/08/2015	Vistoria agendada para 21/08.
2285	RJL2000011	17/08/2015	Vistoria RJ e BH agendada para 21/08.
520	DFBL000014	14/08/2015	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação.
689	MABL000001	14/08/2015	Solicitado projeto de abordagem do cliente
690	MABL000001	14/08/2015	Enviada OS e VTA para Engenharia
1518	RJL3000005	11/08/2015	Confirmação de protocolo do fornecedor até 14/08.
1865	RJAC000003	11/08/2015	Cliente desativado	Relatório de desativação preenchido e anexado na ocorrência. Equipamento entregue no escritório do RJ.
706	MGBL000018	10/08/2015	Upgrade realizado
707	MGBL000018	10/08/2015	OS e VTA recebida pela Comercial
1037	PECI000008	10/08/2015	Cadastro da obra no SAP para compra de Material.
1047	PECI000009	10/08/2015	Cadastro da obra no SAP para compra de Material.
1057	PECI000010	10/08/2015	Cadastro da obra no SAP para compra de Material.
664	MGBL000020	07/08/2015	Upgrade realizado
665	MGBL000020	07/08/2015	OS recebida pela Comercial
1519	RJL3000005	05/08/2015	Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso.
1701	MGL3000006	05/08/2015	Vistoria em conjunto com a Prodabel em agendamento, previsto conclusão até 14/08.
2254	RJAC000009	05/08/2015	Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08.
2286	RJL2000011	05/08/2015	Em emissão da OS para o fornecedor, emissão até 07/08.
639	DFBL000018	04/08/2015	Ampliação executada
640	DFBL000018	04/08/2015	Recebida OS da Comercial
605	DFAC000030	30/07/2015	SFP inserida e testada pelo Augusto do NOC
1857	SPBL000005	30/07/2015	Cliente desativado.
2024	ALL2000003	30/07/2015	Realizado vistoria pela psg
606	DFAC000030	28/07/2015	Recebido OS para inclusão de nova SFP no equipamento dos Correios. Encaminhado solicitação para a equipe da Engenharia de Acesso
1256	DFL3000003	28/07/2015	Em reunião com o comercial em 21/07, foi orientado pelo gerente de contas que após fecharmos o contrato será disponibilizado o responsável local que irá informar em qual equipamento iremos realizar jumper, iremos utilizar equipamento Telebras já existente.
1520	RJL3000005	28/07/2015	Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso.
2025	ALL2000003	27/07/2015	Trata
2255	RJAC000009	27/07/2015	Em emissão de PC para execução de vistoria.
2256	RJAC000009	27/07/2015	Recebida VTA da Comercial.
2287	RJL2000011	27/07/2015	Em emissão de PC para execução de vistoria.
2288	RJL2000011	27/07/2015	Recebida VTA pela Comercial.
645	BAAC000005	24/07/2015	Pendente PW backup. Solicitado engenharia regularização da pendência
1257	DFL3000003	21/07/2015	Vistoria realizada em 13/07, vistoria teve acompanhamento do Ten Amaral. Equipe do CITEX não soube informar em qual equipamento irão receber o link, iremos utilizar equipamento Telebras existente na mesma sala
1521	RJL3000005	21/07/2015	Projeto em análise do escritório regional do RJ para ser protocolado junto a prefeitura do RJ, já aprovado pela eng. de acesso.
1702	MGL3000006	21/07/2015	Levantando informações com a Prodabel para agendar vistoria, técnico Prodabel responsável em férias, vistoria até 31/07.
1931	MABL000013	20/07/2015	Cliente bloqueado a pedido da GFO
2257	RJAC000009	20/07/2015	Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial)
2289	RJL2000011	20/07/2015	Enviada OS para Engenharia. Pendente envio de VTA (Comercial).
2021	ALL2000001	17/07/2015	Recebido email de aceite do cliente. Rodrygo Cordoba.
598	MTTX000003	16/07/2015	Mudança de protocolo de rede para 10Gbps LAN nas duas pontas
1564	DFAC000032	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1565	DFAC000033	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1566	DFAC000034	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1567	DFAC000035	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1568	DFAC000036	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1569	DFAC000037	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1570	DFL3000012	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1571	DFL3000013	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1572	DFL3000016	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
1573	DFL3000017	16/07/2015	Recebido OS de Cancelamento de Ativação
176	PAL3000002	14/07/2015	Obra concluída
1258	DFL3000003	14/07/2015	Vistoria realizada em 13/07, vistoria teve acompanhamento do Ten Amaral. Equipe do CITEX não soube informar em qual equipamento irão receber o link, iremos utilizar equipamento Telebras existente na mesma sala
1522	RJL3000005	14/07/2015	Vistoria realizada em 13/07, projeto será entregue pelo fornecedor até 24/07.
1703	MGL3000006	14/07/2015	Vistoria agendada para 24/07.
1070	DFBL000012	09/07/2015	Cliente ativado
570	RJAC000008	08/07/2015	Desativação do Circuito do Cliente
576	RJL2000006	08/07/2015	Desativação do Circuito do Cliente
1866	RJAC000003	08/07/2015	Circuito em processo de desativação.
1523	RJL3000005	07/07/2015	Vistoria para elaboração de projeto agendada para 13/07.
1704	MGL3000006	07/07/2015	Agendamento de vistoria até 17/07.
2486	SPBL000001	03/07/2015	Ampliação para 100 Mbps após troca do rádio do cliente.
678	MABL000028	01/07/2015	Cliente ativado
886	MGBL000011	01/07/2015	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
2011	DFBL000005	01/07/2015	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
2599	MABL000021	01/07/2015	Cliente bloqueado a pedido da área de arrecadação
1038	PECI000008	30/06/2015	Engenharia negociando solução com o fornecedor.
1048	PECI000009	30/06/2015	Engenharia negociando solução com o fornecedor.
1058	PECI000010	30/06/2015	Engenharia negociando solução com o fornecedor.
1705	MGL3000006	30/06/2015	Em emissão de PC para agendamento de vistoria.
1706	MGL3000006	26/06/2015	Em alocação de verba para emissão de PC de projeto.
1707	MGL3000006	26/06/2015	Enviada OS e VTA para Engenharia.
1858	SPBL000005	26/06/2015	enviado para o NOC Ocorrência de desativação
1577	DFAC000025	24/06/2015	Projeto de Cliente OK. agendado para 25/09
1708	MGL3000006	24/06/2015	Recebido OS e VTA.
1859	SPBL000005	24/06/2015	Recebido Os de Desativação.
721	SPAC000004	22/06/2015	Recebido OS de cancelamento da ativação
722	SPAC000005	22/06/2015	Recebido OS de cancelamento da ativação
2532	MATX000006	22/06/2015	Email do cliente dando OK no circuito. Encaminhado Welcome kit para o pós
2095	GOBL000023	19/06/2015	Banda ampliada. Informado ao cliente e pós
2096	GOBL000030	19/06/2015	Recebido OS de cancelamento da ativação. Cliente optou por alterar a velocidade do atual circuito GOBL000023
1524	RJL3000005	16/06/2015	Emissão de OS para elaboração de projeto cronograma de vistoria até 22/06
1525	RJL3000005	16/06/2015	Emissão de OS para elaboração de projeto.
2541	PATX000006	16/06/2015	enviado welcome kit para pós
1526	RJL3000005	15/06/2015	Recebido OS de Oportunidade e VT. Encaminhado para Engenharia de acesso
1934	RSAC000003	15/06/2015	Solicitado cadastro no Peak Flow e Registro.br
2542	PATX000006	15/06/2015	Em 29/04 foi feito teste ponto a ponto pela TIM, trocado os cordões e o circuito ficou Operacional desde esta data.
509	DFAC000003	11/06/2015	Alteração de banda executada e informado ao comercial.
1933	RSAC000003	11/06/2015	Cliente Ativado
714	RJAC000005	09/06/2015	Devido aos diversos rompimentos da FO devido a obra do BrT no RJ em um dos pontos foi construído uma rodoviária em cima do trajeto do duto. Terceirizada verificando a melhor forma de repassar a FO para atendimento. Pendente ainda projeto.
2056	PBL2000003	03/06/2015	Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
2057	PBL2000004	03/06/2015	Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
2058	PBL2000005	03/06/2015	Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
2059	PBL2000007	03/06/2015	Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
2060	PBL2000008	03/06/2015	Agendado alteração de PoP para 05/06. Circuito sairá do PoP BSA e será configurado no PoP de PB
1591	MGL3000002	01/06/2015	Recebido email do pós
508	AML2000001	28/05/2015	Recebido OS de cancelamento. Enviado para Engenharia de Acesso informando cancelamento do circuito
36	TOBL000036	26/05/2015	Recebido OS de cancelamento. Solicitado desconfiguração do circuito, liberação dos filtros BGP e retirada do rádio do cliente do PoP de Araguaína
909	TOBL000027	26/05/2015	Recebido OS de cancelamento. Enviado à Engenharia
910	SPBL000006	26/05/2015	Recebido OS de cancelamento
2053	BATX000016	26/05/2015	Enviado welcome kit para o comercial encaminhar ao cliente
2054	BATX000016	25/05/2015	Recebido email com aceite do cliente
2543	PATX000013	22/05/2015	Circuito entregue testado para TIM. Encaminhado email para Comercial junto com o welcome kit
577	CEL2000001	21/05/2015	Circuito ativado com o cliente Nilton.
712	MGAC000006	15/05/2015	Encaminhado para Engenharia DT_Eng_Dados, a solicitação de canelamento da ativação
719	RJAC000006	15/05/2015	Recebido OS de cancelamento da Ativação. Encaminhado OS para Engenharia desativar o PM.
402	MGBL000013	14/05/2015	Alterado banda com sucesso. Enviado email para pós
713	MGAC000006	14/05/2015	Recebido do comercial OS de Cancelamento da ativação
2063	PETX000030	12/05/2015	Cliente deu aceite no Circuito. Email salvo no Databook. Encaminhado Welcome Kit para pós
462	DFBL000009	11/05/2015	Recebido OS de Desativação. foi aberto ocorrência solicitando a desconfiguração do circuito, liberação do AS e retirada do rádio acesso
589	GOBL000022	11/05/2015	Aberto ocorrência para desconfiguar o circuito, retirar da monitoração e liberar as facilidades de rede
1122	RJL3000012	11/05/2015	Protocolo Licenciamento 26/322.554/2016
1131	RJL3000013	11/05/2015	Protocolo de licenciamento 26/322.555/2016
1848	PIBL000005	11/05/2015	Cliente não aceitou a ativação com rota estática.
443	CEBL000002	08/05/2015	Retirado o jumper do DIO de rua
590	GOBL000022	08/05/2015	Recebido OS de Desativação
444	CEBL000002	28/04/2015	Desativado circuito
1	CEAC000005	27/04/2015	Agendado alteração de Bloco IP da Telebras junto ao cliente para o dia 29/04
710	CEAC000003	27/04/2015	Agendado alteração de Bloco IP da Telebras junto ao cliente para o dia 06/05
715	RJAC000005	22/04/2015	Joel informou que haverá uma reunião com Infraero em 29/04 para definir os pontos pendentes. Paralelamente engenharia está trabalhando em outro trecho da fibra que está rompido prev. 30/04 e irá entregar o circuito até 30/05
1039	PECI000008	22/04/2015	Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO
1049	PECI000009	22/04/2015	Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO
1059	PECI000010	22/04/2015	Emerson informou foi agendada vistoria para 22/04 para definir uma solução para instalar novo rack e DGO
2012	PABL000002	22/04/2015	Circuito desconfigurado
2537	PACI000004	22/04/2015	Emerson Baumgarten tratando diretamente com a TIM para resolver a questão dos dois DGOs instalados indevidamente no site e no rack da Telebras em Santa Maria
588	DFAC000008	20/04/2015	Enviado Welcome kit para comercial
2545	RNTX000003	20/04/2015	Enviado Welcome kit para a área de Pós Vendas
587	DFAC000008	15/04/2015	Ativado. Tenente Zonzini, fez os testes e validou a ativação
716	RJAC000005	15/04/2015	Trecho de FO parcialmente recuperado. Engenharia pediu apoio para a área de Operações para identificar o defeito. Previsão final de maio ativar o circuito
1040	PECI000008	15/04/2015	Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada.
1050	PECI000009	15/04/2015	Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada.
1060	PECI000010	15/04/2015	Sem espaço no rack para instalar os DGO. engenharia verificando que solução será dada.
2538	PACI000004	15/04/2015	Após vistoria foi constatado que a TIM instalou um DGO sem autorização no rack da Telebras. Aguardando TIM retirar o DGO e fazer fusão na caixa R2
1024	PECI000001	13/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1025	PECI000002	13/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1026	PECI000003	13/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1027	PECI000004	13/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1028	PECI000005	13/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1029	PECI000006	10/04/2015	Enviado documentos de ativação para Comercial
1030	PECI000007	10/04/2015	Enviado documentos de ativação para Comercial
1062	PECI000011	10/04/2015	Encaminhado para Comercial documentação de ativação e projeto de FO e posição de DGO para que a METROREC faça os jumperes de passagem
1063	PECI000012	10/04/2015	Encaminhado para Comercial documentação de ativação e projeto de FO e posição de DGO para que a METROREC faça os jumperes de passagem
1064	PECI000013	10/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1065	PECI000014	10/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1066	PECI000015	10/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1067	PECI000016	10/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1068	PECI000017	10/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1069	PECI000018	10/04/2015	Enviado email para Comercial entregando o circuito. OBS.: Circuitos foram entregues sem jumper de passagem porque a Telebras entendeu que o jumper é de responsabilidade do cliente.
1964	RSL2000001	07/04/2015	Aceite dado pelo cliente, salvo email no databook
953	TOBL000044	06/04/2015	Ampliação da banda de 20 para 50 Mbps.
894	PABL000010	01/04/2015	Cliente Cancelado
2585	MABL000026	01/04/2015	OS de Cancelamento
2539	PACI000004	30/03/2015	Cliente está perdido. Não tem FO disponível em Guamá. Será agendado uma vistoria em Santa Maria para identificar se cliente instalou ou não um DGO porque ele não tem certeza.
1953	DFAC000011	28/03/2015	Ativado BGP. Rota estática continua ativada até a PR pedir para desativar (Orientações do comercial)
1954	DFAC000011	27/03/2015	Confirmado agendamento com o cliente para 28/03 às 08:30hs. Adriano já conseguiu dar reset na senha do equipamento.
1955	DFAC000011	26/03/2015	Circuito configurado e deixado com as portas donw
1169	RJL2000014	24/03/2015	Foi contratado EILD da MTEL (Acesso via rádio) para substituir temporariamente o acesso FO que está rompido devido às obras da Av. Brasil (VLT)
1041	PECI000008	23/03/2015	Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
1051	PECI000009	23/03/2015	Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
1061	PECI000010	23/03/2015	Falta instalar DGO nas estações de Camaragibe e Cosme Damião
1592	MTL3000001	16/03/2015	Circuito ativado e testado sem taxa de erro em 20/01/2016. Foi alterado a banda de 30Mbps para 10Mbps em 18/02/2016
2540	PACI000004	16/03/2015	Aguardando jumper da TIM em Guamá e Santa Maria do Pará
2544	RNTX000003	26/02/2015	Ativado após testes. Circuito Operacional e entregue OK para TIM
717	RJAC000005	25/02/2015	Aguardando liberação da OS no SAP para a empreiteira iniciar obra.
1985	AMCI000003	25/02/2015	Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
1987	AMCI000004	25/02/2015	Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
1990	AMCI000007	25/02/2015	Devido às fortes chuvas na região estamos impossibilitados de continuar a construção da FO metropolitana. Previsão de conclusão até 09/04
2090	ROBL000003	15/02/2015	Luiza informou que cliente não tem mais interesse no upgrade (o cliente buscou outra solução junto à outra operadora. A OS de cancelamento da ampliação de banda do Cliente já arquivada no databook. O Cliente possui acesso em rádio da Telebras de 144 Mbps e não permite o aumento da banda solicitada. Será necessário a troca do rádio ( 2 rádios Ericsson + 2 antenas de 0,60 m de diametro). Encaminhar para a Engenharia.
1929	PABL000026	12/02/2015	Recebida OS de Cancelamento de Ativação
2016	GOBL000034	12/02/2015	Recebida OS de Cancelamento de Ativação
2324	SPL2000001	05/02/2015	Enviado OS e VT para engenharia
1896	MAL2000007	04/02/2015	Pendente PROA cliente para ponta de Porto Franco
1957	TOBL000046	04/02/2015	Redução de 500 para 200 Mbps.
720	RNAC000005	03/02/2015	Circuito cancelado. Solicitado liberação de facilidades. Engenharia de Acesso (Bruno Souza) irá retirar o rádio Ericsson instalado.
231	PIL3000001	02/02/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
265	RJL3000007	02/02/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. (Marlise)
382	RJL2000015	02/02/2015	Centro
490	PBTX000001	02/02/2015	Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
491	PETX000035	02/02/2015	Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
492	RNTX000002	02/02/2015	Cancelado ativação do circuito por tempo indeterminado devido o cliente não ter previsão para instalar os acessos. Quando o cliente solicitar novamente a rota, será reutilizado a mesma designação e será encaminhado uma nova OS de ativação
1684	MGL3000006	02/02/2015	Obra concluída, em negociação de parceria para última milha.
1862	GOBL000005	02/02/2015	Transito liberado.
2564	DFAC000038	02/02/2015	Solicitação de desbloqueio.
551	PABL000020	01/02/2015	Ampliação executada.
856	SPAC000001	01/02/2015	Recebido OS de desativação do circuito eventual. Enviado para Engenharia de Dados a/c Marcus Yuri para desconfigurar o circuito
552	PABL000020	29/01/2015	Ampliação de 50 para 100 Mbps.
1861	GOBL000010	29/01/2015	Redução de 200 para 150 Mbps.
628	RSL2000002	28/01/2015	Nosso técnico esteve nas estações: PRODEPA e PROCERGS, porém o ciente não concluiu instalação dos seus equipamentos, estamos aguardando o cliente, previsto para 23/02.
629	RSL2000002	27/01/2015	Agendado cliente realizar jumper para o dia 29/01.
967	MGL2000021	27/01/2015	Ativação concluída.
887	MABL000002	26/01/2015	Desativação em andamento.
1897	MAL2000007	26/01/2015	Aguardando PROA da ponta de Porto Franco, necessário nova fusão e jumper em São Luis.
2611	RSBL000002	26/01/2015	Cliente ativado.
75	AML3000003	25/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
94	CEL3000001	25/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
112	DFAC000044	25/01/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
130	DFL3000019	25/01/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
145	GOL3000003	25/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
174	PAL3000002	25/01/2015	Obra concluída
190	PBL3000002	25/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
212	PEL3000003	25/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE.
232	PIL3000001	25/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
266	RJL3000007	25/01/2015	Em mobilização para início de obra
324	SCL3000002	25/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
345	SEL3000001	25/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
383	RJL2000015	25/01/2015	Centro: Em obra, previsto conclusão da infra para 29/01
1166	MTL2000003	22/01/2015	Ocorrência executada com pendência. Não foi possível retirar EDD
76	AML3000003	21/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
1199	AML3000002	21/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE
1232	DFAC000031	21/01/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1444	PEL3000002	21/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação CPE.
1502	RJL3000005	21/01/2015	Em exigência da SECONSERVA, será sanada as solicitações para ir a nova plenária.
95	CEL3000001	20/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD
113	DFAC000044	20/01/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
131	DFL3000019	20/01/2015	Lançamento de dutos concluído, cliente só autoriza conclusão após contrato assinado entre Telebras e Anatel.
146	GOL3000003	20/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar EILD, 30 dias para ativação após contratar EILD.
175	PAL3000002	20/01/2015	Obra concluída
191	PBL3000002	20/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratação do fornecedor de EILD.
213	PEL3000003	20/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação de CPE
233	PIL3000001	20/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
267	RJL3000007	20/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. (Marlise)
325	SCL3000002	20/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD, já aprovado custos pelo Comercial.
346	SEL3000001	20/01/2015	Aguardando OS definitiva para contratar fornecedor de EILD.
384	RJL2000015	20/01/2015	Centro: Em obra, previsto conclusão da infra para 29/01
593	RSBL000005	20/01/2015	Circuito ativado e testado pelo cliente.
1215	DFAC000029	20/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1250	DFL3000003	20/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva para ativação do ccto.
1282	DFL3000005	20/01/2015	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1296	DFL3000006	20/01/2015	Obra concluída, aguardando OS definitiva.
1480	RJL3000004	20/01/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1863	GOBL000005	20/01/2015	Transito: AS
1898	MAL2000007	19/01/2015	Aguardando PROA da ponta de Porto Franco.
1939	PABL000022	18/01/2015	Circuito ativado
966	MGL2000020	15/01/2015	Cliente ativado
1958	RSCI000002	15/01/2015	Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015.
1959	RSCI000004	15/01/2015	Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015.
1960	RSCI000005	15/01/2015	Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015.
1961	RSCI000006	15/01/2015	Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015.
1962	RSCI000007	15/01/2015	Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015.
1963	RSCI000009	15/01/2015	Circuito entregue e ativado junto ao cliente em 13/11/2015.
1975	RSL2000012	15/01/2015	Enviada OS e VTA para Engenharia
1991	PABL000018	13/01/2015	Cliente ativado
2577	MABL000003	12/01/2015	Redução de banda de 100 para 75 Mbps
234	PIL3000001	11/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
268	RJL3000007	11/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ. (Marlise)
385	RJL2000015	11/01/2015	Centro: Protocolado, aguardando emissão do licenciamento
1233	DFAC000031	11/01/2015	PRF não autorizou lançamento interno por não existir contrato assinado entre Min. da Justiça e Telebras
1283	DFL3000005	11/01/2015	Responsável local solicitou ofício do MJ para autorizar início da obras no lado do cliente, estamos aguardando OS definitiva para seguir com a obra.
1481	RJL3000004	11/01/2015	Proprietário do prédio solicitou a Telebras aluguel dos dutos para lançamento do cabo até o andar do cliente
1503	RJL3000005	11/01/2015	A primeira solicitação foi analisada e devolvida para adequações. Adequações concluídas, aguardando nova análise para aprovação
1667	MGL3000005	11/01/2015	Atendimento via rádio, aguardando OS definitiva para instalação do equipamento.
2236	RJAC000009	11/01/2015	Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico
2269	RJL2000011	11/01/2015	RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2391	RJL3000008	11/01/2015	Aguardando licenciamento, sem previsão
2416	RJL3000009	11/01/2015	Aguardando licenciamento,
859	PRL2000014	08/01/2015	Esperando ser realizado jumper pela Eletrosul, para posteriormente ser configurado circuito por uma nova rota
235	PIL3000001	06/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura, obra será executada pela equipe de rede metropolitana (Péricles)
269	RJL3000007	06/01/2015	Aguardando licenciamento junto a prefeitura do RJ.
1310	DFL3000007	06/01/2015	Aguardando OS definitiva para realizar a infra interna
1341	DFL3000009	06/01/2015	Aguardando Min. da Justiça confirmar endereço. Conflitos na determinação do local correto de instalação
1370	GOL3000002	06/01/2015	Aguardando confirmação do novo endereço pelo Min. da Justiça. A informação é o Min. Just. irá mudar de endereço
1465	RJL3000003	06/01/2015	Em obra, previsão para conclusão do acesso em 16/01.
1685	MGL3000006	06/01/2015	Acesso concluído, aguardando definição do parceiro para utilização do cabo óptica última milha (Cemig
2237	RJAC000009	06/01/2015	Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico.
2270	RJL2000011	06/01/2015	RJ: Aguardando retorno da Petcom sobre licenciamento em área do Jardim Botânico. BH: Obra concluída, aguardando OS definitiva para instalação do CPE.
2392	RJL3000008	06/01/2015	Aguardando licenciamento, sem previsão
2417	RJL3000009	06/01/2015	Aguardando licenciamento, sem previsão
2469	MAAC000001	06/01/2015	Redução de banda de 2 para 1 Gbps
2464	AMAC000003	05/01/2015	Desativação de Circuito. Será mantida a infra e conexões, para ativação de outro circuito L2 (Brasília
2468	DFAC000001	05/01/2015	Desativação de Circuito. Será mantida a infra e conexões, para ativação de outro circuito L2 (Brasília
2466	BAAC000002	04/01/2015	Redução de banda de 2 para 0,5 Gbps
2484	RNAC000003	04/01/2015	Redução de banda de 2,5 para 1 Gbps
2087	SEL2000001	16/04/2014	Realizado tete RFC
1730	ALAC000001	16/05/2013	Agendado teste de ativação para 19/05
1747	CEAC000001	16/05/2013	Circuito agendado para 17/05 às 9h
1794	PEAC000005	16/05/2013	Circuito reagendado para 16/05/16
1796	PIAC000005	16/05/2013	Circuito ativado
1762	MAAC000004	10/03/2013	Em mobilização para início de obra
1745	BAAC000006	16/05/2012	Circuito ativado
1751	ESAC000005	16/05/2012	Enviado documento orientativo para abertura de chamados.
1754	GOAC000001	16/05/2012	Efetuado testes de aceitação das configurações de segurança
1792	PBAC000001	16/05/2012	Enviado documento de abertura de chamados para o cliente.
1807	RNAC000006	16/05/2012	circuito Ativado
515	RSL2000011	16/04/2012	Aguardando revisão de OS pelo Comercial
1752	ESAC000005	16/05/2011	Circuito ativado em 11/05/16
1753	GOAC000001	16/05/2011	Circuito ativado
1793	PBAC000001	16/05/2011	Circuito Ativado
1032	PECI000008	16/04/2011	Aguardando GERT entregar trecho de FO instalado.
1795	PEAC000005	16/05/2009	Agendado teste para 12/02/16
1749	DFAC000050	16/05/2006	Testes de Segurança (SSH, ICMP e SNMP) validados com o cliente.
594	DFTX000040	16/05/2005	Recebido e
724	RJL2000017	16/05/2004	Circuito ativado
608	DFL3000020	16/04/2004	EDD apresentou problemas na aceitação. Aberto nova ocorrência para aceitação do EDD. Configuração ainda pendente.
613	DFL3000021	16/04/2004	circuito configurado OK. Aguardando a configuração dos demais circuitos para agendar os testes de ativação.
618	DFL3000022	16/04/2004	Solicitado novamente a configuração do circuito
901	PABL000027	16/04/2004	Cliente informa que possivelmente a rede estará pronta na quarta feira dia 06/04 e o mesmo executara testes na quinta feira 07/04 e pede retorno no dia 08/04 para ativar o circuito se tudo estiver certo.
2496	MABL000005	16/02/2004	Bruno Souza da engenharia informou que está providenciando a instalação de um rádio Ericsson para atender o contrato de 200M. Atualmente a interligação entre ETR e PoP já é via FO.
2525	DFBL000024	16/05/2003	Efetuado testes de ativação com o Marcelo da Advanta. Tudo ok e validado
595	DFTX000040	16/05/2002	Enviado ao Pós
2061	PEL2000001	16/05/2002	Feito cobrança do aceite, porém cliente informou que ainda não concluiu os testes de validação do circuito. Não apresentou data
2086	SEL2000001	16/05/2002	Feito cobrança referente ao aceite do circuito. ainda sem retorno do cliente
1617	DFAC000059	16/04/2001	Aplicado configuração de SNMP e testado com o cliente. Aguardando OK do cliente.
1797	PRAC000005	18/02/206	Recebida OS de Cancelamento de Ativação
582	RSBL000008	20/04/106	Em ativação.